2021–2030 METŲ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO IR RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAGRINDIMAS

Plėtros programos valdytoja – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Plėtros programos paskirtis

2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinys, kodas ir pavadinimas 6.9. Saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas

1 problema: Nebaigtas branduolinės energetikos objektų išmontavimas Lietuva, vykdydama Stojimo į Europos Sąjungą sutarties 4 protokole nustatytus įsipareigojimus, t. y. galutinai sustabdyti Ignalinos atominę elektrinę (toliau – IAE) ir nutraukti jos eksploatavimą, pirmąjį IAE energijos bloką galutinai sustabdė 2004 m. gruodžio 31 d., antrąjį energijos bloką - 2009 m. gruodžio 31 d. Pažymėtina, kad stojimo į Europos Sąjungą sutarties 4 protokole nėra numatytų terminų dėl galutinio IAE eksploatavimo nutraukimo. 2015 metais buvo priimtas sprendimas skirti finansavimą Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos saugykla) eksploatavimui nutraukti. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – Ignalinos AE) valdo visus Lietuvos teritorijoje esančius branduolinės energetikos objektus (toliau – BEO), kurių eksploatavimas turi būti nutrauktas. BEO išmontavimas yra viena iš BEO eksploatavimo nutraukimo sudėtinių veiklų, kuri turi būti vykdoma laikantis branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ ir apima technologinės įrangos išmontavimą ir infrastruktūros bei statinių nugriovimą. BEO išmontavimas ir statinių griovimas yra sudėtingas procesas, nes nėra tokios patirties ir dėl griežtos reguliavimo aplinkos. BEO, kuriuose eksploatavimo metu buvo naudojamas branduolinis kuras, dalį įrangos išmontuoti galima tik iškrovus iš jų panaudotą branduolinį kurą ir įdėjus jį į tam skirtą saugyklą. 2020 m. sausio 1 d. išmontuota 54,7 tūkst. t (32,78 procento.) įrangos, iki 2030 metų planuojama išmontuoti 123,1 tūkst. t (74,14 procento). Iš viso reikės išmontuoti 167 tūkst. t įrangos (Maišiagalos saugykloje nėra reikšmingo išmontuotinos įrangos kiekio). BEO technologinės įrangos išmontavimo darbus planuojama pabaigti 2033 metais. Vienas iš sudėtingiausių išmontavimo projektų yra IAE dviejų RBMK – 1500 reaktorių išmontavimas (27,5 tūkst. t iš kurių 5,53 tūkst. t yra ilgaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios atliekos, įsikaitant ir 3765 t grafito), kurio įgyvendinimas dėl savo sudėtingumo ir svarbos turi įtakos ne tik visų išmontavimo darbų įvykdymo grafikui, bet lemia ir pačios IAE eksploatavimo nutraukimo trukmę. Tik užbaigus reaktorių išmontavimo darbus bus galima vykdyti paskutinių IAE pastatų griovimo darbus. Informacija apie statybinių medžiagų tūrius (t. y. statinių griovimo atliekas) IAE statiniuose kol kas yra apytikrė. Preliminariai prognozuojama, kad IAE sudarančių statinių gelžbetonio bendras tūris yra apie 835 000 m3, įskaitant ir statinių požeminę dalį, iš jų apie 10 procentų gelžbetonio atliekų (apie 71 700 m3) turės būti tvarkomos kaip radioaktyviosios atliekos, ardant šias radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas gelžbetonio konstrukcijas gali susidaryti ~93 000 m3 betono skaldos (dėl skaldymo padidėja galutinis produkto tūris). Nereikalingų IAE statinių griovimą planuojama užbaigti 2038 metais. 2020 m. sausio 1 d. nugriauti 5 statiniai (3,4 procento), iki 2030 metų planuojama nugriauti 86 statinius (59,7 procento), o iš viso reikės nugriauti 144 statinius (be Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos). 2020 m. sausio 1 d. nugriauti 5 statiniai (3,3 procento), iki 2030 metų planuojama nugriauti 91 statinį (61,07 procento), o iš viso reikės nugriauti 149 statinius (su Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla). Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos išmontavimą ir atliekų pervežimą į Ignalinos AE planuojama baigti 2023 metais. Numatoma, kad saugyklos išmontavimo metu susidarysiančių pirminių ir antrinių radioaktyviųjų atliekų tūris gali būti apie 310 m3.

Problemos priežastys:

Įrangai / statiniams / infrastruktūrai išmontuoti turi įtakos: Nebaigtas iškrauti iš energetinių blokų panaudotas branduolinis kuras Per visą IAE darbo laikotarpį buvo sunaudota 21 571 šilumą išskirianti branduolinio kuro rinklė. 2020 m. sausio 1 d. į saugyklas buvo įdėta 18 271 (84,7 procento) panaudota šilumą išskirianti kuro rinklė. Panaudoto branduolinio kuro iškrovimas iš reaktorių pastatuose esančių kuro išlaikymo baseinų turi būti užbaigtas 2022 m. III ketv. Tačiau kuro išlaikymo baseinų ištuštinimo ir panaudoto branduolinio kuro pervežimo darbams turi įtakos nuosėdų sankaupos šių baseinų dugne. Tikėtina, kad dugno nuosėdose yra branduolinio kuro fragmentų iš pažeistų rinklių, todėl kuro išlaikymo baseinų dugnui išvalyti ir kuro fragmentams sutvarkyti reikės specialių techninių ir organizacinių sprendimų. Branduolinio kuro turinčias atliekas galima pervežti ir saugoti panaudoto branduolinio kuro konteineriuose, todėl paskutinis konteineris negalės būti išvežtas į saugyklą ir visa jam pakrauti ir transportuoti reikalinga įranga negalės būti išmontuota tol, kol kuro išlaikymo baseinų dugnas nebus išvalytas. Yra pasirašyta sutartis su rangovu dėl dugno nuosėdų valymo projektinės dokumentacijos parengimo ir įrangos pristatymo. Valymo darbus numatoma užbaigti 2022 metais. Neiškrovus viso panaudoto branduolinio kuro, negali būti išmontuojama įranga, kuri reikalinga branduoliniam kurui iškrauti ir branduolinei saugai užtikrinti. Nėra žinomi reaktorių išmontavimo sprendimai / technologijos Reaktoriai yra pagrindiniai ir labiausiai radioaktyvūs IAE įrenginiai, kurių išmontavimas yra sudėtingas uždavinys tiek dėl savo apimties, tiek dėl radiacinės aplinkos, tiek dėl pačios reaktoriaus konstrukcijos. Nėra visuotinai priimtinos pasaulinės RBMK tipo reaktoriaus išmontavimo ir jo klojinio radioaktyvaus grafito tvarkymo praktikos, kadangi tokio tipo reaktoriai pasaulyje yra išmontuojami pirmą kartą. Šiuo metu dar nėra techninio sprendimo, kaip jie bus išmontuojami ir kaip bus tvarkomos reaktorių išmontavimo metu susidariusios radioaktyviosios atliekos, įskaitant ir pavojingas radioaktyviąsias atliekas (užpildas – serpentinitas, turintis asbesto). Tik parengus šių darbų vykdymo projektinę dokumentaciją, įsigijus reikiamą įrangą ir parengus reikiamą infrastruktūrą, bus galima pradėti šiuos svarbiausius IAE eksploatavimo nutraukimo grafike numatytus darbus. 2021 metais planuojama skelbti konkursą reaktorių išmontavimo sprendimams / technologijoms parengti. Pasirašius sutartį su rangovu, planuojama iki 2023 metų parengti optimalaus reaktorių išmontavimo darbų scenarijaus pagrindimą, konceptualų reaktorių išmontavimo projektą bei poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Techninį projektą, saugos analizės ataskaitą bei bendrųjų duomenų sąvadą reaktoriaus išmontavimui ir susidarančių atliekų tvarkymui planuojama parengti 2027 metais. Reaktoriaus išmontavimo sprendimų priėmimo metu turi būti parengti ir sprendimai dėl naujos atliekų tvarkymo infrastruktūros (atliekų tvarkymo įranga, reaktoriaus grafito ir reaktoriaus konstrukcijos atliekų saugykla (toliau – RAS), kuri turi būti sukurta iki reaktoriaus išmontavimo darbų pradžios. Neišmontavus reaktorių negalima pabaigti IAE eksploatavimo nutraukimo. Tik užbaigus reaktorių išmontavimo darbus bus vykdomi paskutinių IAE pastatų griovimo darbai. Neišmontuoti reaktoriai kelia potencialią grėsmę aplinkai, o jų išmontavimo atidėjimas reikštų ir visos IAE eksploatavimo nutraukimo atidėjimą, t. y. prasidėtų saugaus išlaikymo laikotarpis, kuris kiekvienais metais ekspertiniu vertinimu (2017 metų kainomis) kainuotų apie 19 mln. eurų (neįskaitant IAE ir kitų BEO, esančių pasienio ruože, fizinei apsaugai ir gaisrinei saugai užtikrinti reikalingų lėšų). Tuo pačiu ekspertiniu vertinimu įvertinus, kad saugaus išlaikymo laikotarpis truks 10 metų, visas IAE eksploatavimo nutraukimas pabrangtų 620 mln. eurų (neįskaitant infliacijos, rizikų bei IAE ir kitų BEO, esančių pasienio ruože, fizinei apsaugai ir gaisrinei saugai užtikrinti reikalingų lėšų), o eksploatavimo nutraukimo pabaiga nusikeltų 20 metų. Įrangos išmontavimo ir statinių griovimo projektinės dokumentacijos nebuvimas Įrangos išmontavimas ir statinių griovimas yra galimas tik parengus ir suderinus su atitinkamomis institucijomis projektinę dokumentaciją (įskaitant saugos pagrindimą ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, jeigu tai būtina) ir jos pagrindu išdavus leidimus. Rengiant projektinę dokumentaciją, reikia turėti inžinerinius ir radiologinius duomenis, kurie leistų susidaryti tikslesnį vaizdą apie pirmines medžiagas ir jų kiekį, kurias reikės išmontuoti ir sutvarkyti, ir prognozuoti atliekų kiekius, kuriuos reikės įdėti į atliekynus. Šiuo metu dalis tokių dokumentų (13 komplektų) yra parengta ir pagal juos vykdomi arba jau įvykdyti darbai, dalis dokumentų yra derinami su valstybės institucijomis, likusi dalis (apie 180 komplektų) dar turės būti paruošta atsižvelgiant į grafiką atnaujintame Galutiniame Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plane, patvirtintame energetikos ministro 2020 metų rugpjūčio mėnesį. Ribotos kompetencijos galimybės / riboti žmogiškieji ištekliai Darbuotojų eksploatavimo metu sukaupta patirtis iš dalies atitinka IAE eksploatavimo nutraukimo poreikius, tačiau reikalingos ir naujos kompetencijos. Įmonės darbuotojų vidutinis amžius yra 52 metai, o eksploatavimo nutraukimas yra itin ilgas procesas, todėl ateityje dėl darbuotojų senėjimo (išėjimo į pensiją) gali atsirasti darbuotojų stygius. Rizikos, susijusios su žmogiškųjų išteklių valdymu, Ignalinos AE yra nuolat vertinamos: vykdomas identifikuotų perteklinių veiklų darbuotojų perkvalifikavimas į neužimtas pozicijas, tinkamų darbuotojų paieška darbo rinkoje, jaunųjų specialistų pritraukimas į Ignalinos AE. Įmonė ieškos galimybių patenkinti darbuotojų poreikį perduodama dalį pagrindinių darbų rangovų organizacijoms.

2 problema: Nebaigtas radioaktyviųjų atliekų pradinis apdorojimas 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (toliau – Direktyva), numato, kad turi būti užtikrintas atsakingas ir saugus radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, kad ateities kartoms nebūtų nepagrįstai užkrauta našta tinkamai sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas. Radioaktyviosios atliekos yra tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu ir branduolinės saugos reikalavimais. Pradinis radioaktyviųjų atliekų apdorojimas yra vienas iš radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapų, kurio metu vykdomas atliekų smulkinimas, rūšiavimas, dezaktyvacija (jeigu įmanoma atlikti), siekiant sudaryti prielaidas jų galutiniam apdorojimui ir sutvarkymui, t. y. toliau reikia saugoti ar dėti į atliekynus visas po pradinio apdorojimo gautas atliekas (žr. 3, 4 ir 5 problemų aprašymus). Reaktoriai ir su jais susijusi įranga yra labai užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis, todėl jų pradinis apdorojimas, siekiant apsaugoti personalą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, galimas tik naudojant įrangą, valdomą nuotoliniu būdu. Tik pabaigus įrangos ir statinių išmontavimą, bus galima pabaigti radioaktyviųjų atliekų pradinį apdorojimą ir radioaktyviųjų atliekų atskyrimą nuo neradioaktyviųjų atliekų. 2020 m. sausio 1 d. jau atliktas pradinis 52,7 tūkst. t (31,01 procento) išmontuotos įrangos radioaktyviųjų atliekų apdorojimas (po apdorojimo iš jų atskirta 44 600 t neradioaktyviųjų atliekų), 2030 metais – 123,1 tūkst. t (74,14 procento) išmontuotos įrangos radioaktyviųjų atliekų apdorojimas (planuojama, kad po pradinio apdorojimo iš jų bus atskirta 89 940 t neradioaktyviųjų atliekų) bei 11,97 tūkst. t (95 procento) iš saugyklų 155, 155/1, 157, 157/1 išimamų atliekų. Planuojama, kad išmontavus įrangą, radioaktyviųjų atliekų, kurioms turi būti atliktas pradinis apdorojimas, kiekis padidės iki 167 000 t (100 procentų) (planuojama, kad iš jų bus atskirta 124 400 t neradioaktyviųjų atliekų) atliekų (neįskaitant statinių griovimo atliekų). Atliekant Ignalinos AE išmontavimo atliekų pradinį apdorojimą 2020–2038 metais, atliekos pagal radioaktyvumo klases susiskirstys taip (įskaitant iki 2020 metų apdorotas atliekas): Atliekų klasė; Numatomas išmontavimo atliekų ir 155, 155/1, 157, 157/1 saugyklose saugomų atliekų pradinis apdorojimas (be pakuočių) , m3. 2020-01-01; 2025-01-01; 2030-01-01; 2038-12-31. 0 (atliekų klasė nustatoma po pradinio apdorojimo ir radiologinių matavimų atlikimo); 38 101; 69 321; 89 940; 110 000. Trumpaamžės labai mažai radioaktyvios atliekos (A klasė); 9 027; 18 129; 37 936; 53 570. Trumpaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios atliekos (B+C klasės); 165; 870; 3 603; 7 991. Ilgaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios atliekos (D+E klasės); 20; 596; 1 777; 5 941. Griaunant statinius susidarys dar apie 71 700 m3 pradiniam apdorojimui skirtų radioaktyviųjų atliekų, po jų pradinio apdorojimo (atliekų skaldymo) tūris pasieks apie 93 000 m3. Preliminariai vertinant, šios radioaktyviosios atliekos yra priskirtinos trumpaamžėms labai mažai radioaktyvioms atliekoms (A klasei) (kol šioms atliekoms nėra nustatytų sąlyginių nebekontroliuojamų radioaktyvumo lygių verčių ir sąlygų). Visoms šioms atliekoms, išskyrus nebekontroliuojamoms (0 klasės), turės būti atliktas pagrindinis ir galutinis apdorojimas. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos išmontavimo metu radioaktyviųjų atliekų tūris gali būti apie 310 m3 (pirminių ir antrinių atliekų), dar apie 150 m3 medžiagų gali atitikti nesąlyginius nebekontroliuojamuosius lygius. Atlikti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų pradinį apdorojimą planuojama 2021 – 2023 metais (pagal eksploatavimo nutraukimo projektą) – 304 m3.

Problemos priežastys:

Nebaigtas atliekų rūšiavimas ir dezaktyvavimas Dezaktyvavimas yra vykdomas iki išmontuojant įrangą arba griaunant statinius tam, kad būtų sumažintas apšvitos lygis išmontavimo ir (ar) griovimo darbus vykdantiems darbuotojams, taip pat kad būtų sumažintas įrangos statinių užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis ir pradinio apdorojimo metu susmulkintoms atliekoms, kai pašalinamas paviršinis medžiagos sluoksnis, kartu su kuriuo tarša radionuklidais sumažinama arba visiškai pašalinama. Atliekų rūšiavimas vykdomas po įrangos išmontavimo, dezaktyvavimo etapų, siekiant išrūšiuoti atliekas pagal radiologines, chemines ir fizines savybes. Šiuo metu dalis įrangos dar yra naudojama ir nebaigti išmontavimo darbai, todėl nėra baigtas ir atliekų rūšiavimas ir dezaktyvavimas. Nebaigti atliekų ir statinių atitikties nebekontroliuojamiems radioaktyvumo lygiams matavimai Šie matavimai leidžia atskirti neradioaktyviąsias atliekas, kurių dalis gali būti pakartotinai panaudota ar perdirbta, nuo radioaktyviųjų atliekų. Be to, tokiu būdu yra mažinamas atliekų, dedamų į saugyklas ir atliekynus, kiekis. Matavimai yra nuolat vykstantis lygiagretus procesas, kuris baigsis tik atlikus įrangos išmontavimą, statinių griovimą ir pradinį atliekų apdorojimą. Planuojama, kad išmontavus įrangą ir atlikus pradinį apdorojimą susidarys apie 124 400 t (iš 167 tūkst. t išmontuotos įrangos atliekų) atliekų, kurios atitiks nesąlyginius nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius (nebekontroliuojamosios atliekos), o nugriovus statinius, išankstiniu vertinimu, bus dar apie 706 000 m3 (susmulkinto betono tūris, atmetus metalo kiekį, esantį konstrukcijose (plieninės sijos ir armatūra, kurios bus išimtos ir parduotos kaip antrinės žaliavos), bei požemines pastatų dalis (planuojama, kad pastatai bus griaunami tik iki -0,5 m nuo žemės paviršiaus) nebekontroliuojamųjų atliekų. 2020 m. sausio 1 d. atskirta 44 600 t neradioaktyviųjų atliekų (~85 procentai nuo tuo momentu sugeneruotų įrangos išmontavimo atliekų). Numatoma, kad Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos išmontavimo metu apie 150 m3 atliekų gali atitikti nesąlyginius nebekontroliuojamuosius lygius. Nėra galutinai nustatytų sąlyginių nebekontroliuojamų radioaktyvumo lygių verčių ir sąlygų Nutraukiant Ignalinos AE eksploataciją susidarys dideli kiekiai kietųjų radioaktyviųjų atliekų, kurių radioaktyvus užterštumas nežymiai viršija nustatytus nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius (pvz.: užteršto betono kiekis šiuo metu yra apie 10 procentų nuo kontroliuojamoje zonoje esančių pastatų konstrukcijų masės – tokiu būdu griaunant pastatus gali susidaryti apie 93 000 m3 mažai užteršto betono skaldos (įvertinimo neapibrėžtumas yra apie 50 procentų), o planuojamas susidarysiančio mažai užteršto metalo kiekis apie 7 000 t. Atsižvelgiant į tai, kad BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“ numato galimybę nustatyti sąlyginius nebekontroliuojamuosius lygius ir į ribotą paviršinio labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno talpą (60 000 m3), bei į galimybę tokias atliekas pakartotinai panaudoti (pvz., betoną – kelių tiesimui, ertmių, liekančių nugriovus nereikalingus statinius, užpildymui; metalą – perlydimui), siektina šioms radioaktyviosioms atliekoms nustatyti sąlyginius nebekontroliuojamuosius lygius. Sąlyginių nekontroliuojamų radioaktyvumo lygių verčių ir sąlygų nustatymas leistų ženkliai sumažinti radioaktyviųjų atliekų, kurias būtina įdėti į saugyklas ir atliekynus, kiekį, ir sumažintų radioaktyvių atliekų tvarkymo išlaidas. Šiuo metu vykdomas sąlyginių nebekontroliuojamų lygių, skirtų atliekų, sukauptų IAE pramoninių atliekų (apie 29 500 m3) poligone radiacinės kontrolės panaikinimui, nustatymo paslaugų pirkimas. Iki 2023 metų pabaigos planuojama nustačius sąlyginius nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius panaikinti pramoninių atliekų poligono radiacinę kontrolę ir paversti jį neradioaktyviųjų atliekų sąvartynu. Pirmiau išvardytų atliekų, atsižvelgiant į statinių griovimo grafiką, sąlyginių nekontroliuojamų radioaktyvumo lygių verčių ir sąlygų nustatymą, įtraukiant ir Valstybinę atominės energetikos saugos inspekciją (toliau – VATESI), planuojama pradėti 2028 metais, tuo tikslu 2026 – 2027 metais bus atlikta analizė, kokios atliekos gali būti sutvarkytos tam tikru būdu (pvz., užpildas ertmėms, keliams, deginimui, bendros paskirties sąvartynams), o 2028 – 2029 metais bus parengta sąlyginių nekontroliuojamų radioaktyvumo lygių verčių ir sąlygų nustatymo ataskaita. Ribotos kompetencijos galimybės / riboti žmogiškieji ištekliai IAE eksploatavimo metu darbuotojų sukaupta patirtis iš dalies atitinka IAE eksploatavimo nutraukimo poreikius, tačiau reikalingos ir naujos kompetencijos. Įmonė ieškos galimybių patenkinti darbuotojų poreikį perduodant dalį pagrindinių darbų rangovų organizacijoms.

3 problema: Nebaigtas radioaktyviųjų atliekų pagrindinis ir galutinis apdorojimas ir saugojimas Pagrindinis ir galutinis radioaktyviųjų atliekų apdorojimas numato pakuočių pagal nustatytus reikalavimus (atliekynams tai galutinės pakuotės, kurioms nustatomi priimtinumo kriterijai, saugykloms – reikalavimai pakuotėms) formavimą po radioaktyviųjų atliekų pradinio apdorojimo. Šio apdorojimo metu keičiamos radioaktyviųjų atliekų savybės (sumažinamas tūris, pašalinami radionuklidai, pakeičiama sudėtis, skystosios atliekos sukietinamos) tam, kad būtų užtikrintas saugus radioaktyviųjų atliekų tvarkymas, jų dėjimas į specialius konteinerius ir (ar) pakuotes tolesniam vežimui, saugojimui ir (arba) dėjimui į atliekyną. Vadovaujantis BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ reikalavimais, visos radioaktyviosios atliekos, išskyrus labai mažai radioaktyvias atliekas, turi būti galutinai apdorojamos. Pagrindinis ir galutinis radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir jų laikinas saugojimas jau vykdomi Lietuvos Respublikos teritorijoje, kadangi Ignalinos AE turi tam administracines ir technines galimybes. 2020 metais galutinai apdorotų trumpaamžių radioaktyvių atliekų pakuočių dalis bei ilgaamžių atliekų pakuočių tūris po pagrindinio apdorojimo: • labai mažai radioaktyvių atliekų pakuočių – 2020 metais apie 20 procentų (apie 10000 m3). • mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų pakuočių – 2020 metais apie 20 procentų (11000 m3 (1870 vnt. F-ANP; 7 vnt. KTZ-3.6)); • ilgaamžių atliekų pakuočių tūris: apie 170 m3 (29 vnt. ilgaamžių atliekų konteinerių ir dar 13 ilgaamžių atliekų konteinerių tik su PUŠ); • labai radioaktyvių atliekų pakuočių kiekis saugyklose – 2020 metais – 88 procentai CASTOR (20 vnt.), CONSTOR (98 vnt.) ir CONSTOR M2 (154 vnt.). Didžioji dalis trumpaamžių labai mažai radioaktyvių atliekų tvarkymo infrastruktūros (apdorojimo, charakterizavimo, pakuočių formavimo įrenginiai, buferinė saugykla, taip pat paruoštų pakuočių saugojimo vietos IAE patalpose) jau yra sukurta Ignalinos AE. Planuojama įrengti papildomą radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrangą, kuri leis efektyviau vykdyti šios klasės atliekų apdorojimą. Kadangi pagal BSR-3.1.2-2017 nereikia galutinio šios klasės atliekų apdorojimo pakuotėse, atliekos nėra sukietinamos, o pakuočių formavimas vykdomas specialiai įrengtose IAE energetinių blokų patalpose ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir apdorojimo kompleksuose. Šios klasės atliekoms naudojamos pakuotės bus periodiškai perkamos atsižvelgiant į poreikį iki pat 2038 metų. Trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų apdorojimas pradėtas 2018 metais, kai prasidėjo pastatyto naujo kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir saugojimo komplekso bandymai. Šios klasės atliekos turi būti sukietinamos atitinkamose pakuotėse, skirtose dėti paviršiniame radioaktyviųjų atliekų atliekyne. Planuojama, kad 2025 metais prasidės šio atliekyno eksploatavimas ir atitinkamų pakuočių dėjimas į atliekyno rūsius. Pagal atliekyno projektą numatoma naudoti dviejų tipų gelžbetoninius konteinerius (F-ANP ir KTZ-3,6). Šie konteineriai bus reikalingi tol, kol visos trumpaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios atliekos, skirtos dėti į numatomą atliekyną, bus įdėtos į jį. Periodiškai, atsižvelgiant į faktinį konteinerių poreikį, jie bus perkami rinkoje ir gaminami bei pristatomi į Ignalinos AE pagal sudarytas sutartis. Ignalinos AE turi 3 saugyklas šios klasės atliekoms saugoti, tai cementuotų skystųjų atliekų saugykla, pastatyta 2006 metais, bitumuotų atliekų saugykla, kurį buvo pildoma bitumo kompaundu nuo 1987 iki 2015 metų (šiuo metu įgyvendinamas šios saugyklos pavertimo atliekynu projektas) bei kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir saugojimo komplekso saugyklos – viena skirta trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų pakuotėms saugoti, kita pakuotėms su ilgaamžėmis radioaktyviomis atliekomis ir panaudotais uždaraisiais šaltiniais saugoti. Trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų pakuočių saugykla yra riboto tūrio (skirta 1190 KTZ-3,6 konteineriams saugoti) ir joje negali tilpti visas šios klasės numatomų pakuočių kiekis, bet planuojama, kad per jos pildymo laikotarpį bus pastatytas šios klasės atliekoms skirtas atliekynas ir saugykla bus atlaisvinama išvežant atliekas į šį atliekyną. Ilgaamžių radioaktyvių atliekų ir labai radioaktyvių atliekų tvarkymas bus toliau vykdomas naujame kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo komplekse, kuriame šių atliekų apdorojimas vykdomas nuo 2018 metų prasidėjus šio komplekso bandymams. Šio komplekso ilgaamžių radioaktyvių atliekų saugykla skirta saugoti 904 ilgaamžių atliekų konteinerius, jos eksploatavimo laikotarpis – 50 metų (iki 2070 metų), o prireikus jos eksploatavimo periodą bus galima pratęsti. Dėl to, kad ilgaamžėms radioaktyviosioms atliekoms ir labai radioaktyvioms atliekoms sutvarkyti skirto atliekyno projektas (giluminis atliekynas) nėra parengtas, nėra suformuluoti preliminarūs pakuočių priimtinumo kriterijai, galutinių pakuočių ilgaamžėms ir labai radioaktyvioms atliekoms nėra galimybės formuoti. Vykdomas šių atliekų tik pagrindinis apdorojimas ir jos yra dedamos be galutinio apdorojimo į tarpinius konteinerius. Visi konteineriai skirti labai radioaktyvioms atliekoms sutvarkyti, yra Ignalinos AE, o ilgaamžėms atliekoms tvarkyti skirti konteineriai bus perkami pagal poreikį rinkoje. Neatmetama galimybė, kad gali atsirasti naujo tipo pakuotės ilgaamžėms atliekoms saugoti, nes jos bus parinktos reaktorių išmontavimo projekto (šiuo metu yra rengiami pirkimo dokumentai) įgyvendinimo metu. Taip pat numatoma, kad reaktoriaus atliekoms saugoti (daugiausia grafito atliekoms) teks statyti naują ilgaamžių atliekų saugyklą – RAS, nes esamos naujos kietųjų radioaktyvių atliekų apdorojimo ir saugojimo komplekso ilgaamžių atliekų saugyklos tūris nepakankamas ir į ją nebus galima sudėti visų į pakuotes įdėtų reaktorių ardymo metu susidarysiančių ilgaamžių radioaktyvių atliekų (planuojama, kad reaktorių išmontavimo metu susidarys ne mažiau kaip 1 900 ilgaamžių atliekų konteinerių). Be papildomos ilgaamžių radioaktyvių atliekų saugyklos, IAE reaktorių ardymo projekto įgyvendinimo metu gali iškilti poreikis įrengti radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrangą, tačiau ši tikimybė bus išsamiau įvertinta reaktorių ardymo projektų rengimo ir derinimo metu atsižvelgiant į juose siūlomus sprendimus. Labai radioaktyvioms atliekoms saugoti yra skirtos dvi saugyklos: atviro tipo saugykloje, pastatytoje 2000 metais, saugomi CASTOR (20 vnt.) ir CONSTOR (98 vnt.) konteineriai, jų projektinis eksploatavimo laikotarpis yra 50 metų (iki 2050 metų), po to turės būti įvertinta konteinerių ir saugyklos būklė, atliktas saugos pagrindimas ir pratęstas jų eksploatavimo laikotarpis arba atliekos turės būti sudėtos į galutines pakuotes, skirtas dėti į giluminį atliekyną, nes tuo metu jau bus šio atliekyno atliekų priimtinumo kriterijai; kita saugykla, skirta labai radioaktyvioms atliekoms saugoti CONSTOR M2 konteineriuose (saugyklos talpa 200 vnt., numatoma, kad iki 2022 metų pabaigos bus įdėta 190 vnt. (šiuo metu įdėti 161 vnt.), pradėta eksploatuoti 2017 metais, jos eksploatavimo laikotarpis 50 metų (iki 2067 metų) su galimybe pratęsti dar 50 metų. Planuojama, kad 2030 metais (ir 2038 metais) galutinai apdorotų trumpaamžių radioaktyvių atliekų pakuočių bei ilgaamžių atliekų pakuočių dalis po pagrindinio apdorojimo bus: • labai mažai radioaktyvių atliekų pakuočių: 2030 metais apie 50 procentų (apie 30000 m3 – pakuočių tūris); 2038 metais – 100 procentų (apie 60000 m3 – pakuočių tūris); • mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų pakuočių: 2030 metais apie 50 procentų (25000 m3 (2688 vnt. F-ANP; 1250 vnt. KTZ-3.6); 2038 metais – 100 procentų (apie 50000 m3 (5375 vnt. F-ANP; 3500 vnt. KTZ-3.6); • ilgaamžių atliekų pakuočių: 2030 metais apie 40 procentų (apie 4000 m3 (1000 vnt. ilgaamžių atliekų konteinerių)); 2038 metais – 100 procentų (apie 10000 m3 (2500 vnt. ilgaamžių atliekų konteinerių)); • labai radioaktyvių atliekų pakuočių kiekis saugyklose: 2030 metais (planuojama 2022 metais) – 100 procentų CASTOR (20 vnt.), CONSTOR (98 vnt.) ir CONSTOR M2 (190 vnt.).

Problemos priežastys:

Vadovaujantis Direktyvos 4 straipsniu „Valstybės narės nustato ir įgyvendina panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo nacionalinę politiką. Nepažeidžiant 2 straipsnio 3 dalies, kiekvienai valstybei narei tenka galutinė atsakomybė už joje susidariusių panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų medžiagų tvarkymą“, Lietuvoje esančios visos radioaktyviosios atliekos turi būti tvarkomos ir sutvarkytos pagal nustatytus reikalavimus. Sudarytos ir sudaromos radioaktyviųjų atliekų pakuotės saugomos Ignalinos AE esamose saugyklose, kurios naudojamos radioaktyviųjų atliekų pakuotėms saugoti iki jų padėjimo į atliekynus. Radioaktyviųjų atliekų apdorojimas (pagrindinis ir galutinis) bus užbaigtas suformavus visų radioaktyviųjų atliekų pakuotes. Problemos sprendimui nustatytos šios pagrindinės spręstinos priežastys: - Nebaigtas visų radioaktyviųjų atliekų pakuočių formavimas Pakuočių formavimas vykdomas atliekant pagrindinį ir galutinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą. Pakuočių tipai ir jiems keliami reikalavimai skirtingų klasių radioaktyviosioms atliekoms yra apibrėžiami atitinkamų saugyklų ar atliekynų projektuose. Šiuo metu išmontavimo projektai apibrėžia ne visų atliekų tvarkymą, nes dalis projektų bus įgyvendinama ateityje, todėl rengiant ir įgyvendinant projektus bus parinktos atitinkamos pakuotės ir jų saugojimo vietos. Pakuotėms formuoti Ignalinos AE neturi pakankamo kiekio visų tipų pakuočių, todėl prireikus jos bus perkamos rinkoje. Tikslaus skaičiaus pakuočių, skirtų skirtingoms atliekoms sutvarkyti, nėra galimybės nustatyti dėl didelių neapibrėžtumų, tačiau mažėjant atliekų kiekiui šių neapibrėžtumų mažės. Tačiau šie neapibrėžtumai yra įvertinti planuojant atliekynų ir saugyklų įgyvendinimo projektus taikant konservatyvias prielaidas ir sėkmingai įgyvendinus numatytus planus, IAE eksploatavimo nutraukimo pabaigoje visos radioaktyviosios atliekos bus tinkamai sutvarkytos. - Nesukurta būtina visų radioaktyviųjų atliekų saugojimo infrastruktūra Radioaktyviųjų atliekų saugojimas pagal nustatytus reikalavimus yra būtina sąlyga pagal BSR-3.1.2 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“. Dėl to, kad dalis IAE išmontavimo projektų dar yra rengimo ar planavimo stadijose, esant atitinkamiems projektiniams sprendimams numatoma, kad teks pastatyti naujas saugyklas ilgaamžėms atliekoms saugoti. Dėl kitų radioaktyviųjų atliekų darytojų veiklos Lietuvoje susidarantys radioaktyviųjų atliekų kiekiai yra gerokai mažesni už radioaktyviųjų atliekų kiekius, susidarančius vykdant IAE išmontavimo darbus, todėl jiems tvarkyti ir saugoti saugyklų, esančių Ignalinos AE, pakanka.

4 problema: Neužtikrintas labai mažai, mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų galutinis sutvarkymas Valstybės, tarp jų ir Lietuva, pasirašiusios 1997 m. rugsėjo 5 d. Jungtinę panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvenciją (toliau – Konvencija) ir atsakingai vykdančios Konvencijoje nustatytas prievoles, radioaktyviųjų atliekų galutiniam sutvarkymui savo teritorijose nepriima. Radioaktyviųjų atliekų galutinis sutvarkymas, vadovaujantis Direktyva, turi būti atliktas padedant jas į atliekynus, siekiant neužkrauti nepagrįstos naštos ateities kartoms. Į atliekynus turės būti padėta galutinai apdorotų 60 000 m3 labai mažai radioaktyvių atliekų ir 50 000 m3 mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų (neįskaitant bitumuotų atliekų saugykloje ir pramoninių atliekų poligone esančiu atliekų). Planuojama, kad šios radioaktyviosios atliekos į atliekynus bus dedamos taip: 2020 metais – 0 procentų; 2030 metais – 49,9 procento; 2038 metais – 100 procentų. Trumpaamžėms radioaktyviosioms atliekoms sutvarkyti skirtų atliekynų įrengimo ir eksploatavimo praktika yra pasaulinio masto. Labai mažai bei mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekynų projektai yra parengti ir įgyvendinami Ignalinos AE. Šiuo metu vyksta labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno statybos, kurias užbaigus bus vykdomos paruoštų pakuočių dėjimo į atliekyną kampanijos. Iš viso numatyta atlikti 15 kampanijų, o bendras numatomas atliekų pakuočių tūris atliekyne sudarys apie 60 000 m3. Šio atliekyno statybas numatoma užbaigti 2021 metais ir pradėti jo eksploatavimą. Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyno projektavimo darbai yra baigti, gauta licencija jo statybai ir eksploatavimui bei leidimas vykdyti statybas. Vyksta konkursas statybos darbams atlikti. Konkursui pasibaigus prasidės atliekyno statybos. Ignalinos AE teritorijoje taip pat yra mažai ir vidutiniškai radioaktyvioms atliekoms priskirtinų bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla. Yra inicijuotas projektas, skirtas išnagrinėti galimybę paversti šią saugyklą atliekynu vietoje (neišimant iš jos atliekų ir galimai užpildant tuščius rūsius radioaktyviosiomis atliekomis), įrengiant būtinus saugai užtikrinti inžinerinius barjerus. Šiuo metu yra parengta saugyklos pavertimo atliekynu koncepcija, kuriai VATESI pritarus bus rengiamas techninis projektas, o jį patvirtinus atliekami statybos darbai. Pastačius du trumpaamžių atliekų atliekynus ir pradėjus jų eksploatavimą bei įgyvendinus bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos pavertimą atliekynu projektą bus sudarytos sąlygos, leidžiančios galutinai sutvarkyti (be ketinimo išimti ateityje) visas esamas trumpaamžes radioaktyvias atliekas ir tas, kurios susidarys Lietuvoje iki 2038 metų. Labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno institucinė priežiūra po jo uždarymo bus vykdoma ne mažiau kaip 30 metų (iki 2068 metų), o atliekyno teritorijos (su sanitarine apsaugos zona) panaudojimo apribojimas bus taikomas ne mažiau kaip 100 metų (iki 2138 metų). Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekynų institucinė priežiūra po uždarymo bus vykdoma ne mažiau kaip 100 metų (iki 2138 metų), o atliekynų teritorijos (su sanitarinėmis apsaugos zonomis) panaudojimo apribojimas bus taikomas ne mažiau kaip 300 metų (iki 2338 metų). Taip pat Lietuva susidūrė su netipinių labai mažai radioaktyvių atliekų tvarkymo uždaviniu: 2001 metais pasikeitus normatyviniam reguliavimui (pakitus radioaktyviųjų atliekų klasifikavimo reikalavimams ir atsižvelgiant į nustatytus radionuklidų nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius (atliekų ekvivalentinė dozės galia, taikyta atskiriant radioaktyviąsias atliekas nuo neradioaktyviųjų, buvo sumažinta nuo 0,6 mkSv/val. iki 0,2 mkSv/val.) pasikeitė Ignalinos AE teritorijoje tuo metu eksploatuotų pramoninių atliekų poligonų statusas iš neradioaktyviųjų pramoninių atliekų atliekynų į labai mažai radioaktyvių atliekų saugojimą. Planuojama atlikti būtinus veiksmus ir nevykdyti poligonų teritorijų kontrolės radiaciniu požiūriu. Taip pat prie netipinių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų tvarkymo uždavinių priskirtinas Ignalinos AE įgyvendinamas bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu projektas, nes jis yra unikalus pasaulinėje praktikoje.

Problemos priežastys:

Problemos sprendimui nustatytos šios pagrindinės spręstinos priežastys: - Nėra tiksliai žinomi radioaktyvių atliekų kiekiai bei jų galutinio sutvarkymo būdai Faktiniams IAE radioaktyvių atliekų (griovimo metu susidarysiančioms radioaktyviosioms atliekoms, radioaktyviosioms atliekoms esančioms poligonuose), kiekiams nustatyti būtina galutinai apibrėžti sąlyginias nebekontroliuojamųjų radioaktyvių atliekų radioaktyvumo lygių vertes / sąlygas ir fiziškai užbaigti išmontavimo / dezaktyvavimo projektus. Nežinant faktinio galutinių visų radioaktyvių atliekų kiekių pagal savybes ir radiologines klases, egzistuoja objektyvi rizika, kad kuriama trumpaamžėms radioaktyviosioms atliekoms sutvarkyti infrastruktūra neatitiks faktinių radioaktyvių atliekų tvarkymo poreikių. Tačiau nepaisant to planuojama, kad visi atliekų kiekiai pagal jų tipą ir jų saugojimui / sutvarkymui reikalingą infrastruktūrą bus sutvarkyti, taip pat vertinamos rizikos dėl nepakankamos/perteklinės infrastruktūros. Reikiamų pakuočių kiekiai visų RA sutvarkymui bus koreguojami vykdant IAE eksploatavimo nutraukimą ir pagal poreikį jie bus perkami rinkoje. Pagrindinės priežastys, lemiančios didelius atliekų kiekių neapibrėžtumus: a) Galimai nepakankamos planuojamų atliekynų radioaktyvių atliekų padėjimo galimybės Yra labai didelis neapibrėžtumas dėl BEO statinių konstrukcijų griovimo metu susidarysiančių radioaktyvių atliekų kiekių. Tai daugiausia priklauso nuo projektinių sprendinių, kurie bus taikomi pagrindinių užterštų statinių griovimo paruošimo stadijoje, galimybių pagrįsti radioaktyvių atliekų sąlyginį atlaisvinimą ir kitų / papildomų reguliatoriaus sąlygų. b) Reikia surasti galutinį Ignalinos AE pramoninių atliekų poligonų sutvarkymo sprendimą Poligonas, kuris Ignalinos AE buvo pradėtas eksploatuoti 1985 metais, tai teritorija, kurioje išdėstyti specialiai įrengti atskiri sąvartynai įvairioms pramoninėms atliekoms (nuo 2002 metų pasikeitus normatyviniam reguliavimui pasikeitė šių atliekų statusas iš neradioaktyviųjų (pramoninių) atliekų jos pasidarė priskirtinos labai mažai radioaktyvių atliekų klasei) šalinti. Per jo eksploatavimo laikotarpį sukaupta virš 30 tūkst. m3 atliekų, kurias sudaro mišrios statybinės ir griovimo atliekos, įvairios pakuotės, nebenaudojamos įrangos dalys, biologiškai suyrančios atliekos ir pan. Nuo 2014 metų į šį poligoną nustojus dėti atliekas, jo šlaitai buvo užpilti moliu ir padengti velėna. Dar vienas poligonas buvo įrengtas pradėto, bet nebestatyto pastato rūsio dalyje, jame 1998– 2002 metais sudėta daugiau kaip 3 tūkst. m3 tūrio kietų pramoninių atliekų (1-ojo ir 2-ojo energijos blokų valdymo skydo, elektros įrangos ir mišrios statybinės atliekos). Įsigaliojus naujiems branduolinės saugos reikalavimams BSR-1.9.2-2018 „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, nustatymas ir taikymas“ ir BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ poligonai pavirto labai mažai radioaktyvių atliekų sandėliavimo vietomis. Vadovaujantis BSR-3.1.2-2017 reikalavimais, būtina nustatyti poligonuose esančių atliekų radiologines charakteristikas / vietos savybes ir priklausomai nuo jų galutinai sutvarkyti poligono atliekas. Iki galutinio poligonų atliekų sutvarkymo turi būti vykdoma atitinkama kontrolė, taip pat neatmestina, kad atlikus išsamesnius tyrimus poligono atliekas teks išimti, išrūšiuoti ir atitinkamai sutvarkyti (nebekontroliuojamas atlaisvinimas ar padėjimas į atliekynus). Iki 2023 metų pabaigos planuojama baigti tyrimus ir nustačius sąlyginius nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius panaikinti pramoninių atliekų poligono radiacinę kontrolę ir paversti jį neradioaktyviųjų atliekų sąvartynu. Jeigu šie tyrimai parodytų, kad negalima nustatyti sąlyginių nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių, reikės šias atliekas išimti ir padėti jas į atitinkamą radioaktyviųjų atliekų atliekyną. c) Išspręsti Ignalinos AE bitumuotų atliekų saugyklos pavertimo atliekynu klausimą IAE eksploatacijos metu susidarę skystųjų radioaktyviųjų atliekų garinimo likučiai buvo bitumuojami nuo 1987 metų iki 2015 metų. Bitumuotos radioaktyviosios atliekos buvo pilamos į specialioje saugykloje esančius kanjonus po 2 tūkst. m3 į kiekvieną. Šiuo metu saugykloje sukaupta ir saugoma virš 14 tūkst. m3 bitumuotų radioaktyviųjų atliekų (14 422 m3). Vadovaujantis BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, toks radioaktyviųjų atliekų saugojimas nėra galutinis radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo būdas, jos turi būti padėtos į radioaktyviųjų atliekų atliekyną. Atitinkamai, bitumuotos radioaktyviosios atliekos turi būti išimtos iš saugyklos ir padėtos į mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių atliekų atliekyną arba esama saugykla turi būti paversta atliekynu (t. y. neišimant atliekų iš kanjonų). Pasaulyje vienintelėje IAE bitumuotos radioaktyviosios atliekos buvo pilamos į kanjonus, o ne į specialias statines, todėl nėra visuotinai priimtinos pasaulinės praktikos nė vienai iš alternatyvų (bitumuotų atliekų išėmimas iš saugyklos ar jos pavertimas atliekynu vietoje). Todėl Ignalinos AE yra būtina užtikrinti, kad būtų priimti reikalingi unikalūs / novatoriški techniniai / moksliniai sprendimai. Šiuo metu Ignalinos AE įgyvendina unikalų projektą, kurio tikslas – išanalizuoti galimybę bitumuotų atliekų saugyklą paversti atliekynu vietoje (neišimant atliekų). Užbaigti pirmąjį projekto įgyvendinimo etapą numatoma 2023 metais, jo metu bus atlikti geologiniai tyrimai, saugyklos statinio konstrukcijų tyrimai, poveikio aplinkai vertinimas, sukurta techninė koncepcija, techninis projektas ir parengta preliminari saugos analizės ataskaita. Parengus šiuos nurodytus dokumentus bus priimtas sprendimas dėl galimybės bitumuotų atliekų saugyklą paversti atliekynu vietoje. Nuo projekto rezultatų priklausys galutinis bitumuotų atliekų tvarkymo sprendimas ir įgyvendinimo sąlygos. Vadovaujantis IAE projektavimo metu priimtais sprendiniais, nebuvo planuota bitumuotas radioaktyviąsias atliekas išiminėti, tačiau toks atliekų saugojimo būdas neatitinka šiuolaikinių reikalavimų radioaktyviųjų atliekų saugojimui (nepriskirtinas gerajai praktikai), nes prireikus nėra galimybės atliekas saugiai ir greitai išimti. Jeigu nebus pagrįsta šios saugyklos pavertimo atliekynu vietoje sauga, bitumuotos radioaktyviosios atliekos turės būti išimtos, supakuotos į atitinkamas pakuotes ir padėtos į paviršinį atliekyną. Tačiau toks šių atliekų sutvarkymo būdas bus gerokai brangesnis (teks statyti dar vieną mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyno sekciją ar atliekyną, reikėtų daug darbo sąnaudų atliekų išėmimo darbams, sukurti išėmimo technologiją ir t. t.) ir turėtų ženkliai didesnę įtaką darbuotojų apšvitai, tačiau tai prieštarauja branduolinėje pramonėje taikomam ALARA principui (angl. As Low As Reasonable Achivable), todėl nagrinėjamas saugykloje esančių atliekų galutinio sutvarkymo būdas – pavertimas atliekynu vietoje. - Nėra įrengtas (pastatytas, užpildytas radioaktyviosiomis atliekomis ir uždarytas) trumpaamžių labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas - Nėra įrengtas (pastatytas, užpildytas radioaktyviosiomis atliekomis ir uždarytas) trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekynas Po radioaktyvių atliekų galutinio apdorojimo paruoštos radioaktyviųjų atliekų pakuotės galutinai sutvarkomos padedant jas į atliekynus, atitinkančius radioaktyvių atliekų savybes ir klases. Šiuo metu planuojami statyti ir statomi du trumpaamžių atliekų (labai mažo, mažo ir vidutinio radioaktyvumo atliekų) atliekynai projektuojami pagal planinį, paremtą teoriniais skaičiavimais ir modeliavimu, BEO infrastruktūros / įrangos / įrenginių užterštumo radiacija lygį bei numatomą pasiekti dezaktyvavimo ir sąlyginio ar besąlyginio atlaisvinimo (nekontroliuojamo radioaktyvumo) lygį. Atliekynų eksploatavimas ir vėlesnių etapų statybos numatytos iki tol, kol visos labai mažo bei mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuotės bus padėtos į atitinkamą atliekyną. Vėliau atliekynai bus uždaryti ir bus vykdoma jų institucinė priežiūra. Teritorijos (įskaitant sanitarinės apsaugos zonas) panaudojimo apribojimo panaikinimas (atlaisvinimas) bus numatytas atliekynų saugos pagrindimuose, priklausomai nuo to, kokių savybių atliekos į juos buvo padėtos.

5 problema: Neužtikrintas panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų galutinis sutvarkymas Panaudotas branduolinis kuras, pagal BSR-3.1.2-2017 klasifikavimą priskirtinas labai radioaktyvioms atliekoms, iki 2022 metų ir kitos ilgaamžės radioaktyviosios atliekos iki 2038 metų specialiuose konteineriuose bus perkelti į Ignalinos AE atitinkamas saugyklas (dvi saugyklos, skirtos labai radioaktyvioms atliekoms saugoti (jau pastatytos ir eksploatuojamos) ir dvi saugyklos, skirtos ilgaamžėms radioaktyvioms atliekoms saugoti (viena jau pastatyta ir eksploatuojama, kita bus pastatyta reaktorių išmontavimo metu susidarysiančioms radioaktyviosioms atliekoms saugoti). Baigiantis saugiam, projektuose numatytam konteinerių ir saugyklų, skirtų labai radioaktyvių atliekų eksploatavimo terminui (2050 metai ir 2067 metai atitinkamai), turi būti pasirengta galutiniam labai radioaktyvių atliekų ir ilgaamžių radioaktyvių atliekų sutvarkymui. Vadovaujantis Konvencija, galutinė atsakomybė už valstybės teritorijoje esančių ir susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą tenka valstybei. Konvencija numato (Pr.,(x.i.), kad radioaktyviosios atliekos turi būti laidojamos valstybėje, kurioje jos susidarė, arba šalys gali susitarti dėl vienos iš jų įrenginių panaudojimo kitų šalių interesams. Direktyva nustatė panaudoto branduolinio kuro ir kitų radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo ES sistemą, pagal kurią (4 straipsnis) „Valstybės narės nustato ir įgyvendina panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo nacionalinę politiką. Nepažeidžiant 2 straipsnio 3 dalies, kiekvienai valstybei narei tenka galutinė atsakomybė už joje susidariusių panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų medžiagų tvarkymą.“ Vadovaujantis Konvencija, 1999 metais Lietuvoje buvo priimtas Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas (toliau – Įstatymas), kuris 2014 metais buvo papildytas atsižvelgiant į Direktyvos nuostatas. Įstatyme nustatyti Lietuvos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo principai. Įstatymas nustato (7 straipsnis), kad Lietuvos Respublikoje susidariusios radioaktyviosios atliekos turi būti dedamos į atliekyną Lietuvos Respublikos teritorijoje arba išvežamos į užsienio valstybėje esantį atliekyną. Tačiau Įstatymas (25 straipsnis 5 dalis) leidžia radioaktyviąsias atliekas išvežti tik į tas valstybes, kurios turi administracines ir technines galimybes jas priimti ir atitinkamas kontrolės ir priežiūros institucijas, taip pat struktūras, reikalingas radioaktyviosioms atliekoms ir (ar) panaudotam branduoliniam kurui tvarkyti pagal Jungtinę panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvenciją. Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) 2020 metų duomenimis, užsienio valstybės, kurių branduolinės saugos reikalavimai yra ne mažesni nei Lietuvoje, įgyvendinamos savo Konvencijoje (Pr., (xii)) numatytą teisę, draudžia įvežti iš kitų šalių į savo teritoriją panaudotą kurą ir radioaktyviąsias atliekas. Todėl, vadovaujantis Įstatymu, Lietuvoje susidariusios labai radioaktyvios atliekos ir ilgaamžės radioaktyvios atliekos turi būti padėtos į Lietuvos teritorijoje įrengtą atliekyną. Įstatymas (7 straipsnio 2 dalis) apibrėžia, kad Lietuvoje branduolinės saugos reikalavimus, reglamentuojančius radioaktyviųjų atliekų klasifikavimą ir radioaktyviųjų atliekų priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus, nustato radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą vykdanti VATESI. 2010 m. gruodžio 31 d. VATESI viršininkas patvirtino branduolinės saugos reikalavimus BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“, kuriais nustatė (1 priedas), kad labai radioaktyvios atliekos (G klasė) ir ilgaamžės radioaktyvios atliekos (D ir E klasės) pagal nustatytus kriterijus turi būti padėtos giluminiame radioaktyviųjų atliekų atliekyne. Vadovaudamasi tuo, Lietuvos valstybė, įgyvendindama savo įsipareigojimą pagal Direktyvą, šalyje susidariusias labai radioaktyvias atliekas ir ilgaamžes radioaktyvias atliekas turi padėti į Lietuvos teritorijoje įrengtą giluminį radioaktyviųjų atliekų atliekyną. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1427 (dokumentas neteko galios nuo aprašomos Programos priėmimo) patvirtino nacionalinę Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programą, kurioje patvirtino, kad vienintelis nagrinėtinas tvarus galutinio panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyvių atliekų sutvarkymo Lietuvoje – jų padėjimas į giluminį radioaktyviųjų atliekų atliekyną, ir nustatė preliminarias projekto įgyvendinimo priemones. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa buvo pateikta Europos Komisijai. Atitinkamai, planuojant įrengti giluminį radioaktyviųjų atliekų atliekyną, buvo konstatuotas giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vietos parinkimo programos poreikis. 2019 m. spalio 4 d. Ignalinos AE patvirtino numatyto įgyvendinti „Giluminio atliekyno vietos parinkimo tyrimų programos rengimas ir įgyvendinimas“ projekto valdymo planą. Remiantis labiau pažengusių šalių giluminių atliekynų programų vertinimais, plane yra nustatytas pradinis preliminarus projekto įgyvendinimo grafikas. Preliminariame giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto įgyvendinimo grafike numatyti tokie etapai / terminai: Tyrimai (įskaitant planavimą, potencialių vietų parinkimą, koncepcijas /vertinimą, geologinius / kitus tyrimus) iki giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vietos patvirtinimo: 2020–2047 metai; giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projektavimas (patvirtintos giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vietos): 2048–2057 metai; giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno statyba: 2058–2067 metai; giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno eksploatavimas: 2068–2074 metai; giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymas: 2075–2079 metai; Laikotarpis po giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo: nuo 2080 metų. Pastaba. Grafikas yra preliminarus, periodiškai turi būti tikslinamas /atnaujinamas (po svarbių aplinkybių pasikeitimo, atsiradus naujoms, po kiekvieno etapo ir pan.). NPP vertinamuoju 10 metų laikotarpiu numatyta vykdyti pradinio giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įgyvendinimo etapo stadijas, kurios truks keliasdešimt metų. Dėl tokio giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto stadijų ilgalaikiškumo, įgyvendinant NPP uždavinį „Saugiai nutraukti branduolinės energetikos objektų eksploatavimą ir sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas“ numatoma tik sumažinti labai radioaktyvių atliekų ir ilgaamžių radioaktyvių atliekų galutinio sutvarkymo pagal nustatytus reikalavimus problemos neapibrėžtumus. Laukiamas pokytis – tinkamai įvykdytos pradinio giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto etapo stadijos ir sudarytos sąlygos kitų stadijų tinkamam įgyvendinimui laiku. Pokyčiui per NPP vertinimo laikotarpį įvertinti siūlomas taikyti rodiklis „Giluminio atliekyno vietos parinkimo tyrimų programos įvykdymo dalis“. Rodiklio pradinė reikšmė (2020 metais) – 3 procentai Rodiklio planuojama 2030 metais reikšmė – 30 procentų. 100 procentų reikmę planuojama pasiekti 2047 metais, atlikus visus būtinus geologinius, mokslinius, atliekyno vystymo tyrimus ir patvirtinus giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vietą.

Problemos priežastys:

Vadovaujantis tarptautine praktika ir TATENA rekomendacijomis, laikoma (No. SSG-14 „Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste“, Viena, 2011; Introduction, (1.2.), kad giluminis atliekynas – tai inžinerinis statinys, įrengtas (giliose) stabiliose geologinėse formacijose (kur radioaktyviosios atliekos izoliuojamos nuo žemės paviršiaus gamtiniais ir inžineriniais barjerais) tam, kad radioaktyviosios medžiagos nedarytų neigiamo poveikio aplinkai. Techniniu požiūriu: radioaktyviosios atliekos specialiuose konteineriuose bus įstumiamos į specialias šachtas (tunelius), kurios, užpildžius konteineriais, bus užsandarinamos specialiomis medžiagomis – užtikrinant ilgalaikę apsaugą nuo galimo radiologinio pavojaus, nepaliekant galimybės ateityje radioaktyviųjų atliekų išimti. Žemės paviršiuje atliekyno eksploatavimo metu bus administracinės, radioaktyviųjų atliekų konteinerių paruošimo perkelti į giluminį radioaktyviųjų atliekų atliekyną patalpos, informacijos centras ir kt. Kita teritorija (virš giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno) gali būti saugiai naudojama pagal paskirtį (žemės ūkis ir kt.). Po giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo dėl šių pastatų poreikio bus sprendžiama vadovaujantis tuo metu galiosiančia pasauline praktika. 2019 metais už giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto įgyvendinimą atsakinga institucija paskirta Ignalinos AE. Šiuo metu Ignalinos AE, vadovaudamasi TATENA rekomendacijomis „Experience in selection and characterization of sites for geological disposal of radioactive waste“ (IAEA-TECDOC-991, Viena, 1997), įgyvendina pirminį konceptualaus planavimo projekto etapą. Šiame etape vykdomi giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vietos parinkimo tyrimai, vertinimai. Šių veiklų rezultatų pagrindu Ignalinos AE planuos visą tolimesnį giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto įgyvendinimą, todėl jų įvykdymas tinkamai ir laiku yra būtina sąlyga sėkmingam viso projekto įgyvendinimui. Pirminiame projekto etape identifikuotos tokios pagrindinės problemos spręstinos priežastys: 1. Nėra užtikrintas Giluminio atliekyno projekto finansavimas Preliminariais vertinamais, pagal labiau pažengusių šalių giluminių atliekynų programas, giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno planavimas, administravimas, vietų parinkimas, tyrimai, vietos patvirtinimas, atliekyno projektavimas ir statyba truktų apie 50 metų ir kainuotų, priklausomai nuo faktinių aplinkybių (vieta, koncepcija, įrengimo sąlygos ir pan.), apie 2 500 mln. eurų (2004 metų kainomis). Lietuvoje aptinkamos kelios uolienų ir molių formacijos, potencialiai tinkamos giluminiam radioaktyviųjų atliekų atliekynui įrengti. Kristalinės uolienos dėl savo geologinių charakteristikų ir paplitimo Lietuvoje 2003 metais buvo įvertintos kaip vienos labiausiai perspektyvių formacijų Giluminio atliekyno įrengimui („Geologinės formacijos parinkimas panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų, giluminiam kapinynui įrengti 2003 m. darbų etapas“ (Mokslinis-techninis darbas, galutinė ataskaita, Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius, 2003). Todėl 2005 metais VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra kartu su Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos geologijos tarnyba ir Švedijos Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co įmone (SKB) atliko galimybių padėti panaudotą branduolinį kurą giluminiame radioaktyviųjų atliekų atliekyne, įrengtame būtent kristalinėse uolienose, vertinimą (ataskaita „Investigations of Possibilities to Dispose of Spent Nuclear Fuel in Lithuania: a Model Case“, IAEA Inis No. 37024426, 2005). Pasinaudojus patirtimi, perimta iš Švedijos (labiausiai pažengusi šalis įrengiant giluminius radioaktyviųjų atliekų atliekynus kristalinėse uolienose) ekspertų, dalyvaujant kompetencijos kėlimo panaudoto branduolinio kuro tvarkymo srityje programoje 2001–2004 metais, buvo atliktas pirminis išlaidų, reikalingų panaudotam branduoliniam kurui ir ilgaamžėms radioaktyviosioms atliekoms sudėti į giluminį atliekyną, įrengtą kristalinėse uolienose Lietuvoje, įvertinimas. Atsižvelgiant į informacijos trūkumą, svarbių sprendimų (lemiančių giluminių radioaktyviųjų atliekų atliekynų įrengimą) nebuvimą, išlaidų vertinimas yra labai preliminaraus / indikatyvaus pobūdžio (ataskaitos Sk. 5.3.1. „General“) ir pagrįstas iš esmės Švedijos KBS-3 koncepcijos pritaikymu Lietuvai (ataskaitos Sk.5. 1 „Introduction“). Tuo remiantis, 2004 metų sąlygomis giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo kristalinėse uolienose Lietuvoje bazinės išlaidos buvo įvertintos 1 981 mln. Eur (ataskaitos Sk.5.3.2 „Calculation of reference costs“). 2016 metais, tęsiant giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo kristalinėse uolienose Lietuvoje planavimą, VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros užsakymu Lietuvos energetikos institutas kartu su UAB „Grota“ parengė Giluminio atliekyno plėtros planą (galutinė atnaujinta ataskaita „Giluminio atliekyno plėtros plano parengimas“, 2016 m.). Plano parengimo metu buvo atliktas preliminarus giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo išlaidų vertinimas. 2016 metų sąlygomis giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo kristalinėse uolienose Lietuvoje bazinės išlaidos buvo įvertintos 2 521 mln. Eur (2004 metų kainomis, ataskaitos Sk.4.1). Išlaidų įvertinimui buvo pasinaudota 2004 nustatytomis bazinėmis išlaidomis, kurios buvo įvertintos įprastu (deterministiniu) būdu, įtraukiant išlaidų variacijas (nuokrypius) nenumatytoms aplinkybėms (rizikoms) kompensuoti. Išlaidų įvertinimui buvo panaudoti metodika, pagrįsta nuoseklumo principu, kuri sukurta specialiai tokio tipo projektų neapibrėžtumams apdoroti (ataskaitos Sk.4.1.). Vertinant labai radioaktyvių atliekų ir ilgaamžių radioaktyvių atliekų galutinio sutvarkymo išlaidas, buvo išskirtos trys išlaidų grupės (ir jų dedamosios (skaičiavimo objektai) bei atitinkamai priimtos šios pagrindinės prielaidos (ataskaitos Sk.4.1.1): 1 grupė: Planavimas, parengiamieji moksliniai tyrimai, administravimas. Vietos parinkimas ir aikštelės tyrimai. Moksliniai tyrimai, projektavimas ir SA. Prielaidos: - Formacija – kristalinės uolienos; - Koncepcija – naudojamas vertikalus panaudoto branduolinio kuro konteinerių dėjimo į atliekyną būdas (KBS-3V); - Panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyvių atliekų dėjimo į atliekyną veiklai Lietuvoje administruoti reikės 20 žmonių ir apie 150 darbuotojų iš kitų organizacijų, kurie dalyvaus Projekto įgyvendinimo darbuose. 2 grupė: Panaudoto branduolinio kuro giluminiame radioaktyviųjų atliekų atliekyne įrengimas, eksploatavimas ir uždarymas. Panaudoto branduolinio kuro perkėlimo į atliekyno konteinerius įrenginiai. Transporto sistemos sukūrimas. Prielaidos: - Panaudoto branduolinio kuro iš IAE sudėti prireiks apie 1 400 švediško tipo (tik su šiek tiek mažesniais matmenimis) atliekyno konteinerių; - Panaudoto branduolinio kuro perkėlimo į atliekyno konteinerius įrenginiai bus įrengti giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelėje; - Po eksploatavimo nutraukimo įrenginiai bus išardyti ir kaip ilgaamžės radioaktyvios atliekos bus dedami į giluminį radioaktyviųjų atliekų atliekyną; - Giluminis radioaktyviųjų atliekų atliekynas gali būti įrengtas apie 120–200 km atstumu nuo IAE; - Panaudoto branduolinio kuro pervežimui (iš tarpinės saugyklos, kuri įrengta šalia IAE, į perkėlimo į atliekyno konteinerius įrenginius, kuriuos numatyta įrengti šalia giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno) daugiausia bus naudojamasi geležinkelio transportu. 3 grupė: Ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų giluminio atliekyno įrengimas, eksploatavimas ir uždarymas. Prielaidos: - D, E ir F grupių radioaktyviosios atliekos bus dedamos į atliekyną neimobilizuotos betoniniuose konteineriuose; - Giluminis atliekynas ilgaamžėms radioaktyvioms atliekoms bus įrengtas kaip dalis panaudoto branduolinio kuro atliekyno – tokiame pat gylyje, tik vieno km atstumu nuo jo; - Galutinai apdorotų ilgaamžių radioaktyvių atliekų pervežimui iš saugyklos į giluminį atliekyną (120–200 km atstumu) galėtų būti panaudota ta pati transportavimo sistema, kaip ir panaudoto branduolinio kuro pervežimui. Detalesnė giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo Lietuvoje kaina gali būti įvertinta tik nustačius labiausiai perspektyvias potencialias giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vietas ir pagal tai parengus atitinkančias (geologines formacijas ir vietos sąlygas) koncepcijas. Atsižvelgiant į susijusių giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno konceptualaus planavimo veiklų, finansuojamų Norvegijos finansinio mechanizmo pagal programą „Aplinkosauga, energetika ir klimato kaita“, įgyvendinimo terminus, toks vertinimas gali būti atliktas 2023 m. IV ketv. Taip pat pažymėtina, kad Direktyvos 12 straipsnis nustato, kad valstybių narių nacionalinėse programose turi būti nustatytas „nacionalinės programos sąnaudų vertinimas ir šio vertinimo pagrindas bei prielaidos nurodant, kaip sąnaudos keičiasi einant laikui“. Todėl, vadovaujantis Direktyvos nuostatomis ir įgyvendinant panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo politiką Lietuvoje, iki 2023 m. IV ketv. numatoma parengti Giluminio atliekyno įrengimo Lietuvoje megaprojektą (toliau – giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno megaprojektas), kuriame, be kito ko, būtų nustatyta: - giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo strategija; - giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo projekto kaina (kainos dedamosios, vertinimo pagrindas, reikšmingos prielaidos); - projekto kainos perskaičiavimo metodika / principai / sąlygos, įrankis vykdyti kainos perskaičiavimą. Tęsiant giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto įgyvendinimą, ateityje numatyta periodiškai, ne rečiau kaip kartą per 5 metus, atnaujinti giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno megaprojektą, be kita ko, tikslinant jame nustatytą giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo kainą pagal aktualią situaciją, sukauptą papildomą informaciją / duomenis. Šiuo metu nėra sukauptas giluminiam radioaktyviųjų atliekų atliekyno projektui įgyvendinti reikalingų lėšų rezervas ir nėra nustatyta giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto finansavimo schema ir šaltinis, todėl neužtikrintas tvarus finansavimas ne tik giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto pagrindinėms (numatomoms rinkoje įsigyti planavimo, tyrimų, projektavimo ir įrengimo) veikloms, tačiau ir į projekto įgyvendinimą įtrauktų atsakingų institucijų vykdomoms projekto valdymo, administravimo, priežiūros veikloms. Tai neatitinka Direktyvos nuostatų, kad „valstybės narės turėtų užtikrinti, kad panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymui būtų skirtas pakankamas finansavimas“. Siekiant, kad NPP uždavinys būtų laiku ir tinkamai įgyvendintas, turi būti užtikrintas atsakingų institucijų vykdytinų giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno veiklų finansavimas. 2. Nėra žinoma Giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vieta ir koncepcija Vadovaujantis TATENA Specialaus saugos vadovo (Nr. SSG-14, Viena, 2011) nuostatomis, giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimui tinka tik senos, per milijonus metų mažai pakitusios, seismiškai ir tektoniškai stabilios, pakankamai giliai slūgsančios geologinės formacijos. Tinkamos geologinės formacijos turi slūgsoti pakankamame gylyje, būti pakankamo storio ir sudėties, kad geologinė terpė atliktų pagrindinio saugos barjero funkciją. Remiantis anksčiau atliktų geologinių tyrimų rezultatais pateiktais „Geologinės formacijos parinkimas panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų giluminiam kapinynui įrengti, 2003 m. darbų etapas“ (Mokslinis-techninis darbas, galutinė ataskaita, Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius, 2003) bei „Rekomendacijos dėl geofizinių tyrimų, skirtų giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vietovei apibūdinti, programos sudarymo parengimo“ (Mokslinis-metodinis darbas, galutinė ataskaita, Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius, 2020), pagal pagrindinius geologinius tinkamumo reikalavimus, Lietuvoje aptinkamos kelios uolienų ir molių formacijos, potencialiai tinkamos giluminiam radioaktyviųjų atliekų atliekynui įrengti. Formacijos yra skirtingos, slūgso skirtinguose gyliuose, todėl ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas jose, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimo kaina yra skirtingi. Formacija lemia giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vietą, tačiau, parenkant vietą giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimui, svarbios yra ne tik gamtinės-geologinės sąlygos, bet ir: - įrengimą ribojantys faktoriai – saugomos teritorijos, vandenviečių apsaugos zonos, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ vietovės; - kompleksinis socialinis-ekonominis giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimo vietovei poveikio vertinimas; - tinkamas ir objektyvus visuomenės informavimas apie giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projektą. Neturint pakankamai reikalingų duomenų apie Lietuvos geologines sąlygas, nesant parengtų / nustatytų Lietuvos giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno atrankos kriterijų, nėra galimybių objektyviai atlikti galimai tinkamų teritorijų kompleksinių tyrimų ir vertinimų. Siektina, kad pagrindiniai (baziniai) giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno atrankos kriterijai būtų nustatyti ne vėliau kaip iki 2022 metų. Tik jų pagrindu gali būti identifikuotos labiausiai perspektyvios tolimesniems tyrimams potencialios giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vietos ir koncepcijos. Siekiant laiku ir tinkamai įgyvendinti NPP uždavinį, turi būti nustatyta giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno vieta ir koncepcija. 3. Nepakankami Giluminio atliekyno projekto įgyvendinimo, administravimo ir priežiūros ištekliai (žmogiškieji, finansiniai) Atsižvelgiant į giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno specifinę funkcinę paskirtį ir projekto įgyvendinimo numatomą įtaką natūraliai ir žmonių gyvenamajai aplinkai, aplinkoje vykdomoms veikloms, vadovaujantis TATENA rekomendacijomis „Socio-economic and other non-radiological impacts of the near surface disposal of radioactive waste“ (IAEA-TECDOC-1308, Viena, 2002) visi priimami sprendimai turi būti objektyvūs, skaidrūs, moksliškai pagrįsti. Tinkamų, visuomenės ir valstybės interesus atitinkančių sprendimų priėmimą, jų vykdymo kontrolę ir priežiūrą turi užtikrinti kompetentingos įgaliotos valstybės institucijos. Siekdamos užtikrinti reikalingų kokybiškų ir nuoseklių spendimų priėmimą, institucijos turi skirti nuolatinius ir pakankamus išteklius giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projekto įgyvendinimui nuo jo pradinės stadijos. Dalį šių funkcijų objektyviai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu (dėl išskirtinių geologijos srityje kompetencijos ir įgaliojimų tvarkyti Lietuvos geologijos duomenis), gali atlikti tik Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba). Siektina, kad atitinkamų funkcijų pavedimo Tarnybai ir susijusių asignavimo skyrimų reglamentavimas būtų įteisintas ne vėliau kaip 2021 m. I ketv. Siekiant laiku ir tinkamai įgyvendinti NPP uždavinį, giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno projektas institucijų turi būti laikomas vienu iš prioritetinių ir jam turi būti skirti atitinkami institucijų žmogiškieji ištekliai (skiriant reikalingą ilgalaikį tvarų valstybinį finansavimą).

6 problema: Neužtikrintas smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas po 2038 metų Įstatymu nuo 2019-01-01 radioaktyviųjų atliekų tvarkytoju yra paskirta Ignalinos AE. Viena iš radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo funkcijų yra surinkti radioaktyviąsias atliekas iš kitų (toliau – smulkiųjų) radioaktyviųjų atliekų darytojų (toliau – SRAD) ir atlikti radioaktyviųjų atliekų (toliau – RA) tvarkymą bei tvarkyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paliktuosius radioaktyviuosius šaltinius ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštus objektus. Iki 2038 metų Ignalinos AE planuojama vykdyti šias veiklas pasitelkiant turimas tvarkymo priemones (t. y. kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo komplekso (B2) rūšiavimo, apdorojimo komplekso (B3) ir saugojimo komplekso (B4) įrangą). Baigus IAE eksploatacijos nutraukimą (2038 metų pabaigoje), minėtoms veikloms vykdyti iš išvardytų gamybos priemonių liks tik saugojimo komplekso (B4) įranga (iki 2067 metų su galimybe pratęsti B4 eksploatavimą iki 2080 metų, kol bus uždarytas giluminis atliekynas). Visa kita infrastruktūra Ignalinos AE, naudojama SRAD RA (B2, B3 pastatai ir juose esanti įranga) tvarkyti, planuojama, kad bus išardyta (pasiekiant IAE eksploatavimo nutraukimo megaprojekte nustatytas galutinės IAE aikštelės būklės sąlygas). Tokiu būdu iškyla SRAD RA surinkimo, vežimo, pradinio apdorojimo ir apdorojimo gamybos priemonių problema. Prognozuojama, kad SRAD RA kiekis bus nedidelis (turimais duomenimis, dabartiniu metu Lietuvos Respublikoje įmonių ir organizacijų nuolat naudojama ~250 uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių (toliau – URŠ), kadangi Lietuvos Respublikoje yra siekiama turėti kaip galima mažiau radioaktyviųjų atliekų ir tam yra priimtos Įstatymo 24 straipsnio nuostatos, nustatančios SRAD prievolę grąžinti įvežtuosius URŠ jų gamintojui. Konservatyviai vertinant, iš minimo URŠ kiekio iki 5 procentų (~10–12 vnt. per metus, tarp jų ir 0,05 m3 kietųjų RA (pvz., biologinė apsauga) dėl įvairiausių priežasčių (nebebus kam grąžinti) ir įvertinant turimus duomenis apie Lietuvos teritorijoje randamus paliktuosius radioaktyviuosius šaltinius (2005–2019 metais vidutiniškai buvo rasta 10 vnt. prietaisų su URŠ ir 0,15 m3 kietųjų RA (pagrindiniai radionuklidais užterštas metalo laužas). Tuo remiantis, po 2039 metų prognozuojami / planuojami pagal susidarymo / sutvarkymo 2005–2020 metų statistinius duomenis ir ekspertų konservatyvias prielaidas šie radioaktyviųjų atliekų kiekiai: A ir (ar) D klasės 0,15 m3, F klasės (URŠ) 20 vnt. per metus. Tokiu būdu SRAD darytojų ir paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių tvarkymo veiklos tęstinumui po 2038 metų turės būti užtikrintos visos būtinos sąlygos (tvarkymo poreikius atitinkanti infrastruktūrą, personalas, lėšos). Laukiamas pokytis: Pasiūlytas SRAD RA tvarkymo modelis: 2020 metais – 0 procentų, 2025 metais – 100 procentų.

Problemos priežastys:

Identifikuota problema yra kompleksinė: 1. Nėra žinoma, kokių gamybos priemonių reikės SRAD RA tvarkyti po 2038 metų. Turi būti atlikta išsami SRAD RA tvarkymo poreikio analizė laikotarpiui po 2038 metų, įvertinant būsimus SRAD RA kiekius ir kitas būtinas sąlygas, kurios galės būti nustatytos analizės metu. Šiuo metu SRAD RA tvarkymo gamybos priemonių pajėgumai, turimi Ignalinos AE, visiškai užtikrina SRAD RA tvarkymą (ir atitinkamai – su tuo susijusiai darbų apimčiai bei lėšų / išteklių poreikiui), bet prognozavimas / planavimas tolimesnei perspektyvai (po 2038 metų) yra ribotas: - SRAD RA (įvertinant atskirai nuo paliktųjų RA) atveju yra prognozuojamas pagal susidarymo/sutvarkymo statistinius duomenis (veikos istoriniu vykdymo laikotarpiu). - paliktųjų RA atveju (gali būti suprognozuotas dar labiau apytiksliai, remiantis 2005–2020 metų statistiniais duomenimis ir ekspertų konservatyviomis prielaidomis). Atsižvelgiant į tai, darbų apimtį bei atitinkamą lėšų / išteklių poreikį po 2038 metų galima prognozuoti tiktai labai apytiksliai. 2. Nėra užtikrintas SRAD RA tvarkymo gamybos priemonių eksploatavimo finansavimas po 2038 metų. Neįvertinta SRAD RA tvarkymo kaina po 2038 metų. Pagal dabartinį finansavimo modelį SRAD RA (be paliktųjų RA) tvarkymą finansuoja SRAD (apmoka visas išlaidas, susijusias su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu nuo jų atsiradimo iki padėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną, ir uždarytų atliekynų priežiūros išlaidas), o paliktosios RA tvarkomos iš biudžeto lėšų (jeigu tik nėra nustatytas teršimo savininkas). Tačiau taikant tokią sistemą ateityje, kuomet galimai mažės tvarkytinų RA apimtis, – SRAD RA tvarkymo kaina priklausys nuo daug veiksnių, o tvarkymo veiklai gali reikėti itin didelių kaštų.

2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pagrindimo

1 priedas

INFORMACIJA APIE LIETUVOS TERITORIJOJE ESANČIAS RADIOAKTYVIĄSIAS ATLIEKAS

Lietuvoje didžioji dalis radioaktyviųjų atliekų susidarė Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – Elektrinė). Nedaug radioaktyviųjų atliekų (paskutiniojo dešimtmečio duomenimis, mažiau negu vienas procentas visų radioaktyviųjų atliekų) susidaro pramonės įmonėse, sveikatos priežiūros, mokslo ir mokymo įstaigose.

Šiuo metu abu Elektrinės RBMK-1500 reaktoriai sustabdyti ir pradėti išmontuoti. Pirmasis reaktorius veikė nuo 1983 metų iki 2004 metų pabaigos, o antrasis – nuo 1987 metų iki 2009 metų pabaigos. Dalis radioaktyviųjų atliekų Elektrinėje susidarė ją eksploatuojant, kita dalis radioaktyviųjų atliekų vis dar susidaro ją išmontuojant.

Radioaktyviosios atliekos pasižymi įvairiomis fizinėmis, cheminėmis savybėmis ir pagal radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų pusėjimo trukmę skirstomos į trumpaamžes ir ilgaamžes. Pagal radiologines savybes ir technologines tvarkymo ypatybes kietosios radioaktyviosios atliekos skirstomos į klases – labai mažo aktyvumo trumpaamžes atliekas (A klasė), mažo aktyvumo trumpaamžes atliekas (B klasė), vidutinio aktyvumo trumpaamžes atliekas (C klasė), mažo aktyvumo ilgaamžes atliekas (D klasė) ir vidutinio aktyvumo ilgaamžes atliekas (E klasė), labai radioaktyvias atliekas (G klasė). Panaudoti uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai priskiriami atskirai radioaktyviųjų atliekų klasei (F klasė). Atliekos, kuriose radionuklidų savitieji aktyvumai neviršija nebekontroliavimo lygių, priskiriamos nebekontroliuojamosioms atliekoms ir gali būti tvarkomos kaip įprastos neradioaktyviosios atliekos. Atskirai klasei priklauso panaudotas branduolinis kuras –  labai radioaktyvios atliekos. Radioaktyviųjų atliekų klasės taip pat siejamos su numatomu atliekų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną (toliau – atliekynas) būdu ir atliekyno tipu. Atsižvelgiant į taikomus radioaktyviųjų atliekų apdorojimo būdus, kietosios radioaktyviosios atliekos papildomai skirstomos į degias, nedegias, presuojamas, nepresuojamas ir neapdorojamas. Skystosios radioaktyviosios atliekos klasifikuojamos pagal tūrinį aktyvumą: iki 4·105 Bq/l atliekos laikomos mažo aktyvumo, o nuo 4·105 Bq/l (įskaitytinai) – vidutinio aktyvumo radioaktyviosiomis atliekomis.

Nuo Elektrinės eksploatavimo pradžios susidariusios galutinai neapdorotos kietosios radioaktyviosios atliekos saugomos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) teritorijoje esančiose radioaktyviųjų atliekų saugyklose.

Skystosios radioaktyviosios Elektrinės atliekos sukietinamos ir tvarkomos kaip kietosios radioaktyviosios atliekos.

Elektrinėje pramoninės atliekos buvo dedamos į Elektrinės teritorijoje esantį pramoninių atliekų sąvartyną. Sąvartyne yra apie 30 000 kub. metrų atliekų. Pagal šiuo metu galiojančią klasifikaciją dalis šiame sąvartyne sukauptų atliekų priskiriamos labai mažo aktyvumo trumpaamžėms (A klasės) atliekoms.

Nuo 1963 iki 1988 metų panaudoti uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir radioaktyviosios atliekos iš pramonės įmonių, sveikatos priežiūros įstaigų, mokslo įstaigų ir karinių dalinių buvo neišrūšiuoti dedami į Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą. Per tą laiką saugykloje susikaupė apie 120 kub. metrų radioaktyviųjų atliekų (įskaitant betono užpildo tarpsluoksnius). Nuo 1989 metų, uždarius Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir užsandarinus jos rūsį, smulkiųjų radioaktyviųjų atliekų darytojų atliekos saugomos IAE saugyklose kartu su Elektrinės atliekomis.

Išsamūs duomenys apie radioaktyviąsias atliekas, jų kiekius, aktyvumus, radionuklidinę sudėtį ir saugojimo vietas nurodyti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos parengtoje nacionalinėje Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos įgyvendinimo ataskaitoje ir energetikos ministro įsakymu patvirtintame Galutiniame Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plane. Radioaktyviųjų atliekų kiekio vertinimo suvestinė pateikta ir Ignalinos AE interneto svetainėje.

2021–2030 metų branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos pagrindimo

2 priedas

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ BRANDUOLINIŲ OBJEKTŲ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMUI IR RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMUI

Branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimui ir radioaktyviųjų atliekų, įskaitant smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų, tvarkymui reikalingas finansavimas, teikiamas pagal finansavimo projekcijos laikotarpius:

- Finansinės projekcijos 2021–2030 metams – 1200,617 mln. eurų:

- IAE eksploatavimo nutraukimas, įskaitant infliaciją, rizikų – 1143,8 mln. eurų;

- Maišiagalos saugyklos eksploatavimas iki jų nutraukimo – 0,82 mln. eurų;

- Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimas – 16,0 mln. eurų;

- Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – 0,845 mln. eurų;

- Giluminio atliekyno projekto tyrimų programa –14,539 mln. eurų.

- Finansinės projekcijos 2031–2038 metams – 1059,216 mln. eurų:

- IAE eksploatavimo nutraukimas, įskaitant infliaciją, rizikų – 1006,93 mln. eurų;

- Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas – 0,676 mln. eurų;

- Giluminio atliekyno projekto tyrimų programai preliminariai reikalingas ~ 102,8 mln. eurų finansavimas (2004 metų kainomis). Finansavimo poreikis bus patikslintas įvykdžius pradinį tyrimų programos etapą ir parengus Giluminio atliekyno projekto megaprojektą.

- Finansavimas, reikalingas 2038–2138 metams – apie 3,4 mlrd. eurų

- Giluminio atliekyno statyba 2 521 mln. eurų (2004 metų kainomis, dalis kaštų bus patirta iki 2038 metų). Ši suma turi būti suprantama tik kaip indikacija apie šio projekto mąstą – projekto kaštai priklausys nuo daugybės aplinkybių, kurių kol kas įvertinti neįmanoma;

- LPBKS eksploatavimo nutraukimas – 59 mln. Eurų (2017 metų kainomis);

- PBKS eksploatavimo nutraukimas ~59 mln. eurų (2017 metų kainomis, nebuvo vertinamas, tačiau turėtų būti panašūs į LPBKS eksploatavimo nutraukimo kaštus);

- B3/4 eksploatavimo nutraukimas – 135÷205 mln. eurų intervale (2018 metų kainomis);

- Branduolinės energetikos objektų, kurie lieka užbaigus IAE eksploatavimo nutraukimą (įskaitant radioaktyviųjų atliekų atliekynų priežiūra), kasmetiniai eksploatavimo kaštai – 5,76 mln. eurų (2019 metų kainomis, iki 2069 metų, kai prasidės B3/4 radioaktyviųjų atliekų komplekso eksploatavimo nutraukimas);

- Radioaktyviųjų atliekų atliekynų priežiūra – 3–5 mln. eurų (2019 metų kainomis) nuo 2069 metų iki 2138 metų (remiantis preliminariu ekspertiniu vertinimu, neįvertintos branduolinių/radiologinių įvykių pasekmių šalinimo galimos sąnaudos);

- Smulkiųjų darytojų RA tvarkymui – apie 6,5 mln. eurų (remiantis preliminariu ekspertiniu vertinimu (2019 metų kainomis), ~ 65 tūkst. eurų per metus, neįvertintos branduolinių/radiologinių įvykių pasekmių šalinimo galimos sąnaudos).

Informacija apie Lietuvos teritorijoje esančias radioaktyviąsias atliekas pateikta priede.

2016 m. gruodžio 15 d. sutartis Nr. 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“.

Duomenys pateikti iš IAE eksploatavimo nutraukimo valdymo ir duomenų bazės DMSD.

Informacija apie RBMK-1500 reaktoriaus konstrukciją ir ypatumus pateikta Ignalinos AE interneto svetainėje.

-Atnaujintas Galutinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl galutinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo plano patvirtinimo“;

Atliekų kiekis paprastai matuojamas kubiniais metrais, tai leidžia geriau įvertinti reikalingų atliekynų tūrį.

Lėšų, reikalingų po 2038 metų, poreikis įvertintas Programos rengimo metu žinomomis kainomis, netaikant infliacijos. Ši suma turi būti suprantama tik kaip indikacija apie poreikio mastą.