PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 nutarimu Nr.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS

| Eil. Nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS VIEŠINIMAS IR LEIDYBA |  |  |  |
| 1. | Sukurti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos (toliau – LKB Kronika) metų logotipą | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ | 2021 m. IV ketv. |
| 2. | Publikuoti straipsnių ciklą „2022 metai su Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ Lietuvos žiniasklaidoje | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Krašto apsaugos ministerija | 2022 m. I–IV ketv. |
| 3. | Skleisti viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos“ (toliau – LRT) naujienų programose, interneto svetainėje www.lrt.lt informaciją apie LKB Kronikos metams skirtus renginius | LRT | 2022 m. I–IV ketv. |
| 4. | Parengti tezes anglų k. apie LKB Kroniką ir skleisti informaciją apie LKB Kroniką užsienio spaudoje | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ | 2022 m. I–II ketv. |
| 5. | Sukurti ir transliuoti per kanalą LRT TELEVIZIJA ir interneto svetainėje www.lrt.lt LKB Kronikai skirtą pasakojimą laidoje „Daiktų istorijos“ | LRT | 2022 m. I ketv. |
| 6. | Sukurti ir transliuoti per radijo stotį LRT RADIJAS laidą „Istorijos perimetrai“, skirtą LKB Kronikos metams paminėti | LRT | 2022 m. II ketv. |
| 7. | Sukurti ir transliuoti per kanalą LRT TELEVIZIJA ir interneto svetainėje www.lrt.lt LKB Kronikai skirtą pasakojimą laidoje „Šventadienio mintys“ | LRT | 2022 m. II ketv. |
| 8. | Išleisti kardinolo Sigito Tamkevičiaus dienoraštį, atskleidžiantį LKB Kronikos leidybos ir sklaidos istoriją | Viešoji įstaiga „Ateities leidybos centras“, labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ | 2022 m. II ketv. |
| 9. | Sudaryti ir išleisti KGB dokumentų apie LKB Kroniką rinkinį | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2022 m. IV ketv. |
| II SKYRIUS KONFERENCIJOS IR MINĖJIMAI |  |  |  |
| 10. | Surengti internetinį seminarą Jungtinėse Amerikos Valstijose, skirtą LKB Kronikos 50-osioms metinėms | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | 2022 m. I–IV ketv. |
| 11. | Surengti padėkos vakarą-koncertą Vilniuje visiems prie LKB Kronikos leidimo prisidėjusiems žmonėms pagerbti | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 2022 m. I ketv. |
| 12. | Suorganizuoti metinę Adolfo Damušio demokratijos studijų centro konferenciją, skirtą sovietų okupacijos laikotarpio Lietuvos visuomenės atspindžiui LKB Kronikoje aptarti | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 2022 m. II ketv. |
| 13. | Suorganizuoti mokslinę konferenciją, skirtą LKB Kronikos 50-osioms metinėms | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2022 m. III ketv. |
| III SKYRIUS ATMINIMO ĮAMŽINIMAS, KULTŪRINĖS IR EDUKACINĖS VEIKLOS |  |  |  |
| 14. | Surengti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse diskusijų ciklą apie LKB Kroniką ir jos poveikį Šaltojo karo laikotarpiu, bendradarbiaujant su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir parapijomis | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, Užsienio reikalų ministerija | 2022 m. I–IV ketv. |
| 15. | Sukurti dokumentinių laidų ciklą „Prisiminimai apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“ | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė | 2022 m. I–IV ketv. |
| 16. | Suorganizuoti LKB Kronikos metų minėjimo „Mokytojo TV“ laidų ir straipsnių interneto tinklalapyje „Švietimo naujienos“ sukūrimą ir paskelbimą | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 2022 m. I–IV ketv. |
| 17. | Parengti virtualią parodą, skirtą LKB Kronikos leidybos 50-osioms metinėms | Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas | 2022 m. I ketv. |
| 18. | Parengti stacionarią leidinių, dokumentų ir nuotraukų parodą apie LKB Kronikos leidybos istoriją Lietuvoje ir užsienyje | Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka | 2022 m. I ketv. |
| 19. | Parengti kilnojamąją parodą, skirtą LKB Kronikos 50-osioms metinėms, ir eksponuoti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Užsienio reikalų ministerija | 2022 m. I–II ketv. |
| 20. | Parengti ir išleisti komiksų knygelę 8–12 metų vaikams (numatomas pavadinimas „Tiesiog Kronika“ arba „Slaptos knygos istorija“) | VšĮ „Caritas“ leidykla „Artuma“, labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ | 2022 m. II ketv. |
| 21. | Parengti straipsnį ir pranešimą, skirtus LKB Kronikos platinimui Ukmergės krašte, ir publikuoti Ukmergės regioninėje spaudoje bei pristatyti renginyje Lietuvos rezistencinio pasipriešinimo dalyviams atminti Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke | Ukmergės kraštotyros muziejus | 2022 m. III ketv. |
| 22. | Atminimo lentomis pažymėti vietas, kuriose LKB Kronika buvo rašoma, spausdinama ir platinama | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2022 m. IV ketv. |
| 23. | Sukurti muzikinį kūrinį, skirtą LKB Kronikai paminėti, ir surengti baigiamąjį LKB Kronikos metų minėjimo koncertą Vilniuje | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, viešoji įstaiga „Ateities leidybos centras“ | 2022 m. IV ketv. |

_____________________________