Projektas

PATVIRTINTA
              Lietuvos Respublikos Vyriausybės
              2021 m.             nutarimu Nr.

| LIETUVOS VALSTYBĖS KONSTITUCIJOS METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eil. Nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Vykdytojas | Įvykdymo terminas |
|  |  | I SKYRIUS KULTŪRINIAI, EDUKACINIAI IR PAŽINTINIAI RENGINIAI |  |  |
|  | 1. | Suorganizuoti paskaitą-diskusiją „Lietuvos konstitucinės teisės samprata“, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui | Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Mykolo Romerio universitetas | 2022 m. I ketvirtis |
|  | 2. | Parengti lauko parodą, skirtą 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečiui, ir eksponuoti ją Lietuvos Respublikos Seimo Didžiajame kieme | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | 3. | Parengti virtualią fotografijų ir dokumentų parodą „Lietuvos Respublikos Konstitucija: nuo idėjos iki priėmimo“, skirtą 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečiui, ir ją pateikti Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje | Seimo kanceliarija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | 4. | Suorganizuoti teisinio švietimo informacinę kampaniją, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui | Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | 5. | Suorganizuoti švietėjišką kampaniją šalies regionuose, kurios metu bendruomenių nariams ir žiniasklaidos atstovams bus pristatoma Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veikla | Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | 6. | Suorganizuoti paskaitų ciklą, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui, 10–12 klasių moksleiviams visoje Lietuvoje | Mykolo Romerio universitetas | 2022 m. I, II, IV ketvirčiai |
|  | 7. | Atnaujinti parodą „Kelias į Lietuvos Respublikos Konstituciją“, skirtą 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečiui, ir surengti jos pristatymą | Seimo kanceliarija | 2022 m. I, IV ketvirčiai |
|  | 8. | Parengti foto dokumentų parodą „100 ir 30. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos ir 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos sukaktys“ ir paskelbti Lietuvos istorijos instituto interneto svetainėje | Lietuvos istorijos institutas | 2022 m. II ketvirtis |
|  | 9. | Parengti parodą apie 1920–1940 m. Lietuvos Respublikos Seimo narius teisininkus, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui. Parodą eksponuoti Lietuvos Respublikos Seimo Vitražo galerijoje ir surengti jos pristatymą | Seimo kanceliarija | 2022 m. II ketvirtis |
|  | 10. | Suorganizuoti nacionalinę teisinių žinių olimpiadą 5-12 klasių moksleiviams, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) interneto svetainėje www.lrt.lt | Mykolo Romerio universitetas, Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. II ketvirtis |
|  | 11. | Suorganizuoti renginius Lietuvos Respublikos Seime (apskritojo stalo diskusiją, konferenciją, minėjimą, knygų pristatymus), skirtus 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui ir 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečiui | Seimo kanceliarija | 2022 m. II–IV ketvirčiai |
|  | 12. | Suorganizuoti Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje renginius (paskaitą-diskusiją ir viktoriną), skirtus 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui | Seimo kanceliarija, Kauno Maironio universitetinė gimnazija | 2022 m. II–IV ketvirčiai |
|  | 13. | Suorganizuoti Lietuvos istorijos institute mokslinę diskusiją „1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija – konsensuso beieškant“ | Lietuvos istorijos institutas | 2022 m. III ketvirtis |
|  | 14. | Atnaujinti parodą „Ne vienai valandai: Lietuvos Valstybės Konstitucija XX amžiuje“, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui, ir surengti jos pristatymą | Seimo kanceliarija | 2022 m. III ketvirtis |
|  | 15. | Parengti virtualią parodą „Lietuvos Valstybės Konstitucijai – 100“ ir paskelbti ją Lietuvos centrinio valstybės archyvo interneto svetainėje | Lietuvos centrinis valstybės archyvas | 2022 m. III ketvirtis |
|  | 16. | Suorganizuoti Mykolo Romerio universitete kasmetinę tarptautinę konferenciją, skirtą Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai | Mykolo Romerio universitetas, Konstitucinis Teismas | 2022 m. IV ketvirtis |
|  | 17. | Suorganizuoti Konstitucijos egzaminą, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui, ir jo viešinimo veiklas | Teisingumo ministerija, Konstitucinis Teismas | 2022 m. IV ketvirtis |
|  | 18. | Suorganizuoti tarptautinę konstitucinių teismų teisėjų konferenciją, skirtą paminėti 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-metį ir 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-metį | Konstitucinis Teismas | 2022 m. IV ketvirtis |
|  |  | II SKYRIUS VIEŠINIMO DARBAI |  |  |
|  | 19. | Sukurti ir transliuoti Lietuvos Valstybės Konstitucijos metams skirtą laidą „Tūkstantmečio vaikai“ per LRT televizijos kanalą LRT TELEVIZIJA | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I ketvirtis |
|  | 20. | Sukurti Lietuvos Valstybės Konstitucijos metų logotipą | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 2022 m. I ketvirtis |
|  | 21. | Sukurti Lietuvos Valstybės Konstitucijos metams skirtą vaizdo klipą | Kultūros ministerija | 2022 m. I ketvirtis |
|  | 22. | Transliuoti Lietuvos Valstybės Konstitucijos metams skirtą vaizdo klipą per LRT televizijos kanalus LRT TELEVIZIJA ir LRT PLIUS bei interneto svetainėje www.lrt.lt | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | 23. | Skleisti LRT radijo ir televizijos naujienų programose, interneto svetainėje www.lrt.lt informaciją apie Lietuvos Valstybės Konstitucijos metams skirtus renginius | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | 24. | Sukurti specialias žymas interneto svetainėje www.lrt.lt, kurios nukreips į visas su Lietuvos Valstybės Konstitucijos metais susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | 25. | Parengti pasakojimą apie 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstituciją laidoje „Istorijos detektyvai“ ir transliuoti per televizijos kanalą LRT TELEVIZIJA | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. II ketvirtis |
|  | 26. | Suorganizuoti interaktyvaus edukacinio žaidimo-testo, skirto 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui, sukūrimą ir įtraukti jį į Valstybės pažinimo centro ekspoziciją. Sukurti šiam žaidimui skirtą polapį Valstybės pažinimo centro interneto svetainėje. Pateikti žaidimą lietuvių, anglų ir gestų kalbomis | Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Kultūros ministerija | 2022 m. II–III ketvirčiai |
|  | 27. | Transliuoti per televizijos kanalą LRT PLIUS Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečiui paminėti skirtą 2020 m. Andriaus Lygnugario sukurtą atkuriamosios dokumentikos filmą „1920. Didžioji diena“ | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. III ketvirtis |
|  | 28. | Aptarti 1922 m. Steigiamojo Seimo priimtą Lietuvos Valstybės Konstituciją radijo stoties LRT KLASIKA laidose „Istorijos teritorija“ ir „Mažosios Europos pokalbiai“ | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. III ketvirtis |
|  | 29. | Išleisti kolekcinę aukso monetą, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui | Lietuvos bankas | 2022 m. III ketvirtis |
|  | 30. | Parengti ir išleisti populiariosios istorijos žanro iliustruotą leidinį „1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija. Rengimas, priėmimas, veikimas“ | Lietuvos istorijos institutas | 2022 m. III ketvirtis |
|  | 31. | Parengti straipsnių rinkinį, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui ir valstybinės kalbos 100-mečio keliui | Valstybinė lietuvių kalbos komisija | 2022 m. III ketvirtis |
|  | 32. | Parengti ir išleisti leidinį-bukletą, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijai ir 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijai | Seimo kanceliarija | 2022 m. III–IV ketvirčiai |
|  | 33. | Parengti ir išleisti autorių kolektyvo leidinį, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui | Mykolo Romerio universitetas | 2022 m. IV ketvirtis |
|  | 34. | Sukurti edukacinį žaidimą (mobiliąją aplikaciją) vaikams ir suaugusiems „Ar žinai Konstituciją?“, skirtą 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui | Mykolo Romerio universitetas, Kultūros ministerija | 2022 m. IV ketvirtis |
|  | 35. | Parengti ir išleisti autorių kolektyvo leidinį, skirtą 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-mečiui, kuriame bus pristatyta Konstitucinio Teismo istorija | Konstitucinis Teismas | 2022 m. IV ketvirtis |

______________________________________