| 2020-12-09 SV-S-6 XIIP-610(2) | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | 2021-01-06 Vėlavimas 9 savaitės | Vidaus reikalų ministerija | 2020-12-28 Vėlavimas 10 savaičių | VK pav. 2020-12-11 Nr. S-4965 - Vidaus reikalų ministerijai : Laikinai einančio pareigas Ministro Pirmininko pavedimu, įgyvendinant Seimo valdybos 2020 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. SV-S-6 2, 3 ir 6 punktus, prašyčiau per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybei suderintus Vyriausybės išvadų dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-610(2), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-865(2), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4204 ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17, 25, 27, 49 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5177 projektus Nepateiktas LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-610(2) ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-865(2)“ projektas yra parengtas, suderintas su suinteresuotomis institucijomis (derinimui buvo pateikta 2020-12-23, TAIS Nr. 20-17913) ir artimiausiu metu bus pateiktas svarstyti Vyriausybei. Nutarimo projekto pateikimas Vyriausybei užtruko dėl objektyviai pasikeitusių ministerijos veiklos prioritetų – nuo 2021 m. m. pradžios prioriteto tvarka buvo rengiamas ir su suinteresuotomis institucijomis bei LRVK derinamas Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plano projektas, Viešojo valdymo plėtros programos projektas, rengiama medžiaga ministerijos vadovybės pasitarimams su valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais bei socialiniais partneriais. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-12-09 SV-S-6 XIIIP-865(2) | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | 2021-01-06 Vėlavimas 9 savaitės | Vidaus reikalų ministerija | 2020-12-28 Vėlavimas 10 savaičių | VK pav. 2020-12-11 Nr. S-4965 - Vidaus reikalų ministerijai : Laikinai einančio pareigas Ministro Pirmininko pavedimu, įgyvendinant Seimo valdybos 2020 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. SV-S-6 2, 3 ir 6 punktus, prašyčiau per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybei suderintus Vyriausybės išvadų dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-610(2), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-865(2), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4204 ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17, 25, 27, 49 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5177 projektus Nepateiktas LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-610(2) ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-865(2)“ projektas yra parengtas, suderintas su suinteresuotomis institucijomis (derinimui buvo pateikta 2020-12-23, TAIS Nr. 20-17913) ir artimiausiu metu bus pateiktas svarstyti Vyriausybei. Nutarimo projekto pateikimas Vyriausybei užtruko dėl objektyviai pasikeitusių ministerijos veiklos prioritetų – nuo 2021 m. m. pradžios prioriteto tvarka buvo rengiamas ir su suinteresuotomis institucijomis bei LRVK derinamas Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plano projektas, Viešojo valdymo plėtros programos projektas, rengiama medžiaga ministerijos vadovybės pasitarimams su valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais bei socialiniais partneriais. |
| 2020-12-09 SV-S-6 XIIIP-4204 | Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | 2021-01-06 Vėlavimas 9 savaitės | Vidaus reikalų ministerija | 2020-12-28 Pavėluota 10 savaičių | VK pav. 2020-12-11 Nr. S-4965 - Vidaus reikalų ministerijai : Laikinai einančio pareigas Ministro Pirmininko pavedimu, įgyvendinant Seimo valdybos 2020 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. SV-S-6 2, 3 ir 6 punktus, prašyčiau per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybei suderintus Vyriausybės išvadų dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-610(2), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-865(2), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4204 ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17, 25, 27, 49 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5177 projektus Projektas (1 versija) 2021-03-10 pateiktas Vyriausybės kanceliarijai | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP- 4204 ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17, 25, 27, 49 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5177“ projektas yra parengtas, suderintas su suinteresuotomis institucijomis ir pateiktas Vyriausybei 2021 m. kovo 10 d. (TAIS Nr. 21-19804(2) |
| 2020-12-09 SV-S-6 XIIIP-5177 | Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17, 25, 27, 49 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projektas | 2021-01-06 Vėlavimas 9 savaitės | Vidaus reikalų ministerija | 2020-12-28 Pavėluota 10 savaičių | VK pav. 2020-12-11 Nr. S-4965 - Vidaus reikalų ministerijai : Laikinai einančio pareigas Ministro Pirmininko pavedimu, įgyvendinant Seimo valdybos 2020 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. SV-S-6 2, 3 ir 6 punktus, prašyčiau per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybei suderintus Vyriausybės išvadų dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-610(2), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-865(2), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4204 ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17, 25, 27, 49 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5177 projektus Projektas (1 versija) 2021-03-10 pateiktas Vyriausybės kanceliarijai | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP- 4204 ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17, 25, 27, 49 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-5177“ projektas yra parengtas, suderintas su suinteresuotomis institucijomis ir pateiktas Vyriausybei 2021 m. kovo 10 d. (TAIS Nr. 21-19804(2) |
| 2021-02-17 SV-S-46 XIIIP-2129 | Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4 ir 104 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | 2021-03-17 | Vidaus reikalų ministerija | 2021-03-09 Vėlavimas | VK 2021-02-23 Nr. S-501 - Vidaus reikalų ministerijai: Ministrės Pirmininkės pavedimu, įgyvendinant Seimo valdybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. SV-S-46 2 ir 3 punktus, prašyčiau per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybei suderintą Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4 ir 10-4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2129 ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2130“ projektą. Nepateiktas LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl išvados šiam įstatymo projektui projektas yra parengtas ir artimiausiu metu bus pateiktas svarstyti Vyriausybei. |
| 2021-02-17 SV-S-46 XIIIP-2130 | Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | 2021-03-17 | Vidaus reikalų ministerija | 2021-03-09 Vėlavimas | VK 2021-02-23 Nr. S-501 - Vidaus reikalų ministerijai: Ministrės Pirmininkės pavedimu, įgyvendinant Seimo valdybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. SV-S-46 2 ir 3 punktus, prašyčiau per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybei suderintą Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4 ir 10-4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2129 ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2130“ projektą. Nepateiktas LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl išvados šiam įstatymo projektui projektas yra parengtas ir artimiausiu metu bus pateiktas svarstyti Vyriausybei. |
| 2021-02-17 SV-S-46 XIIIP-3831 | Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 272 straipsnių papildymo bei Įstatymo papildymo 292 straipsniu įstatymo projektas | 2021-03-17 | Vidaus reikalų ministerija | 2021-03-05 Vėlavimas | VK 2021-02-19 Nr. S-467 - Vidaus reikalų ministerijai, Aplinkos ministerijai: Ministrės Pirmininkės pavedimu ir įgyvendinant Seimo valdybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. SV-S-46 4 punktą, prašyčiau kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka per dvi savaites pateikti Vyriausybės išvados dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 27-2 straipsnių papildymo bei Įstatymo papildymo 29-2 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-3831 projektą. Nepateiktas LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 272 straipsnių papildymo bei Įstatymo papildymo 292 straipsniu įstatymo projekto XIIIP-3831“ projektas parengtas ir buvo pateiktas derinti 2021-02-25 (TAIS Nr. 21-20542). Paskutinės pastabos dėl projekto gautos 2021-03-05. Nutarimo projektas patikslintas pagal pastabas ir pasiūlymus ir 2021-03-15 pateiktas svarstyti Vyriausybei. (TAIS Nr.21-20542(2) |
| 2021-02-17 SV-S-46 XIIIP-4891 | Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, II skyriaus antrojo skirsnio, 25, 27, 29, 32, 35, 42, 53, 55, 59, 63, 66 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Statuto papildymo 121, 191 ir 192 straipsniais įstatymo projektas | 2021-03-17 | Vidaus reikalų ministerija | 2021-03-09 Vėlavimas | VK 2021-02-23 Nr. S-498 - Vidaus reikalų ministerijai: Ministrės Pirmininkės pavedimu ir įgyvendinant Seimo valdybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. SV-S-46, prašytume per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybės išvados dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, II skyriaus antrojo skirsnio, 25, 27, 29, 32, 35, 42, 53, 55, 59, 63, 66 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Statuto papildymo 12-1, 19-1 ir 19-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-4891, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4892, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 2, 6, 10, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4893, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI242 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4894, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28, 29, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4895, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4896 ir Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4897 projektą. Nepateiktas LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl išvadų įstatymų projektams XIIII-4891- XIIIP-4897 projektas yra parengtas ir 2021-03-04 pateiktas derinti (TAIS Nr. 21-20697). Pastabas dėl projekto institucijos turi pateikti iki 2021-03-15. Gavus suinteresuotų institucijų nuomonę, projektas bus teikiamas Vyriausybei. |
| 2021-02-17 SV-S-46 XIIIP-4892 | Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | 2021-03-17 | Vidaus reikalų ministerija | 2021-03-09 Vėlavimas | VK 2021-02-23 Nr. S-498 - Vidaus reikalų ministerijai: Ministrės Pirmininkės pavedimu ir įgyvendinant Seimo valdybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. SV-S-46, prašytume per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybės išvados dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, II skyriaus antrojo skirsnio, 25, 27, 29, 32, 35, 42, 53, 55, 59, 63, 66 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Statuto papildymo 12-1, 19-1 ir 19-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-4891, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4892, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 2, 6, 10, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4893, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI242 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4894, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28, 29, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4895, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4896 ir Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4897 projektą. Nepateiktas LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl išvadų įstatymų projektams XIIII-4891- XIIIP-4897 projektas yra parengtas ir 2021-03-04 pateiktas derinti (TAIS Nr. 21-20697). Pastabas dėl projekto institucijos turi pateikti iki 2021-03-15. Gavus suinteresuotų institucijų nuomonę, projektas bus teikiamas Vyriausybei. |
| 2021-02-17 SV-S-46 XIIIP-4893 | Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 2, 6, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | 2021-03-17 | Vidaus reikalų ministerija | 2021-03-09 Vėlavimas | VK 2021-02-23 Nr. S-498 - Vidaus reikalų ministerijai: Ministrės Pirmininkės pavedimu ir įgyvendinant Seimo valdybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. SV-S-46, prašytume per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybės išvados dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, II skyriaus antrojo skirsnio, 25, 27, 29, 32, 35, 42, 53, 55, 59, 63, 66 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Statuto papildymo 12-1, 19-1 ir 19-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-4891, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4892, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 2, 6, 10, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4893, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI242 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4894, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28, 29, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4895, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4896 ir Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4897 projektą. Nepateiktas LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl išvadų įstatymų projektams XIIII-4891- XIIIP-4897 projektas yra parengtas ir 2021-03-04 pateiktas derinti (TAIS Nr. 21-20697). Pastabas dėl projekto institucijos turi pateikti iki 2021-03-15. Gavus suinteresuotų institucijų nuomonę, projektas bus teikiamas Vyriausybei. |
| 2021-02-14 SV-S-46 XIIIP-4894 | Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | 2021-03-17 | Vidaus reikalų ministerija | 2021-03-09 Vėlavimas | VK 2021-02-23 Nr. S-498 - Vidaus reikalų ministerijai: Ministrės Pirmininkės pavedimu ir įgyvendinant Seimo valdybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. SV-S-46, prašytume per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybės išvados dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, II skyriaus antrojo skirsnio, 25, 27, 29, 32, 35, 42, 53, 55, 59, 63, 66 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Statuto papildymo 12-1, 19-1 ir 19-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-4891, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4892, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 2, 6, 10, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4893, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI242 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4894, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28, 29, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4895, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4896 ir Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4897 projektą. Nepateiktas LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl išvadų įstatymų projektams XIIII-4891- XIIIP-4897 projektas yra parengtas ir 2021-03-04 pateiktas derinti (TAIS Nr. 21-20697). Pastabas dėl projekto institucijos turi pateikti iki 2021-03-15. Gavus suinteresuotų institucijų nuomonę, projektas bus teikiamas Vyriausybei. |
| 2021-02-17 SV-S-46 XIIIP-4895 | Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28, 29, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | 2021-03-17 | Vidaus reikalų ministerija | 2021-03-09 Vėlavimas | VK 2021-02-23 Nr. S-498 - Vidaus reikalų ministerijai: Ministrės Pirmininkės pavedimu ir įgyvendinant Seimo valdybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. SV-S-46, prašytume per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybės išvados dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, II skyriaus antrojo skirsnio, 25, 27, 29, 32, 35, 42, 53, 55, 59, 63, 66 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Statuto papildymo 12-1, 19-1 ir 19-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-4891, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4892, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 2, 6, 10, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4893, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI242 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4894, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28, 29, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4895, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4896 ir Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4897 projektą. Nepateiktas LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl išvadų įstatymų projektams XIIII-4891- XIIIP-4897 projektas yra parengtas ir 2021-03-04 pateiktas derinti (TAIS Nr. 21-20697). Pastabas dėl projekto institucijos turi pateikti iki 2021-03-15. Gavus suinteresuotų institucijų nuomonę, projektas bus teikiamas Vyriausybei. |
| 2021-02-17 SV-S-46 XIIIP-4896 | Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas | 2021-03-17 | Vidaus reikalų ministerija | 2021-03-09 Vėlavimas | VK 2021-02-23 Nr. S-498 - Vidaus reikalų ministerijai: Ministrės Pirmininkės pavedimu ir įgyvendinant Seimo valdybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. SV-S-46, prašytume per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybės išvados dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, II skyriaus antrojo skirsnio, 25, 27, 29, 32, 35, 42, 53, 55, 59, 63, 66 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Statuto papildymo 12-1, 19-1 ir 19-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-4891, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4892, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 2, 6, 10, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4893, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI242 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4894, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28, 29, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4895, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4896 ir Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4897 projektą. Nepateiktas LRVK | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl išvadų įstatymų projektams XIIII-4891- XIIIP-4897 projektas yra parengtas ir 2021-03-04 pateiktas derinti (TAIS Nr. 21-20697). Pastabas dėl projekto institucijos turi pateikti iki 2021-03-15. Gavus suinteresuotų institucijų nuomonę, projektas bus teikiamas Vyriausybei. |
| 2021-02-17 SV-S-46 XIIIP-4897 | Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas | 2021-03-17 | Vidaus reikalų ministerija | 2021-03-09 Vėlavimas | VK 2021-02-23 Nr. S-498 - Vidaus reikalų ministerijai: Ministrės Pirmininkės pavedimu ir įgyvendinant Seimo valdybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. SV-S-46, prašytume per dvi savaites parengti ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikti Vyriausybės išvados dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, II skyriaus antrojo skirsnio, 25, 27, 29, 32, 35, 42, 53, 55, 59, 63, 66 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Statuto papildymo 12-1, 19-1 ir 19-2 straipsniais įstatymo projekto Nr. XIIIP-4891, Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4892, Lietuvos Respublikos policijos įstatymo Nr. VIII-2048 2, 6, 10, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4893, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI242 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4894, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 18, 26, 28, 29, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4895, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4896 ir Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-4897 projektą. | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl išvadų įstatymų projektams XIIII-4891- XIIIP-4897 projektas yra parengtas ir 2021-03-04 pateiktas derinti (TAIS Nr. 21-20697). Pastabas dėl projekto institucijos turi pateikti iki 2021-03-15. Gavus suinteresuotų institucijų nuomonę, projektas bus teikiamas Vyriausybei. |