LIETUVOS DALYVAVIMO                ATVIROS VYRIAUSYBĖS PARTNERYSTĖS TARPTAUTINĖJE INICIATYVOJE                              2021–2023 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

PRITARTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio      d. pasitarimo sprendimu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VEIKLOS PRINCIPAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje (toliau – Programa) išskirti svarbiausi šalies pažangos prioritetai, kurie padės siekti esminių pokyčių valstybės ir visuomenės gyvenime, kartu nurodyti veiklos principai, kuriais bus vadovaujamasi įgyvendinant Programos nuostatas, – tai ATVIRI DUOMENYS | ATSKAITOMYBĖ | DISKUSIJA IR ŽINIOMIS GRĮSTI SPRENDIMAI | BENDRADARBIAVIMAS | INTERESŲ DERINIMAS | REPUTACIJOS STIPRINIMAS | ATVIRA VYRIAUSYBĖS KOMUNIKACIJA.

| ATVIRI DUOMENYS |  | Numatoma skatinti valstybinių duomenų atvėrimą įvairiose viešosios politikos srityse, gerinti šių duomenų kokybę ir jų pateikimo platformas, kad visuomenė, mokslo ir verslo bendruomenės galėtų jais pasinaudoti. Kuriant ir tobulinant techninę infrastruktūrą, duomenų valdymo gebėjimus ir didinant poreikį duomenimis pagrįsti valdymo sprendimus, bus skatinamas atvirų duomenų panaudojimas valstybės institucijose priimant svarbius sprendimus ir plėtojant viešąsias paslaugas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsiskaitant visuomenei bus siekiama, kad pateikiama informacija būtų konkreti, aiški ir gyventojams suprantama, kad duomenys ir veiklos rezultatai būtų pristatomi objektyviai, nedarant tendencingų išvadų. Numatoma, kad svarstant sudėtingus ir kompleksinius klausimus gyventojai galėtų prisidėti nuomone, žiniomis ir patarimais. Informacijos sklaida ir dialogo plėtra – svarbūs šios Vyriausybės bendravimo ir bendradarbiavimo su visuomene elementai. |  |  |  | ATSKAITOMYBĖ IR KOMUNIKACIJA |
| BENDRADARBIAVIMAS IR INTERESŲ DERINIMAS |  | Įsipareigojama sukurti būdus, kaip į sprendimų rengimo ir priėmimo procesus įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių. Sprendimams parengti bus telkiamos ekspertinės žinios ir patirtis, išnaudojamos efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybės. Siekiant tartis su socialiniais ir ekonominiais partneriais, visuomenės grupių atstovais, planuojama atnaujinti viešųjų konsultacijų reglamentavimą, stiprinti konsultavimosi metodinius įrankius, įtvirtinti bendrą viešųjų konsultacijų komunikaciją Vyriausybės lygiu. Priimant sprendimus bus išbandomi šiuolaikiniai, įtraukūs ir bendradarbiavimu grįsti konsultavimosi metodai, leidžiantys suinteresuotoms šalims padėti Vyriausybei gerinti priimamų sprendimų kokybę. |  |  |
| Siekdama tinkamų, aptartų ir pagrįstų sprendimų, Vyriausybė numato naudoti įvairias įrodymais grįsto valdymo priemones ir įsipareigoja didinti įrodymų paklausą. Planuojama užtikrinti, kad poveikio vertinimas įsitvirtintų ankstyvojoje viešosios politikos problemų sprendimų paieškos ir teisėkūros stadijoje per įtraukų konsultavimąsi su visuomene ir poveikio vertinimo rezultatų viešinimą. Kartu numatomas ir didesnis patariamųjų bei konsultacinių institutų (tarybų, komisijų, ekspertinių grupių) patariamasis vaidmuo Vyriausybei priimant sprendimus. |  |  |  | DISKUSIJA IR ŽINIOMIS GRĮSTI SPRENDIMAI |
| REPUTACIJA |  | Toliau bus siekiama pasaulyje stiprinti Lietuvos Respublikos kultūrinę ir ekonominę reputaciją ir panaudoti ją šalies labui, skatinti pasitikėjimą institucijomis, didžiavimąsi valstybe, gyventojų pilietiškumą, patriotiškumą ir tarpusavio pasitikėjimą. |  |  |

Šie principai bus kryptingai taikomi siekiant pokyčių Programoje nurodytose valstybės valdymo srityse ir kasdienėje įstaigų veikloje bei praktikoje. Vyriausybės prioritetai ir atvirumo principai kryptingai sutelkti į atvirą ir kokybišką teisėkūrą, faktais, žiniomis grįstus bei tvarius valdžios sprendimus. Principų taikymo nauda taip pat prisidės prie geresnės kokybės paslaugų, efektyvaus valstybės lėšų naudojimo ir skaidrumo, viešojo sektoriaus informacijos prieinamumo ir naudojimo, glaudesnio dialogo tarp valdžios ir visuomenės.

VYRIAUSYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI ATVIRO VALDYMO KONTEKSTE

Vyriausybė pritaria kartu su atvirumo pokyčiais suinteresuota bendruomene parengtam Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje 2021–2023 metų veiksmų planui (toliau – Penktasis veiksmų planas), kurį sudaro šie įsipareigojimai:

1 pav. Penktojo veiksmų plano įsipareigojimai

Penktasis veiksmų planas taps viešu 2021–2023 metų laikotarpio konkrečių atvirumo iniciatyvų dokumentu. Visuomenė bus nuolat informuojama apie įsipareigojimų įgyvendinimo pažangą, pasiekti rezultatai bus lengvai prieinami šalies ir tarptautinėms bendruomenėms.

Tuo pačiu, Vyriausybė konkrečiomis Programos įgyvendinimo priemonėmis siekia esminių pokyčių neatidėliotino dėmesio ir prioriteto reikalaujančiose srityse ir projektuose. Jau dabar pradėti įgyvendinti prioritetai ir projektai, tiesiogiai atitinkantys atviro valdymo vertybes:

|  | - viešojo sektoriaus skaitmenizavimo plėtra, - valstybinės atvirų duomenų politikos įgyvendinimas, - pasitikėjimo teisingumo sistema didinimas, - nepakantumas korupcijai, - kokybiška ir įtrauki teisėkūra, - visuomenės poreikius atitinkantis ir inovatyvus viešasis sektorius, - e. Vyriausybės, el. paslaugų plėtra ir kt. |
| --- | --- |

Siekdama sustiprinti dėmesį viešojo valdymo atvirumui, Vyriausybė papildomai įsipareigoja 2021–2023 metais įgyvendinti šiuos Programos nuostatų įgyvendinimo plano veiksmus, užtikrindama, kad šių veiksmų įgyvendinimas bus inovatyvus, itin atviras ir atliepiantis įtraukaus konsultavimosi principus:

2 pav. Papildomi veiksmai

| 01 | Sukurti platformą, kurioje visos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos skelbs informaciją apie finansavimo galimybes NVO; plėtoti kokybiškų duomenų apie NVO rinkimą, sujungiant duomenis apie NVO kaupiančias sistemas. Užtikrinti šių duomenų pateikimą visuomenei ir institucijoms patogiu naudoti formatu | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. kovo 31 d. |
| --- | --- | --- |
| Sukurti bendrą platformą nevyriausybinių organizacijų (NVO) finansavimo stebėsenai ir kokybiškų atvirų duomenų apie NVO sektorių kaupimui užtikrinti |  |  |
| 02 | Išanalizuoti dalyvaujamosios demokratijos priemonių įgyvendinimo galimybes, parengti ir užtikrinti metodinės pagalbos teikimą institucijoms, siekiančioms išbandyti šias priemones nacionaliniu arba savivaldos lygmeniu | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2021 m. birželio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. |
| Įdiegti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) dalyvaujamosios demokratijos priemones |  |  |
| 03 | Bendradarbiaujant su teismų savivaldos institucijomis ir kitais suinteresuotais subjektais, įvertinti teisines, technines ir finansines galimybes stebėti viešus teismų posėdžius nuotoliniu būdu ir priimti Vyriausybės sprendimą dėl teisinio reguliavimo keitimo ir / ar organizacinių priemonių šiai galimybei užtikrinti | Teisingumo ministerija 2021 m. liepos 1 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d. |
| Užtikrinti galimybę stebėti viešus teismų posėdžius nuotoliniu būdu |  |  |
| 04 | Sudaryti sąlygas asmenims gauti svarbią informaciją iš valstybės institucijų saugiu būdu, patikimu kanalu, įveiklinant e. pristatymo sistemą ir siekiant, kad e. pristatymo e. dėžutes turėtų bent 0,5 mln. (25 proc.) juridinių ir fizinių asmenų | Susisiekimo ministerija 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. lapkričio 30 d |
| Įgalinti visuotinį vienodą ir įrodomąją galią turintį asmenų elektroninį komunikavimą su valstybe per e. pristatymą |  |  |

Greta konkrečių sričių atvirumo iniciatyvų (numatytų Penktajame veiksmų plane), atviros Vyriausybės principų potencialas pirmiausia bus naudojamas formuojant kokybiškos, duomenimis (įrodymais) pagrįstos ir įtraukios teisėkūros praktiką viešajame sektoriuje. Jau 2021 metais bus inicijuotos diskusijos dėl atviros Vyriausybės principų sampratos, susitarta dėl jų įgyvendinimo praktikos teisėkūros cikle. Be to, numatoma įvertinti esamą atviros Vyriausybės iniciatyvų koordinavimo mechanizmą ir bendradarbiaujant su suinteresuotomis grupėmis sukurti jo efektyvesnio veikimo modelį bei parengti strategines atviros Vyriausybės pokyčių kryptis įtvirtinantį  dokumentą.

Greta konkrečių sričių atvirumo iniciatyvų (numatytų Penktajame veiksmų plane) atviros Vyriausybės principų potencialas pirmiausia bus naudojamas formuojant kokybiškos, duomenimis (įrodymais) pagrįstos ir įtraukios teisėkūros praktiką viešajame sektoriuje. Jau 2021 metais bus inicijuotos diskusijos dėl atviros Vyriausybės principų sampratos, susitarta dėl jų įgyvendinimo praktikos teisėkūros cikle. Be to, numatoma įvertinti esamą atviros Vyriausybės iniciatyvų koordinavimo mechanizmą ir bendradarbiaujant su suinteresuotomis grupėmis sukurti jo efektyvesnio veikimo modelį bei parengti strategines atviros Vyriausybės pokyčių kryptis įtvirtinantį  dokumentą.

LIETUVOS DALYVAVIMAS ATVIROS VYRIAUSYBĖS PARTNERYSTĖS INICIATYVOSE

Tarptautinė atviros Vyriausybės partnerystė | 2009 metais JAV ir Brazilija inicijavo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinę programą (angl. Open Government Partnership, toliau – OGP). Iniciatyvoje šiuo metu dalyvauja 78 pasaulio valstybės, per centrinės ir vietos valdžios institucijas atstovaujančios daugiau nei 2 mlrd. žmonių ir tūkstančiams pilietinės visuomenės organizacijų. Ši iniciatyva – tai tarptautinė platforma, padedanti vyriausybėms siekti didesnio skaidrumo, atskaitomybės, sąžiningumo ir visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmimo procese. Bendradarbiavimas, gerosios patirties mainai ir naujos technologijos atveria šalims unikalias galimybes tobulinti valdymo praktiką visos valstybės, regionų ir instituciniu lygmenimis. Šalių dalyvavimas tarptautinėje iniciatyvoje paremtas praktiniu OGP principų ir vertybių įgyvendinimu (žr. 3 pav.).

3 pav. OGP vertybės

Lietuvos dalyvavimas iniciatyvoje | Siekdama tapti atviresnė visuomenei, 2011 metais Lietuva prisijungė prie Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvos. Joje Lietuva dalyvauja drauge su visuomene rengdama ir įgyvendindama dvimečius nacionalinius veiksmų planus (toliau – Veiksmų planai). Juose nustatomi dvejų metų įsipareigojimai, atitinkantys anksčiau minėtus atviro valdymo principus, taip pat jų įgyvendinimo veiksmai, atsakingos institucijos ir planuojami rezultatai. Šiuo metu Lietuva OGP teiks Penktąjį veiksmų planą.

Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje koordinatorė ir įstaiga, atsakinga už atviro valdymo principų plėtrą viešajame sektoriuje, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. Rengiant Veiksmų planus taip pat pasitelkiama tarpinstitucinė darbo grupė (toliau – Darbo grupė) ir 2018 metais suburtas Atviros Vyriausybės tinklas.

Atviros Vyriausybės tinklas | Tinklas jungia ir vienija pilietinės visuomenės atstovus, savanoriškai sutikusius savo žiniomis, gebėjimais ir idėjomis prisidėti kuriant atvirą šalies valdymą. Šiuo metu tinkle dalyvauja daugiau nei 50 narių. Kasmet tinklą papildo nauji nariai iš mokslo, verslo, nevyriausybinio sektoriaus, jungiasi valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojai. Atviros Vyriausybės tinklas atitinka OGP rekomenduojamą suinteresuotų šalių (angl. Multistakeholder) forumo koncepciją ir užtikrina įtraukų Veiksmų planų rengimą ir atvirumo idėjų sklaidą.

Veiksmų plano pažangos vertinimas | Atliekamas vidinis ir išorinis (nepriklausomas) Veiksmų plano vertinimas. Nepriklausomą vertinimą atlieka OGP paskirtas nepriklausomas tyrėjas, vadovaudamasis nustatytomis nepriklausomo vertinimo (angl. Independent Reporting Mechanism) taisyklėmis. Vertinimo metu ypatingas dėmesys skiriamas įsipareigojimų tikslumui ir konkretumui, atitikčiai Atviros Vyriausybės partnerystės vertybėms, atsižvelgiama į tęstinį ir kompleksinį įsipareigojimų pobūdį, siekiamą rezultatą ir jo poveikį atitinkamai valstybės valdymo sričiai. Vidinį vertinimą (įsivertinimą) koordinuoja Vyriausybės kanceliarija, rengdama tarpines bei galutines pažangos ataskaitas ir jas skelbdama viešai.

Visuomenės įtraukimas ir informacijos prieinamumas | Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje procesas yra įtraukus ir viešas. Rengiant Veiksmų planus, vykdomos plataus masto viešosios konsultacijos (ar jų ciklai) su suinteresuotomis šalimis, diskutuojama dėl atviro valdymo plėtros krypčių ir jų įgyvendinimo priemonių, suteikiamas grįžtamasis ryšys konsultacijų dalyviams. Atviros Vyriausybės tinklo nariai kviečiami į Darbo grupės posėdžius, diskusijas, renginius. Rengiami ir jau įgyvendinti Veiksmų planai bei kita su Lietuvos dalyvavimu Atviros Vyriausybės partnerystės  tarptautinėje iniciatyvoje susijusi informacija skelbiami portalo „Mano vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis“ adresu: https://epilietis.lrv.lt/lt/dalyvauk-priimant-ir-keiciant-sprendimus/isitrauk-i-atviros-vyriausybes-veiklas/igyvendinti-veiksmu-planai.

PENKTOJO VEIKSMŲ PLANO RENGIMAS

Penktasis veiksmų planas buvo rengiamas pasitelkiant ankstesnių Veiksmų planų rengimo patirtį ir išmoktas pamokas, atsižvelgiant į nepriklausomo vertinimo ataskaitose tyrėjų pateiktas rekomendacijas, Atviros Vyriausybės tinklo atstovų ir kitų suinteresuotų šalių pasiūlymus.

Svarbu pažymėti, kad rengiant Penktąjį veiksmų planą buvo laikomasi esminio OGP reikalavimo dėl būtino Veiksmų planų rengimo elemento – visuomenės įtraukimo į plano idėjų generavimo ir vertinimo procesą.

Viešųjų konsultacijų ciklas vyko 4 mėnesius, organizuojant šias iniciatyvas:

| Elektroninė apklausa 2020 m. kovo 9 d. 2020 m. balandžio 17 d. | „TEIK SAVO PASIŪLYMUS, KAIP DIDINTI ATVIRUMĄ VALSTYBĖJE: dalyvauk rengiant 2020–2022 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planą!“ Tikslas ¦ Surinkti pirminius visuomenės pasiūlymus, kaip didinti atvirumą šalyje. Rezultatai ¦ Iš viso gauta 18 pasiūlymų. 14 iš jų pateikė visuomenės atstovai ar jų grupės, kitus – valstybinio sektoriaus įstaigos. Pusė gautų pasiūlymų (9) susiję su SKAIDRUMO principu. Detali viešosios konsultacijos informacija ir jos rezultatai skelbiami čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/atviros-vyriausybes-partnerystes-veiksmu-planas. |
| --- | --- |
| Tarptautinė konferencija 2020 m. gegužės 21 d. | „ATVIRA VYRIAUSYBĖ 2022. ĮVERTINKIME BŪTINUS POKYČIUS“ Tikslas ¦ Palaikyti OGP valstybių organizuotą atviro valdymo renginių ciklą (angl. Open Government Week), įvertinti Lietuvos dalyvavimo OGP pažangą, aptarti šaliai būtinas atviro valdymo pokyčių kryptis ir atrinkti aktualiausias atvirumo idėjas, gautas elektroninės apklausos metu. Rezultatai ¦ Dalyvavo daugiau nei 180 dalyvių. Apskritojo stalo diskusijų metu ir konferencijos dalyviams balsuojant, išrinktos 5 aktualiausios atvirumo idėjos: - atverti galutinių naudos gavėjų registrą atvirų duomenų formatu; - sukurti struktūruotų ir standartizuotų duomenų valdymo struktūrą (įrankius), kuri leistų surinkti duomenis apie buvusius, esamus ir būsimus viešuosius pirkimus ir juos viešinti tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos (ES) rekomenduojamu atvirų duomenų standartu; - po viešo teisės aktų projektų paskelbimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) nedelsiant apie tai informuoti NVO, veikiančias srityse, kurioms turės įtakos numatomas teisinis reguliavimas; - NVO konkursams skelbti sukurti arba panaudoti informacinę platformą; - vykdyti Vyriausybės nutarimą „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“ – atlikti poveikio vertinimą ir vertinimus skelbti Vyriausybės kanceliarijos interneto svetainėje. Atrinktos idėjos pristatytos Darbo grupei ir Atviros Vyriausybės tinklui. Detali viešosios konsultacijos informacija ir jos rezultatai skelbiami čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/atvira-vyriausybe-2021-ivertinkime-butinus-pokycius. |
| Apskritojo stalo diskusija 2020 m. liepos 17 d. | „ATVIRA VYRIAUSYBĖ 2022. 5 ŽINGSNIAI POKYČIŲ LINK“ Rezultatas ¦ Pasitelkiant šiuolaikinius problemos sprendimo būdus ir priemones, ekspertiniu lygmeniu buvo detaliai išanalizuotos 5 atrinktos visuomenės pasiūlytos atvirumo idėjos. Braižant žuvies griaučių diagramą, siekta išsiaiškinti atrinktas idėjas palaikančias bei slopinančias priemones ir remiantis jomis rasti geriausius sprendimo būdus, kaip įgyvendinti pasiūlymus. Detali viešosios konsultacijos informacija ir jos rezultatai skelbiami čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-atvira-vyriausybe-2022-5-zingsniai-pokyciu-link. |
| Darbo grupės posėdžiai 2020 m. balandžio 14 d. 2020 m. rugsėjo 17 d. 2020 m. lapkričio 5 d. 2020 m. gruodžio 7 d. | Darbo grupė kartu su Atviros Vyriausybės tinklo nariais vertino atrinktas 5 idėjas ir svarstė, kurias iš jų tikslinga įtraukti į Penktąjį veiksmų planą. Rezultatas ¦ Atsižvelgiant į priemonių svarbą ir sistemiškumą, nuspręsta du įsipareigojimus (Nr. 3 ir Nr. 4) įgyvendinti kitomis priemonėmis, netraukiant jų į Penktąjį veiksmų planą. Apsispręsta siūlyti į Penktąjį veiksmų planą įtraukti 3 idėjas: - atverti galutinių naudos gavėjų registrą atvirų duomenų formatu; - sukurti struktūruotų ir standartizuotų duomenų valdymo struktūrą (įrankius), kuri leistų surinkti duomenis apie buvusius, esamus ir būsimus viešuosius pirkimus ir juos viešinti tarptautinių organizacijų ir ES rekomenduojamu atvirų duomenų standartu; - vykdyti Vyriausybės nutarimą „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“ – atlikti poveikio vertinimą ir vertinimus skelbti Vyriausybės kanceliarijos interneto svetainėje. Už atrinktų idėjų įgyvendinimą atsakingų įstaigų parengti įsipareigojimų aprašymai apsvarstyti Darbo grupėje. |

Atsižvelgiant į OGP nustatytą Veiksmų plano formą, parengtas Penktasis veiksmų planas, apimantis toliau išvardytus įsipareigojimus (priemones) (žr. 4 pav.), detalų jų aprašymą, įgyvendinimo veiksmus ir terminus, rezultatų rodiklius. 2

4 pav. Penktojo veiksmų plano įsipareigojimai

PENKTOJO VEIKSMŲ PLANO ĮSIPAREIGOJIMAI

| - UŽTIKRINTI GALUTINIŲ NAUDOS GAVĖJŲ DUOMENŲ PRIEINAMUMĄ VISUOMENEI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) |  |  |
| Įsipareigojimo aprašymas |  |  |  |  |
| Esama situacija (status quo) ir pagrindinė sprendžiama problema |  | Status quo – vadovaujantis Direktyva (ES) 2015/849, valstybės narės įpareigotos užtikrinti, kad informacija apie juridinių asmenų tikruosius savininkus būtų laikoma kiekvienos valstybės narės centriniame registre. Šį reikalavimą į Lietuvos nacionalinę teisę perkelia Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, nustatantis pareigą juridiniams asmenims gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją teikti Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS). Šią pareigą įtvirtinanti įstatymo 25 str. 1 d. nuostata įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d., tačiau JADIS naudos gavėjų posistemis iki šiol nesukurtas, nes nebuvo skirta valstybės biudžeto asignavimų. Problema – nėra sukurtas JADIS naudos gavėjų posistemis, kuriame būtų kaupiami galutinių naudos gavėjų duomenys, reikalingi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti, kovai su šešėline ekonomika, neįgyvendinama Direktyva (ES) 2015/849, neužtikrinamas galutinių naudos gavėjų duomenų prieinamumas plačiajai visuomenei. |  |  |
| Problemos sprendimo būdas / įsipareigojimas |  | Sukurti JADIS naudos gavėjų posistemį, kuriame būtų tvarkomi juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų duomenys. |  |  |
| Pagrindinis tikslas |  | Sukurtas JADIS naudos gavėjų posistemis. |  |  |
| Kaip įsipareigojimo įgyvendinimas prisidės prie problemos sprendimo? |  | Sukūrus JADIS naudos gavėjų posistemį, jame bus tvarkomi juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų duomenys, reikalingi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti, kovai su šešėline ekonomika, bus įgyvendinta Direktyva (ES) 2015/849 ir užtikrintas galutinių naudos gavėjų duomenų prieinamumas plačiajai visuomenei. |  |  |
| Kokių žingsnių imsitės siekdami šio tikslo? Laike išdėstykite planuojamus žingsnius ir laukiamus rezultatus. |  |  |  |  |
| Žingsnis ir jo aprašymas |  | Laukiamas konkretus rezultatas | Įgyvendinimo pradžios data | Įgyvendinimo pabaigos data |
| 1. | Projektavimas | Parengti: projektavimo dokumentai, architektūros dokumentai ir kt. | 2021-03-29 | 2021-07-09 |
| 2. | Pasirengimas vystyti | Analizės rezultatų perkėlimas į užduočių valdymo sistemą, prototipo suderinimas, vystymo kompetencijų pirkimas | 2021-04-05 | 2021-07-09 |
| 3. | Vystymas | Parengta programinė įranga įdiegti. Pagal funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus vykdomi programavimo ir programinio konfigūravimo darbai | 2021-07-12 | 2021-10-29 |
| 4. | Testavimas | Sukurta programinė įranga įdiegiama testavimo aplinkoje; parengti priėmimo testavimo scenarijai ir testavimo metodika bei planas, sėkmingai atliktas priėmimo testavimas | 2021-07-23 | 2021-12-10 |
| 5. | Verslo pasirengimas ir bandomoji eksploatacija | Sukurta programinė įranga įdiegiama gamybinėje aplinkoje | 2021-12-01 | 2021-12-31 |
| 6. | Sistemos paleidimas | Sistema paleista vartotojams naudoti | 2022-01-01 |  |
| Kaip šis įsipareigojimas susijęs su skaidrumo, visuomenės dalyvavimo, atskaitomybės vertybėmis? |  | Įsipareigojimas atvers duomenis, suteiks visuomenei teisę gauti informaciją: Įvykdžius įsipareigojimą ir pradėjus veikti Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinei sistemai (JANGIS), bet kuris suinteresuotas asmuo galės gauti labai plačios apimties juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų duomenis (tokius kaip juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; paskutinė duomenų atnaujinimo data; naudos gavėjo vardas, pavardė, gimimo metai ir mėnuo, gyvenamosios vietos valstybė, pilietybė; naudos gavėjo nuosavybės ir (ar) kontrolės teisės; tiesioginio savininko turimų nuosavybės teisių (akcijų ar balsavimo teisių) apimtis (skaičius procentais). Įsipareigojimas pagerins sąlygas pilietinei visuomenei: Įsipareigojimas pagerins sąlygas siekiant padidinti valstybės tarnautojų atskaitomybę už jų veiksmus. Įvykdžius įsipareigojimą, juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų duomenys bus prieinami visuomenei, kurios aktyvūs piliečiai galės geriau įvertinti su valstybės valdymu susijusių asmenų interesus ir tiesiogiai daryti įtaką renkant valstybės institucijų atstovus. |  |  |
| Papildoma informacija |  | – |  |  |
| Kontaktinė informacija |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Registrų centras |  |  |
| Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, departamentas, el. paštas ir tel. numeris |  | Gintarė Linkevičiūtė, JADIS naudos gavėjų posistemio produkto vadovė, el. paštas Gintare.Linkeviciute@registrucentras.lt, tel. + 370 5 268 8341 |  |  |
| Kitos su įsipareigojimo įgyvendinimu susijusios ministerijos, departamentai / įstaigos |  | Teisingumo ministerija |  |  |
| Kokias pilietinės visuomenės organizacijas, privataus sektoriaus atstovus ar kitas suinteresuotas šalis planuojate įtraukti į įsipareigojimo įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu planuojate vykdyti viešąsias konsultacijas? |  | Su visuomene buvo konsultuojamasi rengiant teisės aktus, reikalingus JADIS naudos gavėjų posistemio funkcionavimui užtikrinti. Šiuo metu teisinės prielaidos jau sudarytos ir atliekami tik paties posistemio kūrimo darbai. Prireikus gali būti vykdomos viešosios konsultacijos su suinteresuotomis šalimis. |  |  |
| - ATVERTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DUOMENIS |  |  |  |  |
| 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. lapkričio 30 d. |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Viešųjų pirkimų tarnyba |  |  |
| Įsipareigojimo aprašymas |  |  |  |  |
| Esama situacija (status quo) ir pagrindinė sprendžiama problema |  | Viešųjų pirkimų tarnyba Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis viešina viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas, metinius pirkimų planus ir sutartis. Viešųjų pirkimų duomenys nėra patogiai atvaizduojami norint atlikti efektyvaus ir skaidraus lėšų naudojimo analizę. Siekiant keisti šią situaciją bus atveriami viešųjų pirkimų skelbimų, ataskaitų, metinių pirkimų planų ir sutarčių duomenys. |  |  |
| Problemos sprendimo būdas / įsipareigojimas |  | Problema bus sprendžiama sukuriant technologines galimybes viešinti viešųjų pirkimų duomenis. - Suformuoti pirminius (angl. raw) viešųjų pirkimų duomenų rinkinius ir jų metaduomenis. - Skelbti viešųjų pirkimų duomenis Viešųjų pirkimų atvirų duomenų portale. - Suformuoti iš pirminių duomenų duomenis Open Contracting Data formatu. |  |  |
| Pagrindinis tikslas |  | Atverti viešųjų pirkimų duomenis Viešųjų pirkimų atvirų duomenų portale. |  |  |
| Kaip įsipareigojimo įgyvendinimas prisidės prie problemos sprendimo? |  | Sukūrus Viešųjų pirkimų atvirų duomenų portalą, pirkimo vykdytojams, piliečiams ir verslo atstovams bus sudaryta galimybė susipažinti su viešųjų pirkimų duomenimis įvairiais pjūviais, o viešumas – efektyviausias būdas skaidrinti viešuosius pirkimus. |  |  |
| Kokių žingsnių imsitės siekdami šio tikslo? Laike išdėstykite planuojamus žingsnius ir laukiamus rezultatus. |  |  |  |  |
| Žingsnis ir jo aprašymas |  | Laukiamas konkretus rezultatas | Įgyvendinimo pradžios data | Įgyvendinimo pabaigos data |
| 1. | Suformuoti viešųjų pirkimų duomenų (tarptautinių, supaprastintų ir mažos vertės pirkimų ataskaitų bei sutarčių) rinkinius ir jų metaduomenis | Atverti viešųjų pirkimų ataskaitų ir sutarčių duomenys | 2020-06-01 | 2020-12-31 |
| 2. | Suformuoti koncesijų ir gynybos sektorių ataskaitų duomenų rinkinius bei jų metaduomenis | Atverti koncesijų ir gynybos sektorių ataskaitų duomenys | 2020-06-01 | 2021-03-31 |
| 3. | Skelbti viešųjų pirkimų duomenis Viešųjų pirkimų atvirų duomenų portale | Viešai prieinami mašininiam skaitymui tinkami duomenys | 2020-06-01 | 2020-12-31 |
| 4. | Duomenų atvėrimas Open Contracting Data formatu | Atverti duomenys prieinami viešai Open Contracting Data formatu | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Kaip šis įsipareigojimas susijęs su skaidrumo, visuomenės dalyvavimo, atskaitomybės vertybėmis? |  | Viešųjų pirkimų duomenų atvėrimas – vienas iš būdų didinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir atskaitomybę: - pagerins pirkimų sukuriamą vertę ir padės valstybei sutaupyti; - padės sukurti sąžiningesnę verslo aplinką; - sukurs prielaidas geriau bendrauti su visuomene ir didinti pasitikėjimą; - mažins aplinkybių, tinkamų atsirasti korupcijai. |  |  |
| Papildoma informacija |  | # Viešųjų pirkimų tarnyba duomenų atvėrimą vykdo savo pajėgomis. Vėliau duomenys bus perduoti Informacinės visuomenės plėtros komitetui vystant projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“. |  |  |
| Kontaktinė informacija |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Viešųjų pirkimų tarnyba |  |  |
| Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, departamentas, el. paštas ir tel. numeris |  | Marius Žemaitis, Elektroninių pirkimų skyriaus vedėjas, el. paštas marius.zemaitis@vpt.lt, tel. +370 672 30 615 |  |  |
| Kitos su įsipareigojimo įgyvendinimu susijusios ministerijos, departamentai / įstaigos |  | _ |  |  |
| Kokias pilietinės visuomenės organizacijas, privataus sektoriaus atstovus ar kitas suinteresuotas šalis planuojate įtraukti į įsipareigojimo įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu planuojate vykdyti viešąsias konsultacijas? |  | Vykdant duomenų atvėrimą Open Contracting Data formatu numatomas viešosios konsultacijos pirkimas. |  |  |
| - ATLIKTI SPRENDIMŲ PROJEKTŲ POVEIKIO VERTINIMĄ IR VIEŠINTI REZULTATUS |  |  |  |  |
| 2021 m. sausio 31 d. – 2022 m. spalio 1 d. |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Vyriausybės kanceliarija |  |  |
| Įsipareigojimo aprašymas |  |  |  |  |
| Esama situacija (status quo) ir pagrindinė sprendžiama problema |  | Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 str., rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą, privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Šio vertinimo išsamumas turi būti proporcingas galimoms numatomo teisinio reguliavimo pasekmėms. Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 str. 3 d. nustatyta, kad įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekte numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba atskiru dokumentu, pvz., vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika poveikio vertinimo rezultatai gali būti pateikiami numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymoje. Taip pat, vadovaujantis Vyriausybės darbo reglamento 21.2 ir 38.1 p., rašte, kuriuo teikiamas teisės akto projektas išvadoms gauti ar Vyriausybei svarstyti (teikime), turi būti pateikiama teisės akto projektu sprendžiama problema, teisės akto projektu siūlomo teisinio reguliavimo esmė – problemos sprendimas (sprendimo priemonės), sprendimo įgyvendinimo kaštai, nauda ir (ar) rezultatas, kurio tikimasi. Informacija pateikiama koncentruotai, sprendžiama problema argumentuojama duomenimis, siūlomo sprendimo įgyvendinimo kaštai ir nauda pagrindžiami atliktais kiekybiniais ir (ar) kokybiniais vertinimais. Visi teisės aktų projektai ir susijusi lydimoji medžiaga (teikimas, aiškinamasis raštas, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma ir pan.), tiek teikiant projektus išvadoms gauti, tiek teikiant juos svarstyti Vyriausybei, skelbiami TAIS – sistemoje, kuri yra viešai ir nemokamai prieinama visuomenei ir visiems suinteresuotiems asmenims. Taigi siūlomų sprendimų poveikio vertinimai yra prieinami plačiajai visuomenei, mokslo, verslo atstovams ir visiems suinteresuotiems asmenims. Tačiau ne visada visuomenei toks sprendimų galimo poveikio vertinimo rezultatų skelbimas yra priimtinas, todėl kyla poreikis tam tikrus Vyriausybės sprendimus skelbti visuomenei labiau priimtina ir suprantama forma. Vyriausybė per metus gali aprobuoti iki 1 400 skirtingų sprendimų, kurie tarpusavyje reikšmingai skiriasi ne tik savo apimtimi, reguliuojamų visuomeninių santykių įvairove, bet kartu ir svarba (nes teisės aktai tobulinami ir keičiami ir redakciniu, techniniu požiūriu) bei galimų pasekmių mastu. Pavyzdžiui, vidutiniškai per metus iš 1 400 Vyriausybės aprobuojamų sprendimų tik apie 170 būna susiję su pritarimu atitinkamiems įstatymų projektų paketams. Kaip žinoma, visos esminės valstybėje reguliuojamų visuomeninių santykių nuostatos turi būti įtvirtintos įstatymuose, todėl darytina išvada, kad visų pirma būtų aktualiausia ieškoti būdų, kaip paprasta, aiškia ir ne specialistui suprantama forma informuoti visuomenę apie Vyriausybės planuojamų svarstyti / svarstomų svarbiausių įstatymų projektų numatomas teigiamas ir (ar) neigiamas pasekmes. Vyriausybė kas pusmetį iš savo teisėkūros plano atrenka galimo didesnio poveikio įstatymų projektus. Projektai atrenkami taikant konkrečius Vyriausybės sutartus didesnio poveikio kriterijus. Tokių projektų skaičius svyruoja vidutiniškai nuo 8 iki 10 per pusmetį. Atsižvelgiant į tai, kad atrenkami didesnį poveikį galintys turėti įstatymų projektai, tikslinga apie laukiamas naudas bei pasekmes visuomenei svarstant ir (ar) priėmus tokius įstatymų projektus informuoti plačiau ir visuomenei labiau suprantamu bei prieinamu būdu. Taip pat tikslinga būtų kaupti ir viešai skelbti atrinktų didesnio poveikio įstatymų projektų poveikio vertinimų rezultatus vienoje vietoje, kuri būtų prieinama tiek plačiajai ir akademinei visuomenei, tiek visiems suinteresuotiems asmenims. |  |  |
| Problemos sprendimo būdas / įsipareigojimas |  | Sukurti mechanizmą, kuris leistų suprantamai ir visuomenei priimtinu būdu pristatyti Vyriausybės sprendimų, galinčių turėti didesnį poveikį visai visuomenei, jos daliai ar tam tikroms konkrečioms tikslinėms grupėms, laukiamas naudas ir galimas pasekmes. |  |  |
| Pagrindinis tikslas |  | Aiškiai ir suprantamai teikti visuomenei informaciją apie Vyriausybėje svarstomų galimo didesnio poveikio įstatymų projektų numatomas naudas ir sąnaudas, priežastis, turinčias įtakos būtent tokių sprendimų būtinumui. |  |  |
| Kaip įsipareigojimo įgyvendinimas prisidės prie problemos sprendimo? |  | Sukūrus mechanizmą, tinkamą apie galimo didesnio poveikio įstatymų projektų numatomas naudas ir pasekmes skelbti paprastai ir visuomenei prieinamu bei patogiu būdu, bus sudaroma galimybė visuomenei susipažinti ir geriau suprasti Vyriausybės sprendimus, sužinoti, kokios naudos bei pasekmės planuojamos įgyvendinus siūlomus sprendimus. Tikimasi, kad pradėjus standartizuotai viešai skelbti apie siūlomo reguliavimo naudas ir pasekmes, valstybės tarnautojai, rengdami teisės aktų projektus, daugiau dėmesio skirs galimos naudos ir pasekmių visuomenei ar tam tikroms tikslinėms grupėms įvertinimui ir atspindėjimui dokumentuose. |  |  |
| Kokių žingsnių imsitės siekdami šio tikslo? Laike išdėstykite planuojamus žingsnius ir laukiamus rezultatus. |  |  |  |  |
| Žingsnis ir jo aprašymas |  | Laukiamas konkretus rezultatas | Įgyvendinimo pradžios data | Įgyvendinimo pabaigos data |
| 1. | Parengti visuomenės informavimo apie Vyriausybėje svarstomų galimo didesnio poveikio įstatymų projektų numatomas naudas ir pasekmes mechanizmą (procesą). Mechanizmas turėtų apimti proceso dalyvių (Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų) atsakomybes ir pareigas, terminus, dalijimosi informacija būdus, kt. | Sukurtas (aprašytas) procesas, kas, kada ir kokiu būdu išplatina informaciją visuomenei apie Vyriausybėje svarstomų didesnio poveikio projektų numatomas naudas ir pasekmes | 2021-03-01 | 2021-05-01 |
| 2. | Parengti spaudos pranešimo (ar kito pasirinkto būdo) šabloną vienodai teikti informaciją visuomenei. Informacijos teikimo šablonas turėtų nustatyti reikalavimus ir aiškiai struktūruoti skelbiamos informacijos turinį. Į šablono rengimą turėtų įsitraukti ryšių su visuomene atstovai | Suderintas spaudos pranešimo (ar kito pasirinkto būdo) šablonas tarp Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų | 2021-05-01 | 2021-07-01 |
| 3. | Pristatyti 1 ir 2 žingsnių rezultatus sprendimų priėmėjams | Priimtas sprendimas organizuoti visuomenės informavimą apie Vyriausybėje svarstomų galimo didesnio poveikio įstatymų projektų numatomas naudas ir pasekmes pasiūlytu būdu | 2021-07-01 | 2021-09-01 |
| 4. | Skelbti didesnio poveikio įstatymų projektų poveikio vertinimo rezultatus portale „Mano vyriausybė“. Susistemintai skelbti atliktų poveikio vertinimų rezultatus vienoje vietoje | Sudaryta galimybė visiems besidomintiems lengviau rasti ir susipažinti su atliktais galimo didesnio poveikio įstatymų projektų poveikio vertinimų rezultatais | 2021-01-31 | 2022-01-31 ir vėliau |
| Kaip šis įsipareigojimas susijęs su skaidrumo, visuomenės dalyvavimo, atskaitomybės vertybėmis? |  | Įsipareigojimas padidins informacijos apie Vyriausybėje svarstomų didesnio poveikio įstatymų projektų laukiamų naudų ir pasekmių visuomenei, tam tikroms tikslinėms grupėms sklaidą ir tiesiogiai prisidės prie atskaitomybės visuomenei ir priimamų sprendimų skaidrumo didinimo. Paprastesnis ir aiškesnis visuomenės informavimas apie Vyriausybėje svarstomų sprendimų galimas naudas ir sąnaudas padės visuomenei geriau suprasti priimamus sprendimus, vertinti ir diskutuoti jų pagrįstumą. Įsipareigojimo įgyvendinimas gali paskatinti valstybės tarnautojus, rengiančius teisės aktus visuomenei aktualiais ir svarbiais klausimais, vykdyti viešąsias konsultacijas sprendimų rengimo etape, o tai prisidėtų prie visuomenės įtraukties į viešąjį valdymą ir viešosios politikos problemų sprendimą. |  |  |
| Papildoma informacija |  | – |  |  |
| Kontaktinė informacija |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Vyriausybės kanceliarija |  |  |
| Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, departamentas, el. paštas ir tel. numeris |  | Daiva Žaromskytė-Rastenė, Strateginių kompetencijų grupės vadovė, el. paštas daiva.zaromskyte@lrv.lt, tel. +370 706 63 776 Asta Petkevičienė, Strateginių kompetencijų grupės patarėja, el. paštas asta.petkeviciene@lrv.lt, tel. +370 706 63 944 |  |  |
| Kitos su įsipareigojimo įgyvendinimu susijusios ministerijos, departamentai / įstaigos |  | Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyrius Vyriausybės kanceliarijos Atviros Vyriausybės grupė Ministerijų padaliniai, atsakingi už ryšius su visuomene Ministerijų dalykiniai padaliniai, rengiantys galimo didesnio poveikio įstatymų projektus |  |  |
| Kokias pilietinės visuomenės organizacijas, privataus sektoriaus atstovus ar kitas suinteresuotas šalis planuojate įtraukti į įsipareigojimo įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu planuojate vykdyti viešąsias konsultacijas? |  | Prireikus gali būti vykdomos viešosios konsultacijos dėl atskirų veiksmų. |  |  |

Sudaryta Vyriausybės kanclerio 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-18.