Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

PASITARIMO

PROTOKOLAS

2020 m.                  d.  Nr.

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti, investavimo

1. Pritarti pasiūlymams ministerijoms, teikiamiems kartu su Finansų ministerijos parengta 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita (už 2020 m. III ketv.):

1.1. Pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:

1.1.1 iki 2020 m. gruodžio 11 d. bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra įvertinti riziką laiku neįgyvendinti MTEPI infrastruktūros projektų ir esant grėsmei prarasti ES lėšas pateikti siūlymus dėl lėšų perskirstymo;

1.1.2. iki 2020 m. lapkričio 30 d. kartu su CPVA ir LMTA papildomai įvertinti projekto „LMTA studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje sukūrimas“, įgyvendinimo galimybes ir apie tai informuoti Finansų ministeriją.

1.2. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai iki 2020 m. pabaigos sudaryti projektų sutartis už 6 mln. eurų ES lėšų onkologijos, slaugos, telemedicinos ir kraujotakos sistemos ligų srityse.

1.3. Pavesti Aplinkos ministerijai atlikti priemonių, kurioms dar nėra skirtas finansavimas, vertinimą, taip pat identifikuoti visų administruojamų priemonių likučius, sutaupymus bei nevykstančius projektus, siekiant, lėšas nukreipti šiuo metu identifikuojamam svarbiausiam lėšų poreikiui, susijusiam su Miesto nuotekų direktyvos pažeidimo taisymu. Informaciją apie analizės rezultatus ir papildomų lėšų skyrimo galimybes vandentvarkos projektams pateikti Finansų ministerijai iki 2020 m. lapkričio 15 d.

1.4. Pavesti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:

1.4.1. iki 2020 m. pabaigos išspręsti klausimą dėl trečiojo ir ketvirtojo duomenų centrų patalpų, kurios turėtų būti pradėtos naudoti nuo 2022 m. siekiant laiku įgyvendinti viešosios IT infrastruktūros konsolidavimo projektą „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas”;

1.4.2. kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra atnaujinti susitikimus su projektų, kurių vykdymas yra probleminis ir mokėjimai atsilieka nuo grafiko, vykdytojais bei aptarti galimybes paspartinti investicijas;

1.4.3. kartu su Europos socialinio fondo agentūra ir UAB Investicijų ir verslo garantijos nusimatyti lėšų išmokėjimų spartos stebėsenos mechanizmą ir pastebėjus priemonėse esminius mokėjimų atsilikimus imtis rizikos valdymų priemonių.

1.5. Pavesti Energetikos ministerijai kartu su Viešųjų investicijų plėtros agentūra užtikrinti, kad iki 2020 m. lapkričio mėnesio pabaigos būtų baigtos vertinti visos pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ pateiktos paraiškos.

1.6. Pavesti Susisiekimo ministerijai:

1.6.1. iki 2020 m. gruodžio 1 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie 4 prioriteto priemonių paraiškų vertinimo eigą (už kokią sumą planuojama sudaryti sutarčių iki 2020 m. pabaigos pagal kiekvieną priemonę);

1.6.2. kartu su Centrine projektų valdymo agentūra imtis veiksmų, kad sutartys pagal priemones darnaus judumo priemonių diegimui bei nekenksmingų aplinkai viešojo transporto priemonių įsigijimui miestuose bei regionuose skatinti, būtų sudarytos iki 2020 m. pabaigos;

1.6.3. iki 2020 m. pabaigos bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra įvertinti riziką iki 2023 m. pabaigos neįgyvendinti transporto infrastruktūros projektų ir pateikti Finansų ministerijai pagrįstus siūlymus dėl galimų jų finansavimo alternatyvų.

1.7. Pavesti Kultūros ministerijai iki 2020 m. gruodžio 31 d. nesuplanuotai 7 prioriteto lėšų sumai sudaryti finansavimo skyrimo sutartį (-is) ir skirti papildomą finansavimą projektams, kurių papildomų finansavimų prašymams Kultūros ministerija yra pritarusi.

1.7. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Centrine projektų valdymo agentūra imtis veiksmų, kad sutartys pagal priemones „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ ir „Paslaugų centrai vaikams“ būtų sudarytos iki 2020 m. pabaigos. Iki 2020 m. gruodžio 15 d. Finansų ministerijai pateikti informaciją apie šių priemonių paraiškų vertinimo eigą (už kokią sumą sudaryta ir už kokią sumą dar planuojama sudaryti sutarčių iki š. m. pabaigos pagal kiekvieną priemonę).

1.8. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai:

1.8.1. iki 2020-12-31 pasirašyti projektų sutarčių už 6 mln. eurų ES lėšų, skirtų įgyvendinti  veiksmų programos 8.6.1 uždavinį;

1.8.2. užtikrinti, kad iki 2020 metų pabaigos būtų pasirašytos vietos plėtros strategijų ir integruotų teritorijų vystymo programų sutartys ir taip užkirstas kelias galimam lėšų praradimui.

| Ministras Pirmininkas |  |
| --- | --- |