LIETUVOS DALYVAVIMO                ATVIROS VYRIAUSYBĖS PARTNERYSTĖS TARPTAUTINĖJE INICIATYVOJE                              2020–2022 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

PRITARTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario   d. pasitarimo sprendimu

LIETUVOS DALYVAVIMAS ATVIROS VYRIAUSYBĖS PARTNERYSTĖS INICIATYVOJE

Tarptautinė atviros Vyriausybės partnerystė | 2009 metais JAV ir Brazilija inicijavo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinę programą (angl. Open Government Partnership, OGP). Iniciatyvoje šiuo metu dalyvauja 78 pasaulio valstybės, per centrinės ir vietos valdžios institucijas, atstovaujančios daugiau nei dviem milijardams žmonių ir tūkstančiams pilietinės visuomenės organizacijų. Ši iniciatyva – tai tarptautinė platforma, padedanti vyriausybėms siekti didesnio skaidrumo, atskaitomybės, sąžiningumo ir visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmimo procese. Bendradarbiavimas, gerosios patirties mainai ir naujos technologijos atveria šalims unikalias galimybes tobulinti valdymo praktiką visos valstybės, regionų ir instituciniu lygmenimis. Šalių dalyvavimas tarptautinėje iniciatyvoje paremtas praktiniu OGP principų ir vertybių įgyvendinimu (žr. 1 pav.).

1 pav. OGP vertybės

Lietuvos dalyvavimas iniciatyvoje | Siekdama tapti atviresnė visuomenei, 2011 metais Lietuva prisijungė prie Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvos. Joje Lietuva dalyvauja drauge su visuomene rengdama ir įgyvendindama dvimečius nacionalinius veiksmų planus (toliau – Veiksmų planai). Juose nustatomi dvejų metų įsipareigojimai, atitinkantys anksčiau minėtus atviro valdymo principus, taip pat jų įgyvendinimo veiksmai, atsakingos institucijos ir planuojami rezultatai. Šiuo metu Lietuva OGP teiks penktąjį 2020–2022 metų veiksmų planą.

Už Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje koordinavimą ir atviro valdymo principų plėtrą viešajame sektoriuje atsakinga Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija. Rengiant Veiksmų planus taip pat pasitelkiama tarpinstitucinė darbo grupė  (toliau – Darbo grupė) ir 2018 m. metais suburtas Atviros Vyriausybės tinklas.

Atviros Vyriausybės tinklas | Tinklas jungia ir vienija pilietinės visuomenės atstovus, savanoriškai sutikusius savo žiniomis, gebėjimais ir idėjomis prisidėti kuriant atvirą šalies valdymą. Šiuo metu tinkle dalyvauja daugiau nei 50 narių. Kasmet tinklą papildo nauji nariai iš mokslo, verslo, nevyriausybinio sektoriaus, jungiasi valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojai. Atviros Vyriausybės tinklas atitinka OGP rekomenduojamą suinteresuotų šalių (angl. multistakeholder) forumą ir užtikrina įtraukų Veiksmų planų rengimą ir atvirumo idėjų sklaidą.

Veiksmų plano pažangos vertinimas | Atliekamas vidinis ir išorinis (nepriklausomas) Veiksmų plano vertinimas. Nepriklausomą vertinimą atlieka OGP paskirtas nepriklausomas atstovas, vadovaudamasis nustatytomis nepriklausomo vertinimo (angl. Independent Reporting Mechanism) taisyklėmis. Vertinimo metu ypatingas dėmesys skiriamas įsipareigojimų tikslumui ir konkretumui, atitikčiai Atviros Vyriausybės partnerystės vertybėms, atsižvelgiama į tęstinį ir kompleksinį įsipareigojimų pobūdį, siekiamą rezultatą ir jo poveikį atitinkamai valstybės valdymo sričiai. Vidinį vertinimą (saviįsivertinimą) koordinuoja Vyriausybės kanceliarija, rengdama tarpines bei galutines pažangos ataskaitas ir jas skelbdama viešai.

Visuomenės įtraukimas ir informacijos prieinamumas | Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje procesas yra įtraukus ir viešas. Rengiant Veiksmų planą, vykdomos plataus masto viešosios konsultacijos (ar jų ciklai) su suinteresuotomis šalimis, diskutuojama dėl atviro valdymo plėtros krypčių ir jų įgyvendinimo priemonių, suteikiamas grįžtamasis ryšys konsultacijų dalyviams. Atviros Vyriausybės tinklo nariai kviečiami į Darbo grupės posėdžius, diskusijas, renginius. Rengiami ir jau įgyvendinti Veiksmų planai bei kita su Lietuvos dalyvavimu Atviros Vyriausybės partnerystės  tarptautinėje iniciatyvoje susijusi informacija skelbiami portalo „Mano vyriausybė“ interneto svetainėje „E. pilietis“ adresu: https://epilietis.lrv.lt/lt/dalyvauk-priimant-ir-keiciant-sprendimus/isitrauk-i-atviros-vyriausybes-veiklas/igyvendinti-veiksmu-planai.

LIETUVOS DALYVAVIMO ATVIROS VYRIAUSYBĖS PARTNERYSTĖS INICIATYVOJE

2020–2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO RENGIMAS

Lietuvos dalyvavimo Atviros Vyriausybės partnerystės iniciatyvoje 2020–2022 metų veiksmų planas (toliau – Penktasis veiksmų planas) rengtas pasitelkiant ankstesnių Veiksmų planų rengimo patirtį ir išmoktas pamokas, atsižvelgiant į nepriklausomo priežiūros mechanizmo ataskaitose tyrėjų pateiktas rekomendacijas, Darbo grupės narių ir Atviros Vyriausybės tinklo atstovų pasiūlymus.

Svarbu pažymėti, kad rengiant Penktąjį veiksmų planą buvo išlaikytas esminis OGP reikalavimas ir būtinas Veiksmų plano rengimo elementas – visuomenės įtraukimas į plano idėjų generavimo ir vertinimo procesą.

Viešųjų konsultacijų ciklas vyko 4 mėnesius, aktyviai organizuojant šias iniciatyvas:

| Elektroninė apklausa 2020 m. kovo 9 d. 2020 m. balandžio 17 d. | „TEIK SAVO PASIŪLYMUS, KAIP DIDINTI ATVIRUMĄ VALSTYBĖJE: dalyvauk rengiant 2020–2022 m. Atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planą!“ Tikslas ¦ Surinkti pirminius visuomenės pasiūlymus, kaip didinti atvirumą šalyje. Rezultatai ¦ Iš viso gauta 18 pasiūlymų. 14 iš jų pateikė visuomenės atstovai ar jų grupės, kitus – valstybinio sektoriaus įstaigos. Pusė (9) gautų pasiūlymų susiję su SKAIDRUMO principu. Detali viešosios konsultacijos informacija ir jos rezultatai skelbiami čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/atviros-vyriausybes-partnerystes-veiksmu-planas. |
| --- | --- |
| Tarptautinė konferencija 2020 m. gegužės 21 d. | „ATVIRA VYRIAUSYBĖ 2022. ĮVERTINKIME BŪTINUS POKYČIUS“ Tikslas ¦ Palaikyti OGP valstybių organizuotą atviro valdymo renginių ciklą (angl. Open Government Week), įvertinti Lietuvos dalyvavimo OGP pažangą, aptarti šaliai būtinas atviro valdymo pokyčių kryptis ir atrinkti aktualiausias atvirumo idėjas, gautas elektroninės apklausos metu. Rezultatai ¦ Dalyvavo daugiau nei 180 dalyvių. Apskritojo stalo diskusijų metu ir konferencijos dalyviams balsuojant, išrinktos 5 aktualiausios atvirumo idėjos: - atverti galutinių naudos gavėjų registrą atvirų duomenų formatu; - sukurti struktūruotų ir standartizuotų duomenų architektūrą (įrankius), kuri leistų surinkti duomenis apie buvusius, esamus ir būsimus viešuosius pirkimus ir juos viešinti tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos (ES) rekomenduojamu atvirų duomenų standartu; - po viešo teisės aktų projektų paskelbimo teisės aktų informacinėje sistemoje nedelsiant apie tai informuoti NVO, veikiančias srityse, kurioms turės įtakos numatomas teisinis reguliavimas; - NVO konkursams skelbti sukurti arba panaudoti informacinę platformą; - vykdyti nutarimą „Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ – atlikti poveikio vertinimą ir vertinimus skelbti Vyriausybės kanceliarijos interneto svetainėje. Atrinktos idėjos pristatytos Darbo grupei ir Atviros Vyriausybės tinklui. Detali viešosios konsultacijos informacija ir jos rezultatai skelbiami čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/atvira-vyriausybe-2021-ivertinkime-butinus-pokycius. |
| Apskritojo stalo diskusija 2020 m. liepos 17 d. | „ATVIRA VYRIAUSYBĖ 2022. 5 ŽINGSNIAI POKYČIŲ LINK“ Rezultatas ¦ Pasitelkiant šiuolaikinius problemos sprendimo būdus ir priemones, ekspertiniame lygmenyje buvo detaliai išanalizuotos 5 atrinktos visuomenės pasiūlytos atvirumo idėjos. Braižant žuvies griaučių diagramą, siekta išsiaiškinti atrinktas idėjas palaikančias ir slopinančias priemones ir remiantis jomis rasti geriausius sprendimo būdus pasiūlymams įgyvendinti. Detali viešosios konsultacijos informacija ir jos rezultatai skelbiami čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-atvira-vyriausybe-2022-5-zingsniai-pokyciu-link. |
| Darbo grupės posėdžiai 2020 m. rugsėjo 17 d. 2020 m. lapkričio 5 d. 2020 m. gruodžio 7 d. | Darbo grupė kartu su Atviros Vyriausybės tinklo nariais vertino atrinktas 5 idėjas ir svarstė, kurias iš jų tikslinga įtraukti į Penktąjį veiksmų planą. Rezultatas ¦ Atsižvelgiant į priemonių svarbą ir sistemiškumą, nuspręsta du įsipareigojimus (Nr. 3 ir 4) įgyvendinti kitomis priemonėmis, netraukiant jų į Penktąjį veiksmų planą. Apsispręsta siūlyti į Penktąjį veiksmų planą įtraukti 3 idėjas: - atverti galutinių naudos gavėjų registrą atvirų duomenų formatu; - aukurti struktūruotų ir standartizuotų duomenų architektūrą (įrankius), kuri leistų surinkti duomenis apie buvusius, esamus ir būsimus viešuosius pirkimus ir juos viešinti tarptautinių organizacijų ir ES rekomenduojamu atvirų duomenų standartu; - vykdyti nutarimą „Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ – atlikti poveikio vertinimą ir vertinimus skelbti Vyriausybės kanceliarijos interneto svetainėje. Už atrinktų idėjų įgyvendinimą atsakingų įstaigų parengti įsipareigojimų aprašymai apsvarstyti Darbo grupėje. |

Atsižvelgiant į OGP nustatytą Veiksmų plano formą, parengtas Penktasis veiksmų planas, apimantis toliau išvardytus įsipareigojimus (žr. 2 pav.), detalų jų aprašymą, įgyvendinimo veiksmus ir terminus, rezultatų rodiklius.

22 pav. Penktojo veiksmų plano įsipareigojimai

AŠTUONIOLIKTOSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

2020 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtinta aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėtis. Vyriausybė įgaliojimus gavo 2020 m. gruodžio 11 d., kai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu buvo pritarta Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės pateiktai Vyriausybės programai (toliau – Programa).

Vyriausybė savo Programoje išskyrė svarbiausius šalies pažangos prioritetus, kurie padės siekti esminių pokyčių valstybės ir visuomenės gyvenime, kartu nurodė veiklos principus, kuriais bus vadovaujamasi įgyvendinant Programos nuostatas ir konkrečius įsipareigojimus, – tai  ATVIRI DUOMENYS | ATSKAITOMYBĖ | DISKUSIJA IR ŽINIOMIS GRĮSTI SPRENDIMAI | BENDRADARBIAVIMO I INTERESŲ SUDERINIMAS | REPUTACIJOS STIPRINIMAS | ATVIROS VYRIAUSYBĖS KOMUNIKACIJA.

| ATVIRI DUOMENYS |  | Vyriausybė įsipareigoja, kad atviri duomenys taps esmine Vyriausybės priimamų sprendimų ir komunikacijos dalimi. Bus siekiama atvirais duomenimis grįsti sprendimų būtinumą, jų alternatyvas ir rezultatą. Todėl Vyriausybė įgyvendins atvirų duomenų politiką, atverdama centralizuotus Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis, konsoliduos valstybės informacinius išteklius ir modernizuos informacines sistemas. Sudarys galimybę duomenis gauti be išankstinių sąlygų ir patogiai. Tai leistų piliečiams greitai ir efektyviai reaguoti į iššūkius šalyje, taip pat suteiktų galimybę stebėti valstybės valdymą, sprendimų priėmimą, valstybės lėšų naudojimą. Kuo atviresnė valstybė, tuo labiau žmonės ja pasitiki, tad Vyriausybė tikisi, kad platesnis duomenų pateikimas ir panaudojimas kurs prasmingą Vyriausybės ir visuomenės dialogą. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyriausybė yra susipažinusi su situacija, kai visuomenė nepalankiai vertina valstybės institucijų veiklą, nesigilina į jų veiklos uždavinius ir abejoja dėl rezultatų. Valstybės institucijų ataskaitos rengiamos sudėtinga kalba, sunkiai suvokiamos visuomenei, duomenys pateikiami neaiškiai. To priežastis – neapibrėžta institucijų atskaitomybė visuomenei ir jos principai. Todėl Vyriausybė įsipareigoja sukurti aiškų atskaitomybės visuomenei ir komunikacijos standartą, kuris padės institucijoms periodiškai teikti tokias veiklos ataskaitas, kurios bus tarpusavyje palyginamos, suprantamos ir didins visuomenės pasitikėjimą institucijomis ir jų darbu. Taip bus sukurta aiški ir prieinama Vyriausybės atskaitomybės visuomenei forma. |  |  |  | ATSKAITOMYBĖ |
| BENDRADARBIAVIMAS IR INTERESŲ DERINIMAS |  | Vyriausybė atkreipia dėmesį, kad rengiant sprendimų pasiūlymus ir priimant sprendimus dažnai stokojama bendradarbiavimo. Atsižvelgdama į tai įsipareigoja sukurti būdus, kaip į šiuos procesus įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių tiek Vyriausybės viduje, tiek išorėje. Bus siekiama konsultuotis su visuomene ir atskiromis suinteresuotomis grupėmis priimant joms svarbius sprendimus, nes tai viena iš esminių kokybiškos teisėkūros sąlygų. Teisės aktų projektai ir jų poveikio vertinimas turi būti pristatomi visuomenei kuo ankstyvesnėje stadijoje, į konsultavimo ir konsultavimosi procedūras įtraukiant kuo daugiau visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, kitų suinteresuotų institucijų atstovų, ypač asmenų grupes, kurias teisinis reguliavimas paveiktų labiausiai. Numatoma pamažu formuoti nepertrūkstamą nuolatinės teisėkūros / diskusijos procesą. Šiais sprendimais Vyriausybė sieks, kad visuomenė jos priimamus sprendimus įvertintų kaip teisingus visų visuomenės narių atžvilgiu, būtų atliepti jos grupių interesai ir niekas nesijaustų pamirštas. |  |  |
| Vyriausybės komunikacijos siekis – laiku visuomenei suteikti nešališką, suprantamą ir patikimą informaciją apie Vyriausybę ir jos veiklą. Pasitikėjimas bus kuriamas ir palaikomas atveriant duomenis, visuomenei teikiant patikimą ir aiškiai suprantamą informaciją, tariantis ir bendradarbiaujant. Vyriausybei tenka priimti sudėtingus sprendimus, tad atviro, įtraukaus proceso metu bus ieškoma būdų, kaip visuomenei geriausiai pateikti ir paaiškinti tokius klausimus. Tikimasi, kad atviras ir tiesus dialogas, teisingai pateikta informacija padės visuomenei geriau suprasti priimamų sprendimų priežastis. Kartu įsipareigojama imtis ilgalaikių politikos priemonių, stiprinančių ir gerinančių šalies reputaciją, į šį procesą aktyviai įtraukiant suinteresuotas visuomenės grupes. |  |  |  | ATVIROS VYRIAUSYBĖS KOMUNIKACIJA IR REPUTACIJA |

Šie principai bus kryptingai taikomi siekiant pokyčių Programoje nurodytose valstybės valdymo srityse ir kasdienėje įstaigų veikloje bei praktikoje. Šių principų taikymo nauda neabejotinai prisidės prie atvira teisėkūra gristų ir tvarių valdžios sprendimų, geresnės kokybės paslaugų, efektyvaus valstybės lėšų naudojimo ir skaidrumo, viešojo sektoriaus informacijos prieinamumo ir panaudojimo, glaudesnio dialogo tarp valdžios ir visuomenės.

Nors Penktasis veiksmų planas buvo rengiamas 2020 m., t. y. dar iki Aštuonioliktosios Vyriausybės programos priėmimo, Vyriausybė, gerbdama visuomenės grupių nuomonę ir aktyvų jų dalyvavimą plano rengimo procese, pripažįsta šiame plane nurodytų įsipareigojimų svarbą ir įgyvendinimo būtinumą.

Kartu su Penktojo veiksmų plano priemonėmis Vyriausybė įsipareigoja atviro valdymo siekius įgyvendinti kur kas didesniu mastu ir platesne apimtimi – ne apsiriboti tik šiame plane numatytais veiksmais, o konkrečiomis Programos įgyvendinimo priemonėmis siekti esminių pokyčių neatidėliotino dėmesio ir prioriteto reikalaujančiose srityse ir projektuose.

Vyriausybės veiksmai bus sutelkti ir į prioritetus ir projektus, tiesiogiai atitinkančius Atviros Vyriausybės partnerystės vertybes. Šios srities svarbiausios iniciatyvos:

|  | - viešojo sektoriaus skaitmenizavimo plėtra, - valstybinės atvirų duomenų politikos įgyvendinimas, - pasitikėjimo teisingumo sistema didinimas, - nepakantumas korupcijai, - kokybiška ir įtrauki teisėkūra, - visuomenės poreikius atitinkantis viešasis sektorius, - e. Vyriausybės, el. paslaugų plėtra ir kt. |
| --- | --- |

Vyriausybės parengtas konkretus šių nuostatų įgyvendinimo planas taps viešu siekiamų pokyčių dokumentu. Diskusijos dėl jų įgyvendinimo būdo ar priemonių bus atviros, užtikrinant įtraukaus konsultavimosi su visuomene ir atviros teisėkūros principus. Visuomenė bus nuolat informuojama apie įsipareigojimų įgyvendinimo pažangą, pasiekti rezultatai bus lengvai prieinami šalies ir tarptautinėms bendruomenėms.

2022 metais rengiant Šeštąjį veiksmų planą, bus naujai įvertinta atviro valdymo situacija bei praktika ir inicijuoti atvirumo pokyčiai, būtini tolesnio laikotarpio visuomenės ir valstybės poreikiams atliepti.

PENKTOJO VEIKSMŲ PLANO ĮSIPAREIGOJIMAI

| - UŽTIKRINTI GALUTINIŲ NAUDOS GAVĖJŲ DUOMENŲ PRIEINAMUMĄ VISUOMENEI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 m. gruodžio 31 d. – 2022 m. rugsėjo 30 d. |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) |  |  |
| Įsipareigojimo aprašymas |  |  |  |  |
| Esama situacija (status quo) ir pagrindinė sprendžiama problema |  | Status quo – vadovaujantis Direktyva (ES) 2015/849, valstybės narės įpareigotos užtikrinti, kad informacija apie juridinių asmenų tikruosius savininkus būtų laikoma kiekvienos valstybės narės centriniame registre. Šis reikalavimas į Lietuvos nacionalinę teisę perkeltas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (PPTFPĮ), numatančiu pareigą juridiniams asmenims gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją teikti JADIS. Šią pareigą įtvirtinanti PPTFPĮ 25 str. 1 d. nuostata įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d., tačiau, neskyrus valstybės biudžeto asignavimų, JADIS naudos gavėjų posistemis iki šiol nesukurtas. Problema – nėra sukurtas JADIS naudos gavėjų posistemis, kuriame būtų kaupiami galutinių naudos gavėjų duomenys, reikalingi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti, kovai su šešėline ekonomika, neįgyvendinama Direktyva (ES) 2015/849, neužtikrinamas galutinių naudos gavėjų duomenų prieinamumas plačiajai visuomenei. |  |  |
| Problemos sprendimo būdas / Įsipareigojimas |  | Sukurti JADIS naudos gavėjų posistemį, kuriame būtų tvarkomi juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų duomenys. |  |  |
| Pagrindinis tikslas |  | Sukurtas JADIS naudos gavėjų posistemis. |  |  |
| Kaip įsipareigojimo įgyvendinimas prisidės prie problemos sprendimo? |  | Sukūrus JADIS naudos gavėjų posistemį, jame bus tvarkomi juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų duomenys, reikalingi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti, kovai su šešėline ekonomika, bus įgyvendinta Direktyva (ES) 2015/849 ir užtikrintas galutinių naudos gavėjų duomenų prieinamumas plačiajai visuomenei. |  |  |
| Kokių žingsnių imsitės siekdami šio tikslo? Laike išdėstykite planuojamus žingsnius ir laukiamus rezultatus. |  |  |  |  |
| Žingsnis ir jo aprašymas |  | Laukiamas konkretus rezultatas | Įgyvendinimo pradžios data | Įgyvendinimo pabaigos data |
| 1. | JADIS naudos gavėjų posistemės detalios analizės etapas | Parengti: JADIS naudos gavėjų posistemio veiklos procesų, subprocesų schemos ir jų aprašymo dokumentas | 2020-08-03 | 2020-12-31 |
| 2. | Naudos gavėjų posistemės kūrimo paslaugos pirkimas (7 mėn.) (Jei bus galimybė pasinaudoti vidaus žmogiškaisiais ištekliais, šis žingsnis nebus atliekamas) | Parengta pirkimo dokumentacija, organizuotas pirkimas ir atrinktas paslaugos teikėjas | 2021-01-04 | 2021-08-01 |
| 3. | Naudos gavėjų posistemės kūrimo techninės priežiūros paslaugos pirkimas (6 mėn.) (Jei bus galimybė pasinaudoti vidaus žmogiškaisiais ištekliais, šis žingsnis nebus atliekamas) | Parengta pirkimo dokumentacija, organizuotas pirkimas ir atrinktas paslaugos teikėjas | 2021-02-04 | 2021-08-01 |
| 4. | Projektavimo etapas (5 mėn.) | Parengti: projektavimo dokumentai, architektūros dokumentai ir kt. | 2021-08-04 | 2022-01-04 |
| 5. | Kūrimo etapas (5 mėn.) | Parengta programinė įranga įdiegti | 2022-01-04 | 2022-06-04 |
| 6. | Diegimas testavimo aplinkoje ir testavimo priėmimas (2 mėn.) | Sukurta programinė įranga įdiegiama testavimo aplinkoje; parengti priėmimo testavimo scenarijai ir testavimo metodika bei planas, sėkmingai atliktas priėmimo testavimas | 2022-06-04 | 2022-08-04 |
| 7. | Diegimas į gamybinę aplinką ir bandomoji eksploatacija | Sukurta programinė įranga įdiegiama gamybinėje aplinkoje | 2022-08-24 | 2022-09-30 |
| Kaip šis įsipareigojimas susijęs su skaidrumo, visuomenės dalyvavimo, atskaitomybės vertybėmis? |  | Įsipareigojimas atvers duomenis, suteiks visuomenei teisę gauti informaciją: Įvykdžius įsipareigojimą ir pradėjus veikti JANGIS, bet kuris suinteresuotas asmuo galės gauti labai plačios apimties juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų duomenis (tokius kaip juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; paskutinė duomenų atnaujinimo data; naudos gavėjo vardas, pavardė, gimimo metai ir mėnuo, gyvenamosios vietos valstybė, pilietybė; naudos gavėjo nuosavybės ir (ar) kontrolės teisės; tiesioginio savininko turimų nuosavybės teisių (akcijų ar balsavimo teisių) apimtis (skaičius procentais). Įsipareigojimas pagerina sąlygas pilietinei visuomenei: Įsipareigojimas pagerina sąlygas siekiant padidinti valstybės tarnautojų atskaitomybę už jų veiksmus. Įvykdžius įsipareigojimą, juridinių asmenų galutinių naudos gavėjų duomenys bus prieinami visuomenei, kurios aktyvūs piliečiai galės geriau įvertinti su valstybės valdymu susijusių asmenų interesus ir tiesiogiai daryti įtaką renkant valstybės institucijų atstovus. |  |  |
| Papildoma informacija |  | JADIS naudos gavėjų posistemio kūrimo darbai pradėti 2020 m. pradžioje, kai buvo gautas reikalingas finansavimas (iki 2020 m. pabaigos planuota užbaigti JADIS naudos gavėjų posistemio kūrimo detalios analizės etapo darbus). 2021 m. būtina skirti Investicijų projekte suplanuotus 680 000 eurų, kad Registrų centras galėtų Investicijų projekte numatytas veiklas įgyvendinti nustatytais terminais. Jeigu JADIS naudos gavėjų posistemio kūrimo darbams reikėtų keisti projekto įgyvendinimo būdą, t. y. būtų nuspręsta JADIS modernizavimo darbus atlikti naudojantis ne Registrų centro žmogiškaisiais ištekliais, o pasitelkiant išorinius paslaugų teikėjus (atitinkamai taikant viešųjų pirkimų procedūras), JADIS modernizavimo darbai gali trukti iki 2022 m. rugsėjo, nes reikės papildomo 6–8 mėnesių termino viešųjų pirkimų procedūroms atlikti. |  |  |
| Kontaktinė informacija |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Registrų centras |  |  |
| Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, departamentas, el. paštas ir tel. numeris |  | JADIS naudos gavėjų posistemės produkto vadovė Lina Simutienė |  |  |
| Kitos su įsipareigojimo įgyvendinimu susijusios ministerijos, departamentai / įstaigos |  | Teisingumo ministerija |  |  |
| Kokias pilietinės visuomenės organizacijas, privataus sektoriaus atstovus ar kitas suinteresuotas šalis planuojate įtraukti į įsipareigojimo įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu planuojate vykdyti viešąsias konsultacijas? |  | Su visuomene buvo konsultuojamasi rengiant teisės aktus, reikalingus JADIS naudos gavėjų posistemio funkcionavimui užtikrinti. Dabar teisinės prielaidos jau sudarytos ir atliekami tik paties posistemio kūrimo darbai, todėl papildomų konsultacijų vykdyti neplanuojama. |  |  |
| 2. ATVERTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DUOMENIS |  |  |  |  |
| 2020 m. gruodžio 31 d. – 2022 m. lapkričio 30 d. |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Viešųjų pirkimų tarnyba |  |  |
| Įsipareigojimo aprašymas |  |  |  |  |
| Esama situacija (status quo) ir pagrindinė sprendžiama problema |  | Viešųjų pirkimų tarnyba Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis viešina viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas, metinius pirkimų planus ir sutartis. Viešųjų pirkimų duomenys nėra patogiai atvaizduojami norint atlikti analizę dėl efektyvaus ir skaidraus lėšų panaudojimo. Siekiant keisti šią situaciją bus atveriami viešųjų pirkimų skelbimų, ataskaitų, metinių pirkimų planų ir sutarčių duomenys. |  |  |
| Problemos sprendimo būdas / Įsipareigojimas |  | Problema bus sprendžiama sukuriant technologines galimybes viešinti viešųjų pirkimų duomenis. - Suformuoti „žalius“ (angl. raw) viešųjų pirkimų duomenų rinkinius ir jų metaduomenis. - Skelbti viešųjų pirkimų duomenis Viešųjų pirkimų atvirų duomenų portale. - Suformuoti iš „žalių“ duomenų duomenis Open Contracting Data fomatu. |  |  |
| Pagrindinis tikslas |  | Atverti viešųjų pirkimų duomenis Viešųjų pirkimų atvirų duomenų portale. |  |  |
| Kaip įsipareigojimo įgyvendinimas prisidės prie problemos sprendimo? |  | Sukūrus Viešųjų pirkimų atvirų duomenų portalą, pirkimo vykdytojams, piliečiams ir verslo atstovams bus sudaroma galimybė susipažinti su viešųjų pirkimų duomenimis įvairiais pjūviais, o viešumas – efektyviausias būdas skaidrinti viešuosius pirkimus. |  |  |
| Kokių žingsnių imsitės siekdami šio tikslo? Laike išdėstykite planuojamus žingsnius ir laukiamus rezultatus. |  |  |  |  |
| Žingsnis ir jo aprašymas |  | Laukiamas konkretus rezultatas | Įgyvendinimo pradžios data | Įgyvendinimo pabaigos data |
| 1. | Suformuoti viešųjų pirkimų duomenų (tarptautinių, supaprastintų ir mažos vertės pirkimų ataskaitų bei sutarčių) rinkinius ir jų metaduomenis | Atverti viešųjų pirkimų ataskaitų ir sutarčių duomenys | 2020-06-01 | 2020-12-31 |
| 2. | Suformuoti koncesijų ir gynybos sektorių ataskaitų duomenų rinkinius bei jų metaduomenis | Atverti koncesijų ir gynybos sektorių ataskaitų duomenys | 2020-06-01 | 2021-03-31 |
| 3. | Skelbti viešųjų pirkimų duomenis Viešųjų pirkimų atvirų duomenų portale | Viešai prieinami mašininiam skaitymui tinkami duomenys | 2020-06-01 | 2020-12-31 |
| 4. | Duomenų atvėrimas Open Contracting Data formatu | Atverti Duomenys prieinami viešai Open Contracting Data formatu | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
| Kaip šis įsipareigojimas susijęs su skaidrumo, visuomenės dalyvavimo, atskaitomybės vertybėmis? |  | Viešųjų pirkimų duomenų atvėrimas – vienas iš būdų didinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir atskaitomybę: - pagerins pirkimų sukuriamą vertę ir padės valstybei sutaupyti; - padės sukurti sąžiningesnę verslo aplinką; - sukurs prielaidas geriau bendrauti su visuomene ir didinti pasitikėjimą; - mažins aplinkybių, tinkamų atsirasti korupcijai. |  |  |
| Papildoma informacija |  | # Viešųjų pirkimų tarnyba duomenų atvėrimą vykdo savo pajėgomis. Vėliau duomenys bus perduoti Informacinės visuomenės plėtros komitetui vystant projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ . |  |  |
| Kontaktinė informacija |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Viešųjų pirkimų tarnyba |  |  |
| Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, departamentas, el. paštas ir tel. numeris |  | Elektroninių pirkimų skyriaus vedėjas Marius Žemaitis, el. paštas marius.zemaitis@vpt.lt, tel. +370 672 30 615 |  |  |
| Kitos su įsipareigojimo įgyvendinimu susijusios ministerijos, departamentai / įstaigos |  | _ |  |  |
| Kokias pilietinės visuomenės organizacijas, privataus sektoriaus atstovus ar kitas suinteresuotas šalis planuojate įtraukti į įsipareigojimo įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu planuojate vykdyti viešąsias konsultacijas? |  | Vykdant duomenų atvėrimą Open Contracting Data formatu numatomas viešosios konsultacijos pirkimas. |  |  |
| - ATLIKTI SPRENDIMŲ PROJEKTŲ POVEIKIO VERTINIMĄ IR VIEŠINTI REZULTATUS |  |  |  |  |
| 2021 m. sausio 31 d. – 2022 m. spalio 1 d. |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Vyriausybės kanceliarija |  |  |
| Įsipareigojimo aprašymas |  |  |  |  |
| Esama situacija (status quo) ir pagrindinė sprendžiama problema |  | Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 str., rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą, privalo būti atliekamas numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. Šio vertinimo išsamumas turi būti proporcingas galimoms numatomo teisinio reguliavimo pasekmėms. Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 str. 3 d. nustatyta, kad įstatymo ar kito Seimo teisės akto projekte numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba atskiru dokumentu, pvz., vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodika poveikio vertinimo rezultatai gali būti pateikiami Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymoje. Taip pat, vadovaujantis Vyriausybės darbo reglamento 21.2 ir 38.1 p., rašte, kuriuo teikiamas teisės akto projektas išvadoms gauti ar Vyriausybei svarstyti (teikime), turi būti pateikiama teisės akto projektu sprendžiama problema, teisės akto projektu siūlomo teisinio reguliavimo esmė – problemos sprendimas (sprendimo priemonės), sprendimo įgyvendinimo kaštai, nauda ir (ar) rezultatas, kurio tikimasi. Informacija pateikiama koncentruotai, sprendžiama problema argumentuojama duomenimis, siūlomo sprendimo įgyvendinimo kaštai ir nauda pagrindžiami atliktais kiekybiniais ir (ar) kokybiniais vertinimais. Visi teisės aktų projektai ir susijusi lydimoji medžiaga (teikimas, aiškinamasis raštas, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma ir pan.), tiek teikiant projektus išvadoms gauti, tiek teikiant juos svarstyti Vyriausybei, skelbiami Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), kuri yra viešai ir nemokamai prieinama visuomenei ir visiems suinteresuotiems asmenims. Taigi siūlomų sprendimų poveikio vertinimai yra prieinami plačiajai visuomenei, mokslo, verslo atstovams ir visiems suinteresuotiems asmenims. Tačiau ne visada visuomenei toks sprendimų galimo poveikio vertinimo rezultatų skelbimas yra priimtinas, todėl kyla poreikis tam tikrus Vyriausybės sprendimus skelbti visuomenei labiau priimtinu ir suprantamu formatu. Vyriausybė per metus gali aprobuoti iki 1 400 skirtingų sprendimų, kurie tarpusavyje reikšmingai skiriasi ne tik savo apimtimi, reguliuojamų visuomeninių santykių įvairove, bet kartu ir svarba (nes teisės aktai tobulinami ir keičiami ir redakciniu, techniniu požiūriu) bei galimų pasekmių mastu. Pavyzdžiui, vidutiniškai per metus iš 1 400 Vyriausybės aprobuojamų sprendimų tik apie 170 būna susiję su pritarimu atitinkamiems įstatymų projektų paketams. Kaip žinoma, visos esminės valstybėje reguliuojamų visuomeninių santykių nuostatos turi būti įtvirtintos įstatymuose, todėl darytina išvada, kad, visų pirma, būtų aktualiausia pradėti ieškoti būdų, kaip paprasta, aiškia ir ne specialistui suprantama forma informuoti visuomenę apie Vyriausybės planuojamų svarstyti / svarstomų svarbiausių įstatymų projektų numatomas teigiamas ir (ar) neigiamas pasekmes. Vyriausybė kas pusmetį iš savo teisėkūros plano atrenka galimo didesnio poveikio įstatymų projektus. Projektai atrenkami taikant konkrečius Vyriausybės sutartus didesnio poveikio kriterijus. Tokių projektų skaičius vidutiniškai svyruoja nuo 8 iki 10 per pusmetį. Atsižvelgiant į tai, kad atrenkami didesnį poveikį galintys turėti įstatymų projektai, tikslinga apie laukiamas naudas bei pasekmes visuomenei svarstant ir (ar) priėmus tokius įstatymų projektus informuoti plačiau ir visuomenei labiau suprantamu bei prieinamu būdu. Taip pat tikslinga būtų kaupti ir viešai skelbti atrinktų didesnio poveikio įstatymų projektų poveikio vertinimų rezultatus vienoje vietoje, kuri būtų prieinama tiek plačiajai ir akademinei visuomenei, tiek visiems suinteresuotiems asmenims. |  |  |
| Problemos sprendimo būdas / Įsipareigojimas |  | Sukurti mechanizmą, kuris leistų suprantamai ir visuomenei priimtinu būdu pristatyti Vyriausybės sprendimų, galinčių turėti didesnį poveikį visai visuomenei, jos daliai ar tam tikroms konkrečioms tikslinėms grupėms, laukiamas naudas ir galimas pasekmes. |  |  |
| Pagrindinis tikslas |  | Aiškiai ir suprantamai teikti visuomenei informaciją apie Vyriausybėje svarstomų galimo didesnio poveikio įstatymų projektų numatomas naudas ir sąnaudas, priežastis, turinčias įtakos būtent tokių sprendimų būtinumui. |  |  |
| Kaip įsipareigojimo įgyvendinimas prisidės prie problemos sprendimo? |  | Sukūrus mechanizmą, tinkamą apie galimo didesnio poveikio įstatymų projektų numatomas naudas ir pasekmes skelbti paprastai ir visuomenei prieinamu bei patogiu būdu, bus sudaroma galimybė visuomenei susipažinti ir geriau suprasti Vyriausybės sprendimus, žinoti, kokios naudos bei pasekmės planuojamos įgyvendinus siūlomus sprendimus. Tikimasi, kad pradėjus standartizuotai viešai skelbti apie siūlomo reguliavimo naudas ir pasekmes, valstybės tarnautojai, rengdami teisės aktų projektus, daugiau dėmesio skirs galimos naudos ir pasekmių visuomenei ar tam tikroms tikslinėms grupėms įvertinimui ir atspindėjimui dokumentuose. |  |  |
| Kokių žingsnių imsitės siekdami šio tikslo? Laike išdėstykite planuojamus žingsnius ir laukiamus rezultatus. |  |  |  |  |
| Žingsnis ir jo aprašymas |  | Laukiamas konkretus rezultatas | Įgyvendinimo pradžios data | Įgyvendinimo pabaigos data |
| 1. | Parengti visuomenės informavimo apie Vyriausybėje svarstomų galimo didesnio poveikio įstatymų projektų numatomas naudas ir pasekmes mechanizmą (procesą). Mechanizmas turėtų apimti proceso dalyvių (Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų) atsakomybes ir pareigas, terminus, dalijimosi informacija būdus, kt. | Sukurtas (aprašytas) procesas, kas, kada ir kokiu būdu išplatina informaciją visuomenei apie Vyriausybėje svarstomų didesnio poveikio projektų numatomas naudas ir pasekmes | 2021-03-01 | 2021-05-01 |
| 2. | Parengti spaudos pranešimo (ar kito pasirinkto būdo) šabloną vienodai teikti informaciją visuomenei. Informacijos teikimo šablonas turėtų nustatyti reikalavimus ir aiškiai struktūruoti skelbiamos informacijos turinį. Į šablono rengimą turėtų įsitraukti ryšių su visuomene atstovai | Suderintas spaudos pranešimo (ar kito pasirinkto būdo) šablonas tarp Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų | 2021-05-01 | 2021-07-01 |
| 3. | Pristatyti 1 ir 2 žingsnių rezultatus sprendimų priėmėjams | Priimtas sprendimas organizuoti visuomenės informavimą apie Vyriausybėje svarstomų galimo didesnio poveikio įstatymų projektų numatomas naudas ir pasekmes pasiūlytu būdu | 2021-07-01 | 2021-09-01 |
| 4. | Skelbti didesnio poveikio įstatymų projektų poveikio vertinimo rezultatus portale „Mano vyriausybė“. Susistemintai skelbti atliktų poveikio vertinimų rezultatus vienoje vietoje | Sudaryta galimybė visiems besidomintiems lengviau rasti ir susipažinti su atliktais galimo didesnio poveikio įstatymų projektų poveikio vertinimų rezultatais | 2021-01-31 | 2022-01-31 ir vėliau |
| Kaip šis įsipareigojimas susijęs su skaidrumo, visuomenės dalyvavimo, atskaitomybės vertybėmis? |  | Įsipareigojimas padidins informacijos apie Vyriausybėje svarstomų didesnio poveikio projektų laukiamų naudų ir pasekmių visuomenei, tam tikroms tikslinėms grupėms sklaidą ir tiesiogiai prisidės prie atskaitomybės visuomenei ir priimamų sprendimų skaidrumo didinimo. Paprastesnis ir aiškesnis visuomenės informavimas apie Vyriausybėje svarstomų sprendimų galimas naudas ir sąnaudas padės visuomenei geriau suprasti priimamus sprendimus, vertinti ir diskutuoti jų pagrįstumą. Įsipareigojimo įgyvendinimas gali paskatinti valstybės tarnautojus, rengiančius teisės aktus visuomenei aktualiais ir svarbiais klausimais, vykdyti viešąsias konsultacijas sprendimų rengimo etape, o tai prisidėtų prie visuomenės įtraukties į viešąjį valdymą ir viešosios politikos problemų sprendimą. |  |  |
| Papildoma informacija |  | – |  |  |
| Kontaktinė informacija |  |  |  |  |
| Pagrindinė įsipareigojimą įgyvendinanti institucija /įstaiga |  | Vyriausybės kanceliarija |  |  |
| Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, departamentas, el. paštas ir tel. numeris |  | Daiva Žaromskytė-Rastenė, Strateginių kompetencijų grupės vadovė, el. paštas daiva.zaromskyte@lrv.lt, tel. +370 706 63 776 Asta Petkevičienė, Strateginių kompetencijų grupės patarėja, el. paštas asta.petkeviciene@lrv.lt, tel. +370 706 63 944 |  |  |
| Kitos su įsipareigojimo įgyvendinimu susijusios ministerijos, departamentai / įstaigos |  | Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyrius Vyriausybės kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyrius Ministerijų padaliniai, atsakingi už ryšius su visuomene Ministerijų dalykiniai padaliniai, rengiantys galimo didesnio poveikio įstatymų projektus |  |  |
| Kokias pilietinės visuomenės organizacijas, privataus sektoriaus atstovus ar kitas suinteresuotas šalis planuojate įtraukti į įsipareigojimo įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu planuojate vykdyti viešąsias konsultacijas? |  | Prireikus gali būti vykdomos viešosios konsultacijos dėl atskirų veiksmų. |  |  |

Sudaryta Vyriausybės kanclerio 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-18.