Projektas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m.                d. pasitarimo sprendimo
(protokolo Nr.    ,     klausimas)
priedas

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PERTVARKOS IR VALDYMO CENTRALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Valstybės valdomos įmonės pavadinimas | Priemonė | Veiksmai priemonei įgyvendinti | Įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atsakingi vykdytojai – Aplinkos ministerija ir valstybės įmonė Turto bankas |  |  |  |  |
| 1. | Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) | 1. Naujos viešosios įstaigos įsteigimas ir SPSC viešojo administravimo funkcijų jai perdavimas | 1. Įstatymų, nustatančių steigiamos naujos viešosios įstaigos funkcijas, projektų parengimas ir pateikimas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas). 2. Turto, kuris bus investuojamas į naują viešąją įstaigą, nustatymas. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimo dėl naujos viešosios įstaigos steigimo ir turto, reikalingo viešosios įstaigos funkcijoms atlikti, investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Viešosios įstaigos įstatų ir steigimo sutarties arba steigimo akto pasirašymas (pasirašo aplinkos ministras). 5. Įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2021 m. gruodis |
|  |  | 2. SPSC pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę | 1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas. 2. Valstybės įmonės turto vertinimas. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į uždarąją akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Aplinkos ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 6. Uždarosios akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. |  |
|  |  | 3. SPSC valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti SPSC valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl SPSC valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. SPSC valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | 2022 m. kovas |
| Atsakinga vykdytoja – Energetikos ministerija |  |  |  |  |
| 2–3. | Valstybės įmonė Energetikos agentūra (toliau – EA) ir valstybės įmonė Lietuvos naftos produktų agentūra (toliau – LNPA) | 1. Naujos viešosios įstaigos įsteigimas ir EA ir LNPA funkcijų jai perdavimas | Įsteigtos viešosios įstaigos pasirengimas perimti EA ir LNPA funkcijas (reikiamų Vyriausybės nutarimų ir ministro įsakymų priėmimas) | Įvykdyta |
|  |  | 2. EA likvidavimas | 1. Teisės aktų projektų, susijusių su EA likvidavimu, parengimas ir pateikimas. 2. Energetikos ministro įsakymų dėl EA likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo parengimas ir priėmimas. | Įvykdyta |
|  |  |  | 3. Likvidavimo procedūrų atlikimas. 4. EA išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. | Įvykdyta |
|  |  | 3. LNPA likvidavimas | 1. Teisės aktų projektų, susijusių su LNPA likvidavimu, parengimas ir pateikimas. 2. Energetikos ministro įsakymų dėl LNPA likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo parengimas ir priėmimas. | Įvykdyta |
|  |  |  | 3. Likvidavimo procedūrų atlikimas. 4. LNPA išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. | Įvykdyta |
| 4. | Valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (toliau – RATA) | RATA reorganizavimas prijungimo būdu, ją prijungiant prie valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) | 1. Teisės aktų projektų, susijusių su RATA reorganizavimu, parengimas ir pateikimas, įskaitant (bet neapsiribojant): 1.1. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo reorganizuoti RATA projekto parengimą ir pateikimą Vyriausybei; 1.2. energetikos ministro įsakymo dėl RATA reorganizavimo parengimą ir priėmimą; 1.3. LRV nutarimo projekto dėl RATA turto perdavimo parengimą ir pateikimą Vyriausybei. 2. Kitų RATA reorganizavimo procedūrų atlikimas. 3. Pakeistų IAE įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. 4. RATA išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. | Įvykdyta |
| Atsakinga vykdytoja – Finansų ministerija |  |  |  |  |
| 5. | Valstybės įmonė „Lietuvos prabavimo rūmai“ | Valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ pertvarkymas į viešąją įstaigą | 1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas. 2. Turto, kuris bus investuojamas į naują viešąją įstaigą, nustatymas. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į viešąją įstaigą ir turto, reikalingo viešosios įstaigos funkcijoms atlikti, investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Viešosios įstaigos įstatų pasirašymas (pasirašo finansų ministras). 5. Viešosios įstaigos įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2021 m. liepa |
| 6. | Valstybės įmonė Turto bankas | Valstybės įmonės Turto banko pertvarkymas į akcinę bendrovę | 1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas. 2. Valstybės įmonės turto vertinimas. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Finansų ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 6. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2024 m. gruodis |
| 7. | Uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“ | Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ savanoriškas likvidavimas | 1. Draudimo portfelio išorinio vertinimo paslaugos pirkimas. 2. Išorinių vertintojų draudimo sutarčių portfelio įvertinimas. 3. Draudimo įmonės, kuri perimtų uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, paieška, suradimas ir derybos. 4. Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ savanoriško likvidavimo procedūrų atlikimas. 5. Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. | 2022 m. gruodis |
| 8. | Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ | Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ pertvarkymas į viešąją įstaigą | 1. Įstatymų, nustatančių viešosios įstaigos funkcijas, projektų parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Turto, kuris bus investuojamas į naują viešąją įstaigą, nustatymas. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į viešąją įstaigą ir turto, reikalingo viešosios įstaigos funkcijoms atlikti, investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Viešosios įstaigos įstatų pasirašymas (pasirašo finansų ministras). 5. Viešosios įstaigos įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2021 m. gruodis |
| Atsakinga vykdytoja – Krašto apsaugos ministerija |  |  |  |  |
| 9. | Valstybės įmonė „Infostruktūra“ | Valstybės įmonės „Infostruktūra“ pertvarkymas į biudžetinę įstaigą | 1. Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymo pakeitimo įstatymo, nustatančio biudžetinę įstaigą ir jos funkcijas, projekto parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės ,,Infostruktūra“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą projekto, kitų Vyriausybės nutarimų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 3. Įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti valstybės įmonę Juridinių asmenų registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka. 4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. | Įvykdyta |
| Atsakingi vykdytojai – Kultūros ministerija ir Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos |  |  |  |  |
| 10. | Valstybės įmonė „Lietuvos paminklai“ | Valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymas į biudžetinę įstaigą Kultūros infrastruktūros centrą | 1. Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ pertvarkymo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 2. Įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę Juridinių asmenų registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka. 3. Kultūros ministro įsakymo dėl biudžetinės įstaigos Kultūros infrastruktūros centro nuostatų patvirtinimo parengimas ir priėmimas. 4. Kultūros infrastruktūros centro nuostatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | Įvykdyta |
| 11. | Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos kinas“ | Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ likvidavimas | 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ likvidatoriaus paslaugos įsigijimas ir likvidavimo procedūrų pradėjimas. 2. Nacionalinės filmotekos steigimo darbų pradėjimas (atsakingas vykdytojas – Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos). 3. Kitų nustatytų kaip svarbių uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ archyvinių dokumentų, kino juostų ir įrangos perdavimas už kino paveldo išsaugojimą atsakingoms institucijoms. 4. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos kinas“ išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. | 2021 m. liepa |
| Atsakingos vykdytojos – Susisiekimo ministerija ir valstybės įmonė Turto bankas |  |  |  |  |
| 12. | Valstybės įmonė „Oro navigacija“ | Valstybės įmonės „Oro navigacija“ pertvarkymas į akcinę bendrovę | 1. Būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Valstybės įmonės turto vertinimas. 3. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 4. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 5. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 6. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 7. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. 8. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir pateikimas Seimui. | 2022 m. gruodis |
| 13. | Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai | Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų pertvarkymas į akcinę bendrovę | 1. Būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Valstybės įmonės turto vertinimas. 3. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 4. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 5. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 6. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 7. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. 8. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir pateikimas Seimui. | 2022 m. gruodis |
| 14. | Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pertvarkymas į akcinę bendrovę | 1. Būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Valstybės įmonės turto vertinimas. 3. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 4. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 5. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 6. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 7. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2022 m. gruodis |
| 15. | Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija | Valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos pertvarkymas į akcinę bendrovę | 1. Būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Valstybės įmonės turto vertinimas. 3. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 4. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 5. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 6. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 7. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2022 m. gruodis |
| 16. | Valstybės įmonė „Kelių priežiūra“ | Valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ pertvarkymas į akcinę bendrovę | 1. Valstybės įmonės turto vertinimas. 2. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 3. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 5. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | Įvykdyta |
| 17. | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija | Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarkymas į akcinę bendrovę | 1. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo įmonės pertvarkymui. 2. Būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. 3. Valstybės įmonės turto vertinimas. 4. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 5. Susisiekimo ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 6. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 7. Akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2022 m. gruodis |
| 18. | Akcinė bendrovė „Problematika“ | Akcinės bendrovės „Problematika“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimui. 2. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir pateikimas Seimui. 3. Siūlymo įtraukti akcinės bendrovės „Problematika“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 4. Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Problematika“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 5. Akcinės bendrovės „Problematika“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | 2022 m. gruodis |
| 19. | Akcinė bendrovė „Detonas“ | Akcinės bendrovės „Detonas“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl pritarimo bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimui. 2. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto parengimas ir pateikimas Seimui. 3. Siūlymo įtraukti akcinės bendrovės „Detonas“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 4. Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Detonas“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 5. Akcinės bendrovės „Detonas“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | 2022 m. gruodis |
| Atsakinga vykdytoja: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija |  |  |  |  |
| 20. | Uždaroji akcinė bendrovė „Universiteto vaistinė“ | Uždarosios akcinės bendrovės „Universiteto vaistinė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų investavimas didinant viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą | Vyriausybės nutarimo dėl valstybės turto investavimo (uždarosios akcinės bendrovės „Universiteto vaistinė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo didinant viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą) projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei | Įvykdyta |
| Atsakingos vykdytojos: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Aplinkos ministerija ir Visagino savivaldybė |  |  |  |  |
| 21. | Valstybės įmonė „Visagino energija“ | Valstybės įmonės pertvarkymas į savivaldybės įmonę | 1. Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo pertvarkyti valstybės įmonę į savivaldybės įmonę parengimas ir priėmimas (atsakinga vykdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija). 2. Valstybės įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę Juridinių asmenų registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka (atsakinga vykdytoja – Ekonomikos ir inovacijų ministerija). 3. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 4. Savivaldybės įmonės įstatų parengimas ir įregistravimas Juridinių asmenų registre (atsakinga vykdytoja – Visagino savivaldybė). | Įvykdyta |
| 22. | Akcinė bendrovė „Vilniaus metrologijos centras“ | Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ išlaikomų nacionalinių matavimo vienetų etalonų (masės, galinių ilgio matų ir slėgio) perkėlimas į Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (masės ir galinių ilgio matų etalonų) ir Lietuvos energetikos instituto (slėgio etalono) patalpas. 2. Siūlymo įtraukti akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 3. Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 4. Akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | Įvykdyta |
| 23. | Valstybės įmonė Registrų centras | Valstybės įmonės Registrų centro pertvarkymas į biudžetinę įstaigą | 1. Būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės Registrų centro pertvarkymo projekto, kitų Vyriausybės nutarimų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 3. Įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę Juridinių asmenų registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka. 4. Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo dėl biudžetinės įstaigos nuostatų patvirtinimo parengimas ir priėmimas. 5. Biudžetinės įstaigos nuostatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2023 m. gruodis |
| 24. | Uždaroji akcinė bendrovė „Projektų ekspertizė“ | 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valdytojo pakeitimas | 1. LRV nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei priklausančių akcijų perdavimo valdyti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai projekto parengimas (atsakinga vykdytoja – Aplinkos ministerija). 2. Uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei priklausančių akcijų perdavimas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (atsakinga vykdytoja – Aplinkos ministerija). | Įvykdyta |
|  |  | 2. Uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Uždarosios akcinės bendrovės „Projektų ekspertizė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | 2021 m. gruodis |

| Atsakinga vykdytoja – Teisingumo ministerija |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ |  | Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pertvarkymas į viešąją įstaigą | 1. Įstatymų, nustatančių viešosios įstaigos funkcijas, projektų parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Turto, kuris bus investuojamas į naują viešąją įstaigą, nustatymas. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į viešąją įstaigą ir turto, reikalingo viešosios įstaigos funkcijoms atlikti, investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Viešosios įstaigos įstatų pasirašymas (pasirašo teisingumo ministras). 5. Viešosios įstaigos įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2022 m. gruodis |
| Atsakinga vykdytoja – Vidaus reikalų ministerija |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Valstybės įmonė „Regitra“ | Valstybės įmonės „Regitra“ pertvarkymas į biudžetinę įstaigą | 1. Būtinų įstatymų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės „Regitra“ pertvarkymo projekto, kitų Vyriausybės nutarimų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 3. Įmonės vadovo pranešimas apie priimtą sprendimą pertvarkyti įmonę Juridinių asmenų registrui ir viešas paskelbimas įstatų nustatyta tvarka. 4. Vidaus reikalų ministro įsakymo dėl biudžetinės įstaigos nuostatų patvirtinimo parengimas ir priėmimas. 5. Biudžetinės įstaigos nuostatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2023 m. gruodis |
| Atsakingos vykdytojos – Žemės ūkio ministerija ir valstybės įmonė Turto bankas |  |  |  |  |  |
| 27–28. |  | Valstybės įmonė „Pieno tyrimai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ | 1. Valstybės įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę „Pieno tyrimai“ (toliau – UAB „Pieno tyrimai“). | UAB „Pieno tyrimai“ įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre | Įvykdyta |
|  |  |  | 2. UAB „Pieno tyrimai“ ir UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ reorganizavimas jungimo būdu | 1. Skirtų (planuojamų skirti) biudžeto lėšų analizės atlikimas. 2. UAB „Pieno tyrimai“ ir UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ funkcijų analizės atlikimas. 3. Valdomo turto ir jo perdavimo galimybių analizės atlikimas. 4. Vyriausybės nutarimo dėl reorganizavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 5. Žemės ūkio ministro įsakymo dėl reorganizavimo parengimas ir priėmimas. 6. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 7. Uždarosios akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | Įvykdyta |
| 29. |  | Valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis | Valstybės įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę | 1. Valstybės įmonės turto vertinimas. 2. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į uždarąją akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 3. Žemės ūkio ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 4. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 5. Uždarosios akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | Įvykdyta |
|  |  |  | Uždarosios akcinės bendrovės Mašinų bandymo stoties valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės Mašinų bandymo stoties valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės Mašinų bandymo stoties valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Uždarosios akcinės bendrovės Mašinų bandymo stoties valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | Įvykdyta |
| 30–31. |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Šeduvos avininkystė“ ir uždaroji akcinė bendrovė Upytės eksperimentinis ūkis | Uždarosios akcinės bendrovės „Šeduvos avininkystė“ ir uždarosios akcinės bendrovės Upytės eksperimentinio ūkio reorganizavimas jungimo būdu | 1. Reorganizavimo procedūrų atlikimas. 2. Po reorganizavimo veiksiančios uždarosios akcinės bendrovės „Genetiniai ištekliai“ įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | Įvykdyta |
| 32. |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės polderiai“ | Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės polderiai“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | 2021 m. gruodis |
| 33–35. |  | Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ | 1. Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo, valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ reorganizavimas jungimo būdu | 1. Įstatymų, suteikiančių viešojo administravimo įgaliojimus naujai valstybės įmonei, projektų parengimas ir pateikimas Seimui. 2. Teisės aktų, susijusių su valstybės įmonių reorganizavimu, projektų parengimas ir pateikimas. 3. Vyriausybės nutarimo dėl valstybės įmonės Valstybės žemės fondo, valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ reorganizavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Žemės ūkio ministro įsakymo dėl valstybės įmonių reorganizavimo parengimas ir priėmimas. 5. Reorganizavimo procedūrų atlikimas. 6. Po jungimo veiksiančios valstybės įmonės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. 7. Po reorganizavimo neveiksiančių valstybės įmonių išregistravimas iš Juridinių asmenų registro | 2022 m. gruodis |
|  |  |  | 2. Po jungimo veiksiančios valstybės įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę | 1. Įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų pakeitimo projektų parengimas ir pateikimas. 2. Valstybės įmonės turto vertinimas. 3. Vyriausybės nutarimo dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę į uždarąją akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei. 4. Žemės ūkio ministro įsakymo dėl valstybės įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę parengimas ir priėmimas. 5. Pertvarkymo procedūrų atlikimas. 6. Uždarosios akcinės bendrovės įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2023 m. gruodis |
| 36. |  | Akcinė bendrovė „Kiaulių veislininkystė“ | Akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Akcinės bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui | 2021 m. gruodis |
| 37. |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio veislininkystė“ | Uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui | 2021 m. gruodis |
| 38. |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės veislininkystė“ | Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui | 2021 m. gruodis |
| 39. |  | Akcinė bendrovė „Lietuvos veislininkystė“ | Akcinės bendrovės „Lietuvos veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti akcinės bendrovės „Lietuvos veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo dėl akcinės bendrovės „Lietuvos veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą projekto parengimas ir pateikimas Vyriausybei (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Akcinės bendrovės „Lietuvos veislininkystė“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui | 2021 m. gruodis |
| 40. |  | Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos žirgynas“ | 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos žirgynas“ reorganizavimas padalijimo būdu | 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos žirgynas“ turto paskirstymo tarp atskirų jos padalinių plano parengimas. 2. Vyriausybės nutarimo projekto dėl sutikimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Lietuvos žirgynas“ parengimas ir pateikimas. 3. Žemės ūkio ministro įsakymo dėl reorganizavimo parengimas ir priėmimas. 4. Reorganizavimo procedūrų atlikimas. 5. Po reorganizavimo veiksiančių uždarųjų akcinių bendrovių įstatų įregistravimas Juridinių asmenų registre. | 2021 m. gruodis |
|  |  |  | 2. Genetinių išteklių (žirgų išsaugojimas) koncentravimas uždarojoje akcinėje bendrovėje „Nemuno žirgynas“ | 1. Minimalaus žirgų skaičiaus branduoliuose pagal linijų ir šeimų skaičių suformavimas. 2. Teisės aktų projektų, susijusių su specialiųjų įpareigojimų nustatymu uždarajai akcinei bendrovei „Nemuno žirgynas“, parengimas, pateikimas ir priėmimas. | 2022 m. birželis |
|  |  |  | 3. Po reorganizavimo komercines funkcijas atliksiančios uždarosios akcinės bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas | 1. Siūlymo įtraukti po reorganizavimo komercines funkcijas atliksiančios uždarosios akcinės bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas į Privatizavimo objektų sąrašą pateikimas valstybės įmonei Turto bankui. 2. Vyriausybės nutarimo projekto dėl po reorganizavimo komercines funkcijas atliksiančios uždarosios akcinės bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų įtraukimo į Privatizavimo objektų sąrašą parengimas ir pateikimas (atsakinga vykdytoja – valstybės įmonė Turto bankas). 3. Uždarosios akcinės bendrovės valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimas valstybės įmonei Turto bankui. | 2022 m. gruodis |

––––––––––––––––––––