Projektas

Išrašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

PASITARIMO

PROTOKOLAS

2020 m.                     d. Nr.

=======================================================================

Dėl viešosios įstaigos „Grunto valymo technologijos“ pertvarkos

1. Pritarti Viešosios įstaigos „Grunto valymo technologijos“ pertvarkos planui (pridedama).

2. Nustatyti, kad Viešosios įstaigos „Grunto valymo technologijos“ pertvarkos plano įgyvendinimo terminas – 2021 m. gruodžio 31 d.

3. Pavesti Aplinkos ministerijai iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie Viešosios įstaigos „Grunto valymo technologijos“ pertvarkos plano įgyvendinimą.

Ministras Pirmininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. d. pasitarimo sprendimo

(protokolo Nr.     ,     klausimas) priedas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS“ PERTVARKOS PLANAS

| Priemonės Eil. Nr. | Priemonė | Įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- |
| I etapas – Valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Aplinkos apsaugos agentūros patikėjimo teise valdomo nekilnojamo turto Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje, Kiškėnų kaime, Birbinčių g. 59 (toliau – Turtas) investavimas didinant VšĮ „Grunto valymo technologijos“ savininko valstybės, kuriai atstovauja Aplinkos ministerija, kapitalą. |  | 2021 m. gruodžio 31 d. |
| 1. | Turto, kuriuo VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Klaipėdos skyrius naudojasi panaudos pagrindais, vertinimas nepriklausomo turto vertintojo. |  |
| 2. | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Turto (turtu VšĮ „Grunto valymo technologijos“ naudojasi su Aplinkos apsaugos agentūra sudarytos panaudos sutarties pagrindu) investavimo į viešosios įstaigos „Grunto valymo technologijos“ savininko valstybės kapitalą parengimas, suderinimas ir pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti. |  |
| II etapas – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ steigia uždarąją akcinę bendrovę, investuodama visą jai nuosavybės teise priklausantį turtą, įsteigtai uždarajai akcinei bendrovei perimant VšĮ „Grunto valymo technologijos“ darbuotojus, veiklos leidimus, sudarant susitarimus tarp VšĮ „Grunto valymo technologijos“ ir uždarosios akcinės bendrovės dėl valymui priimtų medžiagų ir už šias medžiagas priimtų lėšų perėmimo. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ paliekama lėšų suma, reikalinga likvidavimo procedūroms užbaigti. |  |  |
| 3. | Viso VšĮ „Grunto valymo technologijos“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto (įskaitant Vilniaus administracijos buveinės turtą, Jonavos skyriaus turtą ir kt.) vertinimas nepriklausomo turto vertintojo. |  |
| 4. | Aplinkos ministerijos, kaip įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, pritarimas, kad VšĮ „Grunto valymo technologijos“ nuosavybės teise priklausančio turto pagrindu steigtų uždarąją akcinę bendrovę. |  |
| 5. | VšĮ „Grunto valymo technologijos“ nuosavybės teise priklausančio turto pagrindu steigia uždarąją akcinę bendrovę, kaip steigiamąjį įnašą įnešdama visą jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir ilgalaikį materialųjį turtą, įvertintą nepriklausomo turto vertintojo. |  |
| 6. | VšĮ „Grunto valymo technologijos“, kaip vienintelis įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės akcijų valdytojas, paskiria uždarosios akcinės bendrovės vadovą, prireikus, sudaro kitus valdymo organus. |  |
| 7. | VšĮ „Grunto valymo technologijos“ įsteigta uždaroji akcinė bendrovė perima VšĮ „Grunto valymo technologijos“ darbuotojus, susitarimų su VšĮ „Grunto valymo technologijos“ pagrindu perima sukauptas neišvalytas medžiagas ir už jų priėmimą valymui gautas lėšas, taip pat perima veiklos leidimus ir atlieka kitas su veiklos vykdymu susijusias procedūras. |  |
| III etapas – VšĮ „Grunto valymo technologijos“ likviduojama, o įstaigai nuosavybės teise priklausančios įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės akcijos perduodamos valdyti patikėjimo teise Aplinkos ministerijai. |  |  |
| 8. | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto dėl sutikimo likviduoti VšĮ „Grunto valymo technologijos“ ir UAB akcijų perėmimo iš likviduojamos VšĮ „Grunto valymo technologijos“ parengimas, suderinimas ir pateikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti. |  |
| 9. | Aplinkos ministras priima įsakymą likviduoti VšĮ „Grunto valymo technologijos“, atliekamos kitos likusios likvidavimo procedūros, Aplinkos ministerija perima VšĮ „Grunto valymo technologijos“ nuosavybės teise priklausančias uždarosios akcinės bendrovės akcijas valdyti patikėjimo teise. |  |

––––––––––––––––––––