## Priežastys
INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS
Asignavimų valdytojas | Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa) | Įgyvendinimo terminai (metai) |  | Pokytis, tūkst. eurų | [5 empty] | Priežastys
|  |  |  | 2021 m. |  | 2022 m. |  | 2023 m.
|  | pradžia | pabaiga | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Iš viso |  |  |  | 5982 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplinkos ministerija | Iš viso: |  |  | -304 | -506 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vandentvarkos, lietaus nuotekų tvarkymo ir potvynių rizikos valdymo projektų įgyvendinimas | 2014 | 2023 | 6874 | 6874 |  |  |  |  | Kadangi nuotekų sistemų modernizavimo ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo rangos darbai vyksta sparčiau, negu planuota, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Atliekų bei oro kokybės gerinimo projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | -900 | -900 |  |  |  |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų, prekių tiekimo sutrikimo, darbuotojų trūkumo, vykdant maisto atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimo projektus, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo, vandens išteklių valdymo ir apsaugos projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | -7674 | -7674 |  |  |  |  | Atsižvelgiant į teismo priimtą sprendimą nutraukti Lietuvos kariuomenės vykdomo laivo statybos projekto sutartį, mažėja lėšų poreikis 2021 metams (konkursą pralaimėjęs dalyvis rangos konkursą apskundė teismui), siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Rekreacinių – aplinkosauginių objektų tvarkymo projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | 815 | 694 |  |  |  |  | Lietuvos zoologijos sodo rekonstravimo projekto darbai vyksta sparčiau, nei planuota, todėl siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas. Bendrojo finansavimo lėšos skiriamos iš asignavimų, suplanuotų išlaidoms.
| Biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymo projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | 581 | 500 |  |  |  |  | Kadangi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomų infrastruktūrinių projektų rangos darbai vyksta sparčiau, negu planuota, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas. Lėšos netinkamam PVM finansuoti siūlomos skirti iš Finansų ministerijos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programos asignavimų, skirtų netinkamam PVM finansuoti.
Finansų ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muitinės departamento prie Finansų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas
| Lietuvos muitinės duomenų saugyklos vystymas | 2021 | 2023 | -3 |  | 3 |  |  |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų 2021 metais bus nepanaudota dalis suplanuotų lėšų, todėl siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas ir atitinkama suma jas padidinti 2022 metais.
| Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos tobulinimas, II etapas | 2019 | 2021 | 66 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų dalis darbų nebuvo atlikta 2020 metais, šiuos darbus numatoma atlikti 2021 metais, todėl siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas ir baigti įgyvendinti projektą.
| Muitinės leidimų informacinės sistemos plėtra | 2022 | 2024 |  |  | -38 |  | -400 |  | Dėl pasikeitusių investavimo prioritetų, siūloma sumažinti investicijų projektui numatytas lėšas 2022 metais – 38 tūkst. eurų, o 2023 metais – 400 tūkst. eurų.
| Prekių pateikimo muitinės kontrolei sistemos sukūrimas | 2021 2022 | 2023 | -400 |  |  |  | 400 |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų 2021 metais lėšos nebus panaudotos, todėl prašoma numatyti projekto įgyvendinimo pradžią 2022 metais, o siekiant laiku įgyvendinti projektą, skirti papildomai 400 tūkst. eurų 2023 metams.
| Rizikos įvertinimo ir kontrolės sistemos pertvarkymas ir tobulinimas, II etapas | 2022 | 2024 2025 |  |  |  |  | -138 |  | Dėl pasikeitusių investavimo prioritetų investicijų projektui pratęsti įgyvendinimo terminą iki 2025 metų ir 2023 metams sumažinti lėšas 138 tūkst. eurų.
| Rentgeno kontrolės sistemos įsigijimas Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio postui | 2021 | 2021 2023 |  |  |  |  | 138 |  | Muitinės departamentas atsižvelgė į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos priimtą teigiamą sprendimą dėl sandorio sudarymo ir Lietuvos geležinkelių pateiktą infrastruktūros įrengimo darbų grafiką, todėl buvo priimtas sprendimas pratęsti investicijų projekto terminą iki 2023 metų ir 2023 metams projektui baigti įgyvendinti numatyti skirti 138 tūkst. eurų.
| Muitinės informacinių technologijų sauga ir prieinamumas | 2018 | 2021 | 378 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų dalis darbų nebuvo atlikta 2020 metais, šiuos darbus numatoma atlikti 2021 metais, todėl siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas ir baigti įgyvendinti projektą.
| Tarifinio reguliavimo srities sistemų (sistemų grupės) (TARES) tobulinimas | 2020 | 2022 | -41 |  | 35 |  |  |  | Po viešųjų pirkimų procedūrų paaiškėjus tikslioms numatomų atlikti darbų kainoms ir darbų atlikimo grafikams, siūloma sumažinti investicijų projekto bendrą vertę 8 tūkst. tūkst. eurų ir patikslinti numatytas skirti lėšas, 2021 metams sumažinant 41 tūkst. eurų, o 2022 metams padidinant 35 tūkst. eurų.
Kultūros ministerija | Iš viso: |  |  | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aktualizuoti kultūros paveldo objektus | 2015 | 2023 | -25 | [5 empty] | Nebus panaudota 25 tūkst. eurų netinkamo ES fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų pirkimo PVM apmokėti, nes sustabdyti vieno šios programos projekto (Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0013, kuriam buvo numatytos lėšos netinkamam pirkimo PVM apmokėti) rangos darbai dėl vykstančių teisminių procesų. Lėšos bus panaudotos priemonei, kuri neplanuojama VIP, įgyvendinti.
| Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ Nidoje, Taikos g. 4, nauja statyba, rekonstravimas | 2015 | 2023 | 500 | [5 empty] | Paaiškėjus, kad 2021 metais planuojama atlikti daugiau darbų, negu planuota, siūloma 2021 metais padidinti numatytas skirti lėšas. Papildomai skirtos lėšos bus panaudotos investicijų projekte numatytiems darbams atlikti.
| Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“, atitinkančios pasaulinius muzikos standartus, Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, statyba | 2020 | 2025 | -796 | [5 empty] | Vilniaus miesto savivaldybė informavo, kad užsitęsė projekto rengimas (dėl gaisrinės saugos normų nekoreliavimo su šiuolaikiniais projektavimo standartais ir būtinybės daryti detalaus plano korektūrą), todėl nebus panaudota 796 tūkst. eurų.
| Kultūros paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre Kazlų Rūdoje, S. Daukanto g. 19, plėtra ir kokybės gerinimas | 2020 | 2023 | 200 | [5 empty] | Paaiškėjus, kad 2021 metais planuojama atlikti daugiau darbų, negu planuota, siūloma 2021 metais padidinti numatytas skirti lėšas. Papildomai skirtos lėšos bus panaudotos investicijų projekte numatytiems darbams atlikti.
| Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstravimas ir plėtra | 2014 | 2022 | 96 | [5 empty] | Vykdant projekto darbus atsirado betoninių grindų plokščių nukrypimų nuo projektinių altitudžių. Rangovas pateikė teatrui papildomai atliktą kontrolinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą bei polių bandymo tempimo (rovimo) ir gniuždymo jėgomis ataskaitą. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, būtina atlikti pamatų stiprinimo darbus.
| Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P, 3B2/P, 2A2/P (8.2) nauja statyba, rekonstravimas | 2008 | 2022 | 138 | [5 empty] | Siekiant paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą, papildomai skirtos lėšos bus panaudotos investicijų projekte numatytiems darbams įgyvendinti.
| Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato Klaipėdoje, Smiltynės g. 2, rekonstravimas pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms | 2020 | 2024 | -138 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių projektinių pasiūlymų derinimo su Klaipėdos miesto savivaldybe 2021 metais dalis numatytų valstybės biudžeto lėšų bus nepanaudota.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Iš viso: |  |  | 653 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos įgyvendinimas | 2016 | 2023 | 653 | 490 |  |  |  |  | Padidėjus nelegaliai sieną kirtusių asmenų skaičiui, siekiant užtikrinti minėtų asmenų apgyvendinimą, reikia daugiau lėšų konteineriniams nameliams įsigyti, todėl siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas – 490 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų siūloma skirti iš Finansų ministerijos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programos lėšų ir 163 tūkst. eurų bendrojo finansavimo lėšų siūloma skirti perskirsčius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų ir integracijos plėtros programos priemonių asignavimus, suplanuotus einamiesiems tikslams.
Susisiekimo ministerija | Iš viso: |  |  | -142 | -142 | 0 | 0 | 0 | 0
| Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos telekomunikacijų sektoriaus projektams finansuoti | 2014 | 2023 | 160 | 160 |  |  |  |  | 2021 metais Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomajai įstaigai buvo pateiktos ir patvirtintos dvi naujos paraiškos, tad avansams išmokėti reikalinga papildoma suma, todėl siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Kelių transporto infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, intelektinių transporto sistemų, eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo projektų įgyvendinimas | 2015 | 2023 | 27603 | 26946 |  |  |  |  | Projekto objektams buvo skirtos papildomos ES fondų investicijos, taip pat pagal rangovų pateiktus darbų vykdymo grafikus, esant palankioms oro sąlygoms, planuojama, kad iki metų pabaigos bus atlikta darbų už didesnę, nei planuota, sumą, todėl siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose | 2017 | 2024 | 300 | [5 empty] | Atsižvelgiant į rangovo pateiktą patikslintą darbų vykdymo ir pinigų srautų grafiką, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2019–2021 metais | 2019 | 2021 | -957 | [5 empty] | Atsižvelgiant į tai, kad buvo patikslinta (numatyta vėlesnė) objektų ar projektų planuojama įgyvendinimo pradžia, taip pat patikslintas darbų vykdymo planas ir apmokėjimo terminai, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | -98 | -98 |  |  |  |  | Atsižvelgiant į tai, kad po viešųjų pirkimų paaiškėjo mažesnė rangos darbų kaina, negu buvo planuota, ir į įgyvendinimo eigą, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas | 2020 | 2023 | -5076 | -5076 |  |  |  |  | Dėl nepalankių hidrometeorologinių sąlygų (užsitęsusi žiema) nebuvo galima vykdyti darbų upėje, taip pat dėl COVID-19 pandemijos sukeltų apribojimų projektui įgyvendinti siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Geležinkelių transporto infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, aplinkosauginių parametrų gerinimo ir saugos didinimo projektų įgyvendinimas | 2015 | 2023 | -21772 | -21772 |  |  |  |  | Pakeitus numatytą technologiją, vėluojama vykdyti projektavimo darbus įgyvendinant projektus „Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas“ ir „Ruožo Kaišiadorys–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ , todėl siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra | 2016 | 2025 | -302 | -302 |  |  |  |  | Dėl COVID-19 pandemijos sukeltų apribojimų vėluoja techninių projektų parengimas, todėl negalima sudaryti stočių statybos pirkimo sutarčių ir atlikti planuotų avansinių mokėjimų, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Sveikatos apsaugos ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Pediatrijos korpuso Vilniuje, Santariškių g. 7, statyba modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas | 2015 | 2023 | 303 | [5 empty] | Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 53 ir 54 punktais, sutarties vykdymo terminui viršijus 2 metų laikotarpį, taikomas rangos darbų kainos indeksavimas. Kadangi statybos darbų atlikimo terminas buvo pratęstas (su pratęsimais darbai turėjo būti atlikti 2021 m. liepos mėn.), ir viršijo 2 metų laikotarpį, todėl sutarties kaina padidėjo, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas | 2010 | 2025 | 109 | [5 empty] | Paaiškėjus, kad 2021 metais planuojama atlikti daugiau darbų, negu planuota, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sraigtasparnio aikštelės statyba | 2020 | 2022 | -999 | [5 empty] | Dėl vykdomos techninio projekto korekcijos nebus atlikti numatyti darbai, todėl siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Vilniuje, Šiltnamių g. 29, rekonstravimas atnaujinant operacines ir įrengiant vėdinimo sistemas | 2020 | 2023 | -611 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas | 2009 | 2025 | 1198 | [5 empty] | Siekiant paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą iki Investicijų įstatyme numatyto termino (lėšos angiografui įsigyti buvo skirtos 2020 metais iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, tačiau pirkimo sutartis nepasirašyta dėl teisminių ginčų), siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Iš viso: |  |  | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimas | 2014 | 2023 | 5800 | [5 empty] | Dėl bendrai iš ES finansinės paramos lėšų įgyvendinant investicijų projektus atsiradus papildomam poreikiui aprūpinti mokymo įstaigas priemonėmis, skirtomis nuotoliniam mokymui(si) ir skaitmeniniam ugdymui, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai papildomai buvo skirta 1000 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų netinkamam ES fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų pirkimo PVM apmokėti ir 1500 tūkst. eurų bendrojo finansavimo lėšų finansiniams įsipareigojimams vykdyti sumažinus Finansų ministerijos Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programai numatytas bendrojo finansavimo lėšas. Be to, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija prašo 3300 tūkst. eurų perskirstyti bendrojo finansavimo lėšas, numatytas ES fondų asignavimų programoje 11.01 „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ „minkštiesiems“ projektams įgyvendinti, ir skirti jas šio investicijų projekto įgyvendinimui paspartinti.
| Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas | 2007 | 2025 | 121 | [5 empty] | Siekiant paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Pastato Vilniuje, Bokšto g. 17, rekonstravimas pritaikant mokymo reikmėms | 2021 | 2025 | -121 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų projektavimo darbų sutartis dėl techninio projekto parengimo pasirašyta 2021 m. rugpjūčio mėn., o vadovaujantis konkurso sąlygomis techninis projektas turi būti parengtas per 10 mėn., t. y. tik 2022 m. balandžio mėn., todėl siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Daugiafunkcės sporto salės Rokiškyje, Taikos g. 21A, statyba | 2020 | 2025 | -137 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių techninio projekto derinimo procedūrų ir negauto statybos leidimo Rokiškio rajono savivaldybės administracija negali pradėti viešojo statybos darbų pirkimo, todėl siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Sporto ir kultūros komplekso Tauragėje, Bernotiškės g. 11, statyba | 2020 | 2025 | -200 | [5 empty] | Atsižvelgus į tai, kad vėluoja projektavimo darbai, laiku negautas statybos leidimas ir šiuo metu rengiamos tarptautinio atvirojo konkurso pirkimo sąlygos, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g. 1A, statyba | 2020 | 2025 | 406 | [5 empty] | Paaiškėjus, kad 2021 metais planuojama atlikti daugiau darbų, negu planuota, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės pastato Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimas | 2020 | 2025 | -69 | [5 empty] | Dėl užtrukusių statybos darbų viešųjų pirkimų procedūrų siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Vidaus reikalų ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešosios infrastruktūros kompleksiškas plėtojimas ir atnaujinimas | 2014 | 2023 | -1220 | -1200 |  |  |  |  | Atsižvelgiant į Centrinės projektų valdymo agentūros ir Europos socialinio fondo agentūros pateiktas lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams prognozes dėl COVID-19 pandemijos įtakos, pratęsiami terminai, todėl siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| 1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas | 2014 | 2023 | 1220 | 1200 |  |  |  |  | Siekiant paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros optimizavimas | 2013 | 2022 | 167 |  | -167 |  |  |  | Siekiant paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas, atitinkamai mažinant lėšas 2022 metais.
| Vidaus reikalų registrų ir informacinių sistemų modernizavimas, siekiant įgyvendinti asmens duomenų apsaugos reformą | 2019 | 2023 | -142 |  | 107 |  |  |  | Įvertinus užsitęsusias viešųjų pirkimų procedūras ir su tuo susijusias rizikas nespėti laiku atlikti darbus ir atsiskaityti už juos, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas ir padidinti asignavimus projektui įgyvendinti 2022 metais.
| Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (SMRRT) aprėpties, funkcionalumo ir valdymo saugos užtikrinimas bei infrastruktūros plėtros II etapas | 2012 | 2023 | -97 | [5 empty] | Kadangi nėra sprendimo dėl Valstybinio kritinio radijo ryšio tinklo sukūrimo, plečiant dabartinio eksploatuojamo tinklo padengiamumą, projektų, susijusių su naujų technologijų taikymu, atsisakyta, todėl siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Radijo ryšio įrangos darbui Vidaus reikalų ministerijos skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinkle (SMRRT) įsigijimas (skirta greitosios medicinos pagalbos brigadoms ir aplinkosaugos pajėgoms) | 2021 | 2021 | -600 | [5 empty] | Atsižvelgiant į tai, kad nuo pirkimo paskelbimo pradžios buvo teikiami siūlymai ir pretenzijos dėl pirkimo dokumentų pakeitimo (motyvas – TETRA standarto radijo ryšio įranga nebus suderinama su šiuo metu greitosios medicinos pagalbos naudojamomis informacinėmis sistemomis), keletą kartų tikslinti pirkimo dokumentai, todėl užtruko pirkimo procedūros. Įvertinus tai, kad pretenzijos prognozuojamos, ir po pirkimų, tikėtina, kad net ir įvykus pirkimams, tiekėjai negalės pristatyti radijo ryšio terminalų 2021 metais (dėl puslaidininkių krizės pasaulyje gamintojai gali vėluoti tiekėjams išsiųsti pagamintus radijo ryšio terminalus), siūloma 2021 metais neskirti lėšų.
| Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro integravimas su centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) | 2021 | 2022 | -60 |  | 60 |  |  |  | Įvertinus užsitęsusias viešųjų pirkimų procedūras ir su tuo susijusias rizikas nespėti laiku atlikti darbus ir atsiskaityti už juos, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas ir padidinti asignavimus projektui įgyvendinti 2022 metais.
| Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomo pastato Vilniuje, Savičiaus g. 15, rekonstravimas pritaikant viešosios įstaigos Bendrystės ir socialinių inovacijų centro veiklai | 2020 | 2023 | -100 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių techninio projekto viešųjų pirkimų procedūrų siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas
| Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas | 1999 | 2025 | -71 | [5 empty] | Įvertinus tai, kad įgyvendinant projektą avansui sumokėti visų 2021 metais suplanuotų lėšų nereikės, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato Radviliškyje, Vaižganto g. 2, rekonstravimas | 2020 | 2021 | 81 | [5 empty] | Paaiškėjus, kad 2021 metais bus atliekama daugiau darbų, negu planuota, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato Elektrėnuose, Elektrinės g. 10, statyba | 2020 | 2023 | -10 | [5 empty] | Įvertinus tai, kad 2021 metais atliktos techninio darbo projekto ir jo ekspertizės viešojo pirkimo procedūros buvo įsigytos pigiau ir elektros prijungimas perkeliamas į kitus metus, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas
| Valstybės sienos apsaugai reikalingos infrastruktūros įrengimas, rekonstravimas, atstatymas prie valstybės sienos su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika | 2020 | 2025 | 232 | [5 empty] | Siekiant paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pastato Klaipėdoje, Gintaro g. 1, rekonstravimas pritaikant veiklos padalinių reikmėms | 2020 | 2023 | 600 | [5 empty] | Siekiant paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas
| Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Tauragėje, Gedimino g. 17, rekonstravimas | 2008 | 2022 | -211 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių pastato rekonstravimo darbų siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Lietuvos policijos mokyklos šaudyklos ir mokomojo policijos taktikos poligono Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., statyba ir infrastruktūros sukūrimas | 2020 | 2025 | 242 | [5 empty] | Siekiant paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Programinės įrangos įsigijimas | 2007 | 2025 | -31 | [5 empty] | Užsitęsus policijos elektroninių paslaugų sistemos (epolicija) tobulinimo darbams gali būti nepanaudotos visos planuotos lėšos, todėl siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.