Projektas

PATVIRTINTA
              Lietuvos Respublikos Vyriausybės
              2021 m.             nutarimu Nr.

SŪDUVOS METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS

| Eil. Nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Vykdytojas | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS KULTŪRINIAI, EDUKACINIAI IR PAŽINTINIAI RENGINIAI |  |  |  |
| 1. | Suorganizuoti konferenciją „Sūduvių tapatybės ženklai XXI amžiuje: kalba, kultūra, savimonė“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Lietuvių kalbos institutas, Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 2022 m. I ketvirtis |
| 2. | Suorganizuoti rajoninę liaudies muzikantų, dainininkų, pasakotojų šventę „Oi, būdavo, būdavo…“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Prienų rajono savivaldybė, Prienų kultūros ir laisvalaikio centras | 2022 m. I ketvirtis |
| 3. | Suorganizuoti Sūduvos dienos minėjimą, skirtą Sūduvos metams pradėti ir paminėti | Marijampoliečių bendrija, Etninės kultūros globos taryba, Marijampolės meno mokykla | 2022 m. I ketvirtis |
| 4. | Suorganizuoti fotografijų parodą „Sūduvos kraštas“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Kazlų Rūdos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras | 2022 m. I–II ketvirčiai |
| 5. | Suorganizuoti respublikinį tapybos ir grafikos konkursą bei parodų ciklą „Sūduvos piliakalniai“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Kauno rajono savivaldybė, Kauno rajono Ramučių kultūros centras | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 6. | Suorganizuoti iniciatyvą „Sūduvos juosta“, kurios metu nuo Trijų karalių iki Šv. Kalėdų Sūduvos krašto gyventojai aus Sūduvos metams skirtą juostą | Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio kultūros centras | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 7. | Parengti du seminarus Sūduvos muzikinės ir choreografinės tradicijos atkūrimo ir interpretacijų klausimais kultūros darbuotojams ir pedagogams | Lietuvos nacionalinis kultūros centras | 2022 m. I, IV ketvirčiai |
| 8. | Parengti parodą „Sūduva archyvuose“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas | 2022 m. II ketvirtis |
| 9. | Suorganizuoti mokslinę konferenciją Zanavykų muziejuje, skirtą Sūduvos regiono istorijai ir kultūrai | Šakių rajono savivaldybė, Zanavykų muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus, Etninės kultūros globos taryba | 2022 m. II ketvirtis |
| 10. | Suorganizuoti Sūduvių amatų šventę, skirtą Sūduvos metams paminėti | Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus | 2022 m. II ketvirtis |
| 11. | Surengti tapybos darbų parodą „Mano Sūduva“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Vilkaviškio rajono savivaldybė, Kybartų kultūros centras | 2022 m. II ketvirtis |
| 12. | Suorganizuoti turistinį dviračių žygį „Dviem ratais po Sūduvos, Dzūkijos kraštą“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 2022 m. II ketvirtis |
| 13. | Suorganizuoti Sūduvos regiono šventę – paveldo festivalį „Išeik, sūduvi, ant dvaro pamandravot“, skirtą išsaugoti ir populiarinti Sūduvos regiono senųjų amatų, medžioklės ir žemdirbystės tradicijas | Šakių rajono savivaldybė, Zanavykų muziejus | 2022 m. II ketvirtis |
| 14. | Suorganizuoti regioninį folkloro kolektyvų festivalį „Tėvelio dvarely“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Prienų rajono savivaldybė, Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, Kultūros ministerija | 2022 m. II ketvirtis |
| 15. | Suorganizuoti etnokultūrinių renginių ciklą „Sūduvių ugnys – budinam svietą“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Marijampolės savivaldybė, Marijampolės kultūros centras, Etninės kultūros globos taryba | 2022 m. II–IV ketvirčiai |
| 16. | Suorganizuoti Sūduvos regiono savivaldybių bendrą renginį – muzikinę misteriją „Sūduvių pėdsakais“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Marijampolės savivaldybė, Marijampolės kultūros centras, Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Kultūros ministerija | 2022 m. III ketvirtis |
| 17. | Suorganizuoti tarptautinę archeologinę parodą ir paskaitą „Sūduvių (jotvingių) Eldoradas“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Marijampolės savivaldybė, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus | 2022 m. III ketvirtis |
| 18. | Suorganizuoti tradicinės kultūros fiksavimo ekspediciją Griškabūdžio apylinkėse (Šakių r.), skirtą Sūduvos metams paminėti | Lietuvos nacionalinis kultūros centras | 2022 m. III ketvirtis |
| 19. | Parengti ir paskelbti Lietuvos nacionalinio kultūros centro interneto svetainėje virtualių pamokų ciklą, pristatantį Sūduvos liaudies meno tradicijas | Lietuvos nacionalinis kultūros centras | 2022 m. III ketvirtis |
| 20. | Suorganizuoti renginių ciklą „Pasaulio sūduviečiai“ ir sukurti meninę akmenų instaliaciją „Atminties raštai“ prie Varnupių piliakalnio, skirtą Sūduvos metams paminėti | Marijampolės savivaldybė, Marijampolės kultūros centras, Etninės kultūros globos taryba | 2022 m. III ketvirtis |
| 21. | Suorganizuoti 50-ąją Kalbos dieną, skirtą Sūduvos metams paminėti | Šakių rajono savivaldybė, Etninės kultūros globos taryba | 2022 m. III ketvirtis |
| 22. | Suorganizuoti respublikinį folkloro ansamblių festivalį-konkursą „Tai Kazlų žali sodai...“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Kazlų Rūdos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras | 2022 m. III ketvirtis |
| 23. | Suorganizuoti „Duonos ir ugnies“ festivalį, skirtą Sūduvos metams paminėti | Prienų rajono savivaldybė, Prienų kultūros ir laisvalaikio centras Prienų krašto muziejus, Kultūros ministerija | 2022 m. III ketvirtis |
| 24. | Suorganizuoti konferenciją „Kalvarijos kraštas – Sūduvos dalelė“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Kalvarijos savivaldybė, Kalvarijos savivaldybės kultūros centras | 2022 m. III ketvirtis |
| 25. | Suorganizuoti XIX tarptautinę tradicinių šokių vasaros stovyklą, skirtą Sūduvos metams paminėti | Lietuvių etninės kultūros draugija | 2022 m. III ketvirtis |
| 26. | Suorganizuoti Sūduvos (ir Žemaitijos) susigrąžinimo į Lietuvos valstybę minėjimą Melno taikos sutarties 600-mečio proga, skirtą Sūduvos metams paminėti | Marijampoliečių bendrija, Etninės kultūros globos taryba, Marijampolės kultūros centras | 2022 m. III ketvirtis |
| 27. | Suorganizuoti ekskursijų ciklą ,,Pasienio Sūduva“ Kudirkos Naumiestyje, Sudarge, Kybartuose, Vištytyje, skirtą Sūduvos metams paminėti | Lietuvos nacionalinis muziejus | 2022 m. III ketvirtis |
| 28. | Įgyvendinti etnokultūrinio projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ veiklas, skirtas Sūduvos metams paminėti | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 2022 m. III–IV ketvirčiai |
| 29. | Parengti virtualią parodą „Sūduva: iškilios asmenybės, kūrusios Lietuvos valstybingumą“, skirtą Sūduvos metams paminėti | Kauno rajono savivaldybė, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Etninės kultūros globos taryba | 2022 m. IV ketvirtis |
| 30. | Surengti Lietuvos Respublikos Seime baigiamąjį Sūduvos metų renginį, kartu pažymint Jono Basanavičiaus premijos 30-metį (rezultatų apibendrinimas, paroda ir koncertas) | Etninės kultūros globos taryba | 2022 m. IV ketvirtis |
| II SKYRIUS LEIDYBA, ŽENKLINIMAS IR VIEŠINIMAS |  |  |  |
| 31. | Parengti ir išleisti serijos „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika“ kompaktines plokšteles, skirtas Sūduvos metams paminėti: „Šakių krašto tradiciniai muzikantai“, „Vilkaviškio krašto tradiciniai muzikantai“, „Prienų krašto tradiciniai muzikantai“, „Kazlų Rūdos krašto tradiciniai muzikantai“, „Skriaudžių kanklės“ | Lietuvos nacionalinis kultūros centras | 2022 m. I ketvirtis |
| 32. | Sukurti Sūduvos metų ženklą (logotipą) | Etninės kultūros globos taryba | 2022 m. I ketvirtis |
| 33. | Sukurti Sūduvos metams skirtą vaizdo klipą | Kultūros ministerija | 2022 m. I ketvirtis |
| 34. | LRT TELEVIZIJOS dviejose programose „Duokim garo“ transliuoti Sūduvos etninio regiono kapelų, ansamblių, muzikantų ir dainininkų pasirodymus, siekiant atskleisti Sūduvos krašto etninę kultūrą | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I–II ketvirčiai |
| 35. | Suorganizuoti pažintinius turus Sūduvos regione žiniasklaidos atstovams ir kultūrinio turizmo organizatoriams, siekiant viešinti informaciją apie regiono kultūros paveldo objektus | Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centras | 2022 m. I–II ketvirčiai |
| 36. | LRT radijo ir televizijos naujienų programose, portale LRT.lt skleisti informaciją apie Sūduvos metų minėjimui skirtus renginius | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 37. | Portale LRT.lt sukurti specialias žymas, kurios nuves į visas su Sūduvos metais susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 38. | Parengti ir išleisti keturis žurnalo „Sūduva“ numerius, skirtus Sūduvos metams ir Melno taikos sutarties 600-mečiui paminėti, Sūduvos metų renginių bei krašto vertybių sklaidai | Marijampoliečių bendrija, Etninės kultūros globos taryba | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 39. | Parengti ir viešinti maršrutą „Kelionė per Sūduvą“, pristatantį visų apskrities savivaldybių turistinį potencialą, skirtą dvylikai vasaros savaitgalių | Viešoji įstaiga Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras „SMART Marijampolė“, Viešoji įstaiga Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras, Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 40. | LRT TELEVIZIJOS programoje „Ryto suktinis“ parengti pasakojimą apie Sūduvos kraštą | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. II ketvirtis |
| 41. | LRT RADIJO programoje „Atrask Lietuvą“ paminėti Sūduvos metus | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. II–III ketvirčiai |
| 42. | Suorganizuoti heraldinio Sūduvos ženklo prie įvažiavimo į Sūduvos teritoriją pastatymą | Šakių rajono savivaldybė, Etninės kultūros globos taryba | 2022 m. II–III ketvirčiai |
| 43. | Parengti ir išleisti du „Tautodailės metraščio“ numerius, skirtus Sūduvos kūrėjų pristatymui ir Sūduvos metams paminėti | Lietuvos tautodailininkų sąjunga | 2022 m. II–IV ketvirčiai |
| 44. | Parengti ir išleisti knygą-albumą „Sūduva nuo seniausių laikų iki Suvalkų gubernijos“ | Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus, Etninės kultūros globos taryba | 2022 m. IV ketvirtis |
| 45. | Parengti ir išleisti knygos „Esam zanavykai“ pakartotinį, papildytą, Sūduvos metams dedikuotą leidimą | Šakių rajono savivaldybė, Kultūros ministerija, Etninės kultūros globos taryba | 2022 m. IV ketvirtis |
| 46. | Išleisti proginę 2 eurų monetą, skirtą Suvalkijai (Sūduvai) iš serijos „Lietuvos etnografiniai regionai“ | Lietuvos bankas | 2022 m. IV ketvirtis |

_________________________________________________________