VIEŠOJI ĮSTAIGA

RESPUBLIKINĖ ŠIAULIŲ LIGONINĖ

INVESTICIJŲ PROJEKTAS

Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinis remontas Šiauliuose, V. Kudirkos g. 99B

Šiauliai

- 2020 -

Turinys

Bendroji dalis (sutrumpinimai, paveikslų sąrašas, lentelių sąrašas)	4

1	Projekto kontekstas	6

1.1.1	Paslaugos pasiūla	6

1.1.2	Paslaugos paklausa	8

1.2	Teisinė aplinka	14

1.2.1	Teisiniai apribojimai viešosios paslaugos teikimui	17

1.2.2	Teisiniai, technologiniai  apribojimai alternatyvoms	17

1.3	Sprendžiamos problemos ir jų atsiradimo priežastys	20

2	Projekto turinys	23

2.1	Projekto tikslas ir uždaviniai	23

2.2	Projekto sąsajos su kitais projektais	25

2.3	Projekto tikslinės grupės ir ribos	27

2.4	Projekto organizacija	27

2.5	Projekto siekiami rezultatai	31

3	Galimybės ir alternatyvos	32

3.1	Esama situacija	32

3.2	Galimos projekto veiklos	34

3.3	Veiklų vertinimo kriterijai	34

3.4	Trumpasis veiklų sąrašas ir projekto	34

3.5	Analizės metodo pasirinkimas	38

4	4. Finansinė analizė	38

4.1	Projekto ataskaitinis laikotarpis	38

4.2	Finansinė diskonto norma	38

4.3	Projekto lėšų srautai	38

4.3.1	Investicijų išlaidos	39

4.3.2	Investicijų likutinė vertė	40

4.3.3	Veiklos pajamos	41

4.3.4	Veiklos išlaidos	41

4.3.5	Mokesčiai	43

4.3.6	Finansavimas	44

4.4	Finansiniai rodikliai	44

4.4.1	Investicijų finansiniai rodikliai	45

4.4.2	Išvada dėl finansinio gyvybingumo	45

4.4.3	Kapitalo finansiniai rodikliai	45

4.4.4	Rodiklių palyginimas	46

5	Ekonominė analizė	47

5.1	Rinkos kainų pavertimas į ekonomines	48

5.2	Socialinė diskonto norma	48

5.3	Išorinio poveikio įvertinimas	49

5.3.1	Poveikio komponentai	49

5.3.2	Poveikio mastas	49

5.4	Ekonominiai rodikliai	50

5.4.1	EGDV rodiklis	50

5.4.2	EVGN rodiklis	50

5.4.3	ENIS rodiklis	51

5.5	Optimalios alternatyvos parinkimas	51

6	Jautrumas ir rizikos	52

6.1	Jautrumo analizė	52

6.2	Scenarijų analizė	53

6.3	Kintamųjų tikimybės	53

6.4	Rizikų vertinimas	54

6.4.1	Kintamųjų rizikos įverčiai	54

6.4.2	Rizikos grupės	54

6.4.3	Vertė rizikos grupėse	54

6.5	Rizikos priimtinumas	54

6.6	Rizikų valdymo veiksmai	55

7	Projekto vykdymo planas	60

7.1	Projekto trukmė ir etapai	60

7.2	Projekto vieta	63

7.3	Projekto komanda	67

7.4	Projekto prielaidos ir tęstinumas	69

7.5	Kitos išvados	69

7.6	Projekto santrauka	71

8	Priedai	73

- Bendroji dalis (sutrumpinimai, paveikslų sąrašas, lentelių sąrašas)

| Sutrumpinimas | Pilnas pavadinimas, paaiškinimas |
| --- | --- |
| LR SAM | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija |
| ASPĮ | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga |
| CPVA | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra |
| RŠL, Ligoninė | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė |
| Infekcinis skyrius | RŠL Suaugusiųjų infekcinių ligų skyrius |
| SEA (angl. CEA, cost–effectiveness analysis) | sąnaudų efektyvumo analizė, taikoma įrenginių tipo investicijų projektams |
| PSDF | Privalomojo sveikatos draudimo fondas |
| Sergamumas | per metus nustatytų naujų ligos atvejų (ūmių ir pirmą kartą gyvenime išaiškintų lėtinių ligų) ir tų metų vidutinio gyventojų skaičiaus santykis. |
| Ligotumas | bendras visų žinomų ligos atvejų skaičiaus ir gyventojų skaičiaus santykis tam tikru laiko momentu (dažniausiai metų gale) |
| CPVA IP metodika | Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2019-08-14 įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija) |

Grafikų, lentelių ir paveikslų sąrašas

Grafikas 1.1.2-1. Sergančių Šiaulių apskrities gyventojų skaičius 0-59 m amžiaus tarpe	9

Grafikas 1.1.2-2 Sergančių Šiaulių apskrities gyventojų skaičius 0-59 m amžiaus tarpe	9

Grafikas 1.1.2-3. . Sergančių asmenų 60 m. ir vyresnių skaičius 1000 gyv. Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje.	9

Grafikas 1.1.2-4. Sergamumas Lietuvoje 2015-2019 m. infekcinėmis ligomis.	10

Grafikas 1.1.2-5. Stacionarizuotų ligonių skč. 1000 gyv. kitimas 2015-2019 m. Lietuvoje.	11

Grafikas 1.1.2-6. Infekcinio skyriaus stacionarinių pacientų skaičiaus kitimas 2015-2019 m.	12

Lentelė 1.1.2-1. Gyventojų skaičius Šiaulių ir Telšių apskrityse 2015-2019 m.	8

Lentelė 1.1.2-2. Pagyvenusių asmenų 60 m. ir vyresnių skaičius 2015-2019 m.	8

Lentelė 1.1.2-3. Sergamumas infekcinėmis ligomis 2015-2019 m.	10

Lentelė 1.1.2-4. Infekcinėmis ligomis sergančių pacientų stacionarizavimo rodikliai 2015-2019 m. Lietuvos mąstu.	11

Lentelė 1.1.2-5. Ligoninėje stacionarizuotų pacientų, sergančių infekcinėmis ligomis,  statistika 2015-2019 m.	12

Lentelė 1.1.2-6, Pacientų skaičius, gydymo savikaina.	14

Lentelė 1.1.2-7. Paslaugų prognozė ataskaitiniam laikotarpiui.	14

Lentelė 1.2-1. Teisės aktai, reglamentuojantys infekcinių ligų gydymo paslaugų teikimą.	14

Lentelė 1.2.2-1. Projekto tikslas ir uždaviniai.	23

Lentelė 1.2.2-2. Projekto atitiktis strateginiams dokumentams.	24

Lentelė 1.2.2-1. Projekto siekiami rezultatai	31

Lentelė 1.2.2-1. Trumpasis Projekto veiklų sąrašas	34

Lentelė 4.3.1-1. Alternatyvos A.1. investicijų išlaidos	39

Lentelė 4.3.1-2. Alternatyvos A.2 investicijų išlaidos.	40

Lentelė 4.3.4-1. Darbo užmokesčio išlaidos A.1, A. 4	42

Lentelė 4.4.3-1. Kapitalo finansiniai rodikliai.	45

Lentelė 4.4.4-1 Projekto alternatyvų finansinių rodiklių palyginimas.	46

Lentelė 5.4.3-1. Optimalios alternatyvos parinkimo pagrindiniai kriterijai.	51

Lentelė 5.4.3-1. Projekto kritiniai kintamieji.	52

Lentelė 5.4.3-1. Scenarijų rodiklių reikšmės.	53

Lentelė 6.4.3-1. Projekto veiklų grafikas.	62

Lentelė 6.4.3-1. Investicijų projekto duomenų suvestinė	71

Pav. 1.2-1. Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus esamas išsidėstymas ir išplanavimas.	6

Pav. 3.1-1. Suaugusiųjų infekcinių ligų sk. išplanavimas ir ribos.	31

Pav. 7.2-1. Viso I a. išplanavimas (su esamu skyriumi ir planuojama praplėtimo dalimi)	64

Pav. 7.2-2. Planuojamos remontuoti dalies (Infekcinio skyriaus praplėtimas, su 17 lovų)  naujas išplanavimas, apie 410,4 m2	65

Pav. 7.2-3. Šiuo metu esamo Infekcinio sk. išplanavimas ir planuojamas 5 palatų (Nr.31-35) bei san. mazgo Nr.36 remontas	66

Projekto kontekstas

Kaip šiuo metu teikiama paslauga?

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės investicijų projekto „Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinis remontas Šiauliuose, V.Kudirkos g. 99B“ kontekste nagrinėjama viešoji asmens sveikatos priežiūros paslauga-  antrinio lygio stacionarinių suaugusiųjų infekcinių ligų II paslaugų (toliau- Paslauga) teikimas gyventojams. Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. V-364 (suvestinė redakcija nuo 2020 m. gegužės 1 d.) paslauga yra licencijuojama ir įtraukta į Licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą. Paslauga yra teikiama Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriuje (toliau- Infekcinis skyrius), kuris yra įkurtas V. Kudirkos g. 99b, Šiauliuose, II Terapijos korpuso dalyje I aukšto. Infekciniame skyriuje gydomi ligoniai, sergantys (įtariami) žmonių užkrečiamosiomis (infekcinėmis ir parazitinėmis) ligomis (toliau – užkrečiamosios ligos) – užkrečiamųjų ligų sukėlėjų (helmintai, grybai, pirmuonys, bakterijos, virusai ir kiti mikroorganizmai, jų dalys) ir jų toksinų sukeltomis žmogaus ligomis, kuriomis apsikrečiama nuo žmonių (ligonio ar užkrečiamųjų ligų sukėlėjo nešiotojo), gyvūnų ar vabzdžių arba per aplinkos veiksnius (oras, vanduo, maistas, dirva, žmogaus aplinkos objektai, nariuotakojai, kraujas ir jo preparatai, transplantantai, motinos pienas bei kiti žmogaus organizmo biologiniai skysčiai).

Paslaugos pasiūla

Paslaugos teikimą reglamentuoja 2008 m. gruodžio 9 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1242 „Dėl bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinti bendrieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti asmens
sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios vidaus ligų, alergologijos ir
klinikinės imunologijos, dermatovenerologijos, endokrinologijos, gastroenterologijos,
geriatrijos, hematologijos, infekcinių ligų, kardiologijos, nefrologijos, neurologijos,
pulmonologijos, reumatologijos, klinikinės toksikologijos stacionarines antrinio lygio
paslaugas suaugusiesiems bei 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-303 patvirtinti Infektologijos antrinio lygio paslaugų teikimo specialieji reikalavimai, kuriuose nurodytos naudojamos diagnostikos technologijos, gydymo metodai, specialistai. Diagnozuojant infekcines ligas taikomi bakteriologiniai, virusologiniai, biocheminiai, mikrobiologiniai, imunologiniai laboratoriniai  tyrimai, atliekami endoskopiniai, rentgenologiniai, kompiuterinės tomografijos; taikomas medikamentinis gydymas. Pacientų diagnostikoje ir gydyme dalyvauja šių sričių gydytojai specialistai: gydytojas infektologas, esant poreikiui neurologas, kardiologas, oftalmologas, chirurgas, nefrologas, reabilitologas, otorinolaringologas ir kt. Diagnostikai ir gydymui naudojami šių tarnybų resursai: laboratorijos, radiologijos ir endoskopijų, reanimacijos ir intensyviosios terapijos.

Higienos instituto duomenimis (pagal ASP įstaigų teikiamas ataskaitas) 2018 m. metų pabaigoje visose šalies gydymo įstaigose buvo 24.078 stacionarinės lovos. Stacionarinės suaugusiųjų infekcinių ligų paslaugos Lietuvoje teikiamos 8 ligoninėse, kuriose bendras infekcinio profilio lovų skaičius 2018 m. buvo 257, arba 1 procentas nuo visų lovų. Privačios gydymo įstaigos infekcinių ligų stacionarinių gydymo paslaugų neteikia.

Lentelė 1.1.1-1. Infekcinių ligų profilio lovų skaičius.

| Ligoninės pavadinimas | Lovų skaičius metų gale | Vidutinis metinis lovų skaičius | Hospitalizuotų ligonių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros klinikos | 50 | 50 | 2553 |
| 5 VU ligoninės Santaros klinikos filialas vaikų ligoninė | 45 | 45 | 3793 |
| 163 Kauno klinikinė ligoninė | 50 | 50 | 1766 |
| 276 Klaipėdos universitetinė ligoninė | 35 | 35 | 2857 |
| 346 Respublikinė Šiaulių ligoninė | 13 | 13 | 622 |
| 424 Respublikinė Panevėžio ligoninė | 50 | 53,9 | 2521 |
| 506 Alytaus apskr. S. Kudirkos ligoninė | 0 | 4 | 286 |
| 655 Utenos ligoninė | 14 | 14 | 534 |
| Iš viso: | 257 | 265 | 14932 |

Prieiga internete: https://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=254 , ataskaita „Stacionaro lovų skaičius pagal lovų profilių grupes ir gydymo įstaigas. Pastaba: 2019 m. statistiniai duomenys 2020 m. gegužės mėn. nebuvo paskelbti.

Ligoninėje 2018 m. gale buvo 1000 stacionaro lovų. Ligoninės Infekciniame skyriuje iš viso yra 18 stacionarinių lovų, tame skaičiuje 13 infekcinio profilio lovų, 5 vidaus ligų profilio lovos. Tai sudaro 1,8 proc. nuo visų lovų skaičiaus. Pažymėtina, kad Infekcinio skyriaus vidaus ligų profilio lovose taip pat gydomi infekcinėmis ligomis sergantys ligoniai, turintys gretutinių lėtinių ligų, komplikacijų.

Vidutinė Infekciniame skyriuje pacientų gulėjimo trukmė buvo 7,5 dienos. Vidutinė 1 stacionarinio paciento (viešosios paslaugos) gydymo savikaina 2015-2019 m. laikotarpiu buvo 952 Eur.

Pacientai, sergantys infekcinėmis ligomis, gydomi V. Kudirkos g. 99B, Šiauliuose, II Terapijos korpuso dalyje I aukšto įsikūrusiame Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriuje. Toliau pateikiamame paveiksle nurodomas skyriaus patalpų esamas išsidėstymas ir išplanavimas.

Pav. 1.1.1-1. Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus esamas išsidėstymas ir išplanavimas.

Skyriuje pacientų gydymui įrengtos 5 trivietės palatos, izoliaciniame bokse yra 1 dvivietė ir 2 vienvietės palatos. Pacientus aptarnauja 3 gydytojai, 11 slaugytojų, 4 slaugytojų padėjėjos. Trivietės palatos neatitinka šiuolaikinių infekcijų kontrolės reikalavimų, kadangi jose nėra pacientams skirto sanitarinio mazgo, nėra įrengtų tambūrų, kuriuose,  oro lašelinių būdu plintančios infekcijos (tymai, vėjauraupiai, COVID-19 liga) atveju, būtina pasiruošti (apsivilkti/nusivilkti apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas, batus) medicinos personalui pacientų apžiūrai ir gydymui.

Paslaugos paklausa

Paklausos potencialas.

Visoje Lietuvoje stebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas, ne išimtis ir Šiaulių apskrityje susiklosčiusi demografinė padėtis. Šiaulių apskrityje gyventojų skaičius nuo 2015 m. iki 2019 m. sumažėjo -6,8 %. Šiaulių miestas nuo 2015 m. neteko 4,24 %. savo gyventojų. Telšių apskrityje gyventojų skaičius sumažėjo  -7,96 %. Panašiu santykiu mažėjo ir suaugusiųjų gyventojų skaičius. Visoje Lietuvoje per tą patį laikotarpį gyventojų skaičius sumažėjo – 4,35 %. Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos Šiaulių ir Telšių apskrityse pateikiamos lentelėje Nr. 1.1.2-1:

Lentelė 1.1.2-1. Gyventojų skaičius Šiaulių ir Telšių apskrityse 2015-2019 m.

| Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje ¦ asmenys |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Pokytis nuo 2015 m. |
|  | Miestas ir kaimas | Miestas ir kaimas | Miestas ir kaimas | Miestas ir kaimas | Miestas ir kaimas |  |
| Lietuva | 2.921.262 | 2.888.558 | 2.847.904 | 2.808.901 | 2794184 | -4,35% |
| Šiaulių apskritis (visų gyventojų) | 281.632 | 276.329 | 270.482 | 265.467 | 262487 | -6,80% |
| Telšių apskritis (visų gyventojų) | 143.511 | 141.293 | 137.769 | 134.139 | 132.082 | -7,96% |
| Gyventojų skaičius Šiaulių ir Telšių apskrityse, iš viso: | 425.143 | 417.622 | 408.251 | 399.606 | 394.569 | -7,19% |
| Suaugusiųjų gyventojų (+18) skaičius |  |  |  |  |  |  |
| Šiaulių apskritis | 231544 | 227676 | 223423 | 219666 | 217641 | -6,00% |
| Telšių apskritis | 115823 | 114290 | 111679 | 108925 | 107435 | -7,24% |
| Suaugusieji Šiaulių ir Telšių apskrityse: | 347367 | 341966 | 335102 | 328591 | 325076 | -6,42% |

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas www. stat.gov.lt

Rizika užsikrėsti infekcinėmis ligomis, ypač plintančiomis oro lašeliniu būdu, tokių kaip COVID-19 liga, tymai ir kt., ypač padidėja senyvo amžiaus (60 m. +) gyventojams, taip pat šio segmento pacientams pasireiškia didelė komplikacijų kilimo ir netgi mirties rizika. Todėl toliau, kaip potencialių paslaugos vartotojų grupė, nagrinėjami pagyvenusių gyventojų statistiniai duomenys. Vykstant demografiniams pokyčiams visame pasaulyje daugėja senų žmonių. Demografiniu požiūriu gyventojų senėjimas – tai procesas, kurio metu didėja vyresnio amžiaus žmonių dalis bendroje populiacijoje. Šis procesas charakterizuojamas gyventojų senėjimo rodikliu (indeksu). Jungtinių Tautų Organizacija rekomenduoja gyventojų senėjimo rodikliu laikyti 65 metų ir vyresnių žmonių skaičių (proc.) tarp visų gyventojų. Pasaulinės sveikatos organizacijos (WHO) prognozėmis, pasaulio žmonių populiacijos, kuriems virš 60 m., dalis nuo 2015 m. iki 2050 m. išaugs nuo 12 % iki 22 %; 2050 m. 80 % pagyvenusių žmonių gyvens mažų/vidutinių pajamų šalyse.

Viešųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant infekcinių ligų gydymą,  potencialūs  vartotojai didžiąja dalimi yra vyresni nei 60 m. Šiaulių apskrities gyventojai. Potencialių paslaugos vartotojų skaičius pagal 2019 m. Statistikos departamento duomenis  Šiaulių apskrityje buvo 74.714.

Nors gyventojų skaičius tiek respublikoje, tiek Šiaulių apskrityje mažėja, tačiau senyvo amžiaus- virš 60 m. asmenų- skaičius didėja. Šiaulių apskrityje 2015-2019 m. periodu senyvo amžiaus gyventojų skaičius padidėjo 2,39 proc, Šiaulių mieste padidėjo 4,56 proc., Šiaulių rajone +5,86 proc. Telšių apskrityje šio segmento gyventojų padaugėjo 4,79 proc.

Lentelė 1.1.2-2. Pagyvenusių asmenų 60 m. ir vyresnių skaičius 2015-2019 m.

| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Pokytis nuo 2015 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 m. + Šiaulių apskr. gyventojai | 72973 | 73046 | 73316 | 73820 | 74714 | 2,39% |
| 60 m. +Telšių apskr. gyventojai | 33855 | 34229 | 34436 | 34848 | 35452 | 4,72% |

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas https://osp.stat.gov.lt/gyventojai1

Paklausos potencialą apibūdina ir bendras visuomenės sergamumas. Pagal Higienos instituto pateikiamus duomenis sergamumas 0-59 gyventojų tarpe mažėjo, kai tuo tarpu pagyvenusių žmonių segmente nuo 60 m. ir vyresnių šis rodiklis nuolatos auga:

Grafikas 1.1.2-1. Sergančių Šiaulių apskrities gyventojų skaičius 0-59 m amžiaus tarpe

Grafikas 1.1.2-2 Sergančių Šiaulių apskrities gyventojų skaičius 0-59 m amžiaus tarpe

Sergamumo lygis tarp 60 m. ir vyresnių gyventojų  Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje  2018 m. (Pastaba: 2019 m. duomenys 1000 gyv. neprieinami projekto rengimo metu) pateikiamas žemiau esančiame grafike:

Grafikas 1.1.2-3. . Sergančių asmenų 60 m. ir vyresnių skaičius 1000 gyv. Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje.

Bendra tendencija respublikoje bei Šiaulių apskrityje: sergamumas įvairiomis ligomis didėja proporcingai su gyventojų amžiaus didėjimu. Jei amžiaus grupėje 60-64 m. sergamumas Šiaulių apskrityje sudaro nuo 86 proc. tarp vyrų ir 88 proc. tarp moterų, tai amžiaus grupėje 80-84 m. sergamumas artėja prie 100 proc. ir sudaro  94 proc. tarp moterų ir 98 proc. tarp vyrų, t.y. senyvo amžiaus grupėje kiekvienas gyventojas turi vienokių ar kitokių ligų ir yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų nuolatiniai lankytojai.

Sergamumas infekcinėmis ligomis pastaruoju metu didėjo, ypač tam tikromis ligomis, t.y. tymais, kiaulyte, skarlatina, vėjaraupiais, erkiniu encefalitu, Laimo liga.

Šaltinis: Higienos instituto leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m.“

Sergamumas infekcinėmis ligomis pastaruoju 5 m. periodu stabiliai didėja: nuo 2015 m. iki 2019 m. išaugo 16 proc. Padidėjęs sergamumas ypač ryškus vaikų tarpe.

Lentelė 1.1.2-3. Sergamumas infekcinėmis ligomis 2015-2019 m.

| Diagnozės pavadinimas: TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS | Iš viso |  | Iš jų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0–17 m, |  | 18+ m, |  |
| Metai | abs. sk. | 1000 gyv. | abs. sk. | 1000 vaikų | abs. sk. | 1000 suaug. |
| 2015 m. | 179.002 | 61,62 | 64880 | 124,45 | 114122 | 47,88 |
| 2016 m. | 189.625 | 66,11 | 66278 | 128,87 | 123347 | 52,4 |
| 2017 m. | 191.934 | 67,86 | 68617 | 135,42 | 123317 | 53,11 |
| 2018 m. | 199.983 | 71,38 | 73091 | 145,8 | 126892 | 55,16 |
| 2019 m. | 207.891 | 74,4 | 76718 | 153,63 | 131173 | 57,16 |

Šaltinis: Higienos instituto 2015-2019 m. leidiniai „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“

Grafikas 1.1.2-4. Sergamumas Lietuvoje 2015-2019 m. infekcinėmis ligomis.

Infekcinėmis ligomis (kodas pagal TLK-10-AM: A00-B99) sergančių asmenų gydymo stacionare atvejų skaičius didėja neženkliai, 2017 m. buvo sumažėjęs 1600, tačiau didėja ligos komplikacijų ir gydymo, pasibaigusio mirtimi, atvejų skaičius. Vidutinis gulėjimo laikas stacionare svyruoja tarp 11-12 dienų.

Lentelė 1.1.2-4. Infekcinėmis ligomis sergančių pacientų stacionarizavimo rodikliai 2015-2019 m. Lietuvos mąstu.

| Diagnozės pavadinimas: TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS | Kodas pagal TLK-10-AM: A00-B99 | Iš viso stacionaro ligonių Lietuvoje |  |  | Iš jų – mirę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iš viso | stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv. | vidutinis gulėjimo laikas | Iš viso | letališkumas 1000 stacionaro ligonių |
| 2015 m. | A00-B99 | 29758 | 10,24 | 11,95 | 947 | 31,82 |
| 2016 m. | A00-B99 | 29766 | 10,38 | 12,62 | 999 | 33,56 |
| 2017 m. | A00-B99 | 27918 | 9,87 | 12,27 | 980 | 35,1 |
| 2018 m. | A00-B99 | 29481 | 10,52 | 11,64 | 1079 | 36,6 |
| 2019 m. | A00-B99 | 29545 | 10,57 | 11,68 | 1246 | 42,17 |

Šaltinis: Higienos instituto 2015-2019 m. leidiniai „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“

Grafikas 1.1.2-5. Stacionarizuotų ligonių skč. 1000 gyv. kitimas 2015-2019 m. Lietuvoje.

Ligoninės įvairiuose stacionaro skyriuose (Infekciniame, Vaikų ligų sk. ir kituose) besigydžiusių pacientų, kuriems diagnozės (pagrindinės ar gretutinės) kodai buvo  A00-B99 (tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos), statistika pateikiama žemiau esančioje lentelėje. Bendras ligonių skaičius 2019 m. (suaugusiųjų ir vaikų), palyginus su 2015 m., sumažėjo 300 pacientų. Stacionarizavimo rodiklis mažėja dėl bendros tendencijos mažinti hospitalizavimą, siekiant kuo daugiau suteikti ambulatorinių paslaugų, ypač vaikus išleidžiant gydytis namuose.

Lentelė 1.1.2-5. Ligoninėje stacionarizuotų pacientų, sergančių infekcinėmis ligomis,  statistika 2015-2019 m.

| 391 Respublikinė Šiaulių ligoninė VšĮ (V. Kudirkos g. 99, Šiaulių m. sav.). Diagnozė su visais kodais: A00-B99 tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos | Stacionaro ligonių skaičius | Lovadienių skaičius | Vidutinis gulėjimo laikas | Išrašytų stacionaro ligonių skaičius | Išrašytų stacionaro ligonių lovadienių skaičius | Mirusių stacionaro ligonių skaičius | Mirusių stacionaro ligonių lovadienių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 m. | 2015 | 40304 | 20 | 1865 | 37949 | 130 | 2192 |
| 2016 m. | 2135 | 45721 | 21,41 | 2002 | 43398 | 122 | 2154 |
| 2017 m. | 1844 | 37086 | 20,11 | 1728 | 34578 | 100 | 2175 |
| 2018 m. | 1701 | 37031 | 21,77 | 1604 | 35574 | 85 | 1425 |
| 2019 m. | 1713 | 34685 | 20,25 | 1598 | 33164 | 102 | 1320 |

Šaltinis: Higienos instituto statistiniai duomenys, ataskaita: Stacionaro ligonių sudėtis pagal gydymo įstaigas. https://stat.hi.lt/default.aspx?report_id=143

Ligoninės Infekciniame skyriuje besigydančių ligonių srauto statistika pateikiama žemiau esančiame grafike. Infekcinio skyriaus ASP paslaugų teikimo tendencija buvo kintanti: 2015 m. skyriuje gydėsi 703 pacientai, 2016 m. pacientų skaičius padidėjo iki 752, 2018 m. srautas išaugo iki 761, 2019 m. pacientų skaičius buvo 730.

Grafikas 1.1.2-6. Infekcinio skyriaus stacionarinių pacientų skaičiaus kitimas 2015-2019 m.

2019 m. vienos pavojingiausių infekcinių ligų- COVID-19- sukeltos pandemijos akivaizdoje daroma prielaida, kad 1 proc. populiacijos turės simptominę COVID-19 ligos išraišką, 20 proc. reikės deguonies terapijos, 2 proc. (sėkmės atveju), 4-5 proc. (nesėkmės atveju - Itališkas variantas) reikės dirbtinės plaučių ventiliacijos intensyviosios terapijos skyriuose. Pagal mokslininkų prognozes, COVID-19 liga gali sukelti II pandemijos bangą 2020 m. rudenį ar žiemą ir užsikrėtusiųjų gyventojų skaičius gali siekti iki 270 tūkst. Lietuvoje, 2,6 tūkst. Šiaulių apskrityje, 1,3 tūkst. Telšių apskrityje.  Vadovaujantis  2020 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-281 patvirtintu ,,Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas) (nauja redakcija patvirtinta 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 659) VšĮ  Respublikinės  Šiaulių ligoninė paskirta pagrindine stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti ir organizuojanti įstaiga (ASPĮ), turinti infekcinėmis ligomis sergančių pacientų gydymui skirtą padalinį, kurios veikimo teritorija yra ne tik Šiaulių miestas ir rajonas, bet visa Šiaulių apskritis ir Telšių apskritis. Pagrindinės ir organizuojančios paslaugų teikimą ASPĮ funkcijos yra gydymo paslaugų teikimo užtikrinimas, organizavimas, koordinavimas ir stebėsena, pacientų srautų valdymas. Pagal Aprašo 13.1.3 p. rekomendacijas, Ligoninės, kaip pagrindinės ASPĮ, veikimo teritorijoje turėtų būti ne mažiau 176 stacionarinių lovų su DPV, bei 6 kartus daugiau lovų su deguonies tiekimo sistemomis (1056)

Todėl, ruošiantis šios ir kitų infekcinių ligų protrūkiui (paslaugos paklausos augimo proveržiui) būtina modernizuoti Ligoninės infrastruktūrą, naudojamą infekcinių ligų gydymui, kad būtų užtikrintas Šiaulių ir Telšių apskričių gyventojams teikiamų ASP paslaugų, susijusių su infekcinių ligų diagnostika ir gydymu,  prieinamumas.

Paskutinių 5 metų paslaugų teikimo apimtys.

Infekciniame skyriuje gydomi suaugę (nuo 18 m.) pacientai, sergantys infekcinėmis ligomis (koduojama pagal TLK-10-AM: A00-B99, kaip pagrindinė ar gretutinė liga). Skyriaus pacientų statistika per paskutinius 5 metus ir 1 paciento gydymo savikaina (viešosios paslaugos savikaina) pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

Lentelė 1.1.2-6, Pacientų skaičius, gydymo savikaina.

| Skyrius/metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Vidurkis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infekcinio skyriaus pacientų skaičius | 703 | 752 | 724 | 761 | 730 | 734 |
| Infekcinio skyriaus sąnaudos, Eur | 663.284 | 686.595 | 672.553 | 814.622 | 660.823 | 699.575 |
| 1 paciento gydymo savikaina, Eur | 944 | 913 | 929 | 1.070 | 905 | 952 |

Prognozuojama, kad dėl ūminių infekcinių ligų kilimo rizikos, ką parodė paskutinė COVID-19 ligos sukelta pandemija, infekcinių ligų gydymo pandemijos metu paslaugų poreikis išaugs 100 proc., arba vidutiniškai 66 proc. per metus. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama ataskaitinio laikotarpio paslaugų poreikio prognozė:

Lentelė 1.1.2-7. Paslaugų prognozė ataskaitiniam laikotarpiui.

| Paslaugų prognozė/metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paslaugų (pacientų) skaičius | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 |

Teisinė aplinka

Pareiškėjas yra viešoji įstaiga, teikianti II ir III lygmens asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams. Jo veiklą reglamentuoja šie pagrindiniai įstatymai: Viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas,  Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.

Su infekcinių ligų diagnostika ir gydymu (paslaugų teikimu) susiję specialieji teisės aktai:

Lentelė 1.2-1. Teisės aktai, reglamentuojantys infekcinių ligų gydymo paslaugų teikimą.

| Eil.Nr. | Teisės aktas | Turinys |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-778 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 117:2019 „Infekcinių ligų gydytojas" patvirtinimo“ | Medicinos norma nustato pagrindines gydytojo infektologo teises ir pareigas, kompetencijų reikalavimus. |
| 2 | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-303 „Dėl infektologijos antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ | Aprašas nustato specialiuosius reikalavimus specialistams, dalyvaujantiems diagnostikoje ir gydyme; diagnostikos technologijoms (greita diagnostika, bakteriologiniai išmatų tyrimai, biocheminiai, virusologiniai tyrimai, Imunologiniai tyrimai, endoskopijos tyrimas, radiologiniai tyrimai ir kt.); gydymo metodams (medikamentinis gydymas); nustatytos kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos ir kt.). Apraše nustatytas reikalavimas, kad ASPĮ turi užtikrinti reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnybos dalyvavimą, esant poreikiui. Reanimacija II paslaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“. Šiame apraše nustatyta, kad Reanimacija II paslaugos suaugusiems gali būti teikiamos, kai ligoniai stebimi ir gydomi reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje,. patalpos turi atitikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus higienos reikalavimus. |
| 3 | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 278 „Dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2020-03-19) | Teisės akte pateikiami pavojingų (tokių, kaip žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga ar sukėlėjo nešiojimas, ūminis poliomielitas, tymai, raudonukė, gripas, citomegaloviruso sukeltos ligos,Creutzfeldt – Jakobo liga, kitos lėtinės virusinės centrinės nervų sistemos infekcijos, infekcinė mononukleozė, virusiniai hepatitai ar virusinių B ir C hepatitų sukėlėjų nešiojimas, virusinės žarnyno infekcijos, pasiutligė, erkinis virusinis encefalitas (Rusijos pavasario–vasaros encefalitas), hemoraginė karštligė su inkstų sindromu, difterija ar sukėlėjo nešiojimas ir kt.) ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sąrašai (tokių, kaip maras, cholera ar sukėlėjo nešiojimas, beždžionių raupai, geltonoji karštligė, virusinės hemoraginės karštligės: Marburgo virusinė liga, ebola virusinė liga, Lassa karštligė; raupai, COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). |
| 4. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ | Aprašas nustato privalomus nuolatinio valymo ir dezinfekcijos, baigiamosios dezinfekcijos, baigiamosios dezinsekcijos, kamerinės dezinfekcijos (dezinsekcijos), deratizacijos reikalavimus užkrečiamųjų ligų židiniuose. |
| 5. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-1110 „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo | Aprašas reglamentuoja hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros organizavimą ir vykdymą nacionaliniu ir vietiniu lygiu. Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros nacionaliniu lygiu tikslas – nustatyti hospitalinių infekcijų ir jų sukėlėjų paplitimo lygį šalyje, stebėti sergamumą hospitalinėmis infekcijomis ir jų rizikos veiksnių dažnumą reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose, stebėti operacinių žaizdų infekcijų ir jų rizikos veiksnių dažnumą chirurgijos skyriuose, stebėti Clostridium difficile infekcijų paplitimo dažnumą visose stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. |
| 6. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kilus gripo pandemijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ | Aprašas nustato asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus ir ypatumus kilus gripo pandemijai. Apraše nustatomi specialieji reikalavimai pacientų rūšiavimui, ASPĮ darbo apribojimai ir paslaugų teikimo sąlygos. Esant gripo pandemijai, ribotinas arba nutrauktinas planinis pacientų hospitalizavimas, planinės chirurginės operacijos. ASPĮ vadovas turi nustatyti pacientų rūšiavimo pagal ligos sunkumą tvarką. Gripo pandemijai kilus, turi būti griežtai ribojamas stacionarinių ASPĮ pacientų lankymas. Stacionarinėse ASPĮ turi būti numatytos galimybės didinti patalpų ir lovų, kuriose teikiamos intensyviosios terapijos paslaugos, skaičių, apsirūpinti papildomais dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisais |
| 7. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-536 „Dėl sezoninio gripo bei gripo, sukelto naujo viruso potipio (pandeminio gripo), diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais vaistais metodikų patvirtinimo | Metodikoje aprašoma gripo klinikiniai požymiai, epidemiologija, diagnostikos kriterijai, gydymo antivirusiniais vaistais būdai. |
| 8. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ | Higienos norma reglamentuoja sveikatos priežiūros įstaigose hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūra ir valdymą, pacientų izoliavimo, darbuotojų saugos, infekcijų profilaktikos, rankų higienos, valymo, medicinos prietaisų naudojimo, dezinfekavimo, sterilizavimo, patalpų, inventoriaus, drabužių, avalynės, paviršių higienos, valymo ir dezinfekcijos reikalavimus. |
| 9. | Lietuvos higienos norma HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. | Higienos norma nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigų įrengimo sveikatos saugos reikalavimus: dėl palatų, lovų skaičiaus ir joms tenkamo ploto, san.mazgų, patalpų apšvietimo, patalpų mikroklimato. |
| 10. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas išleidžia privalomus įstaigoms sprendimus, siekiant užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją ir suvaldyti epidemiologinę situaciją valstybėje. |

Teisiniai apribojimai viešosios paslaugos teikimui

Projektą įgyvendinantis subjektas- Ligoninė, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros daugiaprofilinė įstaiga, legaliai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra viešoji įstaiga. Ligoninės įstatai (aktuali redakcija patvirtinta 2018 m. vasario 26 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-100, VĮ Registrų centro tvarkomame Juridinių asmenų registre  įregistruoti 2018 m. vasario 8 d.), kurių pagrindu vykdoma veikla, įregistruoti juridinių asmenų registre. Ligoninė gali teikti  asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik pagal jai suteiktą licenciją Nr. 784, išduotą 1999-10-14 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Licencijoje nurodytos ASP stacionarinės ir ambulatorinės paslaugos, teikiamos konkrečiais adresais.  Ligoninė adresu V. Kudirkos g. 99B, Šiauliuose šiuo metu turi licenciją teikti stacionarines suaugusiųjų infekcinių ligų II  paslaugas.

Teisiniai, technologiniai  apribojimai alternatyvoms

Įgyvendinant projektą, planuojama praplėsti ir modernizuoti esamą Infekcinių ligų skyrių, atliekant kapitalinį remontą pastato V. Kudirkos g.99 B, Šiauliuose, unikalus Nr. 2996-1011-5015, I a. likusioje dalyje. Minėtą pastatą Ligoninė valdo 1998-07-22 panaudos sutarties Nr.1  su steigėju, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, pagrindu. LR Sveikatos apsaugos ministerija pastatą valdo turto patikėjimo teise, pastatas nuosavybės teise priklauso valstybei. Statybą leidžiančio dokumento Ligoninė kol kas nėra gavusi.

Pagal Investicijų projektų rengimo metodikos (2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija) 4 priedą, šis projektas priskiriamas „pastatų“ investavimo objektų kategorijai, ir turi būti nagrinėjamos šios alternatyvos:

- Naujų pastatų statyba (taip pat ir pradėto statyti pastato užbaigimas). Projekte nagrinėjama;

- Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas. Atmetama;

- Pastatų / patalpų nuoma / panauda. Atmetama;

- Pastatų / patalpų įsigijimas. Atmetama;

- Optimizavimas. Projekte nagrinėjama;

- Kooperacija. Atmetama;

- Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų techninių savybių gerinimas. Projekte nagrinėjama.

Tačiau dėl specifinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų, kurie apibrėžiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, dalis alternatyvų yra atmetama ir toliau nebus nagrinėjama dėl teisinių ir technologinių apribojimų:

| Eil. Nr. | Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos | Galimos alternatyvų veiklos |  | Pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Naujų pastatų statyba (taip pat ir pradėto statyti pastato užbaigimas) |  Naujo pastato statyba sklype A | Išnagrinėta | Alternatyva A.2. Naujo pastato statyba sklype V.Kudirkos 99, Šiauliuose. |
|  |  |  Esamo nebaigto statyti pastato sklype C griovimas | ATMETAMA | Atmetama, kadangi nėra tokio pastato Ligoninėje |
|  |  |  Naujo pastato statyba sklype B/C/D | ATMETAMA | Ligoninė turi nutolusius padalinius, kurie įsikūrę kituose sklypuose: Architektų g. 97, Darželio g. 10, V. Kudirkos g. 97, M. K. Čiurlionio g. 12. Dėl būtinybės stacionarizuotiems infekcinėmis ligomis sergantiems pacientams suteikti plataus spektro diagnostines ir gydomąsias ASP paslaugas, reglamentuotas 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-303, kurios teikiamos Ligoninės Diagnostikos padalinyje radiologinės tarnybos (rentgenografija, angiografija, kompiuterinė tomografija), endoskopijų skyriuje, laboratorijoje; šios tarnybos bei skubiosios pagalbos skyrius, kardiologijos reanimacija koncentruotai įsikūrusios I ir II Terapijos pastatuose, adresu V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose, netikslinga analizuoti naujo pastato statybą kituose, nutolusiuose nuo sklypo V. Kudirkos g. 99, sklypuose. |
|  |  |  Esamo nebaigto statyti pastato sklype C užbaigimas | ATMETAMA | atmetama, nėra tokio pastato Ligoninėje |
|  |  |  Esamo nebaigto statyti pastato sklype D griovimas | ATMETAMA | atmetama, nėra tokio pastato Ligoninėje |
| 1.2. | Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas |  Paslaugos teikimas elektroniniu būdu panaudojant technologiją A | ATMETAMA | Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas atmetamas dėl technologinio neįgyvendinamumo: stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (diagnostinės, gydomosios) teikiamos betarpiškai pacientams, fiziškai gulintiems stacionaro lovoje, todėl nuotolinis aptarnavimas, teikiant ASP paslaugas neįmanomas. Be to, nuotoliniu būdu neįmanoma užtikrinti įsakymu Nr. V-117 nustatytų infekcinių stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų vykdymo, dėl diagnostinių paslaugų teikimo negalimumo ir gydymo metodų nepritaikomumo (nuotoliniu būdu). |
|  |  |  Paslaugos teikimas elektroniniu būdu panaudojant technologiją B |  |  |
|  |  |  Paslaugos teikimas elektroniniu būdu panaudojant technologiją A daliai paslaugos vartotojų |  |  |
|  |  |  Paslaugos teikimas elektroniniu būdu panaudojant technologiją B daliai paslaugos vartotojų |  |  |
| 1.3. | Pastatų / patalpų nuoma / panauda |  Veiklos perkėlimas į nuomojamas / panaudos / patikėjimo teise valdomas patalpas / pastatą A | ATMETAMA | Nėra specifinės-gydymo-paskirties nekilnojamojo turto rinkos (nėra pasiūlos). Šiaulių mieste iš visuomeninių pastatų paskirties statomi tik viešbučiai. Apie kitų įstaigų/organizacijų siūlomą turtą, kurį būtų galima nuomotis ar gauti panaudos/patikėjimo teise ASP paslaugų teikimui, nėra pateikiama informacija savivaldybės www.siauliai.lt ar Turto banko svetainėje www.turtas.lt. Svarbus aspektas yra tai, kad potencialus pastatas/patalpos nebūtų nutolęs nuo Ligoninės pagrindinės veiklos buveinės V. Kudirkos g.99, kurioje sutelkti diagnostiniai padaliniai ir tarnybos (rentgenai, kompiuteriniai tomografai, echoskopai, endoskopai ir pan.), reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba, o tokių pastatų/patalpų pasiūlos nėra. |
|  |  |  Veiklos perkėlimas į nuomojamas / panaudos / patikėjimo teise valdomas patalpas / pastatą B |  |  |
|  |  |  Dalies veiklos paslaugų teikimo perkėlimas į naujas nuomojamas / panaudos / patikėjimo teise valdomas patalpas / pastatą C |  |  |
|  |  | Dalies veiklos paslaugų teikimo perkėlimas į naujas nuomojamas |  |  |
|  |  | / panaudos / patikėjimo teise valdomas patalpas / pastatą D |  |  |
| 1.4. | Pastatų / patalpų įsigijimas |  Visos veiklos perkėlimas į naujai įsigytas patalpas / pastatą A | ATMETAMA | Argumentai kaip ir 1.3 p. |
|  |  |  Visos veiklos perkėlimas į naujai įsigytas patalpas / pastatą B |  |  |
|  |  |  Dalies veiklos perkėlimas į naujai įsigytas patalpas / pastatą C |  |  |
|  |  |  Dalies veiklos perkėlimas į naujai įsigytas patalpas / pastatą D |  |  |
| 1.5. | Optimizavimas (taikoma tik jau teikiamai paslaugai) |  esamų veiklos rodiklių esminis pagerinimas visa apimtimi keičiant veiklos įgyvendinimo principus, būdą, procedūras, veiklą vykdančius asmenis ir kt. | ATMETAMA | Esamų veiklos rodiklių esminis pagerinimas visa apimtimi ar iš dalies keičiant veiklos įgyvendinimo principus, būdą, procedūras, veiklą vykdančius asmenis, nemodernizuojant (nepraplečiant skyriaus reikmėms naudojamo ploto) Infekcinio skyriaus patalpų ir neįsigyjant naujos medicininės įrangos neišspręs infrastruktūros trūkumo todėl, kad - Suaugusiųjų infekcinių ligų stacionarinis gydymas vykdomas fiziškai paguldant ligonį į jam skirtą funkcinę lovą, 1 lovai privalo būti skiriama minimaliai 7 kv.m., palatos turi būti vienvietės arba dvivietės su vėdinimo sistema, turinčia aukšto efektyvumo filtrus, sulaikančius virusų plitimą; |
|  |  |  esamų veiklos rodiklių esminis pagerinimas iš dalies keičiant veiklos įgyvendinimo principus, būdą, procedūras, veiklą vykdančius asmenis ir kt. |  |  |
| 1.6. | Kooperacija |  mažiausiai dviejų nesusijusių pavaldumo ryšiais juridinių asmenų sutelkimas bendrai veiklai siekiant to paties projekto tikslo | ATMETAMA | Šiuo metu Šiaulių ir Telšių apskrityse nėra kitų ligoninių, turinčių specializuotą infekcinių ligų gydymo padalinį. Artimiausia to paties lygio respublikinė ligoninė, turinti infekcinį skyrių, yra Panevėžyje, nuo Šiaulių m. nutolusiame apie 80 km. Kooperacija su minėta ASP įstaiga negalima dėl didelio atstumo, įvertinus tai, kad transportuojant infekcinėmis užkrečiamosiomis ligomis sergančius pacientus kyla papildoma rizika dėl ligos platinimo, viruso perdavimo logistikos grandinėje dalyvaujančioms šalims, todėl neracionalu infekuotus pacientus gabenti į kitą(as) ligonines. Be to, Panevėžio ligoninės infrastruktūra nebūtų pritaikyta tokių pacientų apimčių padidėjimui. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių ši alternatyva atmetama ir toliau neanalizuojama. |
| 1.7. | Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų2 techninių savybių gerinimas (rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, bendrojo ploto padidinimas, paskirties keitimas, įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms savybėms užtikrinti) |  Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų viso arba dalies rekonstrukcija A variantas | ATMETAMA | Alternatyva atmetama, kadangi nėra poreikio ir neracionalu vykdyti pastato rekonstrukciją (pagal STR apibrėžimą rekonstrukcija ir yra pastato tūrio, ploto padidinimas, naujų aukštų pristatymas) didinant pastato tūrį ir plotą. Infekcinio skyriaus praplėtimui užtenka kapitališkai suremontuoti šalia esančias patalpas. |
|  |  |  Esamo /-ų pastato(-ų)/patalpų viso arba dalies rekonstrukcija B variantas | ATMETAMA | Alternatyva atmetama, kadangi nėra poreikio ir neracionalu vykdyti pastato rekonstrukciją, didinant pastato tūrį ir plotą. Infekcinio skyriaus praplėtimui užtenka kapitališkai suremontuoti šalia esančias patalpas. |
|  |  |  Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų viso arba dalies kapitalinis remontas | Išnagrinėta | Alternatyva A.1 |
|  |  |  Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų viso arba dalies remontas | ATMETAMA | Įvertinus turimą Ligoninės infrastruktūrą- pastatus ir patalpas-, nebuvo rasta tokių patalpų, kuriose, neatliekant kapitalinio remonto darbų (nekeičiant išplanavimo, nemontuojant naujų inžinerinių sistemų, neatliekant konstrukcijų stiprinimo/silpninimo darbų) atliekant tik paprastojo remonto darbus (dažymas, grindų, lubų dangos remontas ir pan.), būtų įmanoma pritaikyti Infekcinio skyriaus veiklai |
|  |  |  Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų bendrojo ploto padidinimas | - |  |
|  |  |  Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų viso arba dalies paskirties keitimas | - |  |
|  |  |  Įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms savybėms užtikrinti | ATMETAMA | Veikla "Įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms savybėms užtikrinti" atmetama, kadangi Ligoninėje nėra tokių patalpų ar pastato, kuriame, įsigijus įrangos, būtų galima teikti stacionarines infekcinių ligų gydymo paslaugas. Vien tik įrangos įsigijimas (pvz. kondicionierių su filtrais, ištraukimo ventiliatorių montavimas, gerinant patalpų vėdinimą ir oro apsikeitimą ir pan.) nepadės išspręsti infekcinių ligų gydymui pritaikytų patalpų trūkumo, kadangi nekeičiant patalpų išplanavimo (neatliekant rangos darbų) neįmanoma praplėsti esamo Infekcinio skyriaus, kad būtų galima papildomai įrengti 13 stacionaro lovų. |

Sprendžiamos problemos ir jų atsiradimo priežastys

| Problema/ apribojimai | Pagrindinės priežastys |
| --- | --- |
| Nepakankama infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo kokybė bei prieinamumas Šiaulių ir Telšių apskrityse, dėl infekcinių ligų diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros (medicininės įrangos bei patalpų) trūkumo ir neatitikimo šiuolaikiniams infekcinių ligų valdymo poreikiams | - Medicinos įrangos trūkumas. - Medicininių vaizdų gavimo medicinos įrangos trūkumas - Infekciniame skyriuje gydomiems pacientams dažnai reikalinga atlikti pilvo, vidaus organų ultragarsinius tyrimus, naudojant atitinkamus daviklius turinčius echoskopus (UG), siekiant laiku diagnozuoti vidaus organų pakitimus ir pažeidimus, kuriuos lemia infekcinės ligos. Skyrius neturi infekciniams pacientams reikalingo UG, todėl infekuoti pacientai gabenami į Ligoninės diagnostinį padalinį, esantį kitame Priėmimo-skubiosios pagalbos V. Kudirkos g. 99, pastate. Tokiu būdu pažeidžiami infekuoto paciento izoliacijos principai ir išauga rizika dėl pavojingos ar užkrečiamos infekcinės ligos paskleidimo kitiems Ligoninės pacientams ir personalui. - Infekcinėmis ligomis sergantiems pacientams dažnai prireikia rentgenodiagnostikos, kurios pagalba gaunami vidaus organų (plaučių) ar kaulų medicininiai vaizdai. Tokiu atveju infekcinėmis ligomis sergantys pacientai gabenami (funkcinių lovų pagalba) į Ligoninės I Terapijos korpusą V. Kudirkos g. 99, kur yra instaliuoti stacionarūs rentgeno aparatai. Šiuo metu Infekcinis skyrius neturi skyriuje naudotino mobilaus rentgeno aparato. Šiuo atveju taip pat pažeidžiami infekcinėmis ligomis sergančiųjų izoliacijos principai, siekiant stabdyti virusų/bakterijų plitimą, todėl kyla hospitalinių infekcijų paskleidimo rizika Ligoninėje ir infekcinių ligų židinio atsiradimui; - Kitos medicinos įrangos trūkumas. Infekciniame skyriuje, praplėtus iki 30 stacionaro lovų, trūks EKG, defibriliatorių, švirkštinių pompų, enterinio maitinimo pompų, gyvybinių funkcijų monitorių. Taip pat būtina atnaujinti palatinę įrangą- funkcines lovas, spinteles prie lovų, procedūrinius vežimėlius, vaistų spintas, įsigyti stacionarų ligonių keltuvą bei kitą įrangą (ligonių šildymo-šaldymo užklotą, basonų plovimo mašiną, vaikštynių, gulinčių pacientų pervežimo vežimėlių). - Patalpų trūkumas. Šiuo metu Infekcinis skyrius turi 18 stacionarinių lovų, užimamas plotas sudaro 507 m2. Atsižvelgiant į pastaruoju metu kilusią COVID-19 ligos sukeltą pandemiją, siekiant pasiruošti galimiems infekcinių ligų protrūkiams, epidemijų kilimams, esamas Infekcinių ligų skyrius su 18 lovų nėra pajėgus aptarnauti išaugusius pacientų srautus iš Šiaulių ir Telšių apskričių, turinčių 392 tūkst. gyventojų, todėl turi būti modernizuojamas, didinant pajėgumus, priešingu atveju Ligoninė nebus pasirengusi suvaldyti epidemijos plitimo ir užkirsti kelią jos padariniams (pacientų mirtingumo, neįgalumo didėjimui gyventojų tarpe). Skyriuje nėra galimybės atskirti ypatingai pavojingomis infekcijomis sergančių pacientų (virusinėmis, bakterinėmis, oru plintančiomis infekcijomis) nuo ne tokiomis pavojingomis ligomis sergančiųjų pacientų (žarnyno ligomis, erkiniu encefalitu ir kt.). Esamos palatos neturi atskirų san.mazgų, nėra įrengtų tambūrų, kurie būtini medicininio personalo apsirengimui/nusirengimui ir dezinfekcijai. |

Problemos sprendimo būdas- Ligoninės infrastruktūros, reikalingos stacionarinių suaugusiųjų infekcinių ligų gydymo  paslaugų teikimui, modernizavimas, atliekant trūkstamų patalpų pritaikymą gydymo poreikiams, įsigyjant naują medicininę įrangą ir medicininius baldus,  reikalingo personalo pritraukimas ir įdarbinimas.

Projekto turinys

Projekto tikslas ir uždaviniai

Lentelė 1.2.2-1. Projekto tikslas ir uždaviniai.

| Tikslas | Uždaviniai | Veiklos | Fiziniai rodikliai |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekto tikslas- pagerinti infekcinių ligų diagnostikos ir stacionarinio gydymo kokybę ir prieinamumą Šiaulių ir Telšių apskrityse, užtikrinant efektyvų pavojingų infekcijų pandemijų (epidemijų) valdymą, prisidedant prie regiono gyventojų sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo mažinimo. . | 1. Užtikrinti reikiamą Respublikinėje Šiaulių ligoninėje teikiamų suaugusiųjų infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo infrastruktūrą ( patalpas, įrangą). Šiaulių ir Telšių apskričių gyventojams. | - antrinio ir (ar) tretinio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas infekcinių ligų srityje teikiančių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros atnaujinimas: diagnostikos ir gydymo srityje, infrastruktūros modernizavimas: medicininės įrangos ir medicininių baldų įsigijimas. 1.2. Statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstrukcija, remontas | - Įsigyta medicininės įrangos ir medicininių baldų kompl., vnt. - Įsigytas baldų gydytojų kabinetams, palatoms kompl. 1.2.1. Atliktas patalpų kapitalinis remontas, 1 kompl. |

Planuojamo įgyvendinti projekto uždaviniui įgyvendinti yra numatytos projekto veiklos, kurių tiesioginiai rezultatai priežasties-pasekmės principu užtikrina, kad tolimesnės projekto pasekmės leis pasiekti projekto tikslą. Detaliai projekto veiklų pasirinkimas ir įvertinimas yra aprašytas 3.2. skyriuje.

Planuojami šie projekto rezultatai:

  - Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius: 1vnt.;

  - Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas- 665

Toliau esančioje lentelėje Nr. 2.1-2 pateikiamas vertinimas, kaip Projektas atitinka strateginius sveikatos apsaugos sritį reglamentuojančių dokumentų nuostatas/kriterijus :

Lentelė 1.2.2-2. Projekto atitiktis strateginiams dokumentams.

| Strateginio dokumento, programos pavadinimas | Projekto atitikties aprašymas |
| --- | --- |
| Projekto atitiktis septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, 2016 m. gruodžio 13 d. patvirtintos LR Seimo nutarimu Nr. XIII-82 nuostatai (-oms) ar prioritetams | Investicijų projektas atitinka 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos seimo nutarimu Nr. XIII-82 patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos antro skirsnio „Sveikatos apsauga“ 34. P. „Aukšto lygio specializuotą pagalbą teiksime itin kvalifikuotuose centruose, į kuriuos gyventojai būtų nuvežami per maksimaliai trumpą laiką. Kalbėdami apie sudėtingas sveikatos apsaugos paslaugas, manome, kad yra svarbiausia ne įstaigos rentabilumas, o aukšta paslaugų kokybė ir pacientų saugumas“, 35.12. p. „ tobulinsime integruotos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemą, užtikrinant būtiną aukščiausio lygio skubią pagalbą per „auksinę“ valandą. Skatinsime asmens sveikatos priežiūros institucijų klasterius, sudarančius sąlygas gauti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas ne tik miestų, bet ir rajonų gyventojams. Sieksime, kad tokiais atvejais, kaip miokardo infarkto, insulto, traumų, apsinuodijimo, nudegimų, neonatologinės pagalbos, pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais, pacientai be jokių biurokratinių trukdžių per nustatytą laiką patektų į reikiamo lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas“, nuostatas, nes projekte numatytų veiklų rezultatas prisidės prie specializuotų aukštos kokybės infekcinių ligų pagalbos centrų-klasterių vystymo, skubios pagalbos teikimo gerinimo. |
| Projekto atitiktis Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 (TAR, 2014-07-01, Nr. 9403) | Projektas atitinka Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. programos 4 tikslo „Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius“ 4.1 uždavinio „užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos priežiūros technologijas, kuriu efektyvumas pagristas mokslo įrodymais“ bei 4.2 uždavinio „Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą“ nuostatas, Projektas prisidėtų prie 103 p. nurodyto uždavinio „plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą“, 106 p. nurodyto plano „pradėti centralizuotai teikti sveikatos priežiūros paslaugas, kurioms teikti reikia sudėtingos technologinės įrangos ir siauros specializacijos aukštos kvalifikacijos specialistų [..]“. Projektas prisidės prie 109.5. p. nurodyto tikslo: didinti pacientų saugą, užtikrinant hospitalinių infekcijų prevenciją ir racionalų antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimą. |
| Projekto atitiktis LRV COVID-19 strategijai, patvirtintai LR Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. protokolu | Projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtos COVID-19 strategijos tikslus ir uždavinius. Strategijos tikslas – suvaldyti COVID-19 ligos plitimą trumpuoju laikotarpiu ir tinkamai pasirengti naujoms galimoms viruso bangoms ateityje, kad būtų sumažintas jų neigiamas poveikis visuomenės sveikatai, šalies ekonomikai, socialiniam ir kultūriniam gyvenimui. Projektas atitinka 2-ąją strategijos įgyvendinimo kryptį „ sveikatos sistemos pasirengimo užtikrinimas ir visuomenės fizinės ir psichologinės (emocinės) sveikatos stiprinimas“, kadangi bus sustiprinti sveikatos sistemos ir ją sudarančios įstaigos pajėgumai, užtikrinant pasirengimą galimoms COVID – 19 ligos epidemijos bangoms. |

Projekto sąsajos su kitais projektais

2012 m. kovo 26 d. Ligoninė su LR sveikatos ministerija sudarė „Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinio remonto investicijų įgyvendinimo sutartį“ Nr. S- 61/ 60.21-BS-90/12, pagal kurią Ligoninė įgyvendinimo investicijų projektą ir atliko Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinį remontą. Pagal UAB „Grontmij Lietuva“ 2012 m. parengtą techninį (projekto vadovas A. Alūzas) „Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus V. Kudirkos g .99B, Šiauliuose, kapitalinio remonto techninis projektas“ buvo 507,9 m2 plote buvo atliktas esamo Infekcinio skyriaus patalpų kapitalinis remontas: perplanuotos palatų ir personalo patalpos, įrengtos naujos pertvaros, visos inžinerinės sistemos pakeistos naujomis (šildymo, elektros, vandentiekio, nuotekų, gaisrinės signalizacijos, vėdinimo), įrengtas  infekcinių ligonių priėmimas su 2 izoliacinėmis  palatomis, pandusas ŽN, suremontuotos laiptinės. Darbus atliko UAB „Magirnis“, deklaracija apie statybos užbaigimą buvo sudaryta 2014 m. kovo 26 d., Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos buvo patvirtinta 2014 m. birželio 19 d.

Planuojamas įgyvendinti Projektas su kitais Ligoninės įgyvendintais/ įgyvendinamais projektais neturi tiesioginių sąsajų. Pagal šį investicijų projektą planuojamoms remontuoti patalpoms nebuvo parengta investicinių, techninių projektų (išskyrus 5 palatas, kadastrinių matavimų byloje pažymėtas 1-70- 1-74, kuriose pagal šį investicijų projektą bus įrengti atskiri WC ir tambūrai).

Netiesioginės sąsajos su kitais projektais dėl galimybės naudotis šių projektų metu įsigyta medicinos diagnostine/gydomąja įranga kaip projekto rezultatais, pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

| Eil.Nr. | Projekto pavadinimas, Nr. | Projekto ryšys | Sąsajos aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centre, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0004 | Netiesioginis | Stacionarinio Infekcinio skyriaus pacientams bus sudarytos galimybės naudotis projekto metu įsigyta medicinine įranga bei sukurta rentgenochirurginių operacinių infrastruktūra, diagnozuojant bei gydant širdies kraujagyslių ligas, atliekant intervencijas procedūras. Projektas įgyvendinamas adresu V. Kudirkos g.99, Šiauliuose. |
| 2 | Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje“, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-01-0003 | Netiesioginis | Infekciniams pacientams bus galimybė atlikti gydomąsias ir diagnostines procedūras su angiografijų aparatu ir kompiuterines tomografijas su šio projekto metu įsigytu angiografu bei 128 pjūvių KT, diagnozuojant bei gydant galvos smegenų kraujotakos sutrikimus, insultus. Projektas įgyvendintas adresu V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose. |
| 3 | Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių apskrityje“, Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0007 | Netiesioginis | Esant poreikiui, Infekcinio skyriaus pacientai galės naudotis šio projekto metu sukurtais rezultatais, gydant ir diagnozuojant cerebrovaskulinės kraujotakos sutrikimus, naudojantis modernizuota Neurologijos skyriaus infrastruktūra (medicinos įranga). |
| 4 | Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės TPLK, Nr. J02-CPVA-V-04-0001 | Netiesioginis | Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinika (TPLK) turės susisiekimą požeminiu tuneliu su II terapijos korpusu, kurio 1 a. įsikūręs Infekcinis skyrius, todėl pagerės pacientų logistika/ apsikeitimas, laboratorinių ėminių logistika tarp Infekcinio skyriaus ir TPLK, kurioje įrengta karščiavimo klinika (epidemijos metu) |

Projekto tikslinės grupės ir ribos

Projekto tikslinė grupė – tai projekto metu sukurtos paslaugos (-ų) vartotojai (naudos gavėjai), kuriems skirta projekto kuriama socialinė –ekonominė nauda ir (arba) mažinama žala.

Potencialių  projekto metu modernizuotos viešosios paslaugos vartotojų- suaugusiųjų gyventojų skaičius Šiaulių ir Telšių apskrityse- apimtis sudaro apie 325 tūkst. gyventojų.

Prognozuojama tikslinės grupės apimtis- apie 1218 pacientų, besigydančių Ligoninės Infekciniame skyriuje.

Teritorinė apimtis, kurioje numatomas projekto poveikis tikslinėms
grupėms yra Šiaulių apskritis su 7 savivaldybėmis (Šiaulių m., Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Pakruojo r., Radviliškio r., Kelmės r.) bei Telšių apskritis su 4 savivaldybėmis (Mažeikių r., Plungės r., Rietavo r., Telšių r.).

Projekto organizacija

Projektą „Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinis remontas Šiauliuose, V.Kudirkos g. 99B“ įgyvendins viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė. Įstaigos dalininkė yra valstybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 943 „Dėl viešosios įstaigos Šiaulių ligoninės savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ (Žin., 2010, Nr. 81-4238) pavedė Sveikatos apsaugos ministerijai įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Šiaulių ligoninės savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas. Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės įstatai patvirtinti 2012 m. gegužės 14 d. (aktuali redakcija nuo 2018-02-08)  įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre. Ligoninė, pagal galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją (išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. spalio 14 d., Nr. 784, aktuali redakcija nuo 2018-05-24, gali užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas paslaugas (prieiga internete: http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/ASPI.pdf  ).

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, vadovaujantis medicinos ir higienos normose nurodytais reikalavimais, funkcijomis, pareigomis, teisėmis, kompetencija, atsakomybe. Išvardintai veiklai užtikrinti, vadovaujamasi diagnostikos – gydymo protokolais (procedūromis), neatitikčių kokybės rodiklių stebėsena bei prevencinių priemonių paslaugų kokybės gerinimui vykdymo.

Vykdomos funkcijos ir uždaviniai

Ligoninė - daugiaprofilinė gydymo įstaiga, teikianti stacionarines ir ambulatorines- konsultacines II ir III lygio paslaugas.

Ligoninės kokybės politika – kiekvienam pacientui – kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos.

Ligoninės vizija – ligoninė, orientuota į pacientus ir darbuotojus bei teikianti kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas, panaudojant šiuolaikiškas medicinos technologijas ir vaistus.

Ligoninės misija – gerinti Lietuvos žmonių sveikatą teikiant tik aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas veiklos licencijoje nurodytose srityse.

Pagrindinis Ligoninės veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, jų tinkamumo, prieinamumo didinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą.

Ligoninės veiklos sritys - organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija. Pagrindinės Ligoninės veiklos sritys (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) yra:

- žmonių sveikatos priežiūros veikla;

- bendrosios paskirties ligoninių veikla;

- odontologinės praktikos veikla;

- nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla;

- kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;

- gydytojų specialistų veikla;

- reabilitacijos ligoninių veikla;

- kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla;

- medicinos laboratorijų veikla;

- medicinos mokslo tiriamieji ir taikomieji darbai;

- kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas;

- bibliotekų ir archyvų veikla;

- profesinių sąjungų veikla;

- laidotuvių ir su jomis susijusi veikla;

- kitų maitinimo paslaugų teikimas;

- kita apgyvendinimo veikla;

- automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas;

- kita transportui būdinga paslaugų veikla.

Veiklos rodikliai.

Ligoninėje 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo – 2237 darbuotojai (iš jų 417 gydytojai specialistai,  slaugos specialistai 911 Darbuotojų  skaičius 2019 m. lyginant su 2018 m. duomenimis sumažėjo įgyvendinant struktūrinius pokyčius tiek bendrųjų funkcijų teikime, tiek medicininių paslaugų teikime. Ligoninė yra Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų  universiteto rezidentūros ir internatūros mokymo bazė,  taip pat glaudžiai bendradarbiaujama  su Šiaulių kolegija dėl slaugos specialistų rengimo.  2019 m. gruodžio 31 d.  Ligoninėje dirbo 46 gydytojai rezidentai.

Įgyvendinant Lietuvos sveikatos politikos tikslus, Ligoninėje mažinamos stacionaro lovų skaičius. Bendras stacionaro  lovų skaičius ligoninėje nuo 2015 iki 2019 metų sumažėjo 18,88 proc.

Įgyvendinus Projektą, planuojama, kad bendras lovų skaičius padidės 13 lovų.

Bendras hospitalizuotų ligonių skaičius mažėja, siekiant sumažinti brangiai kainuojančių stacionaro paslaugų skaičių, didinant dienos stacionaro, stebėjimo paslaugų apimtis.

Vidutinė gydymo trukmė pateikiama žemiau esančioje diagramoje. Vidutinės gydymo trukmė pastaruosius 3 m. mažėja, 2019 m. sudarė 7,4 d.  Ligoninės specialistai stengiasi per kuo trumpesnį laiką suteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išleisti pacientą tęsti gydymą namuose, ambulatoriškai.

Ligoninėje teikiamos šios ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, dienos stacionaro paslaugos, priėmimo- skubios pagalbos skyriaus paslaugos, stebėjimo, dienos chirurgijos ir ambulatorinės chirurgijos paslaugos.

2019 metais Ligoninėje suteikta 49 498 dienos stacionaro paslaugų  11 646 pacientams. 2019 metais, lyginant su 2018 metais, dienos stacionaro pacientų  skaičius didesnis 2 proc.    Stebėjimo paslaugų skaičius 2019 metais, lyginant su 2018 metais, didėjo 26,2 proc, o lyginant su 2017 metais – 19,3 proc. 2019 metais suteikta 6 965 dienos chirurgijos (etapų skaičius) paslaugų ir tai 14 proc. daugiau negu 2018 metais. Dienos chirurgijos paslaugoms skirtų lovų skaičius 2019 metais, kaip ir 2017 m.  bei 2018 m., išliko toks pat – 41 lova. Taip pat 2019 metais didėjo ambulatorinės chirurgijos paslaugų skaičius, kuris, lyginant su 2018 m., padidėjo 45,5 proc., o lyginant su 2017 m. – 8,8 proc.

2019 metais Ligoninėje pacientams suteiktos 287 913 ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, iš jų 204 779 gydytojų specialistų konsultacijų ir 83 134 išplėstinų gydytojų specialistų konsultacijų. Išplėstinės gydytojų specialistų konsultacijos 2019 metais sudarė 29 proc. tarp visų suteiktų konsultacijų, tuo tarpu 2018 metais jų buvo suteikta 26,1 proc.

Ligoninėje yra įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“, ji nuolatos atnaujinama. Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintu grafiku atlikta 38 neplaninių kokybės vadybos sistemos auditų Ligoninės padaliniuose.

Finansinės veiklos rodikliai

Ligoninė yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Ligoninės 2019 m. pajamos buvo 59 531 665 Eur. Ligoninės pagrindines pajamas, tai yra 95,7 proc. visų įstaigos pajamų, sudaro pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pajamos už mokamas paslaugas sudaro 0,6 proc. visų pajamų. Kitos veiklos pajamas sudaro: mokamos nemedicininės paslaugos ir kitos pajamos. Finansavimo pajamas sudaro pajamos iš  valstybės ir savivaldybės biudžetų, iš ES fondų, PSDF biudžeto lėšos, skirtos skubios konsultacinės sveikatos priežiūros organizavimo ir finansavimo programai vykdyti ir kitų šaltinių pajamos.

Ligoninė yra sudariusi sutartis  dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo su teritorinėmis ligonių kasomis (toliau – TLK): Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio. Ligoninės sudarytų su TLK sutarčių suma 2019 m. sudarė                   47 724 965  Eur .

2019 metais didžiausia dalis pajamų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, t.y. 66,5 proc. teko stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Pajamos už 2019 m. suteiktas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas sudaro 29,5 proc.

2019 metų Ligoninės mokamų paslaugų pajamos sudarė 391 982 Eur Eur.

Ligoninės 2019 metų  pajamos iš viso sudarė iš viso   59 531 665 Eur. 2019 m. Ligoninės finansinis veiklos rezultatas yra teigiamas – 2 211 061 Eur (patvirtintas veiklos rezultatų vertinimo rodiklis – būti nenuostolingai).2019 m. Ligoninės veiklos sąnaudos – 57 320 604 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį – 65,9 proc. – sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.

Projekto įgyvendinimas yra svarbus Ligoninės veiklai šiais aspektais:

Teikiamų ASP paslaugų spektro išplėtimas leis vystytis Ligoninei kaip daugiaprofilinei ASP įstaigai, veikiančiai šiaurės Lietuvos regione, organizacinės ir klinikinės veiklos prasme;

Įgalins padidinti organizacijos  įplaukas iš PSD fondo už suteiktas ASP paslaugas;

Bus įdarbintas papildomas personalas, įkurtos naujos darbo vietos.

Projekto siekiami rezultatai

Įgyvendinus Projektą prognozuojama, kad Ligoninės  viešųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų- suaugusiųjų infekcinių ligų gydymo- teikimo Šiaulių ir Telšių apskričių gyventojams kokybė ir prieinamumas bus pagerinta  apie 1123 pacientų, gyvenančių Šiaulių ir Telšių apskrities  savivaldybėse.

Projektu siekiama pagerinti suaugusiems gyventojams teikiamų specializuotų stacionarinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, diagnozuojant, gydant įvairias infekcines, tame skaičiuje pavojingas ir ypač pavojingas užkrečiamas ligas: žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga, ūminis poliomielitas,tymai, raudonukė, gripas, virusiniai hepatitai ar virusinių B ir C hepatitų sukėlėjų nešiojimas,virusinės žarnyno infekcijos, pasiutligė, erkinis virusinis encefalitas, hemoraginė karštligė su inkstų sindromu, difterija ar sukėlėjo nešiojimas, kokliušas, meningokokinė infekcija ar sukėlėjo nešiojimas,bakterinis meningitas, tuberkuliozė, raupsai; ypač pavojingas ligas: COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), maras, cholera ar sukėlėjo nešiojimas, ebola, raupai ir kt.

Lentelė 1.2.2-1. Projekto siekiami rezultatai

| Problema/apribojimai | Pagrindinės priežastys | Siekiami minimalūs rezultatai |
| --- | --- | --- |
| Nepakankama suaugusiųjų infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo kokybė bei prieinamumas Šiaulių ir Telšių apskrityse, dėl per mažo skyriaus pajėgumo-stacionaro lovų trūkumo-, diagnostikai ir gydymui naudojamos medicinos įrangos ir medicininių baldų trūkumo. | Turima Ligoninės infrastruktūra neatitinka dabartinių infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo poreikių bei reikalavimų dėl pavojingų infekcijų valdymo. | Pacientų, kuriems pagerinta ASPĮ paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius 1123 |

Prognozuojama, kad įgyvendinus projektą

- dėl modernizuotos ir praplėstos  infekcinėmis ligomis sergančių pacientų diagnostikai ir gydymui skirtos infrastruktūros-suremontuotų patalpų, įrengus vienvietes ir dvivietes palatas su sanitariniais mazgais, pritaikytais žmonėms su negalia, tambūrais, sumontavus šiuolaikišką vėdinimo sistemą, įrengus procedūrinius kabinetus,  gydytojų kabinetus ir kitas patalpas,

- dėl infekcinėmis ligomis sergančių pacientų tyrimams ir gydymui įsigytos medicinos įrangos ir medicininių baldų,  kurią naudojant personalas atliks tyrimus, gydymą, kitas procedūras ,

- dėl sukurtos modernios infrastruktūros (patalpų, medicinos įrangos ir medicininių baldų) atsiras sąlygos įdarbinti papildomą kvalifikuotą medicinos personalą ir taip

bus sudarytos pacientams gauti prieinamas ir kokybiškas infekcinių ligų stacionarines paslaugas, šiems žmonėms atsiras didesnės galimybės grįžti į savarankišką kasdieninį ir socialinį gyvenimą, bus sumažinta neįgalumo rizika, bus prisidedama prie mirtingumo mažinimo.

Tiesioginis Projekto naudos gavėjas yra Ligoninė. Ligoninė bus atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą ir rangos  darbų atlikimą, naujos įrangos instaliavimui reikalingų patalpų skyrimą, paruošimą, tinkamos kvalifikacijos personalo užtikrinimą ir personalo darbo užmokesčio finansavimą.

Galimybės ir alternatyvos

Esama situacija

Suaugusiųjų infekcinių ligų skyrius įsikūręs II Terapijos korpuso  V. Kudirkos g. 99B, Šiauliuose, dalyje pirmo aukšto. Esamajame skyriuje yra 18 stacionaro lovų: 5 palatos trijų lovų, 2 izoliacinės palatos po 1 lovą, 1 izoliacinė 1 lovos (su galimybe + 1 lova). Pacientai į skyrių guldomi per šio skyriaus priimamąjį, prie jo sumontuotas pandusas, kuriuo gali naudotis ŽN ir su funkcinėmis lovomis. Esamos skyriaus patalpos užima 507,1 m2 plotą.

Pav. 3.1-1. Suaugusiųjų infekcinių ligų sk. išplanavimas ir ribos.

Tuo atveju, jei Projekto infrastruktūros modernizavimui finansavimui nebūtų skirta lėšų, Infekcinio skyriaus veikla būtų tęsiama su turima medicinos įranga, esamose patalpose, su esamai pajėgumais ir turimomis 18 stacionarinių lovų.  Tęsiant veiklą ūmių infekcijų atveju (pvz. COVID-19 ligos atveju) nebūtų galimybės vienoje vietoje sutelkti gydymo resursus (dalį infekcinių ligonių, nesergančių ypač pavojingomis ligomis arba sergančius lengvesne forma) tektų perkelti į kitą skyrių, rūšiuoti ligonius pagal ligos sunkumą ir sumažinti ligos plitimo riziką, kadangi  esamos  3 vietų palatos išsidėsčiusios šalia viena kitos, jose atskirų sanitarinių mazgų nėra įrengta ir galima kryžminė tarša, pacientų judėjimas; medicinos personalui nėra numatyta tambūrų pasiruošimui (apsauginių chalatų/kombinezonų apsivilkimui/nusivilkimui, dezinfekcijai).  Tęsiant darbą neturint Infekcinio skyriaus pacientų diagnostikai skirto UG ir/ar rentgeno aparato, galima padidėjusi paskleidimo rizika lakių, oro lašeliniu būdu plintančių infekcijų, kadangi infekuoti pacientai diagnostikai būtų gabenami tuneliu, bendromis patalpomis į kitus pastatus, neišvengiant kontaktų su kitais pacientais, lankytojais, personalu.

Toliau pateikiamos esamos būklės infrastruktūros  palaikymui, darbo užmokesčiui ir veiklos vykdymui Infekcinio skyriaus  2015-2019 metais patiriamos  vidutinės išlaidos bei gaunamas finansavimas pagal sutartis su TLK iš PSDF :

| Esamo Infekcinio sk. pajamos ir išlaidos 2015-2019 m. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos Eur | 420.877 | 423642 | 484.389 | 563.819 | 688.336 |
| Metinės eksploatacinės išlaidos: | 443.670 | 467.588 | 480.983 | 564.964 | 503.605 |
| IŠLAIDOS Eur iš viso: | 663.284 | 686.595 | 672.553 | 814.622 | 660.823 |
| Rezultatas Eur (Pajamos- Išlaidos) : | - 242.407 | - 262.953 | - 188.164 | - 250.803 | 27.513 |

Tuo atveju, jei Ligoninė negautų finansavimo suplanuotoms investicinėms veikloms, tęstų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gydant terapinio profilio  ligas su turima medicinine įranga ir medicininiais baldais, turima palatų įranga bei neatnaujintomis patalpomis.

Daroma prielaida, kad susiklostytų tokia finansinė -ekonominė padėtis,  jei projekto organizacija tęstų šiuo metu vykdomą veiklą neinvestuodama ir nemodernizuodama infekcinių ligų gydymo  stacionarinių paslaugų, t.y. artima 2019 m. skyriaus finansinei padėčiai:

| Esamo Infekcinio sk. pajamos ir išlaidos 2015-2019 m. Eur | 2019 m. |
| --- | --- |
| Pajamos | 688.336 |
| Metinės eksploatacinės išlaidos: | 503.605 |
| medikamentai+MED PREKĖS+KRAUJAS | 53.280 |
| medžiagoms, žaliavoms, pusfabrikačiams ir kt. | 5.338 |
| komunaliniai | 8925 |
| darbo užmokesčiui (su sodra) | 332.124 |
| kitos išlaidos: | 157218 |
| t.sk. maitinimas | 19.363 |
| t.sk. skalbimas | 8.897 |
| t.sk. med įrangos remontas | 309 |
| t.sk. kitos tiesioginės | 4.649 |
| t.sk. KITOS NETIESIOGINĖS | 124.000 |
| IŠLAIDOS iš viso: | 660.823 |
| Rezultatas (Pajamos- Išlaidos) : | 27.513 |
| Pacientų skaičius iš viso: | 730 |
| Unikalių pacientų skaičius ( -10 proc. nuo visų pac. vidutinio skaičius) | 661 |
| Išlaidos: | 536.823 |
| 1 paciento gydymo savikaina (be "kitų netiesiog.išlaidų"): | 719 |
| 1 lovai tenkančios medikamentų, med.prekių, kraujo išlaidos (ŽALIAVOS) | 2.959,99 |
| 1 lovos pajamos/metus | 38.240,89 |

Projekto veikloms negavus finansavimo, Infekcinis  skyrius toliau tęstų veiklą su turima infrastruktūra, nepraplečiant skyriaus (neatliekant remonto), neįsigyjant naujos diagnostinės ir gydymo medicininės įrangos.

Galimos projekto veiklos

Projekto įgyvendinimui galimos projekto veiklos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje Nr.3-4. Kadangi Projekto investicijų vertė neviršija 15 mln. Eur, pagal VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtintą Investicijų projektų  rengimo metodiką, ilgasis veiklų sąrašas nesudaromas, nagrinėjamos veiklos, kurios bus vykdomos vertinant alternatyvas pagal „Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką“.

Kadangi planuojama investicijų vertė yra didesnė nei 300 tūkst. Eur, bet neviršija 15 mln. Eur, iš karto sudaromas „trumpasis“ veiklų sąrašas, ir toliau IP rengiamas pagal Metodikos 3.4 dalį.

Lentelė 1.2.2-1. Trumpasis Projekto veiklų sąrašas

| Problema/ apribojimai | Pagrindinės priežastys | Siekiami minimalūs rezultatai | Galimos veiklos („Trumpasis veiklų sąrašas“) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nepakankama infekcinių ligų ankstyvos diagnostikos ir gydymo kokybė bei prieinamumas Šiaulių ir Telšių apskrityse, dėl diagnostikai ir gydymui naudojamos medicinos įrangos trūkumo, bei kokybiškų sveikatos paslaugų tiekimui būtinų patalpų trūkumo. | Ligoninės turimi infrastruktūros pajėgumai neatitinka dabartinių infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo poreikių gyventojams ir infekcijų valdymo reikalavimų | Pacientų, kuriems pagerinta ASPĮ paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius 1123 | - Medicinos įrangos ir medicininių baldų, reikalingų infekcinių ligų diagnostikai ir gydymui įsigijimas; - Esamo Infekcinio skyriaus patalpų praplėtimas, didinant pajėgumus; - Naujo pastato statyba, įkuriant Infekcinių ligų skyrių. |

Veiklų vertinimo kriterijai

Nesudaromi.

Trumpasis veiklų sąrašas ir projekto

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimo protokolu Nr. 35 patvirtintos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos  11 p. projektas priskiriamas prie viešojo juridinio asmens pastatų investavimo objekto tipo. Pagal CPVA IP rengimo metodikos 4 priedą  planuojamas įgyvendinti projektas priskiriamas prie pastatų investavimo objektų, o pagrindinis projekto investavimo objekto tipas „Esamo pastato techninių savybių pagerinimas“. Pagal CPVA Metodiką turi būti išnagrinėtos šios alternatyvos:

- Naujų pastatų statyba (taip pat ir pradėto statyti pastato užbaigimas);

- Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas;

- Pastatų / patalpų nuoma / panauda;

- Pastatų / patalpų įsigijimas;

- Optimizavimas (taikoma tik jau teikiamai paslaugai);

- Kooperacija;

- Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų techninių savybių gerinimas (rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, bendrojo ploto padidinimas, paskirties keitimas, įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms savybėms užtikrinti);

Siekdami  korektiškai įvertinti galimas nagrinėti alternatyvas, įvertinome esamas galimybes viso savo disponuojamo turto atžvilgiu teikti analizuojamą paslaugą.

| Eil. Nr. | Analizuojami klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ar turite pastatą/patalpas, kuriame (-iose) šiuo metu teikiate paslaugą (-as)? Ar pastatas/patalpos naudojamos pilnu pajėgumu, ar yra laisvų nenaudojamų patalpų, kurias būtų galima panaudoti paslaugai teikti | Ligoninė panaudos sutarties pagrindais veiklai naudoja 7,6242 ha sklypą, esantį adresu V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose, kuriame yra 16 pastatų, iš kurių 7 yra gydymo paskirties. Šiuo metu stacionarines suaugusiųjų infekcinių ligų gydymo paslaugas teikiame II Terapijos korpuse, adresu V. Kudirkos 99B, Šiauliuose, dalyje I aukšto. Sklype yra pagrindinis pastatas I Terapijos korpusas, kuriame sutelkti pagrindiniai terapijos profilio skyriai: Vidaus ligų, Širdies ir kraujagyslių centras, rentgenoschirurginės operacinės ( 2 angiografai), kompiuteriniai tomografai, rentgenai, Konsultacijų skyrius, Neurologijos skyrius, Akių ligų skyrius, Gastroenterolgijos skyrius, administracija. Šiame pastate nėra nenaudojamų patalpų. Kituose gydymo paskirties pastatuose laisvų, nenaudojamų patalpų taip pat nėra: - II Terapijos korpuse (adresas V. Kudirkos g. 99b, Šiauliuose, jis stovi tame pačiame V. Kudirkos g. 99 sklype) įsikūrę šie padaliniai: I aukšte- Diagnostikos centro Konsultacijų sk. kabinetai, Suaugusiųjų infekcijų ligų skyrius; II aukšte- Laboratorinės diagnostikos skyrius; III aukšte- Nefrologijos-toksikologijos skyrius; IV aukšte- Ausų, nosies, gerklės ligų skyrius. Laisvų, nenaudojamų patalpų nėra. Pastatas naudojamas pilnu pajėgumu. Chirurgijos korpuse (adresas V. Kudirkos g. 99C): cokoliniame aukšte- Anesteziologijos-operacijų skyrius, Chirurgijos-reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius, sterilizacinė, magnetinio rezonanso patalpos; I aukšte- Ambulatorinės chirurgijos skyrius, II Chirurgijos skyrius ; II aukšte- I chirurgijos skyrius; III aukšte- Ortopedijos-traumatologijos skyrius; IV aukšte- Urologijos skyrius; V aukšte- Neurochirurgijos skyrius. Laisvų, nenaudojamų patalpų nėra. Priėmimo-skubiosios pagalbos pastate (V. Kudirkos g. 99): I aukšte- Skubiosios pagalbos-priėmimo skyrius; II aukšte- Diagnostikos centras su Endoskopijų ir Echoskopijų skyriais. Laisvų, nenaudojamų patalpų nėra. Morge, patologinės anatomijos korpuse veikia morgas ir Patologinės anatomijos skyrius. Laisvų, nenaudojamų patalpų nėra. Fizinės medicinos ir reabilitacijos ambulatorijos korpuse-I ir II aukšte veikia Reabilitacijos skyrius, įrengtas baseinas; III a. įsikūręs Ligoninės infrastruktūros padalinys (Logistikos skyrius, energetikos skyrius, Medicinos technikos skyrius, Ūkio skyrius, Radiacinės ir darbuotojų sveikatos saugos skyrius). Laisvų, nenaudojamų patalpų nėra |
| 2 | Ar turite šiuo metu nenaudojamą (-us) pastatą (-ų) / patalpas (-ų), kurį (-iuos) pritaikius būtų galima panaudoti paslaugai (-oms) teikti | Šiuo metu laisvos apie 726 m2 patalpos yra nutolusiame padalinyje Moters ir vaiko klinikoje, Architektų g. 77, Šiauliuose senajame korpuse, kuriame anksčiau buvo suaugusiųjų psichiatrijos skyrius. Atlikus šių patalpų kapitalinį remontą ir pritaikius infekciniams pacientams, būtų galima panaudoti planuojamai paslaugai teikti, tačiau ši galimybė atmestina dėl šių priežasčių: a. per mažas plotas b. patalpos nuo centrinių diagnostikos, reanimacijos, laboratorijos padalinių nutolęs apie 5 km., ligonių transportavimui į V. Kudirkos g. 99 būtų reikalinga papildomų logistikos (GMP) pajėgumų; c. Būtų reikalinga steigti papildomą reanimacijos paros postą, kurio išlaikymas papildomai kainuotų iki 500 tūkst. Eur per metus; d. dėl klinikos specializacijos, gydant vaikus, būtų reikalinga įgyvendinti papildomas apsaugos priemones (atskira laiptinė, atskiras liftas, privažiavimas, atskiras priėmimas), o tai būtų neracionalu. |
| 3 | Ar turite šiuo metu nebaigtą statyti pastatą, kurį užbaigus statyti būtų galima pritaikyti paslaugai (-oms) teikti? | Nėra. |
| 4 | Ar turite šiuo metu nebaigtą statyti pastatą, kurį nugriovus būtų galima pastatyti naują pastatą paslaugai (-oms) teikti? | Nėra. |
| 5 | Ar turite sklypą, kurį galima būtų panaudoti naujam pastatui pastatyti ir jį pritaikius teikti paslaugą (-as)? | Turimas sklypas V.Kudirkos g. 99, Šiauliuose. Galimybė statyti naują pastatą pagal detaliojo plano sprendinius prieš II Terapijos korpusą, V. Kudirkos g. 99b. |
| 6 | Jei neturite sklypo, ar yra rinkos apribojimų sklypui įsigyti? | Rinkos apribojimas yra tai, kad nėra nekilnojamo turto, skirto asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, rinkos apskritai. Šiauliuose nėra naujų pastatų, kurių paskirtis- gydymo. Šiuo metu Šiauliuose yra nenaudojamas viešbučių paskirties pastatas („Bruklino“ prekybos centras, Pramonės g., tačiau rinkoje neparduodamas, valdytojas Ogmios grupė). Įsigijus pastatą, vis tiek reiktų atlikti patalpų pritaikymą stacionaro veiklai (kapitalinį remontą arba rekonstrukciją). Svarbu yra tai, kad potencialus pastatas/patalpos nebūtų nutolęs nuo Ligoninės pagrindinės veiklos buveinės, kurioje sutelkta diagnostika (rentgenai, kompiuteriniai tomografai, echoskopai, endoskopai ir pan.), o tokių pastatų/patalpų nėra. |
| 7 | Ar nėra rinkos apribojimų patalpų, galimų pritaikyti paslaugai teikti, nuomai? |  |
| 8 | Ar nėra rinkos apribojimų įsigyti pastatą/patalpas, reikalingus paslaugai (-oms) teikti? |  |

Infekcinį skyrių pagrindiniame Ligoninės valdomame sklype adresu V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose, esančiame pagrindiniame gydymo paskirties pastate I Terapijos korpuse įkurti neturime galimybės, kadangi nėra laisvų, nenaudojamų patalpų. Taip pat nėra galimybių sumažinti esamų klinikinių skyrių užimamą plotą ir jį pritaikyti stacionarinio infekcinio skyriaus  įkūrimui.

Alternatyvos “Įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms ir funkcinėms savybėms užtikrinti” bei “Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų viso arba dalies remontas” dėl teisinių ir technologinių apribojimų kaip neįgyvendinamos yra nenagrinėjamos, motyvuotas atmetimas nurodytas 1.2.2 poskyryje.

Projekte nagrinėjamos 2 alternatyvos:

- Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų techninių savybių gerinimas;

- Naujo pastato statyba.

A.1. Alternatyva. „Esamo pastato V. Kudirkos g. 99 B Infekcinio skyriaus patalpų kapitalinis remontas“.

Įgyvendinant A.1 alternatyvą, planuojamos šios veiklos:

- II Terapijos korpuso pastato, esančio V. Kudirkos g. 99B, Šiauliuose, unikalus Nr. 2996-1011-5015, I aukšte esančių patalpų apie 511 m2 kapitalinis remontas, praplečiant esamo Infekcinio skyriaus patalpų, reikalingų stacionarinių paslaugų teikimo pajėgumų padidinimui + 12 lovų, plotą. Po remonto visas I aukštas bus skirtas Infekcinio skyriaus veiklai, bendras plotas iš viso 881,51 m2. Remontuojamoje dalyje bus įrengtos 7 dvivietės palatos, 3 vienvietės (priėmimas, izoliacinės palatos), iš viso 17 stacionaro lovų. Taip pat bus suremontuotos (modernizuotos) dabartinės Infekcinio skyriaus 5 trivietės palatos, jose įrengiant atskirus WC ir tambūrus, lovų skaičių šiose palatose sumažinant iki 2 lovų (esamose palatose lovų skaičius sumažės nuo esamų 18  iki 13 (18-5), naujai suremontuotame plote bus įrengta +17 lovų, iš viso 30 stacionaro lovų).

- Įrangos, reikalingos stacionarinių infekcinių ligų gydymo  paslaugų teikimui, įsigijimas: medicinos įrangos ir medicininių baldų, baldų medicinos personalui, gydytojų kabinetams.

A.2. Alternatyva. „Naujo pastato statyba sklype V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose“.

Įgyvendinant A.2 alternatyvą, planuojamos šios veiklos:

- Šios alternatyvos atveju planuojama pastatyti naują pastatą tame pačiame sklype V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose, nenutolstant nuo pagrindinių pastatų (I ir II Terapijos korpusų) ir juose įsikūrusių reikalingų infekcinių ligų gydymui tarnybų: radiologijos, endoskopijų, laboratorijos, reanimacijos ir kitų. Lovų skaičius 30. Planuojamas naujas pastatas apie 950 -1000 m2 ploto (pastate būtų papildomai reikalingos tokios techninės paskirties patalpos kaip serverinė, kompresorinė, elektros skydinė, vandens įvado, šilumos punkto, todėl statomas plotas didesnis nei A.1 alternatyvos atveju ).

- Įrangos, reikalingos stacionarinių infekcinių ligų gydymo  paslaugų teikimui, įsigijimas: medicinos įrangos ir medicininių baldų, baldų medicinos personalui, gydytojų kabinetams

Analizės metodo pasirinkimas

Pagal Investicijų rengimo metodiką SNA yra sąnaudų – naudos analizė – investicijų efektyvumo vertinimo metodas, kurio esmė – projektui įgyvendinti reikalingų sąnaudų palyginimas su investicijų sukuriama socialine-ekonomine nauda. Būtent šis SNA metodas ir yra pasirenkamas, kadangi projekto pasėkoje bus sukurta infrastruktūra modernizuotai paslaugai teikti, projekto investavimo tipas yra pastatai, šiam objektui tenka didesnioji investicijų dalis

4. Finansinė analizė

Projekto ataskaitinis laikotarpis

Projekto ataskaitinis laikotarpis yra metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų, veiklos išlaidų, mokesčių, finansavimo bei socialinės-ekonominės naudos (žalos) prognozės, skaičius. Šis metų skaičius nustatomas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą projekto kuriamo ilgalaikio turto naudojimo trukmę (infrastruktūros tarnavimo laikotarpį). Vadovaujantis VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtinta „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“ projekto ataskaitinis laikotarpis nustatomas 15 m.

Finansinė diskonto norma

Vadovaujantis investicijų projektų rengimo metodika Projekto skaičiavimams naudojama finansinė diskonto norma nustatoma 4 proc.

Projekto lėšų srautai

Toliau 4 skyriuje bus atliekama 2  alternatyvų analizė:

Alternatyva A.1- „Esamo pastato V. Kudirkos g. 99 B Infekcinio skyriaus patalpų kapitalinis remontas“;

Alternatyva A.2- „Naujo pastato statyba sklype V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose“

Investicijų išlaidos

Projekto investicijos – tai visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama patirti sukuriant apibrėžtus projekto rezultatus.

Visos investicijų sumos pateikiamos su PVM, laikant, kad PVM yra projekto sąnaudos. Tai yra finansuotina Projekto suma, nes numatoma, kad viešuosius pirkimus Projekto apimtyje vykdys Pareiškėjas, kuris nevykdo komercinės PVM apmokestinamos veiklos, negali susigrąžinti PVM.

Statybos darbų investicijų dydis nustatytas pagal UAB „Sistela“ rekomenduojamas statybos skaičiuojamųjų kainų normatyvus. Nustatant medicinos įrangos, kompiuterinės technikos, biuro baldų investicijų dydį buvo remiamasi anksčiau įvykdyti sutarčių, rinkos kainų apklausos ir/ar viešai prieinama informacija/atvirais duomenimis, prieinamais iš viešųjų pirkimų informacinės sistemos CVP IS.

Alternatyvos A.1 investicijų išlaidų suma sudaro 825.583,00 Eur, alternatyvos A.2- 1.570.375,00 Eur.

Žemiau lentelėse Nr. 4.3.1-1- 4.3.1-2 pateikiamos alternatyvų A.1 ir A.2 įgyvendinimui reikalingų investicijų poreikis.

Lentelė 4.3.1-1. Alternatyvos A.1. investicijų išlaidos

|  | Investicijų išlaidos iš viso : 1.825.583,00 Eur | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A.1. Alternatyvos "Esamo pastato V. Kudirkos g. 99B Infekcinio skyriaus patalpų kapitalinis remontas" investicijos, iš viso : | 394.000,00 | 431.583,00 |
| A.3. | Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai |  |  |
|  | Alternatyva A.1 ". Pastato V. Kudirkos g. 99B, Šiauliuose, I aukšte yra įsikūrę 2 padaliniai: Infekcinis 18 stacionarinių lovų skyrius bei konsultacijų poliklinikos kabinetai. I aukšto bendras plotas yra 881,51 m2. Infekcinio skyriaus patalpų šiuo metu užimamas plotas sudaro apie 507,1 m2. Likusiose patalpose 374,41 m2 įsikūrę konsultacijų poliklinikos gydytojų konsultantų, diagnostiniai, pagalbinės paskirties kabinetai, vaistinė. Iš viso bus suremontuotas apie 511, 23 m2 plotas. Pagal UAB Sistela rekomenduojamus "Statinių statybos skaičiuojamų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius" skaičiuojama, kad statybos darbų kaina sudarys 443.933,22 Eur | 31.000,00 | 412.933,00 |
| A.4. | Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas |  |  |
|  | Planuojama medicinos įranga ir medicininiai baldai už 339.200 Eur, biuro baldai 11.375 Eur, iš viso įrangos kategorijoje 350.575 Eur. Investicijų suma nustatyta pagal gautus komercinius pasiūlymus, viešai prieinamą informaciją. | 339.000,00 | 11.575,00 |
| A.5. | Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos |  |  |
|  | Inžinerinių paslaugų kaina , prognozuojama, neturėtų viršyti 7 proc. (pagal UAB "Sistela" rekomendacijas) nuo statybos darbų kaštų, t.y. 31.075,33 Eur, iš jų 72 proc. TP rengimui 22.374,23 Eur; 7 proc. projekto vykdymo priežiūrai 2.175,27 Eur.Užsakovas organizuos TP ekspertizės atlikimą 7 proc. (2.175,27 Eur), techninė priežiūra 14 proc. = 4.350,55 Eur. | 24.000,00 | 7.075,00 |
| A.6. | Projekto administravimas ir vykdymas | 0 | 0 |
| A.7. | Kitos paslaugos ir išlaidos | 0 | 0 |
| A.8. | Reinvesticijos |  |  |
|  | Reinvesticijos per 12 m. periodą po projekto užbaigimo neplanuojamos. | 0,00 | 0,00 |

Lentelė 4.3.1-2. Alternatyvos A.2 investicijų išlaidos.

|  | Investicijų išlaidos iš viso : 1.570.375,00 Eur | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.2. Alternatyvos "Naujo pastato statyba sklype V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose" investicijos, iš viso : | 802.000,00 | 510.000,00 | 258.375,00 |
| A.3. | Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai |  |  |  |
|  | Alternatyva A.2 . Kaip alternatyva nagrinėjama galimybė pastatyti naują pastatą tame pačiame sklype V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose, nenutolstant nuo pagrindinių pastatų ir juose įsikūrusių reikalingų infekcinių ligų gydymui tarnybų: radiologijos, endoskopijų, reanimacijos ir kitų. Lovų skaičius 30. Planuojamas naujas pastatas apie 950 -1000m2 ploto (pastate būtų papildomai reikalingos tokios techninės paskirties patalpos kaip serverinė, kompresorinė, elektros skydinė, vandens įvado, šilumos punkto). Pagal UAB Sistela rekomenduojamus "Statinių statybos skaičiuojamų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius skaičiuojama, kad statybos darbų kaina sudarys apie 1200 Eur/m2 su PVM, bendra pastato kaina 1.140.000 Eur. Investicijas planuojama atlikti per 3 metus | 400.000,00 | 500.000,00 | 240000 |
| A.4. | Įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas |  |  |  |
|  | Planuojama medicinos įranga ir medicininiai baldai už 339.200 Eur, biuro baldai 11.375 Eur, iš viso įrangos kategorijoje 350.575 Eur | 339.000,00 |  | 11.575,00 |
| A.5. | Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su investicijomis į ilgalaikį turtą (A.1.-A.4.) susijusios paslaugos |  |  |  |
|  | Inžinerinių paslaugų kaina , prognozuojama, neturėtų viršyti 7 proc. (pagal UAB "Sistela" rekomendacijas) nuo statybos darbų kaštų, t.y. 79.800 Eur, iš jų 72 proc. TP rengimui 57.456 Eur; 7 proc. projekto vykdymo priežiūrai 5.586 Eur.Užsakovas organizuos TP ekspertizės atlikimą 7 proc. (5.586 Eur), techninė priežiūra 14 proc. = 11.172 Eur. | 63.000,00 | 10.000,00 | 6.800 |
| A.6. | Projekto administravimas ir vykdymas | 0 | 0 |  |
| A.7. | Kitos paslaugos ir išlaidos | 0 | 0 |  |
| A.8. | Reinvesticijos |  |  |  |
|  | Reinvesticijos per 12 m. periodą po projekto užbaigimo neplanuojamos. | 0,00 | 0,00 |  |

Investicijų likutinė vertė

Investicijų likutinė vertė – tai ilgalaikio turto vertė, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui.

Nustatant  turto  likutinę  vertę,  turi  būti  atsižvelgiama  į   projekto       ataskaitinį laikotarpį. Projekto įgyvendinimo metu planuojami atlikti statybos darbai-  A.1 alternatyvos atveju bus atliekami kapitalinio remonto  darbai, A.2- naujo Infekcinio sk pastato statyba. Pagal 2014 m. rugpjūčio 18 d. LR Sveikatos apsaugos ministro  įsakymu Nr. V-875 patvirtinus sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams taikomus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus kapitaliniams mūriniams pastatams (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio pastatams) nusidėvėjimo laikotarpis turėtų būti 100 m. Pastatų rekonstrukcijos / modernizavimo atveju, skaičiuojant investicijų į pastatus likutinę vertę, pagal Investicijų projektų rengimo metodiką, atžvelgiama į investicijų naudingą realų ekonominį tarnavimo laikotarpį , vidutiniškai 25 m. Turto likutinei vertei apskaičiuoti naudojamas „tiesinio nusidėvėjimo metodas“.

Likutinė statybos darbų vertė, įvertinus, kad statybos darbai (suremontuotos patalpos)  būtų tinkamos naudoti trečiais A.1 atveju, ir ketvirtais A.2 atveju,  Projekto įgyvendinimo metais, 15 metais būtų:

A.1. atveju: 443.933 Eur- (443933/25)x13)= 213.087,84 Eur

A.2. atveju: 1.140.000 Eur - (1.140.000/25)x12)= 592.800 Eur.

Įranga, įrenginiai ir kt.turtas /reinvesticijos/

Medicinos įrangai pagal normatyvus taikomas 9 metų nusidėvėjimo laikotarpis. Faktiškai medicinos įranga, tinkamai prižiūrint, sveikatinimo veikloje naudojama ilgesnį laikotarpį, todėl daroma prielaida, kad per ataskaitinį 15 laikotarpį įranga bus naudojama apie 12-13 metų, likutinė vertė bus lygi 0, reinvesticijos į medicinos įrangą ir baldus nebus atliekamos per šį laikotarpį.

Veiklos pajamos

Projekto veiklos pajamos – pajamų, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš pacientų už sveikatos priežiūros paslaugas arba iš PSD fondo, pokytis, atsiradęs  pacientams naudojantis atnaujinta infrastruktūra. Mokamų paslaugų, už kurias tiesiogiai susimokėtų pacientas iš asmeninių lėšų neprognozuojama, arba jų apimtis sudarytų labai nereikšmingą dalį (4-5 pacientai per metus, arba 0,2 proc.), todėl nevertinama.

Alternatyvų A.1,A.2 atvejais. Po projekto įgyvendinimo Infekcinių ligų skyriuje padidės pacientų aptarnavimo pajėgumai 67 proc., padidėjus stacionaro lovų skaičiui nuo 18 iki 30, skyrius bus pajėgus aptarnauti 1218 pacientų per metus, arba pacientų srauto pokytis, atsižvelgiant į paskutinius duomenis dėl ypač pavojingos COVID-19 ligos pandemijos ir galimą jos pasikartojimą, prognozuojama, bus apie +480 pacientų per metus (12 lovų x 40 lovos apyvarta). Prognozuojamos papildomos įplaukos iš PSD fondo apie 345.120 Eur (480 pacientų *719 Eur).

Veiklos išlaidos

Medikamentai, medicinos priemonės (žaliavos), A.1, A.2.

Praplėtus Infekcinį skyrių  iki 30 stacionaro lovos (lovų skaičiaus padidėjimas (POKYTIS) sudarys +12 lovų), susidarys papildomos medikamentų, medicinos priemonių, dezinfekcinių priemonių išlaidos. Dabartiniame Infekciniame skyriuje, turinčiame 18 lovų, išlaidos medikamentams, medicinos pagalbos priemonėms, dezinfekcinėms priemonėms per metus vidutiniškai sudaro 44.755 Eur (duomenų šaltinis ligoninės Ekonomikos ir planavimo sk.) arba 1 lovai 2.486 Eur. Padidėjus skyriuje +12 lovų, sąnaudos sudarytų apie 2.486 x 12= 29.832 Eur.

________________________________________________________________________________

Darbo užmokestis.

Alternatyvos A.1, A.2 atveju:  Praplėstame Infekciniame skyriuje papildomai  planuojama  įsteigti 11 naujų etatų (1 gydytojas infektologas,  7 etatai bendrosios praktikos slaugytojų, 4 etatai slaugytojos padėjėjos). Papildomo DU sąnaudos sudarys apie 132.345,78  Eur. (detaliai žr. žemiau esančioje lent.):

Lentelė 4.3.4-1. Darbo užmokesčio išlaidos A.1, A. 2

| Personalo papildomos išlaidos, įsteigus +12 lovų | Etatų kiekis | 1 -o mėn. DU+sodra 1-o etato | Viso 1-o mėn. DU+Sodra | Viso 12-kos mėn. DU+Sodra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gydytojas infektologas | 1,0 | 1.987 EUR | 1.987 EUR | 23.839 EUR |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | 7,0 | 1.025 EUR | 7.174 EUR | 86.085 EUR |
| Slaugytojo padėjėjas | 3,0 | 623 EUR | 1.868 EUR | 22.422 EUR |
| viso: | 11,0 |  | 11.029 EUR | 132.346 EUR |

_______________________________________________________________________________

Elektros energijos išlaidos.

Alternatyvos A.1 atveju.

Daroma prielaida, kad papildomų elektros energijos suvartojimo išlaidų (POKYČIO) nesusidarys, kadangi ir dabartinėje neremontuotoje dalyje įsikūrę konsultacijų poliklinikos kabinetai, echoskopijų kabinetas ir kt. vartoja elektros energiją.

Alternatyvos A.2 atveju.

Daroma prielaida, kad naujo pastato apie 950 m2  elektros energijos suvartojimo išlaidos sudarys apie 6.460 Eur per metus ( 950 m2 x 6,8 Eur). (apskaičiuota pagal dabartinių Ligoninės pastatų sunaudojamos el.energijos kiekį į 1 m2)

________________________________________________________________________________

Šildymo išlaidos.

Alternatyvos A.1 atveju.

Daroma prielaida, kad papildomų šilumos energijos suvartojimo išlaidų (POKYČIO) nesusidarys, kadangi ir dabartinėje neremontuotoje dalyje įsikūrę konsultacijų poliklinikos kabinetai, echoskopijų kabinetas ir kt. vartoja elektros energiją.

Alternatyvos A.2 atveju.

Naujo pastato išlaidos šildymui sudarys apie 7600 Eur (950 m2 x 8 Eur) (apskaičiuota pagal dabartinių Ligoninės pastatų sunaudojamos  šilumos energijos kiekį į 1 m2).

________________________________________________________________________________

Infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos

Alternatyvos A.1 atveju .

Po 5 metų, nuo 2028 m. planuojama, kad  patalpų palaikymui tinkamame lygyje bus reikalinga  kiekvienais metais skirti lėšų durų, langų, sienų, grindų paprastajam remontui, smulkių defektų šalinimui,   tai sudarys apie 500 Eur/metus.

Po 3 m. pasibaigus medicinos įrangos garantiniam laikotarpiui, bus reikalinga atnaujinti dalį medicinos įrangos: atnaujinti programinę įrangą, pakeisti rentgeno vamzdį (mob.rentgeno aparate) bei pakeisti kitos įrangos susidėvėjusias dalis. Vertinant pagal turimą panašią medicininę įrangą ir jos faktines palaikymo išlaidas daroma prielaida, kad iš projekto lėšų įsigytos įrangos atnaujinimui kasmet patirsime apie 0,5 proc. įrangos vertės išlaidų, t.y. 1695 Eur (339.000x 0,5 proc.), nuo 2025 m.

Alternatyvos A.2 atveju.

Po 5 metų, nuo 2029 m. planuojama, kad  patalpų palaikymui tinkamame lygyje bus reikalinga  kiekvienais metais skirti lėšų durų, langų, sienų, grindų paprastajam remontui, smulkių defektų šalinimui,   tai sudarys apie 900 Eur/metus.

Po 3 m. pasibaigus medicinos įrangos garantiniam laikotarpiui, bus reikalinga atnaujinti dalį medicinos įrangos: atnaujinti programinę įrangą, pakeisti rentgeno vamzdį (mob.rentgeno aparate) bei pakeisti kitos įrangos susidėvėjusias dalis. Vertinant pagal turimą panašią medicininę įrangą ir jos faktines palaikymo išlaidas daroma prielaida, kad iš projekto lėšų įsigytos įrangos atnaujinimui kasmet patirsime apie 0,5 proc. įrangos vertės išlaidų, t.y. 1695 Eur (339.000x 0,5 proc.), nuo 2025 m.

________________________________________________________________________________

Kitos išlaidos

Alternatyvos A.1 atveju.

Atsižvelgiant į Ligoninės turimas viešąsias paslaugų, prekių sutartis dėl  techninės priežiūros, baldų remonto sutartis, inžinerinių sistemų aptarnavimo sutartis, daroma prielaida, kad projekto metu įsigytos med.įrangos, baldų, remontui, inžinerinių sistemų (vėdinimo įrenginių, priešgaisrinių signalizacijų, pastato valdymo sistemos) eksploatavimui išlaidos (nuo 2022 m.) sudarys apie 1 Eur už suremontuotą  plotą x 511 m2= 511 Eur.

Telefoninio ryšio išlaidos metams prognozuojamas, sudarys apie 185 Eur (paskaičiuota pagal galiojančią telefonų sutartį. Pastaba: palatas valys slaugytojų padėjėjai.

Iš viso KITOS IŠLAIDOS: apie  696 Eur/metus.

Alternatyvos A.2 atveju.

Atsižvelgiant į Ligoninės turimas viešąsias paslaugų, prekių sutartis dėl  techninės priežiūros, baldų remonto sutartis, inžinerinių sistemų aptarnavimo sutartis, daroma prielaida, kad projekto metu įsigytos med.įrangos, baldų, remontui, inžinerinių sistemų (vėdinimo įrenginių, priešgaisrinių signalizacijų, pastato valdymo sistemos) eksploatavimui išlaidos (nuo 2023 m.) sudarys apie 1 Eur už suremontuotą  plotą x 950 m2= 950 Eur.

Telefoninio/internetinio ryšio išlaidos metams prognozuojamas, sudarys apie 230 Eur (paskaičiuota pagal galiojančią telefonų sutartį.

Pastaba: palatas valys slaugytojų padėjėjai.

Iš viso KITOS IŠLAIDOS: apie  1180 Eur/metus.

Mokesčiai

Ligoninė yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoja. Pagal 2002 m. kovo 5 d. LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751  20 str. 1 d. nuostatas PVM neapmokestinamos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikia asmenys, atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę teikti šias paslaugas.  Projekto veikloms įsigytos prekės, paslaugos ir darbai yra skirti išimtinai PVM neapmokestinamai įstaigos veiklai vykdyti, tai tokių prekių, paslaugų ir darbų pirkimo PVM įstaiga neturi teisės įtraukti į PVM atskaitą ir negali susigrąžinti iš biudžeto, todėl į skaičiuoklę paslaugų pardavimo PVM neįtraukiamas, investicijos nurodomos su PVM.

Finansavimas

Projekto vykdytojas- Ligoninė- yra viešoji įstaiga, finansuojama PSDF biudžeto lėšomis, taip pat uždirba pajamų iš mokamų sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų teikimo (transporto, mirusiųjų paruošimo paslaugų, laboratorinių tyrimų ir kt.). Tačiau iš Ligoninės biudžetinio finansavimo ir nuosavų lėšų nėra galimybių finansuoti tokio masto investicijų projekto išlaidų į statybos darbus, įrangą, inžinerines paslaugas, medicininę įrangą. Todėl planuojamam įgyvendinti projektui finansuoti bus teikiama paraiška dėl finansavimo iš valstybės kapitalo investicijų programos (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) 2020-2021 m.  Projektui bus siekiama gauti 96,24 proc. finansavimą negrąžinamą subsidiją iš biudžeto, likusią investicijų dalį finansuos Ligoninė nuosavomis lėšomis. suplanuotų priemonių įgyvendinimui.

Lentelė 4.3.6-1. Projekto finansavimui reikalingos lėšos

| Finansavimo šaltinis | A.1. alternatyva | A.2. alternatyva |
| --- | --- | --- |
| Projekto finansavimas, iš viso Eur: | 825.583,00 | 1.570.375,00 |
| LR valstybės biudžeto lėšos (VIP) | 794.508,00 | 1.490.575,00 |
| Ligoninės lėšos | 31.075,00 | 79.800,00 |

Prognozuojama, kad alternatyvų A.1 ir A.2 atvejais po projekto įgyvendinimo  planuojamos gauti pajamos padengtų atsiradusias naujas patalpų eksploatavimo, infrastruktūros palaikymo, komunalinių mokesčių išlaidas, ir kiekvienais metais nereikėtų papildomo finansavimo iš PSD fondo biudžeto finansavimo, finansinė našta viešajam sektoriui nebūtų didinama.

Finansiniai rodikliai

Finansinės analizės tikslas yra įvertinti projekto finansinius rodiklius. Finansinis vertinimas atliekamas projektą įgyvendinančios Ligoninės veiklos apimtyje, analizuojant planuojamą atlikti ŠKC infrastruktūros modernizavimą .

Finansinių rodiklių skaičiavimui naudojama diskontuotų pinigų srautų (angl. DCF) metodika.  DCF metodika apibrėžia tokias finansinės analizės prielaidas:

- Naudojamos tik piniginės įplaukos ir išlaidos – nusidėvėjimas, rezervai ar kitos apskaitos eilutės, kurios atspindi nepiniginius srautus yra nevertinamos;

- Pinigų srautai vertinami remiantis inkrementiniu metodu, t.y. nagrinėjami pinigų srautų pokyčiai lyginant Projekto įgyvendinimo alternatyvas su esama situacija, nieko nedarant.

- Sumuojant (t. y. sudedant arba atimant) pinigų srautus, atsiradusius skirtingais metais, atsižvelgiama į pinigų laiko vertę. Ateities pinigų srautai yra diskontuojami dabartine verte, naudojant tam tikrą diskonto normą.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai, nagrinėjami investicijų projekte:

1. investicijų rodikliai (FGDV(I), FVGN(I) ir FNIS),

2. išvada dėl finansinio gyvybingumo,

3. Kapitalo rodikliai (FGDV(K) ir FVGN(K)),

4. Rodiklių palyginimas.

Investicijų finansiniai rodikliai

Įvertinus investicijų dydžius, sąnaudas ir pajamas, įvertiname finansinį investicijų pelningumą. Projekto finansinį pajėgumą parodo šie rodikliai:

- Finansinė grynoji dabartinė vertė – FGDV arba finansinė GDV. FGDV(I) skaičiuojama siekiant įvertinti planuojamų investicijų naudą šiandien ;

- Finansinė vidinė grąžos norma – FVGN arba finansinė VGN. FVGN – diskonto norma, kuriai esant investicijų, investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų ir veiklos išlaidų pinigų srautų grynoji dabartinė vertė lygi nuliui.

Lentelėje 4.4.1-1 pateikiami investicijų FGDV ir FVGN, kurie abiejų alternatyvų atveju yra neigiami.

Lentelė 4.4.1.-1. Finansiniai investicijų rodikliai

| Rodiklis | Alternatyva A.1 | Alternatyva A.2 |
| --- | --- | --- |
| Investicijų FGDV(I) | -2.360.581 | -2.637.369 |
| Investicijų FVGN(I) | Nėra reikšmės | Nėra reikšmės |

Abiejų alternatyvų atveju diskontuoti projekto grynųjų pajamų srautai nepadengia diskontuotų investicijų ir projektas per projekto ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka. Vidinė grąžos norma yra ženkliai neigiama, neskaičiuojama.

Išvada dėl finansinio gyvybingumo

Projekto finansiniai srautai planuojami taip, kad nė vienais įgyvendinimo ir ataskaitinio laikotarpio metais projektas nenutrūktų dėl lėšų trūkumo. Projektas yra finansiškai neatsiperkantis. Alternatyvos A.1 atveju projekto veiklos pajamos viršija projekto veiklos išlaidas, sukauptasis grynasis pinigų srautas yra teigiamas. Poreikio papildomam finansavimui iš viešųjų lėšų nėra. Projekto lėšų srautai planuojami taip, kad kiekvienais metais sukauptasis grynųjų pinigų srautas būtų teigiamas.

Kapitalo finansiniai rodikliai

FGDV(K) parodo, kokią finansinę naudą per projekto ataskaitinį laikotarpį sukuria jo savininko investuotas kapitalas. Jeigu FVGN(K) didesnė už rinkoje esančią palūkanų normą, IP duos didesnę naudą už kapitalo skolinimosi išlaidas.

Projekto kapitalo finansinių rodiklių skaičiavimas pateikiamas lentelėje Nr.4.4.3-1.

Lentelė 4.4.3-1. Kapitalo finansiniai rodikliai.

| Rodiklis | Alternatyva A.1 | Alternatyva A.2 |
| --- | --- | --- |
| Kapitalo FGDV (K) | -4.287.652 | -4.122.604 |
| Kapitalo FVGN (K) | Nėra reikšmės | Nėra reikšmės |

Rodiklių palyginimas

Pagal CPVA IP metodikos reikalavimus, apskaičiavus kiekvienos alternatyvos finansinius rodiklius, rezultatai pateikiami bendroje lentelėje, parengiant pagrįstą išvadą, ar kuri nors IP įgyvendinimo alternatyva gali būti išskirta kaip finansine prasme pranašesnė.

Lentelė 4.4.4-1 Projekto alternatyvų finansinių rodiklių palyginimas.

|  | Finansinės analizės rodiklis | Projekto alternatyvos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A.1. | A.2. | Išvados |
| 1. | FGDV(I) | -2.360.581 | -2.637.369 | Abiejų projekto alternatyvų atveju investicijų finansinių srautų grynoji dabartinė vertė yra neigiama, t.y. projektas per ataskaitinį 15 m. laikotarpį finansiškai neatsipirks. Analizuojant abiejų alternatyvų investicijų finansinius rodiklius, matyti, kad pirmoji alternatyva A.1 yra palankesnė, kadangi jos FGDV(I) yra mažiau neigiama, nei A.2 alternatyvos Analizuojant kapitalo finansinius rodiklius, matyti, kad pirmoji alternatyva A.2 yra neženkliai pranašesnė, nes FGDV(K) yra mažiau neigiama, tačiau tam įtakos daro tik didesnė A.2 turto likutinė vertė. Kapitalo rodikliai rodo, kad projekto savininkui nebūtų naudinga įgyvendinti IP nei pagal A.1, nei pagal A.2 alternatyvas , nes piniginiai srautai nepadengs į projektą investuotą kapitalą. FVGN (K) abiejų alternatyvų ženkliai neigiama, ir spręsti, ar naudingiau būtų skolinti kapitalą už rinkoje siūlomas palūkanas, negalime. Išvada daroma vadovaujantis investicijų ir kapitalo finansiniais rodikliais – projekto finansavimo požiūriu alternatyva A.1 yra optimalesnė, nei alternatyva A.2, tačiau nei vienos alternatyvos negalima išskirti kaip visapusiškai pranašesnės. |
| 2. | FVGN(I) | - | - |  |
| 3. | FNIS | 0 | 0 |  |
| 4. | išvada dėl finansinio gyvybingumo | TAIP | TAIP |  |
| 5. | FGDV(K) | -4.287.652 | -4.122.604 |  |
| 6. | FVGN(K) | - | - |  |

Ekonominė analizė

Socialinėje-ekonominėje dalyje vertinamas projekto indėlis ekonominei gerovei regioniniu mastu, t.y. Šiaulių ir Telšių apskritims arba šiaurės Lietuvos regionui.

Vadovaujantis  2020 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-281 patvirtintu ,,Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas) (nauja redakcija patvirtinta 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 659) VšĮ  Respublikinės  Šiaulių ligoninė paskirta pagrindine stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti ir organizuojanti įstaiga (ASPĮ), turinti infekcinėmis ligomis sergančių pacientų gydymui skirtą padalinį, kurios veikimo teritorija yra Šiaulių  ir Telšių apskritys. Pagrindinės ir organizuojančios paslaugų teikimą ASPĮ funkcijos yra gydymo paslaugų teikimo užtikrinimas, organizavimas, koordinavimas ir stebėsena, pacientų srautų valdymas.

Projektas skirtas suaugusiųjų infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimui, siekiant sumažinti gyventojų priešlaikį mirtingumą nuo šių ligų, atsižvelgiant į 2020 m. kilusią COVID-19 pandemiją, įtakojusią gyventojų sergamumo ir mirtingumo padidėjimą.

Analizuojant gyventojų demografinius rodiklius Šiaulių ir Telšių apskrityse, stebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas (nuo 2015 iki 2016 m. sumažėjo -7,19 proc., suaugusiųjų gyventojų sumažėjo – 6,42 proc.), gyventojų senėjimas ir pagyvenusių asmenų skaičiaus didėjimas (nuo 2015 iki 2019 m. 60 m+ gyventojų skaičius abiejose apskrityse išaugo +3,12 proc.).

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Pokytis nuo 2015 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miestas ir kaimas | Miestas ir kaimas | Miestas ir kaimas | Miestas ir kaimas | Miestas ir kaimas |  |
| Lietuva | 2.921.262 | 2.888.558 | 2.847.904 | 2.808.901 | 2794184 | -4,35% |
| Šiaulių apskritis (visų gyventojų) | 281.632 | 276.329 | 270.482 | 265.467 | 262487 | -6,80% |
| Telšių apskritis (visų gyventojų) | 143.511 | 141.293 | 137.769 | 134.139 | 132.082 | -7,96% |
| Gyventojų skaičius Šiaulių ir Telšių apskrityse, iš viso: | 425.143 | 417.622 | 408.251 | 399.606 | 394.569 | -7,19% |
| Suaugusiųjų gyventojų (+18) skaičius |  |  |  |  |  |  |
| Šiaulių apskritis | 231544 | 227676 | 223423 | 219666 | 217641 | -6,00% |
| Telšių apskritis | 115823 | 114290 | 111679 | 108925 | 107435 | -7,24% |
| Suaugusieji Šiaulių ir Telšių apskrityse: | 347367 | 341966 | 335102 | 328591 | 325076 | -6,42% |
| Pagyvenusių žmonių skaičius 60 m.+ |  |  |  |  |  |  |
| 60 m. + Šiaulių apskr. gyventojai | 72973 | 73046 | 73316 | 73820 | 74714 | +2,39% |
| 60 m. +Telšių apskr. gyventojai | 33855 | 34229 | 34436 | 34848 | 35452 | +4,72% |
| Bendras Šiaulių ir Telšių apskr.: | 106828 | 107275 | 107752 | 108668 | 110166 | +3,12% |

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Sergamumas pagyvenusių žmonių tarpe Šiaulių apskrityje padidėjo +10,7 proc., Telšių apskrityje + 9,74 proc.

| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Pokytis 2015-2019 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šiaulių apskr. sergamumas 60 m.+ | 63010 | 64579 | 66583 | 68463 | 69750 | +10,70% |
| Telšių apskr. sergamumas 60+ | 30322 | 30712 | 31554 | 32932 | 33275 | +9,74% |

Vyraujant gyventojų senėjimo ir sergamumo didėjimo tendencijoms, didėja šio segmento sergamumas įvairiomis lėtinėmis ligomis, infekciniais susirgimais, didėja sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų paklausa bei pakrovimas. Todėl būtina tam paruošti tiek Ligoninės infrastruktūrą, tiek personalą. Daroma prielaida, kad įgyvendinus projektą Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinis remontas Šiauliuose, V.Kudirkos g. 99B“  bus sudarytos sąlygos sumažinti sergamumą ir mirtingumą suaugusiųjų tarpe nuo infekcinių ligų, todėl, kad:

- Pagerės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas Šiaulių ir  Telšių apskričių vyresnio amžiaus pacientams;

- Pagerės ypač pavojingų infekcijų, tokių, kaip COVID-19 ligos, valdymas, pacientų srautų valdymas, sumažės komplikacijų kilimo rizikos;

Rinkos kainų pavertimas į ekonomines

Ekonominėje analizėje naudojama  ne finansiniai, o ekonominiai pinigų srautai, kurie gaunami pakoregavus finansinės analizės pinigų srautus pagal atitinkamus konversijos koeficientus. Konversijos koeficientai naudojami srautų konvertavimui, siekiant projekto finansinius srautus paversti ekonominiais. Konversijos koeficientai naudojami iš Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir  socialinio ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo metodikos (patvirtinta 2019 m. sausio 2 d. VšĮ CPVA direktoriaus įsakymu Nr. 2019/8-1)  pateiktų apskaičiavimų pagal projekto investavimo sritį (sveikatos apsauga)

Socialinė diskonto norma

Socialinė diskonto norma ( SDN )atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą ir išlaidas. Tai kaina, kurią visuomenė sumoka, atidėdama vartojimą šiandien dėl vartojimo po metų (ateityje). Iš kitos pusės ji parodo naudą, kurią visuomenė tikisi gauti, jei atsisakytų vartojimo šiandien ir vartotojų ateityje, t. y. atskleidžia, kiek visuomenei rūpi ateities žmonių gerovė.

Pagal Investicijų projektų rengimo metodikos reikalavimus taikoma 5 % SDN.

Išorinio poveikio įvertinimas

Poveikio komponentai

Vertintini projekto socialinio-ekonominio poveikio naudos ir žalos komponentus nustatomi atsižvelgiant į IP ekonominės veiklos sektorių, projekto pobūdį ir specifiką. Kurie komponentai naudotini išskirtuose atskiruose projektų tipuose nurodomi Konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo metodikoje (aktuali redakcija 2019 m. sausio 2 d.) (toliau-SNA metodika). Projektui taikomi „sveikatos apsaugos“ sektoriaus poveikio komponentai.

Projekto socialinei ekonominei naudai/žalai įvertinti iš sveikatos apsaugos sektoriaus pasirinkti  šie naudos poveikio komponentai:

| Sektorius | Taikytinas poveikio komponentas | Poveikio aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Sveikatos apsauga | Prarastos darbo dienos vertė | Pasirenkamas poveikio komponentas atspindės dėl pacientų sumažėjusio hospitalinio sergamumo sumažėjusį jų (pacientų) ir juos slaugančių artimųjų neatvykimo/negalėjimo dirbti tiesioginį darbą dienų skaičių. |
|  | Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą | Sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo ir plėtros projektus tikslinga vertinti pasiryžimo sumokėti už padidėjusį šių paslaugų prieinamumą įverčiu. Įvertis atspindi naudą, kurią gauną pacientai dėl pagerintos paslaugų kokybės ir jos plėtros atsižvelgiant į alternatyvių paslaugų ribines sąnaudas. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą skaičiuojamas individualiai. |

Poveikio mastas

Socialinės naudos komponentų- statistinio gyvenimo vertės ir gyvenimo metų vertės- poveikio masto tikslinei grupei prielaidos pateikiamos toliau.

Alternatyvų A.1, A.2.

Prarastos darbo dienos   vertė.

Daroma prielaida, kad, modernizavus ir praplėtus infekcinių pacientų diagnostikai ir gydymui reikalingą infrastruktūrą- 30 lovų stacionarą ir įdarbinus papildomą kvalifikuotą personalą- dėl pagerėjusių infekcinių ligų pacientų srautų valdymo ir izoliavimo, diagnostikos galimybių,  atliktų išsamių tyrimų, bus laiku pritaikytas medikamentinis gydymas, atliktos intervencinės procedūros, kas įgalins sumažinti bent 1/3  pacientų 1 diena šių pacientų gulėjimo laiką Ligoninėje ir neprarasti 150 darbo dienų.

Alternatyvos A.1, A.2 atvejais. Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą.

Šiaulių apskrityje nėra privačių ASP, teikiančių stacionarines suaugusiųjų infekcinių ligų gydymo paslaugas. Tokiu atveju, vadovaujantis IP rengimo Metodika, tikslinga remtis gydymo sąnaudomis (kurias atspindi pacientų be subsidijos mokama kaina už paslaugas modernizuojamoje ir/ar plečiamoje infrastruktūroje), kaip pasiryžimo sumokėti už geresnę gyvenimo kokybę įverčiu. 1 paciento vidutinės gydymo sąnaudos Infekcinių ligų skyriuje, vidutiniškai sudaro 719 Eur per metus. Išplėsta Ligoninės infrastruktūra per metus galės pasinaudoti apie 450 unikalių pacientų (skaičiuojama nuo naujų pacientų pokyčio). Vadinasi, pasiryžimo sumokėti už pradėtas teikti modernizuotas stacionarines suaugusiųjų infekcinių ligų gydymo paslaugas ir padidėjusį jų prieinamumą vertė sudarys 310.608 Eur per metus.

Detalūs skaičiavimai pateikiami finansinės skaičiuoklės darbalapyje „SE nauda“.

Ekonominiai rodikliai

EGDV rodiklis

EGDV parodo, kokia socialinė-ekonominė nauda projektu bus sukurta išorinėje projekto aplinkoje. EGDV skirta pagrįsti būsimą projekto  naudą per visą ataskaitinį laikotarpį tikslinėms grupėms, išreiškiant ją dabartine pinigų verte.

Jei EGDV < 0, projektu sukuriama diskontuota nauda nepadengia diskontuotų išlaidų, todėl tokio IP įgyvendinti nėra tikslinga. Jei EGDV > 0, projektu kuriama pridėtinė vertė visuomenei. Atitinkamai, socialiniu ekonominiu požiūriu IP yra pagrįstas, jeigu jo EGDV yra teigiama.

Alternatyvos A.1. atveju gaunama ekonominė grynoji dabartinė vertė sudaro 1.152.253,93  Eur.

Alternatyvos A.2. atveju gaunama ekonominė grynoji dabartinė vertė sudaro 429.500,87 Eur.

Alternatyvų A.1–A.2  atvejais EGDV rodikliai yra teigiami. Socialiniu-ekonominiu požiūriu abi alternatyvos A.1- A.2 yra priimtinos, jų įgyvendinimas perspektyvoje duotų ženklią naudą visuomenei.

EVGN rodiklis

EVGN – tai diskonto norma, kuriai esant EGDV yra lygi nuliui. Kadangi skaičiuojant EGDV grynųjų pajamų srautai taip pat diskontuojami, apskaičiuotoji EVGN lyginama su socialine diskonto norma (SDN), pritaikyta EGDV apskaičiuoti. Žymią socialinę ekonominę naudą duodančio projekto EVGN paprastai yra didesnė nei pritaikyta SDN.

Alternatyvos A.1. atveju EVGN 24,88 proc.

Alternatyvos A.2. atveju EVGN 9,55  proc.

Projekto A.1  alternatyvos atveju EVGN ženkliai viršija socialinio diskonto normą (5%).  Todėl  alternatyva A.1 traktuotina kaip teikianti žymią socialinę ekonominę naudą, apskaičiuotos ekonominės VGN, kad visuomenei tikslinga investuoti į Projektą ir kuriamą infrastruktūrą, nes tik viršijus 25 proc. vidinę grąžos normą būtų naudingiau investuoti į kitas veiklas. Tuo tarpu A.2 alternatyvos atveju ekonominė VGN yra ženkliai mažesnė nei A.1 ir sudaro 9,55 proc., tačiau vis tiek beveik 2 k. viršija socialinę diskonto normą ir vertinamas, kaip teikianti žymią socialinę ekonominę naudą.

ENIS rodiklis

ENIS (ekonominės naudos ir išlaidų santykis)  – svarbiausias socialinės-ekonominės analizės rodiklis, atskleidžiantis, kiek kartų projekto sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas išlaidas. ENIS apskaičiuojama, padalinant  IP kuriamą ekonominę naudą iš ekonominių išlaidų.

Ekonominė nauda yra lygi konvertuotų ir diskontuotų veiklos pajamų (C.) bei socialinės–ekonominės naudos (H.1.) sumai. Ekonominės išlaidos apskaičiuojamos, sudedant diskontuotų investicijų (A.) ir diskontuotų veiklos išlaidų (D.1) dydžius, atimant konvertuotą ir diskontuotą likutinę vertę (B.).

Alternatyvos A.1 atveju ENIS santykis yra 1,6 ,  tai rodo, kad sukuriama socialinė-ekonominė nauda viršija projekto išlaidas, ir yra tikslinga įgyvendinti.

Alternatyvos A.2 atveju ENIS santykis yra 1,21 , tai rodo, kad sukuriama socialinė-ekonominė nauda  viršija projekto išlaidas.

Alternatyvų A.1- A.2 atvejais ENIS rodiklio reikšmės viršija 1, taigi sukuriama socialinė-ekonominė projekto nauda yra didesnė nei alternatyvoms įgyvendinti reikalingos  lėšos, todėl jas būtų tikslinga įgyvendinti. Įgyvendinus alternatyvą A.1 būtų gaunama didesnė nauda, ji patirtas sąnaudas ateityje viršytų beveik 1,6 karto.

Optimalios alternatyvos parinkimas

Lentelė 5.4.3-1. Optimalios alternatyvos parinkimo pagrindiniai kriterijai.

|  | Finansinės analizės rodiklis | Projekto alternatyvos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A.1. | A.2. | Išvados |
| 1. | EGDV | 1.152.253,93 | 429.500,87 | Alternatyvos A.1. ekonominė grynoji dabartinė vertė EGDV viršija alternatyvos A.2. reikšmę 722 tūkst. Eur, o EVGN- 15,33 procentiniais punktais, kas rodo A.1 alternatyvos ženklų pranašumą. A.1 alternatyvos ENIS rodiklis rodo, kad projekto nauda visuomenei 1,6 karto viršys investuotas viešojo sektoriaus lėšas, kai alternatyvos A.2 atveju ši nauda būtų mažesnė 32 procentais. Todėl daroma išvada, kad alternatyva A.1. yra pranašesnė ir naudingesnė dėl ekonominių-socialinių rodiklių. Šią išvadą patvirtina ir finansinių rodiklių analizė (4.4.4. skyriuje). Taigi, atlikus finansinius ir ekonominius skaičiavimus, kaip optimali alternatyva, kuri būtų įgyvendinama pristatomo projekto įgyvendinimo metu yra alternatyva A.1. „Esamo pastato V. Kudirkos g. 99B Infekcinio skyriaus patalpų kapitalinis remontas“. Ši alternatyva pranašesnė už kitą nagrinėtą alternatyvą geresniais finansiniais ir ekonominiais rodikliais, ji yra gyvybinga, sukurianti didelę socialinę-ekonominę naudą, jai reikia mažiau investicijų. Todėl pasirenkama alternatyva yra A.1 , ją tikslinga įgyvendinti. |
| 2. | EVGN | 24,88 % | 9,55 % |  |
| 3. | ENIS | 1,6 | 1,21 |  |

Nustačius optimalią IP alternatyvą A.1 „Esamo pastato V. Kudirkos g. 99B Infekcinio skyriaus patalpų kapitalinis remontas“), apibrėžiami fiziniai IP įgyvendinimo rezultatai:

- Atlikta esamo pastato V. Kudirkos g. 99B, Šiauliuose, dalies I a.  patalpų apie 511 m2 kapitalinis remontas, praplečiant Infekcinio skyriaus plotą, reikalingą papildomam 17 stacionarinių lovų įrengimui;

- Įsigyta medicininės įrangos ir medicininių baldų 43 vnt., 36 kompl. ;

- Įsigyti baldai medicinos personalo kabinetams, palatoms, 7 kompl.

Jautrumas ir rizikos

Jautrumo ir rizikos analizė atlikta vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika bei naudojant CPVA finansinę skaičiuoklę, kurioje skaičiavimai atliekami automatiškai, todėl daugeliu atvejų tolimesniuose skyriuose jų rezultatai nekomentuojami. Išplėstinių skaičiavimų duomenys pateikiami 8.1 priede. Jautrumo analizė iš esmės neatliekama, nes vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, projektams, kurių investicijų vertė mažesnė nei 3 mln. EUR išplėstinės jautrumo analizės atlikti nereikia. Todėl Investicijų projektų rengimo metodikoje  6.1.1-6.1.4. numatytų skyrių šiame Investicijų projekte nėra

Jautrumo analizė

Jautrumo analizė parodo, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas daro įtaką analizuojamiems IP rezultatams.

Kritiniais kintamaisiais laikomi pirmieji 10 kintamųjų, kurie sukuria didžiausius  diskontuotus projekto lėšų srautus. Finansinė skaičiuoklė nustatė šiuos kritinius kintamuosius, kurių reikšmei pasikeitus 1 proc., FGDV(I), FVGN(I), EVGN arba EGDV pasikeičia daugiau nei 1 %, projekto kritiniai ir jų grynosios dabartinės vertės reikšmės pateiktos 6.1-1. lentelėje.

Lentelė 5.4.3-1. Projekto kritiniai kintamieji.

| Eil. Nr. | Kintamasis | Grynoji dabartinė vertė, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Darbo užmokesčio išlaidos | 135.029 |
| 2 | Bendra SE naudos komponentų išraiška (statistinio gyvenimo vertė) | 2.928.188 |

Apskaičiuota, kad didžiausią riziką sukeliantys kritiniai kintamieji, kurių svyravimai labiausiai įtakotų investicijų grynajai dabartinei vertei bei ekonominei projekto naudai yra prognozuojama socialinė-ekonominė nauda ir išlaidos darbo užmokesčiui.

Scenarijų analizė

Toliau nagrinėjami 5 scenarijai (naudojamos CPVA skaičiuoklėje numatytosios scenarijų prielaidos):

- Realus, daroma prielaida, kad visų įtakojančių faktorių reikšmės sudarys 100% pasirinktos alternatyvos I numatytų reikšmių;

- Pesimistinis, daroma prielaida, kad investicijų sumos bei sąnaudos išaugs 25%, lyginant su realiu scenarijumi, o pajamos sumažės 25%;

- Mažiau pesimistinis, daroma prielaida, kad investicijų sumos bei sąnaudos išaugs 10%, lyginant su realiu scenarijumi, o pajamos sumažės 10%;

- Optimistinis, daroma prielaida, kad investicijų sumos bei sąnaudos sumažės 25%,lyginant su realiu scenarijumi, o pajamos padidės 25%;

- Mažiau optimistinis, daroma prielaida, kad investicijų sumos bei sąnaudos sumažės 10%, lyginant su realiu scenarijumi, o pajamos padidės 10%.

Pasirinktų scenarijų svarbiausių finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės pateiktos 6.2-1 lentelėje.

Lentelė 5.4.3-1. Scenarijų rodiklių reikšmės.

| Scenarijaus pavadinimas / Finansinis (ekonominis) rodiklis ir jo reikšmė | Pesimistinis | Mažiau pesimistinis | Realus | Mažiau optimistinis | Optimistinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms - FGDV(I) | -3.009.884 | -2.559.700 | -2.360.581 | -2.161.455 | -1.862.776 |
| Finansinė vidinė grąžos norma investicijoms - FVGN(I) | Nėra reikšmės | Nėra reikšmės | Nėra reikšmės | Nėra reikšmės | Nėra reikšmės |
| Finansinė modifikuota vidinė grąžos norma investicijoms - FMVGN(I) | -100,00% | -28,67% | -22,93% | -19,85% | -16,57% |
| Ekonominė grynoji dabartinė vertė - EGDV | 632.157 | 989.631 | 1.152.254 | 1.314.877 | 1.558.811 |
| Ekonominė vidinė grąžos norma - EVGN | 14,92% | 21,22% | 24,88% | 29,11% | 36,97% |

Realaus scenarijaus finansiniai ir ekonominiai rodikliai yra artimi  su pasirinktos projekto
alternatyvos A.I skaičiavimais. Pesimistinio scenarijaus atveju EGDV nebus neigiama, taigi, net ir įvykus nepageidaujamam įvykiui, projekto nauda visuomenei išliktų.

Kintamųjų tikimybės

CPVA parengtoje skaičiuoklėje nustatyti  kiekvienam kintamajam labiausiai tikėtinus tikimybių skirstinius ir jų parametrus, todėl IP skaičiuoklėje kiekvienam tiesioginiam kintamajam pagal nutylėjimą jau yra parinktas labiausiai tikėtinas tikimybių skirstinys ir jo parametrų reikšmės. Detalūs skaičiavimai atlikti skaičiuoklėje, 2 priede.

Rizikų vertinimas

Kintamųjų rizikos įverčiai

Kintamųjų rizikos įverčiai apskaičiuoti naudojant CPVA skaičiuoklę, kurioje skaičiavimai atliekami automatizuotai, todėl daugeliu atvejų tolimesniuose skyriuose jie nekomentuojami. Išplėstinių skaičiavimų duomenys pateikiami 2 priede.

Rizikos grupės

Pagal IP rengimo Metodiką, nustačius tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius, įvertiname projekte galinčias pasireikšti svarbiausias rizikas. Išskiriamos 8 rizikų grupės:

- Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė;

- Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė;

- Įsigyjamų (atliekamų) paslaugų kokybės rizikų grupė;

- Įsigyjamų (pagamintų) įrangos, įrenginių ir kito turto kokybės rizikų grupė;

- Nepakankamo finansavimo rizikų grupė;

- Rinkai pateikiamų produktų (paslaugų, prekių) tinkamumo rizikų grupė;

- Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizikų grupė;

- Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizikų grupė.

Rizikų valdymo priemonės aprašomos 6.6 skyriuje.

Vertė rizikos grupėse

Kiekvienas rizikos įvertis pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus paskirstomas proporcingai šios rizikų grupės įtakojamo tiesioginio kintamojo lėšų srautui. Tai atlieka skaičiuoklė automatizuotu būdu, pateikiama 2 priedo 5.1 darbaknygėje. Rizikos grupių vertės laike rodo, kad rizikos priimtinos.

Rizikos priimtinumas

Rizikų grupės ir jų įverčiai nustatomi pagal IP rengimo Metodiką, apskaičiuojami naudojant CPVA skaičiuoklę, kuri pateikiama 2 priede bei elektronine forma.  Rizikos grupių vertės pateikiamos 6.4.3-1 lentelėje.

| Rodiklis | Pageidaujamą (minimaliai priimtiną) rodiklio reikšmė | Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta | Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| FGDV(I) | 0 | 0,0% | -2.513.625 |
| FVGN(I) | -15,0% | 0,0% | -40,3% |
| EGDV | 3.000.000 | 75,0% | 1.214.341 |
| EVGN | 5,1% | 81,0% | 24,2% |

Skaičiuoklei atlikus rizikos priimtinumo analizę buvo nustatyta, kad tikimybė, jog investicijų FGDV neneigiama ir bent iš dalies padengta grynųjų pajamų srautu nei apskaičiuota A.1. alternatyvos atveju yra 0  proc., labiausiai tikėtina reikšmė -2.513.625 Eur, t.y. viešosios investicijos bet kuriuo atveju neatsipirks. Tikimybė, kad projekto EVGN viršys 5,1 proc. sudaro 81,0 proc., o ekonominė  GDV viršys 1,2 mln., sudaro 75 proc. Rizikų pasireiškimo tikimybės yra žemos ir yra priimtinos projekto vykdytojui. Prognozuojama, jog taikant efektyvias rizikų valdymo priemones tikimybė, kad projekto rezultatai bus pasiekti yra didesnė, nei jų nepasiekti.

Rizikų valdymo veiksmai

Pagrindiniai rizikų valdymo būdai yra:

- rizikos išvengimas – pašalinama rizikos priežastis (-ys), tokiu būdu išnyksta rizikos įvykio tikimybė,

- rizikos prevencija – mažinama rizikos pasireiškimo tikimybė arba sušvelninamas galimas rizikos poveikis projekto rezultatams, vykdant prevencines veiklas ar investuojant daugiau lėšų į infrastruktūros sukūrimą,

- apsidraudimas nuo rizikos (finansinis rizikos perdavimas draudikui) – įsigyjamas draudimas nuo rizikų, nuo kurių įmanoma apsidrausti (force majeure rizikos, statybos rizikos, civilinės atsakomybės rizikos ir pan.),

- rizikos perdavimas – rizikos valdymas perduodamas tai šaliai, kuri pajėgesnė ją valdyti (pavyzdžiui, projektas įgyvendinamas pasitelkus partnerį, kuris yra įgijęs atitinkamos rizikos valdymo patirties),

- pasidalijimas rizika – šalys iš anksto apibrėžia, kokia apimtimi bus dalijamasis teigiamu (neigiamu) poveikiu, atsitikus rizikos įvykiui, ir

- rizikos prisiėmimas – riziką nusprendžiama valdyti patiems (sudaroma atitinkama organizacinė struktūra, paskirstomos atsakomybės už visas galimas rizikas projekto organizacijos viduje ir pan.), atliekant tik pasyvią rizikos stebėseną.

Toliau esančioje lentelėje 6.6-1 nurodomos rizikos grupės, jų pasireiškimo rizika, bei rizikų valdymo priemonės.

| Eil. Nr. | Rizikų grupė | Rizikų veiksniai Iš viso rizikų veiksnių sąrašo atrenkami ir paliekami tik tie veiksniai, kurie turi įtakos projektui | Paaiškinimas (detalizavimas) Rizikų grupė detalizuojama, aprašant jos priežastį ir galimą poveikį projektui atsižvelgiant į visus aktualius rizikos veiksnius. | Valdymo priemonės Nurodomos priemonės, kurių pareiškėjas imsis nurodytai rizikų grupei valdyti, ir joms įgyvendinti reikalingi ištekliai. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektavimo (planavimo) kokybės rizika* | Viešojo subjekto užsakymu parengtas statinio techninio projektas ar atskiros jo dalys yra netikslios. | Dėl projektuotojų nepatyrimo, netinkamo personalo samdymo, žemų profesinių standartų, žemos pasiūlymo kainos (mažos sutarties kainos) galima rizika, kai projektuotojui neapsilankius objekte ar dėl kitų priežasčių, bus parengti netikslūs projektiniai sprendiniai. Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- didelis. | Į viešojo pirkimo sąlygas įrašyti privalomą sąlygą projektuotojui apsilankyti objekte, atlikti pirminių duomenų surinkimą/tikslinimą. Taip pat į projektavimo specifikaciją galima įrašyti reikalavimą atlikti statinio konstrukcijų tyrimus. Į sutarties sąlygas įrašyti reikalavimą neatlygintinai, skubiai taisyti klaidas, neatitikimus. |
|  |  | Projektavimo užduotis neleidžia pasiekti projekto tikslų ir suplanuotų rezultatų. | Rizika nepasireiškia arba jos kilimo rizika minimali. Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- didelis. | Projektavimo užduoties (techninės specifikacijos) formulavimo stadijoje bus vertinami, nagrinėjami poreikiai dėl numatomų darbų, išplanavimo, inžinerinių sistemų, prie projektavimo užduoties formulavimo prisidės statybos inžinieriai. |
|  |  | Projekto veiklos vėluoja dėl projektavimo paslaugų pirkimų procedūrų trukmės. | Galima situacija, kai užsitęsia pasiūlymų vertinimas, pateikiami skundai VPT, arba vyksta teisminis ginčas. Rizikos pasireiškimo tikimybė- vidutinė. Poveikis- didelis. | Rizikos mažinimo priemonė- parengti aiškias, pagal VPĮ reikalavimus pirkimo sąlygas, skirti reikiamus žmogiškuosius resursus pirkimo sąlygų rengimui, pasiūlymų vertinimui. Nusimatyti sąlygose pasiūlymų užtikrinimo pateikimą. |
|  |  | Projektavimo paslaugų kaina nukrypsta nuo planuotos. | Projektuotojų pasiūlyta kaina viršija numatytą biudžete sumą. Rizikos pasireiškimo tikimybė- vidutinė. Poveikis- didelis. | Esant nedideliam perviršiui, nusimatyti ligoninės nuosavų lėšų rezervą skirtumo padengimui. Parengti aiškias pirkimo sąlygas su minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais. |
|  |  | Projektavimo paslaugų trukmė nukrypsta nuo planuotos. | Dėl projektuotojų vykdomų kitų projektų, darbuotojų trūkumo, finansavimo trūkumo, galimas techninio projekto vėlavimas. | Paslaugų teikimo grafiko kontrolė, sutartyje nusimatyti sankcijų taikymą. |
|  |  | Viešasis subjektas pirkimų metu neatskleidė/atskleidė žemės sklypo (-ų) valdymo, naudojimo ir disponavimo apribojimus. | Situacija, kai suplanuoti statybos darbai nenumatyti pagal detalųjį planą, ar statyba negalima. Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- didelis. | Bus prašoma specialiųjų architektūros reikalavimų iš Šiaulių savivaldybės administracijos, esant reikalui, kreipiamasi į Nacionalinę žemės tarnybą. |
|  |  | Pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės projektavimo (planavimo) metu | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- didelis. | Pastato draudimas, kitais būdais rizika praktiškai nevaldoma. |
|  |  | Viešasis sektorius projektavimo etape pakeičia nustatytus reikalavimus infrastruktūrai (įskaitant neesminius pakeitimus). | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- didelis. Viešojo sektoriaus subjektas (savivaldybė) gali pateikti papildomus reikalavimus dėl infrastruktūros (pastato aukštingumas, užstatymo tankis ir pan.) vykdant projektavimo darbus. | Suplanuoti pakankamą techninio projekto parengimui reikalingą laikotarpį. Į pirkimo sąlygas įtraukti reikalavimą, kad, pasikeitus savivaldybės reikalavimams dėl projektavimo, projektuotojas pakeitimus atliks neatlygintinai. |
|  |  | Vėluojama išduoti projektavimui pradėti reikalingus dokumentus, nors jiems gauti yra pateikti visi nustatytus reikalavimus atitinkantys dokumentai (ginčo dėl dokumentų turinio nėra). | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- mažas. Vėlavimas galimas dėl subjektyvių priežasčių, pasitaiko retai. | Suplanuoti pakankamą techninio projekto parengimui reikalingą laikotarpį. |
|  |  | Kyla ginčai dėl projektavimui reikalingų dokumentų kokybės bei turinio. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- mažas. Nesutarimai dėl esminių sprendinių pasitaiko retai, nes projektuotojai eigoje derina sprendinius su užsakovu. | Į sutartį įrašyti sąlygas, kad projektuotojas turės pristatyti projekto sprendinius Ligoninės specialistams, juos pagrįsti (esant poreikiui), koreguoti pagal užsakovo pastabas. |
| 2 | Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizika | Sukeliama žala aplinkai atliekant rangos darbus nekilnojamo turto objekte. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- mažas. Įvykus avarijai (išsipylus degalams, toksinėms medžiagoms) rangovas statybvietėje atsakingas už bet kokią žalą tretiems asmenims, įskaitant ir valstybę (žala gamtai). | Rangovas turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu. |
|  |  | Privatus subjektas neužtikrina rangos darbų kokybės dėl informacijos apie objekto būklę neprieinamumo. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. Kokybės neužtikrinimo atvejų pasitaiko, bet kad būtų slepiama, neprieinama informacija apie objekto būklę- Ligoninės praktikoje nebuvo pasitaikę. | Rangovo darbų kontrolė iš užsakovo pusės, techninio prižiūrėtojo darbas ir jo kontrolė. Galimas reikalavimas rangovui būti apsidraudusiam CAR draudimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimas, galimybė juo pasinaudoti. |
|  |  | Privatus subjektas neužtikrina rangos darbų kokybės disponuodamas visa informacija apie perduodamo objekto būklę. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. | Rangovo darbų kontrolė iš užsakovo pusės, techninio prižiūrėtojo darbas ir jo kontrolė. Reikalavimas rangovui būti apsidraudusiam CAR draudimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimas, galimybė juo pasinaudoti. |
|  |  | Rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl nepalankių oro sąlygų. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. | Darbų kontrolė iš užsakovo ir techninės priežiūros pusės. |
|  |  | Rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių procesų organizavimo. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. | Darbų kontrolė iš užsakovo ir techninės priežiūros pusės. |
|  |  | Rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl teisės aktais nustatytų kokybės reikalavimų pasikeitimo rangos darbų vykdymo metu. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. | Darbų kontrolė iš užsakovo ir techninės priežiūros pusės. |
|  |  | Rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. | Darbų kontrolė iš užsakovo ir techninės priežiūros pusės. |
|  |  | Vykdant rangos darbus sukeliama žala gretimose teritorijose esančiam turtui. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. | Darbų kontrolė iš užsakovo ir techninės priežiūros pusės. Reikalavimas rangovui būti apsidraudusiam civilinės atsakomybės ir CAR draudimu |
|  |  | Rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl technologinių išteklių tinkamumo ir pakankamumo. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. | Darbų kontrolė iš užsakovo ir techninės priežiūros pusės. Reikalavimas rangovui būti apsidraudusiam civilinės atsakomybės ir CAR draudimu |
|  |  | Rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl žaliavų, medžiagų ir mechanizmų prieinamumo ir kokybės. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. | Darbų kontrolė iš užsakovo ir techninės priežiūros pusės. |
|  |  | Rangos darbų kokybė neužtikrinama dėl subrangovų veiksmų ar neveikimo. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. | Darbų kontrolė iš užsakovo ir techninės priežiūros pusės. Reikalavimas rangovui būti apsidraudusiam civilinės atsakomybės ir CAR draudimu. |
| 3 | Atliekamų paslaugų kokybės rizika |  |  |  |
|  |  | Viešasis sektorius paslaugų teikimo metu pakeičia nustatytus reikalavimus (įskaitant neesminius pakeitimus). | Reikalavimus dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo nustato LR Seimas įstatymais, Sveikatos apsaugos ministerija (dėl psichiatrijos paslaugų) , Socialinė ir darbo apsaugos ministerija (dėl socialinės globos) ministrų įsakymais. Rizikos pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- mažas. | Pasikeitus stacionarinių infekcinių paslaugų reikalavimams, būtų prisitaikoma prie naujų reikalavimų, naujai organizuojamas darbas, siekiant išlaikyti paslaugų kokybę ir prieinamumą. |
|  |  | Paslaugų teikimo kokybė neužtikrinama dėl žmogiškųjų išteklių kokybės ir prieinamumo, gydytojų –infektologų trūkumo | Rizikos pasireiškimo tikimybė- vidutinė. Poveikis- didelis. Dėl ekonominės situacijos, sumažinto finansavimo ligoninei, gali trūkti gydytojų, slaugytojų | Nusimatyti pakankamą darbo užmokesčio fondą, planuoti personalo rengimą ir gydytojų paiešką, bendradarbiauti su kolegijomis ir universitetais. Esant poreikiui, informuoti LR SAM dėl gydytojų infektologų poreikio. Sudaryti sutartis su gydytojais rezidentais. |
|  |  | Pasireiškia nenugalimos jėgos aplinkybės (paslaugų teikimo metu). |  | Rizikų draudimas |
| 5 | Finansavimo prieinamumo rizika |  |  |  |
|  |  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl padidėjusių investicijų išlaidų. | Rizikos pasireiškimo tikimybė- vidutinė. Poveikis- didelis. Blogai parengtas techninis projektas, neištirtos konstrukcijos gali lemti statybos darbų padidėjimą. | Sudaryti bendros kainos statybos rangos sutartį, kai darbų kiekių svyravimo riziką prisiima rangovas. Techninio projekto rengimo metu įpareigoti projektuotoją atlikti statinio tyrinėjimus, jei reikalainga. |
|  |  | Finansavimo poreikis pasikeičia dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifo pasikeitimo. Finansavimo poreikis pasikeičia dėl bet kurio mokesčio išskyrus pridėtinės vertės mokestį ar rinkliavos tarifo pasikeitimo. Finansavimo poreikis pasikeičia dėl subrangovų veiksmų ar neveikimo. | Pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis Pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. Subrangovai neįtakoja pagrindinės sutarties vykdymo, nebent jų pasitraukimas (darbų nevykdymas) pakenktų gen.rangovo veiklai | PVM tarifui padidėjus, projekto vykdytojas padengs padidėjusias išlaidas nuosavomis lėšomis. Rangos sutartyje, medicinos įrangos pirkimo sutartyje nurodoma nuostata, kad dėl pasikeitusių kitų mokesčių (ne PVM), sutarties kaina neperskaičiuojama. Pirkimo sutartyje nurodyti nuostatą, kad subrangovai taip pat turi būti apsidraudę civilinės atsakomybės draudimu. |
| 6 | Paklausos rinkai pateikiamiems produktams (paslaugoms, prekėms) rizika | Senėja technologijos. | Galimas pasireiškimas dėl medicinos įrangos įsigijimo. | Sekti rinkos tendencijas, į specifikacijos ruošimą įtraukti medicinos įrangos specialistus, gydytojus. |
| 7 | Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizika | Nukrypstama nuo infrastruktūros būklės palaikymo plano. Netiksliai suplanuotos infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos. | Pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis. Pasireiškimo tikimybė- maža. Poveikis- vidutinis | Vykdyti turto priežiūrą, atlikti technines patikras, informuoti apie pastebėtus trūkumus vadovybę. Peržiūrėti faktines išlaidas, sekantiems metams patikslinti infrastruktūros būklės palaikymo išlaidų planą. |

Projekto vykdymo planas

Projekto trukmė ir etapai

Projektą planuojama įgyvendinti per 2 metus.

Projekto   įgyvendinimo trukmę lemiantys  veiksniai:

- Projekto paraiškos vertinimo laikotarpis (projekto pradžią lemiantis veiksnys, ikiprojektinė stadija);

- Finansavimo sutarties pasirašymo terminas (projekto pradžią lemiantis veiksnys, ikiprojektinė stadija);

- Rangos darbų ir prekių viešųjų pirkimų dokumentacijos parengimo ir pirkimų įvykdymo terminai;

- Statybos darbų sutarties laikymasis- atlikimo terminų laikymasis;

- Medicininės įrangos sutarčių vykdymas.

Projekto organizacija yra pasirengusi įgyvendinti projektą, ir yra atlikusi parengiamuosius veiksmus:

- Suplanuota reikalinga medicininė įranga ir medicininiai baldai, darbo baldai;

- Preliminariai suplanuotas naujas Infekcinio skyriaus patalpų išdėstymas, leisiantis pagerinti darbo sąlygas ir paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Projektą   planuojama  įgyvendinti vienu etapu per 2 metus (20 mėnesių).

I-ais metais  bus vykdomi viešieji projektavimo, rangos darbų, pirkimai, bus parengtas pastato V. Kudirkos g. 99B, Šiauliuose, dalies patalpų kapitalinio remonto techninis projektas, atlikta jo ekspertizė, gautas statybą leidžiantis dokumentas. Taip pat bus įvykdyti medicinos įrangos ir medicininių baldų viešieji pirkimai ir įsigyta visa įranga.

II-ais metais  bus tęsiami Infekcinio skyriaus kapitalinio remonto darbai,  iki gruodžio mėn. planuojama užbaigti darbus. Taip pat bus įsigyti medicinos personalo kabinetams reikalingi baldai, baldai palatoms.

Projektas bus vykdomas adresu V. Kudirkos g. 99B, Šiauliuose, pastato unikalus Nr. 2996-1011-5015, plane pažymėtas 1D4p. Projektas bus įgyvendinamas 2 metus. Toliau pateikiamas planuojamų vykdyti veiklų detalizavimas pagal metus:

| Eil. Nr. | Veiklos pavadinimas | Mato vnt. | Lėšų poreikis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 m. |  |  |  |
| Ligoninė 2020 m. birželio mėn. planuoja įsigyti techninio darbo projekto parengimo paslaugą. Techninio darbo projekto rengimas (toliau- TDP), jo ekspertizė truks apie 2 mėn. TDP rengimo, jo ekspertizės išlaidas apmokės Ligoninė. Ligoninės lėšomis taip pat bus finansuojamos techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Rangos darbų pirkimas planuojamas 2020 m. rugsėjo-spalio mėn. Jei viešųjų pirkimų vykdymo metu nebus gauta skundų, pretenzijų ir nebus pradėta teisminių ginčų, darome prielaidą, kad rangos darbus bus galima pradėti apie 2020 m. lapkričio mėn. Bendra Ligoninės lėšomis finansuojamų inžinerinių paslaugų kaina skaičiuojama apie 31.075,33 Eur. |  |  |  |
| 2020 m. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Suma Eur |
| 1 | Kapitalinio remonto darbai. Bus pradėti vykdyti patalpų pertvarų, grindų dangos, inžinerinių tinklų (elektros, šildymo, vandentiekio) griovimo/demontavimo darbai. | Apie 7 proc. viso objekto vertės (arba 35,7m2) | 31.000,00 |
| 2 | Medicinos įrangos ir medicininių baldų įsigijimas: Eil. Nr.; Pavadinimas; Mato vnt.; Vnt.; Kaina Eur/vnt.; Suma, Eur, su PVM. 1; Funkcinės elektrinės lovos su antipraguliniais čiužiniais; kompl.; 30; 2.000,00; 60.000,00. 2; Spintelės prie lovos, 17 vnt.; kompl.; 1; 6.800,00; 6.800,00. 3; EKG (elektrokardiografas); vnt.; 1; 1.200,00; 1.200,00. 4; Defibriliatorius; vnt.; 1; 4.500,00; 4.500,00. 5; Portatyvinis rentgeno aparatas; vnt.; 1; 80.000,00; 80.000,00. 6; UG (ultragarsinė sistema); kompl.; 1; 31.600,00; 31.600,00. 7; Gyvybinių funkcijų monitoriai 26 vnt. + centrinė stotis; kompl.; 1; 75.000,00; 75.000,00. 8; Švirkštinės pompos; vnt.; 16; 1.400,00; 22.400,00. 9; Enterinio maitinimo pompos; vnt.; 4; 1.000,00; 4.000,00. 10; Basonų plovimo mašina; vnt.; 2; 8.000,00; 16.000,00. 11; Dezinfekavimo prietaisas; vnt.; 1; 8.500,00; 8.500,00. 12; Infuzinių tirpalų šildytuvas; vnt.; 2; 2.500,00; 5.000,00. 13; Šildymo-šaldymo užklotas; vnt.; 1; 2.000,00; 2.000,00. 14; Medicininės vaistų spintos; vnt.; 4; 1.000,00; 4.000,00. 15; Procedūriniai staleliai, vežimėliai; vnt.; 8; 1.000,00; 8.000,00. 16; Vežimėlis, gulinčio paciento pervežimui; vnt.; 2; 2.000,00; 4.000,00. 17; Lubinis stacionarus pacientų keltuvas; kompl.; 1; 4.500,00; 4.500,00. 18; Vaikštynės, 10 vnt.; kompl.; 1; 1.700,00; 1.700,00. Iš viso, Eur; 339.200,00. | 43 vnt. 36 kompl. | 339.200 |
| Iš viso 2020 m. |  |  | 370.200,00 |
| 2021 m. |  |  |  |
| 3 | Infekcinių ligų skyriaus kapitalinis remontas: pertvarų montavimas, grindų, lubų įrengimas, patalpų apdailos įrengimas, santechninių prietaisų montavimas, pakabinamų lubų sumontavimas, durų montavimas, vėdinimo agregatų sumontavimas, automatizavimo priemonių įrengimas, panduso įrengimas, inžinerinių sistemų derinimas ir paleidimas, statybos užbaigimo procedūrų atlikimas. Planuojama rangos darbų trukmė apie 11 mėn. | Apie 475,2 m2 | 412.933,00 |
| 4 | Baldų, skirtų medicinos personalo kabinetams, palatoms įsigijimas | 7 kompl. | 11.375,00 |
| Iš viso 2021 m. |  |  | 424.309,00 |
| Iš viso: 2020-2021 m., Eur |  |  | 794.509,00 |

Projekto organizacija turi pakankamai žinių apie statybos darbų, medicininės įrangos rinką. Per pastaruosius 10 m. yra įgyvendinusi virš 10 infrastruktūrinių projektų, finansuojamų Europos regioninės plėtros ir LR biudžeto lėšomis.

Toliau esančioje 7.1-1 lentelėje pateikiame projekto veiklų grafiką.

Lentelė 6.4.3-1. Projekto veiklų grafikas.

Projekto veiklų įgyvendinimo terminai (20 mėn.) suplanuoti, įvertinus Ligoninės patirtį, vykdant ES bei LR biudžeto finansuotus projektus bei viešųjų pirkimų vykdymo patirtį. Veiklų trukmę lemia viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo terminai ir pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo laikotarpiai. Viešųjų pirkimų atviro konkurso supaprastintu būdu (pastato rekonstrukcijos darbų, techninio darbo projekto parengimo pirkimas, įrangos pirkimas) vykdymo procedūroms  skiriama apie 2–3 mėnesius. Techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbus planuojama pirkti atskirais pirkimais, šiai procedūrai skiriama iki 4-6 mėn. Planuojamiems pirkimams per centrinę perkančiąją organizaciją (toliau-CPO) (techninio projekto ekspertizė) užtrunkama iki 1 mėnesio.

Nenumatomi jokie projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui- modernizuoto infekcinio  stacionarinio skyriaus paslaugomis galės be diskriminacijos naudotis visi  vaikai , bet kurios rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos  asmenys.

Įgyvendinant statybos techninis reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, bus užtikrinta galimybė ŽN savarankiškai patekti į pastatą, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis, ŽN bus pritaikytas ir bent vienas lankytojams skirtas sanitarinis mazgas kiekviename pastato aukšte, palatose taip pat bus įrengti san.mazgai, pritaikyti ŽN, bus įrengti  informaciniai ženklai, nuorodos, užrašai bei realizuotos kitos reikalaujamos priemonės.

Projekto vieta

Projektas bus įgyvendinamas adresu V. Kudirkos g.99B, Šiauliuose, pastato  unikalus Nr. 2996-1011-5015, remontuojamų patalpų bendras plotas apie 511 m2.  Pastatas nuosavybės teise priklauso LR,  Sveikatos apsaugos ministerija valdo patikėjimo teise, Ligoninė pastatą valdo panaudos pagrindais. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso valstybei, Ligoninė naudojasi panaudos sutarties pagrindu.  Medicinos įranga ir baldai bus instaliuojami rekonstruotame II Terapijos korpuso suremontuotame I aukšte.

Žemiau pateikiama esama II Terapijos korpuso, kurio I a. įsikūręs Infekcinis skyrius, pastato dislokacijos vieta:

Toliau esančiuose brėžiniuose pateikiama preliminarius remontuojamų patalpų išplanavimas:

Pav. 7.2-1. Viso I a. išplanavimas (su esamu skyriumi ir planuojama praplėtimo dalimi)

Pav. 7.2-2. Planuojamos remontuoti dalies (Infekcinio skyriaus praplėtimas, su 17 lovų)  naujas išplanavimas, apie 410,4 m2

Pav. 7.2-3. Šiuo metu esamo Infekcinio sk. išplanavimas ir planuojamas 5 palatų (Nr.31-35) bei san. mazgo Nr.36 remontas

Projekto komanda

Projekto administravimo ir įgyvendinimo  tikslais bus sudaryta specialistų komanda-projekto valdymo grupė, susidedanti iš projekto vadovo, projekto finansininko, viešųjų pirkimų specialisto, statybų inžinieriaus (ligoninės darbuotojo), medicinos įrangos specialisto. Komandos narių funkcijos nurodytos žemiau pateikiamoje 7.3-1 lentelėje:

Lentelė 7.3-1 Projekto valdymo komanda

| Eil.Nr. | Pareigos projekte (rolė) | Funkcijos ir atsakomybė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekto vadovas | - vadovauti ir koordinuoti kitų Projekto valdymo grupės narių veiklai, kiek tai susiję su Projektu; - atstovauti Projektui bendraujant su kontroliuojančiomis, valstybinėmis ar kitomis institucijomis; - bendradarbiauti su Projekto finansuotoju ir įgyvendinančiąja institucija; - užtikrinti Projekto rezultatų pasiekiamumą, vykdyti kitą veiklą, susijusią su Projekto sėkmingu įgyvendinimu; - reikalauti pagalbos iš kitų Projekto administravime dalyvaujančių asmenų; - dalyvauti vertinant Projekto viešųjų pirkimų konkursinius pasiūlymus; - kontroliuoti Projekto eigą pagal sudarytą Projekto įgyvendinimo planą; - atlikti Projekto vykdymo stebėseną ir teikti ataskaitas; - dalyvauti patikrose vietoje, gamybiniuose pasitarimuose. |
| 2 | Projekto finansininkas | - tvarkyti su Projektu susijusias sąskaitas, finansinių srautų bei apskaitos dokumentus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus reikalavimus, - vesti atskirą Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą bendroje įstaigos buhalterinėje apskaitoje; - teikti finansinę informaciją, reikalingą ataskaitų rengimui, rengti finansines ataskaitas; - rengti projekto mokėjimo prašymus, paraiškas, aiškinamuosius raštus, ataskaitas, informaciją apie tikslinį lėšų panaudojimą. |
| 3 | Projekto viešųjų pirkimų specialistas | - rengti viešųjų pirkimų dokumentaciją (konkursų, apklausų sąlygas, protokolus) įsigyjant su Projektu susijusias prekes, paslaugas ir darbus, organizuoti techninių specifikacijų, užsakovo reikalavimų rengimą; - dalyvauti vertinant Projekto viešųjų pirkimų konkursinius pasiūlymus; - organizuoti viešųjų pirkimų procedūras, rengti ir derinti Projekto pirkimų planą, teikti ataskaitas VšĮ CPVA ir VPT, esant reikalui, papildyti viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės viešųjų pirkimų planą; - ruošti kvietimus dalyviams į organizuojamus viešuosius pirkimus, konsultuoti dėl iškilusių klausimų viešųjų pirkimų vykdymo metu, teikti atsakymus į konkursų dalyvių užklausimus, pretenzijas bei papildomą informaciją visiems konkurso dalyviams. |
| 4 | Projekto FIDIC inžinierius (ligoninės darbuotojas) | - dalyvauti rengiant statybos darbų rangos ir inžinerinių paslaugų konkurso (-ų) dokumentus, užsakovo reikalavimus, technines darbų specifikacijas, dalyvauti Projekto viešųjų pirkimų komisijos darbe, konkursinių pasiūlymų vertinime, rengti atsakymus į statybos darbų rangovų, techninės priežiūros, projektavimo ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikėjų užklausimus; - koordinuoti ir organizuoti bendradarbiavimą tarp statybos darbų rangovo ir kitų Projekte dalyvaujančių šalių (statybos dalyvių) techninio Projekto įgyvendinimo, statybos darbų vykdymo metu; - atlikti statybos darbų rangovo, techninės priežiūros, techninio projekto rengėjų ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikėjų įsipareigojimų vykdymo stebėseną, teikti išvadas, konsultacijas, atsakymus dėl rangovo teikiamų prašymų, pretenzijų, pasiūlymų dėl techninio projekto keitimų, darbų atsisakymo ir/ar papildomų darbų įsigijimo, teikti išvadas ir konsultacijas dėl statybos darbų eigoje iškilusių klausimų kitiems Projekto valdymo grupės nariams, vertinti statinio statybos techninio Projekto sprendinius ir jų atitiktį užsakovo reikalavimams, statybos techniniams reglamentams; - esant reikalui, organizuoti ir/ar dalyvauti Projekto įgyvendinimui ir užbaigimui reikalingų statybą leidžiančių dokumentų, leidimų gavimą, statybos užbaigimo procedūras. |
| 5 | Medicinos įrangos specialistas | - Teikti konsultacijas apie reikalavimus medicinos įrangai ir komunikacijoms, rengti technines specifikacijas medicinos įrangai; medicinos įrangos montavimo, įrengimo, instaliavimo reikalavimus, planuojant ir vykdant statybos darbus; kontroliuoti medicinos įrangos sutarčių vykdymą; organizuoti medicinos įrangos priėmimo, instaliavimo, personalo apmokymo darbus; - Dalyvauti ruošiant viešųjų pirkimų dokumentus, technines specifikacijas, viešųjų pirkimo komisijos darbe, vertinant konkursinius pasiūlymus, savo kompetencijos ribose konsultuoti dėl medicinos technikos techninių reikalavimų, Projekto įgyvendinimo eigoje iškilusių klausimų. |

Projekto komandos nariais bus paskirti Ligoninės  darbuotojai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, patirtį bei projektų (tarptautinių, nacionalinių, remiamų ES struktūrinių fondų lėšomis, infrastruktūros ir kt.) valdymo kompetencijas.

Projekto prielaidos ir tęstinumas

Projekto metu sukurtais rezultatais- suremontuotomis Infekcinio skyriaus patalpomis, įsigyta medicinos įranga ir medicininiais baldais- bus naudojamasi tiesiogiai pagal paskirtį- kokybiškoms ir prieinamoms  suaugusiųjų infekcinių ligų gydymo stacionarinėms paslaugoms teikti, siekiant prisidėti prie sergamumo ir mirtingumo nuo infekcinių ligų mažinimo Šiaulių ir Telšių apskrityse, užtikrinti infekcijų kontrolę ir epideminių situacijų valdymą. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus vykdoma aktyvi  gydytojų infektologų paieška, bendradarbiaujant su LSMU, LR sveikatos apsaugos ministerija.

Atnaujintos infrastruktūros (patalpų ir med.įrangos) priežiūra, palaikymas, remontas bus užtikrinamas vykdant Ligoninės veiklos tęstinumą, teikiant sveikatos priežiūros  paslaugas, kiekvienais metais bus skiriamos lėšos (lėšų šaltinis- iš TLK (PSDF) gautos pajamos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, pajamos už mokamas paslaugas, kiti šaltiniai) darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimui, taip pat apmokėjimui už komunalines paslaugas, vaistus, ir kitas paslaugas. Įgyvendinus Projektą, pagerės Ligoninės veiklos rezultatų  rodikliai- sumažės pacientų mirtingumas,  pagerės  personalo darbo sąlygos, bus pagerinta teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Kitos išvados

Apibendrinant investicijų projektą  „Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinis remontas Šiauliuose, V.Kudirkos g. 99B“ pagrindinės išvados būtų šios:

- Kilusios pasaulinės pandemijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso) kontekste,   identifikuotos problemos- nepakankama specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pavojingomis užkrečiamosiomis infekcinėmis ligomis sergantiems pacientams, kokybė ir prieinamumas, infrastruktūros per mažas pajėgumas  ir nepritaikymas šiuolaikinių susirgimų diagnozavimui ir gydymui-, reikalauja neatidėliotino sprendimo, siekiant užtikrinti Ligoninės teikiamų ASP paslaugų kokybę ir prieinamumą, epidemijų valdymą, pacientų srautų  skirstymą ir tinkamą pacientų izoliavimą ;

- Infekcinėmis ligomis sergančių  pacientų skaičiaus didėjimas, mokslininkų ir PSO prognozuojamos naujos infekcinių ligų pandemijų bangos,  sąlygoja būtinybę vystyti neatidėliotiną infekcinių paslaugų plėtrą ir infrastruktūros kūrimą/pritaikymą COVID-19 ligos gydymui;

- Nesiruošiant ir neplanuojant investicijų infekcinių pacientų aptarnavimui reikalingų patalpų įrengimui  ir įrangos įsigijimui, Ligoninė susidurtų su pacientų srautų valdymo, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo problemomis, nepatenkinta infekcinių paslaugų paklausa regione; infekuotų pacientų srautų nevaldymas gali sąlygoti pavojingų infekcinių ligų susidarymo židinius regione su visomis neigiamomis pasekmėmis (užsikrėtusiųjų skaičiaus didėjimas, medicinos personalo darbo suvaržymai dėl užsikrėtimo)

- Atlikus alternatyvų finansinį ir ekonominį vertinimą pasirinkta optimali alternatyva „Esamo pastato V. Kudirkos g. 99B Infekcinio skyriaus patalpų kapitalinis remontas“, kurios investicijų ir kapitalo rodikliai, socialinės- ekonominės naudos rodikliai yra geresni nei kitų alternatyvų, ir kurios įgyvendinimas leis pasiekti suplanuotą tikslą;

- Projekto įgyvendinimas atitinka LR Vyriausybės COVID-19 valdymo  strategijos, patvirtintos LR Vyriausybės  2020 m. gegužės 6 d. protokolu,  tikslą ( suvaldyti COVID-19 ligos plitimą trumpuoju laikotarpiu ir tinkamai pasirengti naujoms galimoms viruso bangoms ateityje, kad būtų sumažintas jų neigiamas poveikis visuomenės sveikatai, šalies ekonomikai, socialiniam ir kultūriniam gyvenimui ir įgyvendinimo priemones) bei strategijos prioritetinei įgyvendinimo krypčiai- sveikatos sistemos pasirengimo užtikrinimui, sveikatos priežiūros įstaigų tinkamam pasirengimui saugiai priimti infekuotus asmenis ir jais pasirūpinti.

- Įgyvendinus Projektą bus pasiektas rezultatas - pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius sudarys 1097.

Žemiau pateikiama investicijų projekto duomenų suvestinė:

Lentelė 6.4.3-1. Investicijų projekto duomenų suvestinė

| Eil. Nr. | Investicijų projekto duomenys | Investicijų projekto duomenų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Viešoji paslauga, kurios kokybei gerinti skirtas investicijų projektas | Viešoji paslauga: suaugusiųjų infekcinės ligos II . Pagal TLK-10-AM koduojama: A00-B99, pavadinimas: tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos |
| 2. | Projekto tikslas | Projekto tikslas-pagerinti infekcinių ligų diagnostikos ir stacionarinio gydymo kokybę ir prieinamumą Šiaulių ir Telšių apskrityse, užtikrinant efektyvų pavojingų infekcijų pandemijų (epidemijų) valdymą, prisidedant prie regiono gyventojų sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo mažinimo. |
| 3. | Projekto veiklos | 1.1. Medicinos įrangos ir medicininių baldų įsigijimas ; 1.2. Statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstrukcija, remontas; |
| 4. | Investicijų projekto vertinimo kriterijai | - Kiekybiniai rodikliai: - Įsigyti diagnostikai ir gydymui reikalinga medicinos įranga ir medicininiai baldai, rinkiniai, 36 kompl.., 43 vnt. - Atliktas patalpų kapitalinis remontas apie 511 m2; - Kokybiniai rodikliai: Produkto rodikliai: - Pacientai, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas- 1097; - Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius- 1 |
| 5. | Projekto pareiškėjas | Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė |
| 6. | Projekto partneris (-iai) | Nėra |
| 7. | Projekto biudžetas, Eur | 825.584 Eur |
| 8. | Prašomas finansavimas, Eur | 794.509,00 Eur |
| 9. | Projekto įgyvendinimo vieta | V. Kudirkos g. 99B, Šiauliai, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninė |
| 10. | Projekto įgyvendinimo trukmė | Projekto įgyvendinimo trukmė, 20 mėn. (projekto investicijų laikotarpis) |

Projekto santrauka

Investicijų projektas „Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinis remontas Šiauliuose, V.Kudirkos g. 99B“  skirtas Ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių vartotojai yra suaugę infekcinėmis ligomis sergantys pacientai,  kokybės ir prieinamumo gerinimui, teikiant specializuotas  stacionarines  suaugusiųjų infekcinių ligų II gydymo paslaugas.  Investicijų projektas yra savarankiškas, bus vykdomas be partnerių, projekto vykdytojas – VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė.

Pagrindinė planuojamu įgyvendinti projektu sprendžiama problema- nepakankama infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo kokybė bei prieinamumas Šiaulių ir Telšių apskrityse, dėl infekcinių ligų diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros (medicininės įrangos bei patalpų)  trūkumo ir neatitikimo šiuolaikiniams infekcinių ligų valdymo poreikiams:

- Ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus pajėgumai su 18 stacionarinių lovų yra per maži, kad būtų užtikrintas savalaikis infekcinėmis ligomis sergančiųjų pacientų  gydymas, diagnostika, pacientų srautų valdymas;

- Skyriuje trūksta medicininės įrangos, skirtos diagnostikai ir gydymui (tokios, kaip gyvybinių funkcijų monitorių, mobilaus rentgeno aparato, ultragarsinės sistemos ir kt.);

- Personalo, reikalingo išaugusiems pacientų srautams aptarnauti, trūkumas.

Pagrindinė aukščiau nurodytos problemos priežastis- esami Ligoninės infrastruktūros pajėgumai neatitinka šiuolaikinių visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų poreikių.

Todėl buvo suplanuota modernizuoti  infekcinėmis  ligomis sergančių  pacientų stacionariniam gydymui reikalingą infrastruktūrą:

- atlikti Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus kapitalinį remontą, praplečiant skyriaus naudojamas patalpas ir įrengiant 10 dviviečių ir vienviečių palatų, kuriose bus 17 stacionarinių lovų;

- įsigyti diagnostikai ir gydymui reikalingą medicinos įrangą ir medicininius baldus, palatų įrangą, reikalingą 30 stacionaro lovų aptarnavimui;  baldus medicinos personalo, palatų įrengimui.

Projekto tikslinė grupė- suaugę    infekcinėmis ligomis sergantys pacientai, gyvenantys Šiaulių  ir Telšių apskrityse.

Projekto tikslas- pagerinti infekcinių ligų diagnostikos ir stacionarinio gydymo kokybę ir prieinamumą Šiaulių ir Telšių apskrityse, užtikrinant efektyvų pavojingų infekcijų pandemijų (epidemijų) valdymą, prisidedant prie regiono gyventojų sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo  mažinimo.

Esminis šiuolaikinių sveikatos priežiūros įstaigų tikslas – užtikrinti efektyvias ir saugiai teikiamas paslaugas, todėl visos Lietuvos institucijos, vykdančios šias funkcijas, turi rengtis kokybiniams pokyčiams, įtakotiems Europos Sąjungos  numatytų kvalifikacinių reikalavimų. Lietuvos narystė ES jau keletą metų įpareigoja siekti, kad pacientams būtų laiku teikiama kokybiška, prieinama ir saugi sveikatos priežiūra, taikant tobulėjančias medicinos technologijas ir atsižvelgiant į didėjantį visuomenės mobilumą, informuotumą ir senėjimą. 2020 m. kilusios COVID-19 ligos sukeltos pandemijos kontekste būtina pasirengti ateityje galimiems šios ligos ar kitų pavojingų, oro lašeliniu ar kitais būdais plintančių infekcinių ligų protrūkiams ir epidemijų pasikartojimams. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę skatina ir atsirandanti konkurencija tarp sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų.

Planuojama, kad įgyvendinus projekte numatytas veiklas ir modernizavus suaugusių infekcinėmis ligomis sergančių pacientų stacionarinio gydymui naudojamą infrastruktūrą, sumažės pacientų sergamumas, pagerės infekcijų valdymas ir kontrolė, sumažės rizika dėl  infekcinių ligų židinių susidarymo,  pakartotinio hospitalizavimo, prisidės prie mirtingumo nuo infekcinių  ligų mažinimo.

Investicijų projekto bendra investicijų suma yra 825.584 Eur.  Projekto finansavimo šaltiniai –Lietuvos Respublikos biudžeto ir projekto vykdytojo lėšos. Projekto įgyvendinimo trukmė 2 metai.

Priedai

1 priedas. IP skaičiuoklė (excell formatu);

2 priedas. Planuojamos įsigyti medicininės  įrangos ir medicininių baldų sąrašas.

Prieiga internete https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health.