Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

PASITARIMO

PROTOKOLAS

2021 m.                  d.  Nr.

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, numatytų 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programai įgyvendinti, investavimo

Atsižvelgti į Finansų ministerijos parengtą 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 2021 II ketvirčio ataskaitą ir pavesti:

1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:

1.1. iki 2021 m. gruodžio 15 d bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra pagal MTEP infrastruktūros projektų įgyvendinimo ir projektų finansinių srautų grafikus įvertinti visų projektų įgyvendinimo rizikas ir, nustačius ženklų projektų vėlavimą pateikti pasiūlymus dėl lėšų nepanaudojimo rizikos valdymo;

1.2. bendradarbiaujant su Centrine projektų valdymo agentūra tęsti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos projekto „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g. 21A, Vilniuje sukūrimas“ įgyvendinimo priežiūrą ir iki 2021 m. gruodžio 15 d., Finansų ministerijai pateikti informaciją apie trūkstamo finansavimo šaltinius bei tolesnius sprendimus dėl šio projekto įgyvendinimo;

1.3. iki 2021 m. gruodžio 15 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją ir planuojamus sprendimus dėl projekto „Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ įgyvendinimo rizikos valdymo.

2. Aplinkos ministerijai bendradarbiaujant su Aplinkos projektų valdymo agentūra priimti sprendimą dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto įgyvendinimo galimybių ir iki 2021 m. lapkričio 30 d. Finansų ministerijai pateikti informaciją apie tolesnius sprendimus dėl šio projekto įgyvendinimo.

3. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:

3.1. iki 2021 m. gruodžio mėn. 17 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie priemonės „SmartInvest LT+“ paraiškų vertinimo eigą;

3.2. kartu su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra įvertinti jos administruojamų prioriteto priemonių įgyvendinamuose projektuose (kurių faktiniai įgyvendinimo terminai viršija projektų finansavimo sąlygų aprašuose numatytus maksimalius terminus) galimą lėšų nepanaudojimą ir svarstyti galimybes dėl investavimo tempo spartinimo ir (arba) sutarčių nutraukimo / baigimo esama apimtimi bei sutaupytų lėšų perskirstymo ir iki 2021 m. gruodžio 23 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie priimtus sprendimus;

3.3. kartu su Europos socialinio fondo agentūra ir UAB Investicijų ir verslo garantijos įvertinti 9 prioriteto priemonių įgyvendinamuose projektuose (kurių faktiniai įgyvendinimo terminai viršija projektų finansavimo sąlygų aprašuose numatytus maksimalius terminus) galimą lėšų nepanaudojimą ir apsvarstyti investicijų spartinimo ir (arba) sutarčių nutraukimo / baigimo esama apimtimi bei sutaupytų lėšų perskirstymo galimybes ir apie priimtus iki 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimus informuoti Finansų ministeriją.

4. Susisiekimo ministerijai:

4.1. Gavus teigiamą nepriklausomų ekspertų didelės apimties projekto kokybės įvertinimą ir suderinus su projekto vykdytoju tokį finansavimo dydį, kuris leistų suvaldyti SaF lėšų nepanaudojimo riziką, iki 2021 m. pabaigos sudaryti projekto finansavimo sutartį;

4.2. iki 2021 m. gruodžio 15 d. raštu informuoti Finansų ministeriją apie lėšų nepanaudojimo rizikos valdymo priemones, jei iki finansavimo periodo pabaigos didelės apimties geležinkelio ruožo nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos elektrifikavimo projektas būtų įgyvendintas nepilna apimtimi..

5. Vidaus reikalų ministerijai iki 2021 m. gruodžio 15 d. atlikti detalų priemonių „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“, „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ ir „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ lėšomis įgyvendinamų rizikingų projektų tolesnio finansavimo ES lėšomis tikslingumo vertinimą bei apie priimtus sprendimus informuoti Finansų ministeriją.

6. Ministerijoms iki 2021 m. gruodžio 15 d. kartu su įgyvendinančiomis institucijomis išanalizuoti projektų įgyvendinimo vėlavimo priežastis ir informuoti Finansų ministeriją, kokių priemonių bus imtasi, siekiant užtikrinti, kad projektai būtų baigti iki 2023 m. spalio 1 d. Nesant realių galimybių suvaldyti konkrečių projektų rizikas, išnagrinėti galimybes nutraukti sutartis ir perskirstyti lėšas papildomo finansavimo stokojantiems projektams.

| Ministrė Pirmininkė |  |
| --- | --- |