## Priežastys
INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO IR INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TERMINŲ PATIKSLINIMO PRIEŽASTIS
Asignavimų valdytojas | Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa) | Įgyvendinimo terminai (metai) |  | Pokytis, tūkst. eurų | [5 empty] | Priežastys
|  |  |  | 2021 m. |  | 2022 m. |  | 2023 m.
|  | pradžia | pabaiga | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Iš viso |  |  |  | 1107 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplinkos ministerija | Iš viso: |  |  | 67 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rekreacinių – aplinkosauginių objektų tvarkymo projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | -500 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir vėliau, nei planuota, pasirašius Lietuvos zoologijos sodo projekto rangos darbų sutartį siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti bendrojo finansavimo lėšas.
| Biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymo projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | 567 | 1067 |  |  |  |  | Kadangi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomų infrastruktūrinių projektų rangos darbai vyksta sparčiau, nei planuota, todėl siūloma 2021 m. padidinti Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos lėšas 1067 tūkst. eurų, o dėl padidėjusių bankų įkainių sumažėjo avansinių mokėjimų poreikis 2021 m., todėl bus nepanaudota 500 tūkst. eurų bendrojo finansavimo lėšų.
Energetikos ministerija | Iš viso: |  |  | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje | 2014 | 2023 | -60 | [5 empty] | Prireikė mažiau, negu planuota, valstybės biudžeto lėšų netinkamam ES fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų pirkimo pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) sumokėti, nes projektų vykdytojai nepateikė prašymų apmokėti šias išlaidas.
Finansų ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muitinės departamento prie Finansų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas
| Bendrojo naudotojo valdymo sistemos, atitinkančios Europos Komisijos reikalavimus, vystymas | 2021 2022 | 2023 | -50 |  | 50 |  |  |  | Dėl užsitęsusių techninių specifikacijų rengimo darbų ir užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas ir jas skirti 2022 m.
| Mokesčių apskaitos ir kontrolės sistemos vystymas, II etapas | 2021 | 2023 | 371 |  | -271 |  | -100 |  | Po viešųjų pirkimų procedūrų paspartėjo projekto įgyvendinimas, todėl 2021 m. reikės daugiau lėšų atsiskaityti su tiekėju. Nekeičiant projekto bendros vertės atitinkamai mažinamos numatytos lėšos 2022 m. ir 2023 m.
| Muitinės informacinių sistemų sąveikumo vystymas, II etapas | 2021 2022 | 2023 | -150 |  | 50 |  | 100 |  | Dėl užsitęsusių techninių specifikacijų rengimo darbų ir užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas ir jas skirti 2022 m. ir 2023 m.
| Muitinės informacinių technologijų sauga ir prieinamumas | 2018 | 2021 2022 | -171 |  | 171 |  |  |  | Dėl užsitęsusių techninių specifikacijų rengimo darbų ir užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas ir jas skirti 2022 m.
Krašto apsaugos ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sausumos pajėgos
| Sausumos pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra | 1997 | 2025 | -4138 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, taip pat sutaupytų lėšų vykdant statybos darbus siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Transporto priemonių ir specialiosios technikos Sausumos pajėgoms įsigijimas | 2005 | 2028 | 15483 | [5 empty] | Įvertinus nepaprastosios padėties paskelbimą Lietuvoje ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgoms skirtas užduotis, atsirado poreikis į 2021 m. perkelti vėliau planuotą sunkvežimių, visureigių bei krovininių mikroautobusų įsigijimą, todėl siūloma padidinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Sausumos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas | 1998 | 2026 | -1620 | [5 empty] | Kadangi tiekėjas vėluoja pristatyti artilerijos V2 sistemos įrangą ir radijo stotis, siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
Specialiųjų operacijų pajėgos
| Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra | 1996 | 2025 | -1003 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra (RKSC) | 2020 | 2022 | -1209 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
Karinės oro pajėgos
| Karinių oro pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra | 2000 | 2024 | 22 | [5 empty] | 2021 m. reikės daugiau lėšų mokėjimams pagal pasirašytas sutartis už pasienio praleidimo punkto ir tvoros projektavimo ir rekonstravimo darbus atlikti.
| Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtra | 1999 | 2024 | -635 | [5 empty] | Užsitęsus priešgaisrinės saugos angaro, specialiojo transporto garažų, plovyklos ir sporto komplekso statybos ir inžinerinių tinklų rekonstravimo projektavimo darbų viešųjų pirkimų procedūroms, įrangos pristatymas nukeltas į 2022 m., todėl siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas | 1995 | 2025 | -1020 | [5 empty] | Sumažėjus lėšų poreikiui techninei įrangai įsigyti bei užsitęsus oro erdvės stebėjimo infrastruktūros statybos darbų projektavimo viešųjų pirkimų procedūroms, siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Universalių sraigtasparnių įsigijimas | 2020 | 2025 | 1798 | [5 empty] | 2021 m. reikės daugiau lėšų, nes pagal pasirašytas sutartis vykdoma universalių sraigtasparnių platformos, kuri pakeis iki šiol Lietuvos kariuomenėje naudojamus „Mi-8T“, įsigijimą.
| Paieškos ir gelbėjimo sistemos sukūrimas | 2002 | 2021 | -168 | [5 empty] | Užtrukus vykdomiems paieškos ir gelbėjimo sraigtasparnių apsauginės priedangos statybos darbams siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
Logistika
| Logistikos pajėgų dalinių infrastruktūros ir materialinės bazės plėtra | 1997 | 2024 | -896 | [5 empty] | Užsitęsus sandėlių, degalinių su plovykla, inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektavimo darbų viešųjų pirkimų procedūroms siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Transporto priemonių bei specialiosios technikos logistikos pajėgoms įsigijimas | 2005 | 2028 | -726 | [5 empty] | Kadangi tiekėjas laiku nepristatė įrangos, pristatymo terminas nukeltas į 2022 m., siūloma sumažinti 2021 m. numatomas skirti lėšas.
Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas
| Simuliacinių sistemų ir treniruoklių įsigijimas | 2000 | 2028 | -588 | [5 empty] | Po viešųjų pirkimų procedūrų sumažėjus numatytos įsigyti įrangos kainoms ir dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Karinių mokymo pajėgų infrastruktūros plėtra | 1998 | 2023 | 231 | [5 empty] | Po viešųjų pirkimų procedūrų padidėjo lėšų poreikis sunkiasvorės technikos iškrovimo aikštelės statybos darbams.
| Pabradės poligono infrastruktūros plėtra | 2000 | 2026 | -522 | [5 empty] | Kadangi rangovas vėluoja atlikti remonto dirbtuvių statybos bei kelių rekonstravimo ir technikos aikštelės statybos projektavimo darbus, siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
Centralizuotos tarnybos
| Krašto apsaugos ryšio ir kompiuterinių informacijos sistemų sukūrimas | 1997 | 2028 | -352 | [5 empty] | Kadangi diegėjas vėluoja atlikti ryšių ir kompiuterinių sistemų kūrimo darbus, siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Krašto apsaugos sistemos informacijos apsaugos infrastruktūros plėtra | 1997 | 2024 | -4657 | [5 empty] | Kadangi rangovas vėluoja atlikti specialiosios paskirties pastato statybos darbus, siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas | 2018 | 2022 | 73 | [5 empty] | Atliekant rangos darbus paaiškėjo techniniame projekte nenumatyta defektinė vieno iš Užimtumo tarnybai priklausančių rekonstruojamų pastatų konstrukcijų būklė, todėl reikia papildomų lėšų rekonstravimo darbams atlikti, todėl siūloma padidinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų specializuotos slaugos ir globos namų statyba Marijampolėje, Tarpučių g., vykdant specializuotos slaugos ir globos paslaugų neįgaliesiems plėtrą pietvakarių Lietuvoje | 2019 | 2022 | -73 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nebus atlikti planuoti darbai, todėl siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
Susisiekimo ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas | 2019 | 2021 | 2473 | [5 empty] | Siekiant paspartinti projekto įgyvendinimą atlikta daugiau statybos darbų, negu planuota, todėl siūloma padidinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas | 2019 | 2025 | -3711 | [5 empty] | Dėl COVID-19 pandemijos ir jos sukeltų statybinių medžiagų ir žaliavų tiekimų sutrikimų užsitęsė magistralinio kelio rekonstravimo, jungiamųjų kelių įrengimo, žiedinių sankryžų įrengimo ir apšvietimo įrengimo darbai, bus atlikta mažiau darbų, negu planuota, todėl siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2019–2021 metais | 2019 | 2021 | 1238 | [5 empty] | Atsižvelgiant į tai, kad buvo patikslintas objektų ir projektų darbų vykdymo planas ir apmokėjimo terminai, siūloma padidinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Medininkų pasienio kontrolės punkto modernizavimas | 2013 | 2025 | 1151 | [5 empty] | Spartinant projekto įgyvendinimą, atlikta daugiau statybos darbų, negu planuota, todėl planuojami didesni mokėjimai už pastaruoju metu vykdytus darbus, galutinai atsiskaitant su rangovais, todėl siūloma padidinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Nemuno aukštupio laivakelio priežiūros technikos įsigijimas | 2020 | 2021 2022 | -1151 | [5 empty] | Dėl COVID-19 pandemijos ir geopolitinės padėties su Kinija 2021 m. nebus pristatyta dalis įrangos žemsiurbei, todėl siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas ir pratęsti projekto įgyvendinimo terminą iki 2022 m.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Iš viso: |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimas | 2014 | 2023 | 1100 | [5 empty] | Sparčiau, nei planuota, vykdomos bendrai iš 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamų Lietuvos aukštųjų mokyklų, universitetų, profesinio mokymo įstaigų bei mokslo ir studijų įstaigų investicijų projektų veiklos. Siekiant užtikrinti šių projektų įgyvendinimą, siūloma papildomai skirti valstybės biudžeto lėšų šių projektų netinkamam ES fondų lėšomis finansuoti pirkimo PVM sumokėti.
Vidaus reikalų ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) naudotojų centralizuoto valdymo plėtra | 2016 | 2021 | -57 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nebus panaudotos numatytos lėšos, todėl siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro integravimas su centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) | 2021 | 2022 | -120 | [5 empty] | Po viešųjų pirkimų procedūrų sutaupyta lėšų, todėl siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas | 1999 | 2025 | 177 | [5 empty] | Šiuo metu baigiamos viešųjų pirkimų procedūros dėl gaisrinių automobilinių kopėčių įsigijimo, planuojama šiais metais pasirašyti dvi pirkimo–pardavimo sutartis bei sumokėti iki 60 proc. avansą, taip paspartinant projekto įgyvendinimą, todėl siūloma padidinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
Nacionalinė teismų administracija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Teismų informacinės sistemos greitaveikos ir saugumo užtikrinimas bei teismų elektroninių paslaugų modernizavimas ir plėtra | 2020 | 2023 | -86 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų siūloma sumažinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.
| Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17A, statyba | 2013 | 2021 | 86 | [5 empty] | Po viešųjų pirkimų procedūrų padidėjo įrangos kaina ir dėl ankstesnio bankrutavusio rangovo vykdytų darbų paslėptų defektų atsirado papildomų darbų, todėl siūloma padidinti 2021 m. numatytas skirti lėšas.