PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.       d. nutarimu Nr.

LIETUVOS UNIVERSITETŲ METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS

| Eilės Nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS LIETUVOS UNIVERSITETŲ METŲ VIEŠINIMO DARBAI |  |  |  |
| 1. | Sukurti Lietuvos universitetų metų ženklą (logotipą, stiliaus knygą) ir viešinimo planą | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM), Lietuvos universitetų rektorių konferencija (toliau – LURK) | 2021 m. IV ketvirtis |
| 2. | Parengti ir išleisti informacinį leidinį „Lietuvos universitetai“ | ŠMSM, LURK, universitetai | 2021 m. IV ketvirtis |
| 3. | Sukurti Lietuvos universitetų metų renginių kalendorių ir jį paskelbti bei nuolat atnaujinti LURK interneto svetainėje adresu www.lurk.lt ir universitetų interneto svetainėse | LURK, universitetai | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 4. | Viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – LRT) radijo ir televizijos naujienų programose, interneto svetainėje adresu www.lrt.lt skleisti informaciją apie Lietuvos universitetų metams minėti skirtus renginius | LRT | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 5. | Sukurti ir per LRT TELEVIZIJĄ ir LRT PLIUS transliuoti Lietuvos universitetų metams skirtus reportažus ir Lietuvos universitetų metams dedikuotus epizodus LRT TELEVIZIJOS ir LRT PLIUS programose | LRT | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 6. | Sukurti dokumentinį filmą, pristatantį Lietuvos universitetų inovacijas ir atradimus | ŠMSM, LURK, universitetai | 2022 m. II ketvirčiai |
| 7. | Transliuoti per LRT TELEVIZIJĄ ir LRT PLIUS dokumentinį filmą, pristatantį Lietuvos universitetų inovacijas ir atradimus | LRT | 2022 m. III–IV ketvirčiai |
| 8. | Sukurti ir per LRT RADIJĄ transliuoti Lietuvos universitetų metams skirtus reportažus ir Lietuvos universitetų metams dedikuotus epizodus LRT RADIJO programose | LRT | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 9. | Interneto svetainėje adresu www.lrt.lt sukurti specialias žymas, kurios nukreiptų į visas su Lietuvos universitetų metais susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas, vykdymo terminas | LRT | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 10. | Publikuoti interneto svetainėje adresu www.lrt.lt autorių pateiktus tekstus, skirtus Lietuvos universitetų istorijai, raidai, problemoms, pasiekimams ir kt. | LRT | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 11. | Organizuoti socialiniuose tinkluose bendrą informacinę kampaniją, skirtą Lietuvos universitetų bendruomenėms | Universitetai | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 12. | Išleisti pašto mokos ženklą ir voką, skirtą Lietuvos universitetų metams paminėti | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| II SKYRIUS LIETUVOS UNIVERSITETŲ METŲ RENGINIAI |  |  |  |
| 13. | Surengti tarptautinę konferenciją „Aukštasis mokslas: pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“ | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, ŠMSM, LURK, universitetai | 2022 m. I ketvirtis |
| 14. | Skelbti ir organizuoti iniciatyvą „Atviri universitetai“ | LURK, universitetai | 2022 m. I–IV ketvirtis |
| 15. | Surengti Lietuvos universiteto 100-mečio minėjimo renginį | LURK, universitetai | 2022 m. I ketvirtis |
| 16. | Transliuoti Lietuvos universiteto 100-mečio minėjimo renginį per LRT TELEVIZIJOS kanalą | LRT | 2022 m. I ketvirtis |
| 17. | Organizuoti Baltijos šalių studentų dainų ir šokių festivalį „Gaudeamus 2022“ | ŠMSM Lietuvos nacionalinis kultūros centras | 2022 m. I–III ketvirčiai |
| 18. | Surengti virtualią parodą „Mokslo šviesa“ | Lietuvos švietimo istorijos muziejus | 2022 m. I–IV ketvirčiai |

__________________________________