Priedas

VYRIAUSYBĖS STRATEGINĖS ANALIZĖS CENTRO SIŪLYMAI DĖL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANO

2021-03-08

- Dėl STRATA nurodymo kaip atsakingos institucijos vaidmenį papildančios įstaigos. Pastebėtina, kad kai kuriose VPNĮP darbuose STRATA nurodoma skliausteliuose kaip atsakingos arba dalyvaujančios institucijos vaidmenį papildanti įstaiga (pvz., 1.9.7, 5.6.2, 5.6.3, 8.1.2), o kai kuriuose nenurodoma, nors darbai tikrai arba tikėtinai sietini su STRATA (pvz., 1.5.1, 1.5.3, 2.2.6, 5.1.10, 5.1.12, 5.3.15). Siūlytume visur STRATA nurodyti vienodai.

- Dėl LRVK ir STRATA nurodymo horizontalaus koordinavimo reikalingose priemonėse. Atkreipiame dėmesį, kad VPNĮP 3.3 ir 6.4 punktuose įvardintos horizontaliosios temos nesutampa su NPP horizontaliais prioritetais – tarp jų nėra inovacijų. Manytume, kad VNĮP turėtų būti numatytas ir inovacijų temos horizontalus koordinavimas, LRVK nurodant tarp atitinkamų 1 ir 5 prioriteto projektų (1.5.1, 1.5.3 ir 5.1.10, 5.1.12) atsakingų arba bent dalyvaujančių institucijų. STRATA galėtų būti nurodyta skliausteliuose kaip tokį LRVK vaidmenį papildanti įstaiga. Toks nurodymas atitiktų Technologijų ir inovacijų įstatymo 10 ir 15 str. ir Mokslo ir studijų įstatymo 21 str. nustatytas STRATA funkcijas.

- Dėl 1 prioriteto formuluočių patikslinimo. Teikiame tokius siūlymus:

| VNĮP formuluotė | Siūlymas | Pagrindimas |
| --- | --- | --- |
| Misijos įgyvendinimo sėkmės (poveikio) rodiklis “Mokinių, kartu su profesija siekiančių įgyti ir vidurinį išsilavinimą (ISCED 3), dalis (proc.)” | Patikslinti rodiklio formuluotę pagal LRV programą: „Mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą profesinio mokymo įstaigose, dalis proc.“ | Rodiklio apibrėžimas Plane neatitinka nurodyto Vyriausybės programoje – “41.3. Bent 35 proc. mokinių vidurinį išsilavinimą sieks įgyti profesinio ugdymo įstaigose (2019 m. – 26 proc.).”, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/973c87403bc311eb8c97e01ffe050e1c?jfwid=-7dy01d0w6; Toks pats rodiklis numatytas ir Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje, https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/valstybine-svietimo-strategija_1; tarptautinis rodiklis skaičiuojamas: The indicator is defined as the percentage of all upper secondary students (ISCED 3) enrolled in the vocational stream of education (https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/statistics-and-indicators/statistics-and-graphs/01-how-many-students-participate-ivet) |
| Punktas 1.2.18: Atlikti švietimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų, taip pat SKVC, LMT funkcijų, atsakomybių ir vadybos modelių peržiūrą. Įsteigti analitinį centrą, skirtą mokslo, švietimo, mokymosi visą gyvenimą, socialinės lygybės, žmogiškųjų išteklių ir inovacijų stebėsenai ir analizei, modernizuoti valstybines informacines sistemas, teikiančias analitinius duomenis. | Išbraukti antrą dalį, palikti tik funkcijų peržiūrą, įskaitant analitines funkcijas. | Suplaktos dvi užduotys: funkcijų peržiūra ir turi atsakyti į klausimą, kokių funkcijų ir kur reikia, bet negalima jos daryti su išankstiniu atsakymu. Be to, 1.2.18 turi būti formuluojamas siejant su 5.3.15 |
| Punktas 1.9.3. Parengti bendros mokymosi visą gyvenimą sistemos modelį, apimantį valdysenos, prioritetinių grupių ir programų nustatymo principus, kokybės užtikrinimo, finansavimo sistemos elementus ir įtvirtinti modelio teisinį reglamentavimą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme | Mokymosi visą gyvenimą modelį įtvirtinti atskiru įstatymu arba Švietimo įstatyme, nes jis apima visas švietimo grandis. | Mokymasis visą gyvenimą Europos Sąjungoje (ES) apibrėžiamas taip: - Lifelong learning encompasses all learning activities undertaken throughout life with the aim of improving knowledge, skills and competences, within personal, civic, social or employment-related perspectives. The intention or aim to learn is the critical point that distinguishes these activities from non-learning activities, such as cultural or sporting activities. - Adult learning means the participation of adults in lifelong learning. Adult learning usually refers to learning activities after the end of initial education and is a vital component of the EU’s lifelong learning policy. ES politika: The ET 2020 framework provides opportunities to build best practices in education policy, gather and disseminate knowledge, and advance educational policy reforms at the national and regional levels. The framework is based on the lifelong learning approach. It therefore addresses outcomes from early childhood to adult vocational and higher education, and is designed to cover learning in all contexts: formal, non-formal and informal. https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_en |
| Punktas 1.9.7: Atnaujinti Vyriausybės komisijos nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti darbą ir pradėti įgyvendinti įgūdžių strategiją, pradžia – 2021 m. I ketv., pabaiga - 2021 m. II ketv. | - Punktą iškelti prie horizontalių temų, ir skaidyti į dvi dalis: - Atnaujinti Vyriausybės komisijos nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai (NŽISK) koordinuoti darbą, pradžia – 2021 m. I ketv., pabaiga – 2021 m. II ketv. - Pradėti koordinuoti Nacionalinės įgūdžių strategijos įgyvendinimą, pradžia – 2021 m. III ketv., pabaiga – 2021 m. IV ketv. | - Šio punkto tema apima ne tik kiekvieno žmogus starto pozicijas, bet ir tolesnį asmens vystymą bei konkurencingumo darbo rinkoje palaikymą (t. y. kvalifikacijos tobulinimą, perkvalifikavimą ir pan.). - NŽISK veiklos atnaujinimas ir Nacionalinės įgūdžių strategijos įgyvendinimas – du skirtingi darbai. - Nacionalinė įgūdžių strategija bus viešai prietatyta 2021 m. II ketv., todėl jos įgyvendinimo koordinavimą logiška pradėti 2021 m. III ketv. (koordinavimas apimtų parengiamuosius darbus, t. y. instrumentai, susitarimas kaip koordinuoti, revizija, kokie darbai pradėti įgyvendinti ir pan.; jei būtų II-asis etapas, tai projekto parengimą ir kt.) |

- Dėl 5 prioriteto formuluočių patikslinimo. Teikiame tokius siūlymus:

| Plane | Siūlymas | Pagrindimas |
| --- | --- | --- |
| 5.3.10. Parengti ir įgyvendinti priemones, sudarančias galimybes pritraukti į Lietuvą talentus, nesusiejant su išankstine darbo vieta | Darbo pavadinime atsisakyti formuluotės „nesusiejant su išankstine darbo vieta“, paliekant lankstumo priemonės rengime. | EBPO projekte „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir vertinimas Vyriausybės centre“ tarpinėje ataskaitoje pateikia rekomendaciją: kurti stipendijų/paskatų programą, kur studentai, mainais už studijų finansavimą užsienyje, įsipareigotų grįžę sutartą laikotarpį dirbti viešajame sektoriuje. |
| Tarp ministrų strateginių darbų 5.6.punkte įrašytas “Paprastesnis verslo administravimas”. | tikslinti šio punkto pavadinimą formuluotę į ”Geresnė (paprastesnė) verslo aplinka (klimatas)“ | Žodžių junginys “verslo administravimas” reiškia verslo (įmonių) valdymą, o valstybė paprastai nenustato verslo administravimo taisyklių ir pati neatlieka verslo valdymo (išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančių įmonių). Kita vertus, VPN ĮP numatyta daug veiksmų, skirtų gerinti verslo klimatą, tačiau nei vienas iš išvardintų ministro strateginių darbų nėra susijęs su verslo aplinkos gerinimu. |
| 5.3.15. Sukurti ir pradėti įgyvendinti finansinio rėmimo priemones šalies žmogiškųjų išteklių kompetencijų plėtrai, didinančiai ekonomikos konkurencingumą ir šalies investicinį patrauklumą, pradėti diegti žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir įgūdžių poreikių nustatymo priemones | Prie dalyvaujančių institucijų nurodyti LRVK (STRATA) | Žmogiškųjų išteklių stebėsena ir prognozavimas yra NŽISK ir STRATA pavesta veiklos sritis. Plg. 1.9.7 |

- Dėl 8 prioriteto formuluočių patikslinimo. Teikiame tokius siūlymus:

| Plane | Siūlymas | Pagrindimas |
| --- | --- | --- |
| Misijos įgyvendinimo sėkmės (poveikio) rodikliai | Papildyti sąrašą tokiais rodikliais, kaip: Rodiklio pavadinimas, Siektina reikšmė 2024 m. Įstatymų projektų, Vyriausybės pateiktų Seimui kartu su poveikio vertinimais, atitinkančiais nustatytą kokybės standartą (dalis, proc.) 25 Teisės aktų projektų, Vyriausybės teikiamų Seimui, skaičiaus sumažinimas (lyginant su 2020 m., proc.) 25 Planuojamų atlikti ex-post poveikio vertinimų skaičius (vnt.)10 | Vienas iš svarbių Vyriausybės programos projektų yra tiesiogiai susijęs su kokybiška teisėkūra (8.1. TEISĖKŪRA – KOKYBIŠKA IR PLANUOJAMA). Tačiau tarp sėkmės rodiklių nėra nei vieno, susijusio su teisėkūros sistemos tobulinimu ir teisės aktų kokybės užtikrinimu. |
| Ministrų strateginiai darbai | Siūlytume įrašyti darbą „Kokybiška teisėkūra“. | Tarp Teisingumo ministro strateginių darbų nepaminėta kokybiška teisėkūra, nors tai vienas iš Vyriausybės programos projektų. |
| 8.1.1. Pakeisti Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodiką ir nustatyti prioritetinių (didesnio poveikio) teisėkūros iniciatyvų atrankos kriterijus, apibrėžti iniciatyvų planavimo ir rengimo procesus, įtvirtinti poveikio vertinimo atlikimą ankstyvojoje teisėkūros stadijoje (2021 m. I-II ketv.) | Veiksmo įgyvendinimą perkelti į 2022 m. I-II ketv. | kelia abejonių skubus metodikos keitimas, nes problema yra ne ex-ante poveikio vertinimo taisyklės, o jų įgyvendinimas. Nuo 2003 m. metodika buvo ne kartą keista, tačiau tai nepadėjo sukurti efektyviai veikiančios poveikio vertinimo sistemos, nes nebuvo sukurtos reikiamos prielaidos. 2020 m. STRATA įsijungė į poveikio vertinimo sistemą kaip įstaiga, teikianti metodinę ir ekspertinę pagalbą valstybės tarnautojams rengiantiems poveikio vertinimus ir atsakinga už poveikio vertinimų kokybės priežiūrą (nors tai buvo daroma labai ribota apimtimi). Norint sukurti poveikio vertinimo sistemą, kuri realiai prisidėtų prie kokybiškos teisėkūros, reikia didinti išsamesnių poveikio vertinimų, kurių kokybė prižiūrima, skaičių, tęsti valstybės tarnautojų mokymus, iš esmės sustiprinti ministerijų analitinius gebėjimus, paskirti ministerijų padalinius, kuriuose būtų koncentruojamos poveikio vertinimo kompetencijos. Be to, dar nėra baigtas įgyvendinti EBPO projektas „Įrodymais grįstas valdymas“, kurio rezultatai galėtų būti panaudoti tobulinant poveikio vertinimo sistemą. Poveikio vertinimai 2021 m. būtų atliekami pagal “eksperimentinę” tvarką (kaip 2020 m.), tik didesne apimtimi. |
| 8.1.2. Sukurti ir įveiklinti analitinių gebėjimų atlikti kokybiškus poveikio vertinimus stiprinimo sistemą, parengiant gebėjimų stiprinimo priemonių rinkinį, kuris apimtų mokymus, metodines gaires, įvairius metodinės pagalbos ir konsultavimo būdus ir įrankius | - Šį darbą plėtoti siejant su 9.3.1. darbu ar CPVA RRF inciatyva. - veiksmo pabaigoje įrašyti “ ..., paskiriant už šią sritį atsakingus ministerijų koordinatorius“. | 1. Neužtenka kalbėti vien apie analitinius gebėjimus kaip kompetenciją, atskiriant ją nuo pareigybinių funkcijų. Reikalinga kurti pareigybes, kurių funkcijose būtų nurodyta atsakomybė ir užduotis atlikti poveikio vertinimus, kas reikalauja specialių profesinių kompetencijų, atitinkamo išsilavinimo ekonomikos ar finansų analizės srityje, nuolatinės tęstinės praktikos ir konkurencingo atlyginimo, patrauklių darbo sąlygų. 2. Analitinių gebėjimų sistema pateiktoje formuluotėje traktuojama pernelyg siaurai ir neapima ministerijų, kurios yra tiesiogiai atsakingos už poveikio vertinimo pažymų rengimą. Sistemos įveiklinimas negali ir neturi apsiriboti tik vienos įstaigos (šiuo atveju, STRATA) veikla, į įveiklinimo procesą turi aktyviai įsijungti visi sistemos dalyviai. |
| 8.1.5. Atlikti ex post įrankio veiksmingumo ir efektyvumo analizę ir priimti Vyriausybės sprendimą dėl dalyvaujančių ekspertų (mokslininkų) tinklo sukūrimo | Kaip dalyvaujančią instituciją nurodyti ir STRATA | Būtina užtikrinti sistemiškumą su ex ante poveikio vertinimo sisTEma, kurios kokybės tobulinime dalyvauja STRATA |
| 8.4.5. Išanalizuoti antstolio vykdymo išlaidų dydžių ir notaro atlyginimo įkainių galimus nustatymo kriterijus ir tvarką; parengti ir priimti teisės aktų dėl jų keitimo | Siūlome nenurodyti STRATA tarp dalyvaujančių institucijų | - Tai siauros aprėpties, techninis sektorinis darbas, neatitinkantis STRATA misijos, orientuotos į Vyriausybės lygmens sprendimų parengimą. - STRATA neturi vidinės kompetencijos šiam darbui, reikėtų samdyti išorės ekspertus. |
| 8.5.1. Atlikti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos efektyvumą ir kokybę įvertinančią galimybių studiją | Siūlome nenurodyti STRATA tarp dalyvaujančių institucijų | Siūlytume tikslingumą šiam darbui pasitelkti STRATA įvertinti svarstant STRATA metinį veiklos planą. Organizacija kol kas nėra sukaupusi vidinės kompetencijos teisingumo sistemos sektoriuje, tad jos dalyvavimo pridtinė vertė ribotųsi poveikio vertinimo metodologinėmis kompetencijomis. Svarstytina, ar organizacijos išįteklius nebūtų tikslingiau nukreipti kitiems LRV aktualiems darbams. |

- Dėl 9 prioriteto formuluočių patikslinimo. Teikiame tokius siūlymus:

| Plane | Siūlymas | Pagrindimas |
| --- | --- | --- |
| 9.3.1. Priimti Vyriausybės sprendimą dėl valstybės tarnybos pertvarkos koncepcijos atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio (GAP) analizės rezultatus | Kaip dalyvaujančią instituciją nurodyti ir STRATA | Siejasi su komentaru dėl 8.1.2 darbo, kad turime įvertinti analitikų kaip pareigybės poreikį, o ne tik kalbėti apie žinias ir gebėjimus, kurių reikia, bet nėra kaip išpildyti, nes sistemoje nėra sukurtos atitinkamos pareigybės ir funkcijos. |
| 9.3.14. Sukurti ir įdiegti viešojo sektoriaus specialistų mobilumo (horizontalaus ir vertikalaus) skatinimo mechanizmą | siūlytume plane numatyti dar vieną veiksmą: „Parengti EBPO projekto „Įrodymais grįstas valdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo planą“. Atsakingi vykdytojai – LRVK ir STRATA, įvykdymo data – 2022 m. I ketv.“ | Atnaujintoje EBPO studijoje ir rekomendacijų projekte (PolicyPaper) 9.3.14 darbas bus aprašytas plačiau kaip rekomendacija. Apie tai EBPO komanda jau kalbėjo su VRM atstovais. Lietuvos situacija ir gebėjimai diegti įrodymais grįstą valdymą (įskaitant ir poveikio vertinimo sistemos stiprinimą) analizuojami EK struktūrinių reformų paramos programos projekte, vykdomame EBPO ekspertų komandos, „Įrodymais grįstos poliltikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“, kuris bus baigtas 2021 m. rudenį. VPN ĮP būtų tikslinga kalbama apie šio projekto rekomendacijų įgyvendinimą. |