Ignalinos programos 2021–2022 metų darbo programa

Dok. Nr.: 1 versija

TURINYS

1	Dabartinė padėtis	5

1.1	Trumpa santrauka	5

1.2	Uždirbtosios vertės valdymo pagal Ignalinos programą diagrama	8

2	VEIKLOS APRAŠYMAS	9

2.1	Projektų, įtrauktų į eksploatavimo nutraukimo planą, sąrašas	9

3	ŽINIŲ VALDYMAS	25

4	Eksploatavimo nutraukimo plano ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMAS	26

5	LĖŠŲ PANAUDOJIMO GRAFIKAS	28

6	Personalo planavimas	32

8	TURIMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PRIORITETUS	33

SANTRUMPŲ IR APIBRĖŽČIŲ SĄRAŠAS

| Incidentas | Bet koks branduolinis ar radiologinis įvykis (avarija ar incidentas), turintis reikšmingą radiologinį poveikį žmonėms ir aplinkai ir pagal tarptautinę INES skalę įvertintas 1–7 lygiu, turintis nereikšmingą poveikį saugai (įvertintas žemiau skalės / 0 lygiu) arba neturintis įtakos radiacinei ar branduolinei saugai (nevertinamas pagal skalę) |
| --- | --- |
| Bazinis planas | Eksploatavimo nutraukimo planas (Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1-248) |
| Karštieji bandymai | Įrangos bandymai, naudojant radioaktyviąsias medžiagas |
| CPI | Biudžeto panaudojimo efektyvumo indeksas (angl. – Cost Performance Index). Atlikto darbo vertės matas, išreiškiantis faktinių sąnaudų procentinę dalį (skaičiuojama nuo 2014-01-01) |
| CPVA | Centrinė projektų valdymo agentūra |
| EM | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija |
| ENP | Eksploatavimo nutraukimo planas pagal Galutinį eksploatavimo nutraukimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1-248 |
| ERPB | Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas |
| GENP | Galutinis eksploatavimo nutraukimo planas |
| IAE | Ignalinos atominė elektrinė |
| INES | Tarptautinė branduolinių ir radiologinių įvykių skalė (angl. santrumpa) |
| KIB | Panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinai |
| KIKK | Kuro inspektavimo karštoji kamera |
| KRA | Kietosios radioaktyviosios atliekos |
| KRA 3-ioji grupė (G3 atliekos) | Didelio aktyvumo nedegiosios kietosios radioaktyviosios atliekos (pagal ankstesnę atliekų klasifikaciją, naudotą eksploatuojant IAE, ir dar naudojamą atliekų apdorojimo bei saugojimo tikslu) |
| Kritinis kelias | Ilgiausiai nuosekliai vykdoma pagrindinė atitinkamų projektų veikla nuo pradžios iki pabaigos, identifikuojant tarpusavio ryšį ir į jį atsižvelgiant |
| LPBKS | Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla |
| LRAS | Laikinoji radioaktyviųjų atliekų saugykla |
| MAĮ | Metalo atliekų apdorojimo įrenginys |
| Neįprastas įvykis | Bet koks nepageidautinas įvykis, susijęs su licencijuojamos ir reguliuojamos veiklos sąlygų ar branduolinės energetikos objekto eksploatavimo reikalavimų pažeidimais, turintis arba galintis turėti neigiamą poveikį saugai |
| PAVA | Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita |
| PBKR | Panaudoto branduolinio kuro rinklė |
| PKTS | Pažeisto kuro tvarkymo sistema |
| SAA | Saugos analizės ataskaita |
| SRA | Skystosios radioaktyviosios atliekos |
| Techninio projekto dokumentacija (TPD, projektas) | Apima IAE įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo atlikimo techninį sprendimą, projekto plėtros veiksmų planą, projekto valdymo procedūrą, technologinį projektą, Išmontavimo ir deaktyvavimo saugos analizės ataskaitą, Išmontavimo ir deaktyvavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, paprastojo remonto konstrukcinės dalies projektą, darbo projekto dokumentus (darbų vykdymo aprašymus) |
| TIENRF | Tarptautinis Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas |
| TP | Techninis projektas |
| TS | Techninė specifikacija |
| VATESI | Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija |

# Dabartinė padėtis

## Trumpa santrauka

Bendroji IAE eksploatavimo nutraukimo sąmata (įvertinta darbų pabaigoje, įskaitant nenumatytas sąnaudas) yra 3 327 mln. Eur – IAE veiklai, ir 3 577,2 mln. Eur – įskaitant fizinės apsaugos ir priešgaisrinės saugos veiklas, bei numatant, kad darbų pabaigos data yra 2038 metų pabaiga. 2017 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė prisiėmusi politinį įsipareigojimą išlaikyti minimalų 14 procentų nacionalinio įnašo į eksploatavimo nutraukimą lygį visą Ignalinos programos įgyvendinimo laikotarpį. 2018 metais nacionalinis įnašas į IAE eksploatavimo nutraukimą (veikla, įtraukta į Eksploatavimo nutraukimo planą) sudarė 17 procentų, o 2019 metais – 18 procentų.

2020 metais IAE susidūrė su iššūkiais, susijusiais su pasauline COVID-19 pandemija. Lietuvos Respublikai paskelbus ekstremaliąją situaciją, IAE taip pat ėmėsi priemonių pandemijos problemoms spręsti. Darbuotojų komandiruotės, mokymai, oficialūs vizitai ir ekskursijos buvo atšaukti, o darbas daugeliui IAE darbuotojų buvo organizuotas nuotoliniu būdu. Nuo 2020 m. balandžio 6 d. IAE generalinio direktoriaus įsakymu gamybinė veikla buvo sustabdyta, daugeliui darbuotojų buvo paskelbta prastova, paliekant tik atliekamas būtinas veiklas ir kai kurias nuotolinio darbo veiklas, kurios taip pat buvo gyvybiškai svarbios programos įgyvendinimui. Sumažėjus COVID-19 atvejų skaičiui ir valstybei panaikinus apribojimus, IAE darbuotojai taip pat palaipsniui pradėjo dirbti įprastomis darbo sąlygomis. Esant tokiai situacijai, IAE prarado 72,6 tūkst. žmogaus darbo valandų, kurių vertė 607,4 tūkst. eurų. Buvo nuspręsta, kad daugelis naudotų specialiųjų priemonių bus ir toliau taikomos IAE, siekiant sumažinti viruso infekcijos riziką ir patirti kuo mažiau nuostolių ateityje. Nors dėl COVID-19 karantino nukentėjo IAE veiklos rezultatai ir kai kurie tikslai nebuvo pasiekti, tačiau iš esmės tai neturėjo įtakos visos IAE eksploatavimo nutraukimo  programos įgyvendinimo grafikui.

Nepaisant pandemijos keliamų iššūkių, IAE sauga nebuvo pažeista. IAE reaktorių blokai ir technologinė įranga buvo prižiūrimi pagal branduolinės saugos reikalavimus. 2020 metais nebuvo pažeisti licencijose nustatyti IAE saugaus eksploatavimo ir techninės priežiūros reikalavimai ir sąlygos. Nebuvo užfiksuotų neįprastų įvykių ar incidentų, eksploatuojant ir prižiūrint IAE sistemas.

Siekiant efektyviau organizuoti IAE eksploatavimo nutraukimą ir pagerinti projektų valdymą, įgyvendinama į rezultatus orientuota įmonės organizacinė struktūra. Pastaraisiais metais IAE, prisitaikydama prie besikeičiančių sąlygų, pakeitė savo struktūrą, centralizuodama radioaktyviųjų atliekų logistikos ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo funkcijas. Šiame etape taip pat buvo centralizuotos IAE laboratorijų funkcijos radiologinio apibūdinimo, ekologijos ir chemijos srityse. Nauja IAE struktūra įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.

PBKR pašalinimas iš abiejų IAE reaktorių pastatų (1-ojo ir 2-ojo blokų) prasidėjo 2016 m. rugsėjo mėn., pradėjus LPBKS karštuosius bandymus. 2017 m. gegužės mėnesį pradėtas B1 LPBKS pramoninis eksploatavimas vyksta be sutrikimų, kaip ir panaudoto branduolinio kuro pervežimas iš 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB į LPBKS. Iš 1-ojo bloko reaktoriaus visas branduolinis kuras buvo iškrautas 2009 metais (iš reaktoriaus šerdies perkeltas į KIB), iš 2-ojo bloko – 2018 m. vasario mėnesį, t. y. 9 mėnesiais anksčiau, nei buvo suplanuota. 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 15 243 PBKR buvo saugiai pakrautos į konteinerius ir pervežtos saugoti LPBKS (tai 98 procentai nuo viso PBKR kiekio), kai buvo planuota, kad iki 2020 metų pabaigos bus iškrautos 15 043 PBKR. CONSTOR RBMK 1500/M2 konteinerių, skirtų panaudoto branduolinio kuro transportavimui, gamybą ir pristatymą buvo numatyta užbaigti 2021 m. vasario mėnesį, tačiau rangovas (konsorciumas GNS-NUKEM) konteinerius pristatė metais anksčiau – paskutinė partija iš 191 pagaminto konteinerio buvo pristatyta į IAE 2020 m. vasario 24 d. Panaudoto branduolinio kuro, esančio nepažeistose rinklėse, iškrovimas iš 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB yra baigtas. Tačiau dėl ilgo eksploatavimo laiko yra ir pažeistų panaudoto kuro rinklių. 369 pažeistos PBKR saugomos 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB (182 – 1-ajame bloke ir 187 – 2-ajame bloke). Pažeisto branduolinio kuro tvarkymas yra žymiai sudėtingesnis ir reikalauja specialios įrangos. 2020 metų 2-ąjį ketvirtį buvo atlikti pažeisto branduolinio kuro tvarkymo įrangos bandymai 1-ajame bloke, naudojant pažeisto branduolinio kuro rinklių simuliatorius (be radioaktyviųjų medžiagų), o 2020 m. liepos mėnesį 1-ajame bloke užbaigti karštieji bandymai, naudojant realias pažeisto branduolinio kuro rinkles. Pagal grafiką numatyta, kad visas panaudotas branduolinis kuras bus iškrautas iš IAE blokų iki 2022 m. spalio mėnesį.

KIB dugne yra likę branduolinio kuro kasečių elementų ir kitų radioaktyviųjų nuosėdų. KIB dezaktyvavimo, iškrovus visą panaudotą branduolinį kurą, klausimai IAE sprendžiami, inicijavus P.3.1.3103 projektą „Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas ir pašalinimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB dugno“. Tai yra būtini darbai, kuriuos reikia atlikti prieš išleidžiant vandenį, dezaktyvuojant ir išmontuojant pačius KIB. Šiems darbams IAE planuoja naudoti dalį įrangos, kuri buvo pagaminta vykdant B1 projektą ir skirta pažeistam kurui tvarkyti, taip pat pritaikyti pažangią nuotolinę technologiją. 1-ojo bloko KIB turi būti išvalytas iki 2021 metų pabaigos, 2-ojo bloko KIB – 2022 metais.

Siekdama padidinti eksploatavimo nutraukimo proceso efektyvumą, 2021 metais IAE planuoja įdiegti pažangias technologijas būgninių separatorių išmontavimui (IAE rengia TS būgninių separatorių išmontavimo paslaugų pirkimui). IAE taip pat planuoja įsigyti šiuolaikišką įrangą reaktoriaus kanalams tvarkyti 2-ajame bloke.

Naujasis kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas, vienas iš svarbiausių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros projektų, reikalingų tęsiant IAE eksploatavimo nutraukimą, yra eksploatuojamas nuo karštųjų bandymų pradžios – 2017 m. birželio 9 d. VATESI leidimas naujojo kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo komplekso modulio IM1 ir paviršinio atliekų rūšiavimo modulio B2-1, skirto G1 klasės radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti, pramoniniam eksploatavimui buvo gautas 2019 m. gegužės mėn., o kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir rūšiavimo modulių IM2, IM3 (paviršinis atliekų rūšiavimo modulis B2-2, skirtas G2/G3 klasių radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti) pramoniniam eksploatavimui – 2020 m. birželio mėnesį. Užbaigtos papildomos karštųjų bandymų procedūros, susijusios su G3 klasės radioaktyviųjų atliekų didelio aktyvumo mažinimo apsauginių priemonių įgyvendinimu, ir šiuo metu vyksta darbai, siekiant gauti licenciją B3/4 pramoniniam eksploatavimui. VATESI leidimą kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo ir saugojimo komplekso (B3/4) pramoniniam eksploatavimui planuojama gauti 2021 metais. Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno (B19-2) –  kito svarbaus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros projekto –  statybos darbai praktiškai baigti. VATESI leidimą pramoniniam eksploatavimui planuojama gauti 
2022 m. balandžio mėnesį, po to, kai bus sėkmingai įvykdyta atliekų pervežimo ir pakrovimo į atliekyną pirmoji kampanija. Šiuo metu IAE taip pat vykdo mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno statybos pakartotinio pirkimo konkurso procedūrą ir planuoja sutartį atliekyno statybai pasirašyti 2021 m. gegužės mėnesį.

Pasiekta ženkli pažanga, išmontuojant ir dezaktyvuojant IAE įrangą. Nuo 2014 metų iki 2020 m. gruodžio mėnesio pabaigos iš viso išmontuota 43 731 tona IAE įrangos. 19 637 tonos A klasės atliekų buvo patikrintos medžiagų radioaktyvumo (iki nebekontroliuojamų lygių) matavimo įrenginiu (B10), iš jų – 96,9 procento (19,018 tonų) buvo dezaktyvuotos iki 0 klasės. Tikslas 2020 metais išmontuoti 3 716 tonų, o iš viso nuo 2014 metų iki 2020 metų pabaigos  – 43 494 tonos IAE įrangos, yra pasiektas. 2021 metais IAE planuoja išmontuoti 3 310 tonų, o 2022 metais – 3 964 tonas. Iš viso nuo 2014 m. iki 2020 m. gruodžio mėnesio pabaigos buvo apdorota 42 703 m3 radioaktyviųjų atliekų, 8 257 m3 radioaktyviųjų atliekų buvo išgabenta į saugyklas,  IAE planinė užduotis – iki 2020 metų pabaigos apdoroti 35 234 m3 radioaktyviųjų atliekų– pasiekta.. Iki 2021 metų pabaigos planuojama apdoroti 49,325 m3, o iki 2022 metų pabaigos – 58,475 m3 radioaktyviųjų atliekų. 2022 metais 130/2 pastate (MAĮ) planuojama įrengti radioaktyviųjų atliekų cheminio dezaktyvavimo barą. IAE šiuo metu atlieka tyrimus dėl papildomos įrangos (metalo lydymo įrenginio) poreikio nustatymo, siekiant padidinti MAĮ pajėgumus ir (arba) galimybes. IAE atliko tyrimus ir parengė bitumuotų atliekų saugyklos pertvarkymo į paviršinį atliekyną koncepcijos projektą ir saugyklos aikštelės vertinimo ataskaitą, planuojama, kad koncepcija bus baigta ir patvirtinta VATESI 202i metais.

IAE toliau rengia 1-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonų, esančių atitinkamai virš ir po reaktoriaus šerdimi, išmontavimo ir dezaktyvavimo projektinę dokumentaciją. Projekto TP ir SAA yra parengti, tikimasi 2021 m. pirmąjį ketvirtį juos suderinti su  su VATESI. Reaktorių šerdies (R3 zona) išmontavimas ir dezaktyvavimas yra labai sudėtinga užduotis, todėl darbai išskaidyti į keletą dalių. Pirmiausia turi būti atliktos išmontavimo variantų inžinerinės studijos, kad būtų pasirinktas tinkamiausias. Tuo tikslu IAE parengė pirkimo dokumentus išmontavimo technologijų bei atliekų saugojimo variantų pasirinkimo, konceptualaus projekto parengimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugoms. Tuo pačiu metu IAE tęsia parengiamuosius darbus, skirtus surinkti techninę informaciją apie R3 zonų konstrukcijas ir medžiagas. Saugus 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių išmontavimas yra kitas svarbus IAE eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo etapas.

Norint sklandžiai tęsti IAE eksploatavimo nutraukimą, reikia gauti eksploatavimo nutraukimo licenciją, kai tik iš abiejų blokų bus pašalintas branduolinis kuras. Pagal dabartinį grafiką branduolinio kuro iškrovimas iš blokų bus baigtas 2022 m. lapkričio mėnesį, o eksploatavimo nutraukimo licencija gali būti išduota 2023 m. rugsėjo mėnesį (atsižvelgiant į VATESI pateiktų dokumentų peržiūros terminus); šiuo metu šis terminas neturi įtakos IAE išmontavimo darbų vykdymo grafikui. Eksploatavimo nutraukimo licencijos gavimas yra teisinis įsipareigojimas, be to, tikimasi, kad tai leistų vykdyti eksploatavimo nutraukimo veiklą efektyviau ir paprasčiau, palyginti su dabartine reguliavimo tvarka, kuri pritaikyta eksploatuojamos elektrinės statusui. IAE rengia pagrindinius eksploatavimo nutraukimo licencijavimo dokumentus – GENP ir SAA: GENP buvo suderintas su VATESI ir visomis valstybės institucijomis
2020 m. pirmąjį ketvirtį, ir 2020 m. rugpjūčio 11 d. jį patvirtino energetikos ministras. SAA rengiama šiuo metu, o jos pateikimas VATESI pagal grafiką numatytas 2021 m. 2-ąjį ketvirtį.

Siekdama sumažinti eksploatavimo sąnaudas taikant „Daryti ar pirkti“ metodikos kriterijus, IAE turi įvykdyti savo įsipareigojimą pasitelkti išorės organizacijas likusioms veikloms, nurodytoms „Daryti ar pirkti“ programoje, atlikti, kaip buvo sutarta 2019 m. kovo 22 d. Ignalinos programos stebėsenos komiteto posėdyje. Likusioms įsigyjamoms veikloms taikoma viešųjų pirkimų procedūra, visa „Daryti ar pirkti“ programa bus įgyvendinta 2021 metais. Apytiksliai paskaičiuotas ekonominis efektyvumas pagal „Daryti ar pirkti“ analizę (atliktą anksčiau) yra apie 600 000 Eur per metus. Be to, IAE ieško naujų energijos taupymo galimybių ir yra įsipareigojusi diegti naujas pažangias technologijas. Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, kurios vienas iš tikslų – iki 2030 metų pasiekti, kad atsinaujinančių energijos išteklių dalis, palyginti su šalies bendruoju energijos suvartojimu, sudarytų bent 45 procentus svarstomos fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo galimybės. Įmonės valdybai pritarus šiai idėjai, 2020 metų pirmąjį pusmetį buvo atliktas išsamus fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo galimybių tyrimas, kuriame buvo įvertinti 8 alternatyvūs tokios elektrinės įrengimo variantai, pasiūlyta optimali technologija ir atlikti preliminarūs skaičiavimai. Techniškai ir ekonomiškai optimaliausias variantas būtų 10,95 MW saulės elektrinės su dvipusiais moduliais, sumontuotais ant fiksuotos sistemos, įrengimas. Investicijos į tokią elektrinę sugrįžtų maždaug per 7,7 metų. Remiantis preliminariais skaičiavimais, tokia saulės elektrinė per 30 metų pagamintų apie 385 GWh elektros energijos ir leistų gauti apie 23,8 mln. Eur naudos, sumažinant sąnaudas. Šiuo metu IAE derina su Visagino savivaldybe savo sprendimą dėl fotovoltinės saulės elektrinės įrengimo galimybių.

## Uždirbtosios vertės valdymo pagal Ignalinos programą diagrama

Punktyrinė linija atitinka bazinį planą, atnaujintą pagal ENP, kuris bus naudojamas ateityje sekimo ir stebėsenos tikslu.

Bazinis planas, 2014 m.	Uždirbtoji vertė	Faktinės sąnaudos	Atnaujinta 2020 m.

# VEIKLOS APRAŠYMAS

## Projektų, įtrauktų į ENP sąrašas

Šioje lentelėje pateikiami apibendrinti planuojamų 2021 ir 2022 metais atlikti projektų ir jų įgyvendinimo metų atliekamų darbų aprašymai kartu su neseniai užbaigtų, uždarytų, nutrauktų ar laikinai sustabdytų projektų ar netolimoje ateityje planuojamų projektų sąrašu

| Projekto identifikatorius |  |  | Aprašymas | Numatomi veiksmai / Parama Ignalinos programai 2021–2022 metais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas |  | Pavadinimas |  |  |
| (1) |  | (2) | (3) | (4) |
| P.0 |  | Įmonės veiklos organizavimo programa |  |  |
|  |  |  | - Veiklos administravimas, teisinės paslaugos. Vidaus ir išorės komunikacija, planavimas, dokumentų ir įrašų valdymas, pirkimų valdymas, personalo valdymas, finansų valdymas, apskaita - Kokybės valdymo sistemos įdiegimas ir priežiūra, techninės saugos užtikrinimas ir priežiūra, avarinės parengties užtikrinimas ir priežiūra, gaisrinės saugos užtikrinimas ir priežiūra, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas ir priežiūra - Atliekų pašalinimas, nebereikalingų daiktų ir medžiagų pardavimas, objektų nuoma kitoms organizacijoms, konsultavimo paslaugos siekiant perteikti eksploatavimo nutraukimo patirtį - Radiacinės saugos užtikrinimas ir priežiūra, aplinkos apsaugos užtikrinimas ir priežiūra - Fizinės saugos užtikrinimas ir priežiūra - Darbo vietų išdėstymas, informacinių technologijų priežiūra, telekomunikacijų priežiūra, bendroji transporto priežiūra, sandėlių priežiūra ir atsargų valdymas - Konsultacijos ir teisinė pagalba IAE eksploatavimo nutraukimo klausimais | IAE vidaus veikla. Konsultavimo ir teisinių paslaugų pirkimas. Prekių pirkimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. |
| P.1 | Pasiruošimo eksploatavimo nutraukimui programa |  |  |  |
| P.1.1.1101 |  | IAE įrangos inžinerinis inventorizavimas | Informacijos apie pirminių atliekų kiekį rinkimas, bendros duomenų bazės, kurioje pateikiama informacija apie IAE komponentų ir įrangos, reikalingos išmontavimo ir atliekų tvarkymo planavimui ir įgyvendinimui, charakteristikas (įrangos tūris, masė, medžiagos, statybinių konstrukcijų tūris ir medžiagos ir kt.) | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai: 2021 metais inventorizuota 1 650 tonų įrangos (projekto užbaigimas). |
| P.1.1.1102 |  | Radiologinis apibūdinimas | Informacijos apie išmontuotų IAE objektų radiologines charakteristikas rinkimas (užterštumas radionuklidais, apšvitos galia ir kt.). Ši informacija reikalinga išmontavimo ir atliekų tvarkymo planavimui, saugyklų ir atliekynų planavimui ir projektavimui bei įvairių saugos ir poveikio aplinkai ataskaitų rengimui | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - Atlikti pagrindinius 117/2 pastato konstrukcijų radiologinius tyrimus - Atlikti 111 pastato (7–9 boksų) radiologinius tyrimus - Atlikti 152/1 pastato įrangos radiologinius tyrimus - Atlikti 137 ir 137 a, b, v, g pastatų įrangos radiologinius tyrimus - Atlikti 137 ir 137 a, b, v, g pastatų konstrukcijų radiologinius tyrimus - Atlikti 130/2 pastato galerijos galutinius radiologinius tyrimus - Atlikti 120/1 ir 123/1 pastatų įrangos radiologinius tyrimus - Atlikti 120/2 ir 123/2 pastatų ir 139A1, 139A2 statinių įrangos radiologinius tyrimus - Nustatyti nuklidinį vektorių A2 bloke (įskaitant reaktoriaus zonas R1, R2, R3) - Nustatyti B ir C klasių antrinių atliekų nuklidinius vektorius - Nustatyti pelenų, susidariusių B3, 4 komplekso deginimo įrenginyje, nuklidinį vektorių - Parengti mokslinių tyrimų ataskaitą apie atliekų, esančių gamybos atliekų poligone, radiologinį aktyvumą ir suderinti šią ataskaitą IAE vidaus tvarka |
| P.1.1.1103 |  | Eksploatavimo nutraukimo licencijavimas | Eksploatavimo nutraukimo licencijos gavimas iš karto po viso panaudoto branduolinio kuro pašalinimo iš blokų. Su projektu susijusių dokumentų, reikalingų licencijai gauti, parengimas ir jų suderinimas su suinteresuotomis institucijomis | IAE vidaus veikla. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): 1. Pateikti VATESI IAE eksploatavimo nutraukimo SAA 2. Gauti VATESI pritarimą IAE eksploatavimo nutraukimo SAA |
| P.1.2.1201 |  | B1 – LPBKS | Naujos panaudoto branduolinio kuro saugyklos su reikiama infrastruktūra statyba, konteinerių, į kuriuos bus iškrautas visas panaudotas branduolinis kuras iš 1-ojo ir 2-ojo blokų, gamyba; įrangos, reikalingos panaudoto branduolinio kuro krovimui į konteinerius ir transportavimui į LPBKS, projektavimas ir montavimas; taip pat su projekto vykdymo darbais susijusiais įrangos, reikalingos pažeisto kuro tvarkymui, projektavimas, gamyba ir montavimas | IAE vidaus veikla. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai: PKTS įrangos montavimas 2-ajame bloke 2021 metais (projekto užbaigimas) |
| P.1.2.1202 |  | B2 – kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas | Leidimas B2-1 pramoniniam eksploatavimui gautas 2019 m. gegužės mėnesį, B2-2 – 2020 m. birželio mėnesį projektas užbaigtas |  |
| P.1.2.1203 |  | B3,4 – kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas | Naujojo kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo komplekso (ilgaamžių ir trumpaamžių atliekų saugojimo įrenginių ir atliekų tvarkymo įrenginių) ir reikiamos infrastruktūros statyba. Šiame komplekse bus tvarkomos B, C, D, E, F klasių KRA, pervežtos iš senųjų saugyklų, taip pat B, C, D, E klasių KRA, susidarančios išmontavimo metu | Paramos nereikalaujama Tolesni veiksmai (2021metai): Gauti VATESI leidimą pramoniniam eksploatavimui. |
| P.1.2.1206 |  | В19-2 – trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynas (statyba) | Trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno ir reikiamos infrastruktūros statyba bei perdavimas eksploatuoti; įrangos pirkimas ir montavimas; būtinų bandymų atlikimas ir atliekyno eksploatavimo pradžia | IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - Atliekyno statybos užbaigimas (statybos užbaigimo aktas) - Pirmosios atliekų dėjimo į atliekyną kampanijos vykdymo sutarties pasirašymas - VATESI leidimo gavimas pirmajai atliekų dėjimo į atliekyną kampanijai vykdyti - Pirmosios kampanijos užbaigimas - VATESI leidimo B19-2 pramoniniam eksploatavimui gavimas |
| P.1.2.1207 |  | В25 – mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas | Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų (B ir C klasių) paviršinio atliekyno ir šiam atliekynui reikalingos pagalbinės infrastruktūros projektavimas ir statyba | IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Pagrindinių įrenginių pirkimas / instaliavimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - Paviršinio atliekyno statybos (1-asis etapas –1 ir 2 rūsių grupės statyba) sutarties pasirašymas ir statybos pradžia - Paviršinio atliekyno inžinerinių barjerų modelio projektavimo ir statybos sutarties pasirašymas - Išorės infrastruktūros statybos sutarties pasirašymas |
| P.1.2.1208 |  | Galimybės pertvarkyti gamybos atliekų poligoną į galutinį atliekyną inžinerinis tyrimas | 2016 m. liepos mėnesį projektas užbaigtas |  |
| P.1.2.1218 |  | B38 – reaktoriaus išmontavimo ir dezaktyvavimo atliekų laikinoji saugykla | 2018 m. spalio mėnesį projektas užbaigtas |  |
| P.1.2.1219 |  | Radioaktyviųjų metalo atliekų pirminio apdorojimo komplekso įrengimas 130/2 pastate | Šis kompleksas buvo įrengtas pagal B27 1/MTF.01 projektą, visų pirma siekiant nukenksminti medžiagas, kurios jau yra laikinojoje saugykloje, iki nebekontroliuojamų lygių. Šių medžiagų smulkinimas, dezaktyvavimas pagal MTF.01 atliekamas nuo 2017 metų. 2019 metų viduryje buvo suremontuotas 130/2 pastatas (seni langai su metaliniais rėmais pakeisti plastikiniais dviejų stiklo paketų langais) Paskesnio MTF.02 projekto tikslas – padidinti metalo atliekų pirminio apdorojimo komplekso pajėgumus, kad būtų paspartintas atliekų dezaktyvavimas ir taip išvengta G1/ G2 blokų įrenginiuose susidariusių atliekų kaupimosi ir kad būtų užtikrintas didesnis lankstumas ir sauga dezaktyvavimo metu. Pagrindiniai darbai baigti 2019 metais, sumontavus pjovimo įrangą (juostines mašinas, plazminio pjovimo įrangą), dezaktyvavimo įrangą (šratavimo, aukšto slėgio vandens įrenginius), kėlimo mechanizmus, kompresorius ir kitą pagalbinę įrangą. IAE šiuo metu tiria metalo lydymo įrenginio įsigijimo poreikį, siekiant sumažinti išmontavimo atliekų kiekį ir padidinti komplekso pajėgumus | IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): 1. Parengta TS radioaktyviųjų atliekų cheminio dezaktyvavimo baro įrengimui 2. Pasirašyta sutartis, įrangos pristatymas ir montavimas |
| P.1.2.1221 |  | Elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemų optimizavimas | Projekto tikslas – pertvarkyti (optimizuoti) elektros tiekimą IAE teritorijoje esantiems įrenginiams, atsižvelgiant į eksploatavimo nutraukimo poreikius ir apribojimus: pašalinti 1-ojo ir 2-ojo blokų įrangą iš tiekimo grandinės, pastatant naują 110/6 kV pastotę ir nutiesiant elektros liniją, jungiančią šią pastotę su 110 kV skirstykla, bei nutiesiant 6 kV elektros tiekimo linijas į naujus įrenginius | IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - Suderinti su suinteresuotosiomis šalimis naujos pastotės statybos TP ir jos prijungimo prie bendrųjų elektros perdavimo tinklų TP, taip pat atlikti naujos pastotės statybos TP ekspertizę - Gauti leidimą naujos pastotės statybai - Pasirašyti naujos pastotės statybos ir jos prijungimo prie bendrųjų elektros perdavimo tinklų sutartį |
| P.1.2.1222 |  | B20 – bitumuotų atliekų saugyklos 158 pastate modernizavimas | Bitumuotų atliekų saugyklos pertvarkymo į atliekyną koncepcija, projektavimas, saugos pagrindimas ir statybos darbai | IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai) 1. PAVA parengimas 2. PAVA suderinimas su valstybės institucijomis 3. TP parengimas |
| P.1.2.1223 |  | Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statyba ir modifikavimas | 2017 metais gegužės mėnesį projektas uždarytas |  |
| P.1.2.1224 |  | Naujų laikinųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių įrengimas | Tai būsimas projektas, planuojamas pradėti 2029 metais, kurio metu planuojama įrengti naujus efektyvesnius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius (skystųjų radioaktyviųjų atliekų), kurie pakeis skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, esančius 150 pastate. Kol kas šio projekto sąlygų ir apimties planavimas yra deklaratyvaus pobūdžio | Šiuo metu nenumatoma jokia veikla ar parama |
| P.1.2.1225 |  | LPBKS esančios KIKK modifikavimas, ją pritaikant trijų tipų konteineriams tvarkyti | Vykdant projektą, bus atliktas LPBKS kuro inspektavimo karštosios kameros modifikavimas, sudarant galimybę perkrauti panaudotą branduolinį kurą iš CASTOR / CONSTOR modelio konteinerių. Šie konteineriai būtų nuvežami geležinkeliu iš senosios saugyklos į LPBKS, kur prireikus juos būtų galima perkrauti | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai 2021 metais: - Pagaminti, išbandyti ir pristatyti naują įrangą - Parengti ir patvirtinti KIKK modifikacijos įdiegimo ataskaitą (projekto užbaigimas) |
| P.1.2.1226 |  | Naujo pastato statyba | 2019 m. spalio mėnesį projektas atšauktas |  |
| P.1.2.1227 |  | Naujos automatizuotos nuotekų siurblinės įrengimas 437/1 pastate | 2019 m. gegužės 24 d. CPVA patvirtino automatizuotos požeminės nuotekų siurblinės įrengimo finansavimą pagal Ignalinos programą. Projekto tikslas – suprojektuoti, pastatyti ir perduoti eksploatuoti naują nuotekų siurblinę, kuri pakeis techniškai nusidėvėjusią ir neefektyvią siurblinę 437/1 pastate. Naujos siurblinės įrengimą planuojama užbaigti iki 2020 metų pabaigos. | Paramos nereikalaujama |
| P.1.2.1228 |  | IAE poreikiams skirtos saulės elektrinės statyba | Projekto tikslas – planuojamoje žemės sklypo teritorijoje įrengti fotovoltinę saulės elektrinę IAE poreikiams. Fotovoltinių konstrukcijų ir fotovoltinių modulių montavimas, keitiklių montavimas ir konfigūravimas, galios transformatorių montavimas, paskirstymo skydo ir perjungimo įrangos montavimas, visų fotovoltinės elektrinės elementų sujungimas į bendrą veikiančią sistemą ir prijungimas prie IAE vidaus tinklo, taip pat fotovoltinės įrangos paleidimo ir derinimo darbai, kiek tai susiję su projektu | IAE vidaus veikla. Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - Gauti leidimą elektros gamybai iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos - Pasirašyti fotovoltinės elektrinės projektavimo ir statybos paslaugų sutartį - Parengti DP ir atlikti montavimo darbus |
| P.1.2.1229 |  | Laikinosios reaktorių atliekų saugyklos įrengimas | Pastatyti (jei bus reikalinga) reaktorių atliekų saugyklą, skirtą saugoti ilgaamžėms radioaktyviosioms atliekoms (grafitui, metalui ir reaktoriaus konstrukcijų užpildams), susidariusioms išmontavus reaktorių R3 zonas. Išsami projekto apimtis yra detalizuojama | IAE vidaus veikla. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): Parengti statybos darbų pirkimo konkurso dokumentus |
| P.1.3 |  | IAE sistemų ir įrangos izoliavimas | Technologinės įrangos paruošimas išmontavimui, sistemų išjungimui, radiologiniams matavimams ir izoliavimui | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): 2021 metais turi būti iš dalies izoliuota 21 sistema 2022 metais turi būti visiškai izoliuotos 7 sistemos |
| P.1.4 |  | Technologinių sistemų, įrangos ir statinių dezaktyvavimas | 2019 m. sausio mėnesį projektas užbaigtas |  |
| P.2 |  | Objektų išmontavimo / nugriovimo ir aikštelės rekultivavimo programa |  |  |
| P.2.1.2101 |  | 1-ojo bloko reaktoriaus įrenginių išmontavimas (R1 ir R2 zonos, UP01, 1-asis blokas) | Sukurti konstrukcijų ir įrangos, esančių IAE 1-ojo bloko reaktoriaus šachtos R1 ir R2 zonose, išmontavimo technologijas; išmontuoti reaktoriaus konstrukcijas ir įrangą, esančią IAE 1-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonose, taikant sukurtąsias technologijas | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 2021 metais išmontuoti 402 tonas įrangos - 2022 metais išmontuoti 450 tonų įrangos |
| P.2.1.2102 |  | 2-ojo bloko reaktoriaus įrenginių išmontavimas (R1 ir R2 zonos, UP01, 2-asis blokas) | Sukurti konstrukcijų ir įrangos, esančių IAE 2-ojo bloko reaktoriaus šachtos R1 ir R2 zonose, išmontavimo technologijas; išmontuoti reaktoriaus konstrukcijas ir įrangą, esančią IAE 2-ojo bloko reaktoriaus R1 ir R2 zonose, taikant sukurtąsias technologijas | Šį projektą daugiausia įgyvendina IAE darbuotojai, tačiau planuojama sudaryti išorines reaktorių kanalų apdorojimo įrangos projektavimo ir montavimo sutartis IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas. Fizinio įgyvendinimo darbų ir paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - Parengti TS išmontavimo įrangos pirkimui - Parengti PAVA ir suderinti su valstybės institucijomi. - Suderinti Bendrųjų duomenų sąvadą su valstybės institucijomis - Parengti technologinį projektą, SAA ir pateikti juos VATESI suderinti |
| P.2.1.2103 |  | Projektavimo ir licencijavimo darbai, skirti pasirengti reaktorių R3 zonos išmontavimui ir susijusių atliekų tvarkymui | Projekto tikslas yra gauti reikiamus valdžios institucijų leidimus. Įgyvendinant projektą reikia parengti ir suderinti su valdžios institucijomis inžinerijos ir licencijavimo dokumentų rinkinį reaktorių R3 zonos išmontavimui. Trumpalaikis (~ 3 metų) tikslas yra pasirinkti optimalią išmontavimo ir atliekų tvarkymo koncepciją, kuria remiantis bus tęsiami inžinerijos ir licencijavimo darbai | IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Fizinio įgyvendinimo darbų ir paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 1-ojo etapo įgyvendinimo sutarties pasirašymas (1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos išmontavimo ir dezaktyvavimo ir išmontuoto grafito atliekų tvarkymo variantų pasirinkimas, projekto koncepcijos ir PAVA parengimas) - Optimalaus R3 zonos išmontavimo ir atliekų tvarkymo varianto pasirinkimas ir suinteresuotųjų šalių patvirtinimo gavimas - R3 zonos išmontavimo konceptualaus projekto parengimas ir suinteresuotųjų šalių patvirtinimo gavimas |
| P.2.1.2104 |  | 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos išmontavimas | Tai būsimas projektas, planuojama pradžia 2023 metais, į kurį bus įtraukti parengiamieji darbai (įrangos pirkimas, jos montavimas ir kt.), taip pat abiejų reaktorių R3 zonos išmontavimas ir susidarančių atliekų pirminis apdorojimas. Išsami projekto apimtis detalizuojama | Šiuo metu nenumatoma jokia veikla ar parama |
| P.2.2.2201 |  | Išmontavimas stebimojoje zonoje | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą stebimojoje zonoje | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 2021 metais išmontuoti 711 tonų įrangos - 2022 metais išmontuoti 437 tonas įrangos |
| P.2.2.2202 |  | Inžinerinių komunikacijų išmontavimas už stebimosios zonos ribų | Inžineriniai išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; darbų atlikimui reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai, parengiamieji darbai ir išmontavimas už stebimosios zonos ribų | IAE vidaus veikla. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 2021 metais išmontuoti 233 tonas įrangos - 2022 metais išmontuoti 574 tonas įrangos |
| P.2.2.2203 |  | A1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą A1 bloke. | IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - Parengti TS ir atlikti būgninių separatorių išmontavimo pirkimo procedūrą - 2021 metais išmontuoti 813 tonų įrangos - 2022 metais išmontuoti 960 tonų įrangos |
| P.2.2.2204 |  | B1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | Tai būsimas projektas, planuojama pradžia 2023 metais, į kurį bus įtraukti inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui: parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą B1 bloke. Išsami projekto apimtis bus detalizuota planavimo etape | Šiuo metu nenumatoma jokia veikla ar parama |
| P.2.2.2205 |  | V1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui: parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą V1 bloke Pagal išmontavimo ir dezaktyvavimo projektą išmontuotina V1 bloko įranga buvo suskirstyta į 3 dalis, atsižvelgiant į išmontavimo laiką: D1 etapas – A1 blokui eksploatuoti nebereikalinga įranga (vėdinimo sistemos, elektros sistemos, suspausto oro sistemos ir kt.) – jau įvykdytas D2 etapas – įranga, kuri turi būti išmontuota, atlikus visus darbus A1 bloke, kai šios sistemos nebebus reikalingos D3 etapas – konstrukcijų ir pastato nugriovimas Projektas laikinai sustabdytas iki 2023 metų | Paramos nereikalaujama |
| P.2.2.2210 |  | A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą A2 ir V2 blokuose | IAE vidaus veikla. Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimo technologinio projekto ir SAA parengimas, ir jų pateikimas VATESI - Leidimo atlikti A2 ir V2 blokų išmontavimą gavimas - Parengti TS ir atlikti būgninių separatorių išmontavimo pirkimo procedūrą - 2021 metais išmontuoti 300 tonų įrangos - 2022 metais išmontuoti 871 toną įrangos |
| P.2.2.2213 |  | G2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą G2 bloke | IAE vidaus veikla. Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas. Tolesni veiksmai: 2021 metais išmontuoti 51 toną įrangos (projekto užbaigimas) |
| P.2.2.2214 |  | D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | Inžineriniai dezaktyvavimo ir išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai šių darbų atlikimui, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą D2 bloke | IAE vidaus veikla. Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 2021 metais išmontuoti 508 tonas įrangos - 2022 metais išmontuoti 298 tonas įrangos (projekto užbaigimas) |
| P.2.2.2219 |  | 135/1,2, 140/1, 152/1,2 pastatų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | Inžineriniai išmontavimo technologijų tyrimai; projektinės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės institucijomis; darbų atlikimui reikalingos įrangos ir eksploatacinių medžiagų pirkimai, parengiamieji darbai, dezaktyvavimas ir išmontavimas; radiologiniai matavimai, atliekant išmontavimą | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 152/1 a, b pastato įrangos išmontavimo TP ir SAA parengimas ir jų pateikimas VATESI - Gauti VATESI pritarimą 152/1 a, b pastato įrangos išmontavimo TP ir SAA |
| P.2.3.2301 |  | 1-ojo bloko objektų nugriovimas | IAE pastatų griovimo 1-ojo etapo metu, iki 2026 metų pabaigos, bus nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE identifikuotų pastatų ir statinių). Vėlesnių etapų metu bus nugriauti likę pastatai ir kiti statiniai. Iki 2026 metų pabaigos pagal šį projektą bus nugriauti 2 nebenaudojami IAE pastatai / statiniai. Turi būti atlikti šie darbai: - Projektinės dokumentacijos parengimas - Projektinės dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis - 1-ojo bloko pastatų nugriovimas pagal projektinius sprendinius - Baigiamieji darbai | IAE vidaus veikla. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - Parengti D1 bloko inžinerinių sistemų išmontavimo ir dezaktyvavimo TP ir SAA - 2021 metais išmontuoti 280 tonų įrangos - 2022 metais išmontuoti 106 tonas įrangos |
| P.2.3.2302 |  | 2-ojo bloko objektų nugriovimas | IAE pastatų griovimo 1-ojo etapo metu, iki 2026 m. pabaigos, turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE identifikuojamų pastatų ir statinių). Iš jų, iki 2026 metų pabaigos pagal šį projektą bus nugriauti 2 nebenaudojami pastatai / statiniai. Turi būti atlikti šie darbai: - Projektinės dokumentacijos parengimas - Projektinės dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis - 2-ojo bloko pastatų nugriovimas pagal projektinius sprendinius - Baigiamieji darbai | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 2021 metais nugriauti 4 000 tonų metalo ir betono konstrukcijų - 2022 metais nugriauti 4 000 tonų metalo ir betono konstrukcijų. - 2021 metais išmontuoti 17 tonų įrango. - 2022 metais išmontuoti 150 tonų įrangos . |
| P.2.3.2304 |  | Statinių nugriovimas stebimojoje zonoje | IAE pastatų griovimo 1-ojo etapo metu, iki 2026 m. pabaigos, turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE identifikuojamų pastatų ir statinių). Iš jų, iki 2026 metų pabaigos pagal šį projektą bus nugriauti 26 nebenaudojami pastatai / statiniai. Turi būti atlikti šie darbai: - Projektinės dokumentacijos parengimas - Projektinės dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis - Statinių nugriovimas stebimojoje zonoje pagal projektinius sprendinius - Visų atliekų pašalinimas, užtikrinant tinkamą jų apdorojimą - Baigiamieji darbai | IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - TS parengimas aukštos įtampos 330 kV elektros linijų išardymo paslaugoms pirkti - IAE 161, 161/1 pastatų griovimo projekto parengimas - 161 pastato nugriovimas ir teritorijos sutvarkymas - 161/1 pastato nugriovimas ir teritorijos sutvarkymas |
| P.2.3.2305 |  | Statinių nugriovimas už stebimosios zonos ribų | 1-ojo IAE pastatų griovimo etapo metu, iki 2026 metų pabaigos, turi būti nugriautas 51 objektas 33 grupėse (iš 150 IAE identifikuojamų pastatų ir statinių). Iš jų, iki 2026 metų pabaigos pagal šį projektą bus nugriauta 20 nebenaudojamų pastatų / statinių. Turi būti atlikti šie darbai: - Projektinės dokumentacijos parengimas - Projektinės dokumentacijos suderinimas su valstybės institucijomis - Statinių nugriovimas už stebimosios zonos ribų pagal projektinius sprendinius - Visų atliekų pašalinimas, užtikrinant tinkamą jų apdorojimą - Baigiamieji darbai | IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7 ir 13 pastatų griovimo projekto parengimas - 75 ir 75a pastatų griovimo projekto parengimas - 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 13 pastatų griovimas ir teritorijos sutvarkymas - 75, 75a pastatų griovimas ir teritorijos sutvarkymas |
| P.2.3.2306 |  | 129 pastato nugriovimas | Parengiamieji darbai, įskaitant 174V galerijos rekonstravimo darbus, ir 129 pastato nugriovimas | IAE vidaus veikla. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - Atlikti 130/2 pastato rekonstravimo darbus - Atlikti IAE saugomos teritorijos apsauginio aptvėrimo rekonstravimo darbus - Atlikti IAE saugomos teritorijos fizinės saugos sistemos rekonstravimo darbus |
| P.3 |  | Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo programa |  |  |
| P.3.1.3101 |  | 1-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas | Saugus panaudoto branduolinio kuro transportavimas ir tvarkymas; pažeisto panaudoto branduolinio kuro klasifikavimas; parengiamieji darbai prieš pakraunant panaudotą branduolinį kurą į konteinerius, skirtus transportuoti į LPBKS; atsarginių dalių ir medžiagų pirkimas | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai (2021 metai): 1. 2021 metais iškrauti 109 pažeistas PBKR iš 1-ojo bloko KIB (užbaigimas) |
| P.3.1.3102 |  | 2-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas | Saugus panaudoto ir likusio nepanaudoto branduolinio kuro transportavimas ir tvarkymas; sandaraus panaudoto branduolinio kuro klasifikavimas; parengiamieji darbai prieš pakraunant panaudotą branduolinį kurą į apsauginius konteinerius, skirtus transportuoti į LPBKS; atsarginių dalių ir medžiagų pirkimas | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): 1. 2021 metais iškrauti 252 PBKR (įskaitant likusias nepažeistas PBKR) iš 2-ojo bloko KIB 2. 2022 metais iškrauti 151 pažeistą PBKR iš 2-ojo bloko KIB (užbaigimas) |
| P.3.2.3103 |  | Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas ir pašalinimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB dugno | Naujos įrangos projektavimas, gamyba, bandymai, pristatymas į IAE ir (arba) esamos įrangos modifikavimas: i) dumblo / korozijos nuosėdų pašalinimui nuo KIB dugno ir ii) baseinų vandens filtravimui abiejų blokų KIB. Povandeninės įrangos, skirtos KIB povandeniniams tyrimams atlikti, projektavimas, gamyba, bandymai ir pristatymas, siekiant identifikuoti ir užfiksuoti kuro strypų ir granulių / nuolaužų padėtį abiejų blokų KIB. Papildomos naujos įrangos, reikalingos nuolaužoms ir kuro strypų vamzdeliams bei kuro strypų ir granulių dalims pašalinti nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB dugno, projektavimas, pirkimas, gamyba, inspektavimas, bandymai, tiekimas. IAE konteinerių duomenų bazės modifikavimas, siekiant atlikti stipriai pažeisto kuro, įskaitant kuro nuolaužas, apskaitą. Panaudoto branduolinio kuro nuolaužų patikrinimas ir pašalinimas iš 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB, pakrovimas į konteinerius ir transportavimas į saugyklas | IAE vidaus veikla. Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 2021 metais pašalinti nuolaužas nuo 1-ojo bloko KIB dugno - 2022 metais – pašalinti nuolaužas nuo 2-ojo bloko KIB dugno |
| P.3.2.3200 |  | Panaudoto branduolinio kuro transportavimas į saugojimo vietą | Panaudoto branduolinio kuro pašalinimas ir transportavimas į saugyklas. Viso panaudoto branduolinio kuro pašalinimą iš 1-ojo bloko (pradžia – 2016 m. spalio mėnesį) pagal grafiką numatyta baigti 2021 m. rugpjūčio mėnesį. Viso panaudoto branduolinio kuro pašalinimą iš 2-ojo bloko (pradžia – 2016 m. spalio mėnesį, pagal grafiką numatyta baigti 2022 m. spalio mėnesį) | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 2021 metais iš 1-ojo ir 2-ojo blokų į LPBKS turi būti išvežta 12 konteinerių - 2022 metais iš 2-ojo bloko į LPBKS turi būti išvežti 9 konteineriai (užbaigimas) |
| P.3.3.3300 |  | Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas saugojimo vietose | Sandarių konteinerių saugojimas ir tvarkymas panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugykloje ir laikinojoje panaudoto branduolinio kuro saugykloje (LPBKS) saugaus eksploatavimo sąlygomis; periodinė CASTOR-RBMK konteinerių sandarumo kontrolė; panaudoto branduolinio kuro sausojo saugojimo sistemų ir įrangos radiacinės saugos ir poveikio aplinkai kontrolė ir stebėsena; atsarginių dalių ir medžiagų pirkimai | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - Užtikrinti saugų panaudoto branduolinio kuro konteinerių, patalpintų panaudoto branduolinio kuro sausojo tipo saugykloje ir LPBKS, saugojimą - Užtikrinti saugos sąlygų laikymąsi |
| P.4 |  | Atliekų tvarkymo programa (išskyrus pirminį kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimą) |  |  |
| P.4.1.4100 |  | Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas | Atliekų surinkimas ir rūšiavimas, inventorizavimas ir apibūdinimas, apdorojimas | IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 2021 metais iš IAE teritorijos turi būti išgabenta 4 191 m3 0 klasės, nebekontroliuojamų lygių KRA - 2022 metais iš IAE teritorijos turi būti išgabenta 7 586 m3 0 klasės, nebekontroliuojamų lygių KRA - Saugi B10 įrenginių ir 159B pastato priežiūra. |
| P.4.2.4202 |  | Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas | KRA surinkimas ir rūšiavimas, inventorizavimas ir apibūdinimas, apdorojimas, saugojimo sąlygas atitinkančių atliekų laikinas saugojimas | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 2021 metais sutvarkyti 1 787 m3 A klasės KRA, 129 m3 B ir C klasių KRA, 100 m3 D ir E klasių KRA - 2022 metais sutvarkyti 2 124 m3 A klasės KRA, 144 m3 B ir C klasių KRA, 117 m3 D ir E klasių KRA - Saugi B2, 3, 4, B19-1 kompleksų, 155, 155/1, 157, 157А, 157/1 pastatų, įrenginių 155/2-4 pastate ir kitų įrenginių priežiūra |
| P.4.3.4204 |  | Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į atliekyną | Radioaktyviųjų atliekų transportavimas ir saugus jų dėjimas į saugyklas | IAE vidaus veikla. Prekių pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 2021 metais sudėti į B19-2 atliekyną 3 500 m 3 A klasės KRA - 2022 metais sudėti į B19-2 atliekyną 4 000 m3 A klasės KRA - 2021 metais padėti į B4 saugyklą 264 m3 B ir C klasių KRA - 2022 metais padėti į B4 saugyklą 297 m 3 B ir C klasių KRA |
| P.4.3.4300 |  | SRA tvarkymas | SRA surinkimas ir rūšiavimas, inventorizavimas ir apibūdinimas, apdorojimas, saugojimo sąlygas atitinkančių atliekų laikinas saugojimas | IAE vidaus veikla. Konteinerių ir statinių pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - 2021 metais sucementuoti 250 m3 SRA - 2022 metais sucementuoti 250 m3 SRA - 2021 metais padėti į laikinąją saugyklą 1 450 m3 B ir C klasių SRA - 2022 metais padėti į laikinąją saugyklą 1 450 m3 B ir C klasių SRA |
| P.5 |  | Poeksploatacinė programa |  |  |
| P.5.1 |  | Objektų, liekančių visam eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui, eksploatavimas | Esamų įrenginių, sistemų ir įrangos, liekančių visam eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui, eksploatavimas ir priežiūra | IAE vidaus veikla. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): Saugus IAE sistemų ir įrenginių eksploatavimas. |
| P.5.2 |  | Objektų, skirtų eksploatavimo nutraukimui, priežiūra iki jų išmontavimo / nugriovimo | Įrangos, kurios eksploatavimo nutraukimas numatytas ENP, priežiūra ir projektinių charakteristikų užtikrinimo kontrolė | IAE vidaus veikla. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): 63 272 IAE sistemų ir įrenginių elementų priežiūra 2021 metais |
| P.5.3. |  | Energijos taupymas | Energetinių ir kitų išteklių vartojimo optimizavimas ir taupymas | IAE vidaus veikla. Techninės priežiūros ir projektavimo paslaugų pirkimas. Pagrindinių įrenginiių pirkimas / instaliavimas. Fizinio įgyvendinimo darbų / paslaugų pirkimas. Tolesni veiksmai (2021–2022 metai): - Energijos išteklių taupymas (2021 metais): 79,4 procento, palyginti su 2016 metais - Garo katilinės modernizavimas: - garo katilinės modernizavimo TP parengimas - leidimo statyti garo katilinę gavimas - DP parengimo ir garo katilinės statybos sutarties pasirašymas - garo katilinės DP parengimas ir DP konstrukcinės dalies ekspertizės atlikimas - Modulinės dujinės katilinės, skirtos B1 ir B3/4 kompleksų šildymui, įrengimas: - projektavimo paslaugų pirkimo sutarties pasirašymas - modulinės dujinės katilinės, skirtos B1 ir B3,4 kompleksų šildymui, TP parengimas: - įrangos, elektros tiekimo ir vamzdynų (dujų, šilumos, vandens) pristatymo ir montavimo sutarties pasirašymas - Įvykdytų priemonių, susijusių su vėdinimo sistemų optimizavimu ir šilumos suvartojimu 101/1,2 pastate, įvertinimas. - Techninio vandens tiekimo sistemos, skirtos 130/1-2, 156 ir 159 pastatų vartotojams, modernizavimas. |

# ŽINIŲ SKLAIDA

IAE veikla pagrįsta kvalifikuoto personalo žiniomis ir priklauso nuo jų. IAE dirbantis personalas turi didelę patirtį branduolinės energetikos objektų statybos ir eksploatavimo srityse, todėl svarbu, kad šios žinios, taip pat ir eksploatavimo nutraukimo metu įgytos žinios būtų išsaugotos ir tinkamai panaudotos. Šiuo tikslu diegiama žinių kaupimo ir išsaugojimo sistema ir imamasi veiksmų kritinėms darbuotojų žinioms išsaugoti ir perduoti, identifikuojat konkrečius darbuotojus, kurie turi kritinių (unikalių) žinių, svarbių IAE veiklai. Buvo sukurta metodika, pagal kurią galima nustatyti darbuotojus, turinčius kritinių žinių ir įgūdžių, ir įvertinti šių žinių apimtį ir kritiškumą. Siekiant išsaugoti nustatytų kritinių darbuotojų žinias / įgūdžius, rengiami ir įgyvendinami individualūs veiksmų planai pagal IAE žinių kaupimo ir išsaugojimo programą.

Tęsiant IAE darbuotojų kritinių žinių išsaugojimo veiklą, 2021–2022 metais planuojami šie veiksmai:

- vykdyti priemones pagal 2019–2020 metų patvirtintus planus, siekiant išsaugoti IAE darbuotojų kritines žinias / įgūdžius individualiuose veiksmų planuose nurodytais terminais;

- parengti individualius šių darbuotojų kritinių žinių / įgūdžių išsaugojimo ir perdavimo planus pagal 2020 metų patvirtintą IAE kritinių darbuotojų sąrašą ir inicijuoti jų įgyvendinimą;

- įgyvendinus 2021 metams suplanuotas priemones, atnaujinti IAE kritinių darbuotojų sąrašą.

Žinių sklaida ES lygiu įgyvendinama IAE darbuotojams dalyvaujant TATENA renginiuose (techniniuose susitikimuose, seminaruose, konferencijose ir kt.), techniniuose vizituose, kuriuose dalijamasi patirtimi su kitų branduolinės energetikos objektų kolegomis.

# ENP ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMAS

Šiame skyriuje pateikiamas ENP įgyvendinimo finansavimas.

Faktiniai įsipareigojimai arba mokėjimai – faktiniais finansavimo sutarties pasirašymo metais, nurodant faktiškai panaudotą įvykdytų sutarčių sumą, taip pat sumą, skirtą vykdomoms sutartims ir einamųjų metų sutartims: jau pasirašytoms finansavimo sutartims, ir planuojamoms pasirašyti iki metų pabaigos.

| Įsipareigojimai | Faktiniai įsipareigojimai ar mokėjimai (mln. Eur) | Planuojami įsipareigojimai ar mokėjimai (mln. Eur) |  |  |  |  |  |  |  |  | Viso (mln. Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Iki 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2038 |  |
| KOM TIENRF | 747,300 | 2,000 | 50,0004 |  |  |  |  |  |  |  | 799,300 |
| Kiti TIENRF | 86,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,014 |
| KOM CPVA | 1 000,768 | 66,050 | 22,507 | 71,348 | 78,236 | 83,519 | 83,614 | 80,108 | 82,408 |  | 1 568,576 |
| KOM–tiesioginis valdymas | 0,127 | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,367 |
| TIENRF už ENP, įsipareigojimai | 281,605 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |  |  |  |  |  |  | 282,700 |
| TIENRF už ENP, mokėjimai | 281,605 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |  |  |  |  |  |  | 282,700 |
| CPVA už ENP, įsipareigojimai | 52,786 | 1,315 | 1,617 | 1,617 | 1,617 | 1,617 | 1,617 | 1,617 |  |  | 63,803 |
| CPVA už ENP, mokėjimai | 26,859 | 5,141 | 4,650 | 1,617 | 1,617 | 1,617 | 1,617 | 1,617 |  |  | 63,803 |
| TIENRF IAE, įsipareigojimai | 548,753 | 2,925 | 50,2504 | 0,647 |  |  |  |  |  |  | 602,575 |
| TIENRF IAE, mokėjimai | 543,155 | 1,834 | 4,028 | 28,5584 | 25,0004 |  |  |  |  |  | 602,575 |
| CPVA IAE, įsipareigojimai | 701,001 | 38,443 | 53,3674 | 71,324 | 85,364 | 85,280 | 181,490 | 80,945 | 121,041 | 77,5944 | 1 495,850 |
| CPVA IAE, mokėjimai | 506,664 | 58,599 | 59,185 | 63,168 | 55,409 | 752,8254 |  |  |  |  | 1 495,850 |
| CPVA REG, įsipareigojimai | 7,923 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,923 |
| CPVA REG, mokėjimai | 7,117 | 0,028 |  |  | 0,670 | 1,108 |  |  |  |  | 8,923 |
| VĮIAE ENF IAE | 83,285 | -0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,279 |
| VĮIAE ENF kitiems EN subjektams | 3,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,999 |
| VB IAE | 76,045 | 7,442 | 7,913 | 7,908 | 7,900 |  |  |  |  |  | 107,208 |
| VB kitiems EN subjektams | 28,992 | 5,624 | 5,969 | 5,969 | 5,969 |  |  |  |  |  | 52,523 |
| IAE | 26,140 | 8,666 | 8,862 | 12,690 | 7,500 | 2,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 26,719 | 99,277 |
| Bendra paskirstytų lėšų suma | 2 052,688 | 90,016 | 95,251 | 97,915 | 99,605 | 365,068 |  |  |  |  | 2 800,543 |
| Bendra įsipareigojimų suma | 1 810,656 | 66,014 | 128,343 | 100,520 | 108,351 | 586,620 |  |  |  |  | 2 800,504 |
| Bendra mokėjimų suma | 1 603,056 | 87,933 | 90,972 | 120,275 | 104,065 | 794,203 |  |  |  |  | 2 800,504 |

Neigiamos vertės atsiranda, išleidžiant įsipareigojimo vykdymui skirtas lėšas po dotacijos sutarties arba projekto fiche užbaigimo.

Nesant įsipareigojimų konkrečiam laikotarpiui, išleistos lėšos viršija įsipareigojimui vykdyti skirtą lėšų sumą.

KOM  TIENRF: Europos Komisijos deleguotos sutartys su TIENRF

Kiti  TIENRF: įtraukiami kitų donorų įnašai į TIENRF ir sukauptos TIENRF palūkanos (kaupiamosios)

KOM CPVA: Europos Komisijos lėšų perdavimo sutartys su CPVA

TIENRF IAE, įsipareigojimai: dotacijos sutartys eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu

TIENRF IAE, mokėjimai: mokėjimai paramos gavėjams ataskaitiniu laikotarpiu

TIENRF už ENP, įsipareigojimai: iki 2014 metų – dotacijos sutartys energetikos srityje ir administracinės išlaidos, po 2014 metų – administracinės ir kitos išlaidos

TIENRF už ENP, mokėjimai: iki 2014 metų – mokėjimai energetikos srityje, ir administracinių išlaidų apmokėjimas, po 2014 metų – administracinių ir kitų išlaidų apmokėjimas

CPVA IAE, įsipareigojimai: projektai (fiche) eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu

CPVA IAE, mokėjimai: mokėjimai eksploatavimo nutraukimo laikotarpiu

CPVA už ENP, įsipareigojimai: iki 2014 metų – projektai (fiche) energetikos srityje, po 2014 metų – administracinės ir kitos išlaidos

CPVA už ENP, mokėjimai: iki 2014 metų – mokėjimai energetikos srityje, po 2014 metų – administracinių ir kitų išlaidų apmokėjimas

CPVA REG, įsipareigojimai: techninės paramos reguliuojančioms Lietuvos institucijoms projektai eksploatavimo nutraukimo srityje

CPVA REG, mokėjimai: techninės paramos reguliuojančioms Lietuvos institucijoms projektų eksploatavimo nutraukimo srityje apmokėjimas

VĮIAEENF IAE: VĮ Ignalinos AE Eksploatavimo nutraukimo fondo mokėjimai už eksploatavimo nutraukimo projektų veiklą

VĮIAEENF kitiems EN subjektams: VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo mokėjimai Radiacinės saugos centrui ir Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai

VB IAE: mokėjimai iš valstybės biudžeto už eksploatavimo nutraukimo projektų veiklą

VB kitiems EN subjektams: mokėjimai iš valstybės biudžeto institucijoms, teikiančioms IAE fizinės saugos ir gaisrinės saugos paslaugas

IAE: mokėjimai savo lėšomis už eksploatavimo nutraukimo projektų veiklą

# LĖŠŲ PANAUDOJIMO GRAFIKAS

Hierarchiniai planuojamos veiklos sąrašai (darbų išskirstymo schema), susiję grafikai ir orientacinės išlaidos (mln. Eur), sudarantys bazinį eksploatavimo nutraukimo grafiką, skirtą uždirbtosios vertės valdymui įgyvendinti.

| Kodas | Pavadinimas | Iki 2020 | 2020 | 2021H1 | 2021H2 | 2022H1 | 2022H2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | Galutinis biudžetas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.0 | Įmonės veiklos organizavimo programa | 254,463 | 11,585 | 5,631 | 5,631 | 5,481 | 5,482 | 9,222 | 8,973 | 8,631 | 8,464 | 9,120 | 8,092 | 7,994 | 7,763 | 7,585 | 7,483 | 7,296 | 6,998 | 5,849 | 5,321 | 5,072 | 6,198 | 408,333 |
| P.1 | Pasiruošimo eksploatavimo nutraukimui programa | 541,319 | 32,089 | 6,548 | 6,547 | 3,737 | 3,738 | 11,852 | 3,962 | 9,824 | 15,827 | 10,427 | 8,222 | 1,396 | 12,644 | 2,811 | 9,182 | 4,815 | 1,594 | 1,220 | 0,930 | 7,227 | 2,020 | 697,931 |
| P.1.1.1101 | IAE įrangos inžinerinis inventorizavimas | 3,280 | 0,157 | 0,066 | 0,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,569 |
| P.1.1.1102 | Radiologinis apibūdinimas | 6,491 | 0,306 | 0,087 | 0,088 | 0,070 | 0,071 | 0,489 | 0,492 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,489 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,558 | 0,554 | 0,554 | 0,556 | 0,558 | 0,555 | 0,485 | 15,345 |
| P.1.1.1103 | Eksploatavimo nutraukimo licencija | 0,231 | 0,094 | 0,039 | 0,039 | 0,044 | 0,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,491 |
| P.1.2.1201 | B1 – laikinoji panaudoto kuro saugykla (LPBKS) | 205,001 | 5,003 | 1,776 | 1,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,556 |
| P.1.2.1202 | B2 – kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo kompleksas (KAIK) | 51,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,117 |
| P.1.2.1203 | B3/4 – kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas | 141,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,844 |
| P.1.2.1204 | Medžiagų radioaktyvumo (nebekontroliuojamieji lygiai) matavimo įrenginiai (B10) | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| P.1.2.1205 | B19-1– trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų saugykla | 6,280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,280 |
| P.1.2.1206 | В19-2 – trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų saugykla (statyba) | 9,841 | 1,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,754 |
| P.1.2.1207 | В25 – mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas | 45,151 | 12,452 | 3,558 | 3,558 | 0,076 | 0,075 | 10,020 | 0,148 | 0,153 | 6,325 | 2,017 | 0,131 | 0,270 | 10,007 | 0,139 | 6,415 | 2,039 | 0,130 | 0,131 | 0,131 | 6,534 | 1,385 | 110,845 |
| P.1.2.1208 | Gamybos atliekų poligono pertvarkymo į galutinį atliekyną galimybės inžinerinis tyrimas | 0,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,044 |
| P.1.2.1210 | Garo katilinė (B5/1) | 6,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,701 |
| P.1.2.1211 | 110/6 kV pastotės statyba ir IAE aikštelės vartotojų prijungimas prie jos (B35) | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,030 |
| P.1.2.1212 | Esamo techninės dokumentacijos archyvo modernizavimas (B6) | 1,905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,905 |
| P.1.2.1213 | Šilumos katilinės statybas (B5/2) | 23,146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,146 |
| P.1.2.1214 | Valdomas šuntuojantis reaktorius IAE AtS-330 kV (B16) | 10,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,234 |
| P.1.2.1215 | Vamzdyno nuo šilumos katilinės iki IAE rekonstrukcija (B5/3) | 10,322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,322 |
| P.1.2.1216 | IAE statinių už stebimosios zonos ribų izoliavimas prieš jų griovimą | 1,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,373 |
| P.1.2.1218 | B38 – reaktoriaus išmontavimo ir dezaktyvavimo atliekų laikinoji saugykla | 0,170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,170 |
| P.1.2.1219 | Radioaktyviųjų metalo atliekų pirminio apdorojimo komplekso įrengimas 130/2 pastate | 2,341 | 0,285 | 0,260 | 0,260 | 0,445 | 0,446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,038 |
| P.1.2.1220 | B21 – mokymo centro modernizavimas | 1,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050 |
| P.1.2.1221 | Elektros energijos tiekimo IAE vartotojams schemų optimizavimas | 1,162 | 0,339 | 0,089 | 0,089 | 2,590 | 2,589 | 0,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,394 |
| P.1.2.1222 | B20 – bitumuotų atliekų saugyklos 158 pastate modernizavimas | 0,661 | 0,178 | 0,123 | 0,123 | 0,145 | 0,146 | 0,196 | 1,215 | 1,210 | 1,211 | 0,668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,876 |
| P.1.2.1223 | Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statyba ir modifikavimas | 0,882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,882 |
| P.1.2.1224 | Atliekų apdorojimo laikinųjų įrenginių statyba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 1,614 | 1,624 | 1,630 | 1,617 | 0,007 | - | - | - | - | 6,497 |
| P.1.2.1225 | LPBKS esančios KIKK modifikavimas, ją pritaikant trijų tipų konteineriams tvarkyti | 0,901 | 3,014 | 0,208 | 0,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,332 |
| P.1.2.1226 | Naujo pastato statyba | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,025 |
| P.1.2.1227 | Automatizuotos nuotekų siurblinės įrengimas 437/1 pastate | 0,021 | 0,206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,227 |
| P.1.2.1228 | IAE poreikiams skirtos saulės elektrinės statyba | 0,000 | 7,650 | 0,060 | 0,060 | 0,045 | 0,045 | 0,098 | 0,123 | 0,333 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,150 | 10,025 |
| P.1.2.1229 | Laikinosios reaktorių atliekų saugyklos įrengimas | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 | 0,039 | 0,039 | 0,096 | 1,551 | 7,205 | 7,273 | 6,719 | 7,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 |
| P.1.3.1300 | IAE sistemų ir įrangos izoliavimas | 4,150 | 0,493 | 0,268 | 0,268 | 0,283 | 0,282 | 0,418 | 0,432 | 0,433 | 0,422 | 0,426 | 0,441 | 0,514 | 0,417 | 0,441 | 0,453 | 0,478 | 0,776 | 0,396 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 11,895 |
| P.1.4.1401 | 1-ojo bloko DPCK sistemos dezaktyvavimas | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 |
| P.1.4.1402 | 2-ojo bloko DPCK sistemos dezaktyvavimas | 0,050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 |
| P.1.4.1403 | KVĮ-1,2 jonitinių dervų dezaktyvavimas | 0,249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,249 |
| P.1.4.1404 | KVĮ-3,4 jonitinių dervų dezaktyvavimas | 0,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,167 |
| P.2 | Objektų išmontavimo / nugriovimo ir aikštelės rekultivavimo programa | 92,208 | 13,249 | 6,562 | 6,562 | 8,882 | 8,883 | 16,092 | 25,275 | 26,449 | 21,352 | 20,559 | 35,782 | 36,463 | 33,203 | 26,704 | 29,353 | 24,925 | 22,870 | 28,775 | 53,257 | 46,419 | 11,025 | 594,847 |
| P.2.1.2101 | 1-ojo bloko reaktoriaus įrenginių išmontavimas (R1 ir R2 zonos, UP01, 1-asis blokas) | 5,447 | 1,246 | 0,620 | 0,620 | 0,618 | 0,617 | 0,869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,038 |
| P.2.1.2102 | 2-ojo bloko reaktoriaus įrenginių išmontavimas (R1 ir R2 zonos, UP01, 2-asis blokas) | 0,191 | 0,193 | 0,225 | 0,225 | 0,593 | 0,592 | 0,742 | 1,150 | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 0,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,675 |
| P.2.1.2103 | Projektavimo ir licencijavimo darbai, skirti pasirengti reaktorių R3 zonos išmontavimui ir susijusių atliekų tvarkymui | 1,441 | 0,640 | 0,972 | 0,971 | 0,944 | 0,943 | 1,579 | 8,901 | 11,744 | 3,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,000 |
| P.2.1.2104 | 1-ojo ir 2-ojo blokų reaktorių R3 zonos išmontavimas | - | - | - | - | - | - | 0,340 | 0,440 | 0,521 | 4,100 | 6,040 | 8,459 | 10,887 | 14,119 | 14,711 | 14,757 | 13,689 | 9,713 | 2,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| P.2.2.2201 | Išmontavimas stebimojoje zonoje | 2,171 | 0,216 | 0,135 | 0,135 | 0,851 | 0,851 | 1,806 | 1,815 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,811 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 0,511 | 0,475 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,690 |
| P.2.2.2202 | Inžinerinių komunikacijų išmontavimas už stebimosios zonos ribų | 0,000 | 0,538 | 0,214 | 0,214 | 0,213 | 0,214 | 0,380 | 0,330 | 0,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,266 |
| P.2.2.2203 | A1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | 5,206 | 3,116 | 1,635 | 1,635 | 1,486 | 1,486 | 2,682 | 2,697 | 2,677 | 2,444 | 0,008 | - | - | - | - | 0,689 | 1,261 | 1,678 | 0,044 | - | - | - | 28,743 |
| P.2.2.2204 | B1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | - | - | - | - | 0,058 | 0,056 | 0,342 | 0,950 | 1,247 | 0,805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,460 |
| P.2.2.2205 | V1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | 6,239 | - | - | - | 0,038 | 0,039 | 1,005 | 1,025 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,346 |
| P.2.2.2206 | G1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | 31,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,486 |
| P.2.2.2207 | D1 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | 7,376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,376 |
| P.2.2.2208 | D0 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | 0,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,147 |
| P.2.2.2209 | 117/1 pastato įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | 3,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,202 |
| P.2.2.2210 | A2 ir V2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | 0,724 | 1,327 | 0,798 | 0,798 | 1,054 | 1,054 | 3,286 | 2,865 | 2,610 | 2,610 | 2,569 | 2,381 | 2,604 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,567 | 0,426 | 0,724 | - | - | - | 26,456 |
| P.2.2.2211 | B2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,191 | 0,463 | 0,906 | 1,420 | 0,071 | - | - | - | - | - | - | - | 3,051 |
| P.2.2.2213 | G2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | 17,514 | 2,668 | 0,389 | 0,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,961 |
| P.2.2.2214 | D2 bloko įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | 3,096 | 1,874 | 0,656 | 0,656 | 1,175 | 1,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,633 |
| P.2.2.2215 | 117/2 pastato įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | 1,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,127 |
| P.2.2.2216 | 119 pastato įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | 3,197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,197 |
| P.2.2.2218 | Atliekų tvarkymo objektų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,062 | 4,215 | 4,183 | 4,183 | 4,199 | 2,107 | - | - | 19,948 |
| P.2.2.2219 | 135/1,2, 140/1, 152/1,2 pastatų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas | - | - | 0,033 | 0,033 | 0,102 | 0,101 | 0,220 | 0,222 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,220 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,222 | 0,220 | 0,220 | 0,221 | 0,062 | - | - | 3,199 |
| P.2.3.2301 | 1-ojo bloko objektų nugriovimas | 0,320 | 0,341 | 0,228 | 0,229 | 0,254 | 0,255 | 0,447 | 0,449 | 0,447 | 1,460 | 1,560 | 7,411 | 7,220 | 4,229 | 3,697 | 2,943 | 0,500 | 1,980 | 14,500 | 18,977 | 16,292 | 2,615 | 86,352 |
| P.2.3.2302 | 2-ojo bloko objektų nugriovimas | - | - | 0,015 | 0,015 | 0,813 | 0,813 | 0,229 | 0,430 | 0,429 | 0,431 | 3,315 | 7,180 | 8,329 | 8,129 | 3,877 | 2,794 | 0,962 | 0,535 | 0,789 | 18,489 | 21,324 | 4,685 | 83,584 |
| P.2.3.2303 | Kitų statinių nugriovimas kontroliuojamoje zonoje | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,034 | 0,034 | 1,344 | 1,347 | 1,372 | 4,549 | 1,838 | 1,076 | 1,076 | 2,084 | 2,422 | 2,836 | 3,445 | 5,754 | 1,443 | 0,074 | 30,797 |
| P.2.3.2304 | Statinių nugriovimas stebimojoje zonoje | 0,230 | 0,792 | 0,417 | 0,417 | 0,487 | 0,486 | 1,835 | 3,590 | 1,639 | 0,929 | 0,444 | 1,104 | 0,758 | 0,331 | 0,171 | 1,074 | 0,592 | 0,573 | 0,467 | 0,667 | 0,459 | 0,375 | 17,837 |
| P.2.3.2305 | Statinių nugriovimas už stebimosios zonos ribų | 0,530 | 0,298 | 0,207 | 0,207 | 0,180 | 0,180 | 0,297 | 0,377 | 0,449 | 0,180 | 1,880 | 1,880 | 1,887 | 1,864 | 0,005 | 0,005 | 0,019 | 0,578 | 1,888 | 6,191 | 1,323 | 0,000 | 20,426 |
| P.2.3.2306 | 129 pastato nugriovimas | 2,562 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,562 |
| P.2.4.2401 | Aikštelės rekultivavimas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,036 | 0,113 | 0,275 | 1,009 | 5,578 | 3,275 | 10,287 |
| Р.3 | Panaudoto branduolinio kuro tvarkymo programa | 18,333 | 3,393 | 2,323 | 2,324 | 0,902 | 0,904 | 0,232 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,232 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,232 | 0,232 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,228 | 31,895 |
| P.3.1.3101 | 1-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas | 5,757 | 1,238 | 0,267 | 0,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,527 |
| P.3.1.3102 | 2-ojo bloko panaudoto branduolinio kuro tvarkymas | 9,452 | 1,322 | 0,681 | 0,680 | 0,386 | 0,387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,908 |
| P.3.1.3103 | Branduolinio kuro nuolaužų surinkimas ir pašalinimas nuo 1-ojo ir 2-ojo blokų KIB dugno | - | 0,018 | 0,789 | 1,939 | 0,233 | 0,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,420 |
| P.3.2.3200 | Panaudoto branduolinio kuro transportavimas į saugojimo vietą | 0,076 | 0,029 | 0,014 | 0,015 | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,150 |
| P.3.3.3300 | Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas saugojimo vietose | 3,048 | 0,788 | 0,393 | 0,392 | 0,275 | 0,274 | 0,232 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,232 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,232 | 0,232 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,228 | 8,888 |
| P.4 | Atliekų tvarkymo programa | 57,694 | 17,250 | 8,670 | 8,670 | 8,438 | 8,437 | 18,593 | 18,754 | 19,082 | 18,682 | 19,132 | 18,554 | 16,978 | 16,508 | 16,958 | 16,572 | 17,038 | 15,130 | 11,807 | 9,645 | 9,698 | 8,983 | 361,275 |
| P.4.1.4100 | Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymas | 3,932 | 0,668 | 0,333 | 0,333 | 0,332 | 0,331 | 0,663 | 0,668 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,663 | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 0,668 | 0,671 | 0,671 | 0,674 | 0,677 | 0,656 | 0,648 | 16,584 |
| P.4.2.4202 | Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas | 25,743 | 12,781 | 6,366 | 6,366 | 6,342 | 6,342 | 12,684 | 12,781 | 12,732 | 12,732 | 12,732 | 12,684 | 10,896 | 10,827 | 10,827 | 10,869 | 10,739 | 8,802 | 5,819 | 5,841 | 5,477 | 5,253 | 225,634 |
| P.4.2.4204 | Radioaktyviųjų atliekų dėjimas į atliekyną | 0,918 | 0,853 | 0,503 | 0,503 | 0,302 | 0,302 | 2,322 | 2,357 | 2,748 | 2,348 | 2,798 | 2,339 | 2,748 | 2,348 | 2,798 | 2,357 | 2,970 | 2,529 | 2,989 | 2,548 | 2,989 | 2,509 | 45,079 |
| P.4.3.4300 | Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas | 27,101 | 2,947 | 1,468 | 1,468 | 1,462 | 1,463 | 2,925 | 2,947 | 2,936 | 2,936 | 2,936 | 2,868 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,678 | 2,657 | 3,128 | 2,325 | 0,579 | 0,577 | 0,573 | 73,978 |
| P.5 | Poeksploatacinė programa | 332,587 | 19,944 | 9,692 | 9,692 | 8,582 | 8,582 | 15,666 | 15,157 | 15,021 | 14,945 | 14,779 | 15,047 | 14,465 | 14,052 | 13,421 | 13,382 | 13,257 | 10,795 | 10,163 | 5,975 | 5,379 | 2,716 | 583,301 |
| P.5.1 | Objektų, liekančių visam eksploatavimo nutraukimo laikotarpiui, eksploatavimas | 6,357 | 1,006 | 0,501 | 0,501 | 0,496 | 0,497 | 0,977 | 0,984 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,977 | 0,946 | 0,785 | 0,785 | 0,788 | 0,782 | 0,782 | 0,762 | 0,562 | 0,560 | 0,553 | 22,540 |
| P.5.2 | Objektų, skirtų eksploatavimo nutraukimui, priežiūra iki jų išmontavimo / nugriovimo | 175,011 | 8,481 | 4,036 | 4,036 | 3,071 | 3,072 | 4,702 | 4,436 | 4,365 | 4,350 | 4,248 | 4,107 | 4,054 | 3,815 | 3,792 | 3,741 | 3,650 | 3,560 | 3,371 | 0,887 | 0,297 | 0,293 | 251,377 |
| P.5.3 | Energijos taupymas | 151,219 | 10,457 | 5,155 | 5,156 | 5,014 | 5,025 | 9,987 | 9,736 | 9,675 | 9,614 | 9,551 | 9,963 | 9,466 | 9,453 | 8,844 | 8,853 | 8,825 | 6,453 | 6,030 | 4,527 | 4,522 | 1,870 | 309,384 |
|  | Rizika | 7,534 | 6,087 | - | 6,135 | - | 5,999 | 6,172 | 6,005 | 5,566 | 6,479 | 6,856 | 6,980 | 6,984 | 6,984 | 6,922 | 6,971 | 7,107 | 6,908 | 4,826 | 4,500 | 4,488 | 4,173 | 123,677 |
|  | Infliacija | 2,478 | 5,533 | - | 7,131 | - | 8,873 | 11,398 | 14,021 | 18,147 | 21,180 | 22,597 | 29,515 | 29,744 | 35,886 | 31,671 | 38,997 | 37,627 | 34,767 | 37,805 | 52,840 | 55,677 | 23,506 | 519,394 |
|  | Išeitinės išmokos | 1,790 | 0,276 | - | 0,164 | - | 0,167 | 0,171 | 0,173 | 0,177 | 0,181 | 0,185 | 0,188 | 0,192 | 0,195 | 0,199 | 0,203 | 0,498 | 0,508 | 0,518 | 0,529 | 0,539 | 0,230 | 7,083 |
|  | ES lėšos | 1 122,506 | 94,606 | 38,497 | 74,983 | 41,869 | 65,798 | 65,798 | 72,933 | 84,619 | 88,532 | 85,568 | 104,032 | 98,739 | 111,758 | 90,794 | 106,666 | 97,085 | 84,092 | 92,886 | 124,912 | 126,422 | 50,770 | 2 843,321 |
|  | Lietuvos lėšos eksploatavimo nutraukimo veiklai | 185,900 | 14,800 | - | 17,300 | - | 21,300 | 23,600 | 19,620 | 18,510 | 18,810 | 18,320 | 18,580 | 15,710 | 15,710 | 15,710 | 15,710 | 15,710 | 15,710 | 8,310 | 8,320 | 8,310 | 8,310 | 484,250 |
|  | Iš viso | 1 308,406 | 109,406 | - | 92,283 | - | 87,087 | 89,398 | 92,553 | 103,129 | 107,342 | 103,888 | 122,612 | 114,449 | 127,468 | 106,504 | 122,376 | 112,795 | 99,802 | 101,196 | 133,232 | 134,732 | 59,080 | 3 327,737 |
|  | Fizinės saugos ir gaisrinės saugos paslaugos (Lietuvos lėšos) |  | 5,624 |  | 5,741 |  | 5,741 | 10,099 | 10,565 | 11,053 | 11,566 | 12,103 | 12,666 | 13,256 | 13,875 | 14,524 | 15,205 | 15,918 | 16,666 | 17,451 | 18,274 | 19,137 | 20,043 | 249,507 |
|  | Iš viso | 1 310,103 | 115,030 |  | 96,165 |  | 91,569 | 99,497 | 103,118 | 114,182 | 118,908 | 115,991 | 135,278 | 127,705 | 141,343 | 121,028 | 137,581 | 128,713 | 116,468 | 118,647 | 151,506 | 153,869 | 79,123 | 3 577,244 |

# Personalo planavimas

Darbuotojų pasiskirstymas (visos darbo dienos ekvivalento vienetais)

| Kategorija |  | Darbuotojai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Faktinis |  |  |  |  |  | Planuojama (metų vidurkis) |  |  |
|  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. |
| 01 | Veikla, susijusi su pasiruošimu eksploatavimo nutraukimui | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 |
| 02 | Eksploatavimas po galutinio sustabdymo | 297 | 237 | 237 | 200 | 169 | 138 | 119 | 105 | 91 |
| 03 | Papildoma veikla, susijusi su saugiu ilgalaikiu aikštelės ir atliekynų išlaikymu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 04 | Išmontavimas kontroliuojamoje zonoje | 157 | 186 | 186 | 166 | 157 | 132 | 151 | 204 | 235 |
| 05 | Atliekų apdorojimas, saugojimas ir dėjimas į atliekynus | 395 | 398 | 352 | 354 | 474 | 433 | 501 | 521 | 528 |
| 06 | Aikštelės infrastruktūros išlaikymas | 619 | 563 | 535 | 531 | 419 | 413 | 372 | 364 | 350 |
| 07 | Neužterštos įrangos išmontavimas, pastatų nugriovimas bei aikštelės rekultivavimas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 45 | 7 | 9 |
| 08 | Projektų valdymas, technologinis rengimas ir parama projektams | 551 | 558 | 556 | 533 | 484 | 487 | 520 | 503 | 467 |
| 09 | Tyrimai ir plėtra | 29 | 28 | 33 | 37 | 35 | 31 | 23 | 26 | 28 |
| 10 | Kuras ir branduolinės medžiagos | 62 | 78 | 82 | 105 | 117 | 132 | 119 | 93 | 96 |
| 11 | Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IŠ VISO |  | 2 073 | 2 068 | 1 988 | 1 932 | 1 864 | 1 787 | 1 861 | 1 830 | 1 810 |

# TURIMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PRIORITETUS

| Kodas | Pavadinimas | Prioritetas | Suma (mln. Eur) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 m. | 2022 m. |
| P.0 | Įmonės veiklos organizavimas | II | 10,607 | 10,401 |
| P.1 | Pasiruošimas eksploatavimo nutraukimui | I | 7,456 | 11,725 |
| P.2 | Objektų išmontavimas / nugriovimas ir aikštelės rekultivavimas | I | 10,433 | 18,557 |
| P.3 | Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas | II | 3,967 | 1,904 |
| P.4 | Atliekų tvarkymas | I | 8,527 | 8,530 |
| P.5 | Poeksploatacinė programa | III | 14,086 | 12,443 |
|  | Iš viso ES lėšų |  | 55,076 | 63,56012 |

IAE lėšomis

Veiklų, vykdomų pagal Megaprojekto programas P.0, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, priežiūra

Nacionalinio įnašo paskirstymas apskaičiuotas pagal šiuo metu nusistovėjusią praktiką, gali būti koreguojamas atsižvelgus į naujas Ignalinos reglamento įgyvendinimo procedūras.

Numatytas preliminarus įnašas 2021 m. į TIENRF 50 mln. eurų, ši suma bus patikslinta vėliau pagal atnaujintus paskaičiavimus priimant Europos Komisijos sprendimą iki 2021 m. pabaigos.

Įskaitant 0,397 mln. eurų TIENRF fondo likutį.

Skirtumas tarp bendros paskirstytų lėšų sumos ir bendros įsipareigojimų sumos yra 0,039 mln. eurų, kuris susidaro dėl TIENRF kaupiamojo kintamojo užsienio valiutos perkainojimo rodiklio (TIENRF ne eurais vertinamų lėšų ir  (arba) įsipareigojimų valiutos kurso perkainojimas),

kuris atnaujinamas kas mėnesį. Suma eurais gali padidėti arba sumažėti bet kurį konkretų mėnesį, priklausomai nuo valiutos kurso.

Nedideli nuokrypiai nuo P.1, P.2, P.3, P.4 ir P.5 bazinių duomenų atsirado apvalinant skaičius programa MS Excel.

2098,425 mln. Eur jau įsipareigota arba panaudota iš ES fondų ir TIENRF donorų / TIENRF įgytų palūkanų, 309,608 mln. Eur įsipareigota arba panaudota iš Lietuvos lėšų.

Nacionalinio įnašo paskirstymas apskaičiuotas pagal šiuo metu nusistovėjusią praktiką ir gali būti persvarstytas, priėmus naują Ignalinos reglamentą.

Pagal ENP.

Pagal 2020 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl branduolinių elektrinių eksploatavimo nutraukimo paramos programų finansavimo ir 2020 m. darbo programų priėmimo, C (2020) 2587.

Naujausias turimas planuojamų ES lėšų mokėjimų  IAE įvertinimas