LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

2020 M. PRIEMONIŲ FINANSINIŲ TECHNOLOGIJŲ (FINTECH) INDUSTRIJOS PLĖTRAI LIETUVOJE SKATINTI PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2021 m. kovo 25 d. Nr.

Vilnius

| Priemonė | Sudėtinis priemonės darbas | Įgyvendinimo terminas | Atsakingos institucijos | Įgyvendinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 užduotis. Sutelkti institucijų veiksmus, siekiant plėtoti FINTECH įmonėms palankią aplinką |  |  |  |  |
| 1.1. Dalyvauti Seimo posėdžiuose ir rengti visą reikalingą informaciją, kol bus priimtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siekiama numatyti galimybę finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiems subjektams naudoti Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą ir jame esančius duomenis nustatant kliento tapatybę pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą |  | Pagal poreikį | Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija | Įgyvendinta. 2020-12-10 priimtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4269a430406b11eb8d9fe110e148c770), kuriuo finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams sudarytos galimybės kliento tapatybei nustatyti naudoti 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų I priede nustatytus reikalavimus atitinkantį Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą. |
| 1.2. Dalyvauti Seimo posėdžiuose ir rengti visą reikalingą informaciją, kol bus priimtas Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuris leistų teikti paskolas juridiniams asmenims naudojantis tarpusavio skolinimo platformos operatorių paslaugomis |  | Pagal poreikį | Finansų ministerija, Lietuvos bankas | Įgyvendinta. 2020-12-15 priimtas Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 2 straipsnio pakeitimo įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b3d1d860443d11eb8d9fe110e148c770), kuriuo panaikintas apribojimas juridiniams asmenims skolinti per tarpusavio skolinimo platformas. |
| 1.3. Siūlyti Lietuvos bankui parengti poziciją dėl elektroninių pinigų ir mokėjimų įstaigų teisės naudotis kredito įstaigose atidarytomis mokėjimo sąskaitomis |  | 2020 m. IV ketv. | Lietuvos bankas | Įgyvendinta. Lietuvos bankas 2020 m. gegužės 25 d. parengė ir patvirtino poziciją dėl elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų teisės naudotis kredito įstaigose atidarytomis banko sąskaitomis. Pozicija: https://www.lb.lt/lt/naujienos/bankams-gaires-del-saskaitu-elektroniniu-pinigu-ir-mokejimo-istaigoms-atidarymo. |
| 1.4. Įvertinti galimybes tobulinti kliento pažinimo procesą | 1.4.1. Tobulinti Gyventojų registrą sukuriant bandomąjį technologinį sprendimą, paremtą biometrinių duomenų naudojimu | 2020 m. III ketv. | VĮ Registrų centras | Neįgyvendinta. Būtinos detalios diskusijos dėl priemonės darbų įgyvendinimo. |
|  | 1.4.2. Įvertinti galimybes išplėsti nuotolinio tapatybės nustatymo būdų sąrašą ir peržiūrėti supaprastinto klientų tapatybės nustatymo sąlygas (pavyzdžiui, padidinant šiuo metu nustatytą 1 000 eurų bendrai per kalendorinius metus įvykdytų operacijų vertės ribą) | 2020 m. III ketv. | Finansų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | Įgyvendinta iš dalies. . Kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos banku išnagrinėti siūlymai keisti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą išplečiant nuotolinio tapatybės nustatymo būdų sąrašą (nereikalaujant pateikti asmens dokumentą nustatant tapatybę asmeniui fiziškai nedalyvaujant, bet sutikrinant duomenų teisingumą dviejuose skirtinguose šaltiniuose) ir nuspręsta nepritarti pateiktiems siūlymams. Diskusija dėl galimybės supaprastinti klientų tapatybės nustatymo sąlygas (padidinant šiuo metu nustatytą 1000 eurų bendrai per kalendorinius metus įvykdytų operacijų vertės ribą) dar nepasibaigusi, todėl priemonė perkeliama į 2021 m. priemonių finansinių technologijų (FINTECH) industrijos plėtrai Lietuvoje skatinti planą. |
|  | 1.4.3. Kartu su rinkos dalyviais įvertinti galimybes įgyvendinti vieno langelio principą naudojant centralizuotą „pažink savo klientą“ principo API platformą | 2020 m. IV ketv. | VĮ Registrų centras, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | Neįgyvendinta. Priemonę bus siekiama įgyvendinti vykdant 2021 m. priemonių finansinių technologijų (FINTECH) industrijos plėtrai Lietuvoje skatinti plano 1.15 priemonę „Remiantis Mokėjimų tarybos ataskaitoje „Kliento pažinimo proceso optimizavimo galimybės“ pateiktomis rekomendacijomis išanalizuoti galimybes sukurti rinkos dalyviams prieigą prie valstybės institucijų turimų individualių fizinių ir juridinių asmenų duomenų, kuri būtų naudojama pažink savo klientą tikslais ir veiktų vieno langelio principu, ir pateikti pasiūlymą dėl tokios prieigos sukūrimo, valdymo ir techninio įgyvendinimo“. |
| 1.5. Sukurti Juridinių asmenų elektroninės paslaugos (JAREP) funkcines galimybes, leidžiančias klientams anglų kalba teikti duomenis dėl naujo juridinio asmens steigimo ar laikino juridinio asmens pavadinimo įrašymo į Juridinių asmenų registrą |  | 2020 m. IV ketv. | VĮ Registrų centras, Teisingumo ministerija | Įgyvendinta. 2020 m. lapkričio mėn. įdiegti JAREP funkcinių galimybių pakeitimai, todėl asmenys gali naudotis angliška JAREP vartotojo sąsaja, steigdami naują juridinį asmenį (šešių populiariausių teisinių formų – uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, individualią įmonę, viešąją įstaigą, asociaciją bei labdaros ir paramos fondą), taip pat teikdami prašymą laikinai įrašyti juridinio asmens pavadinimą į Juridinių asmenų registrą. Užpildžius būtinus duomenis, automatiškai – pagal teisės aktais patvirtintas pavyzdines formas – lietuvių ir anglų kalbomis generuojami nustatyti dokumentai – steigimo aktas, steigimo sutartis, įstatai, nuostatai ir prašymas registruoti Juridinių asmenų registre arba prašymas laikinai įrašyti laikiną juridinio asmens pavadinimą. Šiuo metu dar nėra realizuota galimybė per šią vartotojo sąsają Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikti prašymą dėl juridinio asmens pakeistų duomenų ir dokumentų įregistravimo. Šio darbo tolesnis įgyvendinimas įtrauktas į 2021 m. priemonių finansinių technologijų (FINTECH) industrijos plėtrai Lietuvoje skatinti planą. |
| 1.6. Sudaryti galimybę įmonėms iš VĮ Registrų centro gauti išrašus anglų kalba arba lietuvių ir anglų kalbomis |  | 2020 m. III ketv. | VĮ Registrų centras | Įgyvendinta. Klientai turi galimybę per VĮ Registrų centro savitarną gauti Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą. Šiame išraše nurodoma esminė informacija apie juridinį asmenį, t. y.: 1. pavadinimas; 2. kodas; 3. teisinė forma; 4. teisinis statusas; 5. buveinė (adresas); 6. vadovo vardas ir pavardė; jei nustatytos, vadovo teisių ribos; 7. įsteigimo data; 8. įregistravimo data; 9. išregistravimo data; 10. kontaktinė informacija (telefono ryšio numeris, faksimilinio telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas); 11. duomenys apie valdymo organų narius (vardas, pavardė), taip pat nurodant valdymo organo pirmininką, valdymo organų narių teisių ribos, jei tokios nustatytos; 12. duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius; 13. taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu; 14. paramos gavėjo statuso suteikimo data; 15. veiklos apribojimai; 16. įstatinio kapitalo dydis; 17. duomenys apie asmenis, kuriems suteikta teisė juridinio asmens vardu naudotis elektroninėmis paslaugomis. Per 2020 m. išduota 38 387 Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašai, iš jų 6 411 – anglų kalba. |
| 1.7. Atlikti kompleksinę visų galiojančių taupymo lengvatų analizę ir įvertinti galimybes sukurti gyventojų asmeninės taupymo sąskaitos teisinį reguliavimą |  | 2020 m. III ketv. | Finansų ministerija | Įgyvendinta iš dalies. . Išanalizuotos galiojančios mokestinės taupymo lengvatos, vertinti galimi teisinio reguliavimo pokyčiai, siekiant sukurti gyventojų asmeninę taupymo sąskaitą. Priemonė toliau bus tęsiama ir perkelta į 2021 m. priemonių finansinių technologijų (FINTECH) industrijos plėtrai Lietuvoje skatinti planą. |
| 1.8. Išanalizuoti ir įvertinti galimybes aiškiau apibrėžti galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijus ir, esant poreikiui, šiuos kriterijus patikslinti bei papildyti |  | 2020 m. I ketv. | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos | Įgyvendinta. Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijai (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a664b2107ecd11e4bc68a1493830b8b9/asr) papildyti 2020 m. sausio 10 d. ir 2020 m. birželio 22 d. |
| 1.9. Parengti rekomendacijas dėl atvirosios bankininkystės principo taikymo Lietuvoje |  | 2020 m. II ketv. | Mokėjimų taryba | Įgyvendinta. Rekomendacijos parengtos: http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Atvirosios%20bankininkystes%20UG%20ataskaita_final.pdf. |
| 1.10. Įsteigti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo pagrindu veikiantį pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centrą |  | 2020 m. IV ketv. | Finansų ministerija kartu su Lietuvos banku ir Vidaus reikalų ministerija | Įgyvendinta. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1197 „Dėl viešosios įstaigos Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro steigimo ir valstybės turto investavimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/317ce3e019dc11ebb0038a8cd8ff585f) priėmė sprendimą steigti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrą (toliau – Centras). Centro tikslas – užtikrinti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, koordinuojant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir rizikos valdymą. Centro steigėjai yra Finansų ministerija, Lietuvos bankas, komerciniai bankai. Į jos veiklą taip pat bus įtraukta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos. Centras kurs ir administruos viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje platformą; atliks tyrimus, vertinimus ir analizes, rengs gerosios praktikos apibendrinimus ir pasiūlymus dėl jos taikymo privataus sektoriaus subjektams atliekant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos vidaus rizikos vertinimą. Taip pat valstybės politiką pinigų plovimo prevencijos srityje formuojančioms institucijoms teiks ekspertinę nuomonę (išvadas ar pasiūlymus) dėl teisinio reguliavimo tobulinimo bei ugdys viešojo ir privataus sektorių subjektų ir jų darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje. Centras bus įsteigtas 2021 m. |
| 1.11. Atlikti FINTECH sektoriui šiuo metu ir ateinantiems 5 metams reikalingų kompetencijų analizę |  | 2020 m. IV ketv. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“ | Įgyvendinta. FINTECH sektoriui reikalingų kompetencijų analizė atlikta 2020 m. IV ketv. apklausiant FINTECH rinkos dalyvius bei apibendrinant statistinius duomenis. Analizės duomenys pateikiami FINTECH sektoriaus 2020–2021 m. apžvalgoje: https://investlithuania.com/downloads/. |
| 1.12. Skatinant realaus laiko ekonomikos vystymąsi, aktyviai įsitraukti į tarptautinės patirties dalijimosi struktūras, sekti ir skatinti finansų sektoriui aktualių teisinių, veiklos ir technologinių standartų ir sprendimų įgyvendinimo galimybes, konsultuojantis su rinkos dalyviais, valstybės institucijomis ir tarptautiniais partneriais |  | Nuolat | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Įgyvendinta. 2020 m. lapkričio mėnesį vykusiame virtualiajame susitikime, kuriame dalyvavo Estijos, Lietuvos ir Suomijos atstovai, aptarta esama situacija šalyse ir pasirengimo bei brandos lygis. Lietuva pateikė užpildytą savo vertinimo klausimyną. Lietuva gruodžio mėn. pasirašė ir išsiuntė ketinimo prisijungti prie Baltijos regiono kuriamos realaus laiko ekonomikos skatinimo iniciatyvos (angl. Real time economy flagship) laišką. |
| 1.13. Išanalizuoti galimybes mokesčių administravimo priemonėmis, nekeičiant apmokestinimo taisyklių, automatizuoti labai mažų įmonių ir individualią veiklą vykdančių asmenų mokesčių surinkimą ir įvertinti reikalingų teisės aktų pakeitimų poreikį |  | 2020 m. IV ketv. | Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansų ministerija | Įgyvendinta. Valstybinė mokesčių inspekcija nustatė, kad priemonę galima įgyvendinti naudojant prašymo pervesti lėšas (angl. request-to-pay) technologijas ar elektroninės sąskaitos modelį arba sukuriant bei atidarant mokesčiams mokėti skirtą individualią sąskaitą. Taip pat siūloma automatizuotam gyventojų pajamų mokesčiui ir „Sodros“ įmokoms surinkti pritaikyti metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formą. |
| 2 užduotis. Populiarinti Lietuvos jurisdikciją tikslinėse rinkose ir sudaryti užsienio įmonių veikimo sąlygas |  |  |  |  |
| 2.1. Skatinti tarptautinių FINTECH renginių organizavimą Lietuvoje. Siektinas rodiklis – 2 vnt. |  | 2020 m. IV ketv. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „GO Vilnius“ | Neįgyvendinta dėl COVID-19 pandemijos. Dėl COVID-19 pandemijos fiziniai renginiai vykti negalėjo. |
| 2.2. Nustatyti 250 užsienyje veikiančių FINTECH įmonių, kurių veiklos pritraukimas į Lietuvą laikytinas prioritetiniu, ir parengti šioms įmonėms pritraukti reikalingus pasiūlymus |  | 2020 m. I ketv. | Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ | Įgyvendinta. Šiuo metu sudaryti du sąrašai: 1. TOP 100 FINTECH įmonių – globalios, visame pasaulyje pripažintos įmonės, kurios vykdo veiklą bent dviejuose žemynuose, turi bent 200 darbuotojų. Šių įmonių pritraukimas Lietuvai būtų naudingas tiek dėl jų sukuriamų darbo vietų skaičiaus, tiek dėl Lietuvos jurisdikcijos įvaizdžio gerinimo. 2. „High growth“ sąrašas (virš 100 įmonių) – labai greitai augančios, didelį potencialią turinčios FINTECH įmonės (sąrašas sudarytas remiantis keliais globaliais reitingais). Jų pritraukimas Lietuvai galėtų atnešti ypač daug naudos, nes Lietuva turi galimybę tapti viena iš jų pagrindinių biurų. Šiuo metu parengta komunikacijos su šiomis įmonėmis strategija (pasitelkiant Lietuvos banko, ambasadų pagalbą). Taip pat kuriamas skaitmeninės rinkodaros veiksmų planas, kuris padėtų atkreipti šių įmonių atstovų dėmesį į Lietuvos jurisdikciją. |
| 2.3. Atlikti analizę, kuri leistų numatyti priemones, reikalingas užtikrinti, kad Lietuva išlaikytų arba pagerintų užimamas pozicijas tarptautinių reitingų agentūrų sudaromuose finansiniuose reitinguose |  | 2020 m. II ketv. | VšĮ „GO Vilnius“ | Įgyvendinta. Numatyta siekti išlaikyti ar gerinti Vilniaus užimamas pozicijas dviejuose reitinguose: 1. Global Fintech Index by findexable; 2. Global Financial Centers index by ZYEN (GFCI 29). |
| 2.4. Nustatyti ir įgyvendinti priemones, kurios didintų Vilniaus, kaip FINTECH sektoriui patrauklios vietos, žinomumą |  | Priemonių nustatymas – 2020 m. II ketv., priemonių įgyvendinimas – 2020 m. IV ketv. | VšĮ „GO Vilnius“ | Neįgyvendinta dėl COVID-19 pandemijos. Buvo numatyta įgyvendinti „Workation“ programą, ją viešinti Europos FINTECH bendruomenėse ir pritraukti joje dalyvauti FINTECH įmonių atstovus. Dėl COVID-19 pandemijos „Workation“ programos nebuvo įmanoma organizuoti. Planuojama programą organizuoti, kai neliks su COVID-19 pandemija susijusių apribojimų ir nebus rizikos dalyvių sveikatai. |
| 2.5. Siūlyti Lietuvos bankui plėsti bendradarbiavimą su kitomis priežiūros institucijomis tikslinėse rinkose, pasirašant su jomis memorandumus |  | Nuolat | Lietuvos bankas, Užsienio reikalų ministerija | Įgyvendinta. Memorandumas pasirašytas dėl darbo grupės veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje su Šiaurės ir Baltijos valstybėmis (Islandija, Danija, Norvegija, Švedija, Suomija, Estija, Latvija). |
| 3 užduotis. Didinti FINTECH žinomumą ir naudojimą |  |  |  |  |
| 3.1. Įgyvendinti FINTECH LT projektą | 3.1.1. Suorganizuoti tarptautinę „FINTECH Inn 2020“ konferenciją | 2021 m. I ketv. | Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, konsultuojantis su Finansų ministerija, Lietuvos banku, Užsienio reikalų ministerija, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ padalinio „Startup Lithuania“ komanda | Vietoj konferencijos „FINTECH Inn 2020“ dėl COVID-19 pandemijos suorganizuota 4 dienų nuotolinė konferencija „FINTECH Week Lithuania“. |
|  | 3.1.2. Suorganizuoti 22 renginius užsienyje |  |  | Suorganizuoti 8 renginiai (rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos). |
|  | 3.1.3. Suorganizuoti 13 renginių Lietuvoje |  |  | Suorganizuoti 3 renginiai (rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos). |
|  | 3.1.4. Parengti ir publikuoti 10 vaizdinių publikacijų |  |  | Parengtos 5 vaizdo publikacijos (rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos). |
|  | 3.1.5. Inicijuoti ir publikuoti 17 straipsnių užsienio žiniasklaidoje |  |  | I–II ketv. publikuota 24 straipsnių užsienio žiniasklaidoje. |
|  | 3.1.6. Inicijuoti ir publikuoti 7 straipsnius Lietuvos žiniasklaidoje |  |  | I–II ketv. publikuota 15 straipsnių Lietuvos žiniasklaidoje. |
| 3.2. Parengti rekomendacijas dėl atsiskaitymo negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose aplinkos suformavimo ir skatinimo |  | 2020 m. II ketv. | Mokėjimų taryba | Įgyvendinta. Parengtos rekomendacijos: http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Atsiskaitymu%20negrynaisiais%20mokyklose%20ataskaita_final.pdf. |
| 4 užduotis. Skatinti Lietuvoje įsikūrusių FINTECH sektoriaus įmonių paslaugų ir prekių eksportą į užsienio rinkas |  |  |  |  |
| 4.1. Parengti 2021 metų renginių užsienyje, kuriuose kartu su bendradarbiaujančiomis institucijomis galėtų dalyvauti ir FINTECH įmonės, sąrašą |  | 2020 m. III ketv. | VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Įgyvendinta. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ parengė svarbiausių tarptautinių FINTECH renginių sąrašą ir jį periodiškai atnaujina, nes dėl COVID-19 pandemijos dauguma planuotų renginių arba atšaukta, arba perkelta į skaitmeninę erdvę ir vyks virtualiai. |
| 4.2. Finansuoti bent 5 Lietuvoje įsikūrusių įmonių išvykas į užsienyje vykstančius FINTECH renginius |  | 2021 m. I ketv. pradžia | Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, konsultuojantis su Lietuvos banku | Įgyvendinta iš dalies. 2020 m. suorganizuotas dviejų FINTECH asociacijų (FINTECH HUB LT ir FINTECH LITHUANIA) ir BCCS klasterio narių dalyvavimas tarptautiniame renginyje Singapūre. Iš viso renginyje dalyvavo 10 Lietuvos FINTECH įmonių, o kitoms įmonėms atstovavo šios asociacijos ir klasteris. Atskirų įmonių fizinis dalyvavimas užsienio renginiuose buvo neįmanomas dėl COVID-19 pandemijos, nes daugelis planuotų renginių arba atšaukta, arba perkelta į 2021 ar vėlesnius metus. |
| 4.3. Konsultuojantis su valstybės institucijomis ir FINTECH sektoriaus asocijuotomis struktūromis, parengti užduočių ekonominiams diplomatams, dirbantiems tikslinėse FINTECH srities rinkose, sąrašą |  | 2020 m. III ketv. | Užsienio reikalų ministerija, VšĮ „Versli Lietuva“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra | Įgyvendinta. Užduočių sąrašas ekonominiams diplomatams, dirbantiems tikslinėse FINTECH srities rinkose, parengtas ir iki karantino buvo vykdomas pagal planą: 2020 m. sausį surengtas Lietuvos Respublikos finansų ministro vizitas Paryžiuje (dalyvavimas forume „Paris Fintech Forum 2020“, susitikimai su FINTECH įmonių ir asociacijų atstovais), 2020 m. vasarį suorganizuotas Lietuvos banko ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ susitikimas su Izraelio banko vadovu, surengti Lietuvos FINTECH sistemos pristatymai „Fintech week Tel Aviv“, FINTECH verslo įmonių ir asociacijų atstovai buvo kviečiami dalyvauti tarptautinėje FINTECH parodoje „Fintech Inn 2020“, organizuojami verslo delegacijų vizitai. Diplomatai platino informaciją apie 2020 m. birželį vykusią konferenciją „Fintech Week Lithuania 2020“, kvietė dalyvius, pranešėjus ir verslo delegacijas (pritraukta įmonių iš Kinijos ir Honkongo, Pietų Afrikos Respublikos, renginys sulaukė dalyvių iš Nyderlandų, Izraelio, Baltarusijos ir kt. susidomėjimo). Dėl COVID-19 pandemijos daug planuotų vizitų ir renginių teko perkelti į virtualią erdvę arba atšaukti. |

Finansų viceministrė								            Vaida Česnulevičiūtė