Projektas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.             nutarimu Nr.

LIETUVOS JAUNIMO METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS

| Eil. nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Organizuoti „Lietuvos jaunimo sostinė 2023-aisiais“ viešinimo ir sklaidos renginius | Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas) | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Sukurti ir įgyvendinti viešinimo kampaniją, skirtą Lietuvos jaunimo metams paminėti 2022 metais | Jaunimo reikalų departamentas; Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga | 2021 m. IV ketvirtis–2022 m. IV ketvirtis |
|  | Įgyvendinti programą „Stiprūs įvairovėje“, kuri skatina tautinių mažumų jaunimą įsitraukti į pilietinės visuomenės veiklas | Jaunimo reikalų departamentas | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Surengti Jaunimo tyrėjų konferenciją | Jaunimo reikalų departamentas | 2022 m. IV ketvirtis |
|  | Finansuoti projektus, skatinančius jaunimą dalyvauti įvairiose pilietinėse veiklose | Jaunimo reikalų departamentas | 2022 m. II ketvirtis |
|  | Organizuoti Lietuvos jaunimo forumą | Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; Jaunimo reikalų departamentas; Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | 2022 m. I–III ketvirčiai |
|  | Dalyvauti Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos 1-ajame pasauliniame jaunimo turizmo aukščiausiojo lygio susitikime (1st Global Youth Tourism Summit), kuris vyks 2022 m. Italijoje, Sorente | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija | 2022 m. II–III ketvirčiai |
|  | Parengti ir suorganizuoti XVI pasaulio lietuvių jaunimo kongreso kultūrinę dalį Punske (Lenkijos Respublika) | Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga | 2022 m. I–III ketvirčiai |
|  | Organizuoti „Jaunimo parko“ idėjos įgyvendinimą | Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija; savivaldybės | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Organizuoti jaunimo mokymus, didinančius jų supratingumą apie įvairovę | Jaunimo reikalų departamentas | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Vykdyti jaunimo programų / iniciatyvų finansavimo programas savivaldybėse, kuriose iki 2022 metų nebuvo jaunimo programų / iniciatyvų finansavimo konkursų | Savivaldybės | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Parengti atvirųjų jaunimo erdvių įkūrimo programas savivaldybėse, kuriose nėra atviro darbo su jaunimu priemonių | Savivaldybės | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Parengti ir įgyvendinti renginių ciklą „Keliaujantys jaunimo metai“ (organizuoti jaunimo politikos gerųjų istorijų ir pavyzdžių sklaidos renginius (tinklalaides, interviu ir kt.), įvairių galimybių jaunimui pristatymo renginius ir programas, sukurti jaunimo politikos ambasadorių tinklą visose Lietuvos savivaldybėse) | Jaunimo reikalų departamentas; savivaldybės; Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Sukurti psichikos sveikatos ambasadorių tinklą savivaldybėse | Jaunimo reikalų departamentas; savivaldybės; Lietuvos jaunimo organizacijų taryba | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Organizuoti susitikimų-diskusijų ciklą su rašytojais, rašančiais jaunimui aktualiomis socialinėmis temomis | Maironio lietuvių literatūros muziejus | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Organizuoti paskaitų ciklą apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų jaunystę | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Bendradarbiaujant su Šiaulių skautų organizacija, suorganizuoti edukacinį renginį jaunimui | Šiaulių „Aušros“ muziejus | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Organizuoti tinklalaides jaunimui „Pokalbiai apie literatūrines patirtis“ | Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Organizuoti (ne)skaitymo kultūros festivalį | Lietuvos aklųjų biblioteka | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Organizuoti virtualią parodą „Laikinosios sostinės jaunimo organizacijų veiklos fragmentai: nuo valstiečių liaudininkų iki „Geležinio vilko“ sporto sąjungos“ | Kauno apskrities viešoji biblioteka | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
|  | Tęsti tvarios ateities kūrėjų laboratorijos įgyvendinimą | Lietuvos jūrų muziejus | 2022 m. II ketvirtis |
|  | Organizuoti tarptautinį forumą „Demokratijos ir laisvės tema“ | Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga | 2022 m. II–III ketvirčiai |
|  | Organizuoti kūrybiškumo ir biblioterapijos vasaros stovyklą jaunimui „Kėdes į lauką“ | Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka | 2022 m. II–III ketvirčiai |
|  | Organizuoti jaunimui skirtą platformą „Erdvė reikštis“ | Kauno apskrities viešoji biblioteka | 2022 m. II–IV ketvirčiai |
|  | Organizuoti jaunimui skirtą pasaulio lietuvių bėgimą „5 už Lietuvą“ | Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga | 2022 m. II–IV ketvirčiai |
|  | Organizuoti interaktyvų spektaklį jaunimui „Babelio bokštas“ | Nacionalinis Kauno dramos teatras | 2022 m. III ketvirtis |
|  | Organizuoti pasaulio lietuvių jaunimo kūrybinę stovyklą | Lietuvos liaudies buities muziejus | 2022 m. III ketvirtis |
|  | Paminėti jaunimo muzikos dieną „Nuo etno iki roko“ | Žemaičių muziejus „Alka“ | 2022 m. III ketvirtis |
|  | Organizuoti tarptautinę parodą „Vaikystė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai | 2022 m. III –IV ketvirčiai |