## Priežastys
INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2021–2023 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS
Asignavimų valdytojas | Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa) | Įgyvendinimo terminai (metai) |  | Pokytis, tūkst. eurų | [5 empty] | Priežastys
|  |  |  | 2021 m. |  | 2022 m. |  | 2023 m.
|  | pradžia | pabaiga | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Iš viso |  |  |  | 8332 | 13151 | 37811 | 37811 | 3497 | 3497
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sertifikavimo sistemos sukūrimas Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos sukūrimas | 2019 | 2024 | [6 empty] | Patikslinus Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą buvo įtvirtinta sąvoka „energetikos darbuotojo atestavimas“, taip pat nurodyta energetikos darbuotojų atestavimo įstaiga. Todėl reikia patikslinti projekto pavadinimą.
Energetikos ministerija | Iš viso: |  |  | 16551 | 16551 | 37811 | 37811 | 3497 | 3497
| Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje | 2014 | 2023 | 16551 | 16551 | 37811 | 37811 | 3497 | 3497 | Vadovaujančiajai institucijai 2020 m. gruodžio 16 d. pritarus sutarčių pasirašymo 2021 m. sausio–kovo mėnesiais pratęsimui papildomai buvo pasirašytos sutartys dėl viešųjų pastatų atnaujinimo. Todėl siūloma padidinti Valstybės investicijų 2021–2023 metų programoje (toliau – VIP) planuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas perskirstant jas iš šių lėšų finansuojamoms priemonėms numatytas skirti lėšas, planuojamas ne VIP.
Finansų ministerija | Iš viso: |  |  | 383
Valstybės įmonės Turto banko investicijų projekto įgyvendinimas
| Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso Vilniuje, Rinktinės g. 1, rekonstravimas | 2019 | 2024 | 383 | [5 empty] | Finansų ministerijos įsiskolinimui už atliktus techninio projekto koregavimo darbus sumokėti. Be to, šiam projektui 2021 metais planuojama skirti lėšų paskirstant Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatyme (toliau - Pakeitimo įstatymas) patvirtintas lėšas.
Krašto apsaugos ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sausumos pajėgos
| Sausumos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas | 1998 | 2026 | 29 | [5 empty] | Dėl būtinų ryšių sistemų programinės įrangos papildomų funkcinių galimybių įsigijimo siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Transporto priemonių ir specialiosios technikos Sausumos pajėgoms įsigijimas | 2005 | 2028 | -13 | [5 empty] | Dėl mažesnių nei planuota įsigyjamos įrangos kainų, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Sausumos pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra | 1997 | 2025 | -6129 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų sandėlių ir kitų statinių statybai ir paruošiamųjų darbų kareivinių rekonstrukcijai, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Karinės oro pajėgos
| Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas | 1995 | 2025 | 337 | [5 empty] | Dėl papildomo poreikio įsigyti techninės įrangos, skirtos tinkamam ir efektyviam Lietuvos kariuomenės ginkluotųjų pajėgų ir jų padalinių vadovavimo ir valdymo sistemos veikimui užtikrinti, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Karinių oro pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra | 2000 | 2024 | -894 | [5 empty] | Dėl neparengto techninio garažų statybos projekto, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Universalių sraigtasparnių įsigijimas | 2020 | 2025 | 28829 | [5 empty] | Dėl papildomo lėšų poreikio vykdant universalių sraigtasparnių platformos, kuri pakeis iki šiol Lietuvos kariuomenėje naudojamus „Mi-8T“ įsigijimą, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtra | 1999 | 2024 | -4084 | [5 empty] | Atsižvelgus į sutarties pakeitimą dėl vėlinamo aerodromo radiolokatoriaus pristatymo termino, atitinkamai vėlinami finansiniai įsipareigojimai. Taip pat dėl vykdomų procedūrų su NATO komitetu, siekiant gauti papildomą finansavimą iš NATO saugumo investicijų programos. Siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Karinės jūrų pajėgos
| Karinių jūrų pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas | 1998 | 2023 | -1034 | [5 empty] | Dėl vėluojančių BRASS infrastruktūros projektavimo ir statybos darbų, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Priešmininio ir paieškos bei gelbėjimo laivo įsigijimas | 2020 | 2023 | -2500 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Logistika
| Logistikos pajėgų dalinių infrastruktūros ir materialinės bazės plėtra | 1997 | 2024 | -2827 | [5 empty] | Dėl pasikeitusių statybos darbų apimčių, dėl sustabdyto degalinių plovyklų statybos techninio projekto bei dėl sandėlių statybos techniniame projekte nustatytų klaidų, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas
| Pabradės poligono infrastruktūros plėtra | 2000 | 2026 | -5292 | [5 empty] | Dėl papildomo finansavimo, iš NATO saugumo investicijų programos, gavimo procedūrų su NATO komitetu, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Infrastruktūros patekti geležinkeliu į Generolo Silvestro Žukausko poligoną įrengimas | 2019 | 2022 | -300
| Simuliacinių sistemų ir treniruoklių įsigijimas | 2000 | 2028 | -3221 | [5 empty] | Dėl ilgesnio nei planuota lazerinių šaulių treniruoklių gamybos termino bei užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų pėstininkų kovos mašinų simuliacinėms sistemoms ir simuliatoriams įsigyti, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Karinių mokymo pajėgų infrastruktūros plėtra | 1998 | 2023 | -124 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių sutarčių sudarymo procedūrų teritorijos inžinerinių statinių statybai, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Specialiųjų operacijų pajėgos
| Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra | 1996 | 2025 | -3077 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų treniruočių pastato rekonstrukcijos bei teritorijos aptvėrimo statybos darbams, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Karinės operacijos
| Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono infrastruktūros plėtra | 1997 | 2022 | 300 | [5 empty] | Paaiškėjus, kad 2021 metais planuojama atlikti daugiau darbų, negu planuota, siūloma 2021 metais padidinti numatytas skirti lėšas.
Kultūros ministerija | Iš viso: |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas | 2015 | 2024 | -100 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių žemės sklypo ribų tikslinimo ir derinimo projekto įgyvendinimą numatoma tęsti 2022 metais, todėl lėšos, numatytos 2021 metams, nebus panaudotos.
| Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P,3B2/P,2A2/P (8.2) nauja statyba, rekonstravimas | 2008 | 2022 | 200 | [5 empty] | Siekiant paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą, papildomas finansavimas bus panaudotas muziejaus projekte numatytiems 5 korpuso pastato statybos darbams atlikti.
| Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro Klaipėdoje, Smiltynės g. 2, sukūrimas | 2019 | 2024 | 462 | [5 empty] | Siekiant paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą.
| Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato Klaipėdoje, Smiltynės g. 2, rekonstravimas pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms | 2020 | 2024 | -462 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių projektinių pasiūlymų derinimo su Klaipėdos miesto savivaldybe 2021 metais dalis numatytų valstybės biudžeto lėšų bus nepanaudota.
Susisiekimo ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas | 2020 | 2023 | 1609 |  | -1548 |  |  |  | Paaiškėjus, kad 2021 metais planuojama atlikti daugiau darbų, negu planuota, siūloma 2021 metais numatytas skirti lėšas padidinti, o 2022 metais sumažinti, paspartinant projekto įgyvendinimą. Be to, šiam projektui 2021 metais planuojama skirti lėšų paskirstant Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje patvirtintas lėšas.
| Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas | 2019 | 2021 | -1609 | [5 empty] | Atsižvelgus į tai, kad projektui 2021 metais užbaigti prireiks mažiau lėšų, negu planuota, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose | 2017 | 2024 | -575 | [5 empty] | Atsižvelgus į 2021 metų I ketvirtį pasirašytas investicijų projekto įgyvendinimo sutartis, pagal kurias numatoma 2021 metais atlikti mažiau darbų, negu planuota, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| 2014–2020 metų Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai bendrai finansuoti (krašto ir rajoninių kelių ruožų, esančių šalia sienos su Latvija, rekonstravimo darbams bendrai finansuoti) | 2017 | 2021 | -702 | [5 empty] | Atsižvelgus į tai, kad projekte numatyti darbai kainavo mažiau, negu planuota, ir jį planuojama baigti įgyvendinti 2021 metais, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas | 2017 | 2022 2021 | -240 | [5 empty] | Atsižvelgus į tai, kad projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų kompensavimo būdu iš pradžių už atliktus darbus apmokant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, kurių už numatomus atlikti darbus apmokėti ankstesniame planavimo etape buvo suplanuota daugiau, nei jų prireiks, siūloma sumažinti 2021 metais numatytas skirti lėšas ir projektą baigti įgyvendinti 2021 metais, kaip ir buvo planuota.
| Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo | 2019 | 2025 | 100 | [5 empty] | Atsižvelgus į tai, kad ankstesniame planavimo etape dėl lėšų trūkumo asignavimai atsiskaityti už atliktus darbus, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas ir projektą baigti įgyvendinti 2021 metais, kaip ir buvo planuota.
| Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2019–2021 metais | 2019 | 2021 | 1417 | [5 empty] | Asignavimų dydis koreguojamas, nes numatoma intensyvinti šio kompleksinio projekto įgyvendinimą.
| Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2022–2024 metais | 2022 | 2024 |  |  | 1548 |  |  |  | Asignavimų dydis koreguojamas, nes numatoma intensyvinti šio kompleksinio projekto įgyvendinimą.
Sveikatos apsaugos ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo, Likėnų reabilitacijos ligoninės Biržų r. sav., Pabiržėje, Likėnų g. 43, gydomojo korpuso ir maisto gaminimo bloko rekonstravimas | 2008 | 2025 2023 | [6 empty] | Kadangi bendroji projekto vertė sumažinta 479 tūkst. eurų (iki 3,383 mln. eurų), iki 2023 metų trumpinama projekto įgyvendinimo trukmė.
| Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universiteto universitetinės ligoninės Vilniuje, Šiltnamių g. 29, rekonstravimas atnaujinant operacines ir įrengiant vėdinimo sistemas | 2020 | 2023 | [6 empty] | Tikslinamas projekto pavadinimas.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Iš viso: |  |  | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas | 2007 | 2025 | 220 | [5 empty] | Papildomai numatyta Microsoft 365 A3 licencijoms įsigyti paskirstant Pakeitimo įstatyme patvirtintas lėšas.
| Daugiafunkcio sporto komplekso Šilutėje, Rusnės g. 10A, rekonstravimas | 2015 | 2024 | 399 | [5 empty] | Skyrus lėšas būtų paspartintas projekto įgyvendinimas (pagal investicijų projektą būtų skirtos visos iš valstybės biudžeto prašytos lėšos).
| Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatos centro „Aukštaitija“ Panevėžyje, A. Jakšto g. 1, rekonstravimas | 2020 | 2025 | -850 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų 2021 m. nepanaudos visų numatytų lėšų.
| Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas | 2019 | 2024 | 451 | [5 empty] | Skyrus lėšas bus galima paspartinti projekto įgyvendinimą, tęsiant statybos darbus ir šaltuoju metų laikotarpiu.
Teisingumo ministerija | Iš viso: |  |  | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas | 2011 | 2021 | -1200 | [5 empty] | Dėl nesutarimų su rangovu 2021 metais statybos darbai dar nevykdomi, todėl prašoma leisti lėšas panaudoti teismų priteistoms žaloms atlyginti. Siūlomas pakeitimas atliekamas atsižvelgus į Pakeitimo įstatymą.
Vidaus reikalų ministerija | Iš viso: |  |  | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas
| Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas | 1999 | 2025 | 300 | [5 empty] | Siekiant paspartinti automobilinių kopėčių įsigijimą, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
| Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra | 2019 | 2021 | -5000 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų (vyksta ginčai teismuose) siūloma sumažinti visas 2021 metais numatytas skirti lėšas, o projekto įgyvenimą tęsti vėlesniais metais (siūlomas pakeitimas numatytas Pakeitimo įstatyme).
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos investicijų projektų įgyvendinimas
| Vilniaus rinktinės Dieveniškių užkardos pastato Šalčininkų r. sav., Dieveniškių mstl., Geranionų g. 36, šiluminio ūkio rekonstravimas ir garažo statyba | 2016 | 2021 | 170 | [5 empty] | Bankrutavus rangovui jo darbus perėmė vykdyti subrangovas, kuriam laiku neįvykdžius įsipareigojimų, pateiktas ieškinys teismui (dabar vyksta teisminis procesas, laimėjus jį, lėšos bus pervestos į biudžetą). Prieš teikiant ieškinį teismui buvo atlikta projekto ir atliktų darbų ekspertizė, kurios metu nustatyta, kad būtina atlikti papildomus darbus, kurie susiję su jau pradėto įgyvendinti investicijų projekto darbais ir privalomi tam, kad pasienio užkardos objektai būtų atiduoti 2021 metais galutiniam naudojimui.
| Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pastato Klaipėdoje, Gintaro g. 1, rekonstravimas pritaikant veiklos padalinių reikmėms | 2020 | 2023 | 530 | [5 empty] | 2021 metais darbų bus atlikta daugiau, negu planuota, todėl siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas.
Žemės ūkio ministerija | Iš viso: |  |  | -4000 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimas | 2015 | 2023 | -4000 | -3400 |  |  |  |  | Atsižvelgus į atnaujintas Nacionalinės mokėjimo agentūros prognozes, bus nepanaudotos lėšos. Siūlomas pakeitimas atliekamas atsižvelgus į Pakeitimo įstatymą.
Lietuvos statistikos departamentas | Iš viso: |  |  | -352
| Integruotos statistikos informacinės sistemos modernizavimas | 2019 | 2024 | -352 | [5 empty] | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų 2021 metais bus nepanaudotos visos numatytos lėšos, todėl prašoma leisti lėšas panaudoti turtui (licencijoms ir kompiuteriams), kuris neįtrauktas į VIP, įsigyti. Siūlomas pakeitimas atliekamas atsižvelgus į Pakeitimo įstatymą.
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | Iš viso: |  |  | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų Vilniuje, Vilniaus g. 24, pritaikymas muziejinei veiklai | 2020 | 2025 | -170 | [5 empty] | Asignavimai (170 tūkst. eurų), numatyti šiam investicijų projektui, perskirstomi į asignavimus išlaidoms, kurie būtini vykdant Kultūros ministerijos Dailės muziejuje atlikto audito „Nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo vertinimas“ rekomendacijas. Siūlomas pakeitimas atliekamas atsižvelgus į Pakeitimo įstatymą.
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba | Iš viso: |  |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Archyvų komplekso pastato Vilniuje, O. Milašiaus g. 23, statyba | 2017 | 2024 | 800 | [5 empty] | Paaiškėjus, kad 2021 metais planuojama atlikti daugiau darbų, negu planuota, siūloma padidinti 2021 metais numatytas skirti lėšas (sumažinant asignavimus 800 tūkst. eurų Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro turtui, kuris neįtrauktas į VIP, įsigyti). Siūlomas pakeitimas atliekamas atsižvelgus į Pakeitimo įstatymą.