## Priežastys
INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2022–2024 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO IR INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TERMINŲ KEITIMO PRIEŽASTIS
Asignavimų valdytojas | Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa) | Įgyvendinimo terminai (metai) |  | Pokytis, tūkst. eurų | [5 empty] | Priežastys
|  |  |  | 2022 m. |  | 2023 m. |  | 2024 m.
|  | pradžia | pabaiga | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Iš viso |  |  |  | 9306 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0
I SKYRIUS | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidaus reikalų ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešosios infrastruktūros kompleksiškas plėtojimas ir atnaujinimas | 2014 | 2023 | -270 | -250 |  |  |  |  | Patikslinimas atliekamas atsižvelgiant į Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ir Europos socialinio fondo agentūros pateiktas lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams prognozes – dėl COVID-19 pandemijos įtakos projektų įgyvendinimui vėluoja ar atidėti ar perkelti viešieji pirkimai, vėlesniam laikui atidedamos projektų veiklos.
| 1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas | 2014 | 2023 | 270 | 250 |  |  |  |  | Dėl COVID-19 pandemijos įtakos projektų įgyvendinimui 2021 m. vėlavo ar atidėti, ar perkelti rangos darbai ir medžiagų tiekimas, todėl 2021 m. mokėjimai persikėlė į 2022 m.
II SKYRIUS | Iš viso: |  |  | 6306 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplinkos ministerija | Iš viso: |  |  | 6306 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vandentvarkos, lietaus nuotekų tvarkymo ir potvynių rizikos valdymo projektų įgyvendinimas | 2014 | 2023 | 20200 | 20200 |  |  |  |  | Dėl užtrukusio CPVA vertinimo dalis mokėjimų iš 2021 m. persikėlė į 2022 m., taip pat reikalingas papildomas finansavimas 2022 m., atsižvelgiant į aktualius mokėjimų grafikus bei dėl infliacijos padidėjusias kainas.
| Atliekų bei oro kokybės gerinimo projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | Atsižvelgiant į aktualius mokėjimų grafikus bei dėl infliacijos padidėjusias kainas reikalingas papildomas finansavimas 2022 m.
| Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo, vandens išteklių valdymo ir apsaugos projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | -20500 | -20500 |  |  |  |  | Atsižvelgiant į priimtą sprendimą nutraukti Lietuvos kariuomenės vykdomo Laivo statybos projekto sutartį mažėja planuojamų patirti išlaidų suma, taip pat neįvyko dalis viešųjų pirkimų.
| Rekreacinių-aplinkosauginių objektų tvarkymo projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | 6344 | 5300 |  |  |  |  | Siekiant laiku įgyvendinti projektą ir dėl infliacijos išaugus statybos darbų kainoms reikalingi šie papildomi asignavimai: 5 300 tūkst. eurų Europos Sąjungos lėšų (siūloma skirti perskirsčius Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programos asignavimus) ir 1 044 tūkst. eurų bendrojo finansavimo lėšų (644 tūkst. eurų siūloma skirti perskirsčius Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programos asignavimus ir 400 tūkst. eurų siūloma skirti iš Finansų ministerijos Viešųjų finansų valdymo programos asignavimų).
| Biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymo projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | -2338 | -2000 |  |  |  |  | Neįvykus Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įgyvendinamo projekto Nacionalinės gamtos mokyklos darbų viešiesiems pirkimams, dalis asignavimų nebus panaudota. Dalis investicinių objektų išlaidų (PVM) nefinansuojama projekto lėšomis, todėl reikalingi papildomi asignavimai netinkamam finansuoti PVM apmokėti – 76 tūkst. eurų (siūloma skirti iš Finansų ministerijos Viešųjų finansų valdymo programos asignavimų).
IV SKYRIUS | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finansų ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bendrojo naudotojo valdymo sistemos, atitinkančios Europos Komisijos reikalavimus, vystymas | 2022 | 2024 | 138 |  | -138 |  |  |  | Pagal pasirašytą viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjas 2022 m. planuoja atlikti daugiau informacinės sistemos vystymo darbų.
| Lietuvos muitinės duomenų saugyklos vystymas | 2021 | 2024 | 74 |  | -74 |  |  |  | Pagal pasirašytą viešojo pirkimo sutartį paslaugų teikėjas 2022 m. planuoja atlikti daugiau muitinės duomenų saugyklos vystymo darbų.
| Mokesčių apskaitos ir kontrolės sistemos vystymas, II etapas | 2021 | 2023 2025 | -553 |  | 223 |  | 81 |  | Dėl 2 kartus neįvykusių viešųjų pirkimų procedūrų siūloma didinti atskirų informacinės sistemos vystymo darbų kainą, todėl 2022 m. asignavimai nebus panaudoti.
| Muitinės informacinių sistemų sąveikumo vystymas, II etapas | 2022 | 2024 | 4 |  | -4 |  |  |  | Atlikus pirkimus paaiškėjo, kad informacinių sistemų diegimo paslaugų kainos didesnės suplanuotos.
| Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymas, II etapas | 2022 | 2024 2025 |  |  | -165 |  | -81 |  | Dėl neįvykusių viešųjų pirkimų procedūrų siūloma pratęsti projekto įgyvendinimo terminą ir patikslinti projekto vertę. Viešųjų pirkimų procedūros neįvyko dėl pasiūlytų didesnių paslaugų kainų.
| Rizikos įvertinimo kontrolės sistemos pertvarkymas ir tobulinimas, II etapas | 2022 | 2025 | 92 |  | -92 |  |  |  | Pagal pasirašytą viešojo pirkimo sutartį 2022 m. paslaugų teikėjas numato atlikti daugiau rizikos įvertinimo sistemos pertvarkymo ir tobulinimo darbų.
| Muitinės mokymo centro pastato Vilniuje, Jeruzalės g. 25 rekonstravimas | 2016 | 2023 | 245 |  | 250 |  |  |  | Pasibaigus teisminėms procedūroms Muitinės departamentas teismo sprendimu įpareigotas pakeisti išorės apdailos plokštes aukštesnės kategorijos gaisrui atspariomis plokštėmis.
VI SKYRIUS | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Krašto apsaugos ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Specialiųjų operacijų pajėgos
| Specialiųjų operacijų pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas, II etapas | 2021 | 2025 | 115 | [5 empty] | Dėl sutartinių įsipareigojimų, susijusių su mūšio lauko informacijos apdorojimo sistemos įsigijimu, kuriuos iš dalies lėmė valiutos kurso pokyčiai, vykdymo.
Logistika
| Logistikos pajėgų dalinių infrastruktūros ir materialinės bazės plėtra | 1997 | 2025 | 2290 | [5 empty] | Įvertinus esamą saugumo situaciją ir kylančias statybos darbų kainas spartinamas sutartinių įsipareigojimų dėl pėstininkų kovos mašinų technikos remonto dirbtuvių darbų vykdymas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu svarstomas Valstybės investicijų 2023–2025 metų programos projektas (toliau – VIP 2023–2025 projektas) ir situacija gali keistis, perskirstyti investicijų 2023 ir 2024 m. nesiūloma.
Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas
| Simuliacinių sistemų ir treniruoklių įsigijimas | 2000 | 2025 | -2805 | [5 empty] | Dėl pasikeitusio įrangos pristatymo grafiko pagal sutartį ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų dalis lėšų nebus panaudota. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu svarstomas VIP 2023–2025 projektas ir situacija gali keistis, perskirstyti investicijų 2023 ir 2024 m. nesiūloma.
Krašto apsaugos sistemos veiklos parama
| Krašto apsaugos sistemos informacijos apsaugos infrastruktūros plėtra | 1997 | 2024 | 400 | [5 empty] | Įvertinus esamą saugumo situaciją regione vykdomi papildomi specialiosios paskirties pastato statybos darbai, taip pat atsirado poreikis perskaičiuoti esamos rangos sutarties kainą dėl bendro kainų lygio augimo. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu svarstomas VIP 2023–2025 projektas ir situacija gali keistis, perskirstyti investicijų 2023 ir 2024 m. nesiūloma.
VII SKYRIUS | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidaus reikalų ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valstybės sienos apsaugai reikalingos infrastruktūros įrengimas, rekonstravimas, atstatymas prie valstybės sienos su Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika | 2020 | 2023 | 1537 |  | -1537 |  |  |  | Atsižvelgiant į pasirašytas sutartis su tiekėjais, vykdomus pirkimus bei įvertinus 2022 m. būtinus atlikti darbus, spartinamas investicijų projekto įgyvendinimas, atitinkamai sumažinant numatytas lėšas 2023 m.
| Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pastato Klaipėdoje, Gintaro g. 1, rekonstravimas pritaikant veiklos padalinių reikmėms | 2020 | 2022 2023 | -1537 |  | 1537 |  |  |  | Įvertinus 2022 m. susiklosčiusią situaciją (įvyko sienos griūtis, šiuo metu atliekama sienų sutvirtinimo projekto ekspertizė, nėra atnaujinto statybos leidimo), tikslinga sumažinti lėšas, skirtas projektui įgyvendinti 2022 m., pratęsiant projekto įgyvendinimo terminą iki 2023 m. ir atitinkamai numatant lėšas jam įgyvendinti.
VIII SKYRIUS | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kultūros ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus | 2015 | 2022 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | Atsirado didesnis lėšų poreikis suplanuotiems statybos darbams įgyvendinti.
| Modernizuoti kultūros infrastruktūrą | 2015 | 2023 | -1100 | -1100 |  |  |  |  | Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų nebus atlikti visi suplanuoti darbai ir panaudotos lėšos.
| Kėdainių rajono savivaldybės kultūros centro pastato Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 24, rekonstravimas | 2004 | 2024 | 150 |  |  |  | -150 |  | Skyrus lėšas būtų paspartintas projekto įgyvendinimas ir pastato įveiklinimas.
| Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstravimas ir plėtra | 2014 | 2023 | 1014 | [5 empty] | Rekonstruojant seną teatro pastatą ir statant naują priestatą dėl nenumatytų aplinkybių atsirado lėšų poreikis papildomiems darbams (akustinio kiauto įrengimas) ir papildomai įrangai įsigyti, be to, padidėjo rangos darbų bei įrangos kainos. Skyrus lėšas būtų paspartintas projekto įgyvendinimas.
| Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas | 2014 | 2025 | -30 | [5 empty] | Kadangi nepriimtas galutinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas dėl investicijų projektui įgyvendinti reikalingo žemės sklypo ploto ribų nustatymo, projekto vykdymas 2022 m. stabdomas.
| Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato Klaipėdoje, Smiltynės g. 2, rekonstravimas pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms | 2020 | 2025 | -1134 |  |  |  | 150 |  | Parengus techninį projektą padidėjo projektui įgyvendinti reikalingų lėšų dydis ir užtruko papildomo finansavimo galimybių paieška bei projekto biudžeto derinimas su atsakingomis institucijomis, todėl 2022 m. nebuvo pradėtos statybos rangos darbų viešojo pirkimo procedūros.
IX SKYRIUS | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | 2017 | 2022 | 600 | 600 |  |  |  |  | Įvertinus turimų asignavimų likučius bei projekto vykdytojų pateiktą informaciją apie planuojamus teikti mokėjimo prašymus, prognozuojamas lėšų trūkumas.
| Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtra | 2016 | 2023 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | Įvertinus turimų asignavimų likučius bei projekto vykdytojų pateiktą informaciją apie planuojamus teikti mokėjimo prašymus, prognozuojamas lėšų trūkumas.
| Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra | 2019 | 2023 | -3000 | -3000 |  |  |  |  | Įvertinus projektų veiklas, prognozuojama, kad šiais metais asignavimai nebus panaudoti.
| Paslaugų centrų vaikams infrastruktūros plėtra | 2021 | 2023 | -600 | -600 |  |  |  |  | Įvertinus projektų veiklas, prognozuojama, kad šiais metais asignavimai nebus panaudoti.
X SKYRIUS | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Susisiekimo ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alternatyvių degalų infrastruktūros duomenų registravimo ir kodavimo sistemos sukūrimas | 2020 | 2022 | 2 | [5 empty] | Įvertinus suplanuotų asignavimų likučius ir projekto įgyvendinimo eigą bei informaciją apie planuojamus teikti mokėjimo prašymus, projektui užbaigti prognozuojamas lėšų trūkumas.
| Baltijos pr., Šilutės pl. (įskaitant ruožą į Dubysos g. įvažiavimą) ir Vilniaus pl. žiedinės sankryžos Klaipėdos m. rekonstravimas | 2019 | 2023 | 11394 | [5 empty] | Kadangi projektas yra svarbi TEN-T tinklo, miesto gyventojų ir tranzitinio eismo srautų dalis, spartinamas projekto įgyvendinimas skiriant papildomai 11 394 tūkst. eurų, iš jų: - 4 000 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtrai numatomų 2022 m. numatomų nepanaudoti lėšų; - 7 394 tūkst. eurų perskirstant Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo lėšas tarp iš KPPP lėšų finansuojamų investicijų projektų atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 521, kuriuo projektui finansuoti buvo skirta 8 752,2 tūkst. eurų KPPP finansavimo lėšų ir Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimą, kuriuo projektui 2022 m. finanuoti buvo skirta 250 tūkst. eurų iš valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. VE-40 Klaipėdos miesto savivaldybei 2022 m. numatytų skirti 6 600 tūkst. eurų KPPP finansavimo lėšų (skaičiuojamosios lėšos).
| Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas ir rekonstravimas 2022–2024 metais | 2022 | 2024 | -2130 | [5 empty] | Dėl išaugusių statybos darbų kainų neįvyko dalis viešųjų rangos darbų pirkimų.
| Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2022–2024 metais | 2022 | 2024 | -5266 | [5 empty] | Dėl išaugusių statybos darbų kainų neįvyko dalis viešųjų rangos darbų pirkimų.
| Geležinkelių jungties „Rail Baltica“ plėtra | 2016 | 2025 | -4000 | [5 empty] | Kadangi vėluoja vykdomų techninių projektų parengimas, negalima sudaryti stočių statybos pirkimo sutarčių ir atlikti planuotų avansinių mokėjimų, todėl dalis bendrojo finansavimo lėšų 2022 m. nebus panaudota.
XI SKYRIUS | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sveikatos apsaugos ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas | 2009 | 2024 | 1623 |  |  |  | -1623 |  | Siekiant pagerinti medicinos paslaugų kokybę ir sudaryti galimybes efektyviai reaguoti į popandeminius iššūkius padidėjo poreikis įsigyti reikalingą medicinos įrangą: skaitmeninę mamografijos sistemą, vaisiaus paveldimų ligų ir įgimtų vystymosi defektų ultragarsinę diagnostikos sistemą, tiriamųjų mėginių žymėjimo ir dažymo sistemą bei hibridinę navigacinę kompiuterinės tomografijos ir ultragarsinės diagnostikos sistemą intervencijoms.
| Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sraigtasparnio aikštelės statyba | 2020 | 2022 2024 | -1623 |  |  |  | 1623 |  | Įgyvendinant projektą buvo nustatyta techninio projekto klaidų, todėl buvo koreguojamas techninis projektas. Kol buvo tikslinamas techninis projektas, rangovas negalėjo vykdyti statybos darbų, atitinkamai rangos darbų vykdymas buvo sustabdytas dėl nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių ir rangovas nutraukė statybos darbų sutartį.
XII SKYRIUS | Iš viso: |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Iš viso: |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eitminiškių gimnazijos sporto salės Vilniaus r., Eitminiškėse, Bažnyčios g. 26, statyba | 2020 | 2025 | -131 | [5 empty] | Įgyvendinant projektą sutaupyta lėšų.
| 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimas | 2014 | 2023 | 3000 | [5 empty] | Bendrai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų įgyvendinamiems Lietuvos aukštųjų mokyklų, universitetų, profesinio mokymo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų projektams reikia papildomų lėšų, skirtų infrastruktūrai gerinti ir koncentruoti, rezidentūros bazėms, laboratorijoms ir mokslo bazėms modernizuoti, apskaičiuotam, tačiau netinkamam Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuoti pirkimo PVM apmokėti (siūloma 3 000 tūkst. eurų skirti iš Finansų ministerijos Viešųjų finansų valdymo programos asignavimų).
| Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metų programos įgyvendinimas | 2018 | 2025 | -700 | [5 empty] | Dėl vykstančio karo Ukrainoje rinkoje yra išaugęs autobusų poreikis pagalbai Ukrainai suteikti, taip pat dėl sutrikusių tiekimo grandinių praktiškai nėra galimybės įsigyti nei naujų, nei naudotų autobusų, kuriais būtų galima vykdyti mokinių pavėžėjimą, todėl lėšos nebus panaudotos.
| Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos Kauno r., Šlienavoje, Mokyklos g. 13, rekonstravimas | 2020 | 2024 | -365 |  | 365 |  |  |  | Dėl pasikeitusios situacijos statybų sektoriuje dalis lėšų liks nepanaudota.
| Kėdainių šviesiosios gimnazijos pastato Kėdainiuose, Didžioji g. 60, rekonstravimas | 2019 | 2024 | 381 |  | -250 |  |  |  | Spartinamas projekto įgyvendinimas.
| Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms | 2014 | 2024 | 700 | [5 empty] | Spartinamas projekto įgyvendinimas.
| Šiaulių Rėkyvos progimnazijos Šiauliuose, Poilsio g. 1, pastato rekonstravimas ir priestato statyba | 2019 | 2023 | 115 |  | -115 |  |  |  | Spartinamas projekto įgyvendinimas.
| Daugiafunkcės sporto salės Rokiškyje, Taikos g. 21A, statyba | 2020 | 2024 | 991 |  | -991 |  |  |  | Spartinamas projekto įgyvendinimas.
| Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 57, statyba | 2015 | 2025 | -575 |  | -700 |  |  |  | Lėšos nebus panaudotos, nes savivaldybė nepasirašė su ministerija sporto objekto finansavimo sutarties.
| Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 2, įrengimas | 2020 | 2023 | 2270 | [5 empty] | Spartinamas projekto įgyvendinimas.
| Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimas | 2022 | 2025 | -1280 |  | 1280 |  |  |  | Dėl Šiaulių miesto, Kauno miesto, Kauno rajono ir Panevėžio miesto savivaldybėse užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų liks nepanaudota dalis 2022 m. skirtų lėšų, kurias savivaldybės prašo perkelti į 2023 m.
| Panevėžio daugiafunkcio sporto ir sveikatos centro „Aukštaitija“ Panevėžyje, A. Jakšto g. 1, rekonstravimas | 2020 | 2025 | -990 | [5 empty] | Dėl užtrukusių viešųjų pirkimų procedūrų lėšos nebus panaudotos.
| Sporto ir kultūros komplekso Tauragėje, Bernotiškės g. 11, statyba | 2020 | 2025 | -1277 |  | 697 |  |  |  | Dėl nepavykusių viešųjų pirkimų lėšos 2022 m. nebus panaudotos.
| Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolų g. 10, rekonstravimas | 2019 | 2023 | 349 | [5 empty] | Spartinamas projekto įgyvendinimas – prašoma skirti papildomai 354 tūkst. eurų investicijų projekto įgyvendinimo darbų kainos padidėjimui finansuoti ir projekto įgyvendinimui užbaigti.
| Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g. 1A, statyba | 2020 | 2023 | 512 |  | -286 |  |  |  | Spartinamas projekto įgyvendinimas – prašoma skirti papildomai 226 tūkst. eurų investicijų projekto įgyvendinimo darbų kainos padidėjimui finansuoti ir projekto įgyvendinimui užbaigti.
______________________________________________