2 priedas

IGNALINOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE PROGRAMOS FINANSINIS ĮGYVENDINIMAS

2020 METAI

| Eil. Nr. | Priemonė | Vykdytojas | Planuota, tūkst. eurų | Panaudota, tūkst. eurų | Panaudo-jimas, % | Pervestos lėšos administra-toriams, tūkst. eurų | Paaiškinimai dėl įgyvendinimo nuokrypių |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užtikrinti, kad būtų suteikta mokslinės-techninės paramos organizacijų parama Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI), vertinant projektus, susijusius su Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimu | Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija | 34 | 30 | 88% | 33 | 2020 metais lėšos buvo naudojamos VATESI vertinimui pateiktos Ignalinos AE A-1 bloko 1-ojo etapo įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas B9-3/1) projektinės dokumentacijos peržiūrai. |
| 2. | Užtikrinti VĮ Ignalinos AE valdymą, įdiegti į rezultatus orientuotą valdymą ir stiprinti gebėjimus vykdyti Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektus | VĮ Ignalinos atominė elektrinė | 4 477 | 5 116 | 114% | 4 483 |  |
| 3. | Saugiai eksploatuoti galutinai sustabdytus Ignalinos AE pirmąjį ir antrąjį reaktorius, iki bus gauta licencija nutraukti jų eksploatavimą, ir saugiai iškrauti branduolinį kurą | VĮ Ignalinos atominė elektrinė | 23 157 | 22 603 | 98% | 21 354 |  |
| 4. | Pasirengti Ignalinos AE pirmojo ir antrojo reaktorių, su jais susijusių įrenginių ir sistemų saugiam išmontavimui ir juos išmontuoti, nugriauti nebenaudojamus Ignalinos AE pastatus | VĮ Ignalinos atominė elektrinė | 12 134 | 9 683 | 80% | 9 535 | Pastatų griovimo projekte (DML.01) pasirašytų sutarčių suma mažesne nei buvo suplanuota, darbai atlikti, mokėjimo dokumentai derinami su CPVA. |
| 5. | Suprojektuoti ir pastatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, sutvarkyti Ignalinos AE eksploatavimo ir eksploatavimo nutraukimo atliekas | VĮ Ignalinos atominė elektrinė | 26 021 | 9 846 | 38% | 11 179 | Dėl atliktų pakartotinų betono tyrimų vėluoja Labai mažo radioaktyvumo radioaktyvių atliekyno statybos užbaigimas (B19-2 projektas), dėl pakartotinai skelbiamo statybos darbų konkurso vėluoja projekto Mažo ir vidutinio radioaktyvumo radioaktyviųjų atliekų atleikyno statybos pradžia (projekto B25). |
| 6. | Vykdyti energijos efektyvumo didinimo projektus Ignalinos AE regione | Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybės | 4 706 | 5 485 | 117% | 4 317 | Didžiausia lėšų dalis buvo sumokėta užbaigus Visagino miesto šilumos punktų modernizavimą (projektas VDH.02). |
|  | Viso Ignalinos programos Europos Sąjungos lėšos Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšos |  | 70 529 62 453 8 076 | 52 764 44 735 8 029 | 75% 72% 99% | 50 900 42 871* 8 029 |  |

* 2020 metų gale VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros banko sąskaitoje Ignalinos programos nepanaudotų lėšų likutis sudarė 3 568 tūkst. eurų.