## Priežastys
Asignavimų valdytojas | Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa) | Įgyvendinimo terminai (metai) |  | Pokytis, tūkst. eurų | [5 empty] | Priežastys
|  |  |  | 2020 m. |  | 2021 m. |  | 2022 m.
|  | pradžia | pabaiga | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Iš viso |  |  |  | 10996 | 5916 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplinkos ministerija | Iš viso: |  |  | -1096 | -1186 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vandentvarkos, lietaus nuotekų tvarkymo ir potvynių rizikos valdymo projektų įgyvendinimas | 2014 | 2023 | 5629 | 5629 |  |  |  |  | Dalies projektų darbai vyksta sparčiau, nei buvo planuota, todėl atliktiems darbams apmokėti siūloma skirti daugiau lėšų.
| Atliekų bei oro kokybės gerinimo projektų įgyvendinimas |  |  | 817 | 817 |  |  |  |  | Atsižvelgiant į patvirtintus Projektų mokėjimų grafikus šiai priemonei 2020 m. planuojamas didesnis lėšų poreikis.
| Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimo, vandens išteklių valdymo ir apsaugos projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | -2787 | -2787 |  |  |  |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų vėluoja taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo priemonės - laivo įsigijimas (įgyvendina KAM), todėl 2020 m. bus panaudotos ne visos planuotos lėšos.
| Rekreacinių – aplinkosauginių objektų tvarkymo projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | -895 | -813 |  |  |  |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų vėluoja Lietuvos zoologijos sodo vykdomo projekto rangos darbai, todėl 2020 m. bus panaudotos ne visos suplanuotos lėšos.
| Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo projektų įgyvendinimas | 2017 | 2023 | -2500 | -2500 |  |  |  |  | Įgyvendinant daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimo projektus dėl per vėlai pasirašytų paskolų sutarčių dalis lėšų bus nepanaudota.
| Biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymo projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | -1360 | -1532 |  |  |  |  | Atsižvelgiant į vėluojančius savivaldybių (Jurbarko, Šakių) vykdomų projektų rangos darbus (dalis darbų ir paslaugų sustabdyta dėl karantino), mažėja lėšų poreikis, be to, sumažėjo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įgyvendinamų projektų vertės, todėl reikės mažiau lėšų jiems įgyvendinti.
Krašto apsaugos ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sausumo pajėgos
| Sausumos pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra | 1997 | 2025 | -10055 | [5 empty] | Kadangi neparengti detalieji planai ir statybos darbų techniniai projektai, nesudarytos projektavimo ir statybos rangos sutartys, nebus atliekami statybos darbai ir panaudotos planuotos lėšos.
| Transporto priemonių ir specialiosios technikos Sausumos pajėgoms įsigijimas | 2005 | 2028 | 10283 | [5 empty] | Planuojama papildomai įsigyti specialiosios paskirties sunkvežimių.
| Sausumos pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas | 1998 | 2026 | 6911 | [5 empty] | Planuojama paankstinti labai aukšto dažnio ir kitų radijo stočių bei įrangos įsigijimą.
Karinės oro pajėgos
| Karinių oro pajėgų dalinių infrastruktūros plėtra | 2000 | 2023 | -277 | [5 empty] | Kadangi neparengti detalieji planai ir užsitęsė kontrolės punkto rekonstravimo ir garažų statybos projektinių pasiūlymų derinimas, lėšos nebus panaudotos.
| Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtra | 1999 | 2024 | -1667 | [5 empty] | Kadangi vėluoja aerodrominio radiolokatoriaus diegimo darbai, taip pat nesuspėta parengti detaliųjų planų bei sudaryti projektavimo ir statybos rangos sutarties, lėšos nebus panaudotos.
| Paieškos ir gelbėjimo sistemos sukūrimas | 2002 | 2023 | -1040 | [5 empty] | Kadangi vėluoja oro erdvės kontrolės radarų priėmimo procedūros, lėšos nebus panaudotos.
| Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas | 1995 | 2025 | -6755 | [5 empty] | Oro erdvės kontrolės radarai įsigyti mažesnėmis kainomis bei vėluoja jų priėmimo procedūros, todėl lėšos nebus panaudotos.
| Įrangos ir technikos vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemai įsigijimas | 2018 | 2023 | -70 | [5 empty] | Kadangi vėluoja karinių GPS imtuvų pristatymas, lėšos nebus panaudotos.
| Universalių sraigtasparnių įsigijimas | 2020 | 2025 | 9809 | [5 empty] | Atsižvelgus į pasirašytos sutarties universaliems sraigtasparniams įsigyti sąlygas ir mokėjimo grafiką, reikės daugiau lėšų.
Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas
| Karinių mokymo pajėgų infrastruktūros plėtra | 1998 | 2028 | -655 | [5 empty] | Kadangi nesudaryta kelių rekonstravimo ir sunkiasvorės technikos iškrovimo aikštelės statybos darbų sutartis, lėšos nebus panaudotos.
| Pabradės poligono infrastruktūros plėtra | 2000 | 2026 | 655 | [5 empty] | Reikia daugiau lėšų lauko stovyklos įrangai įsigyti pagal priimančiosios šalies paramą.
Centralizuotos tarnybos
| Krašto apsaugos sistemos informacijos apsaugos infrastruktūros plėtra | 1997 | 2024 | -7139 | [5 empty] | Kadangi atliekami statybos darbų techninio projekto taisymai, užsitęsė viešųjų pirkimo procedūros, be to, vėluoja specializuotos įrangos pristatymas, lėšos nebus panaudotos.
Kultūros ministerija | Iš viso: |  |  | -4700 | -4700 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus | 2015 | 2022 | 650 | 650 |  |  |  |  | Skyrus lėšas būtų paspartintas projektų įgyvendinimas (CPVA nurodė didesnį lėšų poreikį).
| Aktualizuoti kultūros paveldo objektus | 2015 | 2022 | -650 | -650 |  |  |  |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų bei nustatytų viešųjų pirkimų pažeidimų bus nepanaudotos visos numatytos lėšos.
| Modernizuoti kultūros infrastruktūrą | 2015 | 2022 | -4700 | -4700 |  |  |  |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų bei nustatytų viešųjų pirkimų pažeidimų bus nepanaudotos visos numatytos lėšos.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valstybinės darbo inspekcijos asmenų aptarnavimo centro Vilniuje, Algirdo g. 19, įrengimas | 2018 | 2020 | 10 | [5 empty] | Reikia papildomų lėšų šildymo sistemai rekonstruoti. Skyrus lėšų projektas būtų baigtas įgyvendinti.
| Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų specializuotos slaugos ir globos namų statyba Marijampolėje, Tarpučių g., vykdant specializuotos slaugos ir globos paslaugų neįgaliesiems plėtrą pietvakarių Lietuvoje | 2019 | 2021 | -10 | [5 empty] | Neįvykus statybos darbų viešųjų pirkimų procedūroms, nebus panaudotos visos suplanuotos lėšos.
Susisiekimo ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimas | 2014 | 2023 | 5092 | 5092 |  |  |  |  | Reikia papildomų lėšų numatomiems atlikti darbams apmokėti.
| Savivaldybių investicijų projektų įgyvendinimas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis | 2014 | 2023 | -1400 | -1400 |  |  |  |  | Po viešųjų pirkimų procedūrų sutaupyta lėšų.
| Geležinkelių transporto infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, aplinkosauginių parametrų gerinimo ir saugos didinimo projektų įgyvendinimas | 2015 | 2023 | -2409 | -2409 |  |  |  |  | Nebus panaudotos visos suplanuotos lėšos dėl planuojamų atlikti darbų apimčių pasikeitimo ir patikslintų jų atlikimo grafikų, taip pat buvo sutaupyta lėšų dėl suplanuotų ir faktinių darbų kiekių skirtumų.
| Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimo Vilniaus oro uoste projektų įgyvendinimas | 2020 | 2023 | -1283 | -1283 |  |  |  |  | Darbų atlikimo ir pinigų srautų planai patikslinti pagal rangovų pateiktus grafikus.
Sveikatos apsaugos ministerija | Iš viso: |  |  | 9060 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sveikatos sektoriaus infrastruktūros modernizavimas 2014–2020 metais (Europos Sąjungos fondai) | 2014 | 2022 | 9060 | 7000 |  |  |  |  | Reikia papildomų lėšų 2020 m. pradėtiems įgyvendinti projektams finansuoti.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Iš viso: |  |  | 9850 | 7575 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimas | 2014 | 2023 | 9850 | 7575 |  |  |  |  | Reikia papildomų lėšų atsiskaityti už sparčiau bendrai iš ES finansinės paramos lėšų įgyvendinamus investicijų projektus.
Vidaus reikalų ministerija | Iš viso: |  |  | -745 | -1400 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidaus saugumo fondo programos įgyvendinimas | 2014 | 2023 | -2375 | -1900 |  |  |  |  | Pasirašyti sutarčių pakeitimai dėl projektų įgyvendinimo terminų pratęsimo, todėl bus panaudotos ne visos planuotos lėšos, dalis ES finansinės paramos lėšų perkeliamos kitiems asignavimų valdytojams.
| Su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešosios infrastruktūros kompleksiškas plėtojimas ir atnaujinimas | 2014 | 2023 | 1259 | [5 empty] | Atsižvelgus į Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktas lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams prognozes, 2020 m. neužteks numatytų lėšų projektų vykdytojų teikiamų mokėjimo prašymų išlaidoms apmokėti, todėl projektams įgyvendinti perkeliamos lėšos, kurios nebuvo planuotos Valstybės investicijų programoje.
| 1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas | 2014 | 2023 | 6035 | 5425
| Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimo reaguoti į klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų gamtinių reiškinių padarinius stiprinimas | 2014 | 2023 | -5664 | -4925 |  |  |  |  | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų bus panaudotos ne visos planuotos lėšos.
| Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros optimizavimas | 2013 | 2022 | 384 |  | -345 |  |  |  | Skyrus daugiau lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas
| Analitinių priemonių, skirtų nusikalstamumui, kaip socialiniam reiškiniui, tirti naudojantis pažangiausiomis informacinėmis technologijomis, sukūrimas | 2019 | 2020 | -54 | [5 empty] | Po viešųjų pirkimų procedūrų sutaupyta lėšų. Projektas baigtas įgyvendinti.
| Vidaus reikalų registrų ir informacinių sistemų modernizavimas, siekiant įgyvendinti asmens duomenų apsaugos reformą | 2019 | 2022 | -94 | [5 empty] | Po viešųjų pirkimų procedūrų sutaupyta lėšų.
| Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (SMRRT) aprėpties, funkcinių galimybių ir valdymo saugos užtikrinimas bei infrastruktūros plėtros II etapas | 2012 | 2022 | -366 |  | 345 |  |  |  | Pradėjus rengti numatomos įsigyti įrangos pirkimo dokumentus paaiškėjo, kad rinkoje esantis tiekėjas pakeitė licencijavimo politiką ir reikiamą įrangą galėtų ne parduoti, o nuomoti, todėl visos 2020 m. planuotos lėšos nebus panaudotos.
| Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas | 1999 | 2025 | 799 | [5 empty] | Lėšos bus panaudotos avansui už automobilines kopėčias sumokėti.
| Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra | 2019 | 2021 | -638 | [5 empty] | Dėl vykusių teisminių procesų užbaigti viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti sutartį su paslaugų teikėju ir ją įvykdyti iki 2020 metų pabaigos nėra galimybių.
| Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato Radviliškyje, Vaižganto g. 2, rekonstravimas | 2020 | 2021 | -161 | [5 empty] | Šiuo metu vyksta rangos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo procedūros, todėl nebus spėta panaudoti visų lėšų.
| Sienos stebėjimo sistemų diegimas ir infrastruktūros kūrimas prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika, II etapas (G. Žagunio pasienio užkardos ruože) | 2020 | 2023 | 130 | [5 empty] | Skyrus daugiau lėšų būtų paspartintas projekto įgyvendinimas.
Nacionalinė teismų adminstracija | Iš viso: |  |  | -1373 | -1373 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose | 2020 | 2024 | -1373 | -1373 |  |  |  |  | Kadangi projekto įgyvendinimo sutartis su rangovu pasirašyta tik š. m. birželio 15 d. ir projekto veiklos pradėtos įgyvendinti vėliau, nei planuota, todėl nevisos suplanuotos lėšos bus panaudotos.