| Rodiklis | Rodiklio reikšmė 2020 m. pabaigoje | Siektina rodiklio reikšmė 2021 m. pabaigoje |
| --- | --- | --- |
| Finansinių technologijų (FINTECH) įmonių skaičius | 230 FINTECH įmonių | 15 proc. augimas |
| FINTECH sektoriuje sukurtų darbo vietų skaičius | 4 000 darbo vietų | 15 proc. augimas |
| Užimamos pozicijos svarbiausiuose tarptautinių finansinių centrų reitinguose išlaikymas arba pagerinimas | - Tarptautinis FINTECH indeksas (angl. The Global FINTECH Index): Lietuva – 4 pasaulyje ir 2 Europoje - fDi European Cities and Regions of the Future 2020/21 Vilnius – 4 vieta tarp vidutinio dydžio Europos miestų | Pozicijos išlaikymas arba pagerinimas bent pagal vieną reitingą |
| Reikšmingų FINTECH įmonių, perkėlusių veiklos dalį į Lietuvą, skaičius | Pritrauktos 4 reikšmingos įmonės | Pritrauktos bent 2 įmonės |

2021 M. PRIEMONIŲ FINANSINIŲ TECHNOLOGIJŲ (FINTECH) INDUSTRIJOS PLĖTRAI LIETUVOJE SKATINTI PLANAS

Įgyvendinant šiame plane numatytas priemones, bus stebimi ir vertinami tokie rodikliai:

Rodiklių reikšmių stebėseną užtikrins VšĮ „Investuok Lietuvoje“, VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ „GO Vilnius“.

| Priemonė | Sudėtinis priemonės darbas | Įgyvendinimo terminas | Įgyvendinančiosios institucijos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 užduotis. Sutelkti institucijų veiksmus, siekiant plėtoti FINTECH įmonėms palankią aplinką |  |  |  |
| 1.1. Įvertinti galimybę pakeisti Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas, atsižvelgiant į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB numatytas galimybes tam tikriems vartojimo kreditavimo santykiams netaikyti vartojimo kredito reguliavimo |  | 2021 m. IV ketv. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
| 1.2. Įvertinti poreikį pakeisti Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą – nustatyti, kad per tarpusavio skolinimo platformą skolinti galėtų ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys, ir, esant poreikiui, parengti pasiūlymus dėl šio įstatymo pakeitimo |  | 2021 m. IV ketv. | Lietuvos bankas, Finansų ministerija |
| 1.3. Vykstant 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB, peržiūrai Europos Sąjungoje, surinkti suinteresuotų šalių pasiūlymus ir pastabas dėl šios direktyvos nuostatų, kurios turi įtakos FINTECH įmonių veiklos plėtojimui, praktinio įgyvendinimo, jas įvertinti, apibendrinti ir atstovauti Lietuvos pozicijai svarstant teisinį pasiūlymą dėl Direktyvos (ES) 2015/2366 peržiūros Europos Sąjungos institucijose |  | 2021 m. IV ketv. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
| 1.4. Įvertinti galimybę elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų klientų lėšas laikyti trečiosios šalies užsienio valstybės banko filiale, kuris įsteigtas ne Lietuvoje, o kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir parengti pasiūlymus dėl poreikio keisti reikiamus teisės aktus |  | 2021 m. II ketv. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
| 1.5. Parengti tarpusavio draudimo veiklos gaires |  | 2021 m. III ketv. | Lietuvos bankas, Finansų ministerija |
| 1.6. Pasirengti 2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937, įgyvendinimui Lietuvoje | 1.6.1. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei reikiamus teisės aktų pakeitimo projektus | 2021 m. II ketv. | Finansų ministerija, Lietuvos bankas |
|  | 1.6.2. Pasirengti veikiančių sutelktinio finansavimo platformų operatorių perlicencijavimui | 2021 m. IV ketv. | Lietuvos bankas |
| 1.7. Išanalizuoti galimybes automatizuoti labai mažų įmonių ir individualią veiklą vykdančių asmenų mokesčių surinkimą, nekeičiant apmokestinimo taisyklių |  | 2021 m. IV ketv. | Valstybinė mokesčių inspekcija, SODRA, Finansų ministerija |
| 1.8. Įvertinti galimybes sukurti teisinį reguliavimą dėl investicinių taupymo sąskaitų naudojimo mokesčių tikslais |  | 2021 m. IV ketv. | Finansų ministerija |
| 1.9. Išanalizuoti galimybes atnaujinti supaprastinto klientų tapatybės nustatymo sąlygas (pavyzdžiui, padidinant bendrai per kalendorinius metus įvykdytų operacijų vertės ribą nuo 1 000 iki 5 000 eurų) |  | 2021 m. II ketv. | Finansų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerija |
| 1.10. Parengti dažniausiai užduodamų klausimų skiltį dėl juridinio asmens tapatybės nustatymo nuotoliniu būdu proceso, taikant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas |  | 2021 m. III ketv. | Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos |
| 1.11. Atlikti Juridinių asmenų elektroninės paslaugos (JAREP) vartotojo sąsajos funkcinių galimybių vystymo analizę dėl galimybės anglų kalba pildyti prašymus įregistruoti juridinio asmens pakeistus duomenis ir dokumentus |  | 2021 m. IV ketv. | VĮ Registrų centras, Teisingumo ministerija |
| 1.12. Sudaryti galimybę klientams iš VĮ Registrų centro gauti Juridinių asmenų registro išrašus, patvirtintus elektroniniu spaudu |  | 2021 m. IV ketv. | VĮ Registrų centras |
| 1.13. Inicijuoti tarpinstitucinę diskusiją dėl paslaugų prieinamumo e. rezidento statusą turintiems asmenims ir e. rezidento elektroninės priemonės išdavimo patrauklumo didinimo |  | 2021 m. III ketv. | Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, VĮ Registrų centras, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ |
| 1.14. Parengti dažniausiai užduodamų klausimų skiltį dėl dokumentų apostilizavimo privalomumo vykdant klientų identifikavimo ir priežiūros procedūras |  | 2021 m. III ketv. | Lietuvos bankas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos |
| 1.15. Remiantis Mokėjimų tarybos ataskaitoje „Kliento pažinimo proceso optimizavimo galimybės“ pateiktomis rekomendacijomis išanalizuoti galimybes sukurti rinkos dalyviams prieigą prie valstybės institucijų turimų individualių fizinių ir juridinių asmenų duomenų, kuri būtų naudojama pažink savo klientą tikslais ir veiktų vieno langelio principu, ir pateikti pasiūlymą dėl tokios prieigos sukūrimo, valdymo ir techninio įgyvendinimo |  | 2021 m. IV ketv. | Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VĮ Registrų centras, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Finansų ministerija, Lietuvos bankas, Teisingumo ministerija |
| 1.16. Parengti nuostatas dėl prieigos prie valstybės valdomų individualių fizinių ir juridinių asmenų duomenų sąlygų ir priemonių šiai prieigai įgyvendinti |  | 2021 m. III ketv. | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos bankas, Finansų ministerija |
| 1.17. Išanalizuoti galimybes sudaryti sąlygas rinkos dalyviams naudotis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos asmens nuotolinės atpažinties paslauga pirmą kartą registruojant klientus ir prireikus parengti reikiamus teisės aktų pakeitimo projektus |  | 2021 m. IV ketv. | Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas |
| 1.18. Nustatyti ir įgyvendinti priemones, kurios didintų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų valdymo kultūrą ir kompetenciją, padėtų šioms įstaigoms užtikrinti tinkamą praktinį teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą ir tinkamą mokėjimo paslaugų vartotojų informavimą apie mokėjimo paslaugas, jų teikimo sąlygas ir tvarką |  | 2021 m. IV ketv. | Lietuvos bankas |
| 1.19. Inicijuoti diskusiją dėl pagrindinių kliūčių tolesnei Lietuvos FINTECH sektoriaus plėtrai analizės, kurios pagrindu būtų parengtos gairės dėl reikalingų iniciatyvų ateityje |  | 2021 m. IV ketv. | Finansų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos bankas, VšĮ „Versli Lietuva“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, konsultuojantis su rinkos dalyviais |
| 2 užduotis. Populiarinti Lietuvos jurisdikciją tikslinėse rinkose ir sudaryti užsienio įmonių veikimo sąlygas |  |  |  |
| 2.1. Išanalizuoti sutelktinio finansavimo platformų operatorių pritraukimo į Lietuvą galimybes | 2.1.1. Parengti Lietuvos jurisdikcijos, palyginti su užsienio šalimis, įvertinimą ir sutelktinio finansavimo platformų operatorių pritraukimo planą | 2021 m. II ketv. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos bankas, Finansų ministerija |
|  | 2.1.2. Parengti vertės pasiūlymą ir komunikuoti apie tai | 2021 m. III ketv. |  |
| 2.2. Išanalizuoti „Wealthtech“ įmonių pritraukimo į Lietuvą galimybes | 2.2.1. Parengti Lietuvos jurisdikcijos, palyginti su užsienio šalimis, įvertinimą ir „Wealthtech“ įmonių pritraukimo planą | 2021 m. II ketv. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos bankas, Finansų ministerija |
|  | 2.2.2. Parengti vertės pasiūlymą ir komunikuoti apie tai | 2021 m. III ketv. |  |
| 2.3. Išanalizuoti draudimo sektoriaus (įskaitant „Insurtech“) įmonių pritraukimo į Lietuvą galimybes | 2.3.1. Parengti Lietuvos jurisdikcijos, palyginti su užsienio šalimis, įvertinimą ir draudimo įmonių (įskaitant „Insurtech“) pritraukimo planą | 2021 m. II ketv. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos bankas, Finansų ministerija |
|  | 2.3.2. Parengti vertės pasiūlymą ir komunikuoti apie tai | 2021 m. III ketv. |  |
| 2.4. Nustatyti 100 populiariausių ir sparčiausiai augančių užsienyje veikiančių FINTECH įmonių, kurių veiklos pritraukimas į Lietuvą laikytinas prioritetiniu uždaviniu, ir parengti pasiūlymus dėl šių įmonių pritraukimo į Lietuvą |  | 2021 m. I–IV ket. (atnaujinama nuolat) | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| 2.5. Atlikti analizę, kuri leistų numatyti priemones, reikalingas užtikrinti, kad Vilnius išlaikytų arba pagerintų užimamas pozicijas tarptautinių reitingų agentūrų sudaromuose finansiniuose reitinguose |  | 2021 m. II ketv. | VšĮ „GO Vilnius“ |
| 2.6. Nustatyti ir įgyvendinti priemones, kurios didintų Vilniaus, kaip FINTECH sektoriui patrauklios vietos, žinomumą |  | 2021 m. III ketv. | VšĮ „GO Vilnius“ |
| 3 užduotis. Didinti FINTECH žinomumą ir naudojimą |  |  |  |
| 3.1. Įgyvendinti FINTECH LT projektą | 3.1.1. Suorganizuoti virtualią „FINTECH Week Lithuania“ konferenciją | 2021 m. IV ketv. | Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra |
|  | 3.1.2. Suorganizuoti 14 renginių užsienyje |  |  |
|  | 3.1.3. Suorganizuoti 10 renginių Lietuvoje |  |  |
|  | 3.1.4. Parengti ir publikuoti 11 vaizdinių publikacijų |  |  |
|  | 3.1.5. Inicijuoti ir publikuoti 10 straipsnių Lietuvos ir užsienio žiniasklaidoje |  |  |
| 4 užduotis. Skatinti Lietuvoje įsikūrusių FINTECH sektoriaus įmonių paslaugų ir prekių eksportą į užsienio rinkas |  |  |  |
| 4.1. Parengti 2021 m. FINTECH renginių užsienyje sąrašą. Dalyvauti pagrindiniuose tarptautiniuose FINTECH renginiuose („Money 2020 Europe“, „Money2020 USA“, „Money2020 Asia“), siekiant pristatyti Lietuvos vertės pasiūlymą ir pritraukti naujų FINTECH investuotojų |  | 2021 m. II ketv. | VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, VšĮ „Versli Lietuva“, Ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| 4.2. Atsižvelgiant į situaciją dėl COVID-19 pandemijos, finansuoti bent 5 Lietuvoje įsikūrusių įmonių atstovų išvykas į FINTECH renginius užsienyje | 4.2.1. Parengti FINTECH 2021 m. renginių, į kuriuos vyktų Lietuvos FINTECH įmonių atstovai, sąrašą | Sąrašo parengimas 2021 m. I ketv., įmonių dalyvavimas iki 2021 m. IV ketv. | Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, konsultuojantis su Lietuvos FINTECH ekosistemos dalyviais |
| 4.3. Konsultuojantis su valstybės institucijomis ir FINTECH sektoriaus asocijuotomis struktūromis, parengti užduočių ekonominiams diplomatams, dirbantiems tikslinėse FINTECH srities rinkose, sąrašą | 4.3.1. Parengti ir išplatinti dalijamąją medžiagą apie „Fintech Inn“ konferenciją ambasadų atstovams, atašė, FINTECH srities asociacijų atstovams | 2021 m. II ketv. | Užsienio reikalų ministerija, VšĮ „Versli Lietuva“, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra |
|  | 4.3.2. Pagal poreikį parengti individualias užduotis dėl renginių užsienyje | 2021 m. IV ketv. |  |

________________________________