## Priežastys
INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2022–2024 METŲ PROGRAMOJE 2022–2023 METAMS NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS
Asignavimų valdytojas, skyrius | LRV 2022-03-02 nutarimo Nr. 170 Eil. Nr. | Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa) | Įgyvendinimo terminai (metai) |  | Numatyta lėšų, tūkst. eurų | [5 empty] | Siūloma mažinti (-), didinti (+), tūkst. eurų | [5 empty] | Patikslinta lėšų suma, tūkst. eurų | [5 empty] | Priežastys
[5 empty] | 2022 m. |  | 2023 m. |  | 2024 m. |  | 2022 m. |  | 2023 m. |  | 2024 m. |  | 2022 m. |  | 2023 m. |  | 2024 m.
|  |  | pradžia | pabaiga | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | IŠ VISO: |  |  | 157137 | 30258 | 136433 | 7627 | 115174 | 0 | 813 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157950 | 31008 | 136433 | 7627 | 115174 | 0
I SKYRIUS |  | IŠ VISO: |  |  | 66664 | 61000 | 19630 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66664 | 61000 | 19630 | 18000 | 0 | 0
Vidaus reikalų ministerija |  | Iš viso: |  |  | 66664 | 61000 | 19630 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66664 | 61000 | 19630 | 18000 | 0 | 0 | Atsižvelgiant į tai, kad rengiami pasiūlymai dėl Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo, perskirstyti investicijų 2023 m. ir 2024 m. netikslinga.
| 2.1. | Su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešosios infrastruktūros kompleksiškas plėtojimas ir atnaujinimas | 2014 | 2023 | 64654 | 59150 | 19619 | 17990 |  |  | -1656 | -1535 |  |  |  |  | 62998 | 57615 | 19619 | 17990 | 0 | 0 | Dėl neįvykusių viešųjų pirkimų pailgėjo pagal šią priemonę įgyvendinamų projektų veiklų terminai, be to, atsirado papildomų darbų, kurių nebuvo galima numatyti projektų planavimo etape, todėl vėlesniam laikui atidedamos projektų veiklos, pratęsiami projektų įgyvendinimo terminai ir siūloma dalį 2022 m. numatytų lėšų sumažinti.
| 2.2. | 1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas | 2014 | 2023 | 2010 | 1850 | 11 | 10 |  |  | 1656 | 1535 |  |  |  |  | 3666 | 3385 | 11 | 10 | 0 | 0 | Pagal šią priemonę įgyvendinamų projektų veiklos buvo baigtos anksčiau, nei planuota ir priemonėje susidarė lėšų trūkumas, todėl siūloma 2022 m. numatytas lėšas padidinti.
II SKYRIUS |  | IŠ VISO: |  |  | 11741 | 9881 | 8973 | 7627 | 0 | 0 | 813 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12554 | 10631 | 8973 | 7627 | 0 | 0
Aplinkos ministerija |  | Iš viso: |  |  | 11741 | 9881 | 8973 | 7627 | 0 | 0 | 813 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12554 | 10631 | 8973 | 7627 | 0 | 0 | Atsižvelgiant į tai, kad rengiami pasiūlymai dėl Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo, perskirstyti investicijų 2023 m. ir 2024 m. netikslinga.
| 3.4. | Rekreacinių-aplinkosauginių objektų tvarkymo projektų įgyvendinimas | 2016 | 2023 | 11741 | 9881 | 8973 | 7627 |  |  | 813 | 750 |  |  |  |  | 12554 | 10631 | 8973 | 7627 | 0 | 0 | Siekiant laiku įgyvendinti Lietuvos zoologijos sodo projektą ir dėl infliacijos išaugus statybos darbų kainoms siūloma 2022 m. padidinti šio projekto finansavimą atitinkama lėšų suma sumažinant Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programos priemonėms asignavimus, kurie neplanuojami Valstybės investicijų programoje. Šioms priemonėms asignavimai 2022 m. mažinimi dėl neįvykusių viešųjų pirkimų ir pasikeitusių prioritetų, lėšas planuojama išmokėti 2023 m.
IV SKYRIUS |  | IŠ VISO: |  |  | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finansų ministerija |  | Iš viso: |  |  | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.3.1. | Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (AVNIS) modernizavimas ir kreditorių ir kitų asmenų informavimas apie juridinio asmens nemokumo procesą | 2020 | 2022 | 1350 | [5 empty] | -226 | [5 empty] | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekte numatyti darbai kainuos mažiau, nei buvo planuota, todėl siūloma dalį 2022 m. numatytų lėšų sumažinti.
| 6.4.1. | Administracinės paskirties pastato Vilniuje, T. Ševčenkos g. 13, pritaikymas Vadovybės apsaugos tarnybos reikmėms | 2018 | 2022 | 2065 | [5 empty] | 226 | [5 empty] | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dėl projekto įgyvendinimo metu (rekonstruojant esamą nusidėvėjusį administracinį pastatą) atsiradusių papildomų darbų, kurių negalima buvo numatyti planuojant darbus, siūloma 2022 m. papildomai skirti lėšų.
VI SKYRIUS |  | IŠ VISO: |  |  | 31935 | 0 | 27187 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31935 | 0 | 27187 | 0 | 45256 | 0
Krašto apsaugos ministerija |  | Iš viso: |  |  | 31935 | 0 | 27187 | 0 | 45256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31935 | 0 | 27187 | 0 | 45256 | 0 | Atsižvelgiant į tai, kad rengiami pasiūlymai dėl Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo, perskirstyti investicijų 2023 m. ir 2024 m. netikslinga.
Specialiųjų operacijų pajėgos
| 10.2.3. | Specialiųjų operacijų pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas, II etapas | 2021 | 2025 | 647 |  | 569 |  | 884 |  | 7 | [5 empty] | 654 | 0 | 569 | 0 | 884 | 0 | Mūšio lauko informacijos apdorojimo sistemos darbus planuojama atlikti anksčiau, nei planuota, todėl siūloma 2022 m. skirti papildomai lėšų.
Karinės oro pajėgos
| 10.3.6. | Universalių sraigtasparnių įsigijimas | 2020 | 2026 | 1675 |  |  |  | 23100 |  | 34 | [5 empty] | 1709 | 0 | 0 | 0 | 23100 | 0 | Už anksčiau planuotą pristatytą įrangą prireikė mokėti pridėtinės vertės mokestį, todėl siūloma 2022 m. skirti papildomai lėšų.
Karinės jūrų pajėgos
| 10.4.1. | Karinių jūrų pajėgų valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas | 1998 | 2025 | 200 |  | 1100 |  | 2020 |  | 156 | [5 empty] | 356 | 0 | 1100 | 0 | 2020 | 0 | Radijo ryšio įrangą numatoma pristatyti anksčiau, nei planuota, todėl siūloma 2022 m. skirti papildomai lėšų.
| 10.4.2. | Priešmininio ir paieškos bei gelbėjimo laivo įsigijimas | 2020 | 2024 | 25000 |  | 21300 |  | 15000 |  | -950 | [5 empty] | 24050 | 0 | 21300 | 0 | 15000 | 0 | Atlikus mokėjimą pagal sutartyje numatytą grafiką, siūloma dalį 2022 m. numatytų lėšų sumažinti.
Logistika
| 10.5.2. | Transporto priemonių bei specialiosios technikos logistikos pajėgoms įsigijimas | 2005 | 2025 | 1781 |  | 1119 |  | 1116 |  | 382 | [5 empty] | 2163 | 0 | 1119 | 0 | 1116 | 0 | Transporto priemones planuojama pristatyti anksčiau, nei planuota, todėl siūloma 2022 m. skirti papildomai lėšų.
Krašto apsaugos sistemos veiklos parama
| 10.7.3. | Įrangos ir technikos Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos įsigijimas | 2021 | 2025 | 2632 |  | 3099 |  | 3136 |  | 371 | [5 empty] | 3003 | 0 | 3099 | 0 | 3136 | 0 | Prireikė įsigyti papildomą programinė įrangą, todėl siūloma 2022 m. skirti papildomai lėšų.
VII SKYRIUS |  | IŠ VISO: |  |  | 1231 | 0 | 1790 | 0 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 1790 | 0 | 2341 | 0
Vidaus reikalų ministerija |  | Iš viso: |  |  | 1231 | 0 | 1790 | 0 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 1790 | 0 | 2341 | 0
| 12.10.2. | Lietuvos policijos mokyklos šaudyklos ir mokomojo policijos taktikos poligono Kauno r. sav., Alšėnų sen., Mastaičių k., statyba ir infrastruktūros sukūrimas | 2020 | 2024 | 1179 |  | 1640 |  | 2020 |  | -147 | [5 empty] | 1032 | 0 | 1640 | 0 | 2020 | 0 | Užsitęsus techninio projekto derinimo ir koregavimo, ekspertizės atlikimo ir techninio projekto koregavimo po pastabų procedūroms, liks nepanaudotos rangos darbams atlikti suplanuotos lėšos, todėl siūloma dalį 2022 m. numatytų lėšų sumažinti.
| 12.10.3. | Programinės įrangos įsigijimas | 2007 | 2024 | 52 |  | 150 |  | 321 |  | 147 | [5 empty] | 199 | 0 | 150 | 0 | 321 | 0 | Siekiant efektyviau panaudoti skiriamus asignavimus, siūloma paspartinti investicijų projekto įgyvendinimą ir 2022 m. papildomai skirti 147 tūkst. eurų.
VIII SKYRIUS |  | IŠ VISO: |  |  | 6666 | 0 | 4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666 | 0 | 4069 | 0 | 0 | 0
Kultūros ministerija |  | Iš viso: |  |  | 6666 | 0 | 4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666 | 0 | 4069 | 0 | 0 | 0 | Atsižvelgiant į tai, kad rengiami pasiūlymai dėl Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo, perskirstyti investicijų 2023 m. ir 2024 m. netikslinga.
| 13.11. | Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato Klaipėdoje, Danės g. 19, rekonstravimas ir plėtra | 2014 | 2023 | 6463 |  | 4069 |  |  |  | 201 | [5 empty] | 6664 | 0 | 4069 | 0 | 0 | 0 | Rekonstruojant seną teatro pastatą ir statant naują priestatą dėl nenumatytų aplinkybių atsirado lėšų poreikis papildomiems darbams (akustinio kiauto įrengimas) ir papildomai įrangai įsigyti, be to, padidėjo rangos darbų bei įrangos kainos, todėl siūloma 2022 m. skirti papildomai lėšų.
| 13.13. | Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies Vilniuje, Arsenalo g. 5, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui | 2017 | 2022 | 203 | [5 empty] | -201 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dėl padidėjusių statybos kainų numatoma projektą baigti įgyvendinti sumažinant projekte numatytų veiklų apimtį, todėl siūloma dalį 2022 m. numatytų lėšų sumažinti.
X SKYRIUS |  | IŠ VISO: |  |  | 96983 | 20377 | 86800 | 0 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96983 | 20377 | 86800 | 0 | 63500 | 0
Susisiekimo ministerija |  | Iš viso: |  |  | 96983 | 20377 | 86800 | 0 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96983 | 20377 | 86800 | 0 | 63500 | 0 | Atsižvelgiant į tai, kad rengiami pasiūlymai dėl Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo, perskirstyti investicijų 2023 m. ir 2024 m. netikslinga.
| 21.5.1. | Kelių transporto infrastruktūros tobulinimo ir plėtros, intelektinių transporto sistemų, eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo projektų įgyvendinimas | 2015 | 2023 | 29601 | 20377 | 1109 |  |  |  | -1790 | [5 empty] | 27811 | 20377 | 1109 | 0 | 0 | 0 | Įvertinus projekto įgyvendinimo eigą ir rangovų pateiktus darbų grafikus ir dėl pabrangusių žaliavų sumažinus darbų apimtis, siūloma dalį 2022 m. numatytų lėšų sumažinti.
| 21.5.2. | Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose | 2017 | 2023 | 3392 |  | 3917 |  |  |  | -292 | [5 empty] | 3100 | 0 | 3917 | 0 | 0 | 0 | Įvertinus projekto įgyvendinimo eigą ir rangovų pateiktus darbų grafikus, 2022 m. darbų bus atlikta mažiau, nei planuota, todėl siūloma dalį 2022 m. numatytų lėšų sumažinti.
| 21.5.6. | Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas | 2019 | 2025 | 21600 |  | 35000 |  | 15000 |  | -17300 | [5 empty] | 4300 | 0 | 35000 | 0 | 15000 | 0 | Investicijų projekto sudėtyje esantį projektą ,,Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinis tiltas per Nerį)“ nuspręsta įtraukti į pažangos priemonę ,,Gerinti susisiekimą kelių transportu“ ir finansuoti iš pažangos lėšų, todėl siūloma dalį 2022 m. numatytų lėšų sumažinti.
| 21.5.8. | Kelių tiesimas, tiltų ir viadukų statyba 2022–2024 metais | 2022 | 2024 | 42390 |  | 46774 |  | 48500 |  | 19382 | [5 empty] | 61772 | 0 | 46774 | 0 | 48500 | 0 | Siekiant paspartinti kompleksinio projekto sudėtyje esančių projektų įgyvendinimą, taip pat dėl įvykusių geopolitinių pokyčių, lėmusių statybinių medžiagų, energetikos išteklių pabrangimą, infliacijos, išaugusių statybos darbų kainų patikslinus kai kurių projektų darbų vykdymo planus ir apmokėjimo terminus, siūloma 2022 m. numatytas lėšas padidinti.
XI SKYRIUS |  | IŠ VISO: |  |  | 776 | 0 | 3016 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 3016 | 0 | 491 | 0
Sveikatos apsaugos ministerija |  | Iš viso: |  |  | 776 | 0 | 3016 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 3016 | 0 | 491 | 0 | Atsižvelgiant į tai, kad rengiami pasiūlymai dėl Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo, perskirstyti investicijų 2023 m. ir 2024 m. netikslinga.
| 22.1. | Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Pediatrijos korpuso Vilniuje, Santariškių g. 7, statyba modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas | 2015 | 2024 | 219 |  | 2744 |  | 491 |  | -36 |  | 36 |  |  |  | 183 | 0 | 2780 | 0 | 491 | 0 | Dėl užsitęsusių atliktų darbų perdavimo-priėmimo procedūrų, neištaisytų defektų ir neatliktų darbų ištaisymo, siūloma dalį 2022 m. numatytų lėšų sumažinti ir atitinkama suma 2023 m. padidinti.
| 22.4. | Viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės Biržų r. sav., Pabiržėje, Likėnų g. 43, gydomojo korpuso ir maisto gaminimo bloko rekonstravimas | 2008 | 2023 | 557 |  | 272 |  |  |  | 36 |  | -36 |  |  |  | 593 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | Siekiant paspartinti projekto įgyvendinimą siūloma skirti papildomai lėšų 2022 m. ir atitinkama suma 2023 m. sumažini.
XII SKYRIUS |  | IŠ VISO: |  |  | 4390 | 0 | 4598 | 0 | 3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 0 | 4598 | 0 | 3586 | 0
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija |  | Iš viso: |  |  | 4390 | 0 | 4598 | 0 | 3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 0 | 4598 | 0 | 3586 | 0 | Atsižvelgiant į tai, kad rengiami pasiūlymai dėl Valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo, 2023 m. ir 2024 m. lėšų paskirtymas nėra tikslus.
| 24.17. | Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 2, įrengimas | 2020 | 2023 | 3650 |  | 38 |  |  |  | 518 | [5 empty] | 4168 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | Siekiant paspartinti projekto įgyvendinimą ir išvengti galimo statybos kainų augimo 2023 m. siūloma skirti papildomai lėšų 2022 m.
| 24.18. | Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimas | 2022 | 2025 | 140 |  | 3860 |  | 2000 |  | 45 |  | -563 |  |  |  | 185 | 0 | 3297 | 0 | 2000 | 0 | Siekiant paspartinti projekto sudėtyje esančio Šiaulių m. ,,Sporto komplekso (pilnų matmenų dengto regbio, futbolo maniežo) įrengimas“ įgyvendinimą ir sporto kompleksą prijungti prie elektros skirstomųjų tinklų siūloma skirti papildomai lėšų 2022 m. ir atitinama suma 2023 m. sumažinti. Be to, 2023 m. šiam projektui siūloma sumažinti 518 tūkst. eurų atsižvelgiant į Valstybės investicijų programos 2023–2025 m. kapitalo investicijų paskirstymo projekte numatytą lėšų paskirstymą.
| 24.21. | Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A, statyba, I etapas | 2020 | 2025 | 600 |  | 700 |  | 1586 |  | -563 |  | 563 |  |  |  | 37 | 0 | 1263 | 0 | 1586 | 0 | Dėl pasikeitusios situacijos statybų sektoriuje 2022 m. darbų bus atlikta mažiau, nei planuota, todėl siūloma dalį 2022 m. numatytų lėšų sumažinti ir atitinkama suma 2023 m. padidinti.
[6 empty] | ______________________________________________ | [5 empty] | ______________________________________________ | [5 empty] | ______________________________________________