PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 nutarimu Nr.

„LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS“ METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS

| Eil. Nr. | Veiklos (projekto) pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS VIEŠINIMAS IR LEIDYBA |  |  |  |
| 1. | Suorganizuoti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ (toliau – „LKB Kronika“) metų logotipo sukūrimą | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ | 2021 m. IV ketvirtis |
| 2. | Suorganizuoti straipsnių ciklo „2022 metai su „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ publikavimą Lietuvos žiniasklaidoje | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Krašto apsaugos ministerija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 3. | Skleisti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos naujienų programose, interneto svetainėje www.lrt.lt informaciją apie „LKB Kronikos“ metams skirtus renginius | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I–IV ketvirtis |
| 4. | Organizuoti „LKB Kronikos“ leidinių lietuvių ir užsienio kalbomis skaitmeninimą ir paskelbimą virtualiame kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 5. | Parengti tezes anglų k. apie „LKB Kroniką“ ir suorganizuoti informacijos apie „LKB Kroniką“ sklaidą užsienio spaudoje | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ | 2022 m. I–II ketvirčiai |
| 6. | Sukurti ir transliuoti per kanalą LRT TELEVIZIJA ir interneto svetainėje www.lrt.lt „LKB Kronikai“ skirtą pasakojimą laidoje „Daiktų istorijos“ | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. I ketvirtis |
| 7. | Išleisti kardinolo Sigito Tamkevičiaus dienoraštį, atskleidžiantį „LKB Kronikos“ leidybos ir sklaidos istoriją, ir pristatyti Vilniaus knygų mugėje | Viešoji įstaiga „Ateities leidybos centras“, labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ | 2022 m. I ketvirtis |
| 8. | Sukurti ir transliuoti per radijo stotį LRT RADIJAS laidą „Istorijos perimetrai“, skirtą „LKB Kronikos“ metams paminėti | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. II ketvirtis |
| 9. | Sukurti ir transliuoti per kanalą LRT TELEVIZIJA ir interneto svetainėje www.lrt.lt „LKB Kronikai“ skirtą pasakojimą laidoje „Šventadienio mintys“ | Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ | 2022 m. II ketvirtis |
| 10. | Sudaryti ir išleisti KGB dokumentų apie „LKB Kroniką“ rinkinį | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2022 m. IV ketvirtis |
| II SKYRIUS KONFERENCIJOS IR MINĖJIMAI |  |  |  |
| 11. | Surengti internetinį seminarą Jungtinėse Amerikos Valstijose, skirtą „LKB Kronikos“ 50-osioms metinėms | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 12. | Surengti padėkos vakarą-koncertą Vilniuje visiems prie „LKB Kronikos“ leidimo prisidėjusiems žmonėms pagerbti | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija | 2022 m. I ketvirtis |
| 13. | Suorganizuoti „LKB Kronikos“ 50 metų minėjimą Simne | Alytaus rajono savivaldybė | 2022 m. I ketvirtis |
| 14. | Suorganizuoti metinę Adolfo Damušio demokratijos studijų centro konferenciją, skirtą sovietų okupacijos laikotarpio Lietuvos visuomenės atspindžiui „LKB Kronikoje“ aptarti | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 2022 m. II ketvirtis |
| 15. | Suorganizuoti „LKB Kronikos“ 50 metų minėjimą Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje | Kauno arkivyskupijos kurija, labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ | 2022 m. II ketvirtis |
| 16. | Suorganizuoti Kybartuose minėjimą, skirtą „LKB Kronikos“ 50 metų sukakčiai, ir atminimo lentos atidengimą prie namo, kuriame buvo organizuojama „LKB Kronikos“ leidyba | Vilkaviškio rajono savivaldybė, Kybartų kultūros centras | 2022 m. II ketvirtis |
| 17. | Suorganizuoti mokslinę konferenciją, skirtą „LKB Kronikos“ 50-osioms metinėms | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2022 m. III ketvirtis |
| III SKYRIUS ATMINIMO ĮAMŽINIMAS, KULTŪRINĖS IR EDUKACINĖS VEIKLOS |  |  |  |
| 18. | Surengti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse diskusijų ciklą apie „LKB Kroniką“ ir jos poveikį šaltojo karo laikotarpiu, bendradarbiaujant su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir parapijomis | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, Užsienio reikalų ministerija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 19. | Sukurti dokumentinių laidų ciklą „Prisiminimai apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“ ir įrašyti „LKB Kronikos“ leidėjų ir platintojų vaizdo ir garso pasakojimus bei surinkti ir susisteminti anksčiau įrašytus ir skelbtus „LKB Kronikos“ leidėjų ir platintojų prisiminimus | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 20. | Sukurti filmų ciklo, pristatančio Lietuvos dokumentinio paveldo objektus, įtrauktus į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ registrą, dalį, skirtą „LKB Kronikos“ leidėjams | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 21. | Suorganizuoti „LKB Kronikos“ metų minėjimo „Mokytojo TV“ laidų ir straipsnių interneto tinklalapyje „Švietimo naujienos“ sukūrimą ir paskelbimą | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 22. | Inicijuoti mokyklų bendruomenių dalyvavimą „LKB Kronikos“ metų minėjimo renginiuose | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 2022 m. I–IV ketvirčiai |
| 23. | Suorganizuoti „LKB Kronikos“ 50 metų sukakčiai skirto proginio medalio išleidimą | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ | 2022 m. I ketvirtis |
| 24. | Parengti virtualią parodą, skirtą „LKB Kronikos“ leidybos 50-osioms metinėms | Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas | 2022 m. I ketvirtis |
| 25. | Parengti stacionarią leidinių, dokumentų ir nuotraukų parodą apie „LKB Kronikos“ leidybos istoriją Lietuvoje ir užsienyje | Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka | 2022 m. I ketvirtis |
| 26. | Parengti kilnojamąją parodą, skirtą „LKB Kronikos“ 50-osioms metinėms, ir eksponuoti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Užsienio reikalų ministerija | 2022 m. I–II ketvirčiai |
| 27. | Suorganizuoti nuotolinę viktoriną 9–12 klasių mokiniams, skirtą „LKB Kronikos“ metams | Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras | 2022 m. I–II ketvirčiai |
| 28. | Parengti ir išleisti knygelę 8–12 metų vaikams „Tiesiog Kronika arba Slaptos knygos istorija“ | VšĮ „Caritas“ leidykla „Artuma“, labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“ | 2022 m. II ketvirtis |
| 29. | Išleisti pašto ženklą, skirtą „LKB Kronikai“ | Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | 2022 m. III ketvirtis |
| 30. | Parengti straipsnį ir pranešimą, skirtus „LKB Kronikos“ platinimui Ukmergės krašte, ir publikuoti Ukmergės regioninėje spaudoje bei pristatyti renginyje Lietuvos rezistencinio pasipriešinimo dalyviams atminti Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke | Ukmergės kraštotyros muziejus | 2022 m. III ketvirtis |
| 31. | Surengti XXVII Pažaislio muzikos festivalio koncertą, skirtą „LKB Kronikos“ 50 metų sukakčiai paminėti | Viešoji įstaiga Pažaislio muzikos festivalis | 2022 m. III ketvirtis |
| 32. | Suorganizuoti jaunimo žygius „LKB Kronikos“ keliais | Ateitininkų federacija, Lietuvos šaulių sąjunga | 2022 m. III ketvirtis |
| 33. | Suorganizuoti dokumentinio filmo, skirto „LKB Kronikos“ leidybai Kybartuose įamžinti, sukūrimą ir „LKB Kronikos“ istorijai Kybartuose skirtos nuotraukų parodos parengimą | Vilkaviškio rajono savivaldybė, Kybartų kultūros centras | 2022 m. III ketvirtis |
| 34. | Sukurti virtualų „LKB Kronikos“ kelią ir paskelbti jį Vilniaus piligrimų centro interneto svetainėje | Vilniaus piligrimų centras | 2022 m. IV ketvirtis |
| 35. | Atminimo lentomis pažymėti vietas, kuriose „LKB Kronika“ buvo rašoma, spausdinama ir platinama | Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras | 2022 m. IV ketvirtis |
| 36. | Inicijuoti istorinių tyrimų projekto „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ pasaulinis aktualumas (unikalumas): žmogaus teisės, religijos laisvė ir antikomunizmas“ įgyvendinimą | Užsienio reikalų ministerija | 2022 m. IV ketvirtis |
| 37. | Suorganizuoti muzikinio kūrinio, skirto „LKB Kronikai“ paminėti, sukūrimą ir surengti baigiamąjį „LKB Kronikos“ metų minėjimo koncertą Vilniuje | Labdaros ir paramos fondas „Bažnyčios kronika“, viešoji įstaiga „Ateities leidybos centras“ | 2022 m. IV ketvirtis |
| 38. | Įvertinti monetos, atspindinčios Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmenį neginkluotame pasipriešinime sovietinei okupacijai, išleidimo galimybę | Lietuvos bankas | 2022 m. IV ketvirtis |

_____________________________