ATEITIES EKONOMIKOS DNR PLANO ĮgyvendiniMAS

NUO 2020 M. LIEPOS 1 D. IKI 2020 M. SPALIO 31 D.

Ateities ekonomikos DNR plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 40)), išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika. DNR plano įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant šį planą iš viso numatyta investuoti 5,8 mlrd. eurų, iš kurių veiksmai už 4,1 mlrd. eurų jau buvo suplanuoti ir įgyvendinami, o veiksmai už 1,7 mlrd. eurų – naujos ir papildomos investicijos.

- Bendra įgyvendinimo informacija (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)

DNR plano veiksmams įgyvendinti jau yra skirta 5,2 mlrd. eurų finansavimo:

- pradėjus įgyvendinti DNR planą, į planą įtrauktoms suplanuotoms investicijoms jau buvo skirtas finansavimas (4,1 mlrd. eurų);

- veiksmams, kurie įgyvendinami pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa) skirtas virškontraktavimas, sudarant galimybę ministerijoms prisiimti daugiau įsipareigojimų sudarant projektų sutartis ir išmokėti daugiau lėšų nei skirta Veiksmų programos priemonėms įgyvendinti bei perskirstytos lėšos (443,6 mln. eurų);

- naujoms investicijoms, kurios gavo pritarimą Investiciniuose komitetuose (toliau – IK) ir įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 832 tvirtinamą įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą (652,5 mln. eurų, iš jų per spalio mėn. – 121,9 mln. eurų);

- naujoms investicijoms, kurioms skirtas finansavimas pagal kitas esamas įgyvendinimo tvarkas (13,4 mln. eurų);

- DNR plano administravimui (0,9 mln. eurų).

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos iš viso investuota 790,2 mln. eurų (13,5 proc. 2020–2021 metais planuotų investuoti lėšų), iš jų per spalio mėn. – 365,6 mln. eurų (6,3 proc. 2020–2021 metais planuotų investuoti lėšų).

Didžioji dalis lėšų (782,7 mln. eurų) investuota pagal į DNR plano 2 priedą įtrauktus veiksmus.

- DNR plano įgyvendinimas pagal investavimo kryptis (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)

Didžiausia pažanga pasiekta pagal Ekonominės infrastruktūros ir Žmogiškojo kapitalo investavimo kryptis – investuota jau atitinkamai 23,1 proc. (443,4 mln. eurų) bei 17,7 proc. (133,5 mln. eurų) 2020–2021 m. planuotų lėšų.

Spalio mėn. pagal investavimo kryptis investuota:

- Žmogiškojo kapitalo – 79,2 mln. eurų (10,5 proc.)

- Skaitmeninės ekonomikos ir verslo – 31,4 mln. eurų (2,4 proc.)

- Inovacijų ir mokslinių tyrimų – 15 mln. eurų (1,6 proc.)

- Ekonominės infrastruktūros – 229,4 mln. eurų (12 proc.)

- Klimato kaitos ir energetikos – 10,5 mln. eurų (1,3 proc.)

- DNR plano įgyvendinimas pagal ministerijas ir (ar) kitas atsakingas institucijas (mln. eurų ir proc. nuo numatytų lėšų)

*Ministerijų ir kitų institucijų bendrai įgyvendinamas DNR plano veiksmas ,,Institucijų IT sistemų kūrimas, modernizavimas“

Daugiausiai 2020–2021 m. planuotų lėšų yra išmokėjusios Susisiekimo (447,1 mln. eurų) bei Ekonomikos ir inovacijų (89,4 mln. eurų) ministerijos. Spalio mėnesį daugiausia lėšų išmokėjo Susisiekimo (232,9 mln. eurų), Socialinės apsaugos ir darbo (33,1 mln. eurų) ir Žemės ūkio (31,1 mln. eurų) ministerijos. Mažiausiai planuotų lėšų išmokėjo Finansų (0,2 mln. eurų) ir Sveikatos apsaugos (1,9 mln. eurų) ministerijos, o 3 ministerijos lėšų dar neinvestavo.

4. DNR plano įgyvendinimo rezultatai, svarbiausi įvykiai ir pasiūlymai

2020 m. spalio 14 d. buvo atlikti DNR plano 1 priedo pakeitimai. Įvertinus atitiktį DNR plano tikslams, parengtumą, poveikį ekonomikai, galimybę būti finansuojamiems iš išorės finansavimo šaltinių, į DNR planą įtraukti 6 nauji veiksmai (bendra suma – 63,9 mln. eurų), institucijų prašymu atsisakyta 10-ties veiksmų, įvertinus riziką dėl išlygų įvykdymo, projektų įgyvendinimo laiku bei siekiant subalansuoti kitų metų biudžetą, atsisakyta 3-jų veiksmų.

Atlikus minėtus pakeitimus, bendra DNR plano vertė nuo 6,3 mlrd. eurų sumažėjo iki 5,8 mlrd. eurų; DNR plano 1 priedo vertė nuo 2,2 mlrd. eurų sumažėjo iki 1,7 mlrd. eurų.

4.1. Naujų ir papildomų DNR plano investicijų įgyvendinimo pažanga

Spalio mėn. veiklą tęsė IK, kurio veikloje dalyvauja daugiau nei 60 įvairių įstaigų ir socialinių ir ekonominių partnerių (įvyko 4 posėdžiai).

Spalį IK planuota svarstyti 22 koncepcijas, svarstyta 14 koncepcijų (iš jų patvirtinta 13, viena koncepcija Susisiekimo ministerijos atsiimta tikslinimui).

Pagal Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašą koncepcijas IK ministerijos turėjo pateikti per 2 mėnesius nuo DNR plano patvirtinimo (išskyrus rezervinio sąrašo projektus, kurių veiksmų įgyvendinimo koncepcijos turėjo būti pateiktos IK iki 2020 m. spalio 30 d. ir naujai (2020 m. spalio 14 d. patvirtinus DNR plano 1 priedo pakeitimą) įtrauktus investicijų veiksmus). Iki spalio mėn. pabaigos IK patvirtinta 70 koncepcijų iš 88 (80 proc.), nepatvirtinta 18 (20 proc.) koncepcijų. Pažymėtina, kad iki spalio mėn. pabaigos 8 koncepcijos (9 proc.) (tarp jų – 1 rezervinio sąrašo projektas ir 3 nauji projektai, įtraukti į DNR planą atlikus paskutinį jo pakeitimą 2020 m. spalio 14 d.) iš viso dar nebuvo pateiktos vertinimui.

Detali informacija apie koncepcijų tvirtinimo eigą (2020 m. spalio 31 d. duomenimis) pagal atsakingas ministerijas pateikiama lentelėje žemiau:

| Atsakinga ministerija | Iš viso rengtinų koncepcijų |  | Koncepcijos būklė |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Patvirtinta IK |  |  |  | Nepatvirtinta IK |  |  |  |
|  |  |  | Iš viso |  | Iš jų spalio mėn. |  | Iš viso |  | Vertinama/ Tikslinama | Nepateikta vertinimui |
|  | Skirta 2020-2021, mln. eurų | Skaičius | Skirta 2020-2021, mln. eurų | Skaičius | Skirta 2020-2021, mln. eurų | Skaičius | Skirta 2020-2021, mln. eurų* | Skaičius | Skaičius | Skaičius |
| Aplinkos ministerija | 10,31 | 1 | 10,31 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ekonomikos ir inovacijų ministerija | 164,49 | 19 | 105,05 | 14 | 3,45 | 2 | 59,44 | 5 | 4 | 1 |
| Energetikos ministerija | 110,49 | 7 | 105,49 | 5 | 0,00 | 0 | 5,00 | 2 | 1 | 1 |
| Finansų ministerija | 26,70 | 3 | 26,70 | 3 | 5,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kultūros ministerija | 2,50 | 1 | 2,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Sveikatos apsaugos ministerija | 98,15 | 14 | 41,38 | 7 | 2,78 | 2 | 56,77 | 7 | 2 | 5 |
| Susisiekimo ministerija | 77,85 | 7 | 60,49 | 6 | 3,20 | 1 | 17,36 | 1 | 1 | 0 |
| Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | 444,64 | 29 | 359,35 | 27 | 89,08 | 6 | 85,29 | 2 | 1 | 1 |
| Vidaus reikalų ministerija | 0,40 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,40 | 1 | 1 | 0 |
| Žemės ūkio ministerija | 30,61 | 6 | 21,69 | 6 | 10,00 | 1 | 8,92* | 0 | 0 | 0 |
| Rezervas | 95,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | 1.061,17 | 88 | 732,96 | 70 | 113,51 | 13 | 233,18 | 18 | 10 | 8 |

*IK pritarta visoms Žemės ūkio ministerijos parengtoms koncepcijoms, tačiau patvirtintas mažesnis finansavimas, negu numatytas DNR plano 1 priede

Svarbesnės spalio mėn. patvirtintos koncepcijos, pasirašytos sutartys

Spalio mėnesį patvirtintos dvi veiksmų įgyvendinimo koncepcijos, kurios padidins Žmogiškojo kapitalo investicijas mokslinių tyrimų ir švietimo stiprinimo srityje:

-„Horizon Europe akceleravimo programa“ (34 mln. eurų), kuri prisidės prie Europos Sąjungos (toliau – ES) bendrosios mokslo ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir paskatins šalies mokslinius tyrimus ir inovacijas nukreipti į ekologines, socialines ir ekonomines permainas. Šalies mokslas ir verslas, įsitraukdami į įvairias šios programos siūlomas veiklas, turės galimybes tapti konkurencingi tarptautiniu mastu bei reikšmingai prisidėti prie globalių iššūkių sprendimo. Investicijos skirtos paskatinti Lietuvos mokslo ir verslo projektus aktyviau dalyvauti minėtos ES programos iniciatyva organizuojamuose konkursuose, didinti šalies mokslinį potencialą ir patrauklumą.

-„Socialinių inovacijų švietime plėtra“ (20 mln. eurų), kuria siekiama mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius bei atskirtį tarp mokinių iš skirtingos socialinės–ekonominės aplinkos. Papildomomis socialinių inovacijų iniciatyvomis bus ugdomos naujos mokinių kompetencijos, taip skatinant teigiamą vaikų iš nepalankios socialinės aplinkos elgseną. Įgyvendinus koncepciją, jaunuoliams bus sudarytos sąlygos pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, o tai ilgainiui lems aukštesnius jų gebėjimus, didesnes galimybes sėkmingai įsilieti į darbo rinką, skatins pasitikėjimą savimi.

Skaitmeninės ekonomikos ir verslo srityje pritarta šioms investicijų veiksmų koncepcijoms:

-„Paslaugų sektoriaus robotikos procesų automatizavimo ir dirbtinio intelekto sprendimai“ (3 mln. eurų), kuri skirta stiprinti verslo paslaugų centrų robotizavimo ir dirbtinio intelekto ekosistemą Lietuvoje.

-„Atvirąją ekosistemą atsiskaitymams negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinančių priemonių kūrimas“ (5 mln. eurų), kurios tikslas – skatinti atsiskaitymą negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose, integruojant jau turimas priemones – elektroninius mokinio pažymėjimus, elektroninius dienynus. Įgyvendinus projektą moksleiviai galės naudotis e–pinigine, o tai itin aktualu vaikams iki 14 metų, kurie dėl ribotos civilinės atsakomybės neturi galimybių naudotis banko kortelėmis.

Reikšmingesnės patvirtintos koncepcijos Inovacijų ir mokslinių tyrimų srityje:

-„Farmacinių produktų inovacijų ir vystymo centro sukūrimas“ (2 mln. eurų), skirta plėsti farmacijos rinkos dalyvių mokslines – reguliacines patariamąsias paslaugas bei skatinti inovatyvių vaistinių preparatų kūrimą. Naujomis investicijomis bus įsteigtas šiuolaikinis ekspertinių ir reguliacinių kompetencijų centras su paslaugų teikimui pritaikyta tyrimų bei duomenų ir informacijos valdymo infrastruktūra.

-„Tvarių žaliosios bioekonomikos inovacijų kūrimo ir vertinimo infrastruktūra“ (7,1 mln. eurų), kurios veiklų tikslas – užtikrinti žaliosios bioekonomikos inovacijomis grįstą šalies augimą. Naujų investicijų dėka bus atnaujinta mokslinė infrastruktūra, skirta žaliosios bioekonomikos inovacijų kūrimui Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, sudarytos sąlygos doktorantų mokslininkų kompetencijos kėlimui ir dalyvavimui tarptautiniuose bei nacionaliniuose mokslo projektuose. Įgyvendinus koncepciją, bus sukurtos palankios sąlygos inovatyvių žemės ūkio mokslo srities produktų ir technologijų kūrimui.

Ekonominės infrastruktūros srityje IK patvirtinta paskutinė Žemės ūkio ministerijos parengta koncepcija „Reguliuojamasis drenažas: melioracijos infrastruktūros rekonstravimas ir išmaniosios melioracijos pritaikymas sausringiems periodams (dotacijos valstybės ir privačių sklypų savininkams)“ (10 mln. eurų), kuri užtikrins išmaniosios melioracijos pritaikymą teritorijose, labiausiai kenčiančiose nuo sausrų ir tokiu būdu paskatins žemės ūkio produktyvumo didėjimą ir žaliojo kurso įgyvendinimą.

Patvirtinus investicijų veiksmų koncepcijas IK, spalio mėnesį pasirašytos šių veiksmų projektų įgyvendinimo sutartys (tarp atsakingų ministerijų ir veiksmo plėtotojų):

-„Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija), susiję su Covid-19“ (tarp Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos);

-„Studijų ir investicijų projektų parengimas naujosios kartos technologijų (eSIM, 5G) diegimui“ (tarp Susisiekimo ministerijos ir veiksmo plėtotojų – VĮ „Plačiajuostis internetas“ ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos);

-„Teritorijų vystymas ir verslui palankios aplinkos gerinimas regionuose“ projekto „Alytaus geležinkelio viaduko virš Naujosios gatvės rekonstravimas“ (tarp Susisiekimo ministerijos ir AB „LTG Infra“).

4.2.Rekomendacijos ministerijoms dėl DNR plano įgyvendinimo

___________________

Investicijų komitetas, kuriame dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų atstovai bei socialiniai ir ekonominiai partneriai, vertina ministerijų parengtas DNR plano veiksmų koncepcijas ir priima sprendimus joms pritarti arba nepritarti

iš jų 469,3 mln. eurų – Europos ekonomikos gaivinimo ir stiprinimo instrumento (angl. Recovery and Resilience Facility) lėšos, 96,4 mln. eurų– Valstybės biudžeto lėšos, 86,8 mln. eurų – 2021– 2027 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio lėšos.

iš jų 64,8 mln. eurų – Europos ekonomikos gaivinimo ir stiprinimo instrumento (angl. Recovery and Resilience Facility) lėšos, 37,1 mln. eurų – Valstybės biudžeto lėšos, 20,0 mln. eurų – 2021–2027 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio lėšos

Ateities ekonomikos DNR plano 2 priedas ,,2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio suplanuotos investicijos“

Ateities ekonomikos DNR plano 1 priedas ,,2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“, kurio paskutiniam pakeitimui pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-10-14 pasitarime (protokolo Nr. 45, 5 klausimas)