LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel.: (8 5) 271 7154 / 271 7178, faks. (8 5) 271 8551, el. p. bendrasisd@vrm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188601464

| Finansų ministerijai | Nr. |  |  |  |  | Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 18 D. NUTARIMO NR. 243 KEITIMO

Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), papildydama savo 2020 m. spalio 26 d. raštą Nr. 1D-5629, prašo patikslinti lėšų paskirstymą tarp Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM (toliau – PAGD) vykdomų investicijų projektų:

– sumažinti lėšas investicijų projektui „Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra“ 2020 m. – 638 tūkst. eurų (dėl vykusių teisminių procesų užbaigti viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti sutartį su paslaugų tiekėju ir ją įvykdyti iki 2020 metų pabaigos nėra galimybių – lėšos buvo numatytos kaip avansinis mokėjimas 2020 metais, sudarius sutartį);

– sumažinti lėšas investicijų projektui „Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato Radviliškyje, Vaižganto g. 2, rekonstravimas“ 2020 m. – 161 tūkst. eurų (techninio projekto rengėjui UAB ,,Darni architektūra“ laiku neparengus Darbo projekto, buvo nuspręsta Darbo projektą įsigyti kartu su rangos darbais. Šiuo metu vyksta „Rangos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugos specialiosios paskirties pastato, gaisrinės Vaižganto g. 2, Radviliškyje rekonstravimui“ viešojo pirkimo procedūros, tačiau 2020 metams suplanuotos lėšos nebus panaudotos);

– padidinti lėšas investicijų projektui „Gaisrinių ir specialiosios paskirties automobilių parko struktūros gerinimas“ 2020 m. – 799 tūkst. eurų (lėšos bus panaudotos avansui už automobilines kopėčias sumokėti).

Taip pat, prašome papildomai patikslinti lėšų paskirstymą tarp VRM ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM (toliau – VSAT) vykdomų investicijų projektų:

– sumažinti lėšas investicijų projektui „Vidaus reikalų registrų ir informacinių sistemų modernizavimas, siekiant įgyvendinti asmens duomenų apsaugos reformą“ 2020 m. – 94 tūkst. eurų (atlikus viešųjų pirkimų procedūras, lieka nepanaudotos (sutaupytos) lėšos);

– sumažinti lėšas investicijų projektui „Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros optimizavimas“ 2020 m. – 15 tūkst. eurų (atlikus viešųjų pirkimų procedūras, lieka nepanaudotos (sutaupytos) lėšos);

– sumažinti lėšas investicijų projektui „Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (SMRRT) aprėpties, funkcionalumo ir valdymo saugos užtikrinimas bei infrastruktūros plėtros II etapas“ 2020 m. – 21 tūkst. eurų (atlikus viešųjų pirkimų procedūras, lieka nepanaudotos (sutaupytos) lėšos);

– padidinti lėšas VSAT vykdomo investicijų projekto „Sienos stebėjimo sistemų diegimas ir  infrastruktūros kūrimas prie Europos Sąjungos  išorės sienos su Baltarusijos Respublika, II etapas (G. Žagunio pasienio užkardos ruože)“ spartesniam įgyvendinimu 2020 m. – 130 tūkst. eurų.

Investicijų projektų atrankos komisijos 2020 m. lapkričio 23 d. posėdžio protokolu priimtas sprendimas pritarti patikslintam lėšų paskirstymui tarp PAGD, VRM ir  VSAT vykdomų investicijų projektų 2020 m.

Atitinkamai siūlome perskirstyti 2020 m. valstybės biudžeto asignavimus tarp programų pagal 1 priedą (pridedama).

PRIDEDAMA. 1 lapas.

| Ministerijos kancleris | Valdemar Urban |
| --- | --- |

Giedrė Narkevičienė, tel. (8 5) 271 8333, el.p. giedre.narkeviciene@vrm.lt.