Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS STRATEGINIO VALDYMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO 141 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO

2021 m.                               d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 3 straipsnio 17 dalies 8 punktu, 9 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalimis, 17 straipsnio 5 dalimi, 18 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Strateginio valdymo metodiką;

1.2. Valstybės veiklos sritims priskiriamų įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, sąrašą;

1.3. Strateginio valdymo sistemos dalyvių, galinčių atlikti jungtinių projektų vystytojų funkcijas, sąrašą;

1.4. Projektinio valdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1184 „Dėl Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 712 „Dėl Projektų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Rengiant 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, Strateginio valdymo metodikos 89 punkto nuostatos netaikomos.

3.2. Atsiskaitant už 2021 metų veiklos rezultatus, viešojo sektoriaus subjekto grupės metinėse veiklos ataskaitose, rengiamose vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, papildomai pateikiama Strateginio valdymo metodikos 223, 224 ir 228 punktuose nurodyta informacija.

3.3. Iki 2021 m. sausio 1 d. vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio planavimo metodika), parengtų ir patvirtintų plėtros programų, trumpo laikotarpio planavimo dokumentų, neįskaitant strateginių veiklos planų (toliau – SVP) ir metinių veiklos planų, priemonės, kuriomis įgyvendinamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos priemonės, planuojamos strateginiuose veiklos planuose ir joms įgyvendinti skirtos lėšos laikomos tęstinės veiklos lėšomis.

3.4. Iki Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo įsigaliojimo dienos pradėtoms rengti nacionalinėms darbotvarkėms netaikomos Strateginio valdymo metodikos 28 punkto nuostatos.

3.5. Iki 2021 m. sausio 1 d., vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Regionų plėtros planų rengimo metodika), parengti ir patvirtinti regionų plėtros planai, kurių įgyvendinimo terminas yra po 2021 m. sausio 1 d., įgyvendinami iki 2023 m. gruodžio 31 d., o tokie regionų plėtros planai keičiami, tvirtinami ir jų įgyvendinimo stebėsena ir priežiūra atliekama vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodika.

4. Pavesti:

4.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai:

4.1.1. iki 2021 m. gegužės 31 d. modernizuoti Stebėsenos informacinę sistemą, jos funkcines galimybes pritaikant pagal Strateginio valdymo metodikos nuostatas;

4.1.2. iki 2022 m. gruodžio 31 d. patvirtinti Strateginio valdymo informacinės sistemos nuostatus ir iki 2023 m. gruodžio 31 d. sukurti Strateginio valdymo informacinę sistemą, kuriai turi būti perduoti Stebėsenos informacinės sistemos duomenys;

4.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai nustatyti regionų plėtros planų rengimo, įgyvendinimo, įgyvendinimo stebėsenos, vertinimo, priežiūros ir atsiskaitymo už pasiektą pažangą tvarką;

4.3. nacionalinių plėtros programų valdytojams, vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos III skyriaus antrojo skirsnio nuostatomis, iki 2021 m. gegužės 31 d. pateikti Vyriausybei nacionalinių plėtros programų projektus, kurių pažangos priemones numatoma įgyvendinti 2022 metais;

4.4. nacionalinių plėtros programų valdytojams, vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 112.1 papunkčio nuostatomis, per 3 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos peržiūrėti projektus, kurie buvo atrinkti iki Strateginio valdymo metodikos įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir pateikti pasiūlymus Vyriausybei atitinkamus projektus įtraukti į valstybei svarbių projektų sąrašą;

4.5. viešajai įstaigai Europos socialinio fondo agentūrai atlikti su supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiais susijusias metodinio konsultacijų centro funkcijas: vadovaujančiosioms ir (ar) administruojančiosioms institucijoms ir (ar) strateginio valdymo sistemos dalyviams, kurie rengia pažangos priemones, teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių, fiksuotųjų projekto išlaidų sumų, fiksuotųjų projekto išlaidų normų, nustatytų Europos Sąjungos teisės aktuose ar jų įgyvenamuosiuose teisės aktuose arba nustatytų portfelio valdytojo, nustatymo tvarkos, šių dydžių taikymo, inicijuoti ir (arba) atlikti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo tyrimus ir teikti išvadas strateginio valdymo sistemos dalyviams dėl jų atliktų supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo tyrimų tinkamumo;

4.6. viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai:

4.6.1. atlikti nacionalinių plėtros programų portfelio valdytojo metodinės konsultacijų pagalbos centro funkcijas, susijusias su pažangos priemonėmis ir nacionalinėmis plėtros programomis: konsultuoti portfelio valdytoją, pažangos priemonių ir projektų rengėjus, rengti, atnaujinti ir plėtoti pažangos priemonių ir projektų rengimo bei vertinimo metodus, kaupti ir dalytis pažangos priemonių ir projektų įgyvendinimo patirtimi;

4.6.2. atlikti projektų, kuriais įgyvendinami regionų plėtros planai, administruojančiosios institucijos funkcijas, rengti regionų plėtros planų projektų įgyvendinimo pažangos ataskaitas ir teikti jas regionų plėtros taryboms ir Regionų plėtros programos valdytojui bei plėtros programų valdytojams, kurių plėtros programų užduotys įtrauktos į regionų plėtros planą, taip pat teikti kitą reikalingą informaciją regionų plėtros taryboms, spręsti dėl regionų plėtros planuose numatytų projektų ir projektų, įgyvendinamų visuotinės dotacijos būdu, finansavimo tinkamumo, atlikti kitas tarpinei institucijai nustatytas funkcijas, kurias, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų lėšas“, jai paves vadovaujančioji institucija;

4.6.3. atlikti valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų išlaidų peržiūrų bei savivaldybių finansų tvarumo vertinimo metodinės konsultacijų pagalbos centro funkcijas, susijusias su viešųjų išlaidų peržiūros metodinių rekomendacijų rengimu ir tobulinimu, savivaldybių fiskalinio tvarumo vertinimo priemonių kūrimu ir palaikymu, savivaldybių fiskalinės būklės vertinimo, gerinimo rekomendacijų rengimu, konsultacinės pagalbos institucijoms, atliekančioms viešųjų išlaidų peržiūras ir dalyvaujančioms jas atliekant, teikimu, skirtingų institucijų vykdomų viešųjų išlaidų peržiūroms priskirtinų veiksmų ir rekomendacijų sisteminimu.

5. Rekomenduoti:

5.1. savivaldybėms, rengiant biudžetus, įvertinti poreikį atlikti viešųjų išlaidų peržiūras, o atliekant viešųjų išlaidų peržiūras vadovautis finansų ministro tvirtinama Viešųjų išlaidų peržiūros metodika;

5.2. ministerijoms, Vyriausybės kanceliarijai, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms Vyriausybei pavaldžioms institucijoms mutatis mutandis vadovautis Aprašo nuostatomis valdant ir kitus nei Apraše nurodytus projektus.

Ministras Pirmininkas

Finansų ministras

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.                     d. nutarimu Nr.

STRATEGINIO VALDYMO METODIKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Strateginio valdymo metodikoje (toliau – Metodika) detalizuojama planavimo dokumentų rengimo, tvirtinimo, įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus procesų organizavimo tvarka, nustatomi planavimo dokumentų struktūros ir turinio reikalavimai, reglamentuojamos įstaigų, dalyvaujančių planavimo dokumentų rengimo, įgyvendinimo ir atskaitomybės procesų valdymo veikloje, funkcijos.

- Metodikoje vartojamos sąvokos:

  - Administruojančioji institucija – Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 3 straipsnio 17 dalies 8 punkte nurodyti strateginio valdymo sistemos dalyviai ir strateginio valdymo sistemos dalyviai, kurie vykdo Europos Sąjungos (toliau – ES) ir (ar) tarptautinės paramos projektų ir jų vykdytojų atranką, konsultuoja ir informuoja projektų vykdytojus apie projektų rengimo ir įgyvendinimo reikalavimus, administruoja atrinktų projektų įgyvendinimą, atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną, jų rezultatų vertinimą, organizuoja projektų vykdytojų atsiskaitymą už pasiektus rezultatus ir atlieka kitas funkcijas, nustatytas ES ar tarptautiniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose konkretų ES ir (ar) tarptautinės paramos finansavimo šaltinio programavimo dokumentą, ir jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

  - Audito institucija – Vyriausybės paskirta įstaiga, kuri atlieka Lietuvos Respublikos ir (arba) tarptautiniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose konkretų ES ir (ar) tarptautinės paramos finansavimo šaltinio programavimo dokumentą, nustatytų reikalavimų laikymosi ir projektų išlaidų tinkamumo finansuoti auditus.

  - Pažangos lėšų rezervinė programa – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginio veiklos plano programa, kurioje planuojamos pažangos lėšos (ES fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšos) tam tikrais biudžetiniais metais pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų metu sutartoms, bet valstybės biudžeto asignavimų valdytojo dar nepatvirtintoms pažangos priemonėms įgyvendinti bet kurioje valstybės veiklos srityje. Į pažangos lėšų rezervinę programą įtraukiamos tik pervedimų priemonės.

  - Pervedimų priemonė – tęstinės veiklos priemonė, taip pat pažangos lėšų rezervinėje programoje planuojama pažangos priemonė, skirta įgyvendinti valstybės biudžeto asignavimų valdytojo prisiimtiems įsipareigojimams pervesti lėšas, kai toks lėšų pervedimas neturi pamatuojamo rezultato.

  - Vadovaujančioji institucija – Vyriausybės paskirta įstaiga, atsakinga už valstybės biudžeto lėšų ir (ar) kitų finansavimo šaltinių lėšų administravimą ir konkretaus ES ar kitos tarptautinės paramos finansavimo šaltinio programavimo dokumento įgyvendinimo reikalavimų laikymosi užtikrinimą.

  - Finansavimo šaltiniai Metodikoje suprantami taip, kaip jie klasifikuojami finansų ministro tvirtinamoje Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijoje.

  - Asignavimų valdytojo metinė veiklos ataskaita Metodikoje suprantama kaip viešojo sektoriaus subjektų grupės metinė veiklos ataskaita, apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

  - Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatyme, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme.

- Įgyvendinant įrodymais grįsto valdymo bei darnumo ir integralumo, lyčių lygybės principus, rengiant atitinkamus strateginio lygmens planavimo dokumentus (Metodikos 1 priedas), nurodytus Strateginio valdymo įstatymo 6 straipsnyje, atliekama aplinkos analizė ir atsižvelgiama į atliktų kitų galiojančių strateginio lygmens planavimo dokumentų aplinkos analizių ir vertinimų išvadas.

- Įgyvendindami įrodymais grįsto valdymo principą, strateginio valdymo dalyviai visuose strateginio valdymo procesuose naudoja nacionalinių ir tarptautinių šaltinių informaciją, kuri naudinga formuluojant išvadas ir atliekant vertinimus ir kuria pagrindžiama, kad išvados, vertinimai ar sprendimai yra teisingi arba neteisingi. Stiprindami įrodymais grįsto valdymo principo įgyvendinimą, strateginio valdymo sistemos dalyviai informaciją apie stebėsenos (poveikio, rezultato ir produkto) rodiklius teikia Stebėsenos informacinėje sistemoje ir bendradarbiauja su Lietuvos statistikos departamentu plėsdami kaupiamus ir sisteminamus duomenis Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje, kurios valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos statistikos departamentas.

- Plėtros programų valdytojos – Vyriausybės kanceliarija ir ministerijos, atsakingos už atitinkamai valstybės veiklos sričiai priskirtus Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) pažangos uždavinius (toliau – PP valdytojai), arba pažangos priemonės koordinatorius, nustatęs poreikį pradėti rinkti, sisteminti ir reguliariai atnaujinti duomenis, turi kreiptis į Lietuvos statistikos departamentą, kad būtų pradėti rinkti ir skelbti Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje papildomi duomenys, pateikdami informaciją pagal Metodikos 2 priedą.

- Atliekant aplinkos analizę, nustatant ir vertinant statistinius duomenis ir kitą informaciją, konsultacinę pagalbą institucijoms, dalyvaujančioms rengiant strateginio lygmens planavimo dokumentus, teikia ir metodines rekomendacijas joms rengia viešoji įstaiga Vyriausybės strateginės analizės centras (toliau – STRATA). Formuluojant strateginius tikslus ir pažangos uždavinius bei jų pasiekimo stebėsenos rodiklius, institucijas, dalyvaujančias rengiant strateginio lygmens dokumentus, konsultuoja ir metodines rekomendacijas joms rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

- Rengiant plėtros programas (toliau – PP) ir jose numatytų pažangos priemonių aprašus, regionų plėtros planus (toliau – RPPl) ir RPPl pažangos priemones, dėl metodų, taikomų nustatant ir nagrinėjant problemas bei jų atsiradimo priežastis, taip pat metodų, taikomų nustatant siekiamus rezultatus, stebėsenos rodiklius ir atliekant jų pasiekimo vertinimą, strateginio valdymo sistemos dalyvius konsultuoja nacionalinių plėtros programų portfelio (toliau – Portfelis) valdytojas (toliau – Portfelio valdytojas) ir (arba) jo įgaliotas metodinės konsultacijų pagalbos centras.

- Rengiant Regionų plėtros programą (toliau – RPP), RPPl ir pažangos priemones, dėl projektų, kuriais įgyvendinamos pažangos priemonės, rengimui, pažangos priemonių veiklų alternatyvų analizei, alternatyvų poveikio vertinimui, socialinės ekonominės naudos vertinimui taikomų reikalavimų konsultuoja Portfelio valdytojas ir (arba) jo įgaliotas metodinės konsultacijų pagalbos centras.

- Rengiant RPP ir RPPl, tyrimų, analizės, prognozavimo paslaugas teikia ir konsultuoja kompetencijų centras Regioninės plėtros įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka ir už projektų administravimą atsakingos įstaigos.

- Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytos teritorijos erdvinės struktūros, teritorijos naudojimo privalomųjų nuostatų, reikalavimų ir apsaugos principų, teritorijų ekonominio ir socialinio potencialo, funkcinių ryšių konsultuoja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koordinatorė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, kuri, vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 punktu, organizuoja valstybės teritorijos bendrojo plano, valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų ir valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą.

- Rengdamas strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentus strateginio valdymo sistemos dalyvis konsultuojasi su visuomene, socialiniais ir ekonominiais partneriais, nustatydamas ir įtraukdamas į planavimo dokumento rengimo procesą suinteresuotus strateginio valdymo sistemos dalyvius, suinteresuotąsias šalis ir socialinius ir ekonominius partnerius (kompetentingų regionų, miestų, vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovus, kurie turi partnerystei reikiamų kompetencijų, patirties, ekspertinių žinių ir gali užtikrinti atstovavimo lygį bei dalyvavimo aktyvumą pagal teminę ir geografinę aprėptį).

- Bendradarbiavimas ir partnerystė turi būti tęsiami viso strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentų įgyvendinimo metu, suinteresuotus strateginio valdymo sistemos dalyvius ir suinteresuotąsias šalis įtraukiant į pažangos stebėseną, pažangos ataskaitų nagrinėjimą, sprendimų dėl planavimo dokumentų keitimo ar tikslinimo poreikio priėmimą, tam tikslui sudarant priežiūros komitetus, koordinavimo grupes.

- Strateginio valdymo sistemos dalyvis atitinkamo lygmens planavimo dokumento rengimo ir, jeigu pagal atitinkamo planavimo dokumento rengimą reglamentuojančius teisės aktus numatyta, įgyvendinimo metu užtikrina informacijos, susijusios su rengiamu arba įgyvendinamu planavimo dokumentu, viešumą ir galimybę suinteresuotiems strateginio valdymo sistemos dalyviams ir suinteresuotosioms šalims teikti pastabas ir pasiūlymus.

- Viešųjų konsultacijų metodiką ir praktines rekomendacijas dėl jos taikymo rengia ir savo interneto svetainėje skelbia Vyriausybės kanceliarija.

- Vyriausybės kanceliarija rengia ir skelbia savo interneto svetainėje praktines rekomendacijas dėl planavimo dokumentų rengimo valstybės strateginio valdymo sistemos dalyviams.

- Strateginio valdymo sistemoje naudojamų pažangos ir tęstinės veiklos stebėsenos rodiklių sudarymo principus ir jų sudarymo tvarką nustato finansų ministras.

II SKYRIUS

STRATEGINIO LYGMENS PLANAVIMO DOKUMENTAI

PIRMASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJA

- Valstybės pažangos strategija rengiama, tvirtinama, įgyvendinama, pažangos stebėsena, pažangos vertinimas ir atsiskaitymas už pasiektą pažangą atliekami Strateginio valdymo įstatymo 13 straipsnio ir šio skirsnio nustatyta tvarka.

- Valstybės pažangos strategijos projektą rengia Vyriausybės kanceliarija.

- Vyriausybės kanceliarija inicijuoja Valstybės pažangos strategijos rengimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės darbo reglamentas), nustatyta tvarka pateikdama Vyriausybei tvirtinti Valstybės pažangos strategijos rengimo koncepciją. Valstybės pažangos rengimo koncepcijoje nurodomas Valstybės pažangos strategijos rengimo tikslas, rengimo planas, strategijos pagrindinių rengimo etapų terminai, rengimo procese turintys dalyvauti strateginio valdymo sistemos dalyviai, suinteresuotosios šalys ir kita susijusi informacija.

- STRATA atlieka aplinkos analizę ir organizuoja ekspertines diskusijas su suinteresuotosiomis šalimis per ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo Valstybės pažangos strategijos rengimo koncepcijos patvirtinimo dienos. STRATA aplinkos analizės rezultatus pristato subjektams, nurodytiems Strateginio valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punkte.

- Atlikusi aplinkos analizę, STRATA kartu su Vyriausybės kanceliarija parengia naujausiais galimais prognozavimo metodais pagrįstus valstybės pažangos scenarijus, juos pristato subjektams, nurodytiems Strateginio valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punkte, juos aptaria su šiais subjektais ir pateikia Vyriausybei.

- Vyriausybei įvertinus pateiktus valstybės pažangos scenarijus, Vyriausybės kanceliarija parengia Valstybės pažangos strategijos projektą, jį pristato subjektams, nurodytiems Strateginio valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punkte, ir jį aptaria su šiais subjektais.

- Valstybės pažangos strategijos projektą aptarus Metodikos 22 punkte nustatyta tvarka, Vyriausybės kanceliarija pateikia jį Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka Vyriausybei.

- Valstybės pažangos strategijai įgyvendinti rengiamas NPP.

ANTRASIS SKIRSNIS

NACIONALINĖS DARBOTVARKĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PLANAI

- Nacionalinės darbotvarkės rengiamos, tvirtinamos, įgyvendinamos, pažangos stebėsena, pažangos vertinimas ir atsiskaitymas už pasiektą pažangą atliekami Strateginio valdymo įstatymo 14 straipsnio ir Metodikos šio skirsnio nustatyta tvarka.

- Nacionalines darbotvarkes sudaro Strateginio valdymo įstatymo 6 straipsnio 4 punkte nurodyti elementai.

- Siūlymą rengti nacionalinę darbotvarkę Vyriausybės kanceliarijai ir atitinkamai ministerijai pagal ministrui pavestą valdymo sritį gali teikti bet kuris strateginio valdymo sistemos dalyvis.

- Siūlyme rengti konkrečią nacionalinę darbotvarkę turi būti pateikiamas konkrečios nacionalinės darbotvarkės rengimo poreikio pagrindimas, nacionalinės darbotvarkės įgyvendinimo plano (-ų), jei jį (juos) numatoma rengti, poreikio pagrindimas, nacionalinės darbotvarkės rengimo koncepcija, kurioje nurodomas rengimo tikslas, sąsajos su Valstybės pažangos strategija, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija ir NPP numatytais strateginiais tikslais ir pažangos uždaviniais, įvardijamos nacionalinės darbotvarkės struktūrinės dalys, rengimo planas, pagrindinių rengimo etapų terminai, siūlomas nacionalinės darbotvarkės rengimo koordinatorius, rengimo procese turintys dalyvauti strateginio valdymo sistemos dalyviai, suinteresuotosios šalys ir kita susijusi informacija.

- Vyriausybės nutarimo dėl konkrečios nacionalinės darbotvarkės rengimo ir nacionalinės darbotvarkės koordinatoriaus paskyrimo projektą rengia ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka Vyriausybei teikia ministerija, kuriai buvo teiktas atitinkamas siūlymas rengti konkrečią nacionalinę darbotvarkę. Kartu su nutarimo projektu pateikiama Metodikos 28 punkte nurodyta nacionalinės darbotvarkės rengimo koncepcija.

- Parengus nacionalinės darbotvarkės projektą, tos nacionalinės darbotvarkės koordinatorius, turintis Vyriausybės teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę, o kai nacionalinės darbotvarkės koordinatorius tokios teisės neturi, – atitinkamas ministras pagal jam pavestą valdymo sritį, nacionalinės darbotvarkės projektą Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Vyriausybei.

- Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus konkrečią nacionalinę darbotvarkę, prireikus inicijuojamas NPP keitimas. Atitinkamus siūlymus keisti NPP nacionalinės darbotvarkės koordinatorius teikia Vyriausybės kanceliarijai.

- Nacionalinės darbotvarkės įgyvendinamos įgyvendinant nacionalinių darbotvarkių planus ir (arba) nacionalines plėtros programas ir strateginius veiklos planus (toliau – SVP).

- Nacionalinių darbotvarkių įgyvendinimo planai rengiami, tvirtinami, įgyvendinami, pažangos stebėsena, pažangos vertinimas ir atsiskaitymas už pasiektą pažangą atliekami Strateginio valdymo įstatymo 19 straipsnio ir Metodikos 30 punkto nustatyta tvarka.

- Nacionalinių darbotvarkių planus sudaro Strateginio valdymo įstatymo 7 straipsnio 4 punkte nurodyti elementai.

- Patvirtinus konkrečią nacionalinę darbotvarkę ir (arba) nacionalinės darbotvarkės  įgyvendinimo planą, šiuose planavimo dokumentuose numatyti už atitinkamų priemonių įgyvendinimą atsakingi strateginio valdymo sistemos dalyviai inicijuoja konkrečioje nacionalinėje darbotvarkėje arba nacionalinės darbotvarkės įgyvendinimo plane nurodytų priemonių įtraukimą į nacionalines PP, teikdami atitinkamus pasiūlymus nacionalines PP rengusioms ministerijoms arba Vyriausybės kanceliarijai.

TREČIASIS SKIRSNIS

NPP

- NPP rengiamas, tvirtinamas, įgyvendinamas, pažangos stebėsena, pažangos vertinimas ir atsiskaitymas už pasiektą pažangą atliekami Strateginio valdymo įstatymo 15 straipsnio ir šio skirsnio nustatyta tvarka.

NPP rengimas ir tvirtinimas

- NPP sudaro šios dalys:

  - įvadas – nurodoma NPP paskirtis, struktūra, jos paaiškinimas, esminės rengimo aplinkybės, susiję dokumentai, sėkmingo jo įgyvendinimo sąlygos ir kiti elementai, svarbūs NPP turiniui suprasti;

  - aplinkos analizė – nurodomi analizuojami pagrindiniai socialiniai, aplinkos ir ekonominiai, politiniai, prireikus ir kiti rodikliai, jų kaitos tendencijos, palyginimas su ES ir kitomis valstybėmis, vertinamas tarptautinis kontekstas, ateities tendencijos, ES ir tarptautiniai įsipareigojimai, bendrieji tikslai ir kryptys, nurodoma vertinama ankstesnio laikotarpio NPP įgyvendinimo geroji patirtis ir pamokos, nustatomi pagrindiniai šalies raidos iššūkiai ir pažangos galimybės;

  - horizontalieji principai – pateikiamas horizontaliųjų principų aprašymas, pagrindžiamas jų išskyrimas, nurodomi horizontaliųjų principų koordinatoriai, nustatomi kiekybiniai horizontaliųjų principų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai, pateikiamos faktinės reikšmės ir suplanuojamos siektinos tarpinės ir galutinės reikšmės;

  - strateginiai tikslai ir pažangos uždaviniai – nurodomi strateginiai tikslai, kuriais parodomas esamos būklės pokytis, kurio bus siekiama įgyvendinant valstybės pažangos viziją ir vystymosi kryptis, pateikiamas strateginių tikslų pagrindimas remiantis aplinkos analize ir joje nurodytais šalies raidos iššūkiais bei pažangos galimybėmis, nurodomi pažangos uždaviniai, kurie bus įgyvendinami siekiant strateginių tikslų, numatomi kiekybiniai ir kokybiniai strateginių tikslų ir pažangos uždavinių poveikio rodikliai, pateikiamos jų pradinės reikšmės ir suplanuojamos tarpinės bei galutinės siekiamos reikšmės;

  - finansavimas ir finansinės projekcijos – pateikiamos finansinės projekcijos, parengtos vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymo 10 straipsniu ir Metodikos 49–51 punktais;

  - įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas, atskaitomybė – nurodomi strateginio valdymo sistemos dalyviai, atsakingi už strateginių tikslų pasiekimą ir pažangos uždavinių įgyvendinimą, ir NPP įgyvendinimo procese dalyvaujantys strateginio valdymo sistemos dalyviai, taip pat nurodomi strateginio valdymo sistemos dalyviai, atsakingi už suplanuotų strateginių tikslų ir pažangos uždavinių bei horizontaliųjų principų įgyvendinimo poveikio rodiklių pasiekimą ir jų stebėseną, nustatomas vertinimo reguliarumas, kitos svarbios stebėsenos ir vertinimo nuostatos.

- NPP rengimą inicijuoja Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka pateikdama Vyriausybei tvirtinti Valstybės pažangos strategijos rengimo koncepciją.

- Valstybės pažangos strategijos rengimo koncepcijoje turi būti pagrindžiamas NPP rengimo poreikis ir spręstinos problemos, nurodomas rengimo tikslas, principai, taip pat NPP rengimo planas, kuriame nurodomi rengimo etapų terminai, NPP rengiantis strateginio valdymo sistemos dalyvis ir rengiant NPP dalyvaujantys strateginio valdymo dalyviai, jų funkcijos rengiant NPP, planuojamos sudaryti darbo grupės, konsultavimosi su socialiniais ir ekonominiais partneriais, suinteresuotosiomis šalimis, Seimo komitetais ir komisijomis planas bei komunikacijos planas.

- Finansines projekcijas rengia Finansų ministerija, horizontaliuosius principus, strateginius tikslus, pažangos uždavinius ir poveikio rodiklius, įvertinę strateginių tikslų pasiekimo ir pažangos uždavinių įgyvendinimo rizikas, formuluoja strateginio valdymo sistemos dalyviai, nurodyti Strateginio valdymo įstatymo 3 straipsnio 17 dalies 3, 10 ir 11 punktuose, remdamiesi aplinkos analizės išvadomis ir konsultuodamiesi su socialiniais ir ekonominiais partneriais bei kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

- Ne vėliau kaip likus pusei metų iki galiojančio NPP termino pabaigos NPP rengiantis strateginio valdymo sistemos dalyvis naujo NPP projektą pristato Seimo komitetams.

- NPP keitimą, nepasibaigus galiojančio NPP terminui, inicijuoja Vyriausybės kanceliarija savo, Portfelio valdytojo arba PP valdytojo siūlymu. Keičiant NPP, Metodikos 38, 39 punktai netaikomi. Keičiant NPP nuostatas, nesusijusias su strateginiais tikslais, pažangos uždaviniais, poveikio rodikliais ir horizontaliaisiais principais, netaikomas taip pat ir Metodikos 41 punktas. NPP keičiamas Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.

NPP įgyvendinimas

- Portfelio valdytojo iniciatyva NPP įgyvendinimo priežiūrai vykdyti sudaromas NPP priežiūros komitetas (toliau – NPP komitetas). Į NPP komiteto sudėtį įtraukiami strateginio valdymo sistemos dalyviai, atsakingi už strateginių tikslų pasiekimą ir pažangos uždavinių įgyvendinimą, ir NPP įgyvendinimo procese dalyvaujantys strateginio valdymo sistemos dalyviai, horizontaliųjų principų koordinatoriai bei socialiniai ir ekonominiai partneriai. Ne mažiau kaip vieną trečdalį NPP komiteto narių turi sudaryti socialiniai ir ekonominiai partneriai.

- NPP komiteto institucinę sudėtį nustato Vyriausybė. NPP komiteto sekretoriato funkcijas vykdo Portfelio valdytojas.

- NPP komitetas, siekdamas užtikrinti nuoseklų ir koordinuotą NPP strateginių tikslų pasiekimą, svarsto PP ir RPP įgyvendinimo eigą, metines NPP įgyvendinimo pažangos ataskaitas, pasiūlymus dėl finansinių projekcijų ir jų proporcijų paskirstymo valstybės veiklos sritims keitimo poreikius ir atlieka kitas Vyriausybės nustatytas funkcijas.

- Gali būti steigiami finansavimo šaltinio priežiūros, stebėsenos ar panašaus pobūdžio komitetai, jeigu atskirų finansavimo šaltinių administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose tai numatyta.

- Horizontaliųjų principų koordinatoriai, kurie nurodomi NPP, koordinuoja horizontaliųjų principų įtraukimą į nacionalines PP, stebi horizontaliųjų principų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimą, teikia metodinę pagalbą dėl horizontaliųjų principų įgyvendinimo stebėsenos ministerijoms, skatina NPP dalyvių bendradarbiavimą horizontaliųjų principų įgyvendinimo klausimais.

- Horizontaliųjų principų koordinatoriai turi teisę teikti pasiūlymus PP valdytojams, strateginio valdymo sistemos dalyviams, planuojantiems ir (ar) įgyvendinantiems pažangos priemones ir (ar) projektus, dėl pažangos priemonių ir (ar) projektų įgyvendinimo sąlygų, siekiamų stebėsenos rodiklių, gauti iš jų kas ketvirtį informaciją apie pažangos priemonių ir projektų įgyvendinimą.

NPP finansinių projekcijų rengimas

- NPP finansinės projekcijos apima visus finansavimo šaltinius, kuriuos gali naudoti valstybė siekiant NPP strateginių tikslų ir įgyvendinant pažangos uždavinius. Projekcijos sudaromos vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytais kriterijais tokiais etapais:

  - Remiantis vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijumi ir po jo rengiama ilgalaike makroekonomine projekcija sudaroma bendra valdžios sektoriaus pajamų projekcija. Prognozuojama atsižvelgiant į planuojamas ir (arba) įgyvendinamas mokesčių ir struktūrines reformas ir jų poveikio vertinimus, į vykdomus valdžios sektoriaus išlaidų mažinimo veiksmus (paslaugų centralizavimas, turto optimizavimas ir pan.), skolinimosi galimybes, ilgalaikes bendrojo vidaus produkto potencialo ir darbo užmokesčio fondo augimo projekcijas, ES fondų ir kitos tarptautinės paramos galimus investicijų finansavimo šaltinius ir šiems finansiniams šaltiniams taikomus apribojimus, galimybes taikyti viešosios ir privačios partnerystės būdą, diskrecinių mokestinių pajamų ir (arba) išlaidų padidinimo ir (arba) sumažinimo pažangos priemonių poveikio vertinimą.

  - Nustatoma pajamų dalis, kuri gali būti panaudota strateginių tikslų pasiekimui ir pažangos uždavinių įgyvendinimui finansuoti, – iš Metodikos 49.1 papunktyje nurodytos bendros valdžios sektoriaus projekcijos atimamos bendros visų valstybės veiklos sričių prognozuojamos tęstinės veiklos išlaidos NPP įgyvendinimo laikotarpiui.

  - Pajamų, kurios gali būti panaudotos strateginių pokyčių tikslų pasiekimui ir pažangos uždavinių įgyvendinimui finansuoti, apimtis nustatoma:

    - įvertinus pastarųjų metų tendencijas ir numatomus pokyčius, pagrįstus objektyvių vidinių ir išorinių veiksnių poveikiu;

    - įvertinus būtiną tęstinei veiklai skirtų išlaidų padidėjimo sumą tam tikriems sektoriams, atsižvelgiant į kituose teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus;

    - įvertinus tikėtiną tęstinei veiklai skirtų išlaidų padidėjimą įgyvendinant planuojamus pokyčius.

  - Sudaromos preliminarios atitinkamo planavimo laikotarpio ES fondų lėšų ir jų privalomojo bendrojo finansavimo sumos proporcijos NPP strateginiams tikslams pasiekti:

    - įvertinamas ES fondų lėšų investicijų poreikis kiekvienam tikslui pasiekti;

    - įvertinami ES teisės aktuose nustatyti ES fondų lėšų investavimo į tam tikras sritis reikalavimai.

  - Apskaičiuojamos kitos tarptautinės paramos (kartu su privalomojo nacionalinio finansavimo lėšomis), planuojamos panaudoti per NPP įgyvendinimo laikotarpį, projekcijos ir nustatomos finansavimo proporcijos NPP strateginiams tikslams pasiekti, vadovaujantis šios tarptautinės paramos investicijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

  - Vadovaujantis ES teisės aktų nuostatomis dėl ES fondų įnašo, apskaičiuojama privaloma bendrojo nacionalinio finansavimo lėšų suma ir nustatomi nacionalinio finansavimo lėšų šaltiniai (valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, privatus kapitalas). Likusios pagal Metodikos 49.1 ir 49.2 papunkčius apskaičiuotos valstybės biudžeto lėšos paskirstomos valstybės veiklos sritims, atsižvelgiant į nustatytus ilgalaikius šalies prioritetus, vykdomas struktūrines reformas, Europos Komisijos, Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo ir kitų tarptautinių institucijų ir organizacijų rekomendacijas ir valstybės biudžeto galimybes.

  - Sumuojamos visos pažangos lėšos, priskirtinos vienai valstybės veiklos sričiai, ir apskaičiuojama jų dalis nuo bendros NPP finansinės projekcijos, atsižvelgiant į:

49.7.1. visus atitinkamai valstybės veiklos sričiai priskirtus strateginių tikslų uždavinius;

49.7.2. istorinius duomenis apie ankstesnių planavimo laikotarpių valstybės biudžeto lėšų paskirstymo proporcijas;

49.7.3. kiekvienos valstybės veiklos srities institucijų pokyčių įgyvendinimo pajėgumus ir gebėjimus panaudoti pažangos lėšas, atsižvelgiant į ankstesnių metų valstybės biudžeto panaudojimo duomenis.

- Finansinės projekcijos peržiūrimos ne rečiau kaip du kartus per metus (teikiant Vyriausybei tvirtinti tam tikrų metų Lietuvos stabilumo programą ir tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą (toliau – Biudžeto projektas) Seimui) arba atsiradus poreikiui, atsižvelgiant į Strateginio valdymo įstatymo 10 straipsnyje nustatytus kriterijus. Tikslinant NPP finansines projekcijas atsižvelgiama į ūkio ciklinius svyravimus ir pagal galimybes siekiama šiuos svyravimus švelninti.

- Atlikęs Metodikos 50 punkte nurodytą finansinių projekcijų peržiūrą, Portfelio valdytojas teikia siūlymus Vyriausybei dėl finansinių projekcijų ir (arba) jose numatytų lėšų paskirstymo valstybės veiklos sritims tikslinimo.

III SKYRIUS

PROGRAMAVIMO LYGMENS PLANAVIMO DOKUMENTAI

PIRMASIS SKIRSNIS

VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

- Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas rengiamas siekiant suplanuoti Vyriausybės programos, kuri rengiama ir tvirtinama vadovaujantis Vyriausybės įstatymu, nuostatų įgyvendinimą.

- Vyriausybės kanceliarija organizuoja Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projekto rengimą, inicijuoja NPP, nacionalinių PP peržiūrą, kartu su ministerijomis nustato NPP strateginių tikslų ir pažangos uždavinių bei nacionalinių PP pažangos priemonių atitiktį Vyriausybės programos prioritetams, NPP, PP ir RPP, jų pažangos priemonės ir (arba) projektai keičiami, jei nustatomas poreikis keisti šiuos dokumentus. Siūlymą peržiūrėti ilgalaikes valstybines saugumo stiprinimo programas Vyriausybės kanceliarija teikia Seimui.

- Vyriausybės kanceliarija įvertina iš ministerijų ir kitų suinteresuotų institucijų gautus siūlymus ir pradeda rengti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projektą: sudaro Vyriausybės programos prioritetus atitinkančių esamų ir tęsiamų nacionalinių PP priemonių sąrašą, parengia priemonių keitimo ir naujų pažangos priemonių rengimo planą, nurodydama šių priemonių įgyvendinimo terminus ir vykdytojus.

- Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą tvirtina Vyriausybė.

- Vyriausybės kanceliarija gali inicijuoti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano peržiūrą ir patikslinimą, jeigu tam yra objektyviai pagrįstų priežasčių.

ANTRASIS SKIRSNIS

NACIONALINĖS PP

- Nacionalinės PP rengiamos, tvirtinamos, įgyvendinamos, jų stebėsena, vertinimai ir atsiskaitymas už pasiektą pažangą atliekami Strateginio valdymo įstatymo 7 straipsnio 1 punkto, 17 straipsnio ir šio skirsnio nustatyta tvarka. Nacionalines PP sudaro: PP, ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos ir RPP.

- PP ir RPP įgyvendinimo trukmė parenkama tokia, kokios reikia konkrečiam pažangos uždaviniui įgyvendinti ir rezultatams pasiekti. PP ir RPP gali būti pradedamos įgyvendinti vėliau, negu nustatyta NPP įgyvendinimo pradžia, bet PP ir RPP įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė negu NPP įgyvendinimo laikotarpis (atsižvelgiant į NPP finansinių projekcijų ribas).

- Kai pažangos priemonės ar projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ilgesnė negu NPP (pavyzdžiui, laikas reformai pasirengti ir ją įgyvendinti, dideliam infrastruktūros projektui parengti ir jį įgyvendinti), veiksmai planuojami etapais ir į PP įtraukiami tik tie etapai, kuriuos įmanoma įgyvendinti per NPP įgyvendinimo laikotarpį, atitinkamai nustatant pažangos uždavinių siektinus rezultatus, įtraukiami tik tie rezultatai, kuriuos bus įmanoma pasiekti per NPP įgyvendinimo laikotarpį.

- PP rengiama siekiant koordinuotai įgyvendinti NPP strateginiams tikslams pasiekti nustatomus pažangos uždavinius toje pačioje valstybės veiklos srityje, sudaryti pagrindą ilgalaikiam pažangos lėšų poreikio planavimui ir valdymui, prioriteto tvarka nustatyti pažangos uždavinių pažangos priemones. PP gali būti rengiama tik vienai valstybės veiklos sričiai (arba jos daliai) ir apimti vieną ir daugiau NPP pažangos uždavinių, priskirtų atitinkamai valstybės veiklos sričiai. Pažangos uždavinių sujungimas į vieną PP turi būti logiškai pagrįstas.

- RPP rengiama siekiant sudaryti sąlygas kompleksiškai įgyvendinti NPP nustatytus pažangos uždavinius regionų lygiu, detalizuojant skirtingiems NPP strateginiams tikslams priskirtus pažangos uždavinius ir jų stebėsenos rodiklius regionams, nustatant išankstines sąlygas ir pažangos uždaviniams įgyvendinti skirtas finansinių projekcijų dalis regionų lygiu. RPP gali būti rengiama daugiau negu vienai valstybės veiklos sričiai.

- Ilgalaikė valstybinė saugumo stiprinimo programa rengiama siekiant NPP nustatytų strateginių tikslų ir įgyvendinti pažangos uždavinius, atitinkančius Nacionalinėje saugumo strategijoje nustatytus valstybės nacionalinio saugumo sistemos plėtros, užsienio, gynybos ir vidaus politikos prioritetus, ilgalaikius ir vidutinio laikotarpio uždavinius valstybės saugumo būklei užtikrinti. Ilgalaikėje valstybinėje saugumo stiprinimo programoje nurodoma aplinkos analizė, įgyvendinimo laikotarpis, strateginiai tikslai, pažangos uždaviniai ir prioritetai, siekiamų tikslų kryptys ir įgyvendinančiosios institucijos, rezultatų vertinimo kriterijai, finansinių projekcijų dalis.

Portfelis

- Nacionalinės PP sujungiamos į Portfelį, kuris valdomas vadovaujantis strateginio valdymo sistemos principais.

- Portfelio valdytojas, vadovaudamasis Strateginio valdymo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatomis:

  - vertina siūlomos nacionalinės PP atitiktį konkrečiai valstybės veiklos sričiai nustatytiems pažangos uždaviniams, PP ir RPP rengimo ir derinimo reikalavimams, nacionalinių PP nustatomą problemų aprašymo aiškumą, problemos pagrįstumą ir mastą, nacionalinių PP nustatytų problemų atsiradimui įtakos turinčių priežasčių pateikimo logiškumą;

  - vertina siūlomų pažangos priemonių pagrindimo kokybę ir efektyvumą;

  - siekdamas subalansuoti Portfelį, vertina nacionalinių PP atitiktį NPP nustatytoms finansinėms projekcijoms, pažangos priemonių įgyvendinimo finansines galimybes, PP finansinių projekcijų dalies atitiktį tarptautinės paramos ir (arba) ES fondų administravimo ir finansavimo teisės aktų reikalavimams, finansavimo atitinkamų metų valstybės biudžeto lėšomis galimybes, nacionalinių pažangos priemonių siekiamų rezultatų ilgalaikį poveikį tęstinėms biudžeto išlaidoms, nacionalinių PP suplanuotų NPP poveikio rodiklių pasiekimo galimybes ir perspektyvas;

  - stebi ir analizuoja nacionalinių PP stebėsenos rodiklių pasiekimo ir pažangos lėšų panaudojimo rezultatus ir, jei tai būtina siekiant laiku pasiekti NPP strateginius tikslus, įgyvendinti pažangos uždavinius ir efektyviai panaudoti pažangos lėšas, teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl NPP ir PP tikslinimo finansinių projekcijų peržiūros ir (arba) jų perskirstymo tarp tos pačios valstybės veiklos srities uždavinių, jei būtina, – tarp valstybės veiklos sričių;

  - kartu su kitais strateginio valdymo sistemos dalyviais, vadovaujančiosiomis institucijomis ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija nustato bendrųjų administracinių gebėjimų, reikalingų efektyviam strateginio valdymo sistemos veikimui, stiprinimo poreikį ir koordinuoja šių gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimą. Specialiųjų administracinių gebėjimų, nustatytų ES fondų ir (ar) tarptautinės paramos finansavimo šaltinio programavimo dokumente ir (arba) jį reglamentuojančiuose teisės aktuose, stiprinimą koordinuoja atitinkama vadovaujančioji institucija.

- Portfelio subalansavimas vykdomas grupuojant:

  - PP pažangos priemones pagal pažangos uždavinius, priskirtus konkrečiam NPP strateginiam tikslui, nustatant įstaigų grupę, kuri bus atsakinga už atitinkamo NPP strateginio tikslo pasiekimą.

  - PP pagal valstybės veiklos sritis, kurioms priskiriami pažangos uždaviniai. Vienos valstybės veiklos srities PP rinkinys turi atspindėti skirtingų NPP pažangos uždavinių rinkinį, kurį turės įgyvendinti atitinkama atsakinga ministerija, ir apibūdinti pažangą, kurios siekiama šioje srityje.

- Nacionalinių PP valdytojai (Vyriausybės kanceliarija ir ministerijos, atsakingos už atitinkamai valstybės veiklos sričiai priskirtų NPP pažangos uždavinių įgyvendinimą) valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 ateinantiems metams planuoja, atsižvelgdami į NPP nustatytos finansinės projekcijos proporcijas strateginiams tikslams pasiekti ir (arba) pažangos uždaviniams įgyvendinti, vadovaudamiesi atitinkamų metų Lietuvos stabilumo programa arba atitinkamų metų Biudžeto projektu, ES fondų lėšų naudojimo planu ir valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pažangos veikloms finansuoti skirta biudžeto lėšų dalis negali būti naudojama tęstinės veiklos išlaidoms finansuoti, išskyrus laikotarpius, kai paskelbiamos išskirtinės aplinkybės arba tai numatyta naujoje Vyriausybės programoje. Tačiau tęstinių išlaidų mažėjimo sąskaita gali būti didinama pažangos lėšų dalis, taip pat, didėjant tęstinėms išlaidoms dėl poreikio palaikyti pažangos veiklų rezultatus, pažangos lėšų dalis atitinkamai mažėja. Vidutinio laikotarpio biudžeto išlaidų pažangos veikloms finansuoti lubos nustatomos arba esant poreikiui atnaujinamos parengus atitinkamų metų Lietuvos stabilumo programą arba atitinkamų metų Biudžeto projektą bei įvertinus, kokią išlaidų dalį sudarys tęstinės išlaidos.

- Portfelio valdytojas, gavęs nacionalinių PP valdytojų parengtą informaciją apie ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų poreikį 3 artimiausiems metams, įvertina nacionalinių PP lėšų poreikio sumas ir, atlikęs Metodikos 64.3 papunktyje numatytus portfelio subalansavimo veiksmus, parengia apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto lėšų poreikį pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus Biudžeto projektui sudaryti.

PP rengimas

- PP rengia PP valdytojai. PP valdytojas pažangos priemones, skirtas NPP numatytiems pažangos uždaviniams įgyvendinti, planuoja dviem etapais:

  - Pirmajame planavimo etape PP valdytojas sujungia logiškai susijusius jam priskirtus pažangos uždavinius, nustato PP apimtį ir rengiamų PP skaičių, nustato sprendžiamas problemas ir jų atsiradimo priežastis, numato finansinių projekcijų dalį (išskyrus finansinių projekcijų dalį Vyriausybei nepavaldžiam ir neatskaitingam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui (toliau – Vyriausybei neatskaitingas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas) ir finansavimo šaltinius bei pažangos priemones. Finansinių projekcijų dalis Vyriausybei neatskaitingam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui apskaičiuojama pagal Metodikos 49.7 papunktį ir patvirtinama Vyriausybei tvirtinant atitinkamą nacionalinę PP. Pirmas pažangos priemonių planavimo etapas baigiamas Vyriausybei patvirtinus PP. Jeigu problemų analizės metu nustatoma, kad problemai spręsti būtinas Regionų plėtros tarybos (toliau – RPT) ir (ar) savivaldybių dalyvavimas, PP valdytojas Metodikos 69 punkte nustatyta tvarka siūlo šiai problemai spręsti reikalingas pažangos priemones nustatyti RPPl.

  - Antrajame planavimo etape PP valdytojas įvertina problemos priežasčių šalinimo būdų alternatyvas, pasirenka geriausią alternatyvą problemai išspręsti arba jos mastui sumažinti, parengia pažangos priemonės aprašą, kuriame nustato pažangos priemonės finansavimo planą ir siekiamus rezultato ir produkto rodiklius. Jei paskirtas už pažangos priemonės įgyvendinimą atsakingas pažangos priemonės koordinatorius, pažangos priemonės aprašą parengia šis koordinatorius. Šio punkto nuostatos netaikomos rengiant regioninę pažangos priemonę.

- PP rengiama pagal Metodikos 3 priede nustatytą formą. PP sudaro šie skyriai:

  - PP paskirtis. Šiame skyriuje:

    - nurodoma valstybės veiklos sritis, kurioje bus įgyvendinama PP;

    - pagrindžiama NPP pažangos uždavinių įtraukimo į PP logika;

    - nurodomas kiekvieno NPP pažangos uždavinio rodiklis ir (arba) strateginio tikslo rodiklis;

    - remiantis objektyviais informacijos šaltiniais (audito institucijos, Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ar kitų institucijų ar tarptautinių organizacijų atliktais vertinimais, statistiniais duomenimis ir kita informacija), nurodomos pagrindinės sprendžiamos problemos ir jų mastas, siekiamas kokybinis pokytis;

    - pateikiamos problemos priežasčių analizės išvados (prioriteto tvarka (pagal poveikį problemai, pavyzdžiui, poveikis valstybės biudžetui, tikslinės grupės dydis ir panašiai) nurodomos priežastys, kurios turi būti šalinamos, ir priemonės, kuriomis bus sprendžiama problema). Kai PP valdytojas siūlo problemai spręsti reikalingas pažangos priemones nustatyti RPPl, PP skyriuje „Spręstinos problemos priežastys“ nurodoma, kad giluminės problemos priežastys bus analizuojamos rengiant RPPl.

  - Finansinių projekcijų dalis. Šiame skyriuje nurodomos kiekvienam PP įgyvendinamam NPP pažangos uždaviniui priskiriama finansinių projekcijų dalis ir visi finansavimo šaltiniai, kuriais numatoma finansuoti šį pažangos uždavinį, pavyzdžiui, ES fondai, kitos tarptautinės paramos lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetas, valstybės ar savivaldybių įmonių lėšos, privataus sektoriaus lėšos.

  - Pažangos priemonių rinkinys. Šiame skyriuje pagal į PP įtrauktus NPP pažangos uždavinius nurodomas numatomas jo įgyvendinimo pažangos priemonių rinkinys ir tuo atveju, kai problemų analizės metu nustatoma, kad problemai (-oms) spręsti būtinas RPT ir (ar) savivaldybių dalyvavimas, – regioninių pažangos priemonių (t. y. NPP pažangos uždavinio (-ių) investicinių (-ės) krypčių (-ies), įgyvendinamų (-os) RPP ir RPPl ir nustatomų pagal Metodikos 71 punkto nuostatas) rinkinys. Pažangos priemonių rinkinys turi parodyti, kokias gilumines problemos priežastis bus siekiama pašalinti ar sumažinti jų neigiamą įtaką. Pažangos priemonės pavadinimas neturi nurodyti konkretaus problemos sprendimo būdo, tik jo įgyvendinimo kryptį. Kiekvienai pažangos priemonei nurodoma:

    - būtinos sąlygos, nuo kurių priklauso efektyvus pažangos priemonės įgyvendinimas (problemos sprendimas), kai sąlygos žinomos PP rengimo metu;

    - rezultato rodikliai bei jų pradinė ir planuojama galutinė reikšmės;

    - informacija, kokių strateginio valdymo sistemos dalyvių dalyvavimas būtinas planuojant ir įgyvendinant pažangos priemonę, užtikrinant horizontaliųjų principų taikymą ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytų teritorijos naudojimo privalomųjų nuostatų laikymąsi;

    - informacija apie pažangos priemonių koordinatorius (jei koordinatoriai paskiriami);

    - kita svarbi informacija (pavyzdžiui, ar pažangos priemone prisidedama prie horizontaliojo principo, Nacionalinės reformų darbotvarkės ar Vyriausybės programos įgyvendinimo).

- Kartu su PP rengiamas PP pagrindimas, kuris pildomas pagal Metodikos 4 priedą. Šiame PP priede pagrindžiama PP dalyje „Plėtros programos paskirtis“ nurodyta informacija: remiantis objektyviais informacijos šaltiniais išnagrinėjamos giluminės kiekvienos problemos priežastys, nustatomi loginiai ryšiai tarp jų, nurodoma jų įtaka problemos mastui, nustatomi problemos ar jos priežasčių teritoriniai skirtumai.

- Regioninės pažangos priemonės pavadinimas turi parodyti konkretų NPP pažangos uždavinį ar jo dalį, prie kurio įgyvendinimo bus prisidedama įgyvendinant RPPl pažangos priemones. PP valdytojo asignavimai regioninei pažangos priemonei įgyvendinti planuojami PP valdytojo SVP. PP kiekvienai regioninei pažangos priemonei nurodoma:

  - regioninei pažangos priemonei įgyvendinti skiriamos pažangos lėšos ir jų finansavimo šaltiniai;

  - su regionine pažangos priemone susijęs NPP pažangos uždavinio poveikio rodiklis ir (ar) jo dalis;

  - kai reikia, su NPP pažangos uždavinio poveikio rodikliu susieta išankstinė sąlyga.

- Į PP rengimo procesą PP valdytojas įtraukia Strateginio valdymo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytas ir kitas įgyvendinant atitinkamą NPP pažangos uždavinį dalyvaujančias institucijas. Siekiant pagerinti PP kokybę ir atitiktį visuomenės poreikiams, į PP rengimo procesą taip pat įtraukiami ne mažiau nei 2 socialinių ir ekonominių partnerių organizacijų atstovai (pasirenkami partneriai, susiję su sprendžiama problema ir atstovaujantys kuo daugiau suinteresuotųjų šalių), kurie gali prisidėti prie problemų analizės, pažangos priemonių formulavimo ir projektų atrankos kriterijų ir (arba) įgyvendinimo sąlygų nustatymo. PP valdytojas sudaro PP rengimo darbo grupę (toliau – PP darbo grupė), į kurią įtraukiami šiame punkte nurodytų institucijų atstovai. Prireikus PP darbo grupė gali veikti steigdama pogrupius pažangos priemonėms suplanuoti.

- PP darbo grupė nustato atitinkamo NPP pažangos uždavinio problemas ir jų gilumines priežastis (kai problemai spręsti reikalingas pažangos priemones numatoma suplanuoti RPPl, giluminių priežasčių analizė atliekama RPPl), planuoja pažangos priemones problemoms spręsti, siūlo tokių priemonių įgyvendinimo terminus ir vykdytojus, užtikrina priemonių atitiktį horizontaliesiems principams. Į PP darbo grupę turi būti įtraukiamos ir kitos suinteresuotos institucijos, jeigu nustatant gilumines problemų priežastis paaiškėja, kad priežastys susijusios su šių institucijų kompetencija.

- Dalyvauti PP darbo grupės posėdžiuose taip pat kviečiami strateginio valdymo sistemos dalyviai, atsakingi už regioninės plėtros politiką, nacionalinės darbotvarkės kovos su korupcija koordinatoriai, horizontaliųjų principų koordinatoriai, nacionalinių darbotvarkių koordinatoriai, ES teisės aktais nustatytų privalomų rengti planavimo dokumentų koordinatoriai.

- PP valdytojas turi užtikrinti, kad apie PP darbo grupės sudarymą ir planuojamus susitikimus socialiniai ir ekonominiai partneriai būtų informuoti, su PP darbo grupės veikla susijusi medžiaga jiems būtų pateikiama laiku, todėl informaciją apie planuojamą rengti PP ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki PP rengimo pradžios (pirmojo PP darbo grupės posėdžio) skelbia savo interneto svetainėje, nurodydamas:

  - PP pavadinimą;

  - PP sujungiamus NPP pažangos uždavinius;

  - numatomas PP rengimo pradžios ir pabaigos datas;

  - PP darbo grupės planuojamų ir įvykusių susitikimų datas ir jų metu priimtus sprendimus;

  - už PP rengimo koordinavimą atsakingą asmenį ir jo kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

  - informaciją apie planuojamus ir įvykusius PP projektų viešus aptarimus;

  - kitą PP rengimui svarbią informaciją.

- Metodikos 84 punkte nurodytą informaciją, kartu pateikdamas interneto svetainės, kurioje ši informacija skelbiama, nuorodą, PP valdytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po informacijos paskelbimo dienos teikia Portfelio valdytojui bei Vyriausybės kanceliarijai ir užtikrina, kad paskelbta informacija būtų nuolat atnaujinama.

- PP darbo grupės sprendimų rezultatus ir siūlymus dėl PP projekto PP valdytojas fiksuoja PP projekte, kurį aptaria su suinteresuotosiomis šalimis organizuodamas viešus aptarimus. Siūlymai, dėl kurių nepavyksta pasiekti susitarimo, taip pat PP valdytojo argumentai dėl siūlymų, į kuriuos neatsižvelgiama, pateikiami PP projekto lydimojoje medžiagoje.

- Jeigu rengiant PP problemų analizės metu nustatoma, kad problemos sprendimą ir vienos ar kelių jai įtakos turinčių priežasčių ar dalies jų šalinimą pagal kompetenciją tikslinga koordinuoti kitos PP valdytojui arba Vyriausybei nepavaldžiam ir (arba) neatskaitingam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui, PP valdytojas, suderinęs su atitinkamu kitos PP valdytoju arba Vyriausybei neatskaitingu asignavimų valdytoju, atitinkamoje PP nurodo kitos PP valdytoją arba Vyriausybei neatskaitingą asignavimų valdytoją kaip konkrečios pažangos priemonės koordinatorių.

- Kai PP valdytojas PP nurodo pažangos priemonės koordinatorių konkrečiai pažangos priemonei įgyvendinti, prie atitinkamos PP pažangos priemonių rinkinyje nurodytos pažangos priemonės, už kurios įgyvendinimą atsakingas pažangos priemonės koordinatorius, nurodoma priemonei įgyvendinti planuojamų lėšų finansinės projekcijos dalis, tenkanti NPP pažangos uždavinio poveikio rodiklio daliai, arba pagal Metodikos 68.1 papunktį apskaičiuota Vyriausybei neatskaitingam asignavimų valdytojui numatyta finansinės projekcijos dalis. Tokiai priemonei įgyvendinti planuojami asignavimai nurodomi pažangos priemonės koordinatoriaus SVP. Jei pažangos priemonės koordinatoriumi numatomas Vyriausybei neatskaitingas asignavimų valdytojas, kartu su Portfelio valdytojui teikiamu PP projektu teikiama informacija apie pažangos lėšų finansinės projekcijos dalies apskaičiavimą ir skaičiavimo pagrindimas. Pagal Metodikos 69 punktą PP darbo grupės parengtą, su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koordinatoriumi ir horizontaliųjų principų koordinatoriais suderintą, su suinteresuotosiomis šalimis bei socialiniais ir ekonominiais partneriais aptartą PP projektą, suderinęs su Portfelio valdytoju, PP valdytojas teikia Vyriausybei tvirtinti Vyriausybės darbo reglamente nustatyta tvarka.

Pažangos priemonių planavimas

- Pažangos priemonė planuojama siekiant spręsti PP, RPP ir NPP nustatytą problemą, pašalinti konkrečias jai įtaką darančias gilumines priežastis arba sumažinti jų poveikį.

- Pažangos priemonę planuojantis nacionalinės PP valdytojas, RPT ir pažangos priemonės koordinatorius turi siekti, kad PP darbo grupės ir RPP rengimo darbo grupės (toliau – RPP darbo grupė) nustatyta problema būtų sprendžiama užtikrinant geriausią rezultatą investuotomis pažangos lėšomis ir pažangos uždaviniui nustatytų poveikio rodiklių pasiekimą, todėl PP valdytojas, pažangos priemonės koordinatorius ar RPT:

  - įvertina ir nustato siekiamą pažangos priemonės poveikį, tikslinę grupę, laukiamą pokytį, įgyvendinimo teritoriją ir erdvinius apribojimus, atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytas teritorijos naudojimo privalomąsias nuostatas, detalizuoja pažangos priemonės poreikį;

  - atlieka pažangos priemonės įgyvendinimo alternatyvų, siekiant norimo poveikio, analizę ir pasirenka įgyvendinti geriausią alternatyvą. Alternatyvų palyginimas atliekamas taikant sąnaudų ir naudos analizę, sąnaudų veiksmingumo analizę arba kitus Portfelio valdytojo arba jo įgaliotos institucijos patvirtintus metodus. Vertinant alternatyvas, turi būti nagrinėjamos įvairaus pobūdžio veiklos arba jų rinkiniai (alternatyvos gali būti nevertinamos, kai konkretų priemonės įgyvendinimo būdą nustato ES direktyvos, reglamentai, Vyriausybės programa ir (arba) tarptautiniai šalies įsipareigojimai (pavyzdžiui, įsipareigojimai NATO), kurių nuostatos įgyvendinamos):

    - reguliacinės veiklos, kuriomis nustatomos, pakeičiamos ar panaikinamos teisės normos (įpareigojimai, įvedami ir pakeičiami mokesčiai, nustatomos arba pakeičiamos paskatos ir panašiai);

    - investicinės veiklos, kurios apima finansines investicijas į infrastruktūrą, paslaugas, žinias ir žmogiškuosius išteklius ir kuriomis sukuriamas materialusis ir (arba) nematerialusis ilgalaikis turtas, didinamas žmogiškasis kapitalas;

    - komunikacinės veiklos, kurios apima intervencijas, kuriomis siekiama supažindinti tikslinę grupę su naujomis idėjomis, elgsenos būdais, suteikti informaciją apie grėsmes arba pasekmes, siekiant pakeisti visuomenės arba atskirų grupių elgesį arba nuostatas;

    - analitinės veiklos, kurios apima informacijos apie konkrečią veiklos ar atsakomybės sritį ir su ja susijusius reiškinius rinkimą, apdorojimą, gretinimą su kita turima informacija, kokybiškai naujų duomenų, kurie yra šių informacijos apdorojimo procesų rezultatas ir kurie skirti sprendimams priimti, gavimą;

  - kiekvienai veiklai atskirai nustato ir pagrindžia galimus pareiškėjus, projektų atrankos būdus, finansavimo formą, apimtį ir finansavimo šaltinius, įgyvendinimo pradžią ir pabaigą, galimybę prisidėti prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo, valstybės pagalbos teikimą, veiklų įgyvendinimą administruojančias ir jas įgyvendinant dalyvaujančias institucijas (kai rengiamos RPPl pažangos priemonės, veiklų įgyvendinimą administruojanti institucija RPPl nenurodoma);

  - nustato pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato ir produkto rodiklius, kurių pasiekimu prisidedama prie NPP poveikio rodiklių pasiekimo, kitus stebėsenos rodiklius, kurie privalomi atsiskaitant už konkrečių finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą, taip pat nurodo planuojamas stebėsenos rodiklių tarpines reikšmes;

  - nustato pažangos priemonės finansavimo apimtis, detalizuoja reikalingas lėšas pagal finansavimo šaltinius. Nustatydamas priemonės finansavimo poreikį, PP valdytojas turi atsižvelgti į finansines projekcijas, nustatytas konkrečiam NPP pažangos uždaviniui, RPT – į RPP nustatytą finansinių projekcijų dalį regionui, o pažangos priemonės koordinatorius – į PP nustatytą finansinių projekcijų dalį pažangos priemonei įgyvendinti ir į kitas planuojamas priemones šiam pažangos uždaviniui įgyvendinti. Nurodomi visi finansavimo šaltiniai, kuriais numatoma naudotis įgyvendinant šią priemonę, pavyzdžiui, valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, ES fondai, kitos tarptautinės paramos lėšos, valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių lėšos, privataus sektoriaus lėšos;

  - įvertindami atliktos analizės rezultatus, vadovaudamiesi bendraisiais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Metodikos 118 punkte, ir skaidrumo ir lygiateisiškumo principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, pažangos priemonės veikloms ar projektų grupei nustato specialiuosius ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus, kurie turi būti orientuoti į NPP nustatytų horizontaliųjų principų įgyvendinimą:

    - specialiaisiais projektų atrankos kriterijais gali būti nustatyti teritorijos, tikslinės grupės, projektų vykdytojo segmento, veiklų ir kiti apribojimai, siekiant tikslingai nukreipti investicijas ir kuo geriau užtikrinti pažangos priemonės įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą. Taip pat gali būti nustatyti specialieji kriterijai dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano nuostatų arba NPP nustatytų horizontaliųjų principų įgyvendinimo;

    - prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nustatomi kiekvienai pažangos priemonei, kai projektų atranka vykdoma konkurso būdu. Prioritetinių projektų atrankos kriterijų tikslas – objektyviai palyginti projektų kokybę ir naudą ir išrinkti geriausius projektus;

  - numato galimus pažangos priemonės projektų vykdytojus;

  - įvertina pagalbos projektų vykdytojui teikimo poreikį ir nustato už šios pagalbos teikimą atsakingą instituciją (kai rengiami RPPl, už pagalbos teikimą atsakingas institucijas nustato ir jų veiklą koordinuoja RPP valdytojas). Pagalba projekto vykdytojui suprantama kaip pagalba rengiant projektą, suplanuojant tinkamas projekto veiklas, pasirengiant projekto įgyvendinimui ir pasiekiant projekto tikslus.

- Pažangos priemonė rengiama pagal Portfelio valdytojo nustatytą formą.

- Pažangos priemonė negali konkuruoti su kitomis nacionalinių PP ar RPPl pažangos priemonėmis, joms prieštarauti arba kurti atvirkštinį efektą.

- Metodikos 81 punkte nurodytus veiksmus PP valdytojas, pažangos priemonės koordinatorius ir (arba) RPT nustato ir atlieka kartu su dalyvaujančiais subjektais, socialiniais ir ekonominiais partneriais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis per PP darbo grupės arba RPPl darbo grupės posėdžius. Pažangos priemonės planavimo etape į PP darbo grupės ir RPPl darbo grupės sudėtį taip pat įtraukiama administruojančioji institucija, prireikus numatomi projektų vykdytojai. Kai pažangos priemonę planuoja pažangos priemonės koordinatorius, į pažangos priemonės planavimo darbo grupę įtraukiamas PP valdytojas.

- Metodikos 81 punkte nurodytą informaciją PP valdytojas, pažangos priemonės koordinatorius arba RPT aptaria su suinteresuotosiomis šalimis organizuodamas viešus aptarimus.

- Su PP darbo grupe ir, kai pažangos priemonę planuoja pažangos priemonės koordinatorius, atitinkamos PP valdytoju suderinę bei su socialiniais ir ekonominiais partneriais aptarę Metodikos 81 punkte nurodytus aspektus, PP valdytojas, pažangos priemonės koordinatorius arba RPT tvirtina pažangos priemonės aprašą – finansavimo planą (skiriamas ar planuojamas pritraukti lėšas iš įvairių finansavimo šaltinių) ir pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodiklius (jų matavimo vienetus, tarpines ir galutines siektinas reikšmes). Patvirtintas pažangos priemonės aprašas kartu su pažangos priemonės aprašo pagrindimu skelbiami PP valdytojo arba pažangos priemonės koordinatoriaus, jeigu jis skiriamas, interneto svetainėje (netaikoma, jei nurodoma informacija, sudaranti valstybės ar tarnybos paslaptį, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme).

- Pažangos lėšų poreikis pažangos priemonei įgyvendinti ateinantiems biudžetiniams metams planuojamas einamaisiais metais. Pažangos lėšų poreikis pažangos priemonei įgyvendinti turi būti pagrįstas ir paremtas pagal Metodikos 81 punktą atliktų veiksmų rezultatais.

- Portfelio valdytojas turi teisę dalyvauti pažangos priemonės rengimo darbo grupės posėdžiuose arba prašyti pateikti jam suderinti pažangos priemonės pagrindimą iki arba po pažangos priemonės aprašo patvirtinimo dienos. Tokiu atveju Portfelio valdytojas vertina pažangos priemonės:

  - atitiktį patvirtintai PP;

  - suderinamumą su kitomis PP pažangos priemonėmis ir kitų PP pažangos priemonėmis;

  - atitiktį Metodikos 91 punkte nustatytiems pažangos priemonių rengimo reikalavimams;

  - atitiktį NPP nustatytiems horizontaliesiems principams;

  - siūlomos intervencijos logiką;

  - įgyvendinimo laikotarpio pagrįstumą (priemonės finansavimo poreikio argumentus ir finansavimo šaltinių pasirinkimo logiką, stebėsenos rodiklių pasirinkimą ir nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių pažangos priemonės įgyvendinimo laikotarpiui realumą ir nustatymo logiką);

  - pagrindimo tinkamumą (ar pagrįstas pažangos priemonės poreikis, ar nustatyti specialieji ir prioritetiniai projektų, finansuojamų iš pažangos priemonės lėšų, atrankos kriterijai, ar pagrįstas projektų atrankos būdo, finansavimo gavėjų ir galimų partnerių pasirinkimas);

  - papildomų finansinių išteklių pritraukimo galimybes (paskolos, obligacijų leidimai, dalyvavimas formuojant nuosavą kapitalą, investavimas į finansines priemones, viešosios ir privačios partnerystės taikymas).

- Pažangos priemonių, kurioms įgyvendinti ateinančiais biudžetiniais metais planuojama išmokėti pažangos lėšų, aprašų projektai turi būti parengti ir (arba) patvirtinti iki einamųjų metų Vyriausybės kanceliarijos organizuojamų pasitarimų, kuriuose siekiama sutarimo tarp Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamo ministro dėl n–(n + 2) metų planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų atitinkamose valstybės veiklos srityse įgyvendinant NPP nustatytiems pažangos uždaviniams įgyvendinti skirtas nacionalines PP ir vykdant tęstinę veiklą (toliau – pasitarimai dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų). Jeigu Portfelio valdytojas iš anksto nurodo PP valdytojui, pažangos priemonės koordinatoriui arba RPT suderinti su juo konkrečios pažangos priemonės aprašą, pažangos priemonės aprašo pagrindimo projektas turi būti pateiktas Portfelio valdytojui ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų kovo 31 dienos.

- Pažangos priemonių aprašai rengiami pagal Portfelio valdytojo nustatytą formą, o RPPl pažangos priemonė – pagal Metodikos 7 priede nustatytą Regiono plėtros plano formą.

- Pažangos priemonės turi būti planuojamos ir įgyvendinamos vadovaujantis šiais reikalavimais:

  - Bendras visų valstybės biudžeto asignavimų valdytojo planuojamų pažangos lėšų poreikis turi atitikti NPP finansinėse projekcijose nustatytas ES fondų ar kitos tarptautinės paramos finansavimo šaltinių ir nacionalinių lėšų apimtį ir proporcijas. Bendras RPPl pažangos priemonėms planuojamų valstybės biudžeto asignavimų poreikis neturi viršyti RPP regionui numatytų pažangos lėšų, kurios finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

  - Turi būti siekiama, kad kiek įmanoma būtų sumažinamas valstybės biudžeto asignavimų poreikis, t. y. ES fondų ar kitos tarptautinės paramos finansavimo šaltinių ir valstybės biudžeto lėšos pažangos priemonių aprašuose būtų planuojamos įvertinus galimybes pritraukti projektų vykdytojų ir (arba) partnerių nuosavų lėšų.

- Pažangos priemonei finansuoti gali būti taikomos įvairios finansavimo formos. Priemonių finansavimo formos pasirenkamos atsižvelgiant į numatomų finansuoti veiklų pobūdį, finansinį atsiperkamumą, planuojamas sutaupyti lėšas įgyvendinus pažangos veiklas ir kitus priemonių ypatumus. Planuodami pažangos priemones, PP valdytojas, pažangos priemonės koordinatorius ar RPT turi įvertinti pažangos lėšų pakankamumą PP ar RPPl įgyvendinti ir numatyti papildomo išorinio finansavimo galimybes (dalyvavimas ES vykdomose programose, fonduose ir iniciatyvose, dvišalio finansavimo programose, dalyvavimas įgyvendinant tarptautinių finansinių institucijų ir Lietuvos finansinių institucijų siūlomas finansines priemones, viešojo ir privataus partnerystės būdo taikymas) ir skatinti priemonės projektų vykdytojus prisidėti prie priemonės veiklų finansavimo nuosavomis lėšomis.

RPP rengimas

- RPP valdytojas rengia RPP, vadovaudamasis Metodikos 69 punkte nustatyta tvarka. Jam padeda RPP darbo grupė, į kurios sudėtį įtraukiami Strateginio valdymo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai.

- RPP rengiama pagal Metodikos 6 priede pateikiamą Regionų plėtros programos formą, kurioje:

  - nustatoma RPP paskirtis;

  - nurodomos regioninės pažangos priemonės ir pažangos lėšos;

  - detalizuojami rodikliai pagal regionus ir išankstines sąlygas.

- Rengiant RPP:

  - Nustatomos regioninės politikos, kuri yra valstybės veiklos srities „valstybės valdymas, regioninė politika ir viešasis administravimas“ dalis, pagrindinės problemos (toliau – regioninės politikos problemos), kurias planuojama išspręsti arba sumažinti jų mastą įgyvendinant NPP pažangos uždavinius.

  - Nustatomos regioninės politikos problemų tarpusavio sąsajos: įvertinama, kaip regioninės politikos problemos veikia vienos kitas, ir nustatomos RPP ir PP tarpusavio sąsajos ir sinergija sprendžiant kompleksines problemas.

  - Įvertinamos PP valdytojų pasiūlytų NPP uždavinių įgyvendinimo įtraukiant juos į RPP galimybės ir į RPP projektą įtraukiami tie NPP uždaviniai ir (ar) jų dalys, kuriais sprendžiamų problemų teritorinė sklaida gali būti įvertinama remiantis objektyviais duomenimis ir kuriais sprendžiamos problemos yra susijusios su RPT ir (arba) savivaldybių kompetencija.

  - Atliekama problemų teritorinės sklaidos analizė pagal kiekvieną į RPP įtrauktą įgyvendinamą NPP pažangos uždavinį, jo poveikio rodiklius (ar jų dalį), nurodant probleminius aspektus, kurie būdingi konkretiems regionams, jų dalims ar grupėms.

  - Detalizuojama, ar NPP pažangos uždavinys bus įgyvendinamas visuose regionuose, ar skiriamas išskirtoms tikslinėms teritorijoms, konkretiems regionams, jų dalims ar grupėms.

  - Nustatomas regioninių pažangos priemonių sąrašas ir kiekvienai iš jų preliminariai tenkančios pažangos lėšos.

  - Preliminarios pažangos lėšos, numatomos konkretiems regionams, apskaičiuojamos vadovaujantis RPP valdytojo nustatyta tvarka, kurią nustatant atsižvelgiama į:

    - visoms regioninėms pažangos priemonėms numatomą bendrą pažangos lėšų sumą;

    - PP valdytojo nustatytos problemos, kuriai spręsti reikia RPT ir (arba) savivaldybių dalyvavimo, mastą, palyginti su visomis atitinkamos valstybės veiklos srities problemomis;

    - RPP finansavimo šaltinių naudojimo sąlygas ir apribojimus;

    - problemų teritorinės sklaidos analizės rezultatus, prioritetą skiriant su didžiausiomis problemomis susiduriantiems regionams, įvertinus problemos mastą ir problemą patiriančios tikslinės grupės dydį;

    - problemų tarpusavio sąsajas, daugiau dėmesio skiriant NPP poveikio rodikliams, kurių reikšmės mažiau susijusios tarpusavyje, t. y. kai vieno rodiklio pasiekimas neturi tiesioginės įtakos kito rodiklio pasiekimui.

- RPP darbo grupės parengtą, su suinteresuotosiomis šalimis bei socialiniais ir ekonominiais partneriais aptartą, su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koordinatoriumi ir Portfelio valdytoju suderintą, Nacionalinės regioninės plėtros tarybos apsvarstytą PP projektą RPP valdytojas teikia Vyriausybei tvirtinti Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.

- Vyriausybei patvirtinus RPP:

  - RPP valdytojas patvirtina pagal Portfelio valdytojo patvirtintą formą parengtą RPP finansavimo planą (skiriamas ir reikalingas pritraukti lėšas iš įvairių finansavimo šaltinių).

  - PP, kuriose suplanuotos regioninės pažangos priemonės, valdytojai ir RPP valdytojas su RPPl administruojančiąja institucija sudaro visuotinių dotacijų valdymo sutartis, kuriomis įgalioja administruojančiąją instituciją RPPl projektų vykdytojams skirti finansavimą iš PP valdytojo ar RPP valdytojo asignavimų.

TREČIASIS SKIRSNIS

RPPL RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

- RPPl rengiami, tvirtinami, įgyvendinami, jų stebėsena, vertinimai ir atsiskaitymas už pasiektą pažangą atliekami Strateginio valdymo įstatymo 7 straipsnio 5 punkto, 20 straipsnio ir šio skirsnio nustatyta tvarka. RPPl rengia RPT. RPPl projektui rengti RPT iš dalyvaujančių subjektų, socialinių ir ekonominių partnerių ir kitų suinteresuotųjų šalių sudaro RPPl darbo grupę.

- RPPl rengiamas pagal Metodikos 7 priede pateikiamą formą, vadovaujantis Portfelio valdytojo patvirtintomis rekomendacijomis, įvertinus savivaldybių vykdomųjų institucijų pasiūlymus dėl regiono plėtros plano, pateiktus vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, ir atsižvelgiant į RPP patvirtintą RPP finansavimo planą. RPPl įgyvendinimo trukmė turi atitikti RPP įgyvendinimo laikotarpį. Rengiant RPPl:

  - atliekama regiono situacijos analizė;

  - nustatomi regiono plėtros tikslai ir uždaviniai;

  - nustatomos pažangos priemonės.

- RPT, rengdama RPPl projektą:

  - nustato NPP pažangos uždavinio lygmens problemų priežastis regione;

  - įvertina regiono stiprybes (regiono potencialą), silpnybes, galimybes ir grėsmes, nustato regiono plėtros uždavinius ir jų rezultato rodiklius;

  - nustato funkcines zonas. Kai funkcinė zona peržengia regioną sudarančių savivaldybių teritorijų ribas, funkcinė zona ir jos vystymo tikslai, uždaviniai nustatomi suderinus juos su kita atitinkama regiono plėtros taryba;

  - nustato RPPl pažangos priemones, jų veiklas ir pažangos priemonės rengimo metu žinomus planavimo būdu atrenkamus projektus, vadovaudamasi Metodikos III skyriaus antrojo skirsnio poskirsnio „PP rengimas“ nuostatomis.

- RPPl projektas Metodikos 102 ir 103 punktuose nustatyta tvarka turi būti suderintas su Vidaus reikalų ministerija ir kitomis ministerijomis, su kurioms priskirtomis valstybės veiklos sritimis yra susiję RPPl siekiami poveikio rodikliai, taip pat su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano ir horizontaliųjų principų koordinatoriais.

- RPT teikia RPPl projektą (ar atskiras jo struktūrines dalis) derinti Vidaus reikalų ministerijai, kuri:

  - įvertina RPPl projekto atitiktį nacionalinės regioninės politikos tikslui ir uždaviniams, RPP ir PP, kurių valdytoja yra Vidaus reikalų ministerija, tikslams ir uždaviniams;

  - teikia RPPl projektą vertinti Metodikos 101 punkte nurodytoms institucijoms, kurios pagal kompetenciją vertina RPPl projekto atitiktį Vyriausybės patvirtintų planavimo dokumentų tikslams ir uždaviniams.

- Vidaus reikalų ministerija ir Metodikos 101 punkte nurodytos institucijos, vertindamos RPPl projektą, pagal kompetenciją nustato, ar:

  - RPPl projektas neprieštarauja RPP ir (ar) PP nustatytiems NPP pažangos uždaviniams ir ar RPPl intervencijos logika ir prielaidos, kuriomis grindžiama galimybė pasiekti RPP regionui nustatytus poveikio rodiklius, yra pagrįstos;

  - pažangos priemonių, kurios nustatomos RPPl projekte, alternatyvų analizės prielaidos yra pagrįstos;

  - RPPl projekto nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano privalomosioms nuostatoms;

  - RPPl projekte nustatomomis pažangos priemonėmis prisidedama prie NPP nustatytų horizontaliųjų principų įgyvendinimo.

- Vidaus reikalų ministerija, nustačiusi, kad Metodikos 101 punkte nurodytų institucijų išvados dėl RPPl projekto prieštarauja tarpusavyje, organizuoja RPP darbo grupės posėdį išvadoms suderinti. Vidaus reikalų ministerija, atsižvelgdama į RPP darbo grupėje suderintą poziciją, pateikia RPT bendrą ministerijų išvadą dėl RPPl projekto.

- RPT, atsižvelgdama į Metodikos 104 punkte nurodytą išvadą dėl RPPl projekto, patikslina RPPl projektą ir, įvertinusi patariamosios RPT kolegijos partnerių grupės, kuri sudaroma vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 10 ir 14 dalimis, pateiktą išvadą, jį tvirtina.

- RPPl gali būti tvirtinamas pateikiant ne visą informaciją pagal Metodikos 7 priede nustatytą formą, t. y.:

  - nustatant ne visas pažangos priemones (turi būti nustatyta bent viena pažangos priemonė);

  - nenurodant pažangos priemonės projektų atrankos kriterijų.

- RPPl rengiamas taip, kad nebūtų atsiliekama nuo regionui RPP numatytų pažangos lėšų naudojimo grafiko.

- RPPl keičiamas laikantis Metodikos 98, 99, 100 ir 105 punktuose nustatytų reikalavimų dėl RPPl rengimo ir tvirtinimo. RPPl pakeitimo projektas derinamas Metodikos 100–103 punktuose nustatyta tvarka, kai:

  - keičiamas RPPl nustatytas rezultato rodiklis ar bloginama RPPl esamo rezultato reikšmė;

  - keičiama RPPl nustatyta funkcinė zona, didinant ar mažinant funkcinėje zonoje esančių savivaldybių skaičių;

  - įraukiama nauja ir (a) ar išbraukiama esama RPPl pažangos priemonė arba kai, vadovaujantis Portfelio valdytojo patvirtintomis rekomendacijomis, keičiant RPPl pažangos priemonę, iš naujo atliekama alternatyvų analizė.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PAŽANGOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

- Pažangos priemonės įgyvendinamos vykdant pažangos veiklas, kurios gali būti investicinės, reguliacinės, komunikacinės, analitinės arba mišrios. Visos pažangos veiklos turi būti įgyvendinamos, nustatant įgyvendinimo terminus, vertinimo rodiklius, reikalingus išteklius ir už šių veiklų įgyvendinimą atsakingus subjektus. Jeigu veiklai įgyvendinti reikia pažangos lėšų, šiai veiklai rengiamas projektas.

- Visos pažangos veiklos, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio, planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos vadovaujantis Metodika. Pažangos veikloms įgyvendinti skirtų projektų įgyvendinimo reikalavimus valstybės biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams detalizuoja Portfelio valdytojas, o kitų finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamiems projektams – vadovaujančiosios institucijos. Siekdama užtikrinti tinkamą projektų parengimo ir įgyvendinimo kokybę, administruojančioji institucija įvertina pagalbos numatytiems galimiems pažangos priemonių projektų vykdytojams poreikį pagal Metodikos 81.8 papunktį, suderina su projektų vykdytoju pagalbos teikimo planą ir veiksmus, kurių reikia siekiant stiprinti projekto vykdytojo gebėjimus. Pagalba projekto vykdytojui suprantama kaip pagalba rengiant projektą, planuojant tinkamas projekto veiklas, pasirengiant projekto įgyvendinimui ir pasiekiant projekto tikslus.

- Pagal įgyvendinimo būdą projektai priskiriami:

  - pavieniam projektui, už kurio išvystymą, įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą atsako vieno projekto vykdytojas;

  - jungtiniam projektui – projekto vystytojo konkurso būdu atrinkta ir administruojama grupė projektų, kuriais siekiama atskiruose projektuose numatytų tikslų ir juos jungiančio projekto tikslų, arba projekto vykdytojo ir organizacijų partnerių grupė, kurie siekia tame pačiame projekte numatyto tikslo, apimančio visą Lietuvos Respublikos teritoriją. Jungtinius projektus įgyvendina Vyriausybės tvirtinamame Strateginio valdymo sistemos dalyvių, galinčių atlikti jungtinių projektų vystytojų funkcijas, sąraše nurodyti strateginio valdymo sistemos dalyviai.

- Pagal savo svarbą pavieniai projektai arba jų grupė bet kuriuo jų įgyvendinimo metu gali būti pripažinti:

  - valstybei svarbiais projektais:

    - vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu, kai šie projektai yra stambūs projektai, kaip jie suprantami pagal Investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalį;

    - Vyriausybės sprendimu, jei projektas ar jų grupė atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

      - projektais daromas poveikis ne mažiau kaip dviem valstybės veiklos sritims, jiems įgyvendinti reikia kelių asignavimų valdytojų suderintų veiksmų ir jais įgyvendinami Vyriausybės veiklos prioritetai, nurodyti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane;

      - projektais daromas poveikis bent dviem regionams, jiems įgyvendinti reikia kelių regionų suderintų veiksmų ir jais įgyvendinami Vyriausybės veiklos prioritetai, nurodyti Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane;

      - projektai įgyvendinami viešosios ir privačios partnerystės būdu ir sprendimai dėl valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo priimami Investicijų įstatymo 152 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka;

      - projektai skirti išvystyti teritorijai, skirtai pramonės parkui, kaip jis suprantamas pagal Investicijų įstatymo 2 straipsnio 19 dalį, įsteigti;

      - projektai skirti išvystyti teritorijai stambiems projektams, kaip jie suprantami pagal Investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 dalį, pritraukti;

      - projektai skirti neatidėliotinoms valstybės saugumo ir gynybos, aplinkosaugos ar energetinės nepriklausomybės problemoms spręsti ir jais įgyvendinami ES ir tarptautiniai įsipareigojimai bei strateginės ES iniciatyvos.

  - Regiono plėtros taryba savo sprendimu gali pripažinti projektą regioninės svarbos projektu, jeigu projektas:

    - numatomas RPPl pažangos priemonei įgyvendinti arba projektą numatoma finansuoti iš kitų finansavimo šaltinių, nei nustatyti finansų ministro tvirtinamoje Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijoje, – projektu siekiama RPPl nustatyto regiono plėtros tikslo ir uždavinio;

    - atitinka bent vieną projekto poveikio nacionalinės regioninės politikos tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti vertinimo kriterijų (laikoma, kad projektas atitinka Metodikos 112.2.2.1 ar 112.2.2.2 papunktyje nurodytą kriterijų, jei jis atitinka visas atitinkamame papunktyje nustatytas sąlygas):

      - įgyvendinant projektą per 5 metus nuo projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos bus sukurta ne mažiau kaip 50 darbo vietų, kurias užimtų darbuotojai, su kuriais būtų sudarytos viso darbo laiko darbo sutartys, ir sukurtas darbo vietų skaičius išlaikomas ne trumpiau kaip 5 metus nuo darbuotojų pirmojo priėmimo į visas šias darbo vietas dienos. Sukurtoms darbo vietoms skiriamo darbo užmokesčio mediana bus didesnė kaip Lietuvos statistikos departamento paskelbtas paskutinių metų šalies ūkio vidutinio mėnesio bruto darbo užmokesčio, įskaitant individualias įmones, dydis apskrityje ir investuota ne mažiau kaip 2 milijonai eurų privačių kapitalo investicijų;

      - per 5 metus nuo projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu bus sukurta ar patobulinta viešoji infrastruktūra ir (arba) pagerintas viešosios paslaugos teikimas, kuris turės tiesioginį poveikį visuomenei ne mažesnėje nei trijų savivaldybių teritorijoje.

- Sprendimą dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu, remdamasi Metodikos 112.1.2 papunktyje nustatytais kriterijais, priima Vyriausybė. Projekto atitikties minėtiems kriterijams vertinimą ir projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu inicijavimą PP valdytojas atlieka pažangos priemonės rengimo metu (jei pažangos priemonės rengimo metu galima nustatyti projekto atitiktį minėtiems kriterijams), atlikus projektų atranką arba bet kuriuo projekto įgyvendinimo metu, jeigu nustatoma, kad projektas atitinka Metodikos 112.1.2 papunktyje nustatytus kriterijus. Atitinkamo Vyriausybės nutarimo projekte nurodomas projekto pavadinimas, PP, kurios pažangos priemonė bus įgyvendinama projektu, pavadinimas, projekto tikslas, siekiamas rezultatas. PP valdytojas parengtą Vyriausybės nutarimo projektą kartu su pagrindimu dėl projekto atitikties Metodikos 112.1.2 papunktyje nustatytiems kriterijams Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Vyriausybei.

- PP valdytojas inicijuoja Vyriausybės nutarimo, kuriuo projektas pripažintas valstybei svarbiu projektu remiantis Metodikos 112 punkte nustatyta tvarka, pripažinimą netekusiu galios, jeigu:

  - projektas įgyvendintas sutartyje nustatytu terminu ir apimtimi ir tai patvirtinama sutartyje nustatytais dokumentais;

  - atliekant projekto stebėseną, nustatoma, kad projekto vykdytojas neįgyvendina sutartyje nustatytų projekto įgyvendinimo priemonių, nesilaiko terminų ar yra rezultatų ir jų rodiklių nukrypimų ir dėl to gali būti nepasiekti projekto tikslai, o projekto vykdytojas su nustatytais trūkumais ir (arba) administruojančiosios institucijos ar SVS dalyvio nustatytu terminu jiems ištaisyti nesutinka ir todėl siūloma nutraukti su projekto vykdytoju sudarytą sutartį.

- Projektas, pripažintas valstybei svarbiu projektu remiantis Metodikos 112.1.2 papunktyje nustatytais kriterijais, netenka valstybei svarbaus projekto statuso įsigaliojus Vyriausybės nutarimui dėl Vyriausybės nutarimo, kuriuo projektas pripažintas valstybei svarbiu projektu, pripažinimo netekusiu galios.

- RPT Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka vertina projektų atitiktį regioninės svarbos kriterijams, priima sprendimą dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, vykdo regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūrą ir, kai reikia, pripažįsta netekusiu galios RPT sprendimą dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu. Regioninės svarbos projektais pripažinti projektai, kuriuos numatoma finansuoti tik iš savivaldybių arba privačių lėšų, nėra įtraukiami į regiono plėtros planą ir jiems nėra taikomi Metodikoje nustatyti reikalavimai dėl projektų atrankos, vertinimo ir atitikties bendriesiems, specialiesiems ir prioritetiniams projektų atrankos kriterijams, taip pat dėl projektų administravimo.

- Projektas, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio (išskyrus tik iš savivaldybių arba privačių lėšų finansuojamus projektus), turi atitikti visus Metodikos 118 punkte nustatytus bendruosius projektų atrankos kriterijus ir prioritetinius bei specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nustatytus konkrečiai pažangos priemonei. Projektai administruojami vadovaujantis Portfelio valdytojo arba vadovaujančiosios institucijos nustatyta projektų administravimo tvarka.

- Bendrieji projektų atrankos kriterijai:

  - projektu prisidedama prie nacionalinės PP uždavinių ir konkrečios priemonės siekiamų rezultatų įgyvendinimo;

  - projektas neturi neigiamo poveikio NPP horizontaliesiems principams;

  - projektas dera su ES konkurencijos politikos nuostatomis;

  - projektu siekiama aiškių, realių ir pamatuojamų rezultatų;

  - užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas;

  - projekto vykdytojas organizaciniu ir finansiniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti projektą bei užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą.

- Bendrieji projektų atrankos kriterijai gali būti papildyti kitais kriterijais pagal vadovaujančios institucijos nustatytą administravimo tvarką. Projektų atrankos kriterijai turi būti patvirtinti finansavimo šaltinio stebėsenos komitetuose, jei tokie komitetai numatyti finansavimo šaltinį reglamentuojančiuose teisės aktuose, arba, kai stebėsenos komitetas nenumatytas, aptarti su socialiniais ir ekonominiais partneriais. Atsižvelgiant į projektų pobūdį ir siekiamą rezultatą, projektų atranka gali būti organizuojama dviem būdais:

  - Konkurso būdas taikomas, kai projektų vykdytojų, turinčių teisę įgyvendinti  numatytas pažangos priemonių veiklas ir galinčių prisidėti prie pažangos priemonės įgyvendinimo ir joje numatytų rezultatų pasiekimo, yra daug, o intervencijos poreikis bei finansavimo ištekliai yra riboti, ir siekiama finansuoti tik geriausiai atrankos kriterijus atitinkančius projektus;

  - Planavimo būdas taikomas projektams, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos funkcijos ir veiklos, kurie priskirtini valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms ar jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims ir kuriais tiesiogiai prisidedama prie pažangos priemonės įgyvendinimo ir joje numatytų rezultatų pasiekimo.

- Projektai turi būti įgyvendinami pasirenkant geriausią projekto įgyvendinimo alternatyvą ir racionaliai paskirstant finansinius išteklius, kaip nustatyta projekto rengimo gairėse, kurias tvirtina Portfelio valdytojas arba jo įgaliota institucija. Tuo tikslu kiekvienas projekto vykdytojas turi parengti siūlomo įgyvendinti projekto planą (netaikoma, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones), kuriame nurodomi:

  - bendrieji duomenys (nacionalinės pažangos programos uždavinio numeris, nacionalinės pažangos programos kodas, kvietimo numeris, projekto pavadinimas ir kodas, projekto vykdytojas (pareiškėjas), kontaktinis asmuo, projekto partneris ir kt.);

  - projekto inicijavimo duomenys (projektu sprendžiamos problemos, tikslinė grupė, galimi teisiniai apribojimai, projekto tikslas ir rezultatai (rodikliai) ir kt.);

  - projekto įgyvendinimo planas (projekto veiklos, jų trukmė ir etapai, finansavimo šaltiniai, apskritis (savivaldybė), kuriai tenka didžioji projekto lėšų dalis, ir kita savivaldybė, kuriai tenka dalis projekto lėšų, projekto įgyvendinimo vieta, projekto dalyviai, suinteresuotosios šalys ir projekto partneriai, projekto viešinimas, informacija apie projekto pajamas, taikomą valstybės pagalbą, atitiktį horizontaliesiems principams ir kt.);

  - projekto rezultatų tęstinumo planas (taikoma tik investicijų projektams, kai įgyvendinus projektą gaunamas ilgalaikis rezultatas);

  - projekto investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle (taikoma tik tais atvejais, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investuoti į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir projekto vertė viršija vieną milijoną eurų, vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt);

  - pridedami dokumentai (dokumentai, kuriais pagrindžiama pateikta informacija ir kt.).

- Kai įgyvendinamos projektų reguliacinės veiklos, PP valdytojas, vadovaudamasis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, nustatytais atvejais ir tvarka, atlieka siūlomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą.

- Kai planuojama įgyvendinti skatinamąsias finansines priemones, fondų fondo arba skatinamosios finansinės priemonės, kai fondų fondas nesteigiamas (toliau kartu – finansinė priemonė), kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatyme, valdytojas paskiriamas arba prisijungiama prie jau įgyvendinamos finansinės priemonės vadovaujantis Vyriausybės arba Portfelio valdytojo nustatyta skatinamųjų finansinių priemonių įgyvendinimo tvarka.

- Projektų atranką ir vertinimą organizuoja administruojančioji (tarpinė) institucija, nurodyta pažangos priemonės apraše, arba kai rengiami RPPl, – Vyriausybės įgaliota institucija. Kai planuojama įgyvendinti finansines priemones, investavimo strategijos vertinimas atliekamas vadovaujantis Metodikos 122 punkte nustatyta skatinamųjų finansinių priemonių įgyvendinimo tvarka.

- Jungtinio projekto projektų atranką organizuoja jungtinio projekto vystytojas, kuris prižiūri ir užtikrina tinkamą jungtinio projekto įgyvendinimą, teikia administruojančiajai institucijai su jungtinio projekto įgyvendinimu susijusią informaciją.

- Sprendimą dėl projekto finansavimo priima nacionalinės PP valdytojas ar pažangos priemonės koordinatorius, jeigu koordinatorius yra paskirtas, vadovaudamasis projektų vertinimo ir atrankos rezultatais. Kai įgyvendinami RPPl projektai, sprendimą dėl projekto finansavimo, vadovaudamasi su PP ar RPP valdytoju sudaryta sutartimi dėl visuotinės dotacijos valdymo, priima už RPPl priemonių įgyvendinimą atsakinga administruojančioji institucija (toliau – RPPl administruojančioji institucija). Kai įgyvendinamos finansinės priemonės, vadovaujamasi Metodikos 122 punkte nustatyta skatinamųjų finansinių priemonių įgyvendinimo tvarka.

- Priimdamas sprendimus dėl investicijų projekto finansavimo, PP valdytojas, pažangos priemonės koordinatorius ar RPPl administruojančioji institucija privalo įvertinti ilgalaikį projekto rezultatų poveikį biudžeto tęstinių išlaidų lygiui ir nustatyti galimybes užtikrinti projekto rezultatų palaikymo finansavimo galimybes. Sprendime dėl projekto finansavimo turi būti nurodyta:

  - ar projekto rezultatams palaikyti reikės papildomų tęstinės veiklos lėšų, jei taip, – kokios sumos per metus reikės, atsižvelgiant į visą rezultato palaikymo laikotarpį;

  - iš kokio finansavimo šaltinio bus finansuojamas projekto rezultatas;

  - ar asignavimų valdytojas turi galimybę skirti finansavimą rezultatui palaikyti.

- RPPl projektų vertinimas, sprendimų dėl finansavimo priėmimas ir projektų įgyvendinimo administravimas organizuojamas vieno langelio principu:

  - Patvirtinus RPP, PP, kuriose suplanuotos regioninės pažangos priemonės, valdytojai ir RPP valdytojas su RPPl administruojančiąja institucija sudaro visuotinių dotacijų valdymo sutartis, kuriomis įgalioja administruojančiąją instituciją RPPl projektų vykdytojams skirti finansavimą iš PP valdytojo ar RPP valdytojo asignavimų.

  - RPPl administruojančioji institucija pagal Portfelio valdytojo patvirtintas formas rengia ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, su kuriais ji yra sudariusi visuotinių dotacijų valdymo sutartis, teikia kiekvienais metais:

    - iki kovo 1 dienos – valstybės biudžeto asignavimų RPPl priemonėms įgyvendinti poreikio ateinantiems 3 biudžetiniams metams prognozes;

    - iki sausio 15 dienos – informaciją apie pažangos lėšų panaudojimą įgyvendinant RPPl pažangos priemones.

  - RPP valdytojas ir, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos regionų plėtros įstatymo 12 straipsnio 11 dalimi, RPT teikia pasiūlymus projektų vykdytojams dėl jų rengiamų projektų atitikties regionui nustatytoms išankstinėms sąlygoms ir RPPl uždaviniams.

  - Parengtus projektų įgyvendinimo planus projektų vykdytojai teikia RPPl administruojančiajai institucijai, kuri vertina:

    - projektų atitiktį nustatytiems bendriesiems, specialiesiems ir prioritetiniams projektų atrankos kriterijams;

    - galimybes finansuoti projektų išlaidas iš konkrečių finansavimo šaltinių;

    - galimus projektų finansavimo būdus (subsidijos arba finansinės priemonės), atsižvelgdama į įgyvendinant projektus gaunamas grynąsias pajamas ir investicijų atsiperkamumą.

  - Rengdamos investicijų projektus, savivaldybės privalo įvertinti ilgalaikį projekto rezultatų poveikį savivaldybės biudžeto tęstinių išlaidų lygiui ir nustatyti galimybes užtikrinti projekto rezultatų palaikymo finansavimo galimybes. Kartu su teikiamu projektu savivaldybė turi pateikti informaciją:

    - ar projekto rezultatams palaikyti reikės papildomų savivaldybės biudžeto asignavimų, jeigu asignavimų reikės, – kokios sumos per metus, atsižvelgiant į visą rezultato palaikymo laikotarpį;

    - iš kokio finansavimo šaltinio bus finansuojamas projekto rezultatas;

    - ar savivaldybė turi galimybę skirti finansavimą rezultatui palaikyti.

  - Nustačius, kad įgyvendinant savivaldybių projektus gaunama grynųjų pajamų ir projektai turi būti iš dalies finansuojami naudojant finansines priemones, RPPl administruojančioji institucija kreipiasi į Finansų ministeriją dėl:

    - savivaldybės skolinimosi limitų vertinimo ir papildomo skolinimosi projektui įgyvendinti galimybių vertinimo;

    - galimybių naudoti esamas valstybės bendrai finansuojamas finansines priemones;

    - galimybių parengti tikslinę skolinimosi schemą projektui arba grupei projektų finansuoti.

  - Atlikusi projekto vertinimą, RPPl administruojančioji institucija pateikia projekto vykdytojui išvadą dėl projekto finansavimo būdų, rekomendaciją dėl finansinių priemonių naudojimo ir sudaro projektų finansavimo ir administravimo sutartis. Informaciją apie sudarytas sutartis RPPl administruojančioji institucija teikia kiekvieno regiono RPT.

  - Projektų vykdytojai kiekvieną ketvirtį kartu su mokėjimo prašymais tiekia RPPl administruojančiajai institucijai informaciją apie projektų įgyvendinimo pažangą. Šios informacijos pagrindu RPPl administruojančioji institucija:

    - sudaro projektų išlaidų apmokėjimo prognozes ir teikia jas RPP valdytojui ir PP, kuriose suplanuotos regioninės pažangos priemonės, valdytojams;

    - vykdo projekto įgyvendinimo pažangos vertinimą, prireikus imasi veiksmų pažangai užtikrinti;

    - rengia kiekvieno RPPl projektų įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir teikia ją RPT ir RPP valdytojui bei PP valdytojams, kurių PP suplanuotos regioninės pažangos priemonės įtrauktos į RPPl.

PENKTASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBIŲ STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI

- Savivaldybių strateginiai plėtros planai (toliau – SSPP) rengiami, tvirtinami, įgyvendinami, jų stebėsena, vertinimai ir atsiskaitymas už pasiektą pažangą atliekami Strateginio valdymo įstatymo 7 straipsnio 6 punkto, 21 straipsnio ir šio skirsnio nustatyta tvarka. SSPP rengiamas socialinei ir ekonominei raidai teritorijoje planuoti.

- SSPP struktūra:

  - bendroji informacija – nurodomas SSPP rengimo tikslas, SSPP laikotarpis, planavimo dokumentai, kuriais vadovautasi rengiant SSPP, taip pat pateikiama kita SSPP rengėjo nuožiūra svarbi informacija;

  - vidaus ir išorės aplinkos analizė – pateikiama savivaldybės socialinės ir ekonominės situacijos ir teritorinio potencialo analizė, parengta pagal valstybės, regioninio ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, taip pat kitus planavimo dokumentus;

  - savivaldybės socialinės ir ekonominės, erdvinės plėtros vizija – nurodoma savivaldybės teritorijos, socialinės ir ekonominės situacijos būklė, kurios bus siekiama įgyvendinant SSPP. Vizijos formuluotė turėtų atskleisti savivaldybės išskirtinumą;

  - savivaldybės plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai, neprieštaraujantys regiono plėtros tikslams ir uždaviniams, bei jų svarbiausios įgyvendinimo priemonės;

  - preliminarus lėšų SSPP įgyvendinti poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai;

  - RPPl pažangos priemonėms įgyvendinti suplanuoti projektai, kuriuos įgyvendina arba kuriuos įgyvendinant dalyvauja savivaldybė, preliminarios projektams įgyvendinti skiriamos lėšos, subjektai, kurių bendradarbiavimas būtinas projektams įgyvendinti;

  - kiti savivaldybės lėšomis finansuojami projektai;

  - SSPP įgyvendinimo ir stebėsenos nuostatos ir kita reikalinga informacija.

- Rengdama SSPP, savivaldybės administracija turi siekti kuo aktyvesnio visų suinteresuotų strateginio valdymo sistemos dalyvių dalyvavimo, pagrįsto bendradarbiavimu ir partneryste su socialiniais ir ekonominiais partneriais, suinteresuotosiomis šalimis.

- Savivaldybė, kuri dalyvauja rengiant RPPl, įvertina, kiek SSPP nustatyti strateginiai plėtros tikslai ir plėtros prioritetai atitinka RPPl, ir prireikus patikslina SSPP.

- Parengtas SSPP projektas paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje viešosioms konsultacijoms, remiantis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

- SSPP ir planavimo dokumentų, kuriais detalizuojamos jo rengimo, įgyvendinimo nuostatos, svarstymo ir tvirtinimo, įgyvendinimo stebėsenos, numatytų pasiekti rezultatų vertinimo, planavimo dokumentų įgyvendinimo ataskaitų rengimo ir svarstymo, savivaldybės gyventojų įtraukimo į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą, viešinimo tvarką, atsižvelgdama į Strateginio valdymo įstatymą, nustato savivaldybės taryba.

IV SKYRIUS

VEIKLOS LYGMENS PLANAVIMO DOKUMENTAI

PIRMASIS SKIRSNIS

SVP

- SVP rengiami, tvirtinami, įgyvendinami, jų stebėsena, vertinimai ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Strateginio valdymo įstatymo 8 straipsnio 1 punkto, 23 straipsnio ir šio skirsnio nustatyta tvarka.

Įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, SVP rengimas

- SVP projektus pagal Metodikos 8 priede nustatytą Biudžeto projekto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo ciklą ir Metodikos 9 priede nustatytą formą rengia ir įgyvendina įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai. Bendrieji asignavimų planavimo principai ir SVP projektų teikimo terminai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, ir Vyriausybės tvirtinamame tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto rengimo plane.

- Ministerija rengia ministrui pavestų valdymo sričių SVP (toliau – ministerijos SVP) projektą. Ministerijos ir ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, užtikrina Vyriausybės programos nuostatų, NPP nustatytų strateginių tikslų pasiekimą ir pažangos uždavinių bei nacionalinių PP įgyvendinimą, planuodamos programų priemones. Ministro valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, SVP projektus pradeda rengti suderinusios (jeigu tai neprieštarauja jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms) su ministerijomis veiklos tikslus ir planuojamus pasiekti rezultatus.

- Ministerijos ministerijų SVP projektus kartu su ministro valdymo sričių įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, SVP projektais teikia Finansų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai. Kitos įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, SVP projektus teikia Finansų ministerijai.

- Finansų ministerija, įvertinusi ankstesniais metais įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, pasiektus rezultatus ir panaudotus asignavimus vykdant pažangos ir tęstinę veiklą bei remdamasi atitinkamų metų Lietuvos stabilumo programoje nustatytais fiskaliniais rodikliais, nacionalinėmis PP ir jose nustatytomis finansinių projekcijų dalimis bei atliktų viešųjų išlaidų peržiūrų rezultatais, išnagrinėja Vyriausybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, jeigu tai neprieštarauja įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, pateiktus SVP projektus ir planuojamus pasiekti tęstinės veiklos rezultatus ir apibendrina informaciją apie Vyriausybei nepavaldžių ir (arba) neatskaitingų įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, SVP projektus ir tęstinės veiklos lėšų poreikio pagrindimą. Apibendrinta informacija ir išvados dėl SVP projektų teikiamos pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų. Pasitarimai dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų kartu su atitinkamų nacionalinių PP valdytojais kviečiami dalyvauti pažangos priemonių koordinatoriai, jeigu dalyvavimas pasitarimuose neprieštarauja jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

- Vyriausybės kanceliarija, įvertinusi apibendrintą informaciją apie Vyriausybei nepavaldžių ir (arba) neatskaitingų įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, SVP projektus ir tęstinės veiklos lėšų poreikio pagrindimą, sprendžia klausimą dėl pasitarimo dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų poreikio. Į pasitarimus dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų prireikus gali būti kviečiami dalyvauti Vyriausybei nepavaldžių ir (arba) neatskaitingų įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, vadovai ar jų įgalioti asmenys, jeigu dalyvavimas pasitarimuose neprieštarauja jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

- Vyriausybės kanceliarija, remdamasi Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planu, NPP, nacionalinėmis PP, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atliktais auditais, išnagrinėja ministerijų SVP projektuose planuojamus pasiekti pažangos veiklos rezultatus ir, remdamasi atliktų viešųjų išlaidų peržiūrų rezultatais, Valstybės kontrolės atliktais auditais, vykdomomis programomis, – planuojamus pasiekti tęstinės veiklos rezultatus. Kartu įvertinama praėjusių ataskaitinių metų pasitarimuose dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų metu suformuluotų ir sutartų vykdyti užduočių įgyvendinimo būklė ir parengtos išvados pristatomos einamųjų metų pasitarimuose dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų.

- Visų tam tikrais biudžetiniais metais planuojamų pažangos lėšų suma turi neviršyti tais biudžetiniais metais nustatytų finansinių projekcijų. Tam tikrais biudžetiniais metais planuojamą pažangos lėšų sumą naujoms pažangos priemonėms įgyvendinti nustato Portfelio valdytojas ir šią informaciją pateikia pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų.

- Pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų metu įvertinami n–(n + 2) metų, t. y. artimiausių 3 biudžetinių metų, įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, planuojami asignavimai pažangos ir tęstinės veiklos priemonėms įgyvendinti, atsižvelgiant į atnaujintas makroekonomines prognozes, fiskalinių taisyklių laikymąsi, pažangos priemonių ir projektų įgyvendinimo pažangą, atliktų viešųjų išlaidų peržiūrų rezultatus.

- Pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų metu taip pat įvertinami ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų ankstesniais metais pasiekti rezultatai, ankstesnių metų pasitarimuose dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų sutartų atlikti viešųjų išlaidų peržiūrų rezultatai, nusprendžiama dėl viešųjų išlaidų peržiūros ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, viešųjų išlaidų peržiūrų atlikimo sričių ir nustatomos atitinkamos užduotys ministrui.

- Įvykus pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų, Finansų ministerija raštu praneša ministerijoms apie ministrų valdymo sritims ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, numatomus maksimalius asignavimų limitus (toliau – asignavimų limitai).

- Asignavimų limitai n–(n + 2) metams nustatomi atsižvelgiant į atitinkamiems metams numatytas NPP finansines projekcijas, atitinkamais metais planuojamas įgyvendinti nacionalinių PP priemones ir vykdomas tęstines veiklas. Ministerijos ir ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, atsižvelgdamos į pasitarimuose dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų priimtus sprendimus, patikslina SVP projektus.

- Patikslintus ministerijų SVP projektus, kartu su ministro valdymo sričių įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, SVP projektais ministerijos iki Biudžeto projekto pateikimo Vyriausybei dienos pateikia Finansų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai. Kitos įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, patikslintus SVP projektus, kuriuose neviršijami Finansų ministerijos pranešti asignavimų limitai, pateikia Finansų ministerijai.

- Vyriausybei pateikus Seimui svarstyti Biudžeto projektą, įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, SVP projektus iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos paskelbia savo interneto svetainėse.

- Įsigaliojus tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, kiekvienas ministras iki sausio 15 dienos pateikia Ministrui Pirmininkui derinti ministerijos SVP projektą. Ministras Pirmininkas pateikia išvadą dėl SVP projekto per 10 darbo dienų nuo SVP projekto pateikimo dienos. Suderintą ministerijos SVP projektą per 5 darbo dienas patvirtina ministras. Ministro valdymo sričių įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, SVP, suderintus su atitinkamu ministru, per 5 darbo dienas patvirtina šių įstaigų vadovai, išskyrus Vyriausybės įstatyme, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme, Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme ir kituose įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus atvejus.

- Kiti, nei nurodyta Metodikos 147 punkte, valstybės biudžeto asignavimų valdytojai patvirtina savo vadovaujamų įstaigų SVP, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme nustatytus atvejus, per 15 darbo dienų po tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo įsigaliojimo dienos.

- Patvirtinti SVP per 5 darbo dienas nuo jų patvirtinimo dienos paskelbiami įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, interneto svetainėse.

- Įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, privalo užtikrinti, kad SVP pateiktų asignavimų paskirstymas pagal programas atitiktų asignavimų paskirstymą pagal programas, tvirtinamas Vyriausybės nutarimu. Vyriausybės nutarimu patvirtinus asignavimų paskirstymą pagal programas, įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, peržiūri savo SVP ir pagal poreikį juos patikslina.

Įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, SVP struktūra

- Rengdama SVP projektą įstaiga, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, atsižvelgdama į Vyriausybės programą, NPP strateginius tikslus ir pažangos uždavinius, nacionalines PP, šalies socialinės ir ekonominės situacijos analizės rezultatus atitinkamoje valstybės veiklos srityje, peržiūri ir prireikus patikslina ankstesnių metų SVP nustatytą misiją ir veiklos prioritetus. Ministerijos ir ministrų valdymo sričių įstaigos veiklos prioritetus nustato atsižvelgdamos į Vyriausybės programoje nurodytus prioritetus.

- Įstaiga, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, SVP nurodo visus NPP nustatytus strateginius tikslus, prie kurių pasiekimo prisideda įstaiga, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, įgyvendindama pažangos uždaviniams įgyvendinti skirtas pažangos priemones. Jeigu įstaiga, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, neprisideda prie NPP nustatytų strateginių tikslų pasiekimo ir pažangos uždavinių įgyvendinimo (t. y. įstaiga vykdo tik tęstinės veiklos priemones), ji SVP nustato tik veiklos tikslus, kurie turi apimti programų tęstinės veiklos uždavinius.

- Rengdamos SVP, įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, nurodo, kokiose valstybės veiklos srityse jos veikia, remdamosi Vyriausybės tvirtinamu Valstybės veiklos sritims priskirtų įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, sąrašu, ir atitinkamai valstybės veiklos sričiai priskiria programas. Jeigu ministerija priskiriama kelioms valstybės veiklos sritims, kiekviena jos rengiama programa priskiriama vienai atitinkamai valstybės veiklos sričiai.

- Įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, SVP rengia funkcijų vykdymo programas ir (arba) valdymo programas, kurioms vykdyti skiria programų koordinatorius. Programoms ir jų elementams SVP kodai suteikiami atsižvelgiant į Metodikos 10 priedą.

- Funkcijų vykdymo programa apima pažangos ir (arba) tęstinę veiklą. Funkcijų vykdymo programoje nurodomi pažangos ir (arba) tęstinės veiklos uždaviniai, jų poveikio ir (arba) rezultato rodikliai, pažangos ir (arba) tęstinės veiklos priemonės, jų rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo rodikliai, pervedimų priemonės, priemonėms įgyvendinti numatomos pažangos ir (arba) tęstinės veiklos lėšos (asignavimai ir (arba) kitos lėšos).

- Funkcijų vykdymo programoje nurodomi pažangos uždaviniai, jų poveikio rodikliai, PP valdytojų patvirtintos pažangos priemonės, jų rezultato rodikliai, regioninės pažangos priemonės, taip pat pažangos priemonėms ir regioninėms pažangos priemonėms įgyvendinti numatomos pažangos lėšos (asignavimai ir (arba) kitos lėšos) turi būti suplanuoti nacionalinėje PP. Į valstybės biudžeto asignavimų valdytojo SVP pažangos priemonės ir regioninės pažangos priemonės perkeliamos iš Vyriausybės tvirtinamos nacionalinės PP skyriaus „Priemonių rinkinys“. Viena funkcijų vykdymo programa gali apimti vieną nacionalinę PP arba jos dalį.

- Įstaiga, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, vykdomai tęstinei veiklai suplanuoti nustato tęstinės veiklos uždavinius, jų poveikio ir (arba) rezultato rodiklius, tęstinės veiklos priemones, jų rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo rodiklius ir priemonėms įgyvendinti numatomas tęstinės veiklos lėšas (asignavimus ir (arba) kitas lėšas).

- Kai tęstinės veiklos priemonės yra tiesiogiai susijusios su pažangos priemonėmis (pavyzdžiui, tęstinės veiklos priemone užtikrinamas esamos situacijos palaikymas, o pažangos priemone siekiama šios situacijos būklės pokyčio), šios tęstinės veiklos priemonės funkcijų vykdymo programoje priskiriamos atitinkamiems pažangos uždaviniams.

- Planuodami pažangos ir tęstinės veiklos priemones ir lėšas, valstybės biudžeto asignavimų valdytojai vadovaujasi pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų atskyrimo gairėmis, nurodytomis Metodikos 11 priede. Pažangos priemonės ir tęstinės veiklos priemonės gali būti finansinės, kai priemonei planuojami asignavimai ir (arba) kitos lėšos, ir nefinansinės, kai priemonei įgyvendinti asignavimai ir (arba) kitos lėšos atskirai neišskiriami. Dėl poreikio SVP išskirti nefinansines priemones sprendžia valstybės biudžeto asignavimų valdytojas.

- Pervedimų priemonės nepriskiriamos pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniams ir joms nenustatomi stebėsenos rodikliai. Pervedimų priemonėms įgyvendinti numatomos tęstinės veiklos lėšos (asignavimai), išskyrus atvejus, kai pervedamos pažangos lėšos iš pažangos lėšų rezervinės programos.

- Įstaiga, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, planuodama priemones, kurios apima planuojamas valstybės biudžeto dotacijas savivaldybėms, kartu nustato stebėsenos rodiklius ir jų siektinas reikšmes, kurias kiekviena savivaldybė turės pasiekti, naudodama valstybės biudžeto lėšas.

- Ministerijos ir ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, rengia po vieną funkcijų vykdymo programą kiekvienai ministrui pavestai valdymo sričiai arba kelioms susijusioms ministrui pavestoms valdymo sritims, o kitos įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, rengia po vieną funkcijų vykdymo programą kiekvienai vykdomų veiklų (funkcijų) sričiai.

- Valdymo programą sudaro tęstinės veiklos uždaviniai, tęstinės veiklos priemonės (finansinės ir nefinansinės), šių uždavinių ir priemonių rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo rodikliai ir priemonėms įgyvendinti numatomos tęstinės veiklos lėšos (asignavimai ir (arba) kitos lėšos). Valdymo programą rengia įstaigos, kurios Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą ir kurios formuoja arba dalyvauja formuojant valstybės politiką atitinkamoje valstybės veiklos srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, ir įstaigos, kurios yra atskaitingos Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei ir kurios nurodytos Metodikos 12 priede.

- Valdymo programose planuojamos Metodikos 163 punkte nurodytų įstaigų, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai (be jiems pavaldžių įstaigų), veiklai užtikrinti skirtos išlaidos (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, prekių ir paslaugų įsigijimo, darbdavių socialinių pašalpų, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos, išskyrus išlaidas bendrai naudojamiems informacinių technologijų sprendimams (centralizuotoms informacinėms sistemoms), kuriais naudojasi ir kitos institucijos bei įstaigos).

- Valstybės biudžeto asignavimų valdytojo SVP įgyvendinančių įstaigų, kurių vadovai nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, veiklai užtikrinti skirtos išlaidos planuojamos atitinkamo valstybės biudžeto asignavimų valdytojo funkcijų vykdymo programose.

- Viena Metodikos 163 punkte nurodyta įstaiga, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, rengia vieną valdymo programą.

- Jeigu n–(n + 2) metais siekiama pradėti įgyvendinti naują pažangos priemonę, pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų valstybės biudžeto asignavimų valdytojas pateikia informaciją apie planuojamą įgyvendinti naują pažangos priemonę, nurodydamas:

  - pažangos priemonės pavadinimą;

  - n–(n + 2) metais siekiamas stebėsenos rodiklių reikšmes;

  - n–(n + 2) metais planuojamą pažangos lėšų poreikį;

  - preliminarų planuojamų veiklų sąrašą;

  - kitą susijusią svarbią informaciją.

- Jeigu pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų metu sutariama dėl naujos pažangos priemonės įgyvendinimo n–(n + 2) metais ir, iki Finansų ministerijai pranešant valstybės biudžeto asignavimų valdytojams apie asignavimų limitus, valstybės biudžeto asignavimų valdytojas įsakymu patvirtina pažangos priemonę, ši pažangos priemonė, kartu su n–(n + 2) metais siekiamais rodikliais ir jai įgyvendinti numatomomis pažangos lėšomis planuojama valstybės biudžeto asignavimų valdytojo n–(n + 2) metų SVP projekte, atitinkamoje funkcijų vykdymo programoje, ir ši informacija įtraukiama į atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui pranešamus asignavimų limitus.

- Jeigu pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų metu sutariama dėl naujos pažangos priemonės įgyvendinimo n–(n + 2) metais, tačiau, iki Finansų ministerijai pranešant valstybės biudžeto asignavimų valdytojams apie asignavimų limitus, valstybės biudžeto asignavimų valdytojas pažangos priemonės įsakymu nepatvirtina, šiai pažangos priemonei įgyvendinti numatomos pažangos lėšos, kurias sudaro ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, planuojamos n–(n + 2) metų Finansų ministerijos SVP projekte, pažangos lėšų rezervinėje programoje, ir ši informacija į atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui pranešamus asignavimų limitus neįtraukiama.

- Jeigu po Finansų ministerijos pranešimo valstybės biudžeto asignavimų valdytojams apie asignavimų limitus ir iki Biudžeto projekto pateikimo Vyriausybei datos valstybės biudžeto asignavimų valdytojas įsakymu patvirtina pažangos priemonę, dėl kurios įgyvendinimo buvo sutarta pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu, ir apie jos patvirtinimą informuoja Portfelio valdytoją, ši pažangos priemonė, kartu su n–(n + 2) metais siekiamais rodikliais ir jai įgyvendinti numatomomis pažangos lėšomis planuojama valstybės biudžeto asignavimų valdytojo n–(n + 2) metų SVP projekte. Šiai pažangos priemonei įgyvendinti planuojamomis lėšomis, kurias sudaro ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos, sumažinamos n–(n + 2) metų Finansų ministerijos SVP projekte planuojamos pažangos lėšų rezervinės programos lėšos.

- Į pažangos lėšų rezervinę programą įtraukiamos iki Biudžeto projekto pateikimo Vyriausybei datos nepatvirtintoms pažangos priemonėms įgyvendinti numatomos pažangos lėšos (asignavimai), kurias sudaro ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.

- Kai einamaisiais biudžetiniais metais valstybės biudžeto asignavimų valdytojas patvirtina pažangos priemonę, dėl kurios įgyvendinimo buvo susitarta pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų metu, ši pažangos priemonė įtraukiama į atitinkamos įstaigos, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, SVP, o jai skirtos lėšos perskirstomos iš atitinkamais biudžetiniais metais numatytos pažangos lėšų rezervinės programos lėšų.

- SVP projektuose asignavimai pažangos priemonėms finansuoti planuojami atsižvelgiant į ankstesnių metų pasitarimuose dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų sutartas įgyvendinti ir ankstesnių metų SVP antrųjų (n + 1) ir trečiųjų (n + 2) metų patvirtintas pažangos priemones ir joms įgyvendinti numatytus asignavimus, juos atitinkamai tikslinant, atsižvelgiant į pažangos priemonių ir projektų įgyvendinimo pažangą. SVP projektuose atitinkamai tikslinamos ankstesnių metų SVP antrųjų (n + 1) ir trečiųjų (n + 2) metų patvirtintos ir SVP projektuose papildomai suplanuojamos trečiaisiais (n + 2) metais įgyvendinamos ir naujos pažangos priemonės ir joms įgyvendinti numatyti asignavimai perkeliami iš atitinkamų nacionalinių PP ir jose nustatytų finansinių projekcijų dalių.

- PP valdytojai ir RPP valdytojas kartu su Metodikos 168 punkte nurodyta informacija pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų pateikia informaciją apie n–(n + 2) metais planuojamą pažangos lėšų poreikį regioninėms pažangos priemonėms įgyvendinti. Jeigu pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų metu sutariama dėl pažangos lėšų skyrimo regioninei pažangos priemonei, regioninė pažangos priemonė kartu su jai n–(n + 2) metais įgyvendinti numatomomis pažangos lėšomis planuojama valstybės biudžeto asignavimų valdytojo n–(n + 2) metų SVP projekte, atitinkamoje funkcijų vykdymo programoje, ir ši informacija įtraukiama į atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui pranešamus asignavimų limitus.

- SVP projektuose asignavimai tęstinės veiklos priemonėms ir pervedimų priemonėms finansuoti planuojami atsižvelgiant į ankstesnių metų pasitarimuose dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų sutartus ir ankstesnių metų SVP antrųjų (n + 1) ir trečiųjų (n + 2) metų patvirtintus tęstinės veiklos priemonėms ir pervedimų priemonėms įgyvendinti numatytus asignavimus, juos atitinkamai tikslinant, atsižvelgiant į pasikeitusią socialinę ir ekonominę situaciją, priimtus teisės aktus ir kitas objektyvias priežastis. SVP projektuose suplanuojami trečiųjų (n + 2) metų tęstinės veiklos priemonių ir pervedimų priemonių asignavimai, atsižvelgiant į SVP projektų antrųjų (n + 1) metų atitinkamų priemonių planuojamus asignavimus ir ankstesniais metais šioms priemonėms įgyvendinti panaudotus asignavimus ir (arba) kitas lėšas, įvertinus socialinės ir ekonominės situacijos pokyčius, priimtus teisės aktus ir kitas objektyvias priežastis.

- Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, skirdamas valstybės biudžeto dotacijas savivaldybių biudžetams, turi iš atitinkamos nacionalinės PP į SVP perkelti rezultato rodiklius, kai vykdoma pažangos veikla, arba SVP numatyti rezultato arba veiklos efektyvumo rodiklius, kai vykdoma tęstinė veikla, ir jų n–(n + 2) metais siektinas reikšmes, kurių siekia kiekviena savivaldybė, kuriai skiriamos valstybės biudžeto dotacijos. Rezultato ir veiklos efektyvumo rodikliai savivaldybėms nustatomi vadovaujantis finansų ministro tvirtinamomis metodinėmis rekomendacijomis. Savivaldybėms numatomi stebėsenos rodikliai turi būti susieti su asignavimų valdytojo atitinkamos priemonės, kuriai įgyvendinti planuojamos savivaldybėms skiriamos valstybės biudžeto dotacijos, rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo rodikliais.

Savivaldybių SVP rengimas

- Savivaldybės SVP (toliau – SSVP) rengiamas siekiant suplanuoti savivaldybės asignavimus, skirtus RPPl ir (arba) SSPP nustatytoms pažangos priemonėms ir (arba) projektams įgyvendinti, taip pat asignavimus savivaldybės tęstinei veiklai vykdyti.

- SSVP pateikiama ši informacija:

  - savivaldybės misija ir veiklos prioritetai;

  - SSPP nurodyti strateginiai tikslai;

  - planuojami 3 metų asignavimai, skirti NPP ir (ar) SSPP programose numatytoms pažangos priemonėms ir (ar) projektams įgyvendinti;

  - planuojami pasiekti rezultatai;

  - savivaldybės programos;

  - RPPl pažangos priemonės ir projektai;

  - savivaldybės įgyvendinami projektai, kurie neįtraukti į RPPl;

  - valstybės biudžeto dotacijos ir jų vertinimo ir stebėsenos rodikliai;

  - savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai;

  - kita svarbi susijusi informacija.

- Savivaldybės veiklos prioritetai gali būti planuojami metams arba savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, susiejant juos su savivaldybės tarybos veiklos programa. Kiekvienais metais rengiant SSVP veiklos prioritetai ir siekiami rezultatai peržiūrimi, patikslinami ir suplanuojami svarbiausi darbai.

- SSVP programa apima pažangos ir tęstinę veiklą.

- Savivaldybė į SSVP perkelia SSPP nustatytas pažangos ir tęstines priemones, RPPl suplanuotus įgyvendinti projektus. Jei savivaldybė nedalyvauja įgyvendinant RPPl pažangos priemones ir (arba) projektus, ji SSVP nustato tęstinės veiklos uždavinius ir savo savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus.

- Savivaldybė SSVP suformuluoja nuolatinių funkcijų ir teikiamų paslaugų tęstinės veiklos uždavinius ir veiklos efektyvumo rodiklius.

- SSVP projektas yra savivaldybės biudžeto projekto planavimo pagrindas. Parengtas SSVP projektas turi atitikti savivaldybės finansines galimybes. Savivaldybės biudžeto projekte numatyti asignavimai turi atitikti SSVP programoms įgyvendinti numatytus asignavimus.

- Parengtas SSVP projektas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje. Gali būti organizuojamas viešas SSVP projekto aptarimas. SSVP projektui parengti sudaryta darbo grupė išnagrinėja gautus pasiūlymus ir prireikus patikslina SSVP projektą. Patikslintas SSVP projektas teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti.

- Savivaldybėje jos nustatyta tvarka, vadovaujantis Metodikos šio skyriaus trečiuoju ir ketvirtuoju skirsniais, gali būti rengiami planavimo dokumentai, kuriais detalizuojamas SSVP ir kiti jos veiklos planavimo dokumentai.

Stebėsenos rodikliai

- Planuojami šie nacionalinių PP, SVP ir SSVP stebėsenos rodikliai (programų elementų rodikliai nurodomi Metodikos 10 priede):

  - Poveikio (efekto) rodikliu parodoma nauda, kurią, pasiekus tam tikrą strateginį tikslą arba veiklos tikslą, gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir visuomenė.

  - Rezultato rodikliu parodoma nauda, kurią gauna tiesioginiai programos naudos gavėjai įgyvendinus pažangos uždavinį, pažangos priemonę, tęstinės veiklos uždavinį ir (arba) tęstinės veiklos priemonę. Rezultato rodikliu parodomas atitinkamo uždavinio arba priemonės turinys ir tiesioginiai rezultatai. Rezultato vertinimo rodikliais matuojami svarbiausi veiksniai, kurie daro įtaką poveikio vertinimo rodiklių pasiekimui.

  - Produkto rodikliu arba kelių produkto rodiklių visuma įvertinama, ar įgyvendintas projektas ir (arba) jo veiklos. Produkto rodiklis gali būti nustatomas ir pažangos arba tęstinės veiklos priemonėms, kai siekiama įvertinti veiklos apimtis.

  - Veiklos efektyvumo rodikliais galima įvertinti, kaip efektyviai panaudoti ištekliai sukuriant tam tikrus produktus ar siekiant rezultatų, t. y. nurodo išteklių (finansinių, žmogiškųjų, laiko ir kitų) ir sukurtų produktų ar pasiektų rezultatų santykį.

- Stebėsenos rodikliai, išskyrus veiklos efektyvumo rodiklius, nustatomi vadovaujantis šiais principais:

  - specifiškumas – stebėsenos rodikliu galima įvertinti institucijos konkrečių tikslų pasiekimą ir uždavinių įgyvendinimą ir matuoti tai, ko siekiama finansuojant konkrečią priemonę arba projektą;

  - priežastingumas – skirtingų lygmenų stebėsenos rodikliai siejasi loginiais ryšiais – poveikio (efekto) rodiklių įvykdymas priklauso nuo rezultato rodiklių įvykdymo, o pastarųjų – nuo produkto rodiklių įvykdymo;

  - išmatuojamumas – stebėsenos rodiklių reikšmės yra pamatuojamos ir apskaičiuojamos, jų pasiekimo momentas yra vienareikšmiškai nustatytas;

  - patikimumas – stebėsenos rodiklių apskaičiavimo metodas (būdas) yra vienareikšmiškai nustatytas ir nekintantis visą stebėsenos laikotarpį – kelis kartus apskaičiuojant stebėsenos rodiklio reikšmę vadovaujamasi ta pačia metodologija. Stebėsenos rodiklio reikšmei apskaičiuoti naudojami patikimi duomenų šaltiniai;

  - pasiekiamumas – stebėsenos rodiklio planuojamos reikšmės dydis yra realistiškas, pagrįstas, juo siekiama esamos situacijos gerėjimo;

  - periodiškumas – informacija apie stebėsenos rodiklio reikšmės dydį renkama, apdorojama ir pateikiama institucijos vadovams ir kitoms atsakingoms institucijoms nuolat, nustatytais laiko intervalais;

  - stabilumas – prireikus stebėsenos rodikliai keičiami keičiantis strateginiams ir (arba) veiklos tikslams, pažangos ir (arba) tęstinės veiklos uždaviniams ir priemonėms. Jiems nesikeičiant, stebėsenos rodikliai išlieka nekintantys visą stebėsenos laikotarpį.

- Veiklos efektyvumo rodikliai nustatomi vadovaujantis šiais principais:

  - specifiškumas – veiklos efektyvumo rodikliu galima įvertinti konkrečiam institucijos sukurtam ar gautam produkto ar rezultato vienetui panaudotų išteklių kiekį;

  - išmatuojamumas – veiklos efektyvumo rodiklio reikšmės yra pamatuojamos ir apskaičiuojamos, jų pasiekimo momentas yra vienareikšmiškai nustatytas;

  - patikimumas – veiklos efektyvumo rodiklių apskaičiavimo metodas (būdas) yra vienareikšmiškai nustatytas ir nekintantis visą stebėsenos laikotarpį – kelis kartus apskaičiuojant veiklos efektyvumo rodiklio reikšmę vadovaujamasi ta pačia metodologija. Veiklos efektyvumo rodiklio reikšmei apskaičiuoti naudojami patikimi duomenų šaltiniai;

  - pasiekiamumas – veiklos efektyvumo rodiklio planuojamos reikšmės dydis yra realistiškas, pagrįstas ir juo siekiama esamos situacijos gerėjimo;

  - periodiškumas – informacija apie veiklos efektyvumo rodiklio reikšmės dydį renkama, apdorojama ir pateikiama institucijos vadovams ir kitoms atsakingoms institucijoms nuolat, nustatytais laiko intervalais;

  - stabilumas – prireikus veiklos efektyvumo rodikliai keičiami keičiantis įstaigos tęstinės veiklos priemonėms. Tęstinės veiklos priemonėms nesikeičiant, joms stebėti pasirinkti veiklos efektyvumo rodikliai išlieka nekintantys visą stebėsenos laikotarpį.

- Stebėsenos rodiklių, įskaitant veiklos efektyvumo rodiklius, nustatymo principų taikymo, reikšmių planavimo rekomendacijas ir veiklos efektyvumo rodiklių sąrašą nustato finansų ministras.

- Savivaldybės SSVP savo atliekamoms funkcijoms vertinti taiko pasirinktus veiklos efektyvumo vertinimo rodiklius.

ANTRASIS SKIRSNIS

VIEŠŲJŲ IŠLAIDŲ PERŽIŪRA

- Viešųjų išlaidų peržiūra atliekama siekiant nustatyti ministerijų ir ministrų valdymo sričių įstaigų neefektyviai naudojamus ir (arba) kitiems subjektams skiriamus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas lėšas, skirtas tęstinei veiklai finansuoti.

- Pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų metu, įvertinus (n – 1) metais ministerijų ir ministrų valdymo sričių įstaigų pasiektus rezultatus ir panaudotus valstybės biudžeto asignavimus, sutariama dėl einamaisiais metais planuojamos atlikti viešųjų išlaidų peržiūros vienoje arba keliose ministrų valdymo srityse.

- Viešųjų išlaidų peržiūra taip pat gali būti atliekama vadovaujantis Valstybės kontrolės, Europos Komisijos ir (arba) tarptautinių organizacijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo ir kitų organizacijų) rekomendacijomis.

- Viešųjų išlaidų peržiūros atlikimo procesą, atsižvelgdama į pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų susitarimus ir (arba) tarptautinių organizacijų rekomendacijas, inicijuoja ir koordinuoja Finansų ministerija, iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos sudarydama viešųjų išlaidų peržiūros priežiūros darbo grupę. Į darbo grupę įtraukiami Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos, atitinkamos ministerijos, kurios ministro valdymo srityje atliekamos išlaidų peržiūros, atstovai, taip pat pagal poreikį gali būti kviečiami ir kitų įstaigų ir institucijų atstovai.

- Viešųjų išlaidų peržiūros atliekamos vadovaujantis finansų ministro tvirtinama Viešųjų išlaidų peržiūros metodika.

- Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra teikia Finansų ministerijai metodinę ir konsultacinę pagalbą atliekant išlaidų peržiūrą.

- Iki kitų metų balandžio 1 dienos Finansų ministerija parengia ir su viešųjų išlaidų peržiūros priežiūros darbo grupe suderina viešųjų išlaidų peržiūros ataskaitas ir apibendrintus viešųjų išlaidų peržiūros rezultatus teikia pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų. Viešųjų išlaidų peržiūros rezultatais pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu remiamasi siūlant mažinti, didinti ir (arba) perskirstyti planuojamą tęstinės veiklos finansavimą ir (arba) siūlant ministerijai, kurios ministro valdymo srityje buvo atlikta išlaidų peržiūra, įgyvendinti viešųjų išlaidų peržiūros ataskaitoje pateiktas rekomendacijas. Pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų metu priėmus sprendimą įgyvendinti viešųjų išlaidų peržiūros ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, viešųjų išlaidų peržiūros ataskaita viešinama Finansų ministerijos interneto svetainėje.

- Pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siektinų rezultatų metu priėmus sprendimą įgyvendinti viešųjų išlaidų peržiūros ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, ministerija, kurios ministro valdymo srityje buvo atlikta viešųjų išlaidų peržiūra, už šių rekomendacijų įgyvendinimą atsiskaito savo veiklos ataskaitoje.

- Viešųjų išlaidų peržiūros ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą atlieka Vyriausybės kanceliarija, vertindama ministerijų pateiktas veiklos ataskaitas.

TREČIASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PLANAI

- Veiksmų planai rengiami, tvirtinami, įgyvendinami, jų stebėsena, vertinimai ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Strateginio valdymo įstatymo 8 straipsnio 2 punkto, 24 straipsnio ir šio skirsnio nustatyta tvarka.

- Veiksmų planai rengiami strateginio valdymo sistemos dalyvio pasirinkta forma. Veiksmų plano trukmė nustatoma atsižvelgiant į numatomą detalizuojamų pažangos priemonių, tęstinės veiklos priemonių, projektų ir (arba) kitų įsipareigojimų įgyvendinimo trukmę ir (arba) kol yra poreikis suderinti, detalizuoti ir (arba) koordinuoti strateginio valdymo sistemos dalyvių veiksmus.

- Veiksmų planai, suderinti su suinteresuotais strateginio valdymo sistemos dalyviais, gali būti tvirtinami strateginio valdymo sistemos dalyvio ar prireikus kelių strateginio valdymo sistemos dalyvių bendru sprendimu.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

METINIAI VEIKLOS PLANAI

- Metiniai veiklos planai rengiami, tvirtinami, įgyvendinami, jų stebėsena, vertinimai ir atsiskaitymas už pasiektus rezultatus atliekami Strateginio valdymo įstatymo 8 straipsnio 3 punkto, 24 straipsnio ir atskirų strateginio valdymo sistemos dalyvių veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka.

- Metiniame veiklos plane detalizuojami SVP planuojamų programų pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai ir priemonės.

- Metiniame veiklos plane nustatomais rodikliais turi būti siekiama SVP nustatytų veiklos tikslų ir pažangos ir tęstinės veiklos uždavinių įgyvendinimo.

- Metinio veiklos plano formą nustato asignavimų valdytojas, o tuo atveju, kai strateginio valdymo sistemos dalyvio veikla finansuojama daugiau nei vieno asignavimų valdytojo lėšomis, – strateginio valdymo sistemos dalyvio steigėjas (-ai) (dalyvio (-ių) teises ir pareigas įgyvendinantis (-ys) subjektas (-ai)). Vyriausybės įstaiga, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, metinio veiklos plano formą suderina, išskyrus įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus atvejus, su atitinkamos valdymo srities ministru.

- Ministerijos, ministro valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, išskyrus Vyriausybės įstaigas, metinius veiklos planus tvirtina ministras ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atitinkamų metų ministerijos SVP patvirtinimo dienos. Ministras taip pat gali pavesti jo valdymo srities įstaigų vadovams patvirtinti savo vadovaujamų įstaigų metinius veiklos planus ir pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus.

- Vyriausybės įstaigos metinį veiklos planą tvirtina Vyriausybės įstaigos vadovas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atitinkamų metų SVP patvirtinimo dienos. Metiniam veiklos planui turi pritarti, išskyrus Vyriausybės įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus atvejus, atitinkamos valdymo srities ministras arba atitinkamų valdymo sričių ministrai.

V SKYRIUS

STEBĖSENA, ATSISKAITYMAS UŽ REZULTATUS IR PAŽANGOS VERTINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

STEBĖSENA

- Įsigaliojus tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui ir asignavimų valdytojams patvirtinus SVP, pradedama nuolatinė pažangos ir tęstinės veiklos rezultatų stebėsena.

- Stebėsenos tikslas – nuolat stebėti ir analizuoti pažangos ir tęstinės veiklos priemonių įgyvendinimo rezultatus ir laiku priimti reikalingus sprendimus pažangai ir tęstinės veiklos efektyvumui užtikrinti.

- Stebėseną vykdo:

  - Vyriausybės kanceliarija – Valstybės pažangos strategijos stebėsenos koordinavimą, NPP, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, valstybei svarbių projektų įgyvendinimo stebėseną;

  - nacionalinių darbotvarkių koordinatoriai – nacionalinių darbotvarkių ir jas detalizuojančių nacionalinių darbotvarkių įgyvendinimo planų stebėseną;

  - už horizontaliųjų principų įgyvendinimo koordinavimą atsakingi strateginio valdymo sistemos dalyviai – horizontaliųjų principų įgyvendinimo stebėseną;

  - STRATA – NPP strateginių tikslų pasiekimo ir jų stebėsenos rodiklių įgyvendinimo stebėseną;

  - Portfelio valdytojas – nacionalinių PP, sujungtų į Portfelį, konsoliduotą įgyvendinimo stebėseną;

  - PP valdytojai – atskirų nacionalinių PP įgyvendinimo stebėseną ir pažangos priemonės įgyvendinimo rodiklių stebėseną, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Metodikos 77 punktu paskiriamas pažangos priemonės koordinatorius;

  - Vidaus reikalų ministerija kontroliuoja RPP nustatytų rezultatų įgyvendinimo stebėseną;

  - RPT kontroliuoja RPPl pažangos priemonių rezultatų ir išankstinių sąlygų įgyvendinimo pažangos stebėseną;

  - pažangos priemonės koordinatorius, kai vadovaujantis Metodikos 77 punktu jis paskiriamas, – pažangos priemonės įgyvendinimo rodiklių stebėseną;

  - valstybės biudžeto asignavimų valdytojai – SVP numatytų rezultatų įgyvendinimo stebėseną;

  - Vyriausybei pavaldžių ir (arba) atskaitingų įstaigų SVP planuojamų veiklos efektyvumo rodiklių rezultatų įgyvendinimo stebėseną:

    - Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras – personalo valdymo efektyvumo ir finansų valdymo ir apskaitos veiklos efektyvumo rodiklių stebėseną;

    - Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba – dokumentų valdymo veiklos efektyvumo rodiklių stebėseną;

    - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija – informacinių technologijų infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymo efektyvumo bei viešųjų pirkimų vykdymo veiklos efektyvumo rodiklių stebėseną;

    - valstybės įmonė Turto bankas – valstybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos efektyvumo rodiklių stebėseną;

    - Vidaus reikalų ministerija – tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobilių ūkio valdymo ir priežiūros veiklos efektyvumo rodiklių stebėseną;

    - Finansų ministerija – bendrųjų veiklos efektyvumo rodiklių stebėseną.

- Stebėsenos duomenys, kuriuos sudaro pažangos ir tęstinės veiklos priemonių įgyvendinimo informacija, planinės ir faktinės planavimo dokumentų stebėsenos rodiklių reikšmės, naudojami asignavimų valdytojo metinei veiklos ataskaitai parengti.

- Stebėsenos duomenis įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, suveda į Stebėsenos informacinę sistemą.

- Planuojami pasiekti pažangos ir tęstinės veiklos rezultatai pateikiami:

  - patvirtinus NPP, strateginių tikslų, pažangos uždavinių ir horizontaliųjų principų stebėsenos rodiklių duomenys per 30 dienų pateikiami iš NPP;

  - patvirtinus nacionalines PP, pažangos uždavinių ir pažangos priemonių duomenys per 30 dienų pateikiami iš nacionalinių PP;

  - veiklos tikslų, tęstinės veiklos uždavinių, tęstinės veiklos priemonių ir siekiamų rezultatų duomenys pateikiami etapais:

    - rengiant naujo laikotarpio SVP projektą, duomenys per 30 dienų iki pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų pateikiami iš pirminio SVP projekto, kuris bus teikiamas pasitarimams dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų;

    - Finansų ministerijos pranešus asignavimų limitus, duomenys per 30 dienų patikslinami, atsižvelgiant į pasitarimų dėl planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu sutartus pasiekti rezultatus, Finansų ministerijos praneštus asignavimų limitus;

    - Biudžeto projektą pateikus Seimui, duomenys patikslinami iki lapkričio 1 dienos;

    - patvirtinus SVP, duomenys patikslinami iki vasario 1 dienos, atsižvelgiant į patvirtintą tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir patvirtintą SVP.

- NPP nustatytų strateginių tikslų pasiekimo, pažangos uždavinių ir horizontaliųjų principų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių faktines reikšmes į Stebėsenos informacinę sistemą teikia NPP nurodytos atsakingos institucijos, kai šių stebėsenos rodiklių faktinės reikšmės gaunamos (apskaičiuojamos).

- Jei įgyvendinant pažangos priemonę finansuojami valstybei svarbūs projektai, į informaciją apie priemonės įgyvendinimo pažangą įtraukiama informacija apie tokių projektų įgyvendinimo pažangą.

- SVP planuojamų funkcijų vykdymo ir valdymo programų pažangos uždavinių ir priemonių nuolatinė įgyvendinimo stebėsena vykdoma vadovaujantis nacionalinėse PP suplanuotomis stebėsenos rodiklių reikšmėmis, o tęstinės veiklos uždavinių, tęstinės veiklos ir pervedimų priemonių įgyvendinimo stebėsena vykdoma atsižvelgiant į SVP suplanuotus tęstinės veiklos stebėsenos rodiklius ir išlaidų peržiūros rezultatus.

- Vykdant RPP įgyvendinimo pažangos stebėseną remiamasi RPPl pažangos priemonių stebėsenos duomenimis ir kita RPPl įgyvendinimo ataskaitose pateikiama informacija.

- RPP valdytojas:

  - surenka RPP stebėsenos duomenis iš RPT ir stebi RPP uždavinių įgyvendinimo pažangą, ją analizuoja, apibendrina ir, esant poreikiui, imasi reikalingų veiksmų pažangai užtikrinti;

  - kartą per metus teikia informaciją Portfelio valdytojui ir PP valdytojams, kurių PP uždaviniai ar jų dalis įtraukti į RPP, kitoms ministerijoms, kurios dalyvauja formuojant nacionalinę regioninę politiką vykdydamos Regioninės plėtros įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytas funkcijas, ir RPT apie RPP nustatytų išankstinių sąlygų įgyvendinimą, taikomų teritorijos naudojimo privalomųjų nuostatų laikymąsi ir stebėsenos rodiklių įgyvendinimo pažangą, pažangos lėšų panaudojimą, aptaria su jais koregavimo veiksmų poreikį;

  - gavęs pasiūlymų dėl RPP įgyvendinimo, sprendžia dėl būtinybės tikslinti RPP nustatytas finansinių projekcijų dalis regionams, stebėsenos rodiklius, išankstines sąlygas bei Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytas teritorijos naudojimo privalomąsias nuostatas ir informuoja apie tai Portfelio valdytoją;

  - teikia pasiūlymus RPT dėl RPPl tobulinimo, kad būtų pasiekti RPP konkrečiam regionui nustatyti stebėsenos rodikliai, įgyvendintos išankstinės sąlygos ir laikomasi teritorijos naudojimo privalomųjų nuostatų.

- RPT:

  - kontroliuoja RPP įgyvendinimą, prireikus teikia pasiūlymus savivaldybių taryboms dėl SSPP suderinamumo su RPPl nustatytomis pažangos priemonėmis;

  - RPP valdytojo nustatyta tvarka rengia RPPl įgyvendinimo ataskaitą ir teikia ją RPP valdytojui.

ANTRASIS SKIRSNIS

ATSISKAITYMAS UŽ REZULTATUS

- Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, atsižvelgdami į stebėsenos duomenis, atsiskaito už metinius veiklos rezultatus, vykdant pažangos ir tęstinę veiklą, parengdami metinę veiklos ataskaitą Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka.

- Per 15 dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos SVS dalyviai, įgyvendinantys pažangos priemones, pažangos priemonių koordinatoriai, projektų vykdytojai su nacionalinės PP valdytoju sutarta forma nacionalinės PP valdytojui teikia informaciją apie pažangos priemonės, projektų įgyvendinimo pažangą ir pažangos lėšų panaudojimą. Informacija apie stebėsenos rodiklių, kurių neįmanoma apskaičiuoti kiekvieną ketvirtį, pasiekimą teikiama atsižvelgiant į duomenų gavimo terminus. Informacija teikiama atskirai nurodant:

  - pasibaigusio ketvirčio duomenis;

  - duomenis nuo biudžetinių metų pradžios;

  - konsoliduotus duomenis nuo pažangos priemonės įgyvendinimo pradžios.

- Nacionalinės PP valdytojas, gavęs iš projektų vykdytojų, priemones administruojančių institucijų ir pažangos priemonių koordinatorių informaciją apie pažangos priemonių ir projektų įgyvendinimo pažangą ir pažangos lėšų panaudojimą, šią informaciją konsoliduoja ir per 30 dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos į Stebėsenos informacinę sistemą pateikia stebėsenos duomenis apie pažangos priemonių įgyvendinimo pažangą.

- Per 30 dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos valstybės biudžeto asignavimų valdytojai stebėsenos duomenis apie SVP įgyvendinimo pažangą teikia į Stebėsenos informacinę sistemą. Informacija apie stebėsenos rodiklių, kurių neįmanoma apskaičiuoti kiekvieną ketvirtį, pasiekimą pateikiama atsižvelgiant į duomenų gavimo terminus.

- Atsiskaitant už pusės metų ir metinius rezultatus, kartu su Metodikos 223–225 punktuose nurodyta informacija pateikiama aiškinamoji informacija – nurodomos stebėsenos rodiklių planinių reikšmių nepasiekimo ar viršijimo priežastys.

- Vyriausybės kanceliarija, remdamasi Stebėsenos informacinėje sistemoje pateiktais stebėsenos duomenimis, rengia ketvirtines Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano vykdymo pažangos apžvalgas ir teikia Vyriausybei.

- Kiekvieniems biudžetiniams metams pasibaigus ne vėliau kaip per 30 dienų nacionalinės PP valdytojas, atsižvelgdamas į stebėsenos duomenis, per Stebėsenos informacinę sistemą teikia Portfelio valdytojui, jei prisidedama prie NPP horizontaliojo principo įgyvendinimo, ir NPP horizontaliojo principo koordinatoriui informaciją apie nacionalinės PP įgyvendinimo būklę:

  - pateikia informaciją apie vykdomos nacionalinės PP ir pažangos priemonių įgyvendinimo pažangą, įvertina su nacionalinės PP įgyvendinimu susijusias problemas ir iššūkius;

  - pateikia informaciją apie pažangos uždavinių ir pažangos priemonių įgyvendinimo pažangą ir stebėsenos rodiklių reikšmių pokyčius;

  - kai įgyvendinama RPP, nurodo kiekvieno RPPl įgyvendinimo pažangą: stebėsenos rodiklių reikšmių pokyčius, informaciją apie lėšų panaudojimą;

  - jei nacionalinės PP pažangos uždaviniai ir pažangos priemonės skirti NPP horizontaliesiems principams įgyvendinti, atskirai analizuojami horizontaliojo principo stebėsenos rodikliai;

  - jei nacionalinės PP pažangos uždaviniai ir pažangos priemonės skirti Vyriausybės programos nuostatoms įgyvendinti, atskirai analizuojamos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano įgyvendinimo priemonės ir jų stebėsenos rodikliai;

  - pateikia per metus atliktų nacionalinės PP įgyvendinimo pažangos vertinimų rezultatus ir rekomendacijas, informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą;

  - nustato nacionalinės PP koregavimo poreikį ir pateikia stebėsenos rodiklių ir pažangos lėšų tikslinimo pagrindimą.

- Portfelio valdytojas į Stebėsenos informacinę sistemą suvestų ketvirtinių stebėsenos duomenų ir iš nacionalinių PP valdytojų gautos Metodikos 228 punkte nurodytos informacijos apie nacionalinių PP įgyvendinimo būklę pagrindu kiekvieniems biudžetiniams metams pasibaigus ne vėliau kaip per 45 dienas Vyriausybės kanceliarijai raštu teikia informaciją apie tarpinius Portfelio įgyvendinimo rezultatus ir metinę Portfelio įgyvendinimo pažangą.

- Portfelio valdytojas, teikdamas Vyriausybės kanceliarijai Metodikos 228 punkte nurodytą informaciją apie metinę Portfelio įgyvendinimo pažangą, kartu pateikia:

  - informaciją apie kiekvienos valstybės veiklos srities nacionalinių PP rinkinio įgyvendinimo pažangos vertinimo rezultatus, NPP pažangos uždavinių poveikio rodiklių (įskaitant horizontaliųjų principų stebėsenos rodiklius) reikšmių pokyčius pagal kiekvieną valstybės veiklos sritį ir NPP tikslą, pateikdamas Portfelio įgyvendinimo duomenis nuo biudžetinių metų pradžios ir konsoliduotus Portfelio įgyvendinimo duomenis nuo Portfelio įgyvendinimo pradžios;

  - kiekvieno RPPl įgyvendinimo rezultatus, įgyvendinant RPP;

  - pasiūlymus Vyriausybei ir nacionalinių PP valdytojams dėl finansinių projekcijų ir (arba) jų paskirstymo tarp valstybės veiklos sričių tikslinimo, nacionalinių PP ir pažangos priemonių koregavimo ir (arba) lėšų perskirstymo tarp nacionalinių PP ir (arba) pažangos priemonių.

- Horizontaliųjų principų koordinatoriai, gavę metinę informaciją apie pažangos priemonių įgyvendinimo pažangą ir horizontaliųjų principų stebėsenos rodiklių pasiektas reikšmes, ją apibendrina ir teikia STRATA kiekvienais metais iki vasario 20 dienos.

- STRATA kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 1 dienos Vyriausybės kanceliarijai pateikia informaciją apie NPP strateginių tikslų ir jų poveikio rodiklių pasiekimo pažangą bei konsoliduotą informaciją apie horizontaliųjų principų įgyvendinimą.

- Informacija apie Ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos įgyvendinimo rezultatus pateikiama nacionalinio saugumo sistemos būklės ir plėtros metinėje ataskaitoje, vadovaujantis Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 14 skyriaus I skirsnio penktojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

TREČIASIS SKIRSNIS

PAŽANGOS VERTINIMAS

- Pažangos vertinimas yra sisteminga ir objektyvi planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos vykdyti viešosios intervencijos analizė, siekiant nustatyti investicijų efektyvumą, veiksmingumą ir poveikį.

- Strateginio lygmens planavimo dokumentų įgyvendinimo pažangos vertinimą organizuoja ir (arba) koordinuoja Vyriausybės kanceliarija ir STRATA.

- Valstybės pažangos strategijos įgyvendinimo pažangos vertinimą atlieka Valstybės pažangos taryba, vertindama NPP, kaip Valstybės pažangos strategijos įgyvendinimo dokumento, įgyvendinimo rezultatus.

- Nacionalinių darbotvarkių ir (arba) jų įgyvendinimo planų įgyvendinimo pažangos vertinimo tvarka nustatyta atitinkamose nacionalinėse darbotvarkėse. Už konkrečių nacionalinių darbotvarkių ir (arba) jų įgyvendinimo planų įgyvendinimo pažangos vertinimą atsakingi konkrečių nacionalinių darbotvarkių koordinatoriai.

- Valstybės pažangos strategijos, nacionalinių darbotvarkių įgyvendinimo pažangos vertinimą organizuoja ir (arba) koordinuoja Vyriausybės kanceliarija.

- Pažangai vertinti sudaromas strateginis 10 metų trukmės pažangos vertinimų planas, kuris apima NPP įgyvendinimo pažangos vertinimus ir nacionalinių PP metinius pažangos vertinimus.

- Strateginį 10 metų trukmės pažangos vertinimų planą, suderinęs su Vyriausybės kanceliarija, STRATA, Pažangos vertinimų koordinavimo grupe, rengia Portfelio valdytojas, o tvirtina Vyriausybė.

- NPP įgyvendinimo pažangos vertinimą atlieka STRATA.

- NPP įgyvendinimo laikotarpiu du kartus atliekami tarpiniai NPP įgyvendinimo pažangos vertinimai. Tarpinių NPP įgyvendinimo pažangos vertinimų paskirtis – pateikti sisteminę NPP strateginių tikslų pasiekimo ir pažangos uždavinių įgyvendinimo analizę ir įvertinti kintančią situaciją, kylančius naujus didžiausius iššūkius, kurie gali lemti strateginių tikslų bei pažangos uždavinių peržiūrą. NPP įgyvendinimo pažangos vertinimų atlikimo laikas ir terminai nustatomi NPP.

  - Pasibaigus NPP įgyvendinimo laikotarpiui, atliekamas baigiamasis NPP įgyvendinimo vertinimas, kurio tikslas – išanalizuoti NPP įgyvendinimo poveikį šalies socialinei ir ekonominei gerovei ir jos raidai, aplinkai ir nacionaliniam saugumui.

  - Nuo trečiųjų NPP įgyvendinimo metų kasmet atliekami dalies NPP strateginių tikslų ir susijusių pažangos uždavinių ir poveikio rodiklių reikšmių kitimo ir (arba) horizontaliųjų principų įgyvendinimo pažangos vertinimai, kuriuos atliekant analizuojamos tendencijos, faktines reikšmes lemiančios priežastys ir tikimybė pasiekti nustatytas siektinas reikšmes, nustatomos rizikos nustatytiems tikslams pasiekti ir formuluojami siūlymai dėl priemonių nustatytoms rizikoms valdyti.

  - STRATA kiekvienais metais įvertina strateginių tikslų ir jų poveikio rodiklių pokyčius, per atitinkamus metus atliktų nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimų rezultatus bei rekomendacijas ir informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą iki einamųjų metų kovo 1 dienos pateikia Vyriausybės kanceliarijai.

- NPP įgyvendinimo pažangos vertinimų ataskaitos teikiamos Vyriausybei ir skelbiamos viešai. Tarpinių NPP įgyvendinimo pažangos ir baigiamojo NPP įgyvendinimo vertinimų rezultatai pristatomi Valstybės pažangos tarybai, strateginio valdymo sistemos dalyviams, suinteresuotosioms šalims ir visuomenei.

- NPP įgyvendinimo pažangos vertinimų ataskaitų rezultatai naudojami rengiant valstybės pažangos ataskaitą ir, atsižvelgus į NPP įgyvendinimo pažangos vertinimų išvadas, gali būti peržiūrimas NPP ir inicijuojamas jo keitimas.

- NPP įgyvendinimo pažangos vertinimai įtraukiami į strateginį 10 metų pažangos vertinimų planą ir (arba) metinius pažangos vertinimų planus.

- Strateginį 10 metų pažangos vertinimų planą, suderinęs su Vyriausybės kanceliarija, STRATA, Pažangos vertinimų koordinavimo grupe, rengia Portfelio valdytojas ir pateikia tvirtinti Vyriausybei. Strateginiam 10 metų pažangos vertinimų planui įgyvendinti Portfelio valdytojas rengia ir tvirtina metinius pažangos vertinimų planus.

- Pažangos vertinimų koordinavimo grupės sudėtį tvirtina Portfelio valdytojas. Pažangos vertinimų koordinavimo grupė sudaroma iš Vyriausybės kanceliarijos, STRATA, Portfelio valdytojo, PP valdytojų atstovų, o prireikus įtraukiama ir socialinių ir ekonominių partnerių, nepriklausomų ekspertų.

- Pažangos vertinimų koordinavimo grupės funkcijos:

  - svarstyti strateginį 10 metų pažangos vertinimų planą ir metinius pažangos vertinimų planus, teikti už pažangos vertinimus atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl pažangos vertinimų planavimo ir atlikimo;

  - teikti už pažangos vertinimus atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl pažangos vertinimų tarpinių rezultatų ir aptarti galutinius pažangos vertinimų rezultatus;

  - svarstyti pažangos vertinimų metodinius dokumentus, teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  - aptarti pažangos vertinimų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, teikti pasiūlymus dėl pažangos vertinimų rezultatų panaudojimo tobulinimo.

- Programavimo lygmens planavimo dokumentų įgyvendinimo pažangos vertinimą organizuoja Portfelio valdytojas ir nacionalinės PP valdytojas.

- Nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimus koordinuoja Portfelio valdytojas, kuris atlieka šias funkcijas:

  - rengia ir tvirtina nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimų atlikimo metodiką ir šios metodikos taikymo rekomendacijas;

  - sudaro metinius pažangos vertinimų planus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  - pažangos vertinimo veiklai koordinuoti sudaro Pažangos vertinimo koordinavimo grupę;

  - organizuoja nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimo procesą (kai atliekamas centralizuotas vertinimas);

  - dalyvauja nacionalinių PP valdytojų nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimo projektų priežiūros grupėse;

  - atlieka pažangos vertinimo rekomendacijų ir priimtų sprendimų įgyvendinimo stebėseną;

  - konsultuoja nacionalinių PP valdytojus ir kitas suinteresuotąsias institucijas nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimo metodikos taikymo klausimais;

  - rengia teisės aktų, susijusių su nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimu, projektus;

  - kartu su informacija apie metinę Portfelio įgyvendinimo pažangą teikia Vyriausybės kanceliarijai per metus atliktų pažangos vertinimų rezultatų ir rekomendacijų apžvalgą ir ateinančių metų metinio pažangos vertinimų plano projektą;

  - Vyriausybės pavedimu atlieka kitas nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimo funkcijas.

- Už nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimą atsakingi nacionalinių PP valdytojai, kurie:

  - rengia ir teikia Portfelio valdytojui nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimo poreikio paraiškas;

  - patvirtinus metinį pažangos vertinimų planą, organizuoja savo valdomos nacionalinės PP ar kelių valdomų nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimo procesą;

  - galutinę pažangos vertinimo ataskaitą ir pasiūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo teikia Portfelio valdytojui ir Vyriausybės kanceliarijai;

  - viešina pažangos vertinimo rezultatus;

  - užtikrina, kad pažangos vertinimo ataskaitose pateiktos rekomendacijos ir susiję Vyriausybės sprendimai būtų įgyvendinami laiku.

- Nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimo procesas, principai, vertinimo tipai, metodai ir metinio pažangos vertinimo plano sudarymo ir vykdymo tvarka nustatomi Portfelio valdytojo tvirtinamoje Nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimo metodikoje ir šios metodikos taikymo rekomendacijose.

- Į metinį pažangos vertinimų planą įtraukiami nacionalinių PP įgyvendinimo pažangos vertinimai, atsižvelgiant į atliktus ar jau suplanuotus atlikti pažangos vertinimus (institucijų veiklos auditus, užsakomuosius mokslinius tyrimus, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus), taip pat vadovaujantis šiais atrankos kriterijais:

  - santykinai didelė finansavimo apimtis ir žymūs finansavimo pokyčiai;

  - nacionalinės PP stebėsenos rodiklių faktinių reikšmių nukrypimai nuo planuotų reikšmių;

  - nacionalinės PP įgyvendinimo rizikos;

  - informacijos apie nacionalinės PP pagrįstumą ir įgyvendinimą poreikis.

- Lietuvos statistikos departamentas bendradarbiauja su nacionalinių PP valdytojais, Portfelio valdytoju, STRATA ir teikia jiems duomenis, kurių reikia pažangos vertinimui atlikti.

___________________________________

Strateginio valdymo metodikos

1 priedas

PLANAVIMO DOKUMENTŲ SCHEMA

STRATEGINIS LYGMUO

PROGRAMAVIMO LYGMUO

VEIKLOS LYGMUO (BIUDŽETAS)

Valstybės pažangos strategija, Lietuvos Respublikos bendrojo plano koncepcija, Nacionalinė saugumo strategija

Nacionalinis pažangos planas

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas

Nacionalinės darbotvarkės

30 m.

10 m.

>10 m.

Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas

4 m.

Vyriausybės programa

4 m.

NACIONALINIŲ PLĖTROS PROGRAMŲ PORTFELIS

4–10 m.

Ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos

Plėtros programos

3 m.

neribota trukmė

Strateginis veiklos planas

tęstinės veiklos finansavimas

pažangos finansavimas

Veiksmų planas

Regionų plėtros programa

Regionų plėtros planai

Savivaldybių strateginiai plėtros planai

10 m.

Savivaldybių bendrieji planai

Metinis veiklos planas

1 m.

Nacionalinių darbotvarkių planai

_____________________________

Strateginio valdymo metodikos

2 priedas

(Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelės forma)

## Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelė

|  | Pavadinimas | Kodas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Asignavimų valdytojas – (Nurodoma už rodiklio stebėseną atsakinga ministerija ar kita institucija.) | - |
| 2. | Nacionalinio pažangos plano strateginis tikslas – (Pvz., nurodomas 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – NPP), 1 priede nurodytas strateginis tikslas, kurio įgyvendinimo stebėsenai pasirinktas NPP poveikio rodiklis.) | Kodas sugeneruojamas stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS) pagal principą NPP-0X, kur X kinta nuo 1 iki 10 NPP strateginio tikslo. |
| 3. | Nacionalinio pažangos plano uždavinys – | Kodas sugeneruojamas SIS pagal principą NPP-0X-0Y, kur Y kinta nuo 1 iki 15. |
| 4. | Strateginio veiklos plano programa – (Nurodomas institucijos atitinkamų metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) programos pavadinimas.) | Kodas sugeneruojamas SIS pagal principą 0X-0Y, kur X – veiklos sritis, o Y – programos numeris. |
| 5. | Strateginio veiklos plano programos uždavinys – (Nurodomas institucijos SVP programos uždavinio pavadinimas, jeigu rodiklis skirtas uždavinio įgyvendinimui stebėti.) | Kodas sugeneruojamas SIS. |
| 6. | Strateginio veiklos plano programos priemonė – (Nurodomas institucijos SVP programos priemonės pavadinimas, jeigu rodiklis skirtas priemonės įgyvendinimui stebėti.) | Kodas sugeneruojamas SIS. |
| 7. | Rodiklio pavadinimas – | Kodas sugeneruojamas SIS. |
| 8. | Matavimo vienetas ‒ | Nurodomas planavimo dokumente nurodytas matavimo vienetas. |
| 9. | Rodiklio paaiškinimas ‒ | Paaiškinama, kas rodikliu vertinama, jeigu tai neakivaizdu iš rodiklio formuluotės. Kad stebėsenos rodiklis būtų suprantamas ne tik specialistui, pateikiamos stebėsenos rodiklio formuluotės specifinių terminų apibrėžtys. Jeigu naudojami indeksai, nurodoma, iš kokių pagrindinių dimensijų jie sudaryti, ir kt. |
| 10. | Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė ‒ | Pateikiama detali formulė ir jos kintamųjų paaiškinimas. Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmė gaunama iš Lietuvos statistikos departamento, Eurostato, tarptautinių organizacijų ar kitų duomenų šaltinių, kuriuose paaiškintas atitinkamas rodiklio apskaičiavimo metodas, reikia pateikti tų šaltinių nuorodą. |
| 11. | Rodiklio ir jo dėmenų detalumas ‒ | Nurodomos rodiklio reikšmės skaičiavimo pagal amžių, lytį, teritoriją ir pan. galimybės. |
| 12. | Rodiklio reikšmės skaičiavimo reguliarumas ar ataskaitinis laikotarpis ‒ (Pvz., nurodomi metai, mėnuo, finansiniai metai, mokslo metai ir pan.), fiksavimo data (pvz., sausio 1 d., birželio 30 d. ir pan.).) | Nurodoma, kokiu periodiškumu renkami duomenys apie stebėsenos rodiklio taikymą, pavyzdžiui, ketvirčio, pusės metų, metų, o jeigu įmanoma, nurodomas mėnuo ir diena, kada duomenys pateikiami iš tam tikro duomenų šaltinio. |
| 13. | Pirminis duomenų šaltinis ‒ | Nurodomas duomenų šaltinis, iš kurio imami duomenys stebėsenos rodiklio reikšmei apskaičiuoti. Stebėsenos rodiklių reikšmėms apskaičiuoti gali būti naudojami pirminiai duomenų šaltiniai, pavyzdžiui, institucijos duomenys, arba antriniai duomenų šaltiniai, pavyzdžiui, statistiniai duomenys, visuomenės nuomonės tyrimo duomenys, kitų valdžios ar ne valdžios institucijų, taip pat tarptautinių organizacijų renkami duomenys, vertinimų, tyrimų ir kiti duomenys. Nurodoma, ar rodiklio duomenys iš kitų šaltinių importuojami automatiškai, neperskaičiuojant rodiklio reikšmės, nedarant matavimo vienetų ar kitų pakeitimų. Jeigu naudojami tyrimo duomenys, šioje eilutėje įrašoma institucija, tyrimo pavadinimas, gali būti nurodoma ir duomenų bazė ar pateikiama nuoroda į kitą šaltinį, iš kurio imami duomenys stebėsenos rodiklio reikšmei apskaičiuoti. |
| 14. | Už rodiklį atsakingas kontaktinis asmuo ‒ | Nurodomas institucijos darbuotojo, kuris tiesiogiai atsakingas už stebėsenos rodiklio reikšmės pasiekimą ar renka duomenis apie jo taikymą, vardas ir pavardė, pareigos, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. |
| 15. | Kita svarbi informacija ‒ | Nurodoma kita svarbi informacija, kuri daro įtaką rodiklio stebėsenos duomenų pateikimui ar kt. |

Pastaba. Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant formą ištrinamas.

Strateginio valdymo metodikos

3 priedas

(Plėtros programos forma)

20...–20... M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO........................................................................ PLĖTROS PROGRAMA

(plėtros programos valdytojo pavadinimas, plėtros programos pavadinimas)

I SKYRIUS

Plėtros programos paskirtis

Valstybės veiklos sritis Nurodoma valstybės veiklos sritis, kurioje bus įgyvendinama plėtros programa (toliau – Programa).

Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinių įtraukimo į Programą logika Paaiškinama, kodėl į Programą įtraukti toliau nurodyti uždaviniai.

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas Nurodomas NPP uždavinio kodas, pvz., 3.2, kur 3 nurodo trečią NPP tikslą, 2 – antrą konkretaus NPP tikslo uždavinį. Nurodomi NPP uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo prisidedama Programa. Vienoje eilutėje nurodomas vienas NPP uždavinys.

NPP uždavinio rodiklis ir (ar) tikslo rodiklis Jei sprendžiama problema neturi NPP uždavinio lygmeniu nustatyto susijusio rodiklio). (Trumpai pagrindžiama nurodyto NPP uždavinio rodiklio ir (jei taikoma) tikslo rodiklio sąsaja su sprendžiama problema, nurodomos NPP uždavinio rodiklio ir (jei taikoma) tikslo rodiklio tarpinė ir galutinė reikšmės.

1 problema – Kiekviena NPP uždavinio lygmens problema nurodoma atskiroje eilutėje.

Spręstinos problemos priežastys: Pateikiamos problemos priežasčių analizės išvados, prioriteto tvarka (pagal poveikį problemai, pavyzdžiui, poveikis valstybės biudžetui, tikslinės grupės dydis ir pan.) nurodomos priežastys, kurios turi būti naikinamos; pažangos priemonės (-ių), kuria (kuriomis) bus sprendžiama problema, pavadinimas (-ai) (ne daugiau kaip 1500 simbolių). Jeigu spręstinos problemos priežastis priklauso kitos ministerijos valdymo sričiai, nurodoma priežastis, atsakinga ministerija ir tarpinstitucinio susitarimo rezultatas. Jeigu spręstina problema priklauso savivaldybių (regionų) kompetencijai, nurodoma, kad giluminės problemos priežastys bus analizuojamos rengiant regionų plėtros planus. Jeigu spręstinos problemos priežastis priklauso Vyriausybei nepavaldaus ir neatskaitingo asignavimų valdytojo veiklos sričiai, nurodoma priežastis, asignavimų valdytojas ir tarpinstitucinio susitarimo rezultatas.

2 problema –

Spręstinos problemos priežastys:

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas

NPP uždavinio rodiklis ir (ar) tikslo rodiklis

3 problema –

Spręstinos problemos priežastys:

II SKYRIUS

FINANSINIŲ PROJEKCIJŲ DALIS

| NPP uždavinys | Finansinės projekcijos, tūkst. Eur | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Nurodomi NPP uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo prisidedama Programa. Vienoje eilutėje nurodomas vienas NPP uždavinys) | NPP uždaviniui tenkanti finansinių projekcijų dalis pagal visus finansavimo šaltinius, iš jų dalis, skirta uždavinio daliai, įgyvendinamai įgyvendinant Regionų plėtros programą, ir dalis, skirta pažangos priemonės koordinatoriaus įgyvendinamai priemonei, jei skiriamas pažangos priemonės koordinatorius. | Nurodomi visi finansavimo šaltiniai, iš kurių gali būti finansuojamos pažangos priemonės, pvz., Europos Sąjungos fondai, kitos tarptautinės paramos lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, valstybės ar savivaldybių įmonių lėšos, privataus sektoriaus lėšos, papildomo skolinimosi poreikis. Finansavimo šaltiniai nurodomi atskirai pagal kiekvieną NPP uždavinį (konkreti kiekvieno finansavimo šaltinio suma nenurodoma). |
|  | Plėtros programos suma iš viso. |  |

III SKYRIUS

PAŽANGOS PRIEMONIŲ RINKINYS

| Pažangos priemonės kodas | Pažangos priemonė | Pažangos priemonės įgyvendinimo NPP uždavinys | Kiti NPP uždaviniai | Būtinos sąlygos | Dalyvaujančios institucijos | Pažangos priemonės rezultato rodiklio pavadinimas | Pažangos priemonės rezultato rodiklio reikšmės |  | Pažangos priemonės papildomas požymis: LRV ĮP, HP, NRD, RPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pradinė | 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Nurodoma planuojama pažangos priemonė, kurią siūloma įgyvendinti siekiant panaikinti problemos priežastį (-is) ar sumažinti neigiamą priežasties (-ių) poveikį (toliau – priemonė). Priemonė – intervencinė kryptis, kuri gali apimti reguliacines (normines, mokestines veiklas, finansinių paskatų teikimą, išmokų mokėjimą ir pan.), investicines (įskaitant infrastruktūros vystymą ir žmogiškųjų išteklių valdymą) ir komunikacines veiklas. Priemonės planuojamos remiantis problemų priežasčių analizės išvadomis. Priemonės pavadinime neturi būti nurodytas konkretus priemonės įgyvendinimo ar problemos sprendimo būdas, nes tai detaliau bus nagrinėjama kitame etape, rengiant detalų priemonės aprašymą ir vertinant priemonės įgyvendinimo alternatyvas. Priemonės išdėstomos prioriteto tvarka, t. y. nuo svarbiausios priemonės, turinčios didžiausią įtaką NPP uždavinio pasiekimui. Kai ta pati problemos priežastis aktuali keliems uždaviniams, turėtų būti nustatoma viena priemonė, kuri būtų skirta nustatytai problemos priežasčiai panaikinti. Vienoje eilutėje nurodoma viena priemonė. | Nurodomas NPP uždavinys, skirtas priemonei įgyvendinti. Jeigu įgyvendinant priemonę naikinamos kelių uždavinių problemų priežastys, nurodomas tas uždavinys, prie kurio įgyvendinimo priemone prisidedama daugiausia. | Jei aktualu, nurodomi kiti NPP uždaviniai (šios ir kitų Programų), prie kurių įgyvendinimo prisidedama priemone. | Jei aktualu, nurodomos efektyviam priemonės įgyvendinimui būtinos sąlygos, kai jos žinomos Programos rengimo metu. Būtinos sąlygos gali susidaryti dėl problemos priežasčių analizės, prioritetinių veiklos srities nuostatų ar kitų reikalavimų (pavyzdžiui, jei reikia atlikti tam tikrus veiksmus, iki pradedant įgyvendinti priemonę, arba priemonės įgyvendinimas apribotas tam tikrų sąlygų). | Nurodomos kitos ministerijos ir kiti asignavimų valdytojai, kurių dalyvavimas reikalingas planuojant ar įgyvendinant priemonę. Privaloma įtraukti tas ministerijas, kurios nurodytos NPP prie atitinkamo uždavinio, tačiau gali būti įtraukiamos ir papildomos institucijos. Jei aktualu, nurodomas pažangos priemonės koordinatorius, jei tai nėra plėtros programą rengianti ministerija, ir skiriama finansinių projekcijų dalis. Jei priemonę planuojama įgyvendinti regionuose, nurodomos atitinkamos regionų institucijos ir skiriama finansinių projekcijų dalis. | Nurodomas planuojamos įgyvendinti priemonės rezultato rodiklio pavadinimas ir matavimo vienetas. | Nurodoma pradinė priemonės rezultato rodiklio reikšmė ir metai, kada ji nustatyta. | Nurodoma planuojama galutinė priemonės rezultato rodiklio reikšmė 2030 metais. | Nurodomas priemonės požymis. Priemonės požymis gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonė (LRV ĮP), priemonė, kuria prisidedama prie darnaus vystymosi, inovatyvumo (kūrybingumo) ir (ar) lygių galimybių visiems horizontaliojo principo įgyvendinimo (HP), Nacionalinės reformų darbotvarkės įgyvendinimo priemonė (NRD), priemonė įtraukiama į Regionų plėtros programą (RPP). |  |

Regioninių pažangos priemonių rinkinys

| Regioninės pažangos priemonės kodas | Regioninė pažangos priemonė | NPP pažangos uždavinys | NPP pažangos uždavinio poveikio rodiklis (ar jo dalis), susijęs su regionine pažangos priemone | Regioninei pažangos priemonei skiriamos pažangos lėšos, tūkst. Eur |  | Regioninės pažangos priemonės finansavimo šaltiniai | Išankstinė sąlyga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iš viso | Iš jų valstybės biudžeto asignavimai |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8. |
|  | Nurodomas regioninės pažangos priemonės (toliau – regioninė priemonė) pavadinimas. Regioninės priemonės pavadinimas turi rodyti konkretų NPP pažangos uždavinį arba jo dalį, prie kurių įgyvendinimo bus prisidedama įgyvendinant RPPl. Vienoje eilutėje nurodoma viena regioninė priemonė. | Nurodomas NPP pažangos uždavinys, kuriam įgyvendinti skirta regioninė priemonė. Jeigu įgyvendinant regioninę priemonę sprendžiamos kelių NPP pažangos uždavinių problemos, nurodomas tas NPP pažangos uždavinys, prie kurio įgyvendinimo regionine priemone prisidedama daugiausia. |  |  |  |  | Prireikus nurodoma išankstinė sąlyga, susijusi su šios lentelės 4 stulpelyje nurodytu NPP uždavinio poveikio rodikliu ar jo dalimi. |

Pastaba. Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant formą ištrinamas.

Strateginio valdymo metodikos

4 priedas

(Plėtros programos pagrindimo forma)

20...–20... M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO........................................................................ PLĖTROS PROGRAMOS

(plėtros programos valdytojo pavadinimas, plėtros programos pavadinimas)

PAGRINDIMAS

Plėtros programos paskirtis

Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinys, kodas ir pavadinimas Nurodomas NPP uždavinio kodas, pvz., 3.2, kur 3 nurodo trečią NPP tikslą, 2 – antrą konkretaus NPP tikslo uždavinį. Nurodomi NPP uždaviniai, perkelti iš NPP, prie kurių įgyvendinimo prisidedama plėtros programa. Vienoje eilutėje nurodomas vienas NPP uždavinys.

1 problema – Kiekviena NPP uždavinio lygmens problema nurodoma atskiroje eilutėje. Nurodoma problema, kurią planuojama išspręsti arba kurios mastą sumažinti įgyvendinant konkretų NPP uždavinį, pagrindžiamos NPP uždavinio ir problemos sąsajos (detalizuojami informacijos ir objektyvios analitikos šaltiniai). Nurodoma, kokio pokyčio tikimasi išsprendus aptariamą problemą. Problemos nustatymas ar išskaidymas gali būti paremtas įvairiais parametrais (teritorija, veiklos srities sudedamosios dalys, rodiklių atotrūkiai, kiti požymiai). Tokiu atveju nurodomas kiekvienos išskaidytos problemos mastas (procentais) NPP uždavinio atžvilgiu arba problema apibūdinama kiekybiškai (kai tai įmanoma).

Sprendžiamos problemos priežastys: Kiekviena sprendžiamos problemos priežastis nurodoma atskiroje eilutėje. Nurodomos visos pagrindinės nustatytos problemos priežastys, kurių panaikinimas išspręstų problemą arba ją ženkliai sumažintų (pagrindžiama detalizuojant informacijos bei objektyvios analitikos šaltinius). Turi būti nustatytos giluminės priežastys, dėl kurių kilo problema. Kai numatoma nespręsti problemos ir nenaikinti jos priežasčių (ar naikinti jas iš dalies), bet yra svarbu mažinti problemos pasekmes, būtina pagrįsti, kodėl nėra galimybių spręsti problemos, ir paaiškinti, kaip pasekmių mažinimas prisidėtų prie problemos sprendimo. Tuo atveju, jeigu problema kilo dėl daug priežasčių, nurodomos tik svarbiausios ir didžiausią įtaką problemai turinčios priežastys, kurių panaikinimas prisidėtų prie NPP konkretaus uždavinio įgyvendinimo bei išspręstų problemą arba sumažintų jos mastą. Problemos priežastys nurodomos eilės tvarka nuo didžiausią iki mažiausią įtaką problemos mastui turinčių priežasčių. Rekomenduojama nurodyti kiekvienos priežasties įtakos dydį (pvz., procentine išraiška) problemos mastui ar priežastį apibūdinti kiekybiškai. Nurodomos į priežasčių (ir problemos) analizę įtrauktos kitos institucijos, nurodytos NPP prie atitinkamo uždavinio, taip pat institucijos, įtrauktos analizės metu. Nurodoma, ar sprendžiama problema ir jos priežastys susijusios su teritoriniais apribojimais ir teritoriniais skirtumais (pvz., regioniniai, atskirų savivaldybių, ekonominiai, socialiniai, demografiniai ir kt. skirtumai) bei socialiniai ir ekonominiai partneriai. Nurodoma, ar sprendžiama problema ir jos priežastys susijusios su teritoriniais apribojimais ir teritoriniais skirtumais (pvz., regioniniai, atskirų savivaldybių, ekonominiai, socialiniai, demografiniai ir kt. skirtumai).

2 problema –

Problemos priežastys:

NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas

1 problema –

Problemos priežastys:

Pastaba. Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant formą ištrinamas.

Strateginio valdymo metodikos

5 priedas

(Regionų plėtros programos forma)

20...–20... M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO........................................................................ REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMA

(plėtros programos valdytojo pavadinimas, plėtros programos pavadinimas)

I skyrius

REGIONŲ Plėtros programos paskirtis

| Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinių įtraukimo į Regionų plėtros programą (toliau – RPP) logika Paaiškinama, kodėl į RPP įtraukti toliau nurodyti uždaviniai: - Nustatytos pagrindinės regioninės politikos problemos, kurias planuojama išspręsti arba kurių mastą sumažinti įgyvendinant NPP uždavinius. - Nustatytos regioninės politikos problemų sąsajos, įvertinant, kaip regioninės politikos problemos veikia viena kitą ir kuriose kitose valstybės veiklos srityse reikia kompleksinių sprendimų, susijusių su atitinkamos veiklos srities ir regioninės politikos problema. - Apibendrintos plėtros programų (toliau – PP) valdytojų atitinkamos PP problemų analizės metu nustatytos problemos, kurioms spręsti reikia regionų plėtros tarybų (toliau – RPT) ir (arba) savivaldybių dalyvavimo. Aprašomos (arba pavaizduojamos grafiškai) RPP) ir PP (prireikus – kitų planavimo dokumentų) sąsajos ir numatoma sinergija sprendžiant bendras problemas. Nurodoma, kokio kokybinio pokyčio tikimasi išsprendus aptartas problemas. Nurodomi pažangos uždaviniai ar jų dalys, siūlomi įgyvendinti įgyvendinant RPP, jų sąsajos (siūloma pavaizduoti grafiškai). Nurodomi tikslinių teritorijų vystymo uždaviniai, siūlomi įgyvendinti įgyvendinant RPP, jų sąsajos (siūloma pavaizduoti grafiškai). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprendžiama problema | NPP uždavinio kodas arba tikslinės teritorijos vystymo uždavinio kodas | NPP uždavinys arba tikslinės teritorijos vystymo uždavinys | Problemos sklaidos analizė |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kiekviena regioninės politikos problema nurodoma atskiroje eilutėje. Nurodoma problema, kurią planuojama išspręsti arba kurios mastą sumažinti įgyvendinant RPP priskirtus NPP uždavinius, pagrindžiamos NPP uždavinio ir problemos sąsajos. Nurodoma, kokio pokyčio tikimasi išsprendus aptariamą problemą. | Nurodomas NPP uždavinio kodas, pvz., 3.2, kur 3 nurodo trečią NPP tikslą, 2 – antrą konkretaus NPP tikslo uždavinį. Tikslinių teritorijų uždavinių kodavimas analogiškas, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sprendimu, kuriuo išskirta tikslinė teritorija, o prie kodo nurodomos raidės „TT“. | Nurodomi NPP uždaviniai, perkelti iš NPP, ir (arba) tikslinių teritorijų vystymo uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo prisidedama Programa. Vienoje eilutėje nurodomas vienas uždavinys. | Pateikiamos problemos teritorinės sklaidos analizės išvados, nurodant probleminius aspektus, kurie konkrečių regionų, jų dalių ar grupių yra specifiški. Nustatomas kiekvieno regiono NPP uždavinio lygmens problemų mastas atskiruose regionuose (jų dalyse ar grupėse), jas detalizavus pagal NPP poveikio rodiklius. |

II skyrius

FINANSINIŲ PROJEKCIJŲ DALIS

| Regionas | Finansinių projekcijų dalis | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| N regionas | Nurodoma konkrečiam regionui nustatyta finansinių projekcijų dalis NPP pažangos uždaviniams įgyvendinti. | Nurodomi visi galimi pažangos finansavimo šaltiniai. |

III skyrius

NPP nustatytų poveikio rodiklių detalizavimas pagal regionus

| N REGIONAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPP poveikio rodiklis | RPP detalizuojamas poveikio rodiklis ir pradinės jo reikšmės metai | Teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos (nuoroda) | Išankstinės sąlygos (Nr.) | Pradinė rodiklio reikšmė | Siektina rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina rodiklio reikšmė (2030 m.) | Regiono vidinių netolygumų rodiklis | Pradinė regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2030 m.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Iš NPP 1 priede pateikto strateginių tikslų, uždavinių ir NPP poveikio rodiklių sąrašo. | Rodiklio dalis arba kintamojo reikšmė, kurią pasiekus konkrečiuose regionuose bus pasiekta NPP poveikio rodiklio reikšmė šalies mastu. | Pateikiama nuoroda į konkretų Lietuvos Respublikos bendrojo plano (toliau – LRBP) grafinėje dalyje pateikiamą sprendinį ir tekstinėje dalyje pateikiamą jo punktą. Jeigu su rodikliu nesiejamos jokios LRBP privalomosios nuostatos, nurodoma „netaikoma“. | Pateikiama nuoroda (eilės numeris) į išankstinę sąlygą, kurios formuluotė ir įgyvendinimo terminai pateikiami išnašoje. Jeigu su rodikliu išankstinė sąlyga nesiejama, nurodoma „netaikoma“. |  |  |  | Kai siekiama mažinti rodiklio netolygumus regione, atsižvelgus į rodiklio ypatumus, pasirenkama tarp šių ypatumų: „Vidutinių regiono savivaldybių rodiklio skirtumų“ (matuojama standartiniais nuokrypiais) arba „Regiono centrinės ir periferinės dalies rodiklio santykio“ (matuojama procentais). Kai vidinių regiono netolygumų mažinti nesiekiama, nurodoma „netaikoma“. |  |  |  |

IV skyrius

TIKSLINIŲ TERITORIJŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ poveikio rodiklių detalizavimas pagal regionus

| N REGIONAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikslinės teritorijos uždavinio poveikio rodiklis | Programoje detalizuojamas poveikio rodiklis ir pradinės reikšmės metai | Teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos (nuoroda) | Išankstinės sąlygos (Nr.) | Pradinė rodiklio reikšmė | Siektina rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina rodiklio reikšmė (2030 m.) | Regiono vidinių netolygumų rodiklis | Pradinė regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2030 m.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Iš Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai išskyrus tikslines teritorijas nustatyto poveikio rodiklių sąrašo. | Rodiklio dalis arba kintamojo reikšmė, kurią pasiekus konkrečiose tikslinėse teritorijose bus pasiekta poveikio rodiklio reikšmė visų tikslinių teritorijų mastu. | Pateikiama nuoroda į konkretų LRBP grafinėje dalyje pateikiamą sprendinį ir tekstinėje dalyje pateikiamą jo punktą. Jeigu su rodikliu nesiejamos jokios LRBP privalomosios nuostatos, nurodoma „netaikoma“. | Pateikiama nuoroda (eilės numeris) į išankstinę sąlygą, kurios formuluotė ir įgyvendinimo terminai pateikiami išnašoje. Jeigu su rodikliu išankstinė sąlyga nesiejama, nurodoma „netaikoma“. |  |  |  | Kai siekiama mažinti rodiklio netolygumus regione, atsižvelgus į rodiklio ypatumus, pasirenkama tarp šių ypatumų: „Vidutinių regiono savivaldybių rodiklio skirtumų“ (matuojama standartiniais nuokrypiais) arba „Regiono centrinės ir periferinės dalies rodiklio santykio“ (matuojama procentais). |  |  |  |

Pastaba. Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant formą ištrinamas.

Strateginio valdymo metodikos

6 priedas

(Regionų plėtros programos forma)

20...–20... M. REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMA

I skyrius

REGIONŲ Plėtros programos paskirtis

| Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinių įtraukimo į Regionų plėtros programą (toliau – RPP) logika Nurodomi pažangos uždaviniai ar jų dalys, siūlomi įgyvendinti įgyvendinant RPP, jų sąsajos (siūloma pavaizduoti grafiškai). Nurodomi tikslinių teritorijų (jeigu tokias yra išskyrusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija) vystymo uždaviniai, jų sąsajos (siūloma pavaizduoti grafiškai). Paaiškinama, kodėl į RPP įtraukiami pirmiau nurodyti uždaviniai ar jų dalys. Aprašomos ir pavaizduojamos grafiškai RPP ir plėtros programų (prireikus – kitų planavimo dokumentų) sąsajos ir numatoma sinergija sprendžiant bendras problemas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprendžiama problema | NPP pažangos uždavinio kodas arba tikslinės teritorijos vystymo uždavinio kodas | NPP pažangos uždavinys arba tikslinės teritorijos vystymo uždavinys | Problemos sklaidos analizė |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kiekviena regioninės politikos problema nurodoma atskiroje eilutėje. Nurodoma problema, kurią planuojama išspręsti arba kurios mastą sumažinti įgyvendinant RPP priskirtus NPP pažangos uždavinius ar jų dalis, pagrindžiamos NPP pažangos uždavinio ir problemos sąsajos. Nurodoma, kokio pokyčio tikimasi išsprendus aptariamą problemą. | Nurodomas NPP pažangos uždavinio kodas, pvz., 3.2, kur 3 nurodo trečią NPP tikslą, 2 – antrą konkretaus NPP tikslo uždavinį. Tikslinių teritorijų uždavinių kodavimas analogiškas, remiantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sprendimu, kuriuo išskirta tikslinė teritorija, o prie kodo nurodomos raidės „TT“. | Nurodomi NPP pažangos uždaviniai, perkelti iš NPP, ir (arba) tikslinių teritorijų vystymo uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo prisidedama RPP. Vienoje eilutėje nurodomas vienas uždavinys. | Nurodomos apibendrintos plėtros programų (toliau ‒ PP) valdytojų PP problemų analizės metu nustatytos problemos, kurioms spręsti reikia regionų plėtros tarybų (toliau – RPT) ir (arba) savivaldybių dalyvavimo. Nustatomos sąsajos, įvertinant, kokios problemos veikia viena kitą ir kokiose valstybės veiklos srityse reikia kompleksinių sprendimų, susijusių su kelių valstybės veiklos sričių problemomis. Pateikiamos problemų teritorinės sklaidos analizės išvados, prireikus nurodant probleminius aspektus, kurie yra specifiški konkretiems regionams, jų dalims ar grupėms. Nustatomas kiekvieno regiono NPP pažangos uždavinio lygmens problemų mastas atskiruose regionuose (jų dalyse ar grupėse), jas detalizavus pagal NPP poveikio rodiklius. Nurodoma, koks kokybinis pokytis būtų pasiektas, išsprendus aptartą problemą. |

II skyrius

Regioninės pažangos priemonės ir pažangos lėšos

1 lentelė. Regioninių pažangos priemonių sąrašas

| Regioninė pažangos priemonė | NPP pažangos uždavinio kodas arba tikslinės teritorijos vystymo uždavinio kodas | Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas | Pažangos lėšos (tūkst. Eur) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nurodomas regioninės pažangos priemonės (toliau – regioninė priemonė) kodas ir pavadinimas (ne daugiau kaip 6 žodžiai). Sudarant regioninės priemonės kodą, atskiriant brūkšneliais, pažymima: valstybės veiklos sritis, žymima skaitmenimis nuo 01 iki 15; - strateginio veiklos plano programa, pažymima triženkliu simboliu XXX, kuris asignavimų valdytojo strateginiame veiklos plane pakeičiamas konkrečiu programos numeriu); - NPP strateginis tikslas žymimas dviženkliu skaitmeniu (pavyzdžiui, „01“) pagal NPP numeraciją; - NPP pažangos uždavinys žymimas dviženkliu skaitmeniu (pavyzdžiui, „01“) pagal NPP tikslo uždavinių numeraciją; - regioninė priemonė žymima dviženkliu skaitmeniu (pavyzdžiui, „01“), numeruojant iš eilės; - požymis, skirtas koduoti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS), – „regioninė priemonė“ – „(RE)“. | Nurodomas NPP pažangos uždavinio kodas, pvz., 3.2, kur 3 nurodo trečią NPP tikslą, 2 – antrą konkretaus NPP tikslo uždavinį. Tikslinių teritorijų uždavinių kodavimas analogiškas, remiantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sprendimu, kuriuo išskirta tikslinė teritorija, o prie kodo nurodomos raidės „TT“. | N asignavimų valdytojas | Nurodoma preliminari asignavimų valdytojų programoms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto, numatomų skirti pažangos lėšų suma, dėl kurios asignavimų valdytojas sudarys visuotinės dotacijos sutartį su už regionų plėtros planų pažangos priemonių įgyvendinimą atsakinga administruojančiąja institucija. |

2 lentelė. Pažangos lėšos pagal regionus

| Regionas | Pažangos lėšos (tūkst. Eur) |  | Finansavimo šaltiniai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso | Iš jų valstybės biudžeto asignavimai |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| N regionas | Nurodoma preliminari konkrečiam regionui numatomų pažangos lėšų NPP pažangos uždaviniams įgyvendinti suma (X tūkst. Eur). | Nurodoma asignavimų valdytojų programoms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto, numatomų skirti pažangos lėšų suma (X tūkst. Eur). | Nurodomi pažangos lėšų finansavimo šaltiniai. |

III skyrius

rodiklių detalizavimas pagal regionus IR IŠANKSTINĖS SĄLYGOS

1 lentelė. NPP nustatytų poveikio rodiklių detalizavimas pagal regionus

| N REGIONAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPP poveikio rodiklis | RPP detalizuojamas poveikio rodiklis ir pradinės jo reikšmės metai | Teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos (nuoroda) | Išankstinės sąlygos (Nr.) | Pradinė rodiklio reikšmė | Siektina rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina rodiklio reikšmė (2030 m.) | Regiono vidinių netolygumų rodiklis | Pradinė regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2030 m.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| NPP poveikio rodiklio eilės numeris ir tikslus pavadinimas iš NPP 1 priede pateikto strateginių tikslų, uždavinių ir NPP poveikio rodiklių sąrašo. | Rodiklio dalis arba kintamasis, kurio siektiną reikšmę pasiekus konkrečiuose regionuose bus pasiekta NPP poveikio rodiklio reikšmė šalies mastu. Nurodoma „netaikoma“, kai dėl objektyvių priežasčių NPP uždavinio poveikio rodiklio pasiekimas nepriklauso nuo rodiklio dalies arba kintamojo, apskaičiuojamo konkrečiam regionui, arba kai rodiklio reikšmė regione bus pasiekta dėl savaiminių procesų ir (ar) vienodą poveikį visoje šalyje turinčių veiksnių. | Pateikiama nuoroda į konkretų Lietuvos Respublikos bendrojo plano (toliau – LRBP) grafinėje dalyje pateikiamą sprendinį ir tekstinėje dalyje pateikiamą jo punktą. Jeigu su rodikliu nesiejamos jokios LRBP privalomosios nuostatos, nurodoma „netaikoma“. | Įrašomas šios formos III skyriaus 3 lentelėje nurodytos išankstinės sąlygos numeris. Jeigu su rodikliu išankstinė sąlyga nesiejama, nurodoma „netaikoma“. |  |  |  | Kai siekiama mažinti rodiklio netolygumus regione, atsižvelgus į rodiklio ypatumus, pasirenkama tarp šių ypatumų: „Vidutinių regiono savivaldybių rodiklio skirtumų“ (matuojama standartiniais nuokrypiais) arba „Regiono centrinės ir periferinės dalies rodiklio santykio“ (matuojama procentais). Kai vidinių regiono netolygumų mažinti nesiekiama ir (ar) nėra objektyvių duomenų, leidžiančių įvertinti vidinius netolygumus, nurodoma „netaikoma“. |  |  |  |

2 lentelė. Tikslinių teritorijų tikslų ir uždavinių poveikio rodiklių detalizavimas pagal regionus

(Rengiama, jeigu Vyriausybė arba jos įgaliota institucija yra išskyrusi tikslines teritorijas.)

| N REGIONAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikslinės teritorijos uždavinio poveikio rodiklis | Programoje detalizuojamas poveikio rodiklis ir pradinės reikšmės metai | Teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos (nuoroda) | Išankstinės sąlygos (Nr.) | Pradinė rodiklio reikšmė | Siektina rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina rodiklio reikšmė (2030 m.) | Regiono vidinių netolygumų rodiklis | Pradinė regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2030 m.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tikslinės teritorijos uždavinio poveikio rodiklio eilės numeris ir tikslus pavadinimas iš Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai išskyrus tikslines teritorijas nustatyto poveikio rodiklių sąrašo. | Rodiklio dalis arba kintamasis, kurio siektiną reikšmę pasiekus konkrečiuose regionuose bus pasiekta poveikio rodiklio reikšmė visose tikslinėse teritorijose. | Pateikiama nuoroda į konkretų LRBP grafinėje dalyje pateikiamą sprendinį ir tekstinėje dalyje pateikiamą jo punktą. Jeigu su rodikliu nesiejamos jokios LRBP privalomosios nuostatos, nurodoma „netaikoma“. | Įrašomas šios formos III skyriaus 3 lentelėje nurodytos išankstinės sąlygos numeris. Jeigu su rodikliu išankstinė sąlyga nesiejama, nurodoma „netaikoma“. |  |  |  | Kai siekiama mažinti rodiklio netolygumus regione, atsižvelgus į rodiklio ypatumus, pasirenkama tarp šių ypatumų: „Vidutinių regiono savivaldybių rodiklio skirtumų“ (matuojama standartiniais nuokrypiais) arba „Regiono centrinės ir periferinės dalies rodiklio santykio“ (matuojama procentais). |  |  |  |

3 lentelė. Išankstinės sąlygos

| Išankstinės sąlygos numeris | Išankstinė sąlyga |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Nurodoma išankstinė sąlyga ir jos įgyvendinimo terminas. |

Pastaba. Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant formą ištrinamas.

Strateginio valdymo metodikos

7 priedas

(Regiono plėtros plano forma)

20...–20... M......................................................................... REGIONO PLĖTROS PLANAS

(konkretaus regiono pavadinimas)

I skyrius

REGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

| N REGIONO ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Išorės veiksnių (galimybių ir grėsmių analizė) Nurodomi išorės veiksniai (galimybės ir grėsmės), dėl regiono ypatumų galintys turėti ar turintys didžiausią teigiamą ar neigiamą poveikį. Išorės veiksnių svarba įvertinama kiekybiškai, atsižvelgiant į urbanizacijos, demografinę, geografinę, vyraujančių ūkio sektorių, amžiaus ir socialių grupių struktūrą. Numatomas nacionalinių plėtros programų įgyvendinimo poveikis vertinamas kaip galimybė arba grėsmė. |  |  |  |
| Stiprybių (plėtros potencialo) analizė Nurodomi palankūs vidiniai veiksniai, galintys turėti ar turintys didžiausią teigiamą poveikį sprendžiant iškeltas problemas. Veiksniai įvertinami kiekybiškai, taikant statistinius arba loginius metodus. |  |  |  |
| Regiono problemų priežasčių analizė |  |  |  |
| Sprendžiama problema | NPP poveikio rodikliai | Problemos masto analizė | Sprendžiamos problemos priežastys |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Perkeliama iš Regionų plėtros programos (toliau – RPP). | Nurodomi Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) pažangos uždavinių rodikliai, rodantys problemos mastą (perkeliama iš RPP). | Perkeliama iš RPP. | Nurodomos ir paaiškinamos pagrindinės problemos priežastys, kurių pašalinimas išspręstų problemą arba sumažintų jos mastą tiek, kad būtų pasiektos regionui RPP nustatytos poveikio rodiklio reikšmės. Kiekviena sprendžiamos problemos priežastis nurodoma atskiroje eilutėje. |
| Funkcinių ryšių analizė Pateikiami susisteminti ir žemėlapyje pavaizduoti duomenys, leidžiantys kiekybiškai įvertinti teritorijų funkcinius ryšius ir nustatyti funkcines zonas: - Lietuvos Respublikos bendrajame plane (toliau – LRBP) nustatyti urbanistinių centrų hierarchiniai lygmenys, ekonominiai prioritetai ir centrų tarpusavio funkciniai ryšiai. - Didžiųjų miestų ir greta jų esančių teritorijų urbanizacijos procesų apibūdinimo rodikliai (taikoma Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionų plėtros planams). - Darbo vietų ir paslaugų pasiūlos apibūdinimo rodikliai. - Gyventojų grupių geografinio pasiskirstymo apibūdinimo rodikliai. Kiekybiškai įvertinamos, aprašomos ir grafiškai pavaizduojamos pirmiau išvardytų rodiklių geografinės sąsajos (funkciniai ryšiai). |  |  |  |
| Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizė Aprašoma ir grafiškai pavaizduojama regiono SSGG ryšių schema: regiono stiprybių (palankių veiksnių), silpnybių (pagrindinių problemų priežasčių), galimybių (potencialiai regionui naudingų išorės sąlygų ir tendencijų) ir grėsmių (potencialiai regionui nenaudingų išorės sąlygų ir tendencijų) sąsajos, nurodant, kaip vienų veiksnių pokyčiai gali paveikti kitus, t. y. kaip sumažinti silpnybes bei grėsmes arba kaip jų išvengti išnaudojant galimybes, kaip silpnybės turėtų būti paverčiamos stiprybėmis, kaip grėsmės paverčiamos galimybėmis, stiprybės ir galimybės suderinamos, siekiant mažinti silpnybes. |  |  |  |

II skyrius

REGIONO PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

| Regiono plėtros tikslai ir poveikio rodikliai: # Regiono plėtros tikslas formuluojamas kaip išspręsta NPP pažangos uždavinio lygmens problema, įvardijant konkrečius probleminius aspektus (skirtumų nuo kitų regionų sumažinimą, regionų vidinių netolygumų sumažinimą, spartesnį gerą situaciją rodančių rodiklių reikšmių augimą (ar blogą situaciją rodančių rodiklių reikšmių mažėjimą). Kai problema nėra homogeniška (pvz., ji apibūdinama keliais mažai susijusiais poveikio rodikliais ir (ar) skirtingi probleminiai aspektai būdingi skirtingoms regiono dalims), problemai spręsti gali būti nustatomi keli (bet ne daugiau kaip 3) regiono plėtros plano tikslai, o jiems nustatomi skirtingi RPP detalizuoti poveikio rodikliai. Tikslams priskiriamos visų RPP konkrečiam regionui nustatytų siektinų poveikio rodiklių tarpinės ir galutinės reikšmės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiono plėtros tikslas (kodas) | RPP detalizuojamas NPP poveikio rodiklis (arba tikslinės teritorijos uždavinio poveikio rodiklis) ir pradinės reikšmės metai | Teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos (nuoroda) | Išankstinės sąlygos (Nr.) | Pradinė rodiklio reikšmė | Siektina rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina rodiklio reikšmė (2030 m.) | Regiono vidinių netolygumų rodiklis | Pradinė regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2030 m.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Sudarant tikslo kodą, atskiriant brūkšneliais, pažymimas penkiaženklis regiono kodas pagal teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių (NUTS) ir dviženklis skaitmuo, rodantis regiono plėtros tikslo eilės numerį regiono plėtros plane (pvz., – LT011-01 – Vilnius regiono plėtros plano pirmasis tikslas). | Perkeliama iš RPP. | Perkeliama iš RPP. | Perkeliama iš RPP. | Perkeliama iš RPP. | Perkeliama iš RPP. | Perkeliama iš RPP. | Perkeliama iš RPP. | Perkeliama iš RPP. | Perkeliama iš RPP. | Perkeliama iš RPP. |
| Regiono plėtros uždaviniai ir rezultato rodikliai Regiono plėtros uždavinys formuluojamas kaip pašalinta problemos priežastis (SSGG silpnybė), išnaudojant kitus palankius veiksnius (stiprybes, galimybes) arba sumažinant grėsmės poveikį. Uždaviniui priskiriami rezultato rodikliai rodo problemos priežasties kiekybinį pokytį arba pašalintą problemos priežastį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regiono plėtros uždavinys (kodas) | Regiono plėtros tikslas | RPP detalizuojamas NPP poveikio rodiklis | Rezultato rodiklis ir pradinės reikšmės metai | Pradinė rodiklio reikšmė | Siektina rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina rodiklio reikšmė (2030 m.) | Regiono vidinių netolygumų rodiklis | Pradinė regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2025 m.) | Siektina regiono vidinių netolygumų rodiklio reikšmė (2030 m.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Sudarant uždavinio kodą prie tikslo kodo pridedamas brūkšneliu atskirtas dviženklis skaitmuo, žymintis regiono plėtros uždavinio eilės numerį (pvz., LT011-01-01 – Vilnius regiono plėtros plano pirmojo tikslo pirmasis uždavinys) | Perkeliama iš regionų plėtros planų (toliau – RPPl) tikslo. | Perkeliama iš RPPl tikslo. |  |  |  |  | Kai siekiama mažinti rodiklio netolygumus regione, atsižvelgus į rodiklio ypatumus, pasirenkama tarp šių ypatumų: „Vidutinių regiono savivaldybių rodiklio skirtumų“ (matuojama standartiniais nuokrypiais) arba „Regiono centrinės ir periferinės dalies rodiklio santykio“ (matuojama procentais). |  |  |  |
| Funkcinės zonos Remiantis funkcinių ryšių analizės rezultatais, aprašomos ir žemėlapyje pavaizduojamos LRBP nustatytų urbanistinių centrų arba urbanistinių aglomeracijų funkcinės zonos regiono plėtros tikslams bendrai įgyvendinti (jeigu funkcinės zonos teritorija peržengia regiono ribas, pateikiama nuoroda į regiono, su kuriuo ribojamasi, plėtros tarybų sprendimą, kuriuo buvo pritarta funkcinės zonos nustatymui ir joje įgyvendinamiems regiono plėtros tikslams ir uždaviniams). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III skyrius

PAŽANGOS PRIEMONĖS

1 lentelė. Pažangos priemonių suvestinė

| Pažangos priemonė | Pažangos priemonės įgyvendinamas RPPl uždavinys | Kiti RPPl uždaviniai | Būtinos sąlygos | Koordinatorius, dalyvaujančios institucijos ir partneriai | Pažangos priemonės papildomas požymis: HP („...“), NRD („...“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nurodomas pažangos priemonės pavadinimas (ne daugiau kaip 6 žodžiai) ir kodas. Sudarant pažangos priemonės kodą prie regiono plėtros uždavinio kodo pridedamas brūkšneliu atskirtas dviženklis skaitmuo, žymintis pažangos priemonės eilės numerį. Pažangos priemonės numeruojamos jų įtraukimo į RPPl eilės tvarka. Išbraukus pažangos priemonę, kitos pažangos priemonės nepernumeruojamos. | Nurodomas regiono plėtros uždavinio kodas ir pavadinimas. Kai ta pati priežastis paaiškina kelių uždavinių sprendžiamą problemą, šiame stulpelyje nurodomas vienas RPPl uždavinys, prie kurio pažangos priemone prisidedama daugiausia, kiti uždaviniai nurodomi 3 stulpelyje. | Kai ta pati priežastis paaiškina kelių uždavinių sprendžiamą problemą, šiame stulpelyje nurodomi kiti RPPl uždaviniai, prie kurių įgyvendinimo prisidedama pažangos priemone. | Nurodomos būtinos sąlygos efektyviai įgyvendinti pažangos priemonę. Nurodomos sąlygos, kurios turi būti įgyvendintos šalinant problemos priežastį, tačiau jų neapima pažangos priemonės veiklos (pvz., pakeistas reglamentavimas, pasiekti kitos pažangos priemonės rezultatai ir kt.) | Nurodomas pažangos priemonės koordinatorius – regiono plėtros taryba. Prireikus nurodomos kitos institucijos ar partneriai, kurių dalyvavimas reikalingas įgyvendinant pažangos priemonę. | Nurodomas pažangos priemonės požymis. „HP“ žymima pažangos priemonė, kuria prisidedama prie NPP nustatyto horizontaliojo principo įgyvendinimo (skliaustuose nurodomas principas), „NRD“ žymima Nacionalinei reformų darbotvarkei įgyvendinti skirta pažangos priemonė (skliaustuose nurodoma konkrečių metų Nacionalinė reformų darbotvarkė). |

Pažangos priemonė Nr. (priemonės kodas) „(pažangos priemonės pavadinimas iš ne daugiau kaip 6 žodžių)“

1 lentelė. Pažangos priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

| Rodiklio kodas | Rodiklio tipas (rezultato / produkto) | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kodas sudaromas Strateginio valdymo metodikos X priede nustatyta tvarka. |  | Jei tai rezultato rodiklis, perkeliama iš RPPl uždavinio. | Jei tai rezultato rodiklis, perkeliama iš RPPl uždavinio. | Jei tai rezultato rodiklis, perkeliama iš RPPl uždavinio. | Jei tai rezultato rodiklis, perkeliama iš RPPl uždavinio. | Jei tai rezultato rodiklis, perkeliama iš RPPl uždavinio. |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

2 lentelė. Pažangos priemonės finansavimo šaltiniai

| Finansavimo apimtis ir šaltiniai | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |
| 1.3.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| 1.5. Kitos lėšos |  |
| 1.5.1. Savivaldybių biudžetų lėšos |  |
| 1.5.2. Privačios lėšos |  |

3 lentelė. Pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai (pildoma visoms veikloms, kurioms įgyvendinti atrenkami projektai)

| Veikla | Specialusis projektų atrankos kriterijus | Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai ir paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| N veikla | Pateikiamas paaiškinimas, kaip įvertinti, ar projekto vykdytojas ir (ar) jo vykdomas projektas atitinka specialųjį projektų atrankos kriterijų. Priklausomai nuo kriterijaus turinio, pateikiamos kriterijaus pavadinime vartojamų sąvokų apibrėžtys, nuorodos į teisės aktus, klasifikatorius, sąrašus, apskaičiavimo formulės ir pan. |  |
|  | ... | ... |
| ... | ... | ... |

4 lentelė. Pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai (pildoma visoms veikloms, kurioms įgyvendinti skirti projektai atrenkami konkurso būdu)

| Veikla | Prioritetinis projektų atrankos kriterijus | Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai ir paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| N veikla | Nurodomas kriterijaus pavadinimas, nurodant teritorijos, tikslinės grupės, galimų projektų vykdytojų ir (ar) projekto turinio ir (ar) kitus požymius, kuriuos turi atitikti projekto vykdytojas ir (ar) projektas, kad būtų laikomas atitinkančiu kriterijų. Jeigu veiklai taikomi keli prioritetiniai kriterijai, nurodomas kriterijaus svoris (procentais nuo maksimalios sumos arba balų intervalais). | Pateikiamas paaiškinimas, kaip įvertinti, ar projekto vykdytojas ir (ar) jo vykdomas projektas atitinka prioritetinį projektų atrankos kriterijų. Atsižvelgiant į kriterijaus turinį, pateikiamos kriterijaus pavadinime vartojamų sąvokų apibrėžtys, nuorodos į teisės aktus, klasifikatorius, sąrašus, apskaičiavimo formulės ir pan. |
|  | ... | ... |
| ... | ... | ... |

5 lentelė. Veiklos ir projektai (pildoma, kai yra nustatyti projektų atrankos kriterijai ir juos atitinkantys projektai)

| Veiklos ir projektai | Veiklos tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Valstybės pagalba (Taip / Ne) | Regioninės svarbos projektas (Taip / Ne) | Finansavimo forma | Pažangos lėšų poreikis (tūkst. eurų) | Finansavimo šaltinis (-iai) | Įgyvendinimo pradžia (metai, ketv.) | Įgyvendinimo pabaiga (metai, ketv.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. (veiklos pavadinimas) | R – reguliacinė veikla, I – investicinė veikla, K – komunikacinė veikla. | Nurodomi galimi pareiškėjai. | Nurodomas vienas iš šių projektų atrankos būdų: P – planavimas, K – konkursas. | Nurodoma, ar įgyvendinant veiklą numatoma teikti valstybės pagalbą. Jeigu žinoma, konkretinama, ar valstybės pagalba teikiama pagal valstybės pagalbos schemą, kaip nereikšminga „de minimis“ pagalba ar pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatą. | Nepildoma. | Pildoma, jeigu veiklos tipas I arba K. Finansavimo formos: S – grąžinamoji subsidija, NS – negrąžinamoji subsidija, FP – finansinė priemonė. |  | Pagal finansavimo šaltinių klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“. |  |  |
| 1.1. (projekto pavadinimas) Nepildoma, kai projektų atrankos būdas K (konkursas). | Nepildoma. | Nurodomas konkretus projekto pareiškėjas. Nepildoma, kai projektų atrankos būdas K (konkursas). | Nepildoma. | Nurodoma, ar įgyvendinant projektą numatoma teikti valstybės pagalbą. Jeigu žinoma, konkretinama, ar valstybės pagalba teikiama pagal valstybės pagalbos schemą, kaip „de minimis“ pagalba ar pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatą. | Nurodoma, ar įgyvendinamas regioninės svarbos projektas. | Pildoma, jeigu atskirų projektų finansavimo formos skiriasi. |  |  |  |  |
| 2. ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba. Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant formą ištrinamas.

Strateginio valdymo metodikos

8 priedas

biudžeto projekto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo ciklas

Asignavimų valdytojai patvirtina strateginius veiklos planus ir paskelbia savo interneto svetainėse

Ministerijos strateginių veiklos planų projektus suderina su Ministru Pirmininku

Asignavimų valdytojai vertina vykdomas programas ir pasiektus rezultatus

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Asignavimų valdytojai strateginių veiklos planų projektus skelbia savo interneto svetainėse

Seimas svarsto biudžeto projektą

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Seimas priima biudžeto įstatymą

Vyriausybė paskirsto atitinkamų metų patvirtintus asignavimus pagal programas

Asignavimų valdytojai teikia metines veiklos ataskaitas

Parengiama valstybės pažangos ataskaita

Asignavimų valdytojų baigiami rengti strateginių veiklos planų projektai

Vyriausybė pritaria biudžeto projektui ir teikia jį Seimui

Finansų ministerija atlieka finansinių projekcijų peržiūrą ir pateikia nacionalinių plėtros programų portfelio įgyvendinimo pažangos ataskaitą Nacionalinio pažangos plano komitetui ir Vyriausybei

Finansų ministerija atlieka finansinių projekcijų peržiūrą ir pateikia nacionalinių plėtros programų portfelio įgyvendinimo pažangos ataskaitą Nacionalinio pažangos plano komitetui ir Vyriausybei

Finansų ministerija rengia makroekonomines prognozes ir numato fiskalinius rodiklius

Finansų ministerija pateikia biudžeto projektą Vyriausybei

Ministrai pateikia Vyriausybės kanceliarijai ir Finansų ministerijai strateginių veiklos planų projektus. Kiti asignavimų valdytojai strateginius veiklos planus pateikia Finansų ministerijai

Asignavimų valdytojai patikslintus strateginių veiklos planų projektus teikia Finansų ministerijai, o ministrai jiems pavestų valdymo sričių patikslintus strateginių veiklos planų projektus – ir Vyriausybės kanceliarijai

Finansų ministerija praneša asignavimų valdytojams numatomus skirti maksimalius asignavimų limitus

Vyriausybės kanceliarija rengia Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamo ministro pasitarimus dėl numatomų vykdyti pažangos ir tęstinių priemonių, planuojamų pasiekti rezultatų ir asignavimų

––––––––––––––

Strateginio valdymo metodikos

9 priedas

(Strateginio veiklos plano forma)

PATVIRTINTA

__________________________

(pareigų pavadinimas)

____________________ Nr. ________

(teisės akto data, rūšis)

____________________________________

(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas arba valdymo srities, kurią apima strateginis veiklos planas, pavadinimas)

n–(n + 2) METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant plano formą ištrinamas.

I SKYRIUS

MISIJA

Šiame skyriuje nurodoma misija, kuri turi atskleisti įstaigos paskirtį.

II SKYRIUS

VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS IR STRATEGINIAI IR (ARBA) VEIKLOS TIKSLAI

Šiame skyriuje nurodoma valstybės veiklos sritis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 3 straipsnio 26 punktą, arba valstybės veiklos sritys, kuriose įstaiga veikia.

Įstaiga savo strateginio tikslo nenustato. Šio skyriaus 1 lentelėje paeiliui nurodomi visi Nacionaliniame pažangos plane (toliau – NPP) nustatyti strateginiai tikslai, prie kurių siekimo įstaiga prisideda, ir jų numeriai. Taip pat nurodomi visi NPP nustatytų strateginių tikslų poveikio rodikliai, už kurių reikšmių pasiekimą įstaiga atsakinga.

Jeigu įstaiga neprisideda prie NPP strateginių tikslų pasiekimo ir pažangos uždavinių įgyvendinimo, šio skyriaus 1 lentelėje ji nurodo tik savo veiklos tikslus, kurie turi sutapti su įstaigos vykdomų programų tęstinės veiklos uždaviniais.

1 lentelė. Tikslai ir jų poveikio rodikliai

| NPP strateginis tikslas arba veiklos tikslas ir jo poveikio rodiklis | Pradinė NPP nustatyta strateginio tikslo arba veiklos tikslo poveikio rodiklio reikšmė | Veiklos tikslo rodiklio reikšmės |  |  | Artimiausio paskesnio laikotarpio faktinė NPP strateginio tikslo poveikio rodiklio reikšmė | NPP strateginio tikslo poveikio rodiklio reikšmės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n metai | n + 1 metai | n + 2 metai |  | 2025 m. | 2030 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Nurodomas kodas NPP-01 ir t. t. (kur NPP-01 – NPP nustatyto strateginio tikslo kodas) ir strateginio tikslo pavadinimas arba nurodomas veiklos tikslo kodas (pradedant nuo skaičiaus 11 ir tęsiant didėjimo tvarka) ir veiklos tikslo pavadinimas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Nurodomas NPP strateginio tikslo poveikio rodiklio pavadinimas arba veiklos tikslo rodiklio pavadinimas, skliaustuose nurodomi rodiklio matavimo vienetai. | Po kiekvieno rodiklio pradine reikšme skliaustuose nurodomi metai. | Nurodoma planuojama n metų veiklos tikslo rodiklio reikšmė. | Nurodoma planuojama n + 1 metų veiklos tikslo rodiklio reikšmė. | Nurodoma planuojama n + 2 metų veiklos tikslo rodiklio reikšmė. | Pildoma, jeigu artimiausio paskesnio laikotarpio faktinė poveikio rodiklio reikšmė skiriasi nuo pradinės NPP nustatytos reikšmės. | Perkeliama NPP nustatyta tarpinė rodiklio reikšmė. | Perkeliama NPP nustatyta 2030 m. rodiklio reikšmė. |

III SKYRIUS

VEIKLOS PRIORITETAI

Šiame skyriuje nurodomi 1–3 svarbiausi įstaigos arba ministro valdymo srities veiklos prioritetai ir pateikiamas trumpas jų aprašymas. Aprašyme turi būti nurodyta, kokios priemonės ar projektai arba kokie programų uždaviniai yra susiję su tų prioritetų įgyvendinimu.

Nustatant veiklos prioritetus turėtų būti atsižvelgiama į aktualius pagrindinius socialinius, aplinkos ir ekonominius rodiklius, jų kaitos tendencijas, į NPP ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje nustatytus tikslus ir uždavinius.

Ministro valdymo srities įstaigos, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, įgyvendinančios ministro valdymo srities veiklos prioritetus, šiuos prioritetus nurodo savo strateginio veiklos plano III skyriuje, taip pat nurodo kitus savo veiklos prioritetus.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS

Šio skyriaus pradžioje nurodoma, kiek strateginio veiklos plano programų vykdoma, kodėl pasirinktos šios programos. Taip pat lentelėje (pagal šiame skyriuje pateiktą 2 lentelės pavyzdį) nurodomos atitinkamoms valstybės veiklos sritims, kuriose įstaiga veikia, priskirtos funkcijų vykdymo ir valdymo programos ir asignavimų planas n–(n + 2) metams.

Funkcijų vykdymo programos pavadinimas turi atitikti įstaigos vykdomų veiklų sritį, pavyzdžiui: „Bendrasis ugdymas“, „Visuomenės sveikatos stiprinimas“ ir pan.

Valdymo programas rengia Strateginio valdymo metodikos 167 punkte nurodytos įstaigos (be joms pavaldžių įstaigų), kurios, planuodamos šių programų tęstinės veiklos priemones, taip pat planuoja įstaigos veiklai užtikrinti skirtas išlaidas. Valdymo programos pavadinimas sudaromas nurodant įstaigos, kuri turi rengti šią programą, pavadinimą ir pridedant formuluotę „valdymo programa“, pavyzdžiui, „Finansų ministerijos valdymo programa“ ir t. t.

Funkcijų vykdymo programose planuojami pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai, o valdymo programose planuojami tęstinės veiklos uždaviniai:

- Pažangos uždaviniai į funkcijų vykdymo programą perkeliami iš atitinkamos nacionalinės plėtros programos, taip pat nurodomos šiems uždaviniams įgyvendinti skirtos šioje nacionalinėje plėtros programoje suplanuotos pažangos priemonės ir (ar) regioninės pažangos priemonės. Pažangos uždavinio pavadinimas turi sutapti su nacionalinės plėtros programos uždavinio pavadinimu. Kai tęstinės veiklos priemonės tiesiogiai susijusios su įstaigos vykdomomis pažangos priemonėmis, šios priemonės priskiriamos atitinkamam pažangos uždaviniui, t. y. tęstinės veiklos uždavinys papildomai nenustatomas.

- Tęstinės veiklos uždaviniai planuojami įstaigos susijusioms tęstinės veiklos priemonėms įgyvendinti, šių uždavinių pavadinimai turi orientuoti į įstaigos vykdomos veiklos ar atliekamos funkcijos tęstinumą.

Funkcijų vykdymo programoje planuojamos pažangos, tęstinės veiklos ir pervedimų priemonės, o valdymo programoje planuojamos tęstinės veiklos priemonės:

- Pažangos priemonių pavadinimai turi sutapti su atitinkamos nacionalinės plėtros programos priemonių pavadinimais. Pažangos priemonei įgyvendinti planuojamos pažangos lėšos turi sutapti su nacionalinės plėtros programos priemonių finansavimo plane nustatytomis lėšomis ir turi būti kasmet peržiūrimos ir tikslinamos, atsižvelgiant į priemonių projektų įgyvendinimo pažangą.

- Regioninių pažangos priemonių pavadinimai turi sutapti su atitinkamoje nacionalinėje plėtros programoje nurodytais regioninių pažangos priemonių pavadinimais.

- Planuojant tęstinės veiklos priemones planuojamos išlaidos įstaigai priskirtoms funkcijoms atlikti. Šių priemonių įgyvendinimo laikotarpiu jų pavadinimas nekeičiamas ir turi orientuoti į įstaigos vykdomos veiklos efektyvumo didinimą. Planuojant tęstinės veiklos priemones taip pat nustatomi asignavimai pereinamojo laikotarpio priemonėms – tęstiniams investicijų projektams, įgyvendinamiems pagal ankstesnio laikotarpio (iki 2020 metų) planavimo dokumentus. Šių priemonių pavadinimai turi būti suderinti su investicijų projektų, planuojamų pagal šias priemones, pavadinimais.

- Pervedimų priemonės planuojamos techninei funkcijai atlikti, kai lėšos pervedamos kitiems subjektams, nesiekiant pamatuojamo rezultato, pavyzdžiui, rezervinių lėšų, įmokų tarptautinėms organizacijoms, kai už įmokėtus įnašus negaunamos paslaugos, pervedimų, taip pat pervedimų politinėms partijoms, religinėms bendruomenėms ir pan. Pervedimų priemonės pavadinimas turi rodyti lėšų pervedimo turinį ir prasidėti žodžiu „pervesti“, atitinkamai pažangos ir tęstinės veiklos priemonės negali prasidėti žodžiu „pervesti“.

Pildant šio skyriaus 2 lentelę pateikiama bendra informacija apie įstaigos ir jai pavaldžių įstaigų funkcijų vykdymo ir valdymo programoms planuojamu laikotarpiu įgyvendinti numatomus gauti valstybės biudžeto asignavimus (planavimo etape papildomai pateikiama informacija apie patvirtintus einamųjų (n – 1) metų asignavimus).

2 lentelė. n–(n + 2) metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal valstybės veiklos sritis ir programas (tūkst. eurų)

| Eil. Nr. | Valstybės veiklos srities pavadinimas, programos kodas ir pavadinimas | Patvirtinti n – 1 metų asignavimai |  |  |  | n metų asignavimai |  |  |  | n + 1 metų asignavimai |  |  |  | n + 2 metų asignavimai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | iš viso | iš jų |  |  | iš viso | iš jų |  |  | iš viso | iš jų |  |  | iš viso | iš jų |  |  |
|  |  |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |
|  |  |  | iš viso | iš jų darbo užmokes-čiui |  |  | iš viso | iš jų darbo užmokes-čiui |  |  | iš viso | iš jų darbo užmokes-čiui |  |  | iš viso | iš jų darbo užmokes-čiui |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | 01 Valstybės veiklos sritis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01-001 funkcijų vykdymo programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 01-002 funkcijų vykdymo programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 01-003 valdymo programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų pažangos ir regioninių pažangos priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų tęstinės veiklos priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų pervedimų priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignavimų pokytis, palyginti su ankstesniais metais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų pažangos ir regioninių pažangos priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų tęstinės veiklos priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš jų pervedimų priemonių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

n – 1 – einamieji metai, n – pirmieji planuojami metai, n + 1 – antrieji planuojami metai ir n + 2 – tretieji planuojami metai.

1. 2 stulpelyje nurodomų valstybės veiklos srities, programų ir uždavinių kodai turi sutapti su 4 lentelėje nurodytais atitinkamų elementų kodais.

2. 3–6 stulpeliai pildomi tik rengiant strateginio veiklos plano projektą deryboms. Rengiant strateginį veiklos planą tvirtinti, šie stulpeliai lentelėje panaikinami.

1 grafikas. (n – 1)–(n + 2) metų asignavimų pasiskirstymas pagal programas

n – 1 – einamieji metai, n – pirmieji planuojami metai, n + 1 – antrieji planuojami metai ir n + 2 – tretieji planuojami metai.

Pateikus apibendrintą informaciją, toliau pateikiama detali informacija apie kiekvieną įstaigos vykdomą programą ir programos uždavinius. Iš eilės nurodomos funkcijų vykdymo programos ir tada nurodoma veiklos valdymo programa.

1 valstybės veiklos srities 1.1 programa (įrašyti pavadinimą)

Pateikiamas trumpas programos aprašymas ir bendra informacija:

1. Įgyvendinant funkcijų vykdymo programą pateikiama informacija:

- nurodomi ir trumpai aprašomi programos pažangos ir (arba) tęstinės veiklos uždaviniai, jiems įgyvendinti numatomos priemonės, pateikiama grafinė programos ir jos uždavinių informacija užpildant šiame skyriuje pateiktą 2 grafiką;

2 grafikas. (įrašomas pavadinimas) programa ir jos uždaviniai (grafike nurodomų elementų kodai turi sutapti su 3 lentelėje nurodomais elementų kodais)

- trumpai aprašomos nefinansinės priemonės, kurioms įgyvendinti asignavimų atitinkamoje funkcijų vykdymo programoje neplanuojama, pavyzdžiui, teisėkūros priemonės, kurias įgyvendinant patiriama tik darbo užmokesčio išlaidų, planuojamų valdymo programoje ar pagal kitą priemonę arba funkcijų vykdymo programoje;

- pateikiami asignavimų žymių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų paaiškinimai;

- nurodomas ir trumpai pagrindžiamas pažangos priemonių poveikis n + 1 ir n + 2 metų planuojamiems tęstinės veiklos priemonių asignavimams (pavyzdžiui, įgyvendinus pažangos priemonę pasiekto rezultato palaikymo išlaidos arba numatomos mažesnės tęstinės veiklos išlaidos);

- nurodoma, kiek laiko numatoma vykdyti programą;

- nurodomi programos vykdytojai ir programos koordinatorius (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinė informacija);

- pateikiama kita svarbi informacija.

2. Įgyvendinant valdymo programą pateikiama informacija:

- nurodomi ir trumpai aprašomi programos tęstinės veiklos uždaviniai ir jiems įgyvendinti numatomos tęstinės veiklos priemonės, pateikiama grafinė programos ir jos uždavinių informacija užpildant šiame skyriuje pateiktą 3 grafiką;

3 grafikas. (įrašomas pavadinimas) programa ir jos uždaviniai (grafike nurodomų elementų kodai turi sutapti su 3 lentelėje nurodomais elementų kodais)

- trumpai aprašomos nefinansinės priemonės, kurioms įgyvendinti asignavimai planuojami pagal kitą priemonę;

- pateikiami asignavimų žymių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų paaiškinimai;

- nurodomi programos vykdytojai ir programos koordinatorius (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinė informacija);

- pateikiama kita svarbi informacija.

3 lentelė. n–(n + 2) metų programos (nurodomas programos numeris ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

| Valstybės veiklos srities, programos, uždavinio, priemonės kodas, požymis | Uždavinio, priemonės pavadinimas | Patvirtinti n – 1 metų asignavimai |  |  |  | n metų asignavimai |  |  |  | Numatomi n + 1 metų asignavimai |  |  |  | Numatomi n + 2 metų asignavimai |  |  |  | Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, NPP ir (arba) nacionalinės plėtros programos elemento kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | iš viso | iš jų |  |  | iš viso | iš jų |  |  | iš viso | iš jų |  |  | iš viso | iš jų |  |  |  |
|  |  |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  | išlaidoms |  | turtui įsigyti |  |
|  |  |  | iš viso | iš jų darbo užmo-kesčiui |  |  | iš viso | iš jų darbo užmo-kesčiui |  |  | iš viso | iš jų darbo užmo-kesčiui |  |  | iš viso | iš jų darbo užmo-kesčiui |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01-001-01-01 (P) | Uždavinys: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-001-01-01-01 (PP) | Priemonė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | iš jo: 1.1. valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. bendrojo finansavimo lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. dotacijos savivaldybių biudžetams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso programos pažangos ir regioninėms pažangos priemonėms finansuoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoms pažangos priemonėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms pažangos priemonėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso programos tęstinės veiklos priemonėms finansuoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoms tęstinės veiklos priemonėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš jų iš kitų šaltinių finansuojamoms tęstinės veiklos priemonėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso programai finansuoti (1 + 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

n – 1 – einamieji metai, n – pirmieji planuojami metai, n + 1 – antrieji planuojami metai ir n + 2– tretieji planuojami metai.

1. 1 stulpelyje įrašomi programos elementai ir jų kodai:

- valstybės veiklos sritis (žymima skaitmenimis nuo „01“ iki „15“),

- programa žymima triženkliu skaitmeniu (pavyzdžiui, „001“ ir t. t.). Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS) ir Stebėsenos informacinėje sistemoje (SIS) (toliau kartu – IT sistemos) pasirenkamas programos požymis: funkcijų vykdymo programoms – požymis „F“, valdymo programai – požymis „V“;

- tikslas:

- strateginis tikslas (pildomas tik pažangos uždaviniams) žymimas dviženkliu skaitmeniu (nuo „01“ iki „10“) ir turi sutapti su NPP nustatytu strateginiu tikslu;

- veiklos tikslas (pildomas tik funkcijų vykdymo programoje planuojamiems tęstinės veiklos uždaviniams) žymimas dviženkliu skaitmeniu, pradedant nuo skaičiaus „11“ ir tęsiant didėjimo tvarka (pavyzdžiui, „11“ ir t. t.);

- uždavinys žymimas dviženkliu skaitmeniu (pavyzdžiui, „01“ ir t. t.). Pažangos uždavinio kodas turi sutapti su NPP nustatyto pažangos uždavinio kodu. IT sistemose pasirenkamas uždavinio požymis: pažangos uždaviniams – požymis „P“, tęstinės veiklos uždaviniams – požymis „T“. Pervedimų priemonėms uždavinio elementas nenurodomas (žymima „00“);

- priemonė žymima dviženkliu skaitmeniu (pavyzdžiui, „01“ ir t. t.). Pažangos priemonės kodas turi sutapti su detalios ministro įsakymu tvirtinamos priemonės kodu. IT sistemose atitinkamoms priemonėms pasirenkami požymiai:

- pažangos priemonei – „PP“;

- regioninei pažangos priemonei – „RE“;

- pažangos priemonei, pagal kurią planuojamos dotacijos savivaldybėms, – „PD“;

- tęstinės veiklos priemonei – „TP“;

- tęstinės veiklos priemonei, kurioje planuojamos dotacijos savivaldybėms, – „TD“;

- pervedimų priemonei – „PR“;

- pereinamojo laikotarpio priemonei (suprantama kaip tęstinės veiklos priemonė), kuriai vykdyti planuojami tęstiniai investicijų projektai, finansuojami iš visų finansavimo šaltinių, – „TI“;

- pereinamojo laikotarpio priemonei (suprantama kaip tęstinės veiklos priemonė), kuriai vykdyti planuojamos priemonės ir kiti projektai, skirti 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, – „TE“. Planuojant pereinamojo laikotarpio priemones taip pat turi būti užpildomas strateginio veiklos plano V skyrius.

Nefinansinės priemonės nurodomos pildant atskirą lentelę, nepildant 3 lentelės 3–18 stulpelių. Nefinansinės priemonės gali būti:

- nefinansinė pažangos priemonė – „PN“;

- nefinansinė tęstinės veiklos priemonė – „TN“.

2. 2 stulpelyje įrašomi programos uždavinių ir priemonių pavadinimai. Nefinansinės priemonės nurodomos įrašant tik jų pavadinimą. Iš kitų šaltinių finansuojamų priemonių pavadinimai nurodomi kartu skliaustuose pažymint „(kiti šaltiniai)“.

3. 3–6 stulpeliai pildomi tik rengiant strateginio veiklos plano projektą deryboms. Rengiant strateginį veiklos planą tvirtinti, šie stulpeliai lentelėje panaikinami.

4. 19 stulpelyje įrašomas Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, NPP ir (arba) nacionalinės plėtros programos elemento kodas (kai programos elementas susijęs su pažangos įgyvendinimu).

5. Nurodomi programos ir programos uždavinių asignavimai pagal šaltinius:

1 eilutėje nurodomi valstybės biudžeto asignavimai, t. y. visų programų bendra suma planavimo etape turi atitikti planuojamus asignavimus, priėmus biudžeto įstatymą – įstatyme nustatytus asignavimus asignavimų valdytojui;

1.2 ir 1.3 eilutėse lėšas nurodo Europos Sąjungos finansinę paramą (techninės paramos (pagalbos) lėšas) administruojančios ir naudojančios įstaigos; 1.4 eilutėje lėšas nurodo tik tos įstaigos, kurios gauna tikslinės paskirties lėšų ir pajamų įmokų; 1.5 eilutėje lėšas nurodo tik tos įstaigos, kurios perveda dotacijas savivaldybių biudžetams;

2 eilutėje lėšas nurodo, nurodydamos ir šių lėšų šaltinius, įstaigos, kurios planuoja gauti lėšų iš paramą administruojančių institucijų arba tiesiogiai iš Europos Sąjungos institucijų įgyvendinamiems projektams (dėl kurių pasirašytos sutartys, priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo) finansuoti ir kitų teisėtai gautų lėšų.

6. Suminėse eilutėse nurodomi programos asignavimai pažangos priemonėms finansuoti ir programos asignavimai tęstinės veiklos priemonėms finansuoti.

7. Laukelio „Iš viso programai finansuoti“ suma turi sutapti su: 1) programos asignavimų pagal finansavimo šaltinius suma ir 2) programos asignavimų pagal pažangos ir tęstinės veiklos priemones suma.

4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės, stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

| Stebėsenos rodiklio kodas | Uždavinių, priemonių, stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai | Stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  |  | Susijęs strateginio planavimo dokumentas (Vyriausybės programos įgyvendinimo planas, NPP, PP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n – 1 | n | n + 1 | n + 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 uždavinys (pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| E-01-001-01-01-01 | Poveikio rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |
| E-01-001-01-01-02 | Poveikio rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |
|  | 1 uždavinio 1 priemonės (pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| R-01-001-01-01-01-01 | Rezultato rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |
| P-01-001-01-01-01-02 | Produkto rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinys (pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| E-01-001-11-02-01 | Poveikio rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |
| R-01-001-11-02-02 | Rezultato rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinio 1 priemonės (pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| R-01-001-11-02-01-01 | Rezultato rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinio 2 priemonės (pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| V-01-001-11-02-02-01 | Veiklos efektyvumo rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |

n – 1 – einamieji metai, n – pirmieji planuojami metai, n + 1 – antrieji planuojami metai ir n + 2 – tretieji planuojami metai.

1. Poveikio rodiklio kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „E“, valstybės veiklos srities kodas, programos kodas, strateginio arba veiklos tikslo kodas, programos uždavinio kodas, poveikio rodiklio numeris didėjančia eilės tvarka pradedant atitinkama raide ir skaitmeniu „01“.

2. Rezultato rodiklio kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „R“, valstybės veiklos srities kodas, programos kodas, strateginio arba veiklos tikslo kodas, programos uždavinio kodas, priemonės kodas, rezultato rodiklio numeris didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu „01“.

3. Veiklos efektyvumo rodiklio kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „V“, valstybės veiklos srities kodas, programos kodas, veiklos tikslo kodas, programos uždavinio kodas, priemonės kodas, veiklos efektyvumo rodiklio numeris didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu „01“.

4. Produkto rodiklio kodą sudaro brūkšneliais atskirta raidė „P“, valstybės veiklos srities kodas, programos kodas, strateginio arba veiklos tikslo kodas, programos uždavinio kodas, priemonės kodas, produkto rodiklio numeris didėjančia eilės tvarka, pradedant skaitmeniu „01“.

5. 7 stulpelyje pateikiama nuoroda į Vyriausybės programos įgyvendinimo planą, NPP ir (arba) nacionalinę plėtros programą, kurioje nustatytas poveikio arba rezultato rodiklis nurodomas, kai uždavinys arba priemonė susiję su pažanga. Stulpelyje pateikiamas sutrumpintas strateginio planavimo dokumento pavadinimas arba akronimas.

V SKYRIUS

VALSTYBEI SVARBŪS PROJEKTAI, KITO NACIONALINĖS PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO FINANSUOJAMI PROJEKTAI IR 2014–2020 METŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMO PROJEKTAI

Pildant šio skyriaus 5 ir 6 lenteles pateikiama suvestinė informacija apie:

- įstaigos ar ministro valdymo srities valstybei svarbius projektus ir valstybei svarbių projektų rodiklius;

- įstaigos įgyvendinamus projektus, finansuojamus iš kito nacionalinės plėtros programos valdytojo, t. y. iš kitų finansavimo šaltinių finansuojamus projektus, ir jų stebėsenos rodiklius. Į šio skyriaus 6 ir 7 lenteles nacionalinės plėtros programos valdytojo ir (arba) priemonės koordinatoriaus finansuojami projektai įtraukiami tada, kai yra įsigaliojęs sprendimas skirti įstaigai lėšų projektui įgyvendinti;

- įstaigos įgyvendinamas priemones ir projektus, kurie skirti ankstesnio laikotarpio planavimo dokumentams įgyvendinti ir strateginiuose veiklos planuose planuojami kaip pereinamojo laikotarpio priemonės, kurias rengiant planuojami tęstiniai investicijų projektai, iki 2020 m. gruodžio 31 d. įtraukti į Valstybės investicijų programą (priemonės požymis „TI“), arba priemonės ir kiti projektai, skirti 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti (priemonės požymis „TE“). Šios priemonės ir projektai šio skyriaus 6 ir 7 lentelėse nurodomi tol, kol šios priemonės įgyvendinamos, t. y.:

  - iki 2023 metų įgyvendinamos priemonės ir projektai, skirti 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti;

  - iki 2025 metų įgyvendinami tęstiniai investicijų projektai (Valstybės investicijų programoje suplanuoti projektai).

5 lentelė. n–(n + 2) metų valstybei svarbūs projektai, kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojami įstaigos vykdomi projektai, tęstiniai investicijų projektai, 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti skirtos priemonės ir projektai ir asignavimai jiems įgyvendinti (tūkst. eurų)

| Projekto tipas | Nacionalinė PP, nacionalinės PP valdytojas | Priemonės / projekto kodas | Įstaigos (projekto vykdytojo) pavadinimas | Projekto pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais) |  | Bendra projekto vertė |  | Likutinė vertė iki n – 1 metų |  | Planuojama panaudoti n – 1 metais |  | n metais |  | n + 1 metais |  | n + 2 metais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pradžia | pabaiga | Valstybės biudžeto lėšos | Kiti šaltiniai | Valstybės biudžeto lėšos | Kiti šaltiniai | Valstybės biudžeto lėšos | Kiti šaltiniai | Valstybės biudžeto lėšos | Kiti šaltiniai | Valstybės biudžeto lėšos | Kiti šaltiniai | Valstybės biudžeto lėšos | Kiti šaltiniai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Iš viso projektams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

n – 1 – einamieji metai, n – pirmieji planuojami metai, n + 1 – antrieji planuojami metai ir n + 2 – tretieji planuojami metai.

1. 1 stulpelyje nurodomas projekto tipas: eilės tvarka nurodomi valstybei svarbūs projektai (nurodomas požymis „VSP“), kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojami projektai (nurodomas požymis „PPV“), tęstiniai investicijų projektai, planuojami Valstybės investicijų programoje (nurodomas požymis „VIP“), priemonės ir projektai, skirti 2014–2020 metų planavimo dokumentams įgyvendinti (nurodomas požymis „APD“). Jeigu projektai atitinka kelis nurodytus požymius, 1 stulpelyje nurodomi visi atitinkami požymiai.

2. 2 stulpelyje nurodoma nacionalinė plėtros programa, nacionalinės plėtros programos priemonė ir jos koordinatorius.

3. 10 ir 11 stulpeliuose nurodoma projekto likutinė vertė yra investicijų poreikio ir panaudotų lėšų iki n – 1 metų skirtumas.

4. 8, 10, 12, 14,16 ir 18 stulpeliuose nurodomos visos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) gautos arba planuojamos gauti lėšos.

5. 9, 11, 13, 15, 17 ir 19 stulpeliuose nurodomos iš paramą administruojančių institucijų arba tiesiogiai iš Europos Sąjungos institucijų įgyvendinamiems projektams (dėl kurių pasirašytos sutartys, priimti sprendimai dėl lėšų skyrimo) finansuoti gautos arba planuojamos gauti lėšos ir kitos teisėtai gautos lėšos. Šiuose stulpeliuose lėšos detalizuojamos pagal finansavimo šaltinius.

6 lentelė. n–(n + 2) metų valstybei svarbių projektų, kito nacionalinės plėtros programos valdytojo finansuojamų įstaigos vykdomų projektų, tęstinių investicijų projektų, 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti skirtų priemonių ir projektų stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

| Priemonės / projekto kodas | Įstaigos (projekto vykdytojo) pavadinimas | Priemonės / projekto pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais) |  | Stebėsenos rodiklio kodas | Valstybei svarbių projektų stebėsenos rodiklių pavadinimai ir matavimo vienetai | Stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  |  | Susijęs strateginio planavimo dokumentas (PP / NPP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pradžia | pabaiga |  |  | n – 1 | n | n + 1 | n + 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

n – 1 – einamieji metai, n – pirmieji planuojami metai, n + 1 – antrieji planuojami metai ir n + 2 – tretieji planuojami metai

1. 1–5 stulpeliuose perkeliama informacija iš 5 lentelės.

2. 6–11 stulpeliuose nurodomi 5 lentelėje pateiktų projektų stebėsenos rodikliai, jų n – 1 metų faktinės ir n–(n + 2) metų siektinos reikšmės.

3. 12 stulpelyje pateikiama nuoroda į NPP ir (arba) nacionalinę plėtros programą, jeigu iš jos buvo perkeltas stebėsenos rodiklis, pateikiamas sutrumpintas strateginio planavimo dokumento pavadinimas arba akronimas.

VI SKYRIUS

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Pildant šio skyriaus 7 lentelę nurodomas įstaigos ar ministro valdymo srities įstaigų pareigybių skaičius, išlaidos darbo užmokesčiui, taip pat asignavimų valdytojo ir jam pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems galimybė biudžeto lėšas gauti numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose arba Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, nustatančiais Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinės paramos, teikiamos Lietuvai, administravimo tvarką, planuojamas pareigybių skaičius ir planuojamas darbo užmokesčio fondas joms išlaikyti.

7 lentelė. Informacija apie įstaigos (ministro valdymo srities įstaigų) žmogiškuosius išteklius (vnt.) ir asignavimus jiems išlaikyti (tūkst. eurų)

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | n – 1 metai |  |  | n metai |  |  | n + 1 metai |  |  | n + 2 metai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pareigybių skaičius |  | Išlaidos darbo užmokesčiui | Pareigybių skaičius |  | Išlaidos darbo užmokesčiui | Pareigybių skaičius |  | Išlaidos darbo užmokesčiui | Pareigybių skaičius |  | Išlaidos darbo užmokesčiui |
|  |  | iš viso | iš jų valstybės tarnautojai |  | iš viso | iš jų valstybės tarnautojai |  | iš viso | iš jų valstybės tarnautojai |  | iš viso | iš jų valstybės tarnautojai |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Po lentele pateikiami numatomo pareigybių skaičiaus, darbo užmokesčio fondo reikšmingo didėjimo ar mažėjimo per planuojamą laikotarpį paaiškinimai, nurodant aplinkybes ir priežastis.

VII SKYRIUS

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Šio skyriaus 8 lentelėje pateikiama informacija apie valstybės valdomų įmonių n – 1 metais pasiektas ir n–(n + 2) metais planuojamas pasiekti rodiklių reikšmes. Pateikiama informacija grupuojama, atsižvelgiant į valstybės valdomų įmonių įgyvendinamus pažangos projektus ir vykdomą tęstinę veiklą. Jeigu valstybės valdoma įmonė įgyvendina pažangos projektą, nurodomas jo rezultato (produkto) rodiklis ir n–(n + 2) metais planuojamos pasiekti rodiklio reikšmės. Kitai valstybės valdomos įmonės vykdomai tęstinei veiklai vertinti nustatomi veiklos efektyvumo rodikliai ir n–(n + 2) metais planuojamos pasiekti jų reikšmės.

8 lentelė. Valstybės valdomų įmonių planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

| Eil. Nr. | Valstybės valdomos įmonės pavadinimas | Rodiklio pavadinimas, mato vnt. | Planuojamos rodiklių reikšmės |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n – 1 metais | n metais | n + 1 metais | n + 2 metais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai |  |  |  |  |
|  |  | Tęstinės veiklos rodikliai |  |  |  |  |
| 2. |  | Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai |  |  |  |  |
|  |  | Tęstinės veiklos rodikliai |  |  |  |  |

VIII SKYRIUS

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ ARBA KAI VALSTYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, n – 1 metais pasiektas ir n–(n + 2) metais planuojamas pasiekti veiklos rodiklių reikšmes. Pateikiama informacija grupuojama, atsižvelgiant į viešųjų įstaigų įgyvendinamus pažangos projektus ir vykdomą tęstinę veiklą. Jeigu viešoji įstaiga įgyvendina pažangos projektą, šioje dalyje nurodomas jo rezultato (produkto) rodiklis ir n–(n + 2) metais planuojamos rodiklio reikšmės. Kitai viešosios įstaigos vykdomai tęstinei veiklai vertinti nustatomi veiklos efektyvumo rodikliai ir n–(n + 2) metais planuojamos jų pasiekti reikšmės.

Informacija apie viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmes pateikiama užpildant šio skyriaus 9 lentelę.

Pagrindiniai veiklos rodikliai, atsižvelgiant į viešosios įstaigos misiją ir jai įgyvendinti suformuluotus veiklos tikslus, suprantami kaip rodikliai, geriausiai parodantys įstaigos, kuri viešojoje įstaigoje atstovauja valstybei ir įgyvendina savininko ar dalininko teises ir pareigas, veiklos tikslų siekimą. Nustatomi viešųjų įstaigų pagrindiniai veiklos rodikliai turi būti susiję su įstaigos, kuri viešojoje įstaigoje atstovauja valstybei ir įgyvendina savininko ar dalininko teises ir pareigas, veiklos tikslais arba, jeigu įmanoma, įgyvendinamų programų uždaviniais.

Informacija apie viešųjų įstaigų, kai valstybė turi mažiau nei 50 procentų balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmes taip pat gali būti pateikiama šio skyriaus 10 lentelėje, tačiau ji nėra privaloma.

9 lentelė. Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės

| Eil. Nr. | Viešosios įstaigos pavadinimas | Veiklos tikslas arba programos uždavinys | Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. | Planuojamos rodiklių reikšmės |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n – 1 metais | n metais | n + 1 metais | n + 2 metais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai |  |  |  |  |  |
|  |  | Tęstinės veiklos rodikliai |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Įgyvendinamų pažangos projektų (įrašomas pažangos projekto kodas ir pavadinimas) rodikliai |  |  |  |  |  |
|  |  | Tęstinės veiklos rodikliai |  |  |  |  |  |

n–(n + 2) metų strateginio veiklos plano

priedas

VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOS SAVIVALDYBĖMS

Šiame priede nurodomas valstybės biudžeto asignavimų valdytojo n – 1 metais skirtų ir n–(n + 2) metais planuojamų skirti dotacijų savivaldybėms paskirstymas pagal atitinkamas savivaldybes ir joms nustatytos n – 1 metais pasiektos ir per biudžetinius metus siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės.

1 lentelėje nurodoma Strateginio veiklos plano 4 ir 5 lentelėse pateikta informacija apie priemones, kurioms įgyvendinti planuojamos dotacijos savivaldybėms, ir šių dotacijų stebėsenos rodiklius.

2 lentelėje iš valstybės biudžeto skiriamos dotacijos savivaldybių biudžetams paskirstomos atitinkamoms savivaldybėms. Taip pat nustatomos savivaldybių siektinos dotacijų stebėsenos rodiklių reikšmės, kurias atitinkamos savivaldybės turi pasiekti naudodamos valstybės biudžeto lėšas. Jeigu dotacijos savivaldybėms skiriamos iš įstaigos vykdomos pažangos priemonės lėšų, savivaldybėms nustatomas rezultato rodiklis ir siektinos jo reikšmės. Jeigu dotacijos skiriamos iš įstaigos vykdomos tęstinės veiklos priemonės lėšų, savivaldybėms nustatomas rezultato ir (arba) veiklos efektyvumo rodiklis ir siektinos jo reikšmės. Savivaldybėms nustatomi dotacijų stebėsenos rodikliai turi būti suderinti su įstaigos programų uždaviniams ir priemonėms nustatytais stebėsenos rodikliais.

1 lentelė. Asignavimų valdytojo planuojamos dotacijos savivaldybėms ir šių dotacijų stebėsenos rodikliai (iš SVP 4 ir 5 lentelės)

| Priemonės kodas | Priemonės (dotacijos) pavadinimas | Dotacijos |  |  |  | Rodiklio kodas | Rodiklio pavadinimas | Stebėsenos rodiklių reikšmės |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n – 1 metais | n metais | n + 1 metais | n + 2 metais |  |  | n – 1 metais | n metais | n + 1 metais | n + 2 metais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01-001-01-01-01 (PD) | Pažangos priemonė (įrašomas priemonės (dotacijos) pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-001-11-01-01 (TD) | Tęstinės veiklos priemonė (įrašomas priemonės (dotacijos) pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 lentelė. Savivaldybių dotacijos (įrašyti pavadinimą) ir savivaldybėms nustatomi dotacijų stebėsenos rodikliai

| Eil. Nr. | Savivaldybė | Savivaldybės dotacijos suma |  |  |  | Savivaldybei nustatomo rodiklio pavadinimas | Savivaldybės stebėsenos rodiklio reikšmės |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n – 1 metais | n metais | n + 1 metais | n + 2 metais |  | n – 1 metais | n metais | n + 1 metais | n + 2 metais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01-001-01-01-01 Pažangos priemonė (įrašomas priemonės kodas ir priemonės (dotacijos) pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-001-11-01-01Tęstinės veiklos priemonė (įrašomas priemonės kodas ir priemonės (dotacijos) pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

Strateginio valdymo metodikos

9 priedas

STRATEGINIAME VEIKLOS PLANE NURODOMI PROGRAMŲ ELEMENTAI, STEBĖSENOS RODIKLIAI IR JŲ KODAI

| Kodai | Programos elementai | Kodai | Rodikliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Valstybės veiklos sritis |  |  |
| 01-001 | FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA (Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje ir Stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau kartu – IT sistemos) nurodomas programos požymis „F“) |  |  |
| 01-001-01-01 | Pažangos uždavinys (IT sistemose nurodomas uždavinio požymis „P“) | E-01-001-01-01-01 | Poveikio rodiklis |
| 01-001-01-01-01 | Pažangos uždaviniui priskiriamos priemonės gali būti: - pažangos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „PP“); - regioninė pažangos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „RE“); - dotacijų savivaldybėms pažangos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „PD“); - nefinansinė pažangos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „PN“); - tęstinės veiklos priemonė (tiesiogiai susijusi su pažangos priemone) (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TP“); - dotacijų savivaldybėms tęstinės veiklos priemonė (tiesiogiai susijusi su pažangos priemone) (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TD“); - nefinansinė tęstinės veiklos priemonė (tiesiogiai susijusi su pažangos priemone) (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TN“). | R-01-001-01-01-01-01 P-01-001-01-01-01-02 | Rezultato rodiklis Produkto rodiklis |
| 01-001-11-02 | Tęstinės veiklos uždavinys (IT sistemose nurodomas uždavinio požymis „T“) | E-01-001-11-02-02 R-01-001-11-02-03 | Poveikio rodiklis Rezultato rodiklis |
| 01-001-11-02-01 | Tęstinės veiklos uždaviniui priskiriamos priemonės gali būti: - tęstinės veiklos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TP“); - dotacijų savivaldybėms tęstinės veiklos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TD“); - nefinansinė tęstinės veiklos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TN“); | R-01-001-11-02-01-03 V-01-001-11-02-01-04 P-01-001-11-02-01-05 | Rezultato rodiklis Veiklos efektyvumo rodiklis Produkto rodiklis |
|  | - tęstinės veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investicijų projektai (pereinamojo laikotarpio priemonė) (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TI“); - tęstinės veiklos priemonė, skirta 2014–2020 metų nacionalinei pažangos programai ir (arba) 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti (pereinamojo laikotarpio priemonė) (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TE“). | R-01-001-11-02-01-06 P-01-001-11-02-01-07 | Rezultato rodiklis Produkto rodiklis |
| 01-001-00-00 | Uždavinys nenustatomas |  | be rodiklio |
| 01-001-00-00-01 | pervedimų priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „PR“) |  | be rodiklio |
| 01-002 | VALDYMO PROGRAMA (IT sistemose nurodomas programos požymis „V“) |  |  |
| 01-002-12-01 | Tęstinės veiklos uždavinys (IT sistemose nurodomas uždavinio požymis „T“) | R-01-002-12-01-04 | Rezultato rodiklis |
| 01-002-12-01-01 | Tęstinės veiklos uždaviniui priskiriamos priemonės gali būti: - tęstinės veiklos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TP“); - nefinansinė tęstinės veiklos priemonė (IT sistemose nurodomas priemonės požymis „TN“). | R-01-002-12-01-01-08 V-01-002-12-01-01-09 P-01-002-12-01-01-10 | Rezultato rodiklis Veiklos efektyvumo rodiklis Produkto rodiklis |

______________________________________________

Strateginio valdymo metodikos

11 priedas

PAŽANGOS IR TĘSTINĖS VEIKLOS IŠLAIDŲ ATSKYRIMO GAIRĖS

- Pažangos priemonėmis laikomos priemonės, kurios atitinka šiuos kriterijus:

  - priemonės skirtos Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždaviniams, kurie perkeliami į nacionalines plėtros programas (toliau – PP), įgyvendinti;

  - įgyvendinant priemones patiriama bent vieno iš nurodytų tipų pažangos išlaidų:

    - naujos viešosios paslaugos sukūrimo išlaidų;

    - esamos viešosios paslaugos efektyvumo ir (arba) prieinamumo didinimo ir (arba) jos kokybės gerinimo išlaidų;

    - viešosios paslaugos perkėlimo į elektroninę erdvę išlaidų;

    - naujos įstaigos vykdomos funkcijos, kai ji susijusi su NPP pažangos uždavinių įgyvendinimu, sukūrimo išlaidų;

    - įstaigos vykdomos funkcijos reorganizavimo, optimizavimo ir (arba) jos teikimo kokybės tobulinimo išlaidų;

    - įstaigos vykdomos funkcijos perkėlimo į elektroninę erdvę išlaidų;

    - naujų išmokų ar lengvatų formų tam tikrai paslaugos gavėjų grupei įvedimo išlaidų;

    - esamų išmokų ar lengvatų tam tikrai paslaugų gavėjų grupei didinimo (kai jis nesusijęs su teisės aktuose nustatytu indeksavimu ar natūraliais tikslinės grupės dydžio pokyčiais) išlaidų;

    - vienkartinių stojimo į tarptautinę organizaciją ar kitų panašių tarptautinių įsipareigojimų vykdymo išlaidų (išskyrus narystės ir kitas periodines įmokas);

    - karinės įrangos ir (arba) ginklų įsigijimo išlaidų;

    - investicijų išlaidų;

  - įgyvendinant priemones patiriama vienkartinių, nenuolatinio pobūdžio, išlaidų arba pirmų metų nuolatinio pobūdžio išlaidų (kurios vėlesniais metais jau laikomos tęstinės veiklos išlaidomis).

- Tęstinės veiklos priemonėmis laikomos priemonės, kurios atitinka šiuos kriterijus:

  - priemonės neskirtos NPP uždaviniams įgyvendinti;

  - įgyvendinant priemones patiriama bent vieno iš nurodytų tipų tęstinės veiklos išlaidų:

    - esamos viešųjų paslaugų kokybės ir apimties užtikrinimui palaikyti reikalingų išlaidų;

    - esamų įstaigos atliekamų funkcijų vykdymo užtikrinimo išlaidų;

    - esamų išmokų ir (arba) lengvatų tam tikroms paslaugų gavėjų grupėms palaikymo išlaidų;

    - dotacijų užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms, periodinių narystės ar kitų įmokų;

  - įgyvendinant priemones patiriama nuolatinio, kartotinio pobūdžio išlaidų.

- Atskiriant pažangos ir tęstinės veiklos išlaidas (priemones) rekomenduojama naudotis pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų (priemonių) atskyrimo pavyzdžiais (1 lentelė) ir pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų (priemonių) nustatymo schema (1 grafikas).

1 lentelė. Pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų (priemonių) atskyrimo pavyzdžiai

| PAŽANGOS IŠLAIDOS (PRIEMONĖS) | TĘSTINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS (PRIEMONĖS) |
| --- | --- |
| 1. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IŠLAIDOS |  |
| 1.1. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo arba pagerinimo išlaidos |  |
| Investicijos ilgalaikiam materialiajam turtui, reikalingam naujoms viešosioms paslaugoms teikti, esamų paslaugų teikimo efektyvumui arba mastui didinti, sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti (pavyzdžiui, pastatų, reikalingų naujai paslaugai teikti, įsigijimo išlaidos arba kapitalinio remonto atlikimo išlaidos ir panašiai). | Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui, reikalingam viešosioms paslaugoms teikti, palaikyti (pavyzdžiui, išlaidos remonto darbams atlikti ar naujam pastatui įsigyti, kai remontas atliekamas arba naujas pastatas įsigyjamas dėl senojo pastato natūralaus nusidėvėjimo arba siekiant pritaikyti ilgalaikį materialųjį turtą naujiems saugos reikalavimams, pašalinti trūkumus ir panašiai, taip pat įstaigos darbuotojų kompiuterinių darbo vietų įrengimo ir atnaujinimo išlaidos ir panašiai). |
| 1.2. Nematerialiojo turto įsigijimo arba pagerinimo išlaidos |  |
| Investicijos nematerialiajam turtui, reikalingam naujoms viešosioms paslaugoms teikti, esamų paslaugų teikimo efektyvumui arba mastui didinti arba joms perkelti į elektroninę erdvę, sukurti arba pagerinti (pavyzdžiui, informacinių technologijų sistemos (toliau ‒ IT sistemos) (arba naujo esamos IT sistemos modulio), duomenų bazės, reikalingų naujai paslaugai teikti arba perkelti į elektroninę erdvę, sukūrimas, naujų paslaugų modelių sukūrimas ir panašiai). | Išlaidos nematerialiajam turtui, reikalingam viešosioms paslaugoms teikti, palaikyti (pavyzdžiui, IT sistemų atnaujinimo ir palaikymo išlaidos ir panašiai). |
| 1.3. Darbo užmokesčio išlaidos |  |
| Išlaidos esamų darbuotojų darbo užmokesčiui sistemiškai didinti, kai siekiama plėsti ar gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir didinimas nėra nulemtas tokių objektyvių, visoms viešosios politikos sritims vienodai taikytinų, veiksnių kaip minimaliosios mėnesinės algos didinimas ar panašiai (pavyzdžiui, sisteminis pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, sisteminis jaunų mokslininkų darbo užmokesčio didinimas). | Išlaidos viešąsias paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant jo didinimą dėl tokių objektyvių veiksnių kaip minimaliosios mėnesinės algos didinimas ir panašiai) (pavyzdžiui, sveikatos priežiūros specialistų, pedagoginių darbuotojų ir panašiai darbo užmokestis). |
| 1.4. Kvalifikacijos kėlimo, mokymų organizavimo išlaidos |  |
| Išlaidos sisteminiams mokymams arba mokymams, reikalingiems gebėjimams atlikti funkcijas, kurios iki šiol nebuvo vykdomos arba buvo vykdomos mažesne apimtimi, suteikti, taip pat siekiant išmokyti personalą naudotis sukurtu arba pagerintu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu teikiant naują paslaugą ar teikiant esamą paslaugą efektyviau, platesniu mastu arba perkėlus ją į elektroninę erdvę (pavyzdžiui, mokymai visiems sistemos darbuotojams, padedant prisitaikyti prie reformos metu įvykusių ar įvyksiančių pokyčių ir panašiai). | Išlaidos nuolatinėms esamų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymų veikloms, reikalingoms viešųjų paslaugų teikimui užtikrinti (pavyzdžiui, periodiniai sveikatos priežiūros specialistų, pedagogų kvalifikacijos kėlimo mokymai ir panašiai). |
| Išlaidos sisteminiams naujų darbuotojų, kurie priimti siekiant užtikrinti naujai sukurtos paslaugos ar platesnio masto paslaugos teikimą, mokymams (pavyzdžiui, reformos metu padidinus teikiamos paslaugos apimtį, jai teikti priimtų darbuotojų mokymai ir panašiai). | Išlaidos pavienių naujų darbuotojų mokymams, reikalingiems dėl natūralios darbuotojų kaitos (pavyzdžiui, kai mokomi anksčiau paslaugą teikusius darbuotojus pakeičiantys nauji darbuotojai ir panašiai). |
| 1.5. Kitos pažangos priemonių ir jų įgyvendinimo projektų rengimo išlaidos |  |
| Išlaidos studijoms, analizėms, tyrimams, reikalingiems siekiant pasirengti sukurti naują paslaugą ar teikti esamą paslaugą efektyviau, platesniu mastu arba perkelti ją į elektroninę erdvę (kai šiems darbams atlikti samdomi išorės ekspertai), finansuoti (pavyzdžiui, galimybių studija, rengiantis įgyvendinti reformą ir panašiai). |  |
| Išlaidos techninių projektų, specifikacijų, pirkimo dokumentų parengimo, ekspertizės darbams, reikalingiems rengiantis sukurti naują paslaugą ar teikti esamą paslaugą efektyviau, platesniu mastu arba perkelti ją į elektroninę erdvę, finansuoti (kai šiems darbams atlikti samdomi išorės ekspertai) (pavyzdžiui, techninės specifikacijos įrangos, reikalingos naujai paslaugai teikti, įsigyti, parengimas ir panašiai). |  |
| Investicinės priemonės ar investicijų projekto, kuriuo siekiama sukurti naują paslaugą ar teikti esamą paslaugą efektyviau, platesniu mastu arba esamą paslaugą perkelti į elektroninę erdvę, vykdymo ir administravimo išlaidos (pavyzdžiui, investicijų projektą įgyvendinančių (administruojančių) darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, jeigu projekto įgyvendinimui administruoti priimami nauji darbuotojai arba atsiranda papildomas krūvis esamiems darbuotojams, išorės ekspertų darbo užmokesčio išlaidos ir panašiai). |  |
| Dotacijos savivaldybių viešųjų paslaugų gerinimo projektams, kuriais siekiama sukurti naują paslaugą ar teikti esamą paslaugą efektyviau, platesniu mastu arba perkelti ją į elektroninę erdvę, įgyvendinti (priskiriamos visos anksčiau minėtos išlaidos). |  |
| Visuomenės informavimo ir komunikacinių veiksmų išlaidos, kai informuojama ar komunikuojama apie numatomą ar įvykdytą naujos viešosios paslaugos sukūrimą, jos teikimo masto ar efektyvumo padidinimą, perkėlimą į elektroninę erdvę (pavyzdžiui, reklaminio vaizdo klipo sukūrimo ir transliavimo išlaidos ir panašiai). |  |
| 2. ĮSTAIGOS FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS |  |
| 2.1. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo arba pagerinimo išlaidos |  |
| Investicijos ilgalaikiam materialiajam turtui, reikalingam vykdomoms funkcijoms reorganizuoti ar optimizuoti, šioms funkcijoms perkelti į elektroninę erdvę ir panašiai, sukurti, įsigyti, pagerinti arba jo vertei padidinti (pavyzdžiui, pastatų, įrangos įsigijimo išlaidos, kapitalinės pastatų renovacijos išlaidos, įrangos atnaujinimo išlaidos, kurios reikalingos atliekant funkcijų optimizavimą ir panašiai, taip pat ginklų ir karinės technikos įsigijimo išlaidos ir panašiai). | Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui, reikalingam viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, palaikyti (pavyzdžiui, išlaidos remonto darbams atlikti ar naujam pastatui įsigyti, kai remontas atliekamas arba naujas pastatas įsigyjamas dėl senojo pastato natūralaus nusidėvėjimo arba siekiant pritaikyti ilgalaikį materialųjį turtą naujiems saugos reikalavimams, siekiant pašalinti trūkumus ir panašiai, taip pat įstaigos darbuotojų kompiuterinių darbo vietų įrengimo ir atnaujinimo išlaidos ir panašiai). |
| 2.2. Nematerialiojo turto įsigijimo arba pagerinimo išlaidos |  |
| Investicijos nematerialiajam turtui, reikalingam vykdomoms funkcijoms reorganizuoti ar optimizuoti, šioms funkcijoms perkelti į elektroninę erdvę ar jų kokybei gerinti, sukurti, pagerinti (pavyzdžiui, IT sistemos (arba naujo IT sistemos modulio), duomenų bazės, reikalingų funkcijoms optimizuoti arba perkelti į elektroninę erdvę, įsigijimo išlaidos ir panašiai). | Išlaidos nematerialiajam turtui, reikalingam funkcijoms vykdyti, palaikyti (pavyzdžiui, IT sistemų atnaujinimo ir palaikymo išlaidos ir panašiai). |
| 2.3. Darbo užmokesčio išlaidos |  |
| Išlaidos esamų darbuotojų darbo užmokesčiui sistemiškai didinti, kai siekiama plėsti ar gerinti funkcijų vykdymą ir didinimas nėra nulemtas tokių objektyvių, visoms viešojo administravimo sritims vienodai taikytinų, veiksnių kaip minimaliosios mėnesinės algos didinimas ar panašiai (pavyzdžiui, sisteminis konkrečios institucijos valstybės tarnautojų darbo užmokesčio didinimas ir panašiai). | Išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant jo didinimą dėl tokių objektyvių veiksnių kaip minimaliosios mėnesinės algos didinimas ir panašiai) (pavyzdžiui, ministerijų valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir panašiai). |
| 2.4. Kvalifikacijos kėlimo, mokymų organizavimo išlaidos |  |
| Išlaidos sisteminiams mokymams arba mokymams, reikalingiems gebėjimams atlikti funkcijas, kurios iki šiol nebuvo vykdomos, suteikti, taip pat siekiant išmokyti personalą naudotis sukurtu arba pagerintu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu vykdant reorganizuotas ar optimizuotas, perkeltas į elektroninę erdvę funkcijas (pavyzdžiui, mokymai visiems sistemos darbuotojams, padedant prisitaikyti prie reformos metu įvykusių ar įvyksiančių pokyčių ir panašiai). | Išlaidos nuolatinėms kvalifikacijos kėlimo ar mokymų veikloms (pavyzdžiui, kasmetiniai ministerijų valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo mokymai ir panašiai). |
| Išlaidos sisteminiams naujų darbuotojų, kurie priimti siekiant užtikrinti naujos funkcijos vykdymą, mokymams (pavyzdžiui, reformos metu sukūrus naują funkciją, jai vykdyti priimtų darbuotojų mokymai ir panašiai). | Išlaidos pavienių naujų darbuotojų mokymams, reikalingiems dėl natūralios darbuotojų kaitos (pavyzdžiui, kai mokomi anksčiau funkciją atlikusius darbuotojus pakeičiantys nauji darbuotojai ir panašiai). |
| Patirties mainų organizavimo ir patirties sklaidos vykdymo, kai siekiama pagerinti funkcijai vykdyti reikalingus gebėjimus ir vykdomos funkcijos kokybę, išlaidos (pavyzdžiui, patirties mainų renginio organizavimo išlaidos, kai tikimasi, kad pasidalijimas patirtimi sudarys prielaidas pagerinti renginio dalyvių vykdomos funkcijos kokybę ir panašiai). |  |
| 2.5. Kitos pažangos priemonių ir jų įgyvendinimo projektų rengimo išlaidos |  |
| Išlaidos studijoms, analizėms, tyrimams, reikalingiems siekiant pasirengti reorganizuoti ar optimizuoti funkcijas, šias funkcijas perkelti į elektroninę erdvę ar pagerinti jų kokybės (kai šiems darbams atlikti samdomi išorės ekspertai), finansuoti (pavyzdžiui, galimybių studija, rengiantis įgyvendinti reformą ir panašiai). |  |
| Išlaidos techninių projektų, specifikacijų, pirkimo dokumentų parengimo, ekspertizės darbams, reikalingiems rengiantis reorganizuoti ar optimizuoti funkcijas, šias funkcijas perkelti į elektroninę erdvę ar pagerinti jų kokybę, finansuoti (kai šiems darbams atlikti samdomi išorės ekspertai) (pavyzdžiui, įrangos įsigijimo techninės specifikacijos parengimas ir panašiai). |  |
| Investicinės priemonės ar investicijų projekto, kuriuo siekiama reorganizuoti ar optimizuoti funkcijas, šias funkcijas perkelti į elektroninę erdvę ar pagerinti funkcijų kokybę, vykdymo ir administravimo išlaidos (pavyzdžiui, investicijų projektą įgyvendinančių ar administruojančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, jeigu projekto įgyvendinimui administruoti priimami nauji darbuotojai arba atsiranda papildomas krūvis esamiems darbuotojams, išorės ekspertų darbo užmokesčio išlaidos ir panašiai). |  |
| Visuomenės informavimo ir komunikacinių veiksmų išlaidos, kai informuojama ar komunikuojama apie numatomą ar įvykdytą funkcijos reorganizavimą ar optimizavimą, šios funkcijos perkėlimą į elektroninę erdvę ar kokybės pagerinimą (pavyzdžiui, reklaminio vaizdo klipo sukūrimo ir transliavimo išlaidos ir panašiai). |  |
| 3. Išlaidos, susijusios su išmokų ir kitos finansinės paramos tikslinėms grupėms teikimu |  |
| Naujų išmokų formų pagrindimo ir sukūrimo, lengvatų tam tikrai paslaugos gavėjų grupei įvedimo, naujų pašalpų, pensijų, stipendijų ar panašiai įvedimo išlaidos (pavyzdžiui, vadinamųjų vaiko pinigų įvedimas ir panašiai) (prie pažangos išlaidų tokios naujos išmokos priskiriamos tik pirmaisiais metais, o antraisiais metais jos laikomos tęstinės veiklos išlaidomis). | Išlaidos teisės aktais nustatytoms išmokoms, pašalpoms, pensijoms, stipendijoms, subsidijoms ir panašiai (išskyrus atvejus, kai įvedamos naujos išmokos arba didinamos esamos išmokos) išmokėti (pavyzdžiui, išlaidos senatvės pensijoms, nedarbo pašalpoms, socialinėms pašalpoms išmokėti ir panašiai). |
| Išlaidos esamoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms padidinti, išskyrus atvejus, kai išmokos didinamos teisės aktuose nustatytu indeksavimo dydžiu arba dėl demografinių pokyčių (pavyzdžiui, atskiru įstatymo pakeitimu padidinamos išmokos vaikams) (prie pažangos išlaidų toks padidinimas priskiriamas tik pirmaisiais metais, o antraisiais metais jos laikomos tęstinės veiklos lėšomis). | Išlaidos išmokoms didinti teisės aktuose nustatytu indeksavimo dydžiu dėl infliacijos ar kitų makroekonominių, socialinių rodiklių arba demografinių pokyčių (pavyzdžiui, papildomos išlaidos teisės aktuose nustatytu dydžiu indeksavus senatvės pensijas ir panašiai). |
|  | Išlaidos valstybės pagalbai ūkio subjektams ekstremaliosios situacijos ar krizės sąlygomis (pavyzdžiui, subsidijos įmonėms COVID-19 pandemijos metu ir panašiai) teikti. |
| 4. Tarptautinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos |  |
| Stojimo į tarptautinę organizaciją išlaidos (išskyrus periodines narystės ar kitas įmokas), pavyzdžiui, pradiniai įnašai, mokami stojant į Tarptautinę plėtros asociaciją (priklausančią Pasaulio banko organizacijų grupei) ir panašiai. | Dotacijos užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms (pavyzdžiui, humanitarinei pagalbai teikti skiriamos lėšos, lėšos Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui ir panašiai). |
| Visuomenės informavimo ir komunikacinių veiksmų išlaidos, kai informuojama ar komunikuojama apie naujai prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, reklaminio vaizdo klipo sukūrimo ir transliavimo išlaidos ir panašiai). | Periodinės narystės ar kitos įmokos (pavyzdžiui, įmokos į Europos Sąjungos biudžetą, privalomi kasmetiniai įnašai į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos biudžetą ir panašiai). |

1 grafikas. Pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų (priemonių) nustatymo schema

____________________________________

Strateginio valdymo metodikos

12 priedas

Valstybės įstaigų, rengiančių valdymo programas, sąrašas

| Eil. Nr. | Institucijos, įstaigos pavadinimas |
| --- | --- |
| Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos institucijos ir įstaigos |  |
| 1. | Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija |
| 2. | Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija |
| 3. | Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija |
| 4. | Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga |
| 5. | Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė |
| 6. | Valstybinė lietuvių kalbos komisija |
| 7. | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba |
| 8. | Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba |
| 9. | Vyriausioji tarnybinės etikos komisija |
| 10. | Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba |
| 11. | Nacionalinė sveikatos taryba |
| 12. | Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga |
| 13. | Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba |
| 14. | Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija |
| 15. | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija |
| 16. | Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba |
| 17. | Etninės kultūros globos taryba |
| 18. | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas |
| 19. | Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba |
| 20. | Viešųjų pirkimų tarnyba |
| 21. | Nacionalinė šeimos taryba |
| 22. | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba |
| 23. | Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija |
| Ministerijos |  |
| 24. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija |
| 25. | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| 26. | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija |
| 27. | Lietuvos Respublikos finansų ministerija |
| 28. | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija |
| 29. | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija |
| 30. | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
| 31. | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija |
| 32. | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija |
| 33. | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija |
| 34. | Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija |
| 35. | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija |
| 36. | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija |
| 37. | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija |
| Atitinkamam ministrui pavestos valdymo srities institucijos ir įstaigos |  |
| 38. | Lietuvos statistikos departamentas |
| 39. | Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba |
| 40. | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas |
| 41. | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba |
| 42. | Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės |

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.                     d. nutarimu Nr.

VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIMS PRISKIRIAMŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ VADOVAI YRA VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI, SĄRAŠAS

- Valstybės valdymo, regioninės politikos ir viešojo administravimo valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (ministro valdymo sritys: viešasis administravimas, viešosios įstaigos, valstybės tarnyba, vietos savivalda, regionų plėtra, bendruomeninių organizacijų plėtra);

  - Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija;

  - Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;

  - Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė;

  - Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija;

  - Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

  - Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas.

- Aplinkos, miškų ir klimato kaitos valstybės veiklos sritis – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

- Energetikos valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;

  - Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

  - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

- Viešųjų finansų valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos finansų ministerija;

  - Lietuvos statistikos departamentas.

- Ekonomikos konkurencingumo ir valstybės informacinių išteklių valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija;

  - Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;

  - Viešųjų pirkimų tarnyba.

- Valstybės saugumo ir gynybos valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija;

  - Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas;

  - Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

- Viešojo saugumo valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (ministro valdymo sritis – viešasis saugumas (viešoji tvarka, vidaus tarnyba, elektroninė atpažintis, migracija, priešgaisrinė bei civilinė sauga ir gelbėjimo darbai, valstybės sienos apsauga, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvarta, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsauga);

  - Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba.

- Kultūros valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;

  - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka;

  - Lietuvos nacionalinis muziejus;

  - Lietuvos nacionalinis dailės muziejus;

  - Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus;

  - Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras;

  - Lietuvos nacionalinis dramos teatras;

  - Nacionalinis Kauno dramos teatras;

  - Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija;

  - Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai;

  - viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas;

  - viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“;

  - Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba;

  - Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

  - Etninės kultūros globos taryba;

  - Lietuvos radijo ir televizijos komisija;

  - Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija;

  - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

  - Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

  - Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

- Socialinės apsaugos ir užimtumo valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

  - Nacionalinė šeimos taryba.

- Transporto ir ryšių valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija;

  - Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

- Sveikatos valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

  - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas;

  - Nacionalinė sveikatos taryba.

- Švietimo, mokslo ir sporto valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija;

  - Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba;

  - Vilniaus universitetas;

  - Vytauto Didžiojo universitetas;

  - Kauno technologijos universitetas;

  - Vilniaus Gedimino technikos universitetas;

  - Klaipėdos universitetas;

  - Mykolo Romerio universitetas;

  - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;

  - Vilniaus dailės akademija;

  - Lietuvos sporto universitetas;

  - Lietuvos muzikos ir teatro akademija;

  - Lietuvos energetikos institutas;

  - Nacionalinis vėžio institutas;

  - Lietuvos kultūros tyrimų institutas;

  - Lietuvos istorijos institutas;

  - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas;

  - Lietuvių kalbos institutas;

  - Lietuvos socialinių mokslų centras;

  - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras;

  - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras;

  - Gamtos tyrimų centras;

  - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras;

  - Lietuvos mokslų akademija;

  - Lietuvos mokslo taryba;

  - Kauno kunigų seminarija;

  - Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija;

  - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija.

- Teisingumo valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija;

  - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

  - Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas;

  - Nacionalinė teismų administracija;

  - Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

  - Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

  - Lietuvos apeliacinis teismas;

  - Vilniaus apygardos teismas;

  - Kauno apygardos teismas;

  - Klaipėdos apygardos teismas;

  - Šiaulių apygardos teismas;

  - Panevėžio apygardos teismas;

  - Vilniaus miesto apylinkės teismas;

  - Kauno apylinkės teismas;

  - Klaipėdos apylinkės teismas;

  - Šiaulių apylinkės teismas;

  - Panevėžio apylinkės teismas;

  - Alytaus apylinkės teismas;

  - Marijampolės apylinkės teismas;

  - Plungės apylinkės teismas;

  - Tauragės apylinkės teismas;

  - Telšių apylinkės teismas;

  - Utenos apylinkės teismas;

  - Vilniaus regiono apylinkės teismas;

  - Vilniaus apygardos administracinis teismas;

  - Regionų apygardos administracinis teismas;

  - Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra;

  - Lietuvos administracinių ginčų komisija;

  - Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

  - Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga;

  - Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

  - Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

- Užsienio politikos valstybės veiklos sritis – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

- Žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

  - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

___________________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.                     d. nutarimu Nr.

STRATEGINIO VALDYMO SISTEMOS DALYVIŲ, GALINČIŲ ATLIKTI JUNGTINIŲ PROJEKTŲ VYSTYTOJŲ FUNKCIJAS, SĄRAŠAS

Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 3 straipsnio 17 dalies 8 punkte nurodyti strateginio valdymo sistemos dalyviai, galintys atlikti jungtinių projektų vystytojų funkcijas, priskiriami ministrų valdymo sritims pagal šias valstybės veiklos sritis:

- Valstybės valdymo, regioninės politikos ir viešojo administravimo valstybės veiklos sritis (viešasis administravimas, viešosios įstaigos, elektroninė atpažintis) – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

- Aplinkos, miškų ir klimato kaitos valstybės veiklos sritis:

  - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra;

  - viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra.

- Energetikos valstybės veiklos sritis:

  - viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra;

  - viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra.

- Socialinės apsaugos ir užimtumo valstybės veiklos sritis – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

- Švietimo, mokslo ir sporto valstybės veiklos sritis:

  - viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra;

  - viešoji įstaiga Švietimo mainų paramos fondas.

___________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m.                        d. nutarimu Nr.

projektinio VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projektinio valdymo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama projektų ir programų, kuriais įgyvendinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetai, nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane (toliau – Vyriausybės veiklos prioritetai), taip pat projektų, kurie įtraukti į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį ir (arba) Vyriausybei pavaldžių strateginio valdymo sistemos dalyvių (toliau – institucijos) projektų portfelį, valdymo tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Projekto arba projektų programos apimtis (toliau – apimtis) – projekto arba projektų programos rezultatai, jiems pasiekti keliamų reikalavimų ir skirtų darbų visuma.

2.2. Projekto arba projektų programos gairė (toliau – gairė) – projekto arba projektų programos tikslui pasiekti nustatytas tarpinis rezultatas su nurodyta pasiekimo data, kurį sudaro per tam tikrą laiką būtini atlikti darbai.

2.3. Projekto arba projektų programos komanda – asmenų grupė, dirbanti pagal nustatytas funkcijas projekto arba projektų programos tikslui pasiekti.

2.4. Projekto arba projektų programos nauda (toliau – nauda) – matuojamais rezultatais ir rodikliais išreiškiamas teigiamas pokytis įgyvendinus projektą arba projektų programą.

2.5. Projekto arba projektų programos planas (toliau – planas) – dokumentas, kuriame pateikiami nustatyti ir patvirtinti projekto arba projektų programos biudžetas, tvarkaraštis (terminai) ir apimtis.

2.6. Projekto arba projektų programos priežiūros grupė (toliau – PPG) – institucijos vadovo sprendimu sudaroma asmenų grupė, kurios paskirtis yra atlikti projekto arba projektų programos įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną.

2.7. Projekto arba projektų programos savininkas – asmuo, atsakingas už projekto arba projektų programos išteklių užtikrinimą, naudos nustatymą, pasiekimą ir tvarumą.

2.8. Projekto arba projektų programos vadovas – asmuo, atsakingas už projekto arba projektų programos įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą pagal planą.

2.9. Projektų portfelis – visuma koordinuotai valdomų projektų ir (arba) projektų programų, kuriais siekiama įgyvendinti Vyriausybės veiklos prioritetus.

2.10. Projektų programa – pagal tikslus, rezultatus ir planuojamą naudą tarpusavyje susijusių ir koordinuotai valdomų pavienių ir (arba) jungtinių projektų visuma.

2.11. Projektų valdymo tarnyba (toliau – PVT) – administracijos padalinys, kuriam priskirta projektų, projektų programų ir projektų portfelių koordinavimo funkcija.

2.12. Rizika – tikimybė, kad dėl aplinkybių, galinčių daryti teigiamą (galimybės) ar neigiamą (grėsmės) poveikį projekto, projektų programos arba projektų portfelio tikslui ar rezultatams, bus patirta teigiamų ar neigiamų pasekmių.

2.13. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme ir Vyriausybės tvirtinamoje Strateginio valdymo metodikoje.

3. Projektų ir projektų programų informacijai (išskyrus informaciją, kuri sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį) tvarkyti steigiama Portfelių ir projektų valdymo informacinė sistema (toliau – PPVIS). Projektų ir projektų programų inicijavimas, planavimas, įgyvendinimo stebėsena, pokyčių valdymas, užbaigimas ir naudos vertinimas atliekami naudojantis PPVIS.

Esant nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių institucijos negali naudotis PPVIS, Apraše nustatytą informaciją institucijos pateikia elektroninių ryšių priemonėmis.

Išnykus aplinkybėms, dėl kurių nebuvo galima naudotis PPVIS, institucijos nedelsdamos pateikia informaciją naudodamosi PPVIS.

4. Informaciją, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatomis, sudaro valstybės arba tarnybos paslaptį, institucijos teikia teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimą, nustatyta tvarka.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija apie visus Apraše nurodytus savo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos (toliau – Komisija) sprendimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis informuoja institucijas ir pateikia joms su priimtais sprendimais susijusią informaciją.

6. Siekdama vienodos Apraše nustatytų procedūrų taikymo, Vyriausybės kanceliarija rengia metodines projektų valdymo rekomendacijas.

II SKYRIUS

Ministro Pirmininko strateginių projektų PORTFELIO IR INSTITUCIJŲ PROJEKTŲ PORTFELIŲ SUDARYMO TVARKA

7. Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį sudaro ir tvirtina Komisija, kurią sudaro Vyriausybė. Komisijos darbo organizavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“.

8. Institucijos projektų portfelį sudaro ir tvirtina institucijos vadovo sudaryta institucijos projektų portfelio komisija (toliau – Portfelio komisija). Jos darbo organizavimo tvarką nustato institucijos vadovas.

9. Į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį įtraukiami projektai arba projektų programos, jeigu:

9.1. institucijos pateiktas pasiūlymas dėl naujo projekto arba projektų programos įtraukimo į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį (toliau – pasiūlymas) atitinka Aprašo 1 arba 2 priede pateiktas pasiūlymų formas ir visus Aprašo 14 punkte nustatytus kriterijus arba;

9.2. pagal institucijos pateiktą Vyriausybės kanceliarijai informaciją dėl įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų tęstinumo, atsižvelgiant į įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų rezultatyvumą, ekonomišką ir efektyvų lėšų naudojimą, projektas arba projektų programa atitinka Vyriausybės veiklos prioritetus.

10. Į institucijos projektų portfelį įtraukiami projektai ir (arba) projektų programos, jeigu:

10.1. projektai arba projektų programos yra įtraukti į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį arba;

10.2. projektai arba projektų programos yra susiję su prioritetiniais institucijos darbais, numatytais institucijos strateginio planavimo dokumentuose, ir skirti Vyriausybės veiklos prioritetams įgyvendinti.

11. Vyriausybei patvirtinus Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, Komisija nustato ne trumpesnį nei 15 darbo dienų terminą, per kurį institucijos turi pateikti Vyriausybės kanceliarijai pasiūlymus ir informaciją dėl įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų tęstinumo, atsižvelgdamos į įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų rezultatyvumą, ekonomišką ir efektyvų lėšų naudojimą, atitikties Vyriausybės veiklos prioritetams.

12. PVT pateikia pasiūlymus Vyriausybės kanceliarijai po to, kai projektus ir (arba) projektų programas pagal Aprašo 14 punkte nustatytus kriterijus atrenka Portfelio komisija. Pasiūlyme nurodomas projekto arba projektų programos savininkas.

Portfelio komisija, atsižvelgdama į institucijos įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų būklę (statusą), įvertina projektų arba projektų programų rezultatyvumą, ekonomišką ir efektyvų lėšų naudojimą pagal projekto arba projektų programos tikslus, pasiektus rezultatus ir naudą, neatliktus darbus, reikiamą biudžetą, būsimą naudą, suinteresuotųjų šalių poreikius ir priima sprendimą dėl informacijos apie įgyvendinamą projektą arba projektų programą teikimo Vyriausybės kanceliarijai.

13. Kai į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį siūloma įtraukti projektų programą, pasiūlymą teikia institucija, atsakinga už projektų programos įgyvendinimą.

14. Vyriausybės kanceliarija, gavusi pasiūlymą, įvertina jame nurodytą projektą ir (arba) į projektų programą sujungtus projektus pagal šiuos projekto kriterijus:

14.1. tikslų ir naudos atitiktį ilgos trukmės planavimo dokumentuose nurodytiems tikslams;

14.2. tikslų ir naudos atitiktį Vyriausybės veiklos prioritetams;

14.3. tikslų ir naudos atitiktį prioritetiniams institucijos darbams, nustatytiems pasiūlymą parengusios institucijos strateginio planavimo dokumentuose.

15. Vyriausybės kanceliarija projektą (-us) ir (arba) projektų programą (-as), kuris (-ie) atitinka visus Aprašo 14 punkte nustatytus kriterijus, ir (arba) institucijos pateiktą informaciją dėl įgyvendinamo (-ų) projekto (-ų) ir (arba) projektų programos (-ų) tęstinumo, atsižvelgiant į įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų rezultatyvumą, ekonomišką ir efektyvų lėšų naudojimą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia Komisijos nariams.

16. Vyriausybės kanceliarija, nustačiusi, kad projektas ir (arba) projektų programa neatitinka bent vieno Aprašo 14 punkte nustatyto kriterijaus, praneša apie tai institucijai, nurodo priežastis ir pasiūlo per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 10 darbo dienų, pateikti patikslintą pasiūlymą.

17. Komisija svarsto ir priima sprendimą atskirai dėl kiekvieno naujo projekto ir (arba) projektų programos įtraukimo į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį ir įgyvendinamo projekto ir (arba) projektų programos palikimo Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelyje pagal Aprašo 9 punkte nustatytus reikalavimus.

Sudarydama Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį, Komisija patvirtina projekto ir (arba) projektų programos pavadinimą, biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir projekto arba projektų programos savininką.

18. Portfelio komisija, gavusi iš Vyriausybės kanceliarijos informaciją apie Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio patvirtinimą, įvertina:

18.1. į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį neįtrauktų projektų ir (arba) projektų programų, dėl kurių institucija teikė pasiūlymus, įtraukimo į institucijos projektų portfelį tikslingumą;

18.2. projektų ir (arba) projektų programų, dėl kurių institucija neteikė pasiūlymų, įtraukimo į institucijos projektų portfelį tikslingumą;

18.3. į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį neįtrauktų institucijos įgyvendinamų projektų arba projektų programų, dėl kurių institucija teikė informaciją Vyriausybės kanceliarijai, tęstinumo tikslingumą;

18.4. institucijos įgyvendinamų projektų arba projektų programų, dėl kurių institucija neteikė informacijos Vyriausybės kanceliarijai, tęstinumo tikslingumą.

19. Atlikusi vertinimą pagal Aprašo 18 punktą, Portfelio komisija sudaro ir tvirtina institucijos projektų portfelį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Vyriausybės kanceliarijos pateiktos informacijos apie Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio patvirtinimą gavimo dienos. Į institucijos projektų portfelį visais atvejais įtraukiami Aprašo 10.1 papunktyje nurodyti projektai arba projektų programos.

Sudarydama institucijos projektų portfelį, Portfelio komisija tvirtina projekto ir (arba) projektų programos pavadinimą, biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir projekto arba projektų programos savininką. Į institucijos projektų portfelį įtrauktiems Aprašo 10.1 papunktyje nurodytiems projektams ir projektų programoms paliekamas Komisijos patvirtintas projekto ir (arba) projektų programos pavadinimas, biudžetas, įgyvendinimo laikotarpis ir projekto arba projektų programos savininkas.

20. Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelis ir institucijos projektų portfelis atnaujinami atsiradus poreikiui įtraukti naujus projektus ir (arba) projektų programas, išbraukti įgyvendintus projektus ir (arba) projektų programas ar įteisinti pokyčius, priėmus tam tikrų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, taip pat dėl kitų teisės aktų pakeitimo arba Komisijos ir (arba) Portfelio komisijos sprendimų.

III SKYRIUS

PROJEKTO ARBA PROJEKTŲ PROGRAMOS DALYVIŲ FUNKCIJOS

21. Projekto arba projektų programos dalyviai yra:

21.1. Komisija;

21.2. Portfelio komisija;

21.3. projekto arba projektų programos savininkas;

21.4. projekto arba projektų programos vadovas;

21.5. projekto arba projektų programos komanda;

21.6. PVT;

21.7. PPG (sudaroma, kai projektas arba projektų programa yra tarpinstitucinis (-ė) arba kai yra Komisijos arba institucijos portfelio komisijos pasiūlymas dėl PPG sudarymo).

22. Komisija ir Portfelio komisija atlieka šias funkcijas:

22.1. tvirtina projektų arba projektų programų savininkus, planus, pokyčio prašymus, baigiamąsias ataskaitas, portfelio statuso ataskaitas;

22.2. valdo projektų arba projektų programų rizikas;

22.3. prižiūri ir vertina, kaip įgyvendinami projektai arba projektų programos;

22.4. atlieka kitas su projektų portfelių valdymu susijusias funkcijas.

23. Projekto arba projektų programos savininkas atlieka šias funkcijas:

23.1. teikia institucijos vadovui pasiūlymą dėl projekto arba projektų programos vadovo kompetencijų, veiklų ir atsakomybių, taip pat dėl PPG sudarymo (kai projekto savininkas ir institucijos vadovas sutampa, pasiūlymus institucijos vadovui teikia PVT);

23.2. vertina projekto arba projektų programos vadovo pasiūlymus dėl projekto arba projektų programos komandos narių kompetencijų, funkcijų ir atsakomybių;

23.3. vertina ir priima sprendimą dėl plano, projekto arba projektų programos eigos ataskaitos, pokyčio prašymo ir baigiamosios ataskaitos teikimo;

23.4. tvirtina projekto arba projektų programos rezultatus, kai nesudaroma PPG;

23.5. vertina nustatytas projekto arba projektų programos rizikas, prireikus imasi jų valdymo priemonių;

23.6. atsiskaito Komisijai ir (arba) Portfelio komisijai už pasiektus projekto arba projektų programos tikslus, rezultatus ir naudą;

23.7. atlieka kitas Apraše nustatytas ir (arba) institucijos vadovo pavestas funkcijas.

24. Projekto arba projektų programos vadovas atlieka šias funkcijas:

24.1. teikia projekto arba projektų programos savininkui ir institucijos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pasiūlymus dėl projekto arba projektų programos komandos narių kompetencijos, veiklų ir atsakomybių, PPG darbo organizavimo tvarkos;

24.2. rengia planą, pokyčio prašymą, projekto arba projektų programos eigos ataskaitas ir baigiamąją ataskaitą;

24.3. vadovauja projekto arba projektų programos komandai;

24.4. organizuoja projekto arba projektų programos įgyvendinimą pagal planą;

24.5. vertina projekto arba projektų programos rizikas, rengia rizikų valdymo planą, koordinuoja šio plano įgyvendinimą;

24.6. fiksuoja projekto arba projektų programos įgyvendinimo metu įgytą projektų valdymo patirtį;

24.7. atlieka kitas Apraše nustatytas ir (arba) institucijos vadovo pavestas funkcijas.

25. Projekto arba projektų programos komanda atlieka plane numatytus darbus.

26. PVT atlieka šias funkcijas:

26.1. užtikrina projektų valdymą institucijoje pagal Aprašo nuostatas ir (arba) institucijos vadovo nustatytą tvarką;

26.2. koordinuoja institucijos projektų portfelio sudarymą ir valdymą;

26.3. kontroliuoja ir stebi, kaip įgyvendinami institucijos projektų portfelio projektai ir projektų programos;

26.4. teikia konsultacijas projekto arba projektų programos vadovui, projekto arba projektų programos savininkui, institucijos vadovui ir institucijos darbuotojams dėl Aprašo nuostatų įgyvendinimo;

26.5. tikrina ir vertina projektų valdymo dokumentų atitiktį Apraše nustatytiems reikalavimams;

26.6. rengia ir teikia Komisijai arba Portfelio komisijai institucijos projektų portfelio statuso ataskaitas;

26.7. atlieka kitas Apraše nustatytas ir institucijos vadovo pavestas funkcijas.

27. PPG atlieka šias funkcijas:

27.1. vykdo projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos stebėseną;

27.2. vertina projekto arba projektų programos rezultatų atitiktį nustatytiems projekto arba projektų programos tikslams;

27.3. tvirtina projekto arba projektų programos rezultatus;

27.4. sprendžia tarpinstitucinius projekto arba projektų programos įgyvendinimo priežiūros klausimus;

27.5. atlieka kitas funkcijas, nustatytas PPG darbo organizavimo tvarkoje.

IV SKYRIUS

PROJEKTŲ IR PROJEKTŲ PROGRAMŲ, ĮTRAUKTŲ Į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelĮ, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena, pokyčių valdymas, užbaigimAS ir naudOS vertinimas

28. Patvirtinus Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį ir institucijos projektų portfelį, projekto arba projektų programos vadovas per projekto arba projektų programos savininko nustatytą terminą pagal Aprašo 3 arba 4 priede pateiktą formą parengia planą ir pateikia PVT įvertinti plano atitiktį Aprašo 3 arba 4 priede pateiktai formai, pasiūlyme nurodytai apimčiai, terminams ir biudžetui. Projekto arba projektų programos vadovas suderina planą su projekto arba projektų programos savininku ir pateikia PVT. PVT pateikia planą Portfelio komisijai.

29. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl plano teikimo Vyriausybės kanceliarijai, PVT pateikia planą Vyriausybės kanceliarijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo institucijos projektų portfelio patvirtinimo dienos.

30. Vyriausybės kanceliarija, gavusi planą, įvertina jo atitiktį Aprašo 3 arba 4 priede pateiktai plano formai, Aprašo 14 punkte nustatytiems kriterijams ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia Komisijos nariams arba grąžina planą pateikusiai institucijai, nurodydama priežastis ir terminą, per kurį planas turi būti patikslintas.

31. Projektą arba projektų programą įgyvendina projekto arba projektų programos komanda, vykdydama plane numatytus darbus, laikydamasi nustatyto tvarkaraščio (terminų) ir neviršydama patvirtinto biudžeto.

32. Projekto arba projektų programos vadovas, atlikdamas projekto arba projektų programos stebėseną, skaičiuoja ir analizuoja plane numatytos apimties, biudžeto, tvarkaraščio (terminų) rodiklius, kaip apibrėžta Aprašo 3 arba 4 priede, plane nustatytu periodiškumu renka duomenis apie pasiektas gaires, naudą, vertina projekto arba projektų programos riziką.

33. Projekto arba projektų programos stebėsenos metu projekto arba projektų programos vadovas pagal Aprašo 5 arba 6 priede pateiktą formą rengia projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą, pateikia PVT, kuri įvertina jos atitiktį atitinkamai Aprašo 5 arba 6 priede pateiktai formai, projekto arba projektų programos eigos būklę, laikydamasi plane nustatyto tvarkaraščio (terminų) ir neviršydama patvirtinto biudžeto. Į kitos institucijos projektų programą įtraukto projekto vadovas projekto įgyvendinimo eigos ataskaitą pateikia PVT ir projektų programos vadovui.

Projekto arba projektų programos vadovas suderina projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą su projekto arba projektų programos savininku ir pateikia ją PVT.

34. PVT ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 darbo dienos pateikia projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą Vyriausybės kanceliarijai.

35. Vyriausybės kanceliarija, gavusi projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą, įvertina, ar projekto arba projektų programos gairės pasiektos pagal plane numatytą apimtį, biudžetą, tvarkaraštį (terminus), išanalizuoja rizikas, dėl kurių gali būti nukrypta nuo plane numatytos apimties, biudžeto, nustatytų terminų, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 darbo dienos pagal Aprašo 7 priede pateiktą formą parengia Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio statuso ataskaitą ir ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio teikia ją Komisijos nariams.

36. Vyriausybės kanceliarija, įvertinusi projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą, turi teisę ją grąžinti institucijai patikslinti, nurodydama priežastis ir terminą, per kurį projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaita turi būti patikslinta. Jeigu institucija per Vyriausybės kanceliarijos nurodytą terminą nepateikia patikslintos projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitos, Vyriausybės kanceliarija neįtraukia šios ataskaitos į einamojo mėnesio Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio statuso ataskaitą.

37. Projekto arba projektų programos įgyvendinimo metu atsiradus nuokrypiui nuo plane nustatytos apimties, biudžeto, tvarkaraščio (terminų), keičiantis projekto arba projektų programos savininkui, projekto arba projektų programos vadovas pagal Aprašo 8 arba 9 priede pateiktą formą parengia projekto arba projektų programos pokyčio prašymą, atnaujina planą ir pateikia PVT įvertinti projekto arba projektų programos pokyčio prašymo atitiktį Aprašo 8 arba 9 priede pateiktai formai ir plano atitiktį Aprašo 3 arba 4 priede pateiktai formai, pokyčio prašyme ir plane pateiktos informacijos atitiktį nuokrypiui. Projekto arba projektų programos vadovas suderina projekto arba projektų programos pokyčio prašymą ir planą su projekto arba projektų programos savininku, PPG (jei sudaryta) ir pateikia PVT. PVT pateikia projekto arba projektų programos pokyčio prašymą ir planą Portfelio komisijai.

38. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl projekto arba projektų programos pokyčio prašymo ir plano teikimo Vyriausybės kanceliarijai, PVT pateikia projekto arba projektų programos pokyčio prašymą Vyriausybės kanceliarijai.

39. Vyriausybės kanceliarija įvertina, ar institucijos pateiktuose projekto arba projektų programos pokyčio prašyme ir plane nurodyta reikalinga informacija, ir nustačiusi, kad pateikta informacija išsami, tiksli ir pagrįsta, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia juos Komisijos nariams.

40. Vyriausybės kanceliarija, nustačiusi, kad institucijos pateiktame projekto arba projektų programos pokyčio prašyme ar plane pateikta informacija yra neišsami, netiksli ar nepagrįsta, grąžina dokumentus institucijai patikslinti ir nurodo priežastis ir terminą, per kurį projekto arba projektų programos pokyčio prašymas ar planas turi būti patikslintas.

41. Projektas arba projektų programa užbaigiami įvykdžius plane numatytus darbus, projekto arba projektų programos vadovui parengus baigiamąją ataskaitą ir Komisijai ją patvirtinus.

42. Projekto arba projektų programos vadovas pagal Aprašo 10 arba 11 priede pateiktą formą per projekto arba projektų programos savininko nustatytą terminą parengia projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą, pateikia ją PVT, kuri įvertina projekto arba projektų programos baigiamosios ataskaitos atitiktį Aprašo 10 arba 11 priede pateiktai formai, projekto arba projektų programos pasiektus rezultatus pagal plane nustatytą apimtį, terminus ir biudžetą. Projekto arba projektų programos vadovas suderina baigiamąją ataskaitą su projekto arba projektų programos savininku, PPG (jei sudaryta) ir pateikia PVT. PVT projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą pateikia Portfelio komisijai.

43. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl baigiamosios ataskaitos teikimo Vyriausybės kanceliarijai, PVT projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą pateikia Vyriausybės kanceliarijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo plane numatytų darbų įvykdymo dienos.

44. Vyriausybės kanceliarija, gavusi projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą, įvertina baigiamosios ataskaitos atitiktį Aprašo 10 arba 11 priede pateiktai formai, plane numatytų rezultatų, naudos pasiekimą ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia Komisijos nariams arba grąžina baigiamąją ataskaitą pateikusiai institucijai patikslinti ir nurodo priežastis ir terminą, ne trumpesnį nei 10 darbo dienų, per kurį baigiamoji ataskaita turi būti patikslinta.

45. Projekto arba projektų programos naudos vertinimas atliekamas projekto arba projektų programos įgyvendinimo metu ir užbaigus projektą arba programą:

45.1. Projekto arba projektų programos naudos, kuri pasiekiama projekto arba projektų programos įgyvendinimo metu, vertinimą atlieka projekto arba projektų programos vadovas. Projekto arba projektų programos vadovas analizuoja naudos nuokrypius nuo plano, prireikus Aprašo 37 punkte nustatyta tvarka rengia ir teikia projekto arba projektų programos pokyčio prašymus, nurodo informaciją apie pasiektą naudą projekto arba projektų programos baigiamojoje ataskaitoje Aprašo 42 ir 43 punktuose nustatyta tvarka.

45.2. Projekto arba projektų programos naudos, kuri pasiekiama užbaigus projektą arba projektų programą, vertinimą atlieka projekto arba projektų programos baigiamojoje ataskaitoje nurodytas už naudos vertinimą atsakingas institucijos administracijos padalinys arba asmuo, kuriam priskirta projekto naudos palaikymo ir tęstinumo funkcija (toliau – už naudos vertinimą atsakingas institucijos padalinys arba asmuo).

46. Už naudos vertinimą atsakingas institucijos padalinys arba asmuo parengia naudos vertinimo ataskaitą pagal Aprašo 12 priede pateiktą formą, pateikia ją PVT, kuri įvertina naudos vertinimo ataskaitos atitiktį Aprašo 12 priede pateiktai formai ir pasiektos naudos atitiktį planui. PVT pateikia naudos vertinimo ataskaitą Portfelio komisijai.

47. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl naudos vertinimo ataskaitos pateikimo Vyriausybės kanceliarijai, institucija naudos vertinimo ataskaitą pateikia Vyriausybės kanceliarijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo projekto arba projektų programos naudos pasiekimo termino, patvirtinto baigiamojoje ataskaitoje, pabaigos.

48. Vyriausybės kanceliarija, gavusi naudos vertinimo ataskaitą, įvertina naudos vertinimo ataskaitos atitiktį Aprašo 12 priede pateiktai formai, plane nurodytą naudos pasiekimą ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia Komisijos nariams arba grąžina Naudos vertinimo ataskaitą pateikusiai institucijai patikslinti ir nurodo priežastis ir terminą, ne trumpesnį nei 10 darbo dienų, per kurį naudos vertinimo ataskaita turi būti patikslinta.

V skyrius

INSTITUCIJOS projektų portfelIO PROJEKTŲ IR PROJEKTŲ PROGRAMŲ, KURIE NEĮTRAUKTI Į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelĮ, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena, pokyčių valdymas, užbaigimAS ir naudOS vertinimas

49. Į institucijos projektų portfelį įtrauktų Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų projektų ir projektų programų rizikų valdymą, priežiūrą, projektų ir projektų programų įgyvendinimo vertinimą ir kitas su projektų ir projektų programų valdymu susijusias funkcijas atlieka Portfelio komisija.

Informaciją apie Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų projektų ir projektų programų rezultatus institucija teikia Vyriausybės kanceliarijai, atsiskaitydama už Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano vykdymą.

50. Projekto arba projektų programos vadovo Aprašo 28 punkte nustatyta tvarka parengtą planą PVT teikia svarstyti ir tvirtinti Portfelio komisijai.

51. Projektas arba projektų programa įgyvendinama vykdant plane numatytus darbus, laikantis nustatyto tvarkaraščio (terminų) ir neviršijant patvirtinto biudžeto.

52. Projekto arba projektų programos stebėsena atliekama Aprašo 32 ir 33 punktuose nustatyta tvarka.

53. PVT ne rečiau kaip kartą per ketvirtį parengia institucijos projektų portfelio statuso ataskaitą ir teikia ją svarstyti ir tvirtinti Portfelio komisijai.

54. Projekto arba projektų programos pokyčių valdymą projekto arba projektų programos vadovas atlieka Aprašo 37 punkte nustatyta tvarka ir suderina projekto arba projektų programos pokyčio prašymą ir planą su PVT, kuri pateikia šiuos dokumentus tvirtinti Portfelio komisijai.

55. Projektas arba projektų programa užbaigiami įvykdžius plane numatytus darbus, Aprašo 42 punkte nustatyta tvarka parengus projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą ir Portfelio komisijai ją patvirtinus.

56. Projekto arba projektų programos naudos vertinimas atliekamas Aprašo 45 ir 46 punktuose nustatyta tvarka. Portfelio komisija priima sprendimą dėl naudos vertinimo ataskaitos patvirtinimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo projekto arba projektų programos naudos pasiekimo termino, patvirtinto projekto arba projektų programos baigiamojoje ataskaitoje.

VI SKYRIUS

##### BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. Projekto arba projektų programos dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

________________________

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

1 priedas

(Projekto pasiūlymo forma)

(Institucijos pavadinimas)

Projekto pasiūlymas

(Dokumento data, registracijos numeris)

Pildant projekto pasiūlymo formą, tekstas kursyvu ištrinamas.

| Pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Siūlomas projekto savininkas (Vardas, pavardė, pareigos, el. paštas) |  |
| Biudžetas (tūkst. eurų) |  |
| Įgyvendinimo laikotarpis (Pradžios ir pabaigos datos: metai, mėnuo) |  |

1. STRATEGINIS TIKSLAS

(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir strateginis darbas /projektas (pavadinimas ir numeris), kuriems įgyvendinti teikiamas projekto pasiūlymas)

| 2. SPRENDIMO ALTERNATYVOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Alternatyvos aprašymas | Preliminarus biudžetas (tūkst. eurų) | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo laikotarpis | Privalumai | Trūkumai |

Alternatyvos aprašyme nurodoma, kaip bus pasiektas projekto rezultatas. Analizuojant alternatyvas, rekomenduojama atsakyti į šiuos klausimus: Ar rezultatas gali būti pasiektas greičiau? Ar gali būti sumažintas biudžetas? Kokia minimali rezultato apimtis, kuri atitinka reikalavimus (nedaroma daugiau / geriau, negu reikalaujama)? Ar galimas darbų / procesų efektyvumas, sumažinus reikiamus žmogiškuosius išteklius?

2.1. Pasirinkta alternatyva

(Alternatyvos Nr., motyvuotas sprendimas dėl alternatyvos pasirinkimo)

| 3. NAUDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Naudos pavadinimas | Naudos aprašymas | Naudos pasiekimo data | Tęstinumas ir palaikymas |
|  | (Nurodoma, kokia konkreti nauda bus pasiekta) | (Nurodoma, kuriam Vyriausybės veiklos prioritetui įgyvendinti siekiama nauda, kokybiniai ir kiekybiniai naudos rodikliai) | (Planuojama naudos pasiekimo data: metai, mėnuo) | (Institucija / institucijos padalinys, kuriems bus priskirta projekto naudos palaikymo ir tęstinumo funkcija) |

| 3.1. Planuojamas naudos stebėjimo laikotarpis projektui pasibaigus (kai taikoma) (Pradžios ir pabaigos datos: metai, mėnuo) |  |
| --- | --- |

## 4. TRILYPIS TIKSLAS

(Įrašomas aiškiai suformuluotas trilypis tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)

| 5. REZULTATAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rezultatas | Aprašymas | Data |
|  | (Nurodomi projekto rezultatai) | (Nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai rezultato kriterijai) | (Nurodoma planuojama rezultato sukūrimo data: metai, mėnuo) |

| 6. RIZIKOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rizika | Pasekmės |
|  | (Nurodoma rizika, turinti įtakos projekto apimčiai, biudžetui, tvarkaraščiui (terminams) | (Nurodomos pasekmės, jei rizika bus) |

| 7. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Suinteresuotoji šalis | Valdymo tikslas |
|  | (Nurodomas viešojo juridinio asmens arba bet kurios kitos institucijos, neturinčios juridinio asmens statuso pavadinimas) | (Nurodoma, kodėl svarbu valdyti) |

| 8. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas / apribojimas | Aprašymas |
|  | (Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti projekto efektyvumo vertinimą (kaštų ir naudos analizė, specifiniai projekto kokybės, saugumo ir kiti reikalavimai) | (Nurodoma atlikimo data: metai, mėnuo, nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai) |

PRIEDAS.

Institucijos portfelio komisijos posėdžio, kuriame svarstytas projekto pasiūlymas, protokolo data, numeris (teikiama, kai projekto pasiūlymas teikiamas Komisijos nariams (Ministro Pirmininko strateginių projektų portfeliui)

––––––––––––––––––––

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

2 priedas

(Projektų programos pasiūlymo forma)

(Institucijos pavadinimas)

PROJEKTŲ PROGRAMOS pasiūlymas

(Dokumento data, registracijos numeris)

Pildant projektų programos pasiūlymo formą, tekstas kursyvu ištrinamas.

| Pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Siūlomas projektų programos savininkas (Vardas, pavardė, pareigos, el.paštas) |  |
| Biudžetas (tūkst. eurų) |  |
| Įgyvendinimo laikotarpis (Pradžios ir pabaigos datos: metai, mėnuo) |  |

1. STRATEGINIS TIKSLAS

(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir strateginis darbas /projektas (pavadinimas ir numeris), kuriems įgyvendinti teikiamas projektų programos pasiūlymas)

| 2. SPRENDIMO ALTERNATYVOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Alternatyvos aprašymas | Preliminarus biudžetas (tūkst. eurų) | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo laikotarpis | Privalumai | Trūkumai |

Alternatyvos aprašyme nurodoma, kaip bus pasiektas projektų programos rezultatas. Analizuojant alternatyvas, rekomenduojama atsakyti į šiuos klausimus: Ar rezultatas gali būti pasiektas greičiau? Ar gali būti sumažintas biudžetas? Kokia minimali rezultato apimtis, kuri atitinka reikalavimus (nedaroma daugiau / geriau, negu reikalaujama)? Ar galimas darbų / procesų efektyvumas, sumažinus reikiamus žmogiškuosius išteklius?

2.1. Pasirinkta alternatyva

(Alternatyvos Nr., motyvuotas sprendimas dėl alternatyvos pasirinkimo)

| 3. NAUDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Naudos pavadinimas | Naudos aprašymas | Naudos pasiekimo data | Tęstinumas ir palaikymas |
|  | (Nurodoma, kokia konkreti nauda bus pasiekta) | (Nurodoma, kuriam Vyriausybės veiklos prioritetui įgyvendinti siekiama nauda, kokybiniai ir kiekybiniai naudos rodikliai) | (Planuojama naudos pasiekimo data: metai, mėnuo) | (Institucija / institucijos padalinys, kuriems bus priskirta projektų programos naudos palaikymo ir tęstinumo funkcija) |

| 3.1. Planuojamas naudos stebėjimo laikotarpis projektų programai pasibaigus (kai taikoma) (Pradžios ir pabaigos datos: metai, mėnuo) |  |
| --- | --- |

4. TRILYPIS TIKSLAS

(Įrašomas aiškiai suformuluotas trilypis tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)

| 5. REZULTATAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rezultatas | Aprašymas | Data |
|  | (Nurodomi projektų programos rezultatai) | (Nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai rezultato kriterijai) | (Nurodoma planuojama rezultato sukūrimo data: metai, mėnuo) |

| 6. APIMTIS (PROJEKTŲ PROGRAMĄ SUDARANČIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Projekto tikslas | Projekto biudžetas | Projekto įgyvendinimo laikotarpis | Projekto savininkas | Projektą įgyvendinanti institucija |

| 7. RIZIKOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rizika | Pasekmės |
|  | (Nurodoma rizika, turinti įtakos projektų programos apimčiai, biudžetui, tvarkaraščiui (terminams) | (Nurodomos pasekmės, jei rizika bus) |

| 8. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Suinteresuotoji šalis | Valdymo tikslas |
|  | (Nurodomas viešojo juridinio asmens arba bet kurios kitos institucijos, neturinčios juridinio asmens statuso) | (Nurodoma, kodėl svarbu valdyti) |

| 9. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas / apribojimas | Aprašymas |
|  | (Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti projektų programos ir / arba jos projektų efektyvumo vertinimą (kaštų ir naudos analizė, specifiniai projektų programos projekto kokybės, saugumo ir kiti reikalavimai) | (Nurodoma atlikimo data: metai, mėnuo, nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai) |

PRIEDAS.

Institucijos portfelio komisijos posėdžio, kuriame svarstytas projektų programos pasiūlymas, protokolo data, numeris (teikiama, kai projektų programos pasiūlymas teikiamas Komisijos nariams (Ministro Pirmininko strateginių projektų portfeliui)

__________________

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

3 priedas

(Projekto plano forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Projekto pavadinimas, numeris)

PROJEKTO PLANAS

(Dokumento data, registracijos numeris)

Versija Nr.

| Projekto savininkas | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) (El.paštas) |
| --- | --- | --- |
| Projekto vadovas | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) (El. paštas) |
| Dokumentą parengė | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) (El.paštas) |

Pildant projekto plano formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

# 1. Bendroji informacija

| 1.1. DOKUMENTO ISTORIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versijos Nr. | Pakeitimų esmė | Dokumento rengėjas |
| (Plano patvirtinimo data: metai, mėnuo, diena) |  | (Aprašomi atlikti projekto plano pokyčiai) | (Vardas, pavardė, pareigos, el. paštas) |

| 1.2. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOSIR SANTRUMPOS |  |
| --- | --- |
| Sąvokos / santrumpos | Aprašymas |

| 1.3. NUOKRYPIŲ RIBOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Būklė | Tvarkaraštis | Apimtis | Biudžeto vykdymas |
| (Pagal nuokrypį nustatoma projekto būklė žymima spalva) | (Nurodomos santykinio tvarkaraščio (terminų) rodiklio (SPI) nuokrypio ribos) | (Nurodomas apimties nuokrypis) | (Nurodomos išlaidų rodiklio (CPI) nuokrypio ribos) |
| Raudona |  |  |  |
| Geltona |  |  |  |
| Žalia |  |  |  |

Nuokrypis yra projekto vykdymo metu atsiradęs biudžeto, tvarkaraščio (terminų) ar apimties pokytis, palyginus su pirminiu planu. Rekomenduojamos nuokrypio ribos ir būklės nustatymo rekomendacijos pateikiamos Projekto plano formos 1 priede „Pildymo instrukcija“.

# 2. PROJEKTO APRAŠYMAS

## 2.1. STRATEGINIS TIKSLAS

(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir strateginis darbas /projektas (pavadinimas ir numeris)

## 2.2. TRILYPIS TIKSLAS

(Įrašomas aiškiai suformuluotas trilypis projekto tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)

| 2.3. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Suinteresuotoji šalis | Suinteresuotosios šalies svarba | Esamas palaikymo lygis | Siekiamas palaikymo lygis | Veiksmai |
|  | (Nurodomas viešojo juridinio asmens arba bet kurios kitos institucijos, neturinčios juridinio asmens statuso pavadinimas) | (Nurodoma, kodėl suinteresuotoji šalis yra svarbi – jos įtaka, poveikis) | (Priešinasi, nežino, neutrali, palaiko, lyderis) | (Priešinasi, nežino, neutrali, palaiko, lyderis) | (Veiksmai, skirti suinteresuotosios šalies palaikymui didinti) |

| 2.4. RIZIKOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rizika | Teigiama arba neigiama | Pasekmės | Šaltinis | Tikimybė (T) | Poveikis (P) | Rizikos įtaka projektui (RĮP)* |
|  | (Pava-dini-mas) |  | (Įrašomos pasekmės apimčiai, tvarkaraščiui (terminams), biudžetui) | (Vidinis, išorinis) | (1 – maža, 2 – vidutinė, 3 – didelė) | (1 – mažas, 2 – vidutinis, 3 – didelis) | (RĮP = T x P) |

* Kai RĮP > 6, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas.

2.4.1. RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS

Apskaičiuojama rizikų (kurių RĮP >6) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui

| Eil. Nr. | Rizika | Tikimybė (T) (0–100 %) | Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB, nurodoma eurais su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms) | RĮB – rizikos įtaka biudžetui, RĮB = T x AĮB | Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT, nurodoma darbo dienomis, su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms) | RĮT – rizikos įtaka tvarkaraščiui, RĮT = T x AĮT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iš viso RĮB |  | Iš viso RĮT |  |

Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. Nustatoma ekspertiniu būdu.

Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB). Nurodomas projekto biudžetas (eurais) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT). Nurodoma bendra projekto trukmė darbo dienomis (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Rizikos įtaka biudžetui (RĮB), RĮB = T x AĮB.

Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RĮT), RĮT = T x AĮT.

Suminė RĮB (rizikų įtaka biudžetui) pridedama prie projekto, projektų programos biudžeto.

Suminė RĮT pridedama prie projekto, projektų programos arba portfelio tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.

2.4.2. RIZIKŲ VALDYMO PLANAS

Detaliai aprašomas rizikų (kurių RĮP >6) valdymas

| Eil. Nr. | Rizika | Atsako strategija | Rizikos atsako aprašymas (veiksmai / darbai rizikoms valdyti) | Už rizikos atsako vykdymą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. NAUDA

| Eil.Nr. | Naudos pavadi-nimas | Naudos aprašy-mas | Naudos rodiklis | Naudos atskaitos rodiklio reikšmė | Siekia-ma naudos rodiklio reikšmė | Naudos rodiklių matavi-mas | Naudos pasie-kimo data | Tęsti-numas ir palai-kymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Nurodoma, kokia konkreti nauda bus pasiekta) | (Nurodoma, kuriam Vyriausybės veiklos prioritetui įgyvendinti siekiama nauda, kokybiniai kriterijai) | (Nurodomi kiekybiniai kriterijai) | (Nurodoma bazinio laikotarpio rodiklio reikšmė, matavimo vienetai) | (Nurodoma siekiama naudos rodiklio reikšmė, matavimo vienetai įgyvendinus projektą) | (Nurodomas naudos rodiklio reikšmės matavimo periodiškumas) | (Planuoja-ma naudos pasiekimo data: metai, mėnuo) | (Institucija arba institucijos padalinys, kuriam bus priskirta projekto naudų palaikymo ir tęstinumo funkcija) |

# 4. REZULTATAI

| Eil. Nr.. | Rezultatas | Reikalavimai rezultatui | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Nurodoma, kas bus sukurta: produktas, paslauga, teisės aktas) | (Kiekybiniai ir kokybiniai (pamatuojami rodikliai) rezultatui taikomi reikalavimai) | (Nurodomas pagrindinių darbų rezultatui pasiekti sąrašas) |

Rezultatai yra skirti trilypiam projekto tikslui pasiekti.

# 5. KOMANDA

| Funkcija | Vardas, pavardė | Padalinys, pareigos, el. paštas | Veiklos ir atsakomybės |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekto savininkas |  |  |  |
| Projekto vadovas |  |  |  |
| Komandos narys |  |  |  |
| Komandos narys (1 + n) |  |  |  |

1 + n – tolesnė numeracija

# 6. biudžetas

6.1. BIUDŽETAS

| Finansavimo šaltinis | Projekto biudžetas (tūkst. eurų) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso | 202X m. | 202X m. | 202X m. |
| Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
| Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |

| 6.2. TĘSTINUMO BIUDŽETAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rezultatas | Planuojamas lėšų poreikio laikotarpis | Palaikymo biudžetas metams (tūkst. eurų) | Palaikymo biudžetas iš viso (tūkst. eurų) |
|  | (Rezultatas (-ai), kurio (-ių) tvarumui (tęstinei veiklai) reikės lėšų (1+n) | (Nurodoma, kiek metų reikės lėšų rezultatui palaikyti) |  |  |
|  | Iš viso | Nepildoma | Nepildoma |  |

# 7. TVARKARAŠTIS (Terminai)

| 7.1. GAIRIŲ PLANAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gairė | Aprašymas | Gairės pasiekimo data |
| (Nurodoma gairė) | (Nurodoma, kuris (-ie) rezultatas (-ai) sudaro gairę) | (Metai, mėnuo, diena) |

Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti institucijos strateginio veiklos plano priemonės numerį, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį.

| 7.2. DETALUS TVARKARAŠTIS*S TVARKARAŠTIS* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Tvarkaraščio elementas | Planuojama pradžia | Planuojama pabaiga |
| 1. | (Gairė) | Nepildoma | (Metai, mėnuo, diena) |
|  | (Darbų grupė, skirta gairei pasiekti. Privaloma darbų grupė – viešieji pirkimai) | (Metai, mėnuo, diena) | (Metai, mėnuo, diena) |
| 1.1.1. | (Darbas) | (Metai, mėnuo, diena) | (Metai, mėnuo, diena) |
| 2. | (Gairė 1+n) | Nepildoma | (Metai, mėnuo, diena) |
| 2.1. | (Darbų grupė 1 + n) | (Metai, mėnuo, diena) | (Metai, mėnuo, diena) |
| 2.1.1 | (Darbas 1 + n) | (Metai, mėnuo, diena) | (Metai, mėnuo, diena) |

* Detalus tvarkaraštis gali būti pridedamas kaip plano priedas.

1 + n – tolesnė numeracija.

Darbų grupė – darbų rezultatui pasiekti darbų visuma.

Darbas – žemiausio lygmens darbų išskaidymo struktūros elementas, kuriam nustatytas įgyvendinimo laikotarpis (darbo pradžia ir pabaiga) ir išlaidos.

8. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas / apribojimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | (Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti projekto efektyvumo vertinimą (kaštų ir naudos analizė, specifiniai projekto kokybės, saugumo ir kiti reikalavimai) | (Nurodoma, kada bus atlikta: metai, mėnuo, nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai) |

_______________________

# PRIEDAI

Projekto plano formos

1 priedas

# PROJEKTO PLANO FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

I. Rodikliai*

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio santrumpa | Rodiklio aprašymas | Rodiklio apskaičiavimo formulė |
| --- | --- | --- | --- |
| Pabaigos biudžetas (angl. Budget at Completion) | BAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos | Netaikoma |
| Pabaigos išlaidų įvertis (angl. Estimate at Completion) | EAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai | EAC = BAC / CPI |
| Išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index) | CPI | Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias | CPI = EV / AC |
| Pabaigos išlaidų nuokrypis (angl. Variance at Completion) | VAC | Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė | VAC = BAC – EAC |
| Faktinės išlaidos (angl. Actual Cost) | AC | Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | Netaikoma |
| Planuotoji vertė (angl. Planned Value) | PV | Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | PV = planuotas darbų baigtumo % x BAC |
| Sukurtoji vertė (angl. Earned Value) | EV | Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | EV = faktinis darbų baigtumo % x BAC |
| Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index) | SPI | Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau, negu planuota | SPI = EV / PV |

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

_________________

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos

Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projekto būklė.

Tvarkaraštis (terminai):

| Raudona – virš 10 proc. | SPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | SPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | SPI >=0,97 |

Biudžetas:

| Raudona – virš 10 proc. | CPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | CPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | CPI >=0,97 |

Apimtis*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projekto pobūdį.

Rizikos (projekto rizikingumas)*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Projekto rizikingumo būklė projekto eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs projektui (tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

_________________

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

4 priedas

(Projektų programos plano forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Projektų programos pavadinimas, numeris)

PROJEKTŲ PROGRAMOS PLANAS

(Dokumento data, registracijos numeris)

Versija Nr.

| Projektų programos savininkas | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) (El.paštas) |
| --- | --- | --- |
| Projektų programos vadovas | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) (El. paštas) |
| Dokumentą parengė | (Vardas, pavardė) | (Pareigos) (El. paštas) |

Pildant projektų programos plano formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

# 1. Bendroji informacija

| 1.1. DOKUMENTO ISTORIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versijos Nr. | Pakeitimų esmė | Dokumento rengėjas |
| (Plano patvirtinimo data: metai, mėnuo, diena) |  | (Aprašomi atlikti projektų programos plano pokyčiai) | (Vardas, pavardė, pareigos, el.paštas) |

| 1.2. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS |  |
| --- | --- |
| Sąvokos / santrumpos | Aprašymas |

| 1.3. NUOKRYPIŲ RIBOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Būklė | Tvarkaraštis | Apimtis | Biudžeto vykdymas |
| (Pagal nuokrypį nustatoma projektų programos būklė žymima spalva) | (Nurodomos santykinio tvarkaraščio (terminų) rodiklio (SPI) nuokrypio ribos) | (Nurodomas apimties nuokrypis) | (Nurodomos išlaidų rodiklio (CPI) nuokrypio ribos) |
| Raudona |  |  |  |
| Geltona |  |  |  |
| Žalia |  |  |  |

Nuokrypis yra projektų programos vykdymo metu atsiradęs biudžeto, tvarkaraščio (terminų) ar apimties pokytis, palyginus su pirminiu planu. Rekomenduojamos nuokrypio ribos ir būklės nustatymo rekomendacijos pateikiamos Projektų programos plano formos 1 priede „Pildymo instrukcija“.

# 2. PROJEKTŲ PROGRAMOS APRAŠYMAS

## 2.1. STRATEGINIS TIKSLAS

(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir strateginis darbas / projektas (pavadinimas ir numeris)

## 2.2. TRILYPIS TIKSLAS

(Įrašomas aiškiai suformuluotas trilypis projektų programos tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)

| 2.3. PROJEKTŲ PROGRAMOS APIMTIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projektas | Projekto savininkas | Projekto tikslas |
|  | (Nurodomi į projektų programą įtraukti projektai) | (Nurodoma į projektų programą įtraukto projekto savininko pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas) | (Nurodomi į projektų programą įtrauktų projektų tikslai) |
| 1. | Projektas (nurodomas projekto pavadinimas) |  |  |
| 2. | Projektas (1 + n) (nurodomas projekto pavadinimas) |  |  |

| 2.4. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Suinteresuotoji šalis | Suinteresuotosios šalies svarba | Esamas palaikymo lygis | Siekiamas palaikymo lygis | Veiksmai |
|  | (Nurodomas viešojo juridinio asmens arba bet kurios kitos institucijos, neturinčios juridinio asmens statuso pavadinimas) | (Nurodoma, kodėl suinteresuotoji šalis yra svarbi – jos įtaka, poveikis) | (Priešinasi, nežino, neutrali, palaiko, lyderis) | (Priešinasi, nežino, neutrali, palaiko, lyderis) | (Veiksmai, skirti suinteresuotosios šalies palaikymui didinti) |

| 2.5. RIZIKOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rizika | Teigiama arba neigiama | Pasekmės | Šaltinis | Tikimybė (T) | Poveikis (P) | Rizikos įtaka projektui (RĮP)* |  |
|  | (Pavadi-nimas) |  | (Įrašomos pasekmės apimčiai, tvarkaraščiui(terminams), biudžetui) | (Vidinis, išorinis) | (1 – maža, 2 – vidutinė, 3 – didelė) | (1 – mažas, 2 – vidutinis, 3 – didelis) | (RĮP = T x P) |  |

* Kai RĮP > 6, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas.

    - RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS

Apskaičiuojama rizikų (kurių RĮP >6) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui

| Eil. Nr. | Rizika | Tikimybė (T) (0–100 %) | Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB, nurodoma eurais su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms) | RĮB – rizikos įtaka biudžetui, RĮB = T x AĮB | Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT, nurodoma darbo dienomis, su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms) | RĮT – rizikos įtaka tvarkaraščiui, RĮT = T x AĮT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iš viso RĮB |  | Iš viso RĮT |  |

Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. Nustatoma ekspertiniu būdu.

Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB). Nurodomas programos biudžetas (eurais) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT). Nurodoma bendra programos trukmė darbo dienomis (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Rizikos įtaka biudžetui (RĮB), RĮB = T x AĮB.

Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RĮT), RĮT = T x AĮT.

Suminė RĮB (rizikų įtaka biudžetui) pridedama prie projekto, projektų programos biudžeto.

Suminė RĮT pridedama prie projekto, projektų programos arba portfelio tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.

    - RIZIKŲ VALDYMO PLANAS

Detaliai aprašomas rizikų (kurių RĮP >6) valdymas

| Eil. Nr. | Rizika | Atsako strategija | Rizikos atsako aprašymas (veiksmai / darbai rizikoms valdyti) | Už rizikos atsako vykdymą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, el.paštas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 3. NAUDA

| Eil. Nr. | Naudos pavadini-mas | Naudos aprašymas | Naudos rodiklis | Naudos atskaitos rodiklio reikšmė | Siekiama naudos rodiklio reikšmė | Naudos rodiklių matavimas | Naudos pasieki-mo data | Tęstinu-mas ir palaiky-mas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Nurodoma, kokia konkreti nauda bus pasiekta) | (Nurodoma, kuriam Vyriausybės veiklos prioritetui įgyvendinti siekiama nauda, kokybiniai kriterijai) | (Nurodomi kiekybiniai kriterijai) | (Nurodoma bazinio laikotarpio rodiklio reikšmė, matavimo vienetai) | (Nurodoma siekiama naudos rodiklio reikšmė, matavimo vienetai įgyvendinus projektų programą) | (Nurodomas naudos rodiklio reikšmės matavimo periodiškumas) | (Planuo-jama naudos pasiekimo data: metai, mėnuo) | (Institucija arba institucijos padalinys, kuriam bus priskirta projektų programos naudos palaikymo ir tęstinumo funkcija) |

# 4. REZULTATAi

| Eil. Nr. | Rezultatas | Reikalavimai rezultatui | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Nurodoma, kas bus sukurta: produktas, paslauga, teisės aktas) | (Kiekybiniai ir kokybiniai (pamatuojami rodikliai) rezultatui taikomi reikalavimai) | (Nurodomas pagrindinių darbų rezultatui pasiekti sąrašas) |

Rezultatai yra skirti trilypiam tikslui pasiekti.

# 5. KOMANDA

| Funkcija | Vardas, pavardė | Padalinys, pareigos, el.paštas | Veiklos ir atsakomybės |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektų programos savininkas |  |  |  |
| Projektų programos vadovas |  |  |  |
| Komandos narys |  |  |  |
| Komandos narys (1 + n) |  |  |  |

1 + n – tolesnė numeracija

# 6. BIUDŽETAS

| 6.1. BIUDŽETAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinis | Projektų programos biudžetas (tūkst. eurų) |  |  |  |
|  | Iš viso | 202X m. | 202X m. | 201X m. |
| Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
| Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |
| PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO BIUDŽETAS (nurodyti projekto pavadinimą) |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
| Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |
| PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO (1 + n) BIUDŽETAS (nurodyti projekto pavadinimą) |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
| Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |  |  |
| Iš viso |  |  |  |  |

| 6.2. TĘSTINUMO BIUDŽETAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rezultatas | Planuojamas lėšų poreikio laikotarpis | Palaikymo biudžetas metams (tūkst. eurų) | Palaikymo biudžetas iš viso (tūkst. eurų) |
|  | (Rezultatas (-ai), kurio (-ių) tvarumui (tęstinei veiklai) reikės lėšų (1 + n) | (Nurodoma, kiek metų reikės lėšų rezultatui palaikyti) |  |  |
|  | Iš viso | Nepildoma | Nepildoma |  |

# 7. TVARKARAŠTIS (Terminai)

| Eil. Nr. | Gairių planas | Planuojama pradžia | Planuojama pabaiga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektas (nurodomas pavadinimas) |  |  |
| 1.1. | Gairė (nurodomas pavadinimas) | Nepildoma | (Metai, mėnuo, diena) |
| 1.2. | Gairė (1+n) (nurodomas pavadinimas) | Nepildoma | (Metai, mėnuo, diena) |
| 2. | Projektas (1 + n) (nurodomas pavadinimas) |  |  |
| 2.1. | Gairė (nurodomas pavadinimas) | Nepildoma | (Metai, mėnuo, diena) |
| 2.2. | Gairė (1+n) (nurodomas pavadinimas) | Nepildoma | (Metai, mėnuo, diena) |

1 + n – tolesnė numeracija.

Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti institucijos strateginio veiklos plano programos ar priemonės numerį, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį.

8. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas / apribojimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | (Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti projektų programos efektyvumo vertinimą (kaštų ir naudos analizė, specifiniai programos kokybės, saugumo ir kiti reikalavimai) | (Nurodoma, kada bus atlikta: metai, mėnuo, nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai) |

_______________________

PRIEDAI

Projektų programos plano formos

1 priedas

# PROJEKTŲ PROGRAMOS PLANO FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

I. Rodikliai*

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio santrumpa | Rodiklio aprašymas | Rodiklio apskaičiavimo formulė |
| --- | --- | --- | --- |
| Pabaigos biudžetas (angl. Budget at Completion) | BAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos | netaikoma |
| Pabaigos išlaidų įvertis (angl. Estimate at Completion) | EAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai | EAC = BAC / CPI |
| Išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index) | CPI | Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias | CPI = EV / AC |
| Pabaigos išlaidų nuokrypis (angl. Variance at Completion) | VAC | Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė | VAC = BAC – EAC |
| Faktinės išlaidos (angl. Actual Cost) | AC | Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | netaikoma |
| Planuotoji vertė (angl. Planned Value) | PV | Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | PV = planuotas darbų baigtumo % x BAC |
| Sukurtoji vertė (angl. Earned Value) | EV | Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | EV = faktinis darbų baigtumo % x BAC |
| Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index) | SPI | Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau negu planuota | SPI = EV / PV |

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

_______________________

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos

Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projektų programos būklė.

Tvarkaraštis (terminai):

| Raudona – virš 10 proc. | SPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | SPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | SPI >=0,97 |

Biudžetas:

| Raudona – virš 10 proc. | CPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | CPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | CPI >=0,97 |

Apimtis*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projektų programos pobūdį.

Rizikos (projektų programos rizikingumas)*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Projektų programos rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs konkrečiam projektų programos projektui (tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

_______________________

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

5 priedas

(Projekto eigos ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Projekto pavadinimas, numeris)

PROJEKTO EIGOS 202_ M. ______________________ ATASKAITA

(mėnesio pavadinimas)

(Dokumento data, registracijos numeris)

| Projekto savininkas | (Vardas, pavardė) | (Padalinys, pareigos, el. paštas) |
| --- | --- | --- |
| Projekto vadovas | (Vardas, pavardė) | (Padalinys, pareigos, el. paštas) |

Pildant projekto eigos ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

# 1. PROJEKTO BŪKLĖ

| Tvarkaraštis (terminai) | Biudžetas | Apimtis | Bendras vertinimas | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Nurodoma spalva ir tvarkaraščio (terminų) rodiklis (SPI) | (Nurodoma spalva ir išlaidų rodiklis (CPI) | (Nurodoma spalva) | (Nurodoma spalva) | (Nurodoma informacija apie projekto esmines rizikas, problemas, reikiamus sprendimus) |

Spalvos nustatymas ir rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

# 2. PROJEKTO TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) ĮVERTINIMAS

2.1. TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) ĮVERTINIMAS

| Eil. Nr. | Tvarkaraščio elementas | Užbaigtu-mas (atlikta) | Planuota pradžios data | Planuota pabaigos data | Įgyven-dinimo trukmė | Įvykdymo data | Vėla-vimas | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Nurodoma projekto darbų hierarchinė struktūra, gairė, darbų grupė, darbai) | (Nurodo-mas darbo įvykdymo procentas) | (Nuro-doma projekto plane patvirtin-ta darbų grupės, darbo pradžios data) | (Nurodoma projekto plane patvirtinta darbų grupės, darbo įvykdymo data ir gairės pasiekimo data) | (Nuro-doma projekto, darbų grupės, darbo įgyven-dinimo trukmė darbo dienomis) | (Nurodoma gairės pasiekimo data, darbų grupės, darbo įvykdymo data) | (Nuro-domas projek-to, darbų grupės, darbo įvyk-dymo vėla-vimas darbo dieno-mis) | (Nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus, naudą; tarpinius rezultatus, matavimo reikšmes; Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo užbaigimą) |
| 1. | (Gairės pavadinimas) |  | Nepildoma |  | Nepildoma |  |  |  |
| 1.1. | (Darbų grupės pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | (Darbo pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | (Gairės pavadinimas) (1+n) |  | Nepildoma |  | Nepildoma |  |  |  |
| 2.1. | (Darbų grupės pavadinimas) (1+n) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | (Darbo pavadinimas) (1+n) |  |  |  |  |  |  |  |

Darbų grupė – darbų rezultatui pasiekti darbų visuma.

Darbas – žemiausio lygmens darbų išskaidymo struktūros elementas, kuriam nustatytas įgyvendinimo laikotarpis (darbo pradžia ir pabaiga) ir išlaidos.

Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti institucijos strateginio veiklos plano programos ar priemonės numerį, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį.

2.2. TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) BŪKLĖ

(Nurodomas tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index) (SPI). Tai yra santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau negu planuota; nurodoma būklės spalva)

Rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

2.3. KOMENTARAS DĖL TVARKARAŠČIO (TERMINŲ)

(Nurodoma informacija apie pagrindinius pokyčius ir reikiamus sprendimus)

# 3. BIUDŽETO VYKDYMAS

| 3.1. BIUDŽETO ATASKAITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Biudžetas, tūkst. eurų |  |  | Einamųjų metų biudžetas, tūkst. eurų |  |  | Ataskaitinio mėnesio biudžetas, tūkst. eurų |  |
|  |  | Patvirtintas iš viso | Prognozuojamas panaudoti | Faktinės išlaidos iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos | Patvirtintas iš viso | Prognozuojamas panaudoti | Faktinės išlaidos iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos | Planuotas biudžetas iš viso | Faktinės išlaidos iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos |
|  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. BIUDŽETO VYKDYMO BŪKLĖ

(Nurodomas išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index) (CPI). Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias; nurodoma biudžeto vykdymo būklės spalva)

Rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

3.3. KOMENTARAS DĖL BIUDŽETO VYKDYMO

(Nurodoma informacija apie pagrindinius nuokrypius nuo projekto plano ir reikiamus sprendimus)

# 4. PROJEKTO Apimtis

4.1. APIMTIES ĮVERTINIMAS

(Trumpas komentaras, apibūdinantis vykdomo projekto būklę planuotos apimties požiūriu: Ar visi planuoti darbai bus įgyvendinti? Kokie rezultatai pasiekti?)

4.2. APIMTIES ŽYMĖJIMAS

(Nurodoma projekto apimties įvertinimo spalva atsižvelgiant į projekto plane nustatytą nuokrypį)

4.3. KOMENTARAS APIE APIMTĮ

(Nurodoma informacija apie pagrindinius nuokrypius nuo projekto plano ir reikiamus sprendimus)

# 5. PROJEKTO RIZIKŲ VALDYMAS

5.1. RIZIKŲ NUSTATYMAS

| Eil. Nr. | Rizika | Teigiama arba neigiama | Pasekmės | Šaltinis | Tiki-mybė (T) | Poveikis (P) | Rizikos įtaka projektui (RĮP)* | Atsako strategija | Rizikos atsako aprašymas (veiksmai / darbai rizikoms valdyti) | Už rizikos atsako vykdymą atsakingo asmens vardas pavardė, pareigos, el. paštas | Įrašymo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Pava-dini-mas) |  | (Įrašomos pasekmės apimčiai, tvarkaraš-čiui (ter-minams), biudžetui) | (Vidinis, išorinis ir kt.) | (1 – maža, 2 – vidutinė, 3 – didelė) | (1 – mažas, 2 – vidutinis, 3 – didelis) | (RĮP = T x P) |  |  |  |  |

* Kai RĮP > 6, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas.

5.2. RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS

Apskaičiuojama rizikų (kurių RĮP > 6) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui

| Eilės Nr. | Rizika | Tikimybė (T) (0–100 %) | Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB, nurodoma EUR su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms) | RĮB – rizikos įtaka biudžetui, RĮB = T x AĮB | Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT, nurodoma darbo dienomis, su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms) | RĮT – rizikos įtaka tvarkaraščiui (terminams), RĮT = T x AĮT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iš viso RĮB |  | Iš viso RĮT |  |

Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. Nustatoma ekspertiniu būdu.

Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB). Nurodomas projekto biudžetas (eurais) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT). Nurodoma bendra projekto trukmė darbo dienomis (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Rizikos įtaka biudžetui (RĮB), RĮB = T x AĮB.

Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RĮT), RĮT = T x AĮT.

Suminė RĮB (rizikų įtaka biudžetui) pridedama prie projekto, projektų programos biudžeto.

Suminė RĮT pridedama prie projekto, projektų programos tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.

  - RIZIKŲ VALDYMO PLANAS

Detaliai aprašomas rizikų (kurių RĮP >6) valdymas

| Eil. Nr. | Rizika | Atsako strategija | Rizikos atsako aprašymas (veiksmai / darbai rizikoms valdyti) | Už rizikos atsako vykdymą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. PROBLEMOS

| Eil. Nr. | Problema | Poveikis | Problemos valdymo priemonės | Už problemos valdymą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas) | Įrašymo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.5. RIZIKOS BŪKLĖ

(Nurodoma projekto rizikos būklės spalva)

Rizikos būklės nustatymo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

5.6. KOMENTARAS APIE RIZIKŲ VALDYMĄ

(Nurodoma informacija apie reikiamus sprendimus)

____________________________

Projekto eigos ataskaitos

1 priedas

PROJEKTO EIGOS ATASKAITOS FORMOS

# PILDYMO INSTRUKCIJA

I. Rodikliai*

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio santrumpa | Rodiklio aprašymas | Rodiklio apskaičiavimo formulė |
| --- | --- | --- | --- |
| Pabaigos biudžetas (angl. Budget at Completion) | BAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos | Netaikoma |
| Pabaigos išlaidų įvertis (angl. Estimate at Completion) | EAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai | EAC = BAC / CPI |
| Išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index) | CPI | Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias | CPI = EV / AC |
| Pabaigos išlaidų nuokrypis (angl. Variance at Completion) | VAC | Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė | VAC = BAC – EAC |
| Faktinės išlaidos (angl. Actual Cost) | AC | Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | Netaikoma |
| Planuotoji vertė (angl. Planned Value) | PV | Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | PV = planuotas darbų baigtumo % x BAC |
| Sukurtoji vertė (angl. Earned Value) | EV | Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | EV = faktinis darbų baigtumo % x BAC |
| Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index) | SPI | Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau negu planuota | SPI = EV / PV |

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos

Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projekto būklė

Tvarkaraštis (terminai):

| Raudona – virš 10 proc. | SPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | SPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | SPI >= 0,97 |

Biudžetas:

| Raudona – virš 10 proc. | CPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | CPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | CPI >= 0,97 |

Apimtis*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projekto pobūdį.

Rizikos (projekto rizikingumas)*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Projekto rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs konkrečiam projektui (tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

Bendras vertinimas:

Projekto arba projektų programos būklė (spalva) nustatoma pagal apimties, tvarkaraščio (terminų), biudžeto būklę

_____________________

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

6 priedas

(Projektų programos eigos ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Projektų programos pavadinimas, numeris)

PROJEKTŲ PROGRAMOS EIGOS 202_ M. ______________________ ATASKAITA

(mėnesio pavadinimas)

(Dokumento data, registracijos numeris)

| Projektų programos savininkas | (Vardas, pavardė) | (Padalinys, pareigos, el. paštas) |
| --- | --- | --- |
| Projektų programos vadovas | (Vardas, pavardė) | (Padalinys, pareigos, el. paštas) |

Pildant projektų programos eigos ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

# 1. PROJEKTŲ PROGRAMOS BŪKLĖ

| Tvarkaraštis (terminai) | Biudžetas | Apimtis | Bendras vertinimas | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Nurodoma spalva ir tvarkaraščio (terminų) rodiklis (SPI) | (Nurodoma spalva ir išlaidų rodiklis (CPI) | (Nurodoma spalva) | (Nurodoma spalva) | (Nurodoma informacija apie projektų programos arba jos atskirų projektų esmines rizikas, problemas, reikiamus sprendimus) |

Spalvos nurodymas ir rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

# 2. PROJEKTŲ PROGramoS TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) įvertinimas

2.1. TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) ĮVERTINIMAS

| Eil. Nr. | Projektų tvarkaraščio elementas | Užbaig-tumas (atlikta) | Planuota pradžios data | Planuota pabaigos data | Įgyvendi-nimo trukmė | Įvyk-dymo data | Vėlavimas | Komentaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Nurodoma projektų programos projektų darbų hierarchinė struktūra, projekto pavadinimas, gairė, darbų grupė, darbai) | (Nuro-domas įvykdymo procen-tas) | (Nurodoma projektų programos plane patvirtinta projekto, darbų grupės, darbo pradžios data) | (Nurodoma projektų programos plane patvirtinta projekto, darbų grupės, darbo įvykdymo data ir gairės pasiekimo data) | (Nurodoma projektų programos projekto, darbų grupės, darbo įvykdymo trukmė darbo dienomis) | (Nuro-doma gairės pasie-kimo data, darbų grupės, darbo įvyk-dymo data) | (Nurodo-mas projektų programos projekto, darbų grupės, darbo įvykdymo vėlavimas darbo dienomis) | (Nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus, naudą; tarpinius rezultatus, matavimo reikšmes; Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo užbaigimą) |
| 1. | (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (Gairės pavadinimas) |  | Nepildoma |  | Nepildoma |  |  |  |
| 1.1.1. | (Darbų grupės pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | (Darbo pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | (Projekto pavadinimas) (1+n) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (Gairės pavadinimas) (1+n) |  | Nepildoma |  | Nepildoma |  |  |  |
| 2.1.1. | (Darbų grupės pavadinimas) (1+n) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | (Darbo pavadinimas) (1+n) |  |  |  |  |  |  |  |

Darbų grupė – darbų rezultatui pasiekti darbų visuma.

Darbas  – žemiausio lygmens darbų išskaidymo struktūros elementas, kuriam nustatytas įgyvendinimo laikotarpis (darbo pradžia ir pabaiga) ir išlaidos.

Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti institucijos strateginio veiklos plano programos ar priemonės numerį, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį.

2.2. TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) BŪKLĖ

(Nurodomas tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index) (SPI). Tai yra santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau, negu planuota; nurodoma būklės spalva)

Rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

2.3. KOMENTARAS DĖL TVARKARAŠČIO (TERMINŲ)

(Nurodoma informacija apie pagrindinius pokyčius ir reikiamus sprendimus)

# 3. BIUDŽETO VYKDYMAS

# 3.1. BIUDŽETO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Biudžetas, tūkst. eurų |  |  | Einamųjų metų biudžetas, tūkst. eurų |  |  | Ataskaitinio mėnesio biudžetas, tūkst. eurų |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pat-virtin-tas iš viso | Progno-zuojamas panaudo-ti | Faktinės išlaidos iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos | Patvirtin-tas iš viso | Prognozuo-jamas panaudoti | Faktinės išlaidos iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos | Planuotas biudžetas iš viso | Faktinės išlaidos iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos |
| 1. | PROJEKTŲ PROGRAMOS BIUDŽETAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO BIUDŽETAS (nurodyti projekto pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. (1 + n) | PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO (1 + n) BIUDŽETAS (nurodyti projekto pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. BIUDŽETO VYKDYMO BŪKLĖ

(Nurodomas išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index) (CPI). Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias; nurodoma biudžeto vykdymo būklės spalva)

Rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

3.3. KOMENTARAS DĖL BIUDŽETO VYKDYMO

(Nurodoma informacija apie pagrindinius nuokrypius nuo projektų programos plano ir reikiamus sprendimus)

# 4. projektų PROGRAMOS APIMTis

4.1. APIMTIES ĮVERTINIMAS

(Trumpas komentaras, apibūdinantis vykdomos projektų programos būklę planuotos apimties požiūriu: Ar visi planuoti darbai bus įgyvendinti? Kokie rezultatai pasiekti?)

4.2. APIMTIES ŽYMĖJIMAS

(Nurodoma projektų programos apimties įvertinimo spalva atsižvelgiant į projektų programos plane nustatytą nuokrypį)

4.3. KOMENTARAS APIE APIMTĮ

(Nurodoma informacija apie pagrindinius nuokrypius nuo projektų programos plano ir reikiamus sprendimus)

# 5. projektų PROGRAMOS RIZIKŲ VALDYMAS

5.1. RIZIKŲ NUSTATYMAS

| Eil. Nr. | Rizika | Teigiama arba neigiama | Pasekmės | Šaltinis | Tikimybė (T) | Poveikis (P) | Rizikos įtaka projektų progra-mai (RĮP)* | Atsako strategija | Rizikos atsako aprašymas (veiksmai / darbai rizikoms valdyti) | Už rizikos atsako vykdymą atsakingo asmens vardas pavardė, pareigos, el. paštas | Įrašymo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Pava-dini-mas) |  | (Įrašomos pasekmės apimčiai, tvarkaraš-čiui (ter-minams), biudžetui) | (Vidinis, išorinis ir kt.) | (1 – maža, 2 – vidutinė, 3 – didelė) | (1 – mažas, 2 – viduti-nis, 3 – didelis) | (RĮP = T x P) |  |  |  |  |

* Kai RĮP > 6, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas.

5.2. RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS

Apskaičiuojama rizikų (kurių RĮP > 6) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui

| Eil. Nr. | Rizika | Tikimybė (T) (0–100 %) | Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB, nurodoma EUR su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms) | RĮB – rizikos įtaka biudžetui, RĮB = T x AĮB | Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT, nurodoma darbo dienomis, su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms) | RĮT – rizikos įtaka tvarkaraščiui (terminams), RĮT = T x AĮT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iš viso RĮB |  | Iš viso RĮT |  |

Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. Nustatoma ekspertiniu būdu.

Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB). Nurodomas projekto biudžetas (eurais) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT). Nurodoma bendra projekto, projektų programos trukmė darbo dienomis (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).

Rizikos įtaka biudžetui (RĮB), RĮB = T x AĮB.

Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RĮT), RĮT = T x AĮT.

Suminė RĮB (rizikų įtaka biudžetui) pridedama prie projekto, projektų programos biudžeto.

Suminė RĮT pridedama prie projekto, projektų programos tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.

  - RIZIKŲ VALDYMO PLANAS

Detaliai aprašomas rizikų (kurių RĮP >6) valdymas

| Eil. Nr. | Rizika | Atsako strategija | Rizikos atsako aprašymas (veiksmai / darbai rizikoms valdyti) | Už rizikos atsako vykdymą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. PROBLEMOS

| Eil. Nr. | Problema | Poveikis | Problemos valdymo priemonės | Už problemos valdymą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas) | Įrašymo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.5. RIZIKOS BŪKLĖ

(Nurodoma projektų programos rizikos būklės spalva)

Rizikos būklės nustatymo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

5.6. KOMENTARAS APIE RIZIKŲ VALDYMĄ

(Nurodoma informacija apie reikiamus sprendimus)

____________________________

Projektų programos eigos ataskaitos

1 priedas

PROJEKTŲ PROGRAMOS EIGOS ATASKAITOS FORMOS

# PILDYMO INSTRUKCIJA

I. Rodikliai*

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio santrumpa | Rodiklio aprašymas | Rodiklio apskaičiavimo formulė |
| --- | --- | --- | --- |
| Pabaigos biudžetas (angl. Budget at Completion) | BAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos | Netaikoma |
| Pabaigos išlaidų įvertis (angl. Estimate at Completion) | EAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai | EAC = BAC / CPI |
| Išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index) | CPI | Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias | CPI = EV / AC |
| Pabaigos išlaidų nuokrypis (angl. Variance at Completion) | VAC | Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė | VAC = BAC – EAC |
| Faktinės išlaidos (angl. Actual Cost) | AC | Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | Netaikoma |
| Planuotoji vertė (angl. Planned Value) | PV | Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | PV = planuotas darbų baigtumo % x BAC |
| Sukurtoji vertė (angl. Earned Value) | EV | Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | EV = faktinis darbų baigtumo % x BAC |
| Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index) | SPI | Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau negu planuota | SPI = EV / PV |

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos

Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projektų programos būklė

Tvarkaraštis (terminai):

| Raudona – virš 10 proc. | SPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | SPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | SPI >= 0,97 |

Biudžetas:

| Raudona – virš 10 proc. | CPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | CPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | CPI >= 0,97 |

Apimtis*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projektų programos ir atskirų į programą įtrauktų projektų pobūdį.

Rizikos (projektų programos rizikingumas)*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Projektų programos rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs konkrečiam projektų programos projektui (tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

Bendras vertinimas:

Projekto arba projektų programos būklė (spalva) nustatoma pagal apimties, tvarkaraščio (terminų), biudžeto būklę

_____________________

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

7 priedas

(Portfelio statuso ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Portfelio pavadinimas)

PORTFELIO STATUSO ATASKAITA

(Dokumento data, registracijos numeris)

Pildant portfelio statuso ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

|  | Projekto (projektų programos) informacija |  |  |  |  | Projekto (projektų programos) vykdymas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadi-nimas | Savi-ninkas | Vadovas | Biudžetas | Įgyvendi-nimo data | Tvarkaraštis (terminai) | Biudžetas | Apimtis | Bendras vertinimas | Komen-taras |
|  |  |  |  |  |  | (Nurodoma spalva ir tvarkaraščio (terminų) rodiklis (SPI) | (Nurodo-ma spalva ir išlaidų rodiklis (CPI) | (Nurodo-ma spalva) | (Nurodoma spalva) | (Nurodo-ma informa-cija apie projekto arba projektų programos esmines rizikas, reikalingus sprendi-mus) |

Formos pildymo instrukcijoje (1 priede) pateikiamos būklės nustatymo rekomendacijos

Komentaras

Portfelio būklės vertinimas

__________________

Portfelio statuso ataskaitos

1 priedas

PORTFELIO STATUSO ATASKAITOS FORMOS

# PILDYMO INSTRUKCIJA

I. Rodikliai*

| Rodiklio pavadinimas | Rodiklio santrumpa | Rodiklio aprašymas | Rodiklio apskaičiavimo formulė |
| --- | --- | --- | --- |
| Pabaigos biudžetas (angl. Budget at Completion) | BAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to elemento pradžios iki pabaigos | Netaikoma |
| Pabaigos išlaidų įvertis (angl. Estimate at Completion) | EAC | Darbo, darbų grupės, viso projekto arba projektų programos ar bet kurio kito hierarchinio darbų skaidinio elemento visų išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio sumai | EAC = BAC / CPI |
| Išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index) | CPI | Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra mažesnės už planuotąsias | CPI = EV / AC |
| Pabaigos išlaidų nuokrypis (angl. Variance at Completion) | VAC | Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos išlaidų skirtumo prognozė | VAC = BAC – EAC |
| Faktinės išlaidos (angl. Actual Cost) | AC | Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | Netaikoma |
| Planuotoji vertė (angl. Planned Value) | PV | Kaupiamosios planuotų darbų planuotos išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | PV = planuotas darbų baigtumo % x BAC |
| Sukurtoji vertė (angl. Earned Value) | EV | Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš trijų pagrindinių sukurtosios vertės metodo rodiklių | EV = faktinis darbų baigtumo % x BAC |
| Tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index) | SPI | Santykinis darbų atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų atliekama daugiau negu planuota | SPI = EV / PV |

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

_____________________

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos

Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projekto, projektų programos būklė

Tvarkaraštis (terminai):

| Raudona – virš 10 proc. | SPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | SPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | SPI >= 0,97 |

Biudžetas:

| Raudona – virš 10 proc. | CPI <= 0,9 |
| --- | --- |
| Geltona – nuo 3 iki 10 proc. | CPI 0,9 < ... < 0,97 |
| Žalia – iki 3 proc. | CPI >= 0,97 |

Apimtis*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projekto, projektų programos pobūdį.

Rizikos (projekto, projektų programos rizikingumas)*:

| Raudona |  |
| --- | --- |
| Geltona |  |
| Žalia |  |

* Projekto arba projektų programos rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs konkrečiam projektui, projektų programai (tikimybė, kad projektas, projektų programa nebus laiku įgyvendinta, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

Bendras vertinimas:

Projekto arba projektų programos būklė (spalva) nustatoma pagal apimties, tvarkaraščio (terminų), biudžeto būklę

_____________________

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

8 priedas

(Projekto pokyčio prašymo forma)

(Institucijos pavadinimas)

PROJEKTO POKYČIO PRAŠYMAS

(Dokumento data, registracijos numeris)

Pildant projekto pokyčio prašymo formą, tekstas kursyvu ištrinamas.

| Projekto pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Projekto Nr. |  |
| Projekto savininkas (Vardas, pavardė, pareigos, el. paštas) |  |
| Projekto vadovas (Vardas, pavardė, pareigos, el. paštas) |  |
| Pokyčio prašymo Nr. |  |

# 1. Siūlomas pokytis

(Trumpas aprašymas, siūlomas sprendimas)

| 2. SPRENDIMO ALTERNATYVOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Alternatyvos aprašymas | Preliminarus biudžetas | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo laikotarpis | Privalumai | Trūkumai |

Alternatyvos aprašyme nurodoma, kaip bus pasiektas projekto rezultatas. Analizuojant alternatyvas, rekomenduojama atsakyti į šiuos klausimus: Ar rezultatas gali būti pasiektas greičiau? Ar gali būti sumažintas biudžetas? Kokia minimali rezultato apimtis, kuri atitinka reikalavimus (nedaroma daugiau / geriau, negu reikalaujama)? Ar galimas darbų / procesų efektyvumas, sumažinus reikiamus žmogiškuosius išteklius?

2.1. Pasirinkta alternatyva

(Alternatyvos Nr., motyvuotas sprendimas dėl alternatyvos pasirinkimo)

| # 3. Galimos pasekmės (Aprašomos galimos pasekmės pagal pokyčio valdymui pasirinktą alternatyvą) |  |
| --- | --- |
| Naudai |  |
| Rezultatams |  |
| Tvarkaraščiui (terminams) |  |
| Biudžetui |  |
| Apimčiai |  |
| Žmogiškųjų išteklių poreikiui |  |
| Kokybei |  |
| Kitiems aspektams |  |

# 4. RIZIKOS

(Nurodomos pagrindinės, su projekto pokyčiu susijusios rizikos, šių rizikų valdymo priemonės)

# PRIEDAI

# (Priedai teikiami, kai būtina papildoma informacija projekto pokyčiui pagrįsti)

___________________

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

9 priedas

(Projektų programos pokyčio prašymo forma)

(Institucijos pavadinimas)

PROJEKTŲ PROGRAMOS POKYČIO PRAŠYMAS

(Dokumento data, registracijos numeris)

Pildant projekto pokyčio prašymo formą, tekstas kursyvu ištrinamas.

| Projektų programos pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Projektų programos Nr. |  |
| Projektų programos savininkas (Vardas, pavardė, pareigos, el. paštas) |  |
| Projektų programos vadovas (Vardas, pavardė, pareigos, el. paštas) |  |
| Pokyčio prašymo Nr. |  |

# 1. Siūlomas pokytis

(Trumpas aprašymas, siūlomas sprendimas)

| 2. SPRENDIMO ALTERNATYVOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Alternatyvos aprašymas | Preliminarus biudžetas | Finansavimo šaltiniai | Įgyvendinimo laikotarpis | Privalumai | Trūkumai |

Alternatyvos aprašyme nurodoma, kaip bus pasiektas projekto ir (arba) projektų programos rezultatas. Analizuojant alternatyvas, rekomenduojama atsakyti į šiuos klausimus: Ar rezultatas gali būti pasiektas greičiau? Ar gali būti sumažintas biudžetas? Kokia minimali rezultato apimtis, kuri atitinka reikalavimus (nedaroma daugiau / geriau, negu reikalaujama)? Ar galimas darbų / procesų efektyvumas, sumažinus reikiamus žmogiškuosius išteklius?

2.1. Pasirinkta alternatyva

(Alternatyvos Nr., motyvuotas sprendimas dėl alternatyvos pasirinkimo)

| # 3. Galimos pasekmės (Aprašomos galimos pasekmės pagal pokyčio valdymui pasirinktą alternatyvą) |  |
| --- | --- |
| Naudai |  |
| Rezultatams |  |
| Tvarkaraščiui (terminams) |  |
| Biudžetui |  |
| Apimčiai (į projektų programą įtrauktiems projektams) |  |
| Žmogiškųjų išteklių poreikiui |  |
| Kokybei |  |
| Kitiems aspektams |  |

# 4. RIZIKOS

(Nurodomos pagrindinės, su projektų programos pokyčiu susijusios rizikos, šių rizikų valdymo priemonės)

# PRIEDAI

# (Priedai teikiami, kai būtina papildoma informacija projektų programos pokyčiui pagrįsti)

____________________

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

10 priedas

(Projekto baigiamosios ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Projekto pavadinimas, numeris)

BAIGIAMOJI ATASKAITA

(Dokumento data, registracijos numeris)

| Projekto savininkas | (Vardas, pavardė) | (Padalinys, pareigos, el. paštas) |
| --- | --- | --- |
| Projekto vadovas | (Vardas, pavardė) | (Padalinys, pareigos, el. paštas) |

Pildant baigiamosios ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

- TIKSLŲ ĮVYKDYMAS

1.1. STRATEGINIS TIKSLAS

(Nurodomas pasiektas projekto strateginis tikslas)

1.2. TRILYPIS TIKSLAS

(Nurodomas pasiektas projekto trilypis tikslas)

# 2. NAUDA

2.1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU PASIEKTA NAUDA

(Pateikiamas trumpas planuotos projekto naudos aprašymas, nurodomi planuoti ir faktiniai (pasiekti) naudos rodikliai ir jų reikšmės. Naudos matavimo rezultatai gali būti įtraukti į ataskaitą kaip priedas)

| Eil. Nr. | Planuota nauda | Planuotas naudos rodiklis | Planuota naudos rodiklio reikšmė | Planuota naudos pasiekimo data | Faktinė naudos rodiklio reikšmė | Faktinė naudos pasiekimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Rodiklio reikšmė, matavimo vienetai) |  | (Rodiklio reikšmė, matavimo vienetai) |  |

2.2. PLANUOJAMA PASIEKTI NAUDA PASIBAIGUS PROJEKTUI

(Pateikiamas planuojamos pasiekti projekto naudos aprašymas įgyvendinus projektą, planuojami naudos rodikliai ir jų reikšmės)

| Eil. Nr. | Planuojama nauda | Planuojamas naudos rodiklis | Planuojama naudos rodiklio reikšmė | Planuojama naudos pasiekimo data | Tęstinumas ir palaikymas | Atsiskaitymo už naudą data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Rodiklio reikšmė, matavimo vienetai) |  | (Institucija arba institucijos padalinys, kuriam bus priskirta projekto naudos palaikymo ir tęstinumo funkcija) |  |

2.3. KOMENTARAS

(Nurodoma papildoma informacija apie pasiektą naudą, jos poveikį, nepasiektą naudą, priežastis)

# 3. TVARKARAŠTIS (TERMINAI)

|  | Pradžia | Pabaiga |
| --- | --- | --- |
| Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis | Metai, mėnuo, diena | Metai, mėnuo, diena |
| Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis | Metai, mėnuo, diena | Metai, mėnuo, diena |

3.1. KOMENTARAS

(Nurodoma papildoma informacija apie projekto įgyvendinimo terminus, pagrindines vėlavimų priežastis)

# 4. APIMTIS

| 4.1. REZULTATAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Eil. Nr. | Eil. Nr. | Eil. Nr. |
|  | (Nurodoma, koks rezultatas buvo planuotas: produktas, paslauga, teisės aktas) | (Nurodoma, kokie kiekybiniai ir kokybiniai (pamatuojami rodikliai) rezultatui taikomi reikalavimai, kokia apimtimi pavyko pasiekti rezultatą) | (Trumpai nurodoma, kaip bus naudojami sukurti produktai, paslaugos. Nurodomas institucijos padalinys, kuriam priskirta funkcija, susijusi su projekto rezultato naudojimu) |

4.2. NEATLIKTI DARBAI

(Nurodomi neatlikti darbai, nepasiekti rezultatai, priežastys)

4.3. KOMENTARAS

(Nurodoma papildoma informacija apie projekto apimtį: papildomus projekto įgyvendinimo metu sukurtus rezultatus, pasiektus rezultatus, detalizuojama ir kita, projekto vadovo nuomone, svarbi informacija)

# 5. BIUDŽETAS

5.1. BIUDŽETAS

| Finansavimo šaltinis | Patvirtintas biudžetas (tūkst. eurų) | Faktinės išlaidos (tūkst. eurų) |
| --- | --- | --- |
| Valstybės biudžeto lėšos |  |  |
| Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |
| Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |
| Iš viso |  |  |

| 5.2. TĘSTINUMO BIUDŽETAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rezultatas | Planuojamas lėšų poreikio laikotarpis | Palaikymo biudžetas metams (tūkst. eurų) | Palaikymo biudžetas iš viso (tūkst. eurų) |
| 1. | (Rezultatas (-ai), kurio (-ių) tvarumui (tęstinei veiklai) reikės lėšų (1 + n) | (Nurodoma, kiek metų reikės lėšų rezultatui palaikyti) |  |  |
|  | Iš viso | Nepildoma | Nepildoma |  |

5.3. KOMENTARAS

(Nurodoma papildoma informacija apie biudžeto panaudojimą)

# 6. REKOMENDACIJOS

| Eil. Nr. | Projekto valdymo patirtis | Rekomendacija |
| --- | --- | --- |
|  | (Nurodomos sėkmingos ir (arba) probleminės situacijos, dėl kurių projekto įgyvendinimo metu buvo sprendžiama) | (Nurodomos rekomendacijos dėl konkrečių ar panašių situacijų valdymo, institucijoje įtvirtintos projektų valdymo praktikos) |

# PRIEDAI

# (Priedai teikiami, kai būtina papildoma informacija)

____________________________

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

11 priedas

(Projektų programos baigiamosios ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Projektų programos pavadinimas, numeris)

BAIGIAMOJI ATASKAITA

(Dokumento data, registracijos numeris)

| Projektų programos savininkas | (Vardas, pavardė) | (Padalinys, pareigos, el. paštas) |
| --- | --- | --- |
| Projektų programos vadovas | (Vardas, pavardė) | (Padalinys, pareigos, el. paštas) |

Pildant baigiamosios ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.

- TIKSLŲ ĮVYKDYMAS

1.1. STRATEGINIS TIKSLAS

(Nurodomas pasiektas projektų programos strateginis tikslas)

1.2. TRILYPIS TIKSLAS

(Nurodomas pasiektas projektų programos trilypis tikslas)

# 2. NAUDA

2.1. PROJEKTŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METU PASIEKTA NAUDA

(Pateikiamas trumpas planuotos projektų programos naudos aprašymas, nurodomi planuoti ir faktiniai (pasiekti) naudos rodikliai ir jų reikšmės. Naudos matavimo rezultatai gali būti įtraukti į ataskaitą kaip priedas)

| Eil. Nr. | Planuota nauda | Planuotas naudos rodiklis | Planuota naudos rodiklio reikšmė | Planuota naudos pasiekimo data | Faktinė naudos rodiklio reikšmė | Faktinė naudos pasiekimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Rodiklio reikšmė, matavimo vienetai) |  | (Rodiklio reikšmė, matavimo vienetai) |  |

2.2. PLANUOJAMA PASIEKTI NAUDA PASIBAIGUS PROJEKTŲ PROGRAMAI

(Pateikiamas planuojamos pasiekti naudos aprašymas įgyvendinus projektų programą, planuojami naudos rodikliai ir jų reikšmės)

| Eil. Nr. | Planuojama nauda | Planuojamas naudos rodiklis | Planuojama naudos rodiklio reikšmė | Planuojama naudos pasiekimo data | Tęstinumas ir palaikymas | Atsiskaitymo už naudą data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Rodiklio reikšmė, matavimo vienetai) |  | (Institucija arba institucijos padalinys, kuriam bus priskirta naudos palaikymo ir tęstinumo funkcija) |  |

2.3. KOMENTARAS

(Nurodoma papildoma informacija apie pasiektą naudą, jos poveikį, nepasiektą naudą, priežastis)

# 3. TVARKARAŠTIS (TERMINAI)

|  | Pradžia | Pabaiga |
| --- | --- | --- |
| Planuotas projektų programos įgyvendinimo laikotarpis | Metai, mėnuo, diena | Metai, mėnuo, diena |
| Faktinis projektų programos įgyvendinimo laikotarpis | Metai, mėnuo, diena | Metai, mėnuo, diena |

3.1. KOMENTARAS

(Nurodoma papildoma informacija apie projektų programos įgyvendinimo terminus, pagrindines vėlavimų priežastis)

# 4. APIMTIS

| 4.1. REZULTATAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Eil. Nr. | Eil. Nr. | Eil. Nr. |
|  | (Nurodoma, koks rezultatas buvo planuotas: produktas, paslauga, teisės aktas) | (Nurodoma, kokie kiekybiniai ir kokybiniai (pamatuojami rodikliai) rezultatui taikomi reikalavimai, kokia apimtimi pavyko pasiekti rezultatą) | (Trumpai nurodoma, kaip bus naudojami sukurti produktai, paslaugos. Nurodomas institucijos padalinys, kuriam priskirta funkcija, susijusi su projekto rezultato naudojimu) |

4.2. NEATLIKTI DARBAI

(Nurodomi neatlikti darbai, nepasiekti rezultatai, priežastys)

4.3. KOMENTARAS

(Nurodoma papildoma informacija apie projektų programos apimtį: papildomus projektų programos įgyvendinimo metu sukurtus rezultatus, pasiektus rezultatus, detalizuojama ir kita, projektų programos vadovo nuomone, svarbi informacija)

# 5. BIUDŽETAS

| 5.1. BIUDŽETAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Patvirtintas biudžetas (tūkst. eurų) | Faktinės išlaidos (tūkst. eurų) |
|  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |
|  | Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |
|  | Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |
|  | Iš viso |  |  |
| 1. | Projektų programos projektas (nurodyti projekto pavadinimą) |  |  |
|  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |
|  | Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |
|  | Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |
|  | Iš viso |  |  |
| 2. | Projektų programos projektas (1+n) (nurodyti projekto pavadinimą) |  |  |
|  | Valstybės biudžeto lėšos |  |  |
|  | Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |
|  | Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą) |  |  |
|  | Iš viso |  |  |

| 5.2. TĘSTINUMO BIUDŽETAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rezultatas | Planuojamas lėšų poreikio laikotarpis | Palaikymo biudžetas metams (tūkst. eurų) | Palaikymo biudžetas iš viso (tūkst. eurų) |
| 1. | (Rezultatas (-ai), kurio (-ių) tvarumui (tęstinei veiklai) reikės lėšų (1+n) | (Nurodoma, kiek metų reikės lėšų rezultatui palaikyti) |  |  |
|  | Iš viso | Nepildoma | Nepildoma |  |

5.3. KOMENTARAS

(Nurodoma papildoma informacija apie biudžeto panaudojimą)

# 6. REKOMENDACIJOS

| Eil. Nr. | Projektų programos valdymo patirtis | Rekomendacija |
| --- | --- | --- |
|  | (Nurodomos sėkmingos ir (arba) probleminės situacijos, dėl kurių projektų programos įgyvendinimo metu buvo sprendžiama) | (Nurodomos rekomendacijos dėl konkrečių ar panašių situacijų valdymo, institucijoje įtvirtintos projektų valdymo praktikos) |

# PRIEDAI

# (Priedai teikiami, kai būtina papildoma informacija)

____________________________

Projektinio valdymo tvarkos aprašo

12 priedas

(Naudos vertinimo ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)

(Projekto arba projektų programos pavadinimas, numeris)

NAUDOS VERTINIMO ATASKAITA

(Dokumento data, registracijos numeris)

(Ataskaitą parengusio asmens vardas, pavardė, pareigos)

Pildant naudos vertinimo ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas.

PASIEKTA NAUDA

(Pateikiamas projekto arba projektų programos naudos aprašymas, planuoti ir faktiniai naudos rodikliai ir jų reikšmės. Naudos matavimo rezultatai gali būti įtraukti į ataskaitą kaip priedas)

| Eil. Nr. | Planuota nauda | Planuotas naudos rodiklis | Planuota naudos rodiklio reikšmė | Planuota naudos pasiekimo data | Faktinė naudos rodiklio reikšmė | Faktinė naudos pasiekimo data | Tęstinumas ir palaikymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Rodiklio reikšmė, matavimo vienetai) |  | (Rodiklio reikšmė, matavimo vienetai) |  | (Institucija arba institucijos padalinys, kuriam priskirta projekto, projektų programos naudos palaikymo funkcija) |

KOMENTARAS

(Nurodoma papildoma informacija apie pasiektą naudą)

# PRIEDAI

# (Priedai teikiami, kai būtina papildoma informacija)

___________________

Pildoma vadovaujantis Metodikos 9 priede nurodyta priemonių kodavimo tvarka.

Nurodomas priemonės pavadinimas (ne daugiau kaip 6 žodžiai).

Jei Programa finansuojama iš ES ar kitų tarptautinių programų lėšų, nurodomi privalomi programos rezultato rodikliai.

Pildoma, kai plėtros programos valdytojas problemų analizės metu yra nustatęs, kad problemai spręsti būtinas regionų plėtros tarybų ir (ar) savivaldybių dalyvavimas ir plėtros programos valdytojas siūlo problemai spręsti reikalingas pažangos priemones numatyti regionų plėtros planuose (toliau – RPPl).

Pildoma vadovaujantis Metodikos 9 priede nurodyta priemonių kodavimo tvarka.

Rengiama, jeigu Vyriausybė arba jos įgaliota institucija yra išskyrusi tikslines teritorijas.

2 lentelės 1.1–1.4 papunkčiuose nurodomi finansavimo šaltiniai ir jų pavadinimai, atitinkantys galiojančią finansavimo šaltinių klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Tęstinės veiklos priemonėmis galima prisidėti prie NPP nustatytų strateginių tikslų įgyvendinimo, pavyzdžiui, užtikrinant esamos situacijos palaikymą, tačiau įgyvendinant tęstinės veiklos priemones negalima užtikrinti numatytų tikslų pasiekimo, t. y. strateginio lygmens dokumente apibrėžtos esamos situacijos gerėjimo tuo mastu, kuriuo ją pagerinti siekiama konkrečiame strateginio lygmens dokumente.

Čia ir toliau „efektyvesnis viešosios paslaugos teikimas“ suprantamas kaip: 1) esamos kokybės paslaugos teikimas didesnei tikslinei grupei patiriant tokio pat dydžio išlaidų; 2) aukštesnės kokybės paslaugos teikimas esamo dydžio tikslinei grupei patiriant tokio pat dydžio išlaidų; 3) aukštesnės kokybės paslaugos teikimas didesnei tikslinei grupei patiriant tokio pat dydžio išlaidų; 4) esamos kokybės paslaugos teikimas esamo dydžio tikslinei grupei patiriant mažiau išlaidų; 5) esamos kokybės paslaugos teikimas didesnei tikslinei grupei patiriant mažiau išlaidų; 6) aukštesnės kokybės paslaugos teikimas esamo dydžio tikslinei grupei patiriant mažiau išlaidų; 7) aukštesnės kokybės paslaugos teikimas didesnei tikslinei grupei patiriant mažiau išlaidų.