PASIRENGIMO CENTRALIZUOTI VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS NACIONALINIAME BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRE PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Priemonė | Terminas (įskaitytinai) | Atsakinga įstaiga | Konsoliduojamų įstaigų nuo 2020 m. liepos 1 d. priemonės įvykdymo lygis, proc. | Konsoliduojamų įstaigų nuo 2020 m. spalio 1 d. priemonės įvykdymo lygis, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parengti ir pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – Centras) informaciją apie įstaigoje naudojamą (-as) personalo administravimo informacinę (-es) sistemą (-as) | 10 savaičių iki personalo administravimo funkcijų konsolidavimo Centre (toliau – konsolidavimas) pradžios | Įstaigos, nurodytos Atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ar pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, kurių personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 (toliau – Įstaigos) | 100 | 100 |
| 2. | Parengti, patvirtinti ir pateikti Centrui Įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kasmetinių atostogų nuo konsolidavimo pradžios grafiką | Iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 95 (2 Įstaigos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kultūros paveldo centras) iš 42 informacijos nėra pateikusios, Kultūros paveldo centras raštu informavo, kad stengsis informaciją pateikti kuo greičiau) |
| 3. | Parengti darbuotojų, kuriems leista dirbti pagal atskirą darbo grafiką, sąrašą, nurodant kiekvieno į sąrašą įtraukto darbuotojo darbo laiko režimą, ir pateikti šį sąrašą Centrui | Iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 95 (2 Įstaigos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kultūros paveldo centras) iš 42 informacijos nėra pateikusios, Kultūros paveldo centras raštu informavo, kad stengsis informaciją pateikti kuo greičiau) |
| 4. | Suvesti visus privalomus duomenis, nurodytus Valstybės tarnautojų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos RespublikosVyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255, ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 27V-8 (toliau – VATARAS / VATIS), į VATARAS / VATIS, o Įstaigoms, kurios nenaudoja VATARAS / VATIS, – į kitas Įstaigos naudojamas personalo administravimo sistemas arba parengti Įstaigos darbuotojų sąrašą, kuriame būtų VATARAS / VATIS nurodyti duomenys, ir pateikti jį Centrui | 4 savaitės Iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 98 (1 Įstaiga (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus) iš 42 informacijos nėra pateikusi) |
| 5. | Parengti darbuotojų, turinčių nepanaudotų kasmetinių atostogų iki konsolidavimo pradžios, sąrašą, nurodant jame nepanaudotų kasmetinių atostogų trukmę kalendorinėmis ir darbo dienomis, jei darbuotojas yra valstybės tarnautojas, darbo dienomis, – jei darbuotojas dirba Įstaigoje pagal darbo sutartį (abiem atvejais įtraukti darbuotojus, esančius vaiko priežiūros atostogose ir turinčius nepanaudotų kasmetinių atostogų), ir pateikti šį sąrašą Centrui | Iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 95 (2 Įstaigos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kultūros paveldo centras) iš 42 informacijos nėra pateikusios, Kultūros paveldo centras raštu informavo, kad stengsis informaciją pateikti kuo greičiau) |
| 6. | Parengti darbuotojų, esančių vaiko priežiūros atostogose, sąrašą, nurodant jame darbuotojo vaiko priežiūros atostogų pradžios ir numatomos pabaigos datas, ir pateikti šį sąrašą Centrui | 2 savaitės Iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 95 (2 Įstaigos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kultūros paveldo centras) iš 42 informacijos nėra pateikusios, Kultūros paveldo centras raštu informavo, kad stengsis informaciją pateikti kuo greičiau) |
| 7. | Parengti darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, papildomas atostogas ir kitas lengvatas, sąrašą, nurodant jame priklausančių kasmetinių atostogų normą, priklausančių papildomų poilsio dienų skaičių ir terminus vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsniu ar Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 42 straipsniu, ir pateikti šį sąrašą Centrui | 2 savaitės iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 95 (2 Įstaigos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kultūros paveldo centras) iš 42 informacijos nėra pateikusios, Kultūros paveldo centras raštu informavo, kad stengsis informaciją pateikti kuo greičiau) |
| 8. | Parengti darbuotojų, sukaupusių papildomų poilsio dienų ar laiko už dirbtą darbą poilsio ar švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir komandiruotės metu sugaištą kelionės į komandiruotės vietą ir atgal laiką po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dienomis, sąrašą, nurodant jame sukauptų (-o) papildomų poilsio dienų ar laiko likutį ir teisės akto, pagrindžiančio teisę į papildomą (-as) poilsio dieną (-as) ar | Iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 95 (2 Įstaigos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kultūros paveldo centras) iš 42 informacijos nėra pateikusios, Kultūros paveldo centras raštu informavo, kad stengsis informaciją pateikti kuo greičiau) |
| 9. | Parengti darbuotojų, turinčių galiojančių tarnybinių nuobaudų, sąrašą, nurodant jame tarnybinių nuobaudų skyrimo pagrindus ir jų galiojimo terminus, ir pateikti šį sąrašą Centrui | 2 savaitės iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 95 (2 Įstaigos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kultūros paveldo centras) iš 42 informacijos nėra pateikusios, Kultūros paveldo centras raštu informavo, kad stengsis informaciją pateikti kuo greičiau) |
| 10. | Parengti visų Įstaigos darbuotojų sąrašą, nurodant jame kiekvieno darbuotojo turimą darbo ar tarnybos Lietuvos valstybei stažą iki konsolidavimo pradžios, ir pateikti šį sąrašą Centrui | 2 savaitės iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 95 (2 Įstaigos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kultūros paveldo centras) iš 42 informacijos nėra pateikusios, Kultūros paveldo centras raštu informavo, kad stengsis informaciją pateikti kuo greičiau) |
| 11. | Parengti darbuotojų, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis, sąrašą, nurodant jame darbuotojo darbo pradžios ir pabaigos datas, ir pateikti šį sąrašą Centrui | 2 savaitės iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 95 (2 Įstaigos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kultūros paveldo centras) iš 42 informacijos nėra pateikusios, Kultūros paveldo centras raštu informavo, kad stengsis informaciją pateikti kuo greičiau) |
| 12. | Parengti ir pateikti Centrui Įstaigos teisės aktų, reglamentuojančių personalo administravimo veiklą (kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos aprašas, Įstaigos darbo reglamentas, darbo tvarkos taisyklės ir kita), sąrašą ir nurodyti šių teisės aktų viešo paskelbimo šaltinį (jeigu teisės aktai neskelbiami viešai, pateikti jų kopijas) | 4 savaitės iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 95 (2 Įstaigos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kultūros paveldo centras) iš 42 informacijos nėra pateikusios, Kultūros paveldo centras raštu informavo, kad stengsis informaciją pateikti kuo greičiau) |
| 13. | Suteikti Centro darbuotojams prieigą prie Įstaigos naudojamos personalo administravimo informacinės sistemos ir įgaliojimus tvarkyti Įstaigos darbuotojų duomenis Įstaigos naudojamose personalo administravimo informacinėse sistemose nuotoliniam darbui pagal Centro pateiktą darbuotojų sąrašą, jeigu Įstaiga naudoja personalo administravimo informacinę sistemą. Įstaigos, nenaudojančios personalo administravimo informacinių sistemų, apie tai raštu informuoja Centrą | 2 savaitės iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 50 (21 įstaigų iš 42 prieigų prie personalo administravimo informacinių sistemų suteikimas užtruko dėl IT problemų: duomenų saugos apribojimų, papildomų vartotojų įsigijimo procedūrų ir pan.) |
| 14. | Pateikti Centrui iš Įstaigoje dirbančių darbuotojų asmens bylų šių dokumentų kopijas: 1) darbo sutarčių ir jų pakeitimų; 2) teisės aktų, susijusių su darbuotojo priėmimu į pareigas, perkėlimu į kitas pareigas ir atleidimu iš pareigų, tarnybos laiko (darbo santykių) pratęsimu; 3) teisės aktų, nustatančių darbuotojų darbo užmokestį, kurie galioja konsolidavimo dieną | 1 savaitė iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos | 100 | 95 (2 Įstaigos (Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Kultūros paveldo centras) iš 42 informacijos nėra pateikusios, Kultūros paveldo centras raštu informavo, kad stengsis informaciją pateikti kuo greičiau) |
| 15. | Paskirti darbuotojus, atsakingus už Įstaigos personalo administravimo funkcijų centralizavimą ir šio priemonių plano vykdymą, ir apie tai informuoti įstaigą ar Centrą | 8 savaitės iki konsolidavimo pradžios | Įstaigos, Centras | 100 | 100 |
| 16. | Paskirti asmenis, kurie teiks metodines rekomendacijas Įstaigoms, kad būtų užtikrintas sklandus pasirengimo centralizuoti personalo administravimo funkcijas procesas, ir informaciją apie paskirtus asmenis pateikti Įstaigoms | 10 savaičių iki konsolidavimo pradžios | Centras | 100 | 100 |
| 17. | Užtikrinti pakankamą personalo administravimo funkcijas atliekančių darbuotojų pareigybių skaičių. Atlikti konkursų į reikiamų papildomų darbuotojų pareigas ir šių darbuotojų įdarbinimo procedūras | 4 savaitės iki konsolidavimo pradžios | Centras, Finansų ministerija | 100 | 93 Pakankamas personalo administravimo funkcijas atliekančių darbuotojų pareigybių skaičius yra užtikrintas (100 proc,), konkursai į pareigas įvyko (100 proc), tačiau dėl kompetentingų žmogiškųjų išteklių trūkumo darbo rinkoje į 6 pareigybes iš 27 darbuotojai dar nėra priimti (78 proc.) Šiuo metu toliau yra vykdomi konkursai neužimtoms pareigybėms. |
| 18. | Apmokyti Įstaigas aptarnausiančius darbuotojus dirbti su VATARAS / VATIS, Įstaigų personalo administravimo ir Centro dokumentų valdymo informacinėmis sistemomis tiek, kiek to reikia Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 507, nurodytoms funkcijoms atlikti, ir išsamiai supažindinti su personalo administravimą viešajame sektoriuje reglamentuojančiais teisės aktais | Iki konsolidavimo pradžios | Centras, Įstaigos | 100 | 78 Apmokyti yra visi 21 į pareigas priimti darbuotojai. Įvykdymo lygio procentas pateiktas įskaitant visas personalo administravimo funkcijas atliekančių darbuotojų pareigybes (27). |
| 19. | Organizuoti susitikimus su paskirtais atsakingais Įstaigų darbuotojais personalo administravimo procesams ir tolesnio bendradarbiavimo formoms aptarti | 10 savaičių iki konsolidavimo pradžios | Centras | 100 | 100 |
| 20. | Pateikti Įstaigoms personalo administravimo procesų aprašus, informacijos ir duomenų gavimo bei pavyzdines įsakymų formas | 4 savaitės iki konsolidavimo pradžios | Centras | 100 | 100 |
| 21. | Užtikrinti papildomų Centro darbo vietų įrengimą Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Telšių ir Utenos apskrityse | 2 savaitės iki konsolidavimo pradžios | Centras, Finansų ministerija, VĮ Turto bankas | Šiame konsolidavimo etape nebuvo identifikuotas poreikis darbo vietoms kitose apskrityse | Papildomos Centro darbo vietos įrengtos Kauno ir Klaipėdos miestuose |
| 22. | Užtikrinti reikalingų Įstaigų informacinių technologijų sistemų pasiekiamumą Centro darbuotojų darbo vietose | Iki konsolidavimo pradžios | Centras, Įstaigos | 85 (1 įstaigose iš 7, prieigų prie personalo administravimo informacinių sistemų suteikimas užtruko dėl IT problemų: duomenų saugos apribojimų, papildomų vartotojų įsigijimo procedūrų ir pan.) | 50 (21 įstaigų iš 42 prieigų prie personalo administravimo informacinių sistemų suteikimas užtruko dėl IT problemų: duomenų saugos apribojimų, papildomų vartotojų įsigijimo procedūrų ir pan.) |
| 23. | Teikti Finansų ministerijai šio priemonių plano vykdymo eigos ataskaitas | 1 savaitė po nustatytos priemonės įvykdymo termino | Centras | Finansų ministerijai informacija apie konsolidavimo eigą teikiama nuolat | Finansų ministerijai informacija apie konsolidavimo eigą buvo teikiama nuolat |

__________________