Projektas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m.                       nutarimu Nr.

JURGIO AMBRAZIEJAUS PABRĖŽOS  METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANAS

| Eilės Nr. | Veiklos pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Vykdymo terminas ketvirčiais |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS JURGIO AMBRAZIEJAUS PABRĖŽOS METŲ VIEŠINIMO DARBAI |  |  |  |
| 1. | Organizuoti paskaitų apie J. A. Pabrėžą ciklą įvairiose Lietuvos vietovėse | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 2. | Sukurti ir transliuoti radijo laidas, skirtas J. A. Pabrėžai | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija, viešoji įstaiga „Marijos radijas“ | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 3. | Spausdinti straipsnių ciklą „Pažintis su J. A. Pabrėža“ interneto dienraštyje Bernardinai.lt | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija ir viešoji įstaiga „Bernardinai.lt“ | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 4. | Lietuvos mokslų akademijos informaciniame puslapyje publikuoti informaciją apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos asmenybės įvairiapusiškumą | Lietuvos mokslų akademija | 2021 m. II ketvirtis |
| 5. | Sukurti dokumentinį foto ir video pasakojimų ciklą „Jame tilpo daug: J. A. Pabrėžos portretai“ interneto dienraštyje Bernardinai.lt | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija, viešoji įstaiga „Bernardinai.lt“ | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 6. | Sukurti ir transliuoti per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti skirtą programą „Ryto suktinis“ | Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT) | 2021 m. III ketvirtis |
| 7. | Sukurti ir transliuoti per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti skirtą programą „Šventadienio mintys“ | LRT | 2021 m. II ketvirtis |
| 8. | Sukurti ir transliuoti per LRT PLIUS ir portale LRT.lt Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti skirtą programą „Atspindžiai“ | LRT | 2021 m. II ketvirtis |
| 9. | Sukurti ir transliuoti per LRT PLIUS ir portale LRT.lt Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti skirtą programą „7 Kauno dienos“ | LRT | 2021 m. II ketvirtis |
| 10. | Skleisti LRT radijo ir televizijos naujienų programose, portale LRT.lt informaciją apie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams skirtus renginius | LRT | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 11. | Sukurti ir transliuoti per LRT RADIJĄ ir portale LRT.lt Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti skirtą programą „Mažoji studija“ | LRT | 2021 m. I–II ketvirčiai |
| 12. | Sukurti ir portale LRT.lt publikuoti straipsnį, skirtą Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti | LRT | 2021 m. I ketvirtis |
| 13. | Portale LRT.lt sukurti specialias žymas, kurios nukreiptų į visas su Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų minėjimu susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas | LRT | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 14. | Sukurti laidą „Mokytojo TV“, skirtą Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams paminėti | Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau –ŠMSM), Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) | 2021 m. IV ketvirtis |
| 15. | Parengti ir viešinti leidinyje ,,Švietimo naujienos“ publikacijas, skirtas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams paminėti | ŠMSM, NŠA | 2021 m. IV ketvirtis |
| II SKYRIUS JURGIO AMBRAZIEJAUS PABRĖŽOS METŲ RENGINIAI |  |  |  |
| 16. | Įrengti informacinę-atminimo lentą Kretingos Apreiškimo vienuolyne, kuriame 1817–1849 m. gyveno J. A. Pabrėža | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija | 2021 m. I ketvirtis |
| 17. | Įrengti J. A. Pabrėžos klasę Pranciškonų gimnazijoje Kretingoje (1785–1791 m. mokėsi J. A. Pabrėža) ir organizuoti atidarymą | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija, viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija | 2021 m. II ketvirtis |
| 18. | Organizuoti edukacinius renginius pirmajame Lietuvoje J. A. Pabrėžos fitoterapiniame sensoriniame sode, įkurtame 2020 m. prie Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno kartu su Klaipėdos universitetu ir kt. mokslo įstaigomis | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija | 2021 m. II–III ketvirčiai |
| 19. | Organizuoti renginių „Pabrėžos skaitymai“ ciklą Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno rožyne, Kretingos Apreiškimo vienuolyno kiemelyje ir Šv. Antano rūmuose, Kretingoje | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija, viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 20. | Parengti ir išleisti leidinį „J. A. Pabrėžos asmeninė biblioteka: katalogas“ | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 21. | Parengti ir išleisti J. A. Pabrėžos pamokslų rinkinį „Kninga. – Tóræti sawiey Kozonius ónt nekóriu Nedielys Dyinu yr ónt ùabay daug Szwæcziu. [...] Apiprowity i wyina Kninga Metusy 1822. – Kretingoy“ | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 22. | Restauruoti J. A. Pabrėžos antkapinę koplyčią Kretingos senosiose kapinėse | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kurija | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 23. | Organizuoti mokslinę-praktinę konferenciją „Jurgis Ambroziejus Pabrėža – vienuolis, botanikas, gydytojas, žemaičių bendrinės kalbos kūrėjas“ | Kretingos Viešpaties apreiškimo švč. M. Marijos parapija, Kretingos rajono savivaldybė | 2021 m. II ketvirtis |
| 24. | Organizuoti teatralizuotą literatūrinį vakarą „Žolės lapai“ | Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka | 2021 m. I ketvirtis |
| 25. | Surengti kraštiečio Juozo Pociaus fotografinių miniatiūrų parodą „Atvirlaiškiai“ | Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka | 2021 m. I ketvirtis |
| 26. | Organizuoti renginį, skirtą J. A. Pabrėžos metams paminėti „Augalų reikšmė žemaičių liaudies dainose“ | Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla | 2021 m. I ketvirtis |
| 27. | Surengti integruotą dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, gamtos ir biologijos popietę Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams paminėti | Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla | 2021 m. I ketvirtis |
| 28. | Organizuoti popietę „Kalboje – tautos dvasia“ | Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos rajono Salantų kultūros centras | 2021 m. II ketvirtis |
| 29. | Organizuoti edukacinius užsiėmimus „Gamtos vaistinė“ | Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos rajono Salantų kultūros centras | 2021 m. II ketvirtis |
| 30. | Parengti turistinį maršrutą „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos keliais“ | Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos rajono švietimo centras | 2021 m. I–IV ketvirčiai |
| 31. | Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos vardinio ąžuolo pasodinimas Salantų regioniniame parke | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – AM), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (toliau – VSTT) | 2021 m. II ketvirtis |
| 32. | Organizuoti vienos knygos parodą ,,J. A. Pabrėžos ,,Taislius augyminis (1843)“ | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 2021 m. II ketvirtis |
| 33. | Organizuoti mokslo ir kultūros popietę Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-osioms metinėms paminėti | Lietuvos mokslų akademija | 2021 m. II ketvirtis |
| 34. | Surengti biologinės įvairovės festivalį Žemaitijos nacionaliniame parke „Augimys / Plantae“ | ŠMSM, AM, VSTT, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC) | 2021 m. II ketvirtis |
| 35. | Organizuoti respublikinę biologijos (9–12 kl.) olimpiadą, skirtą Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai | ŠMSM, LMNŠC | 2021 m. I ketvirtis |
| 36. | Organizuoti konkursą „Žalioji palangė“, skirtą Jurgiui Aambraziejui Pabrėžai, pirmajam lietuvių botanikui | ŠMSM, LMNŠC | 2021 m. II ketvirtis |
| 37. | Organizuoti respublikinį mokslinį-praktinį seminarą „Žmogaus ir gamtos sauga 2021“ | ŠMSM, LMNŠC | 2021 m. II ketvirtis |

___________________________