## Didelė rizika
DIDELĖS RIZIKOS PROJEKTAI
Ministerija | Priori tetas | Fondas | Projekto / Priemonės kodas | Projekto / Priemonės pavadinimas | Rizikinga suma | Rizika | Siūlymas
AM | 5 | SaF | 05.2.1-APVA-V-010-01-0003 | Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas | 14882969 | Nebus įgyvendintas laiku. | Svarstyti projekto priskyrimą prie nefunkcionalių (nuosavom lėšom).
AM | 5 | SaF | 05.3.2-APVA-V-013-04-0006 | Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone | 928982.6 | Vyksta teisminiai procesai dėl rangos darbų sutarties. Paskelbus laimėtoją antros vietos dalyvis 2022-05-27 pateikė skundą teismui. Kitas teismo posėdis numatytas 2022-07-15. Teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių su pirkimo laimėtoju 2022-06-21 pasirašyta rangos sutartis. Darbus numatoma atlikti 2024-05-30. | Nebus įgyvendintas laiku, bet prisideda prie direktyvos įgyvendinimo, todėl nutraukimas nėra tinkamas sprendimas. Siūloma svarstyti projekto priskyrimą prie nefunkcionalių (nuosavom lėšom).
AM | 5 | ERPF | 05.4.1-APVA-V-017-01-0010 | Vilniaus universiteto Botanikos sodo infrastruktūros objektų atnaujinimas didinant galimybes plėtoti švietėjišką ir kultūrinę veiklą | 877822.32 | Dėl projektavimo pirkimo I ir III dalies bus pradėtas pažeidimo tyrimas. - Pirkimo sąlygose projektavimo paslaugoms numatyta skirti 10 mėnesių, todėl paslaugos atliktos būtų tik po 2023 m. balandžio mėnesio -Parengus projektą būtų vykdomas rekonstravimo darbų įsigyjimo bei vykdymo pirkimas. Projekto veiklos pagal esamus terminus preliminariai negalės būti įgyvendintos 2023 m. rugsėjo 1 d. -projekto veiksmų planą bei veiklų įgyvendinimo grafiką PV planuojama pateikti iki 2022-07-08. | Siūloma stebėti iki 3 ketv pabaigos, vėliau svarstyti projekto priskyrimą prie nefunkcionalių (VU lėšomis).
Iš viso AM |  |  |  |  | 16689773.92
EM | 4 | ERPF | 04.3.1-VIPA-T-113-02-0044 | Administracinės paskirties pastato modernizacija Vilniaus g. 265, Šiauliai | 203028.1 | Vyko pirkimas. Gautas tik vienas pasiūlymas, kuris 30 proc. viršija numatytą vertę. Rangos sutartis pasirašyta, ranga nupirkta kartu su TP ir ekspertize. | Svarstyti ir iki liepos 30 d. priimti sprendimą dėl projekto vykdymo arba nautraukti.
EM | 4 | ERPF | 04.3.1-VIPA-T-113-02-0030 | Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro pastato aktualizavimas diegiant energinio efektyvumo priemones | 4277171.51 | Kritinis terminas – liepos mėn. Tuomet bus vertinama, ar spėjo laiku suprojektuoti ir ekspertuoti. Jeigu taip - nebus nutraukiama, jeigu ne – bus nutraukiama. Siūlymai dėl perskirstymų neteikiami. | Iki liepos 30 d. nespėjus suprojektuoti ir ekspertuoti projekto, priimti sprendimą dėl projekto nautraukimo.
EM | 4 | ERPF | 04.3.1-LVPA-T-116-01-0020 | Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas | 1230951 | Projektas įgyvendinamas PPP būdu, todėl užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. Gautas ir vertinamas 1 pasiūlymas. Planuojama investicijų laikotarpio pabaiga yra 2023 m. balandžio mėnuo. | Stebėti projekto įgyvendinimo eigą, ar veiklos vykdomos pagal grafiką. Iki 2022-08-01 nepasirašius rangos sutarties siūloma nutraukti sutartį arba svarstyti galimybę perkelti į 2021-2027 m.
EM | 13 | ERPF | 13.1.2-VIPA-T-113-02-0065 | Administracinės paskirties pastato modernizacija V. Kudirkos g. 3, Radviliškis | 175215 | Rengiamas TP. Iki 2022-07-20 laukiama TP po TB pastabų, projektas vėluoja dėl projektuotojo neveiklos. Iki liepos vidurio planuojama kelti į DPS (pastatas mažas). | iki liepos 30 d. priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo arba nutraukimo.
EM | 13 | ERPF | 13.1.2-VIPA-T-113-02-0005 | Administracinės paskirties pastato modernizacija Kęstučio g. 2, Šilutėje | 279957.88 | Parengti projektiniai pasiūlymai, rengiamas techninis projektas. Projektuotojas vėluoja pateikti dokumentaciją. Pradėti rengti pirkimo dokumentai. Iki liepos vidurio planuojama kelti į DPS. | iki liepos 30 d. priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo arba nutraukimo.
EM | 13 | ERPF | 13.1.2-VIPA-T-113-02-0058 | VšĮ LSMU Kauno ligoninės Vaikų konsultacinės poliklinikos korpuso modernizavimas | 348979.28 | Projektą ekspertizei planuojama perduoti iki liepos 11 d. Jei nebus esminių pastabų, ekspertuotą TP planuojama turėti rugpjūčio mėn. pirmomis savaitėmis ir paskelbti rangos darbų pirkimą | iki liepos 30 d. priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo arba nutraukimo.
EM | 13 | ERPF | 13.1.2-VIPA-T-113-02-0066 | Klaipėdos valstybinės kolegijos patikėjimo teise valdomo viešojo pastato - bendrabučio, adresu Taikos pr. 16, Klaipėda, atnaujinimas (modernizavimas) | 707497.7 | Vykdoma projekto ekspertizė. SLD gauti ir rangos pirkimą skelbti planuojama 2022 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. | iki rugsėjo 30 d. priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo arba nutraukimo.
EM | 13 | ERPF | 13.1.2-VIPA-T-113-02-0054 | Laboratorijos (6D1p) pastato, esančio Šiltnamių g. 29, Vilniuje energinio efektyvumo didinimas | 985673.07 | Techninis projektas planuojamas 2022 m. liepos mėn., techninio projekto ekspertizė (užtrunka 1 mėn.) iki 2022-08-31, SLD gauti ir rangos darbų pirkimą planuojama skelbti 2022 m. rugsėjo mėn. | iki rugsėjo 30 d. priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo arba nutraukimo.
EM | 13 | ERPF | 13.1.2-VIPA-T-113-02-0057 | Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pastato - operacinių bloko (2D2B) esančio Šiltnamių g.29, Vilniuje energinio efektyvumo didinimas | 1945691.56 | Pagal ekspertizės pastabą taisomas TP. Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei papildomai paskolinta 4 967 444,00 eurų iš ENEF. | iki liepos 30 d. priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo arba nutraukimo.
EM | 13 | ERPF | 13.1.2-VIPA-T-113-02-0056 | Valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato Pamėnkalnio g. 11, Vilniuje, atnaujinimas | 339633.59 | TP parengtas, SLD planuojama gauti iki 2022-07-23. | iki liepos 30 d. priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo arba nutraukimo.
EM | 13 | ERPF | 13.1.2-VIPA-T-113-02-0015 | Kauno tardymo izoliatoriaus pastato, kurio unikalus Nr. 1901-9001-8015 atnaujinimas | 760701.61 | Vėluojantis projektas. Pagal planą iki 2022-07-15 turi būti atlikta Techninio projekto ekspertizė. | iki liepos 30 d. priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo arba nutraukimo.
EM | 13 | ERPF | 13.1.2-LVPA-T-116-01-0009 | Gatvių apšvietimo infrastruktūros modernizavimas Kauno rajono savivaldybėje | 1500000 | Projektas (Kauno raj.sav.) yra įgyvendinamas PPP būdu, todėl užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros. | iki 2022-07-30 nepasirašius rangos sutarties svarstyti nutraukti sutartį.
Iš viso EM |  |  |  |  | 12754500.3
KM | 7 | ERPF | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0017 | Šiuolaikinio meno centro modernizavimas | 2106655.3 | Pateikto pirkimo pasiūlymo suma viršijo turimą biudžetą bendrai 0,6 mln eurų: CPVA administruojamam projektui trūksta 0,4 mln. Eur, VIPA projektui - 0,2 mln. Eur. Šiuo metu laukiama atsakymo iš EM, ar projektas gaus papildomą finansavimą VIPA administruojamo projekto daliai. Rengiamasi mažinti CPVA administruojamo projekto apimtį (išskiriant projekto etapą). Vyksta derybos su projektuotojais dėl teisių į techninio projekto perėmimą (derinama sutartis), bus vykdomas viešasis pirkimas techninio projekto etapo išskyrimui, vėliau skelbiamas etapui rangos konkursas. | Iki 2022 m. gruodžio mėn. turi būti sudaryta rangos darbų sutartis (CPVA ir VIPA projektų dalims bendrai). Jei projektas vėluotų dar 2 mėn., spręsti ar nutraukti projekto sutartį, ar priskirti projektą nefunkcionaliems (KM asignavimų lėšomis).
Iš viso KM |  |  |  |  | 2106655.3
SADM | 8 | ERPF | 08.1.1-CPVA-V-427 | „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ | 15716382.79 | Didelės rizikos projektais laikomi 7 vaikų globos pertvarkos ir 18 neįgaliųjų globos pertvarkos projektų, kuriuose nebaigtos projektavimo veiklos, nėra gauti statybos leidimai. | Iki 2022 m. rugsėjo sudaryti rangos sutartis, jei ne, svarstyti kiekvienam projektui tinkamiausią alternatyvą: 1) priskirti 9 neįgaliųjų globos pertvarkos projektus (iš kurių 7 - didelės rizikos, 2 - vidutinės rizikos) nefunkcionaliems projektams (projektų vykdytojų lėšomis); 2) užbaigti projektus mažesne apimtimi, o tų projektų rizikingus objektus finansuoti 2021-2027 m. lėšomis formuojant naujus projektus; 3) etapuoti projektus, t. y. antrąjį projekto etapą kelti į 2021-2027 m. periodą, jeigu nėra galima 2 alternatyva.
SADM | 8 | ERPF | 08.1.1-CPVA-K-429 | „Paslaugų centrai vaikams“ | 10071113 | Iš šešių priemonės projektų didelės rizikos projektais laikomi penki. Projektai dar neturi statybos leidimų. Visi projektai susidūrė su pabrangimu (preliminariai projektų pabrangimas yra apie 9,258 mln. Eur). Prognozuojama, kad projektų vykdytojai iki periodo pabaigos nespėtų panaudoti apie 30 % skirtų ES lėšų. | Atėjus metui pasirašyti statybos sutartį (2022 m. rudenį) nuspręsti ar: 1) 5 projektus pripažinti nefunkcionaliais projektais (projektų vykdytojų lėšomis); 2) etapuoti projektus, jeigu paaiškės, kad konkurso būdu atrinktiems projektams galima taikyti etapavimą, t. y. antrąjį projekto etapą kelti į 2021-2027 m. periodą, tačiau pabrangimus finansuoti projekto vykdytojo lėšomis.
Iš viso SADM |  |  |  |  | 25787495.79
SAM | 8 | ERPF | 08.1.3-CPVA-V-606-01-0004 | "Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams" (Ciklotrono projektas) | 5804852.93 | Rizika – nespėti pabaigti rangos darbų iki projekto pabaigos 2023-09-30 (didelė ir sudėtinga darbų apimtis). | Jeigu 2022 m. rugsėjo mėn. nebus pasirašyta rangos darbų sutartis, projektą siūloma traukti į nefunkcionalių projektų sąrašą (nuosavomis projekto vykdytojo lėšomis).
Iš viso SAM |  |  |  |  | 5804852.93
SM | 2 | ERPF | 02.3.1-CPVA-V-525 | "Elektroninės sveikatos paslaugos" | 8645639.68 | Rizikos susijusios su vėluojančiais pagrindiniais IS pirkimais. Šiuos vėlavimus lėmė vėliau nei planuota pasirašytos specifikavimo paslaugų sutartys. Suplanuotas 2022 m. kovo mėn. pagrindinis ESPBI IS pirkimas nutrauktas ir paskelbtas iš naujo, pakoregavus techninę specifikaciją. Yra didelė rizika, kad 3 projektai nebus baigti iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Sutarčių nutraukimo alternatyva yra visiškai kraštutinė priemonė dėl E.sveikatos sistemos svarbos Lietuvai. Svarstyti vieno (didžiausio) projekto priskyrimą prie nefunkcionalių projektų (SAM asignavimų lėšomis) arba ieškoti galimybės finansuoti iš kitų finansavimo šaltinių.
SM | 4 | ERPF | 04.5.1-TID-R-514-01-0005 | Dviračių ir kitų riedėjimo priemonių laikymo ir saugojimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje | 300050 | Viešasis rangos darbų pirkimas dar nėra paskelbtas. Šiuo metu dėl padidėjusių kainų perskaičiuojamos sąmatos ir tikslinama techninė specifikacija. Kadangi numatomas didelis kainos padidėjimas, projekto vykdytojas sprendžia papildomų lėšų projekto įgyvendinimui poreikį ir galimybes. CPVA pateikia informaciją iki 2022-07-31. | iki liepo 30 d. gavus CPVA informaciją priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo arba nutraukimo.
SM | 4 | ERPF | 04.5.1-TID-R-514-21-0011 | Intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno mieste | 1538500 | Užtruko techninių specifikacijų ir pirkimų dokumentų rengimas. Nuspręsta kiekvieną pirkimą atlikti atskirais pirkimais. Išlaidos bus deklaruojamos pasirašius pirkimo sutartis ir tik pilnai įdiegus konkrečią intelektinę transporto sistemą (planuojama 2023 m.). Dar vienos sistemos pirkimo dokumentai nėra parengti, nes šis pirkimas priklauso nuo įvykdytų pirmų dviejų, Yra rizika, kad iki periodo pabaigos gali būti nespėta sukurti ir įdiegti visų planuotų sistemų. CPVA pateikia informaciją iki 2022-07-31. | iki liepo 30 d. gavus CPVA informaciją priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo arba nutraukimo.
SM | 4 | ERPF | 04.5.1-TID-R-514-51-0003 | Darnaus judumo priemonių diegimas Panevėžio mieste | 780460 | Pagrindinis e. bilieto pirkimas dėl gautų pretenzijų sustabdytas trečią kartą. Kitos veiklos (švieslenčių) pirkimas nėra vykdomas, kol nesudaryta e. bilieto pirkimo sutartis. Kyla rizika, kad projektas nebus įgyvendintas iki finansavimo periodo pabaigos. CPVA pateikia informaciją iki 2022-07-31. | iki liepo 30 d. gavus CPVA informaciją priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo arba nutraukimo.
SM | 6 | SaF | 06.1.1-TID-V-503-01-0005 | Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas | 38889318.72 | Projekto rizika susijusi su su rangos sutartimi, kuri yra bendra su geležinkelio ruožo Kaišiadorys-Radviliškis-Klaipėda elektrifikavimu įgyvendinimo užbaigimu išlaidų tinkamumo laikotarpiu, projekto vykdytojo kritiniu pajamų sumažėjimu dėl geopolitinės situacijos ir dėl su infliacija susijusio rangos darbų kainos indeksavimu (šiuo metu 6 proc. - 3,11 mln. Eur). Projekto finansavimo intensyvumas 78,78 proc. | Iki rugsėjo 1 d. rasti ir su Finansų ministerija suderinti optimalų sprendimą dėl projekto įgyvendinimo ateities.
SM | 4 | ERPF | 04.5.1-TID-R-514-21-0008 | Viešojo transporto infrastruktūros plėtra Kauno mieste | 860232 | Užtrunko pagrindinių įrangos pirkimų vykdymas, pirkimų dokumentų parengumas ir pateikimas derinimui. Problema ir dėl padidėjusių įrangos ir darbų kainų, dėl kurių savivaldybė turėtų didinti projekto biudžetą, tačiau neturi pakankamo papildomo finansavimo šaltinio, todėl svarsto galimybę mažinti veiklų apimtis. Projektas rizikingas dėl galimai rodiklių pasiekimo nepilna apimtimi iki finansavimo periodo pabaigos. CPVA pateikia informaciją iki 2022-07-31. | iki liepo 30 d. gavus CPVA informaciją priimti sprendimą dėl projekto įgyvendinimo apimčių arba nutraukimo.
SM | 6 | SaF | 06.1.1-TID-V-503-01-0006 | Ruožo Kaišiadorys – Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas | 158023508.61 | Didelės apimties projekto rizika susijusi su įgyvendinimo užbaigimu išlaidų tinkamumo laikotarpiu ir projekto vykdytojo kritiniu pajamų sumažėjimu. Taip pat riziką didina ir su infliacija susijęs rangos darbų kainos indeksavimas (šiuo metu skaičiuojama 6 proc. - 18,5 mln. Eur) bei abejonės dėl subrangovo UAB “Belam LT” patikimumo. Projekto finansavimo intensyvumas 57 proc., o dėl šiuo metu susidariusios geopolitinės situacijos projekto vykdytojas susidūrė su veiklos pajamų sumažėjimu. | Iki rugsėjo 1 d. rasti ir su Finansų ministerija suderinti optimalų sprendimą dėl projekto įgyvendinimo ateities.
SM | 6 | SaF | 06.1.1-TID-V-505-01-0002 | Bangolaužių (molų) rekonstrukcija ir gamtosauginių priemonių įgyvendinimas | 38105976.33 | Projektas laikomas rizikingu dėl planuojamos pabaigos datos – 2023-08-31 bei dėl darbų metu nustatyto 72-74 m ilgio akmens sluoksnio ruožo. Finansavimo lėšų poreikis papildomiems darbams ir rangos sutarties indeksavimui apmokėti – 25,6 mln. Eur. Nuosavą dalį (15 proc.) PV įsipareigoja apmokėti savo lėšomis. | Iki 2022 m. liepos 30 d. turi būti sutvarkyti rangos darbų pakeitimai. Projekto vykdytojas patikino, kad projektą užbaigs lėšų tinkamumo laikotarpiu, todėl nesiūlyti projekto pripažinti nefunkcionaliu, esant galimybei finansuoti iš kitose priemonėse sutaupytų lėšų.
SM | 6 | SaF | 06.1.1-TID-V-505-01-0003 | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas nuo PK21 iki PK85 (iki 15 m gylio) | 28011732.94 | Nutraukta rangos darbų sutartis (rangovas neužtikrino, kad būtų pasiektas reikalingas kanalo gylis). Suplanuota, kad likusius gilinimo darbus atliks rangovas, kuris vykdys antrojo etapo darbus ir su kuriuo planuojama pasirašyti sutartį iki 2022 m. liepos 1 d. Trečiojo etapo laivybos kanalo gilinimo darbų viešojo pirkimo konkursas paskelbtas, vokų su pasiūlymais atplėšimas planuojamas 2022 m. liepos 5 d. Tačiau antrojo etapo viešojo pirkimo pasiūlyme iškasto 1 m3 įkainis apie 80 proc. brangesnis už prognozuotą. Papildomo finansavimo poreikis 35,6 mln. Eur, iš jų - 11,7 mln. Eur padidinti finansavimo intensyvumą nuo 60 iki 85 proc.) | Iki 2022 m. spalio mėn. pasirašyti III etapo sutartį. Projekto vykdytojas patikino, kad projektą užbaigs 2022 m. pabaigoje arba 2023 m. pradžioje, todėl nesiūlyti projekto pripažinti nefunkcionaliu, esant galimybei finansuoti iš kitose priemonėse sutaupytų lėšų.
Iš viso SM |  |  |  |  | 275155418.28
ŠMSM | 1 | ERPF | 01.1.1-CPVA-V-701-12-0001 | Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro sukūrimas | 33169000 | Nebus laikomasi projekto įgyvendinimo grafiko. Dėl statybos darbų kainų didėjimo reikalingas papildomas finansavimas 4,2 mln. eurų, papildomai kainų indeksavimas 1 mln. eurų | Mokslo centro pastato 4 aukšto perdangos turi būti įrengtos iki 2022-10-03. Jei nustaytu terminu perdanga nebus įrengta, svarstyti priskyrimą prie nefunkcionalių (VU lėšomis).
ŠMSM | 1 | ERPF | 01.1.1-CPVA-V-701-16-0001 | Žmogaus biologinių išteklių centras | 7927999 | Nebus laikomasi projekto įgyvendinimo grafiko. Identifikuotas papildomas lėšų (419 886,54 Eur) poreikis II saugyklos patalpų remonto darbams | Iki liepos 30 d. nustatyti kritinę datą dėl finansavimo šaltinio suradimo ir priimti sprendimą dėl valdymo komiteto keitimo. Nesilaikant termino svarstyti priskyrimą prie nefunkcionalių (Nacionalinio vėžio instituto lėšomis).
ŠMSM | 1 | ERPF | 01.1.1-CPVA-V-701-19-0001 | Branduolinių tyrimų centras (NRC) | 294339 | Įsigyta ciklotrono įranga, tačiau kyla rizika, kad įranga nebus instaliuota, nes dar nėra pradėtos specialiai šiai įrangai instaliuoti pritaikyto pastato statybos. Pastato statybos finansuojamos SAM projekto lėšomis. SAM birželio pab. paskelbė rangos darbų pirkimą | Jei SAM projekto rangos darbų sutartis nebus pasirašyta iki 2022 rugsėjo 10 d., svarstyti apie projekto priskyrimą prie nefunkcionalių.
ŠMSM | 1 | ERPF | 01.1.1-CPVA-V-701-20-0001 | Mokslo ir inovacijų sklaidos centro Kaune sukūrimas | 18193000 | Atsiliekama nuo projekto įgyvendinimo grafiko. Rangos darbai sulėtėjo ir vykdomi lėčiau nei turėtų būti pagal grafiką dėl sutrikusio medžiagų tiekimo. Dėl to tikėtinas 3-4 mėnesių darbų vėlavimas (ranga būtų baigta maždaug 2023 m. balandį). Prašomas papildomas finansavimas 0,82 mln. eurų. | Iki 2022-09-01 pasirašyti mokslo ir inovacijų sklaidos centro nuolatinių ekspozicijų erdvės įrengimo (eksponatų įsigijimo ir įrengimo) sutartį. Nesilaikant termino, svarstyti projekto priskyrimą prie nefunkcionalių (savivaldybės lėšomis).
ŠMSM | 9 | ERPF | 09.1.1-CPVA-V-720-05-0002 | LMTA studijų miestelio, Olandų g., Vilniuje, sukūrimas (I etapas) | 13031323.33 | Vėlavo darbų pradžia, ženkliai išaugo darbų kainos. Projekto lėšų neužtenka suplanuotiems pastatams pastatyti, todėl buvo priimtas sprendimas projektą skaidyti į du tarpinius etapus. I tarpinio etapo, kurio metu planuojama pastatyti du iš trijų anksčiau planuotų pastatų, projekto vertė išaugo iki 22,6 mln. eurų. Dėl nuosavo indėlio padengimo PrV laukia sprendimo dėl EIB paskolos (8.117.000,00 Eur). | Iki 2022-08-15 pateikti dokumentus, pagrindžiančius tai dienai būtino nuosavo įnašo finansavimo šaltinius (EIB paskola); iki 2022-08-31 įrengti statinio konstrukcijas (TKF ir MSB statinys); iki 2023-01-31 baigti sklypo sutvarkymo darbus. Stebėti terminų laikymąsi.
ŠMSM | 9 | ERPF | 09.1.1-CPVA-V-720-15-0001 | Vilniaus universiteto studijų procesui reikalingos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra | 3486063 | Projekto vykdytojui nusprendus pakeisti suplanuotas veiklas, atsirado rizika nespėti laiku įgyvendinti projekto ir pasiekti numatytų rezultato rodiklių. Užtrunkama ir dėl nepriimtų sprendimų dėl lėšų perskirstymo (dėl lėšų perkėlimo į PO1). VU turi surasti pastatą, kuris bus pritaikomas pedagogų rengimo reikmėms. | Iki 2022-09-30 paskelbti visų pedagogų didaktikos laboratorijų remonto darbų pirkimus; iki 2022-11-30 pasirašyti rangos darbų sutartį. Nnesilaikant terminų svarstyti nutraukti projektą.
ŠMSM | 9 | ERPF | 09.1.1-CPVA-V-720-12-0001 | Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės studijų infrastruktūros modernizavimas | 2481520.07 | Pežiūėtos ir padidintos planuotos darbų apimtys, padidėjo finansavimo poreikis. Atsižvelgiant į tai, kad projektavimas dar nėra baigtas, yra rizika, kad tai įtakos ir kitų terminų vėlavimą. | iki 2022-10-13 paskelbti rangos darbų pirkimą; iki 2023-01-01 pasirašyti rangos darbų sutartį iki 2022-11-01 paskelbti įrangos/baldų pirkimus Nesilaikant terminų, siūloma nutraukti projektą.
ŠMSM | 9 | ERPF | 09.1.1-CPVA-V-720-15-0002 | Gamtos mokslų ir informatikos fakultetų perkėlimas, Ekonomikos ir vadybos fakultetų integracija: mokslo ir studijų infrastruktūros atnaujinimas | 3805837 | Ne visi pirkimai yra įvykę, vėluoja rekonstrukcijos darbų viešasis pirkimas. | iki 2022-07-29 pasirašyti paprastojo remonto darbų sutartį; iki 2022-09-30 gauti statybą leidžiančius dokumentus iki 2022-09-30 pasirašyti rekonstravimo darbų sutartį. Nesilaikant terminų, siūloma nutraukti projektą.
Iš viso ŠMSM |  |  |  |  | 82389081.4
VRM | 4 | ERPF | J08-CPVA-V-02-0001 | Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas | 3562800 | Didžiausia rizika projekto įgyvendinimui įžvelgiama veiklos "Tauragės miesto centro aplinkkelio įrengimas" vykdyme, tačiau šiai dienai ji valdoma - viešasis pirkimas įvykdytas, rangos darbų sutartį planuojama pasirašyti 2022 m. liepos 20 d. Sutarties terminas – 11 mėn. Projekto vykdytojas veiklos "Bijotų mokyklos pastato pritaikymas soc. globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai" viešųjų pirkimų procedūrų nepradėjęs ir rangos darbų sutartis nebuvo iki 2022-06-30 sudaryta. Papildomo finansavimo poreikis 5 mln., sumažinant savivaldybių prisidėjimą, jis galėtų būti dengiamas iš sutaupymų atsisaknt veiklų kituose projektuose. | 1. Kreiptis į CPVA dėl sutarties keitimo ir atsisakyti veiklos "Bijotų mokyklos pastato pritaikymas soc. globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai". 2. Iki 2022 m. liepos 20 d. nepasirašius rangos sutarties, svarstyti atsisakyti Tauragės aplinkkelio veiklos.
VRM | 7 | ERPF | 07.1.1-CPVA-R-904-01-0018 | Tauro kalno parko ir Liuteronų sodų tvarkymas Pietinėje tikslinėje teritorijoje | 5119204 | Didžiausia rizika projekto įgyvendinimui įžvelgiama veiklos „Tauro kalno tvarkymas“ vykdyme, tačiau šiai dienai rizika valdoma - gautas statybos leidimas, rangos darbų pirkimas paskelbtas balandžio mėn., birželio 29 d. vokų plėšimo procedūros. Papildomo finansavimo, sumažinant savivaldybių prisidėjimą, poreikis 7PO - 25,2 mln eurų; 8PO - 0,18 mln. eurų | Jeigu rangos darbų sutartis nebus pasirašyta iki 2022-09-30, svarstyti atsisakyti dalies projekto veiklų.
VRM | 7 | ERPF | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0011 | Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose | 4272957.48 | Didžiausią riziką kelia projekto veikla „Krovos aikštelės įrengimas“, kuriai projekte suplanuota didžioji projekto lėšų dalis. Krovos aikštelės įrengimo rangos darbų pirkimo dokumentai parengti ir pateikti VPT paskelbti tarptautinį konkursą, kuris turėtų būti paskelbtas liepos pr. Planuojama sudaryti rangos darbų sutartį iki 2022-09-30. | Jeigu rangos darbų sutartis nebus pasirašyta iki 2022-09-30, svarstyti atsisakyti dalies projekto veiklų.
VRM | 8 | ESF | 08.6.1-ESFA-T-927-02-0009 | Kids go Tech (Aleksoto vietos plėtros 2015–2020 m. strategija) | 299070 | Aukšta rizika yra dėl sutarties (Strategijos) nutraukimo VRM neradus sprendimo kaip pripažinti VVG strategijos įgyvendinimą teisiškai tinkama pasitraukus savivaldybei, ir tuomet galimi teisminiai procesai, tektų išsiieškoti išmokėtas lėšas, o tai būtų sudėtinga. | Parengti Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projektą iki 2022 m. rugpjūčio mėn., siekiant, kad tiesioginis vietos projektų administravimas – patvirtintų vietos projektų, kurių negali administruoti atitinkamos miesto VVG, būtų atliekamas ESFA. Nesant galimybės, nutraukti projektą.
VRM | 10 | ESF | 10.1.1-ESFA-V-913-01-0006 | Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų personalui administruoti sukūrimas ir tobulinimas (IRD) | 4991549.18 | Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis pirkimas dar neužbaigtas, nėra aiškus sutarties su tiekėju pasirašymo terminas. Minimalus IT sistemos diegimo laikas yra apie 12 mėn. Sutartį su tiekėju dėl sistemos diegimo būtina pasirašyti iki 2022 m. rugsėjo, tam, kad būtų suspėta sistemą įdiegti pilna apimtimi. Pirkimas įvyko, vokų atplėšimas numatytas 2022-07-12. | Iki 2022-09-01pasirašyti sutartį su tiekėju. Nebaigus projekto svarstyti jo priskyrimą prie nefunkcionalių (VB lėšomis) arba ieškoti galimybės finansuoti kitų finansavimo šaltinių lėšomis.
VRM | 10 | ESF | 10.1.5-ESFA-V-923-01-0006 | Inovatyvių informacinių technologijų, skirtų efektyviam viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymui, sukūrimas ir įdiegimas (IRD) | 1599899.55 | Veiklos vėluoja, nes projekto įgyvendinimo metu keitėsi projekto vykdytojas. Pagrindinis pirkimas įvyko, vokų atplėšimas numatytas 2022-07-12. Atsižvelgiant į tai, kad minimalus IT sistemos diegimo laikas yra apie 12 mėn., sutartį su tiekėju dėl sistemos diegimo būtina pasirašyti iki 2022 m. rugsėjo. | Iki 2022-09-01 pasirašyti sutartį su tiekėju. Nepavykus, siūloma nutraukti projektą arba ieškoti galimybės finansuoti kitų finansavimo šaltinių lėšomis.
VRM | 10 | ESF | 10.1.1-ESFA-V-912-01-0040 | Strateginio valdymo sistemos tobulinimas (FM) | 2311436 | Projektas sudėtingas, veiklos apima daugelio institucijų veiklą, todėl neįgyvendinus laiku reikėtų ieškoti valstybės biudžeto lėšų užbaigti projektą. | Iki 2022-08-30 parengti SVIS diegimo techninę specifikaciją. Iki 2022-09-15 paskelbti SVIS diegimo pirkimą. Iki 2022-11-30 pasirašyti sutartį su tiekėju dėl SVIS diegimo paslaugos. Nesilaikant terminų, svarstyti projekto priskyrimą nefunkcionaliems (VB lėšomis).
Iš viso VRM |  |  |  |  | 22156916.21
|  |  |  | VISO | 442844694.13

## Vidutinė rizika
VIDUTINĖ RIZIKA
Priori tetas | Fondas | Ministerija | Projekto / Priemonės kodas | Projekto / Priemonės pavadinimas | Rizikinga suma
1 | ERPF | ŠMSM | 01.1.1-CPVA-V-701-15-0001 | Vilniaus STEAM centro kūrimas | 2800000
1 | ERPF | ŠMSM | 01.1.1-CPVA-V-701-13-0002 | KTU Fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centras ,,M-Lab“ | 6500000
1 | ERPF | ŠMSM | 01.2.2-CPVA-V-716-01-0001 | Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos kryptyse | 6000000
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-K-857-01-0003 | Baltijos skaitmeninių inovacijų centro veiklos plėtra | 3256402.12
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-V-835-03-0001 | Neregių ir silpnaregių informavimo sistema (NSIS) | 257451.85
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-V-835-03-0003 | Maisto autentiškumo ir kokybės nustatymo sistema | 106416.74
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-V-835-01-0008 | Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją | 769878
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-V-835-03-0004 | Šernų populiacijos valdymas afrikinio kiaulių maro kontrolei | 1017126
1 | ERPF | EIM | 01.2.1-LVPA-V-835-03-0005 | Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis | 405000
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-854 | Pramonės skaitmeninimas LT | 6699787.6
3 | ERPF | EIM | 03.3.1-LVPA-K-803 | Regio Invest LT+ | 5475404
3 | ERPF | EIM | 03.3.2-LVPA-K-837 | Eco-inovacijos LT+ | 9523605.12
4 | SaF | EM | 04.1.1-LVPA-V-108-01-0001 | Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste | 23 796 653
4 | SaF | EM | 04.1.1-LVPA-K-110-03-0004 | Kogeneracinės elektrinės Alytaus miesto CŠT sistemoje statyba | 6000000
4 | ERPF | EM | 04.3.1-LVPA-T-116-01-0016 | Gatvių apšvietimo modernizavimas Palangos mieste | 216220.39
4 | ERPF | SM | 04.5.1-TID-R-514-01-0002 | Viešojo transporto e. bilieto sistemos vystymas Vilniaus regione | 3500000
4 | SaF | SM | 04.5.1-TID-R-518-11-0002 | Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Druskininkų savivaldybėje | 2811889
4 | SaF | SM | 04.5.1-TID-R-518-91-0001 | Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas | 1212900
4 | SaF | SM | 04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | 3082703
5 | ERPF | AM | 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 | Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II) | 3558002
5 | ERPF | AM | 05.4.1-APVA-V-017-01-0003 | Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimas Lietuvos zoologijos sode | 18305036
5 | SaF | AM | 05.5.1-APVA-V-018-01-0014 | Laukinių gyvūnų globos centro įkūrimas | 3800000
5 | SaF | AM | 05.2.1-APVA-R-008-61-0003 | Rūššiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione | 1544999.47
5 | SAF | AM | 05.2.1-APVA-R-008-31-0005 | Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC | 1330945.9
6 | ERPF | SM | 06.2.1-TID-V-508-01-0008 | Vieno lygio sankirtų eliminavimas | 7357185.09
6 | ERPF | SM | 06.2.1-TID-V-510-01-0001 | TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimas | 23261122
6 | ERPF | EM | 06.3.1-LVPA-V-103-02-0013 | Elektros energijos perdavimo patikimumo užtikrinimas 330 kV elektros perdavimo linijoje Lietuvos Elektrinė-Alytus | 9438739
6 | ERPF | EM | 06.3.1-LVPA-V-103-02-0016 | Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/6 kV Plastmasių TP ir 110/10 kV Sendvario TP 110 kV skirstyklose | 1110795
6 | ERPF | EM | 06.3.1-LVPA-V-103-02-0017 | Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/10 kV Ekrano TP 110 kV skirstykloje | 430234
6 | ERPF | EM | 06.3.1-LVPA-V-103-02-0018 | Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas Baltupio, Jašiūnų, Kauno E, Lentvario, Rėkyvos ir Šeštokų TP 110 kV skirstyklose | 4452580
6 | ERPF | EM | 06.3.1-LVPA-V-104-02-0006 | Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų rekonstrukcija | 7821000
6 | ERPF | EM | 06.3.1-LVPA-V-104-02-0014 | Magistralinio dujotiekio atskirų atkarpų rekonstrukcija (II etapas) | 2040000
7 | ERPF | VRM | 07.1.1-CPVA-R-904-21-0015 | Buvusios Aviacijos gamyklos angaro konversija | 5100000
7 | ERPF | KM | 05.4.1-CPVA-V-301-01-0007 | Istorinio hebrajų gimnazijos Tarbut pastato, Pylimo g. 4, Vilnius, aktualizavimas | 4889258.52
7 | ERPF | KM | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0019 | Klaipėdos Valstybinio muzikinio teatro modernizavimas | 3650000
8 | ERPF | SADM | 08.1.1-CPVA-V-427 | „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ | 4630168.97
10 | ESF | VRM | 10.1.1-ESFA-V-912-01-0044 | Užkrečiamų ligų ir jų sukėlėjų epidemiologinės stebėsenos gerinimas (Nacionalinis sveikatos centras prie SAM) | 483000
10 | ESF | VRM | 10.1.1-ESFA-V-912-01-0039 | Valstybės iždo konsoliduoto sąskaitų valdymo sistemos sukūrimas (FM) | 5001016
10 | ESF | VRM | 10.1.3-ESFA-R-920-81-0005 | Švietimo paslaugų kokybės gerinimas Mažeikių rajono savivaldybėje (Mažeikių raj. svaivaldybė) | 345018.56
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-K-110-03-0001 | Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba | 3785806
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-T-116-02-0013 | Gatvių apšvietimo modernizavimas Palangos mieste, II etapas" | 298698
13 | ERPF | EM | 13.1.2-LVPA-T-116-02-0014 | Širvintų rajono gatvių apšvietimo modernizavimas (2 etapas) | 709329.26
172977717.59