PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.         d. nutarimu  Nr.

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO ATNAUJINIMO PROJEKTO

„VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS BŪSTINĖS VILNIAUS MIESTE ĮSIGIJIMAS (PIRKIMAS)“ APRAŠAS

- Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projekto (toliau – Atnaujinimo projektas) pavadinimas: „Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos būstinės Vilniaus mieste įsigijimas (pirkimas)“

- Atnaujinimo būdas: administracinės paskirties nekilnojamojo turto įsigijimas (pirkimas).

- Atnaujinimo projekto vertė: 33 265 000 eurų.

- Atnaujinimo projekto įgyvendinimo pradžia ir pabaiga: 2021–2023 m.

- Atnaujinimo projekto finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas, išdėstytas laikotarpiu nuo Atnaujinimo projekto įgyvendinimo pradžios iki jo įgyvendinimo pabaigos:

|  | Panaudojama suma pagal metus, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansavimo šaltinio pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | Iš viso: | Grąžinimo šaltinis | Grąžinimo terminas, data |
| Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo lėšos | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 0 | 0 | 500 000 | Nepildoma |  |
| Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo lėšos už parduotą nekilnojamąjį turtą | 0 | 0 | 0 | 4 914 731 | 4 914 731 | 9 829 462 |  |  |
| Valstybės skolintos lėšos | 0 | 0 | 32 764 872 | 0 | 0 | 32 764 872 | Nuomos mokesčio dedamoji | 2048-12-31 |
|  |  |  |  |  |  |  | Lėšos, gautos pardavus nekilnojamąjį turtą – 9 829 462 | Ne vėliau kaip 2025-12-31 |

Parduodamas valstybės nekilnojamasis turtas, kurio pardavimo pajamos bus naudojamos Atnaujinimo projektui finansuoti:

| Atnaujinimo projektui finansuoti planuojamo parduoti nekilnojamojo turto sąrašas (jei faktinės pardavimo pajamos viršys numatytą paskolos grąžinimo pardavimo pajamomis sumą, perviršis bus skirtas kitiems atnaujinimo projektams finansuoti) | Planuojama nekilnojamojo turto pardavimo data | Planuojamos nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, Eur | Atnaujinimo projektui finansuoti skiriama nekilnojamojo turto pardavimo pajamų suma, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| Administracinės patalpos Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 11 | 2024–2025 m. | 832 000 | 832 000 |
| Administracinės patalpos Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 11 | 2024–2025 m. | 1 284 000 | 1 284 000 |
| Administracinės patalpos Vilniuje, Kaštonų g. 1 | 2024–2025 m. | 131 000 | 131 000 |
| Administracinės patalpos su bendrojo naudojimo patalpomis (35,78 kv. m) Vilniuje, Kaštonų g. 6 | 2024–2025 m. | 268 000 | 268 000 |
| Administracinės patalpos Vilniuje, Kaštonų g. 6 | 2024–2025 m. | 1 026 000 | 1 026 000 |
| Administracinės patalpos Vilniuje, Kaštonų g. 6 | 2024–2025 m. | 1 410 000 | 1 410 000 |
| Administracinės patalpos Vilniuje, Šermukšnių g. 4 | 2024–2025 m. | 1 266 000 | 1 266 000 |
| Administracinės patalpos Vilniuje, Šermukšnių g. 6 | 2024–2025 m. | 1 637 000 | 1 637 000 |
| Garažas Vilniuje, Šermukšnių g. 4 | 2024–2025 m. | 22 800 | 22 800 |
| Administracinės patalpos Vilniuje, Vasario 16-osios g. 14 | 2024–2025 m. | 1 675 000 | 1 675 000 |
| Administracinės patalpos su bendrojo naudojimo patalpomis (37,22 kv. m) Vilniuje, Verkių g. 37 | 2024–2025 m. | 583 000 | 583 000 |
| Administracinės patalpos Vilniuje, Žirmūnų g. 70 | 2024–2025 m. | 278 000 | 278 000 |
|  | Iš viso: | 10 412 800 | 10 412 800 |

- Atnaujinimo projekto įgyvendinimo dalyviai: valstybės įmonė Turto bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kurių atstovai nurodomi šių dalyvių Atnaujinimo projekto įgyvendinimo susitarime.

Atnaujinimo projekto veiklų tvarkaraštis:

| 2021m. | 2022 m. | 2023 m. |
| --- | --- | --- |
| Atnaujinimo projekto tvirtinimas valstybės įmonės Turto banko valdyboje, I ketv. | Pirkimo sąlygų koregavimas, I ketv. | Pasirašyta preliminarioji pirkimo–pardavimo sutartis, II ketv. |
| Atnaujinimo projekto tvirtinimas Vyriausybėje, III ketv. | Pirkimo konkurso pradžia, II ketv. | Pastato pritaikymas Atnaujinimo projekto dalyvių poreikiams, III–IV ketv. |
| Pirkėjo atstovavimo paslaugų viešasis pirkimas, III ketv. | Trumpojo dalyvių sąrašo patvirtinimas, III ketv. | Pasirašyta pirkimo–pardavimo sutartis, IV ketv. |
| Paruošiamieji darbai: pirminių pirkimo sąlygų formavimas, specifinių kliento poreikių surinkimas ir atnaujinimas, III ketv. |  | Persikraustymas į pastatą, IV ketv. pab |
| Konsultacijos su rinka, IV ketv. |  |  |

- Atnaujinimo projekto vertės ir Atnaujinimo projekto įgyvendinimo pabaigos termino nuokrypių ribos, kurias viršijus sprendimą dėl Atnaujinimo projekto pakeitimo turėtų priimti Vyriausybė valstybės įmonės Turto banko valdybos siūlymu: Atnaujinimo projektui nustatyta 10 procentų vertės nuokrypio riba (skaičiuojant nuo 33 265 000 eurų) ir 6 mėnesių Atnaujinimo projekto įgyvendinimo pabaigos termino nuokrypio riba (skaičiuojant nuo 2023-12-31).

## ______________________________________