PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANAS

|  | Duomenų (informacijos) pateikimo terminas | Duomenų (informacijos) rengėjas | Duomenys (informacija) | Duomenų (informacijos) gavėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iki 2021 m. balandžio 9 d. |  |  |  |
|  |  | Paramos priemones administruojantys subjektai ir (arba) subjektai, atsakingi už paramos priemonių išlaidų deklaravimą finansinės paramos davėjams | Į valstybės biudžetą numatomos gauti lėšos iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės finansinės paramos davėjų pagal finansinės paramos priemones, užpildant Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ataskaitos formą (toliau – ES ir BF lėšų ataskaita). | Finansų ministerija |
|  |  | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | 2022–2024 metais planuojamos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą ir kitos lėšos, įstatymais ir kitais teisės aktais numatomos skirti įstaigos programoms finansuoti, jų paskirstymas, užpildant VBAMS biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos formą. | Finansų ministerija |
|  |  | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo ir Pensijų anuitetų fondo 2021 metų patikslintos ir 2022–2024 metų sąmatų prognozės, 2021–2024 metų pajamų ir išlaidų išskaidymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius. | Finansų ministerija |
|  |  | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 2021 metų patikslintos ir 2022–2024 metų prognozės, 2021–2024 metų pajamų ir išlaidų išskaidymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius. | Finansų ministerija |
|  |  | Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas (toliau – CTV) | Privatizavimo sandorių ir statinių, patalpų ar jų dalių ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo numatomų įplaukų į valstybės biudžetą 2022–2024 metų prognozės. | Finansų ministerija |
|  |  | Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija | Ginklų, karinės įrangos, karinių atsargų, strateginių ir neliečiamųjų atsargų verčių metinės 2021 metų patikslintos ir 2022–2024 metų prognozinės sumos pagal planuojamą pristatymą ir pagal įsigijimo kasines išlaidas. | Finansų ministerija |
|  |  | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija | Prognozuojami duomenys 2022–2024 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatų projektams parengti: prognozuojamos pajamos už valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą ir prognozuojamas lėšų poreikis radioaktyviųjų atliekų giluminiam atliekynui įrengti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti. | Finansų ministerija |
|  | Iki 2021 m. balandžio 21 d. |  |  |  |
|  |  | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | Valstybės biudžeto lėšų poreikis 2022, 2023 ir 2024 metais prioritetiniams tęstiniams projektams ir programoms, kurie įtraukti į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį, finansuoti (1 ir 2 priedai). | Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija |
|  |  | Ministerijos | Informacija apie pavedimų, nurodytų Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamų valdymo sričių ministrų pasitarimų (toliau – valdymo sričių pasitarimai) dėl planuojamų pasiekti rezultatų ir 2021–2023 metais maksimalių valstybės biudžeto asignavimų sumų protokoluose, ir atitinkamos ministro valdymo srities organizacinių pertvarkų įvykdymą (3 priedas). Informacija apie tai, kaip buvo įgyvendintos viešųjų išlaidų peržiūrų ataskaitose pateiktos rekomendacijos, jeigu atitinkamoje srityje buvo atliktos viešųjų išlaidų peržiūros. | Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija |
|  |  | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | Valstybės biudžeto lėšų poreikis 2022–2024 metams informacinėms sistemoms ir registrams sukurti arba modernizuoti, informacinių technologijų priemonėms plėtoti, valdyti ir (arba) tvarkyti – pagal asignavimų valdytojus, jų įgyvendinamus projektus (įskaitant tęstinius investicijų projektus) ir (ar) vykdomas priemones, trumpai pagrindžiant asignavimų valdytojų numatomų įgyvendinti informacinių technologijų priemonių reikalingumą ir joms plėtoti reikalingą asignavimų poreikį (4 ir 5 priedai). | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |
|  | Iki 2021 m. balandžio 30 d. |  |  |  |
|  |  | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Apibendrintas ministerijų valstybės biudžeto lėšų poreikis 2022–2024 metams informacinėms sistemoms ir registrams sukurti arba modernizuoti, informacinių technologijų priemonėms plėtoti, valdyti ir (arba) tvarkyti, pateikiant papildomą skirstymą ir vertinimą pagal informacinio išteklio rūšį, įstaigos pavadinimą, valdymo sritį, svarbą, pasirengimą panaudoti lėšas, veiklos poveikį naudos gavėjams, įsipareigojimų vykdymą, bendrojo naudojimo sprendimų plėtrą, papildomų lėšų panaudojimo pagrįstumas ir vertinimas (6 ir 7 priedai). | Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija |
|  |  | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | Planuojamas lėšų poreikis iš valstybės biudžeto priemonėms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, nurodant lėšų poreikį netinkamam finansuoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti (išskyrus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones, 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą, 2014–2021 metų Norvegijos finansinį mechanizmą), užpildant VBAMS ES ir BF lėšų ataskaitą. | Finansų ministerija |
|  |  | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | 2022–2024 metais planuojamas lėšų poreikis iš valstybės biudžeto priemonėms, finansuojamoms iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių (išskyrus techninės paramos priemones), 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, 2014–2021 metų Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų, nurodant lėšų poreikį netinkamam finansuoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti, užpildant VBAMS ES ir BF lėšų ataskaitą. | Finansų ministerija |
|  |  | Ministerijos (išskyrus šio plano 4.1 papunktyje nurodytas) ir ne ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | Programos, programų priemonės, kurios bus baigtos įgyvendinti 2021, 2022 ir 2023 metais ir kurioms nereikia numatyti asignavimų 2022, 2023 ir 2024 metais (netęstinos programos, programų priemonės), ir kitos pagal programas, programų priemones 2022, 2023 ir 2024 metais galimos sutaupyti lėšos (8 priedas). 2022–2024 metais planuojamas lėšų poreikis nacionalinių plėtros programų patvirtintoms ir parengtoms, bet dar nepatvirtintoms priemonėms finansuoti, užpildant VBAMS ES ir BF lėšų ataskaitą pagal regionus (apskritis) (9 priedas). Papildomas asignavimų poreikis tęstinėms veiklos ir pervedimų priemonėms finansuoti 2022, 2023 ir 2024 metais (10 priedas). Glausta informacija apie valstybės veiklos srityse siekiamus pagrindinius 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane nustatytus poveikio rodiklius ir jų 2022–2024 metais siektinas reikšmes (11 priedas). | Finansų ministerija |
|  |  | Ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | Informacija, nurodyta šio plano 3.4 papunktyje. | Atitinkamos valdymo srities ministerija |
|  | Iki 2021 m. gegužės 3 d. |  |  |  |
|  |  | Ministerijos, kurių ministrų valdymo sričių įstaigų vadovai yra asignavimų valdytojai | Apibendrinta informacija, nurodyta šio plano 3.4 papunktyje. | Finansų ministerija |
|  |  | Ministerijos | Apibendrinta informacija apie iki 2020 metų atliktų viešųjų išlaidų peržiūrų rezultatus – viešųjų išlaidų peržiūrų ataskaitose pateiktas išvadas ir rekomendacijas. Pasiūlymai dėl 2021 metais planuojamų atlikti viešųjų išlaidų peržiūrų. | Vyriausybės kanceliarija |
|  | Iki 2021 m. gegužės 7 d. |  |  |  |
|  |  | Ministerijos | Ministrų valdymo sričių 2022–2024 metų strateginių veiklos planų (įskaitant valstybės biudžeto lėšų poreikį 2022–2024 metais specialiosioms tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams (12 priedas) ir savivaldybėms nustatomus stebėsenos rodiklius) projektai. | Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija |
|  |  | Ne ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | 2022–2024 metų strateginių veiklos planų projektai. | Finansų ministerija |
|  |  | Finansų ministerija | Apibendrinta informacija, nurodyta šio plano 1.2 ir 3.4 papunkčiuose. | Vyriausybės kanceliarija |
|  | Įstaigų, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, nustatytais terminais | Savivaldybės | Informacija, reikalinga apskaičiuoti asignavimų poreikiui valstybės biudžeto specialiosioms tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams pagal konkrečią paskirtį. | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai |
|  | Iki 2021 m. gegužės 28 d. | Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija | Vadovaujantis Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, nacionaliniu pažangos planu, nacionalinėmis plėtros programomis, Valstybės kontrolės atliktais auditais, įvertinus ministrams pavestų valdymo sričių strateginių veiklos planų projektuose planuojamus pasiekti pažangos rezultatus, atsižvelgiant į atliktų viešųjų išlaidų peržiūrų rezultatus ir išnagrinėjus pateiktą informaciją, nurodytą šio plano 1–7 punktuose, parengiamos išvados – derybų pažymos. | Vyriausybės kanceliarija |
|  | Nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. | Vyriausybės kanceliarija, ministerijos | Valdymo sričių pasitarimai dėl 2022–2024 metais planuojamų pasiekti rezultatų valstybės veiklos srityse, planuojamų vykdyti naujų pažangos priemonių ir papildomo lėšų poreikio tęstinės veiklos priemonėms vykdyti, viešųjų išlaidų peržiūrų atlikimo sričių. Prireikus gali būti kviečiami minėtuose pasitarimuose dalyvauti ne ministrų valdymo sričių įstaigų, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, vadovai ar jų įgalioti asmenys. | Vyriausybės kanceliarija |
|  | Iki 2021 m. birželio 21 d. | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | Lėšų poreikis 2022–2024 metams savivaldybėms perduotoms įstaigoms ir savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams ir mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti (pagal kiekvieną įstaigą ir savivaldybę, išskiriant asignavimus darbo užmokesčiui), šių išlaidų nefinansuojant iš specialiųjų tikslinių dotacijų. | Finansų ministerija |
|  | Iki 2021 m. liepos 1 d. | Finansų ministerija | Planuojamos maksimalios valstybės biudžeto asignavimų sumos ir preliminarūs limitai, atsižvelgus į teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo principus, taip pat į valdymo sričių pasitarimų protokolinius sprendimus. | Ministerijos ir įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai |
|  | Per 7 darbo dienas nuo pranešimo apie planuojamas maksimalias sumas ir preliminarius limitus gavimo dienos | Ministerijos | Planuojamų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų sumų ir preliminarių limitų paskirstymas ministrų valdymo sričių įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, ir savivaldybėms išlaidoms ir turtui įsigyti. | Ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, savivaldybės ir Finansų ministerija |
|  | Iki 2021 m. rugpjūčio 6 d. |  |  |  |
|  |  | Lietuvos statistikos departamentas | Inventorizuotų vietinių kelių ir gatvių ilgis 2021 m. sausio 1 d. pagal kiekvieną savivaldybę. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įskaitant individualiąsias įmones, šalies ūkyje pagal savivaldybes 2019 ir 2020 metais. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis veikiančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įskaitant individualiąsias įmones, šalies ūkyje pagal savivaldybes 2019 ir 2020 metais. | Finansų ministerija |
|  |  | Savivaldybės | Savivaldybėms priklausančių (iš savivaldybių biudžetų finansuojamų) švietimo įstaigų patalpų bendras plotas (pagal Nekilnojamojo turto registro 2021 metų duomenis). 2021 metais savivaldybių teritorijose esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurorto statusas, bendras plotas ir savivaldybių teritorijose esančių gyvenamųjų vietovių, kurioms suteiktas kurortinės teritorijos statusas, bendras plotas. 2022–2024 metų prognozuojamos įplaukos į savivaldybių biudžetus pagal šias pajamų rūšis: savivaldybių administruojamos pajamos, gautos už išnuomotą valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, mokestis už aplinkos teršimą, mokestis už valstybinius gamtos išteklius, angliavandenilių išteklių mokestis, valstybės rinkliavos, vietinės rinkliavos, palūkanos už depozitus, dividendai, pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto, kitos neišvardytos pajamos, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos, išskiriant pajamas už parduotą žemę, taip pat savivaldybių įstaigų (biudžetinių įstaigų) pajamos už prekes ir paslaugas, išskiriant pajamas už patalpų nuomą. Duomenys apie šias pajamas gali būti tikslinami ir pateikiami kartu nurodant tikslinimo priežastis ne vėliau kaip iki nurodyto termino. | Finansų ministerija |
|  | Iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. |  |  |  |
|  |  | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | Patikslintas planuojamas lėšų poreikis iš valstybės biudžeto priemonėms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, nurodant lėšų poreikį netinkamam finansuoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti (išskyrus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones, 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą, 2014–2021 metų Norvegijos finansinį mechanizmą), užpildant VBAMS ES ir BF lėšų ataskaitą. | Finansų ministerija |
|  |  | Paramos priemones administruojantys subjektai ir (arba) subjektai, atsakingi už paramos priemonių išlaidų deklaravimą finansinės paramos davėjams | Patikslintos į valstybės biudžetą numatomos gauti lėšos iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės finansinės paramos davėjų pagal finansinės paramos priemones, užpildant VBAMS ES ir BF lėšų ataskaitą. | Finansų ministerija |
|  |  | CTV | 2021 metų II pusmečio privatizavimo sandorių ir valstybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo numatomos įplaukos į valstybės biudžetą. 2022–2024 metų išlaidos CTV atlygiui už valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą mokėti, taip pat CTV atlygiui už valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų valstybinės žemės sklypų bei kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą mokėti, ekspertų (patarėjų) paslaugoms apmokėti ir įsiteisėjusiems teismo sprendimams, kuriais CTV įpareigotas grąžinti į valstybės biudžetą pervestas lėšas, vykdyti su išlaidų pagrindimo skaičiavimais ir (ar) dokumentais. | Finansų ministerija |
|  | Atitinkamos ministerijos nustatytu laiku | Ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | Patikslinti 2022–2024 metų strateginių veiklos planų projektai ir 2022–2024 metų valstybės biudžeto programų sąmatų projektai su preliminariais skaičiavimais, neviršijant maksimalių valstybės biudžeto asignavimų sumų (prireikus kartu teikiami teisės aktų pakeitimų, kuriais keičiamos atitinkamo asignavimų valdytojo valdymo srities išlaidos, projektai). | Atitinkamos ministerijos |
|  | Iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. |  |  |  |
|  |  | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai (išskyrus ministrų valdymo sričių įstaigas) | Patikslinti 2022–2024 metų strateginių veiklos planų projektai, į kuriuos įtraukiamos asignavimų valdytojo patvirtintos valdymo sričių pasitarimuose sutartos įgyvendinti naujos pažangos priemonės ir 2022–2024 metų valstybės biudžeto programų sąmatų projektai su preliminariais skaičiavimais, neviršijant maksimalių valstybės biudžeto asignavimų sumų (prireikus kartu teikiami teisės aktų pakeitimų, kuriais keičiamos atitinkamo asignavimų valdytojo valdymo srities išlaidos, projektai). | Finansų ministerija |
|  |  | Ministrų valdymo sričių įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | 2022–2024 metų valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vykdomų programų sąmatų projektai su preliminariais skaičiavimais. | Finansų ministerija |
|  |  | Valstybės institucijos ir įstaigos, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta formuoti arba dalyvauti formuojant atitinkamos srities valstybės politiką, kitos institucijos ir įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | Neviršijant preliminarių valstybės kapitalo investicijų lėšų limitų: valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį 2022–2024 metų lėšų limitų paskirstymas pagal valstybės institucijas, įstaigas ir įmones, savivaldybių institucijas, taip pat kitus ūkio subjektus, kuriems numatoma skirti valstybės biudžeto lėšų, ir valstybės investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas); investicijų projektų įgyvendinimo programai numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymas pagal investicijų projektus (jeigu nustatytu terminu lėšų paskirstyti pagal investicijų projektus nėra galimybės, pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių lėšų paskirstymo dienos); tęstiniai valstybės investicijų projektai, kuriems nesiūloma skirti lėšų; investicijų projektai, kuriems lėšos planuojamos Vyriausybės nutarimais tvirtinamose plėtros programose. | Finansų ministerija |
|  |  | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | Patikslinta informacija apie 2022–2024 metų planuojamas biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą ir kitas lėšas, įstatymais ir kitais teisės aktais numatomas skirti įstaigos programoms finansuoti, jų paskirstymą ir pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalį planuojamus perkelti iš 2021 metais į valstybės biudžetą pervestų ir nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučius, kai jie paliekami asignavimų valdytojui naudoti viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, užpildant VBAMS biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos formą. | Finansų ministerija |
|  |  | Energetikos ministerija | 2021 metų II pusmečio numatomos įplaukos į Rezervinį (stabilizavimo) fondą už valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą. | Finansų ministerija |
|  | Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. | Ministerijos | Patikslinti ministrų valdymo sričių 2022–2024 metų strateginių veiklos planų projektai, į kuriuos įtraukiamos asignavimų valdytojo patvirtintos valdymo sričių pasitarimuose sutartos įgyvendinti naujos pažangos priemonės ir papildomas lėšų poreikis tęstinei veiklai vykdyti pagal pateiktas planuojamas maksimalias 2022 metų valstybės biudžeto asignavimų sumas ir preliminarius limitus. | Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija |
|  | Per 7 darbo dienas nuo Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabų ir pasiūlymų gavimo dienos | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai | Prireikus patikslinti 2022–2024 metų strateginių veiklos planų projektai, į kuriuos įtraukiamos asignavimų valdytojo patvirtintos valdymo sričių pasitarimuose sutartos įgyvendinti naujos pažangos priemonės ir papildomas lėšų poreikis tęstinei veiklai vykdyti, valstybės biudžeto programų sąmatų projektai, atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabas ir pasiūlymus. | Finansų ministerija |
|  | Iki 2021m. rugsėjo 3 d. |  |  |  |
|  |  | CTV | Patikslintos privatizavimo sandorių ir statinių, patalpų ar jų dalių ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo numatomų įplaukų į valstybės biudžetą 2022–2024 metų prognozės. | Finansų ministerija |
|  | Iki 2021 m. rugsėjo 3 d. | Energetikos ministerija | Patikslinti prognozuojami duomenys 2022–2024 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatų projektams parengti: prognozuojamos pajamos už valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą ir prognozuojamas lėšų poreikis radioaktyviųjų atliekų giluminiam atliekynui įrengti ir radioaktyviosioms atliekoms tvarkyti. | Finansų ministerija |
|  | Iki 2021 m. rugsėjo 10 d. | Krašto apsaugos ministerija | Patikslintos ginklų, karinės įrangos, karinių atsargų, strateginių ir neliečiamųjų atsargų verčių metinės 2021 metų ir patikslintos 2022–2024 metų prognozuojamos sumos: pagal planuojamą pristatymą ir pagal įsigijimo kasines išlaidas. | Finansų ministerija |
|  | Viešai paskelbtas 2021–2024 metų ekonominės raidos scenarijus | Finansų ministerija | Prireikus patikslintos maksimalių valstybės biudžeto asignavimų sumos, galimos skirti 2022–2024 metams. | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai |
|  | Iki 2021 m. rugsėjo 13 d. |  |  |  |
|  |  | Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija | Pastabos ir pasiūlymai dėl ministrų valdymo sričių 2022–2024 metų strateginių veiklos planų projektų atitikties 2021–2030 metų nacionaliniam pažangos planui, nacionalinėms plėtros programoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, nustatytiems prioritetams (siekiant užtikrinti šiems prioritetams įgyvendinti priimtų sprendimų tęstinumą ir įgyvendinimą), taip pat valdymo sričių pasitarimuose sutartiems 2022–2024 metais planuojamiems pasiekti rezultatams ir planuojamiems asignavimams, viešųjų išlaidų peržiūrų rekomendacijoms. | Įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai |
|  |  | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | Patikslintos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo ir Pensijų anuitetų fondo 2021 metų ir 2022–2024 metų sąmatų prognozės ir patikslintas 2021–2024 metų pajamų ir išlaidų išskaidymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius. | Finansų ministerija |
|  |  | Sveikatos apsaugos ministerija | Patikslintos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 2021 metų prognozės, patikslintos 2022–2024 metų prognozės ir patikslintas 2021–2024 metų pajamų ir išlaidų išskaidymas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius. | Finansų ministerija |
|  |  | Finansų ministerija | Prognozuojamos 2022–2024 metų gyventojų pajamų mokesčio įplaukos į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus. | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) |
|  |  | Savivaldybės | Prireikus patikslintos pajamos, nurodytos šio plano 13.2 papunktyje, ir jų patikslinimo priežastys (šios informacijos savivaldybės vėliau tikslinti negali). | Finansų ministerija |
|  |  | VMI | Prognozuojamos 2022–2024 metų įplaukos iš mokesčių į kiekvienos savivaldybės biudžetą. | Finansų ministerija |
|  | Iki 2021 m. rugsėjo 28 d. | Finansų ministerija | Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas. | Vyriausybė |