## Priežastys
INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2022–2024 METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PERSKIRSTYMO PRIEŽASTIS
Asignavimų valdytojas | Investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa) | Įgyvendinimo terminai (metai) |  | Pokytis, tūkst. eurų | [7 empty] | Priežastys
|  |  |  | 2022 m. |  | 2023 m. |  | 2023 m. |  | 2024 m.
|  | pradžia | pabaiga | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | Iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama | iš viso | iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Iš viso |  |  |  | 482 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energetikos ministerija | Iš viso: |  |  | 2152 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymas | 2005 | 2026 | 2152 | 2152 | [6 empty] | Siūlomas pakeitimas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-745 preambulės, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21 straipsnių ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 priedų pakeitimo įstatymu (toliau – Pakeitimo įstatymas) pakeistą Valstybės investicijų 2022–2024 metų programą (toliau – VIP) – 2021 metais neišmokėtos Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšos perkeliamos į 2022 metus (projektas „Labai mažo radioaktyvumo trumpaamžių atliekų atliekynas (B19-2 projektas)“ buvo sustabdytas dėl Lietuvos teisėsaugos institucijų atliekamo tyrimo, o projektas „Elektros energijos tiekimo optimizavimas, vykdant IAE eksploatavimo nutraukimą“ užsitęsė dėl užtrukusios ekspertizės).
Finansų ministerija | Iš viso: |  |  | -1670 |  | 0
| Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybėms pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti skyrimas | 2016 | 2023 | -1670 | [7 empty] | Siūlomas pakeitimas atliekamas atsižvelgiant į Pakeitimo įstatymu pakeistą VIP – siūloma mažinti finansavimą dėl pasikeitusių savivaldybių poreikių tendencijų įgyvendinant projektus, bendrai finansuojamus ES lėšomis.
Krašto apsaugos ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sausumos pajėgos
| Transporto priemonių bei specialiosios technikos Sausumos pajėgoms įsigijimas | 2005 | 2025 | -417 | [7 empty] | Atsižvelgus į dėl esamos saugumo situacijos pakitusius krašto apsaugos sistemos prioritetus, keičiamas transporto priemonių įsigijimo ir pristatymo grafikas.
Specialiųjų operacijų pajėgos
| Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra | 1996 | 2025 | 129 | [7 empty] | Įvertinus esamą saugumo situaciją ir kylančias statybos kainas, spartinamas sutartinių įsipareigojimų dėl kareivinių statybos darbų vykdymas. Atsižvelgiant į tai, kad jau planuojami atitinkami perskirstymai Valstybės investicijų 2023–2025 metų programos projekte (toliau – VIP 2023–2025 projektas) ir situacija gali keistis, perskirstyti investicijų 2023 ir 2024 metais nesiūloma.
| Specialiųjų operacijų pajėgų infrastruktūros plėtra (RKSC) | 2020 | 2024 | 300 | [7 empty] | Įvertinus esamą saugumo situaciją regione ir kylančias statybos kainas, spartinamas Regioninio kibernetinio saugumo centro administracinio pastato rekonstravimas. Atsižvelgiant į tai, kad jau planuojami atitinkami perskirstymai VIP 2023–2025 projekte ir situacija gali keistis, perskirstyti investicijų 2023 ir 2024 metais nesiūloma.
Karinės oro pajėgos
| Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros plėtra | 1999 | 2025 | 308 | [7 empty] | Įvertinus esamą saugumo situaciją ir kylančias statybos kainas, spartinamas aerodromo degalų saugyklos tvoros statybos darbų sutartinių įsipareigojimų vykdymas. Atsižvelgiant į tai, kad jau planuojami atitinkami perskirstymai VIP 2023–2025 projekte ir situacija gali keistis, perskirstyti investicijų 2023 metais ir 2024 metais nesiūloma.
| Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas | 1995 | 2025 | -200 | [7 empty] | Sumažintas oro erdvės stebėjimo infrastruktūros statybos darbų poreikis.
| Oro erdvės stebėjimo, valdymo, kontrolės ir ryšių sistemų įsigijimas. II etapas | 2021 | 2025 | -108 | [7 empty] | Keičiamas MIDS (daugiafunkcio informacijos skirstymo sistemos) terminalų atnaujinimo darbų grafikas.
Logistika
| Logistikos pajėgų dalinių infrastruktūros ir materialinės bazės plėtra | 1997 | 2025 | -1160 | [7 empty] | Užsitęsė pėstininkų kovos mašinų technikos remonto dirbtuvių statybos darbų viešųjų pirkimų procedūros.
| Transporto priemonių bei specialiosios technikos logistikos pajėgoms įsigijimas | 2005 | 2025 | -25 | [7 empty] | Specialiosios paskirties transporto priemonės įsigytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis.
Krašto apsaugos sistemos veiklos parama
| Krašto apsaugos sistemos informacijos apsaugos infrastruktūros plėtra | 1997 | 2024 | 1173 | [7 empty] | Įvertinus esamą saugumo situaciją regione, keičiamas vykdomų specialiosios paskirties pastato statybos ir sistemos diegimo darbų grafikas. Atsižvelgiant į tai, kad jau planuojami atitinkami perskirstymai VIP 2023–2025 projekte ir situacija gali keistis, perskirstyti investicijų 2023 ir 2024 metais nesiūloma.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 2, įrengimas | 2020 | 2023 | 580 |  | -580 | [5 empty] | Spartinamas projekto įgyvendinimas.
| Nustatytų matmenų dengtų futbolo, regbio ir kitų sporto šakų plėtrai pritaikomų maniežų įrengimas | 2022 | 2025 | -580 |  | 580 | [5 empty] | Dėl pasikeitusių savivaldybių poreikių tendencijų 2022 metais dalis lėšų liks nepanaudota.
Užsienio reikalų ministerija | Iš viso: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Užsienio reikalų ministerijos pastato Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto g. 2, rekonstravimas | 1999 | 2022 | -300 | [7 empty] | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1082 ,,Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ nuostatomis projektas finansuojamas iš VĮ Turto banko lėšų, todėl 300 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų siūloma panaudoti kitam projektui.
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje informacinės sistemos (URMIS) plėtra ir modernizavimas | 2008 | 2025 | 300 | [7 empty] | Spartinamas projekto įgyvendinimas – įsigyjamos informacinės technologijos ir atitinkama įranga, planuojama sumažinti finansavimą 2025 metais.
______________________________________________