## Didelės rizikos rodikliai
2025 m. liepa
"NAUJOS KARTOS LIETUVA" PLANO DIDELĖS RIZIKOS RODIKLIAI
Eilės nr. | Rodiklio numeris | Atsakinga ministerija | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio siektina reikšmė | Užbaigimo metai | Užbaigimo ketvirtis | Rizikos pagrindimas | Tolimesni ministerijų, CPVA veiksmai
1 | 7 | SAM | Sukurtas pažangios terapijos centras | Sukurtas pažangios terapijos centras | 2025 | 4 | Rangos darbų sutartis pasirašyta 2024-09-30, sutartis įsigaliojo 2024-10-04, joje numatytas rangos darbų terminas iki 2025-12-30 su galimybe, esant nenumatytoms aplinkybėms, pratęsti darbus 4-ių mėnesių terminui, t.y. iki 2026-04-30. Fiksuojama didelė rizika, kadangi yra tikimybė, kad darbai vėluos. 2025-07-01 darbų pažanga - 13,2 %. Kadangi nuo įrangos planavimo praėjo pakankamai daug laiko, šiuo metu dirbama ties planuojamos įsigyti įrangos sąrašo aktualizavimu, nes dalis įrangos nebeaktuali dėl įsigytos panašios įrangos savo lėšomis, dalies įrangos numatyti per maži kiekiai ir pan. Be to, siekiant rodiklio turi būti įsigyta ir įrengta medicininė, laboratorinė įranga, IT įranga ir baldai, įgyvendintos metodinės gairės, baigti kvalifikacijos kėlimo kursai ir gautos būtinos veiklos licencijos. Klausimas, ar negalima būtų išbraukti iš plano rodiklio apibrėžtyje elementus, kurie nėra numatyti įgyvendinti per projektą. | Ministerijai rekomenduojama stebėti rodiklio pasiekimo tvarkaraštį. Detali CPVA projektų pasiekimų eigos stebėsena ir rangos darbų atlikimo pagal tvarkaraštį stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku. Taip pat CPVA prašoma atlikti ir kitų rodiklio pasiekimo elementų detalią stebėseną, teikti vertinimus dėl nebūtinų rodiklio pasiekimui elementų išbraukimo.
2 | 13a | SAM | Skaitmeninės sveikatos sistemos plėtros veiksmų planas | Patvirtintas veiksmų planas ir įgyvendinti projektai | 2026 | 2 | Rodiklio apimtyje numatyta įgyvendinti 9 projektai. Visų projektų finansavimo sutartys pasirašytos, tačiau rodiklis laikomas didelės rizikos, nes dalyje projektų (4), nėra pasirašytos informacinės sistemos (IS) diegimo sutartys, todėl didelė tikimybė, kad projektai nebus įgyvendinti laiku. 13 a rodiklio (po dalies jų perkėlimo į Investicijų programą) siekia šie 9 projektai: 1.Vaistinių preparatų rinkos ir farmacinės veiklos kontrolės efektyvumo ir kokybės didinimas – turi pagrindines pirkimo sutartis, 2.Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos (ESVIS) papildomų modulių vystymas - turi pagrindines pirkimo sutartis,3.Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos modernizavimo II etapas - turi pagrindines pirkimo sutartis, 4. Miokardo infarkto klasterio skaitmenizavimo, pasinaudojant EuroHeart sprendimu, bandomasis projektas - turi pagrindines pirkimo sutartis, 5. Objektyviomis sąnaudomis grįsto sveikatos finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas VLIVAS - turi pagrindines pirkimo sutartis, 6. Prevencinių programų vykdymo, kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės ESPBI IS posistemės kūrimas, 7. Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platforma, 8. Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos ir jos teikiamų elektroninių paslaugų plėtra, 9. Nuotolinių konsultacijų (telemedicinos plėtojimo) paslaugos diegimas ESPBI IS. Toliau išvardinti projektai yra rizikingi, nes liepos mėn. 10 d. pateiktais duomenimis: jų IS diegimo pirkimai paskelbti 2025 kovo - balandžio mėn., vyksta pasiūlymų tiekimas arba vertinimas, visų šių projektų veiklų pabaiga - 2026-04-30: 1. Medicininių klasterių duomenų mainų ir stebėsenos platforma, 2. Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos ir jos teikiamų elektroninių paslaugų plėtra, 3. Nuotolinių konsultacijų (telemedicinos plėtojimo) paslaugos diegimas ESPBI IS. | Prašome ministerijos užtikrinti, kad projektuose IS kūrimui skirtos pirkimų sutartys būtų pasirašytos laikantis tvarkaraščio. Detali CPVA IS pirkimų eigos stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku, rekomendacijos projektų vykdytojams kaip spėti kokybiškai įgyvendinti IS per trumpą laiką.
3 | 15 | SAM | Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio įgyvendinimą | Įsigalioję teisės aktai | 2024 | 1 | Siekiant rodiklio turi įsigalioti teisės aktai, reglamentuojantys ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio įgyvendinimą. Į teisės aktus, kuriais reglamentuojamas ilgalaikės priežiūros modelio laipsniškas įgyvendinimas, turi būti įtraukta ilgalaikės priežiūros paslaugų sąvoka ir paslaugų teikimo reikalavimai, nuostatos dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų administravimo ir aiškaus paslaugų administravimo funkcijų priskyrimo konkrečioms įstaigoms; juose turi būti išdėstyti pagrindiniai reikalavimai atitinkamiems subjektams teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas ir nustatyti ilgalaikės priežiūros paslaugų finansavimo principai ir mechanizmai. SADM ir SAM sutarė parengti 13 teisės aktų paketą (5 - SAM ir 7 - SADM, 1 - SAM ir SADM bendras). Teisės aktai parengti ir patvirtinti, buvo užtrukęs paskutinio teisės akto patvirtinimas. SAM vertinimu, paskutinis teisės aktas nėra būtinas rodiklio pasiekimui užskaityti pagal Tarybos sprendime nustatytus reikalavimus, todėl dar prieš paskutinio teisės akto parengimą rodiklio pasiekimo dokumentas pateiktas neformaliai susiderinti su Komisija rodiklio užskaitymą. Kadangi tai sudėtinga reforma ir nėra aišku, ar Europos Komisija įvertins reformą kaip visai pasiektą, kol kas rodiklis vertinamas kaip didelės rizikos. | Prašome ministerijos operatyviai koreguoti rodiklio pasiekimo dokumentą, pagal gautas pastabas iš Europos Komisijos (jeigu tokių bus pateikta).
4 | 16 | SAM | Sukurtos ambulatorinės ilgalaikės priežiūros paslaugos | Apmokyta 1000 IPP specialistų, pastiprintos 82 komandos, įsteigti 3 dienos centrai | 2025 | 2 | Įgyvendinant šiuos rodiklius turi būti 90 mobilių komandų aprūpintos įranga ir automobiliais bei įrengta 10 dienos centrų. 1) dienos centrų įrengimas - trijuose centruose rangos darbai baigti, taisomasi po patikrinimų arba patikrinimai dar bus atlikti, 2 centrų buvo atsisakyta, jie perkelti į kitas vietas, dviejuose centruose dar nėra atlikta rangos darbų. 2) mobiliųjų komandų - liepos 15 d. duomenimis 13 projektų jau yra baigti, dalis projektų bus baigti iki 2025-07-31. Taip pat yra apmokyta 1000 IPP specialistų. Mobilių komandų ir dienos centrų veiklų terminai labai įtempti, neseniai priimtas sprendimas dėl dviejų dienos centrų perkėlimo ir neaišku, kaip judės darbai juose, veiklų vykdymui lieka nedaug laiko, todėl fiksuojama didelė rodiklio rizika. | Ministerijai rekomenduojama stebėti rodiklio pasiekimo tvarkaraštį. Detali CPVA projektų pasiekimų eigos stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku.
5 | 17 | SAM | Sukurtos ambulatorinės ilgalaikės priežiūros paslaugos | Pastiprinta 90 komandų, įsteigta 10 dienos centrų | 2026 | 1
6 | 19 | SAM | Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrus, skaičius | Skaičius 5 | 2026 | 2 | Numatytos investicijos į 5 pastatus, projektai labai didelės apimties. Dėl trumpo laikotarpio ir didelio darbų kiekio rizika užbaigti projektus laiku yra didelė. Visuose penkiuose projektuose atlikta nedidelė rangos darbų dalis, daugiausiai 46 proc., mažiausiai 0,7 proc. (ši sutartis buvo nutraukta, pirkimas įvykdytas iš naujo). Projektus įgyvendina: 1) VšĮ Panevėžio ligoninė, 2) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, 3) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 4) VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, 5) VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė. | Ministerijai rekomenduojama stebėti rodiklio pasiekimo tvarkaraštį ir konsultuojantis su CPVA pagrįstai įvertinti, ar visi projektai gali būti įgyvendinti per RRF laikotarpį. Detali CPVA projektų pasiekimų eigos stebėsena ir rangos darbų atlikimo, įrangos įsigijimo pagal tvarkaraštį stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku, ypatingą dėmesį skiriant, kaip klostosi naujos rangos darbų sutarties vykdymas ir darbai pagal ją.
7 | 20 | SAM | Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius | Skaičius 7 | 2026 | 2 | Numatytos investicijos į 7 įstaigų infrastruktūrą. Projektai didelės apimties, stebima didelė rizika nespėti laiku įgyvendinti projektų. Projektus įgyvendina: 1) VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, 2) VšĮ Tauragės ligoninė, 3) VšĮ Marijampolės ligoninė, 4) VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, 5) VšĮ Utenos ligoninė, 6) VšĮ Regioninė Telšių ligoninė, 7) VšĮ Respublikinė Vilniaus universiteto ligoninė. | Ministerijai rekomenduojama stebėti rodiklio pasiekimo tvarkaraštį, taip pat atlikti reikiamus veiksmus, kad sugrąžinti įrangos finansavimą NKL lėšomis. Detali CPVA projektų pasiekimų eigos stebėsena ir rangos darbų atlikimo, įrangos įsigijimo pagal tvarkaraštį stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku.
8 | 26 | EM | Veikiantys individualūs elektros energijos kaupimo pajėgumai | 140,3 MWh | 2026 | 2 | 2023-10-04 su Lietuvos energetikos agentūra (LEA) pasirašyta jungtinio projekto (JP) sutartis „Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams“. Kvietimai teikti JP projektų paraiškas skelbti etapais: (I) Kvietimas teikti JP projektų paraiškas paskelbtas 2023-10-06, kvietimo terminas pasibaigė. Gautos 8 paraiškos (0,66 MWh), 7 JP projektų paraiškos atmestos/atsiimtos, patvirtinta – 1 (0,02 MWh). (II) Kvietimai (J02-J03) teikti JP projektų paraiškas paskelbti 2024-04-04, kvietimų terminai pasibaigė. Gautos 109 JP projektų paraiškos (21,48 MWh). 2025-07-14 duomenimis, patvirtintos 69 JP projektų paraiškos (11,60 MWh), įrengta 1,32 MWh. (III) Kvietimai (J04-J05) teikti JP projektų paraiškas paskelbti 2024-12-30, kvietimai sustabdyti. Gautos 74 JP projektų paraiškos (22,14 MWh). 2025-07-14 duomenimis, patvirtintos 52 JP projektų paraiškos (16,42 MWh). (IV) Kvietimas J06 paskelbtas 2025-03-25, sustabdytas 2025-03-28. Gauta 300 JP projektų paraiškų (167,70 MWh). 2025-07-14 duomenimis, patvirtinta 81 JP projektų paraiška (39,45 MWh). 2025-07-14 duomenimis per visus LEA kvietimus gauta iš viso 491 JP projektų paraiška, (211,99 MWh), patvirtintos 203 JP projektų paraiškos (67,48 MWh). Įrengta 1,32 MWh (įgyvendinta 15 JP projektų). 2025-03-28 su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašyta JP sutartis „Individualių elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumų sukūrimas elektros energijos gamintojams ir gaminantiems vartotojams“. 2025-04-08 APVA paskelbė kvietimą teikti JP projektų paraiškas. Kvietimas sustabdytas surinkus paraiškų už visą kvietimo sumą; gautos 2792 JP projektų paraiškos (40,43 MWh). 2025-07-14 duomenimis, patvirtintos 2497 paraiškos (36,30 MWh). Kadangi JP paraiška teikiama kartu su mokėjimo prašymu, t. y., JP projektą jau įgyvendinus, tai patvirtinto finansavimo pasiekta reikšmė yra taip pat ir faktiškai įrengtų kaupimo pajėgumų reikšmė. 2025-07-14 duomenimis pasiekta rodiklio reikšmė iš viso: įrengta 37,62 MWh (27 proc. siektinos reikšmės), patvirtintas finansavimas 103,78 MWh (74 proc. siektinos reikšmės). | Ministerijos prašome aktyviai stebėti rodiklio pasiekimo situaciją, paraiškų pateikimą ir vertinimą. Detali CPVA projektų pasiekimų eigos stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku.
9 | 40 | EM | Patvirtintas finansavimas pradėjusioms veikti privačioms įkrovimo prieigoms | Skaičius 18910 | 2025 | 4 | 2022-08-24 su Lietuvos energetikos agentūra pasirašyta projekto „Jungtinis projektas „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ sutartis Nr. EM-J-002-0001.Kvietimai teikti JP projektų paraiškas skelbiami etapais: I etapas 4 kvietimai fiziniams ir juridiniams asmenims (2022 metais). Visos 2474 gautos paraiškos įvertintos, patvirtintas finansavimas 2071 paraiškoms (2878 prieigoms, iš jų įrengta 1538 prieiga, tai galutinis skaičius, kadangi baigėsi šių kvietimų JP projektų įgyvendinimo laikas). II etapas 8 kvietimai fiziniams ir juridiniams asmenims (2023 metais). Kvietimai pasibaigę, gauta viso 6146 paraiškos, 2025-07-14 duomenimis, įvertinta 95 proc. paraiškų, patvirtintas finansavimas 4977 paraiškoms (6465 prieigoms). III etapas 9 kvietimai fiziniams ir juridiniams asmenims (2024 metais). Kvietimų terminas nepasibaigęs, 2025-07-14 duomenimis gautos 4969 paraiškos, patvirtintas finansavimas 1523 paraiškoms (4570 prieigų). Pakeista rodiklio apibrėžtis: patvirtintas finansavimas 18 910 privačių elektromobilių įkrovimo prieigų, pasiekimo terminas 2025 m. IV ketvirtis. 2025-07-14 duomenimis, per visus kvietimus gautos 13 589 paraiškos, patvirtintas finansavimas 8571 paraiškai (13 913 prieigų, 73 proc. siektinos reikšmės). Rizika nepasiekti rodiklio išlieka dėl trumpo likusio pasiekimo termino. 2025-07-14 duomenimis įrengtos 6609 prieigos (35 proc. siektinos reikšmės). Išlieka didelė rizika nepasiekti reikšmės net ir pasiekus T40 rodiklio reikšmę, kadangi pagal JP vykdytojo pateiktą informaciją, dalis pareiškėjų atsisako finansavimo arba neįgyvendina projekto laiku (pvz., pirmojo kvietimų etapo yra apie 1300 prieigų, kurioms finansavimas buvo patvirtintas, bet jos jau nebus faktiškai įrengtos, nes pasibaigė įgyvendinimo terminas). | Ministerijos prašome aktyviai stebėti rodiklio pasiekimo situaciją, paraiškų pateikimą ir vertinimą ir prireikus imtis veiksmų. Detali CPVA projekto pasiekimo eigos stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku.
10 | 41 | EM | Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos | Skaičius 18910 | 2026 | 2
11 | 45 | EM | Instaliuotas suminis naujų biometano dujų gamybos įrenginių pajėgumas, MW | 24,2 MW | 2026 | 2 | Buvo paskelbti du kvietimai, per visus projektus susidarė 25,09 MW. Antrojo kvietimo viena sutartis nebuvo pasirašoma, nes pareiškėjas nepateikė kredito sutarties. Dėl šios priežasties nesiekta plane nustatyta siektina rodiklio reikšmė (27,1 MW). Inicijuotas Plano keitimas, sumažinant siektiną reikšmę iki 24,2 MW. Įgyvendinami 5 projektai, įvertinta, kad tik trys projektai bus prijungti prie tinklo, kitiems dviem gali stigti laiko, todėl ministerija inicijavo rodiklio apibrėžties keitimą, numatant, kad trys biometano dujų gamybos įrenginiai bus prijungti prie tinklo iki 2026 m. II ketv. Pagal naujausią informaciją apie projektų įgyvendinimą, viena projekto sutartis nutraukta projekto vykdytojo iniciatyva, todėl po plano keitimo sumažinta rodiklio reikšmė nesiekiama. Laiko prasme skelbti naujo kvietimo/sudaryti naują projekto sutartį netikslinga, nes projektui įgyvendinti neužteks laiko. Kitame projekte yra vėlavimo rizika. | CPVA detaliai stebėti veiksmų plane nurodytų etapų vykdymą, problemas aptarti su Energetikos ministerija. Energetikos ministerijos prašome priimti sprendimus dėl šio rodiklio keitimo kai bus atliekamas kitas Plano keitimas.
12 | 47 | EM | Instaliuoti žaliojo vandenilio gamybos pajėgumai | 4MW | 2026 | 2 | Pagal įgyvendinamų projektų duomenis, identifikuota rizika laiku nepasiekti rodiklio, pateiktas siūlymas dėl rodiklio apibrėžties keitimo (instaliuoti 4 MW gamybos pajėgumai vietoje pagaminto vandenilio kiekio). 2025-07-16 duomenys apie įgyvendinamus projektus: 03-006-K-0002: projektas siekia 1,25 MW. Įrangos pirkimo sutartis sudaryta 2024-10-14, įrangą pristatyti turi per 12 mėnesių. Pagal pateiktas veiklos ataskaitas patvirtinta 1,3 mln. išlaidų (atliekamos PAV procedūros, projektinių pasiūlymų rengimas ir kt.). 2025-06-27 sudaryta inžinerinių tinklų statybos ir rekonstrukcijos rangos darbų pirkimo sutartis, pirkimo dokumentai pateikti paskesnei patikrai. 03-006-K-0003: projektas siekia 3 MW. Pirkimo sutartis sudaryta 2025-04-30, įrangą turi pristatyti per 13 mėnesių. Pateikta veiklos ataskaita su avanso mokėjimo prašymu. Pagal pakeistą rodiklio apibrėžtį, turi būti įdiegti žaliojo vandenilio gamybos pajėgumai (4 MW, pasiekimo terminas 2026 II ketv.), nebefiksuojamas faktiškai pagamintas žaliojo vandenilio kiekis. Išlieka didelė rizika laiku nepasiekti rodiklio dėl įrangos tiekimo sutarties įgyvendinimo trukmės projekte 03-006-K-0003. Tuo atveju, jeigu atsiskaitymui už rodiklio pasiekimą bus reikalinga pateikti statybos darbų užbaigimo dokumentus, šis projektas nebus užbaigtas iki 2026-06-01. | CPVA detaliai stebėti veiksmų plane nurodytų etapų vykdymą, problemas aptarti su Energetikos ministerija. Dėl rodiklio pasiekimo dokumento ministerija gali konsultuotis su Europos Komisija.
13 | 200 | EM | Lietuvos energetikos sistemos modeliavimo studija | Atitinkamų institucijų parengta studija | 2026 | 2 | 2023-09-01 patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas. Pirminiai studijos rezultatai pristatyti 2024-05-16 https://www.ena.lt/uploads/LT100-n-20240516/LT100-studijos-2030-rezultatu-pristatymas.pdf . Finansų ministerija patvirtino supaprastintą Partnerio deklaracijos formą, kurią turėtų pasirašyti projekto partneris Nacionalinė atsinaujinančios energetikos laboratorija (JAV). 2025-02-12 Lietuvos energetikos agentūra (planinio projekto pareiškėja) buvo informavusi, kad vasario 17-21 d. pateiks CPVA neoficialiam derinimui projekto įgyvendinimo planą, bet jis pateiktas nebuvo, tačiau gauti atsakymai į CPVA teiktus klausimus, kuriuos svarbu išsiaiškinti iki PĮP pateikimo (dėl pirkimų vykdymo projekte bei darbo užmokesčio pagrindimo). 2025-05-09 vyko FM, EM, LEA ir CPVA susitikimas išlaidų pagrindimo dokumentams aptarti. Kreiptasi į Viešųjų pirkimų tarnybą konsultacijos. Dėl ilgai užsitęsusių administracinių procedūrų bei derinimosi veiksmų, rodiklio pasiekimo vertinimas paliekamas kaip aukštos rizikos. | Prašome ministerijos priimti sprendimus dėl rodiklio keitimo plane.
14 | 206 | EM | Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai | 20 proc. | 2025 | 2 | Rodiklio pasiekimo terminas pratęstas iki 2025-09. 2025-07-07 ILTE pateiktos statistikos duomenimis gautos 68 paraiškos (809.561.000 Eur). Atmestos 23 paraiškos (120.418.523 Eur). Priimta 16 teigiamų sprendimų (73.139.040 Eur). Pasirašyta 11 sutarčių 58.815.470 eurų sumai, kas sudaro 57,58 proc. siekiamos rodiklio sumos (siektina rodiklio reikšmė - 102.138.313,00 eurų). Priemonėje paraiškų pateikta visai planuojamai pasiekti rodiklio (207) sumai, todėl tikėtina, kad 206 stebėsenos rodiklis iki 2025-09 bus pasiektas visa apimtimi. ILTE visomis priemonėmis koordinuoja spartesnį paraiškų vertinimą. 2025-06-19 EM instituciniam derinimui išsiuntė energetikos ministro įsakymo pakeitimo projektą (valstybės pagalbos schemos keitimas), kuriuo siekiama praplėsti remiamos veiklos tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą, jį papildant: projekto techninės priežiūros, projekto valdymo išlaidomis projekto įgyvendinimo metu; žemės įsigijimo ir su tuo susijusiomis išlaidomis, privažiavimo kelių iki sklypo, kuriame statomi energijos kaupimo įrenginiai, statybos išlaidomis, bet ne daugiau kaip 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės; žemės sklypo sutvarkymo, infrastruktūros ir inžinerinių tinklų bei sistemų sklype įrengimo ir (ar) sutvarkymo ir apsaugos įrengimo darbais. Didinama bendra paskolų suma, skirta kaupimo įrenginiams, jungiamiems prie elektros tinklo, kuri negali viršyti 250 000 000 eurų (buvo 150 000 000 eurų). Rodiklio pasiekimo rizika didelė, kadangi rodiklio pasiekimo terminas 2025-06-30, o šiuo metu rodiklio pasiekimas - 55 proc. Periodiniai susitikimai dėl šios priemonės rodiklio pasiekimo su FM, EM ir ILTE vyksta kartą į mėnesį. Juose yra detaliau aptariamas esamų paraiškų vertinimas ir sutarčių sudarymo terminai, būsimų paraiškų srautas ir tikimybė. | Ministerijos prašome sekti rodiklio pasiekimo situaciją ir aptarti su ILTE, kokių veiksmų imantis galima paspartinti paraiškų vertinimo ir sutarčių sudarymo procesą.
15 | 30 | SM | Įsigaliojęs teisės aktas, kuriuo įdiegiama elektroninė kelių rinkliavos sistema, pagrįsta principais „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“ | Įsigalioję teisės aktai | 2025 | 4 | eTolling sistemos esmė - rinkliavos dydis už važiavimą valstybinės reikšmės magistraliniais keliais priklausys ne nuo laiko (šiuo metu naudojamos vinjetės), o nuo nuvažiuoto atstumo. Teisinis reglamentavimas: Parengti ir patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo ir Kelių įstatymo pakeitimai. 2025 m. balandžio 18 d. buvo nutrauktas dar nuo 2021 m. vykęs E-tolling viešasis pirkimas dėl sistemos sukūrimo ir įdiegimo. Sprendimas nutraukti sutartį su laimėtoju grindžiamas per ketverius metus nuo konkurso paskelbimo smarkiai pasikeitusiomis sistemos diegimo aplinkybėmis - patobulėjo technologijos, pasikeitė teisinė aplinka ir kibernetinio saugumo reikalavimai. 2025-05-07 CVP IS ir TED sistemose buvo paskelbtas naujas Atstuminės kelių rinkliavos sistemos, paremtos GNSS ar lygiaverte technologija, nuomos pirkimas (pirkimo vertė be PVM - 15 mln. EUR). Pirminių pasiūlymų buvo laukiama iki birželio 5 dienos. Gavus daug paklausimų, terminas pratęstas iki 06-20. Su reforminio rodiklio pasiekimu tiesiogiai susijęs, ne RRF lėšomis finansuojamas Atstuminės kelių rinkliavos sistemos, paremtos GNSS ar lygiaverte technologija, nuomos pirkimas. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sutartis dar nėra sudaryta, vertinama, kad sistemos pritaikymas ir paleidimas į eksploataciją gali trukti ilgiau nei RRF laikotarpis, kas tiesiogiai įtakoja reforminio rodiklio pasiekimą. | Ministerijai rekomenduojama įvertinti, ar realu rodiklį pasiekti NKL plano įgyvendinimo laikotarpiu ir priimti reikiamus sprendimus dėl tolimesnių žingsnių: sistemos sukūrimas, konsultacijos su Komisija, NKL plano keitimas.
16 | 32 | SM | Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius | Skaičius 250 | 2026 | 2 | Rodiklis siekiamas pagal 3 patvirtintus PFSA: 1) Pagal "Grynųjų elektromobilių arba vandeniliu varomų transporto priemonių įsigijimo viešajam sektoriui skatinimas" PFSA APVA išmokėjo kompensacijas už 24 naujus EV (120 tūkst. Eur) ir už 3 naudotus EV (7,5 tūkst. Eur), vertinamų paraiškų nėra. Šiuo metu sustabdyti abu kvietimai. APVA informavo, kad nauji kvietimai bus skelbiami liepos 29 d. 2) Pagal taršių sunkiojo transporto priemonių pakeitimo į biodujomis varomas PFSA, 2024-03-06 paskelbti 3 kvietimai teikti PĮP (kvietimai pratęsti iki 2025-03-03). Gauti 26 PĮP N3 transporto priemonėms įsigyti (iš jų 17 PĮP (54 transporto priemonėms) skirtas finansavimas biodujomis varomų TP įsigijimui už 2,66 mln. Eur, 9 PĮP atsiimti/atmesti/Projekto vykdytojo atsisakyta sudaryti sutartį). Gauti 5 PĮP M3 transporto priemonėms įsigyti (iš jų 3 PĮP (10 transporto priemonių) skirtas finansavimas biodujomis varomų TP įsigijimui už 496 tūkst. EUR. Kvietimai pasibaigę. Pagal analogiškus kvietimus Nr. 08-031-T - gautas 1 PĮP 1 transporto priemonei (bet pareiškėjas planuoja atsiimti PĮP), Nr. 08-032-T - gauti 4 PĮP 11 transporto priemonių , Nr. 08-033-T - PĮP negauta. Kvietimai pratęsti iki 2025-10-01. 3) Pagal 08-022-T kvietimą, 2024-12-19 skirtas finansavimas, pasirašyta sutartis. Paskelbti kvietimai 08-028-T, 08-029-T, 08-030-T. Pagal šį kvietimą pateikti 5 PĮP, iš kurių 1 atmestas, 2 įvertinti teigiamai, 2 PĮP vertinamas. Rodiklis ir po plano keitimo reikalauja didesnės priežiūros, nes kol kas rizika nepasiekti net ir sumažintą rodiklį išlieka. | Prašome ministerijos atlikti aktyvią rodiklio siekimo stebėseną: kiek paraiškų gauta, kiek patvirtinta, kaip juda nauji paskelbti kvietimai ir prireikus imtis veiksmų, kad būtų spėta pasiekti rodiklį, o matant neigiamas tendencijas svarstyti plano keitimą. Detali CPVA projektų pasiekimų eigos stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku.
17 | 33 | SM | Lietuvoje modifikuotų autobusų skaičius | Skaičius 7 | 2026 | 2 | PFSA ,,Taršių transporto priemonių (M2 ir M3 klasės) perdarymo (modifikavimo) į visai netaršias": 2023-12-28 buvo paskelbtas kvietimas teikti PĮP iki 2025-12-01, 2024-12-30 pateiktas PĮP (planuojama perdaryti 7 vnt. transporto priemonių), kuris jau yra įvertintas ir 2025-03-07 skirtas finansavimas. 2025-06-30 pasirašyta Projekto sutartis. Šiuo metu rengiami pirkimo dokumentai. Vertinama didelė rizika, nes gali nespėti laiku pristatyti autobusų. | CPVA detaliai stebėti pirkimų vykdymų eigą, problemas aptarti su Susisiekimo ministerija, vertinti, ar realu pasiekti rodiklį per RRF laikotarpį.
18 | 34 | SM | Įsigaliojusi tarpmiestinio susisiekimo sistemos reforma | Įsigalioję teisės aktai | 2026 | 2 | Rodiklio tikslas įgyvendinti tarpmiestinio susisiekimo sistemos reformą, per kurią bus peržiūrėtas ir optimizuotas esamas tolimojo susisiekimo tinklas, tolimojo susisiekimo autobusais maršrutai bus suderinti su geležinkelio maršrutais ir vietinio susisiekimo sistema, užtikrinant susisiekimą tarp regionų centrų. SM atliko tam tikrus veiksmus rodikliui pasiekti, tačiau Europos Komisija vertina, kad rodiklis nepasiektas. Papildomas STRATA tyrimas/ vertinimas, kuris įgyvendintas ir turėtų padėti įvertinti / priimti optimalų sprendimą teigiamam pokyčiui (kartu ir rodikliui) pasiekti, taip pat reikės parengti reikalingų teisės aktų pakeitimo projektus. Tyrimas padės atliepti kylančius iššūkius ir įgyvendinti priemonės dalį dėl esamo tolimojo susisiekimo tinklo optimizavimo, tolimojo susisiekimo autobusais maršrutų suderinimo su geležinkelio maršrutais ir vietinio susisiekimo sistema, užtikrinant susisiekimą tarp regionų centrų. Rodiklio pasiekimo etapai: I etapas: Teisinio pagrindo sukūrimas ir peržiūra. (iki 2025 IV ketvirčio pabaigos). Tikslas: Parengti ir priimti Kelių transporto kodekso pakeitimus, sudarančius teisinį pagrindą reformos įgyvendinimui, ir pradėti esamo tolimojo susisiekimo tinklo peržiūrą. II etapas: Maršrutų derinimas ir integravimas (iki 2026 II ketvirčio pabaigos). Tikslas: Suderinti autobusų maršrutus su geležinkelio maršrutais ir vietinio transporto sistema, užtikrinant tarpusavio ryšį tarp regioninių centrų ir patogias keliones keleiviams su optimaliais persėdimais. III etapas: Įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas. Tikslas: Atlikti reformos įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą, siekiant nustatyti pasiektus rezultatus ir reikalingus patobulinimus. STRATA galutinės ataskaitos ir rodiklio įgyvendinimo eigos pristatymas įvyko 2025-07-03. | Ministerijos prašoma aktyviai siekti rodiklio pažangos, laiku parengti reikiamus teisės aktus, teikti juos tvirtinimui rudens Seimo sesijoje.
19 | 36 | SM | Pristatyta elektra ir vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių (autobusų) | Skaičius 260 | 2026 | 2 | Rizika šiuo metu didelė dėl ilgiau nei planuota trunkančių projektų vykdytojų atliekamų autobusų pirkimų, taip pat kyla rizika, kad kai kuriems vežėjams nebus reikalinga tiek autobusų, kiek buvo planuota. Sumažinus įsigyjamų autobusų kiekius, yra rizika nepasiekti rodiklio. | CPVA prižiūrėti detaliai projektų įgyvendinimą, problemas aptarti su Susisiekimo ministerija.
20 | 38 | SM | Pasirašytos sutartys viešai prieinamų įkrovimo prieigų ir labai didelės galios įkrovimo prieigų krovininiam transportui ir autobusams įrengimui | Skaičius 2000 | 2025 | 4 | Elektromobilių įkrovimo stotelių privačia iniciatyva PFSA patvirtintas, JP sutartis pasirašyta 2023-09-22. JP projektų kvietimai paskelbti 2023-09-25. Patvirtintų paraiškų 128, prieigų skaičius sudaro 537. Elektromobilių įkrovimo stotelių savivaldybių numatytose vietose PFSA patvirtintas. JP sutartis pasirašyta 2023-11-06. JP projektų kvietimai paskelbti 2023-11-20. Patvirtintų paraiškų paraiškų 0, prieigų skaičius sudaro 0. Elektromobilių įkrovimo stotelių ruožuose šalia TEN-T tinklui priklausančių kelių PFSA patvirtintas. JP sutartis pasirašyta 2023-10-20. JP projektų kvietimai paskelbti 2023-10-20. Patvirtintų paraiškų 14,prieigų skaičius 175. Sunkiasvorių transporto priemonių ir autobusų PFSA patvirtintas. Kvietimas teikti paraišką JP paskelbtas 2023-12-22 paraiškos pateikimo terminas 2024-08-09. PĮP vertinimas atliktas 2024-09-27 . 2024-10-30 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas. Paraiškų negauta. Atsižvelgiant į pareiškėjų aktyvumą ir gautą paraiškų skaičių mažinamas rodiklis. 2025-06-09 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas darnaus judumo planus parengusių savivaldybių teritorijose. Atsižvelgiant į pareiškėjų aktyvumą ir gautą paraiškų skaičių sumažintas rodiklis. 2025-06-09 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas darnaus judumo planus 18 parengusių savivaldybių teritorijose, tačiau stebima rizika nepasiekti net ir sumažinto rodiklio. | Prašome ministerijos atlikti aktyvią rodiklio siekimo stebėseną: kiek paraiškų gauta, kiek patvirtinta, kaip juda paskelbti kvietimai ir prireikus imtis veiksmų, kad būtų spėta pasiekti rodiklį arba priimti sprendimus dėl rodiklio mažinimo dar kartą.
21 | 39 | SM | Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams | Skaičius 2000 | 2026 | 2
22 | 42 | SM | Paslaugas teikiančios viešai prieinamos vandenilio stotelės | Skaičius 2 | 2026 | 2 | Po plano keitimo rodikliu siekiama įrengti 2 vandenilio stoteles. 2025-05-13 vyko SM, CPVA, Energetikos ministerijos, VMSA ir projekto vykdytojo (AB "Vilniaus šilumos tinklai") atstovų susitikimas. Pagal projektų vykdytojo pateiktą veiklų įgyvendinimo grafiką planuojama, kad vandenilio pildymo punktas bus pradėtas eksploatuoti tik 2026 m. rugsėjo mėn. Pagal finansavimo sutartį veiklų įgyvendinimo pabaiga 2026-03-31. Pagal PFSA planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga ne vėlesnė kaip 2026 m. balandžio 1 d. Kyla didelė rizika laiku nepasiekti suplanuoto rodiklio. | Prašome ministerijos siekti rasti sprendimus, kurie padėtų spartinti projekto įgyvendinimą, arba priimti sprendimus dėl rodiklio keitimo iniciavimo su kitu plano keitimu.
23 | 85 | SM | Pradėtos teikti 5G ryšio paslaugos miestų teritorijose, kituose magistraliniuose automobilių keliuose, valstybinės reikšmės geležinkelio linijose, oro ir jūrų uostuose | 95 proc. | 2025 | 4 | Geležinkelio linijose rodiklio pasiekimas 87 proc. ir tikėtina, kad nesikeis, todėl su EK suderintas galimas sprendimas skaičiuoti vidurkį. SM parengto vienalapio projektas (su detaliais pagrindimais, žemėlapiais ir matavimais, taip pat planuojamas siūlymas dėl vidurkinimo) pateiktas EK. Galutinio atsakymo dėl rodiklio apskaičiavimo metodikos tinkamumo iš EK dar nėra, nėra aiškumo, ar šiai dienai pavyktų su jau teiktu vienalapiu išpildyti rodiklio pasiekimą ir ar nebus problemų su atsiskaitymu kitais metais. | Ministerijos prašoma siekti sutarti su EK dėl rodiklio užskaitymo.
24 | 197 | SM | Nesavaeigės baržos įsigijimas ir pristatymas | Įsigyta ir pristatyta nesavaeigė barža | 2026 | 2 | 2024-09-25 paskelbtas kvietimas Nr. 08-026-P teikti PĮP. PĮP įvertintas, skirtas finansavimas, pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projekte šiuo metu vykdomas nesavaeigės baržos pirkimas, el. laivo pirkimas įvyko. Įvertinus trumpą laiką pirkimų ir veiklos vykdymui, vertinama rodiklio didelė rizika. | Atliekama detali projekto įgyvendinimo situacijos stebėsena iš CPVA pusės. Ministerijai rekomenduojama, po projekte atliktų pirkimų, įsivertinti situaciją ir prireikus imtis reikalingų veiksmų dėl terminų valdymo.
25 | 199 | SM | Elektrinio laivo įsigijimas ir pristatymas | Skaičius 1 | 2025 | 4
26 | 52 | AM | Instaliuoti modulinių konstrukcijų iš organinių medžiagų gamybos pajėgumai | 408 220 m² per metus | 2026 | 2 | Per du kvietimus bendras siekiamas rodiklis 468 220,00 m2/metus. Rodiklio trūkumas buvo 281 780,00 m2/metus. Atsižvelgiant į tai, kad per abu kvietimus surinktose paraiškose numatomi pasiekti gamybiniai pajėgumai yra 468.220 m2, buvo pateiktas pasiūlymas plano pakeitimui, sumažinant rodiklio siektiną reikšmę iki 408220,00 m2/metus. Įvertinus įgyvendinamų projektų peržiūrą, nustatyta, kad nors šiuo metu surinkta visa siektina rodiklio reikšmė, bet darbai įgyvendinant projektus juda vangiai, todėl yra rizika nespėti laiku baigti projektų. Be to, po rodiklio pakeitimo vienas PrV atsisakė įgyvendinti projektą, todėl maksimalus įgyvendinimo rodiklis 346.700,00 m2. | CPVA detaliai prižiūrėti projektų įgyvendinimą, problemas aptarti su Aplinkos ministerija, kaip būtų galima spartinti veiklų vykdymą projektuose. Aplinkos ministerijos priimti sprendimus dėl plano keitimo.
27 | 54 | AM | Renovuotų daugiabučių namų plotas | plotas – 880 000 m2 | 2026 | 2 | Rodiklio pasiekimui planuojama užskaityti 300 projektų, kurie pasirašę kredito sutartį 2021 -2022 metais. 276 projektai baigti - jų naudingasis plotas 516 686,87 kv.m, 24 projektai vykdomi - jų naudingasis plotas - 41 216,31 kv. m. (5-8 kvietimas 300).Planuojama įgyvendinti 218 projektų (naudingas plotas – 339142,27 kv.m.) iš 9, 12 kvietimų. 9, 12 kvietimo informacija: 139 gavo statybos leidimus (iš jų 66 nusipirko rangą), 123 pasirašė kredito sutartis (vykdo rangos darbus), 11 projektų baigtų. NKL rezerve 80 užbaigtų projektų. Vyksta projekto administravimas, dokumentų patikra ir pan. Rodiklio pasiekimo reikšmė: renovuoti 518 daugiabučius, kurių plotas 880 000 m2. Taip pat kyla didelė rizika dėl 9, 12 kvietimų projektų, nes rangos darbai vykdomi ir yra užbaigti 134 projektuose(planuojama 218). 84 projektai (nepradėti) turi būti pabaigti iki rodiklio pasiekimo datos t.y. iki 2026 II ketv. | Ministerijos prašome aktyviai stebėti rodiklio pasiekimo situaciją: atlikti stebėseną, kaip vyksta paskelbtų kvietimų daugiabučių renovacija, ar laikomasi darbų atlikimo grafiko, užtikrinti, kad būtų laikomasi sudaryto veiksmų plano siekiant deklaruoti jau renovuotus daugiabučius ir projekto vykdytojas pateiktų veiklos ataskaitą kartu su visais reikalingais dokumentais.
28 | 196 | AM | Renovuotų daugiabučių namų plotas | plotas – 346 000 m2 | 2026 | 2 | Planuojama užskaityti 170 projektų, kurie pasirašę kredito sutartis nuo 2023 metų. Projektų naudingasis plotas – 290953,37 kv.m. Šiuo metu baigti įgyvendinti 88 projektai. Rezervas 51 projektas. Taip pat planuojama užbaigti 30 projektų iš 10 kvietimo, kurių naudingasis plotas - 51770 kv.m. Iš jų - rengiami techniniai darbo projektai - 35, gauti statybos leidimai - 18, vykdomi rangos darbai 2. Vyksta projekto administravimas, dokumentų patikra ir pan. Rodiklio pasiekimo reikšmė: renovuoti 200 daugiabučius, kurių plotas 346 000 m2. Iš pateiktų duomenų kyla rizika, kad rodiklio pasiekimo apimtis nebus įgyvendinta iki nurodyto termino ir numatyta apimtimi, nes 10 kvietimo projektai, kuriuose vykdomi rangos darbai - 2 vnt., 31 projektas nepradėtas įgyvendinti. 59 projektai turi būti baigti iki rodiklio pasiekimo datos 2026 II ketv. Viso kyla rizika dėl 59 projektų įgyvendinimo. | Ministerijos prašome aktyviai stebėti rodiklio pasiekimo situaciją: atlikti stebėseną, kaip juda paskelbtų kvietimų daugiabučių renovacija, ar laikomasi darbų atlikimo grafiko, užtikrinti, kad būtų laikomasi sudaryto veiksmų plano siekiant RRF lėšomis finansuoti valstybės biudžeto lėšomis renovuotus daugiabučius.
29 | 108 | ŠMSM | Pradėjusi veikti vieno langelio principu veikianti mokymosi visą gyvenimą informacinė sistema | Pradėjusi veikti informacinė sistema | 2023 | 1 | Rodiklio apimtyje turi pradėti veikti vieno langelio principu veikianti mokymosi visą gyvenimą (MVG) informacinė sistema. Sistema, kurią galima rasti adresu www.kursuok.lt startavo. Sistemoje jau vyksta mokymai. Rodiklis laikomas didelės rizikos rodikliu, vėluojama sukurti visus sistemos funkcionalumus pagal plano reikalavimus. | Prašome ministerijos užtikrinti, kad būtų baigtas kurti paskutinis sistemos funkcionalumas (sąsaja su UŽT), reikalingas rodiklio pasiekimui, iki spalio 1 d. Rodiklis įtrauktas į mokėjimo prašymą rugpjūčio mėn., todėl svarbu užtikrinti, kad sąsaja veiktų darbinėje aplinkoje iki mokėjimo prašymo vertinimo pabaigos.
30 | 114 | ŠMSM | Profesijos mokytojai ir (arba) meistrai, dalyvaujantys pameistrių ir praktikas atliekančių mokinių mokymo procese | Skaičius 1 000 | 2026 | 2 | Bendra rodiklio reikšmė – 1000 asmenų. Meistrų mokymai baigti, apmokyti 210 asmenų. Likusi dalis, 790 asmenų bus profesijos mokytojų mokymas. Rizika vertinama kaip didelė, nes vėluojama įvykdyti mokymų pirkimus. Pagal projekto vykdytojo pateiktą informaciją tiekėjas jau ne kartą yra paprašęs pratęsti laikotarpį dėl dokumentų pateikimo, todėl šiuo metu vis dar vertinami įvykusio pirmo profesijos mokytojų mokymų pirkimo tiekėjų atitikimo kvalifikacijos reikalavimams dokumentai. Pagal šio etapo pirkimo paslaugą planuojama apmokyti 360 asmenų. 2025-06-16 buvo paskelbtas antras profesijos mokytojų mokymų pirkimas (9 dalių). Iki 07.21 tiekiami pasiūlymai. Pagal II etapo pirkimo paslaugą planuojama apmokyti 430 asmenų. Rizika vertinama didelė dėl neįvykdytų mokymų pirkimų ir nepasirašytų mokymų pirkimų sutarčių. | CPVA detaliai prižiūrėti projektų įgyvendinimą, problemas aptarti su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kaip būtų galima spartinti veiklų vykdymą projekte.
31 | 117 | ŠMSM | Įgyvendintos pameistrystės | asmenys 3609 | 2026 | 2 | 2023-03 mėn. paskelbtas I kvietimas teikti paraiškas JP projektų vykdytojams. 2023-11 mėn. paskelbtas II kvietimas teikti paraištas pameistrystės projektams. 2024-08 mėn. paskelbtas III kvietimas. Per I ir II kvietimus faktiškai pasiektas rodiklis – 826 iš 1027 ir jis yra 201 mažesnis dėl mokinių „nubyrėjimo“. III kvietimas baigėsi ir galima pasiekti 1714 pameistrysčių, o buvo planuota 2040. Tačiau iš I-II kvietimų matomas 15-20 proc. mokinių „nubyrėjimas“. Rodiklio reikšmė – 3866 įgyvendintos pameistrystės sumažinta iki 3609 per plano keitimą. Atsižvelgiant į tai, kad nemažas procentas dalyvių nebaigia mokymų, du paskutiniai kvietimai bus skelbiami didesniam dalyvių skaičiui. | Ministerijos prašome užtikrinti, kad būtų aktyviai vykdomos pameistrystės viešinimui numatyto projekto veiklos siekiant pritraukti kuo daugiau pameistrysčių. Užtikrinti, kad jungtinis projekto vykdytojas savalaikiai skelbtų likusius kvietimus pameistrių mokymams.
32 | 123 | ŠMSM | Įgyvendinti kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektai | Skaičius 5 | 2025 | 4 | Siekiant rodiklio turi būti įgyvendinti 5 kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektai. Rizika didelė tiek dėl turinio vertinimo, tiek dėl įgyvendinimo termino. Kadangi yra trumpas projektų įgyvendinimo terminas (PFSA šiuo metu numatytas iki 2025-12-31) yra rizika, kad projektai gali būti nebaigti laiku, nes įgyvendinami infrastruktūriniai projektai, kuriuos įgyvendinant dažnai kyla problemų dėl pirkimų užsitęsimo, rangos darbų keitimų, vėlavimų. Rizika vertintina kaip didelė dėl galimo nukrypimo nuo rodiklio turinio - yra rizika, kad ne visi atrinkti projektai atitiks nepriklausomų ekspertų parengtą aukštųjų mokyklų optimizavimo planą (EK išreiškė tokią nuomonę ir paprašė papildomų paaiškinimų dėl šių projektų atitikimo ekspertų planui. 2023-12-01 įvyko susitikimas su EK, kurio metu pristatyta ŠMSM pozicija ir detalesnė informacija, kodėl atrinkti projektai tinkami. EK išreiškė abejones dėl 2 projektų atitikimo rodiklio aprašymui. 2024-11-29 susitikimo su EK metu, EK preliminariai pritarė šiems projektams, tačiau paprašė pateikti dokumentus, kurie bus teikiami su vienalapiu (dokumentai buvo pateikti). Pasirašytos finansavimo sutartys visiem 5 projektams. 2025-02-07 EK pateikė pastebėjimus, kokius papildomus dokumentus ar/ir pagrindimus dar reikės pateikti teikiant galutinį vienalapį. Labai didelė rizika dėl projektų pabaigimo laiku, net dviejuose iš 5 projektų vėluojama su projektavimo užbaigimu ir rangos darbų pirkimo skelbimu (lyginant su projektų įgyvendinimo planuose planuotais terminais). | Ministerijai rekomenduojame stebėti rodiklio pasiekimo tvarkaraštį. Detali CPVA projektų pasiekimo eigos stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku.
33 | 82 | EIM | Pradėjęs veikti IRT kompetencijų centras | Skaičius 1 | 2025 | 4 | 2023-12-31 pasirašyta finansavimo sutartis. 2023-12-13 Pažangos priemonės priežiūros komiteto posėdyje Inovacijų agentūra (pareiškėjas) pristatė detalų rizikų valdymo planą ir planuojamus veiksmus savalaikiam projektų įgyvendinimui. MP planuojami teikti kas mėnesį konsorciumui, nuolat peržiūrimas detalus projekto įgyvendinimo grafikas, stiprinama komunikacija su partneriais. Infrastruktūros kūrimui numatytiems remonto darbams VGTU Projektavimo paslaugų pirkimo sutartis pasirašyta 2024-02-29. 2025 m. vasario mėnesį pasirašyta rangos darbų sutartis VGTU dalies patalpoms. KTU daliai dėl projektavimo pakeitimų rangos darbų pirkimas atidėtas ir planuotas ne anksčiau birželio mėn., sutartis - liepos mėn., darbų pabaiga - 2026 m. balandžio mėn. 2025-05-03 vykusio susitikimo su KTU atstovais metu pateikta informacija, kad pirkimas bus paskelbtas birželio pradžioje, tačiau sutartis, kaip ir planuota - liepos mėn. Paskutinėmis žiniomis, kad pirkimas bus paskelbtas tik liepos mėnesį, sutartis pasirašyta rugsėjo mėn. Tokiu atveju KTU ieškos sprendimų, kaip pasiekti rodiklį be rangos darbų. Rizika didelė dėl likusio trumpo termino rodikliui pasiekti, gali būti, kad nebus kur montuoti įrangos. | Ministerijos prašome stebėti rodiklio pasiekimo tvarkaraštį. Imtis veiksmų, kad rangos darbų sutartys būtų pasirašytos kuo anksčiau arba priimti sprendimus dėl alternatyvaus varianto. Detali CPVA projekto pasiekimo eigos stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku.
34 | 131 | EIM | Investicijas ar paslaugas gavusių startuolių skaičius | Skaičius 193 | 2026 | 1 | Pasirašytos visos numatytos sutartys, projektai įgyvendinami. EKA BIC: pagal 2025 m. vasario 6 d. duomenimis, iš viso sudarytos sutartys su 10 startuolių. Inicijuotas plano keitimas, mažinant rodiklį nuo 20 iki 10, lėšų likutį skiriant pre-inkubavimui ir akseleravimui (30 vnt.). Keitimams EK atstovai pritarė, tačiau kyla rizika dėl savalaikio rodiklio pasiekimo, kol nesutvarkyti visi dokumentai. | Ministerijos prašoma atlikti reikiamus PžP, PFSA pakeitimus. Detali CPVA projektų pasiekimo eigos stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku.
35 | 133 | EIM+ ŠMSM | Veikiančių kompetencijos centrų skaičius | Skaičius 2 | 2025 | 4 | Rodiklį sudaro dviejų konsorciumų: Sumanios ir klimatui neutralios Lietuvos (pagrindinis partneris – VGTU, rangos darbai suplanuoti konsorciumo partnerio KTU patalpose) ir Inovacijos sveikatai (pagrindinis partneris – VU) kompetencijos centrų infrastruktūros. 2023-12-31 pasirašyta finansavimo sutartis, pagal kuria finansuojamas šių infrastruktūrų sukūrimas. 2023-12-13 Inovacijų agentūra (vykdytojas) pristatė detalų rizikų valdymo planą ir planuojamus veiksmus savalaikiam projektų įgyvendinimui. Inovacijos sveikatai konsorciumo kompetencijos centro infrastruktūros - sukūrimo rizika aukšta dėl rangos darbų apimties ir terminų: kompetencijos centro infrastruktūrai skirtas 5-as aukštas Saulėtekyje naujai statomo VU Chemijos ir geomokslų fakultete. 2024-08-16 paskelbtas pirkimas VU Chemijos ir geomokslų fakulteto pastato statybos darbams. 2024-10-30 pasirašyta rangos darbų sutartis ir lapkričio mėnesį prasidėjo darbai. Abiejų konsorciumų infrastruktūroms įrangos pirkimai vykdomi, progresas patenkinamas. Stebimi VU Chemijos ir geomokslų fakulteto pastato, kurio V a. turi įsikurti Sveikatos inovacijų kompetencijų centras, rangos darbai. Pagal grafiką iki balandžio 30 d. turėjo būti baigti pamatai, vizualiai progresas nepakankamas, tačiau projekto vykdytojas Inovacijų agentūra vertina, kad atsilikimas nėra kritinis, darbai spartinami. VGTU konsorciumo dėl rangos darbų pirkimo KTU daliai - 2025 m. liepos mėn. pasirašyta sutartis. | Ministerijai rekomenduojame stebėti rodiklio pasiekimo tvarkaraštį, ypatingą dėmesį skiriant VU Chemijos ir geomokslų fakulteto pastato statybos rangos darbų atlikimo tvarkaraščio laikymuisi, imtis veiksmų siekiant spartinti rodiklio pasiekimą. Jeigu statybos rangos darbai vėluos kritiškai, priimti sprendimus dėl alternatyvaus rodiklio pasiekimo varianto. Detali CPVA projekto pasiekimo eigos stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku.
36 | 138 | VRM | Viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos modernizavimas | Pradėjusi veikti modernizuota žmogiškųjų išteklių valdymo sistema | 2026 | 2 | Rodiklis laikomas didelės rizikos, kadangi veiklos nevyksta pagal planą. Esminės vykstančios veiklos: 1. Viešojo sektoriaus darbuotojų registro informacinės sistemos (VSDR IS) kūrimo ir diegimo sutartis pasirašyta 2024-09-19. 2025-05-09 susitarimu VSDR IS kūrimo ir diegimo sutarties vykdymo terminas pratęstas papildomam 2 mėnesių laikotarpiui iki 2025-11-19. Šiuo metu duomenų valdymo modulis atiduotas VVA priėmimo testavimui (50 proc. test scenarijų - ok; 50 - ne, pataisyti ir sudiegti atnaujinimai, tęsiamas testavimas). Sukurtas pats VSDR IS registras (DB) VSSA infrastruktūroje, priėmimo demonstracija vyks 2025-07-11. 2. 2025-04-03 pasirašyta Žmogiškųjų išteklių valdymo informacinės sistemos (ŽIV IS) kūrimas ir diegimas viešojo pirkimo sutartis (planuota pasiekti 2023-12 mėn.). Šiuo metu vyksta analizė, 2-3 k. susitikimai per savaitę. 3. NBFC (partneris): Darbo užmokesčio ir personalo administravimo informacinės sistemos (DUPA IS) sukūrimo ir diegimo paslaugų viešojo pirkimo sutartis pasirašyta 2025-06-11. | Detali CPVA projekto pasiekimo eigos stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku. Ministerija turėtų įsivertinti dėl plano keitimo, keičiant, kad sistema turėtų būti tik sukurta, o ne pradėjusi veikti valdant rodiklio laiko pasiekimo riziką.
37 | 141 | VRM | Viešojo sektoriaus darbuotojai, baigę skaitmeninių, finansinių, analitinių ir lyderystės įgūdžių mokymus | Skaičius 16000 | 2026 | 1 | Projekte yra parengti vidurinės grandies vadovų ir specialistų moduliai, rengiama strateginių kompetencijų viešajame sektoriuje ugdymo metodika. Įvyko viešojo pirkimo procedūros dėl E-mokymo programų modulių viešojo sektoriaus specialistams ir vidurinės grandies vadovams parengimo (sutartis pasirašyta 2025 m. gegužės 27 d., suderintas veiklų grafikas ). Visą e-kursą vidurinės grandies vadovams ir specialistams planuojama turėti 2025 m. lapkritį (moduliai bus rengiami dalimis, pirmieji bus rugpjūčio pabaigoje, todėl mokymų pradžia planuojama 2025 m. rugsėjo mėn.). Pirkimas dėl lyderystės įgūdžių ugdymo (pirmininkavimui skirti mokymai) įvykdytas ( Pirmos dalies sutartis pasirašyta 04.11, antros dalies 04.28), pradėti mokymai. Pirkimas dėl mokymų organizavimo ir įgyvendinimo (skaitmeninių įgūdžių ugdymo; finansinių, analitinių įgūdžių ugdymo; lyderystės mokymų) paskelbtas 2025-05-12, šie pirkimai įvyko tik iš dalies: 2 tiekėjų pasiūlymai gauti tik Lyderystės ugdymo mokymams. Sutartį planuojama pasirašyti liepos 3-4 savaitę. Kitoms 2 dalims buvo paskelbta finansinių analitinių ir skaitmeninių įgūdžių pirkimo rinkos dalyvių konsultacija, siekiant išsiaiškinti kodėl nebuvo gauta pasiūlymų. Pirkimas paskelbtas iš naujo, pakoregavus TS, 2025-07-14. Pasiūlymų pateikimas iki rugpjūčio 18 d. Nors visi numatyti pirkimai projekte jau paskelbti, dalis mokymų, lyderystės, jau pradėti įgyvendinti, tačiau atsižvelgiant, kad dar nėra pagrindinės sutarties dėl mokymų ir mokymų dalyvių skaičius yra didelis: 16 tūkst., vertinama, kad rodiklis yra didelės rizikos. | Ministerijai rekomenduojame stebėti rodiklio pasiekimo tvarkaraštį. Detali CPVA projekto pasiekimo eigos stebėsena, vertinant ar atliekami veiksmai pakankami rodiklio pasiekimui laiku.
38 | 143 | FM | Įsigalioję mokesčių teisės aktų pakeitimai dėl mokesčių lengvatų ir specialių apmokestinimo režimų atsisakymo arba sumažinimo | Mokesčių teisės aktų pakeitimų įsigaliojimo nuostatos | 2023 | 1 | Priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimas. 2024-06-20 priimtas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimas dėl lengvatų mažinimo. Naujoji Vyriausybė parengė mokesčių įstatymų paketą ir 2025 m. balandžio mėn. pateikė viešam aptarimui, gegužės mėn. paketas pateiktas Vyriausybei, Seimui. Seime priimti įstatymų pakeitimai. Pakete pateikti Pelno mokesčio, Gyventojų pajamų mokesčio, PVM mokesčio pakeitimai, susiję su 143 rodiklio pasiekimu. Rodiklio rizika kol kas palikta didelė, nes dar negautas Europos Komisijos vertinimas dėl rodiklio pasiekimo. | Ministerijos prašome teikti argumentus ir informaciją dėl mokesčių įstatymų pakeitimų paketo atitikimo rodiklių turiniui pagal poreikį EK.
39 | 145 | FM | Įsigalioję akcizų ir aplinkosauginių mokesčių bei turto mokesčių teisės aktų pakeitimai | Pakeitimo įstatymų nuostatos, nustatančios pakeitimų įsigaliojimą | 2023 | 1 | Priimtas LR aplinkos teršimo mokesčio įstatymo pakeitimas ir LR akcizų įstatymo pakeitimas. Naujoji Vyriausybė parengė mokesčių įstatymų paketą ir 2025 m. balandžio mėn. pateikė viešam aptarimui, gegužės mėn. paketas pateiktas Vyriausybei, Seimui. Seime priimti įstatymų pakeitimai. Pakete pateikti Nekilnojamo turto mokesčio pakeitimai, numatytas Akcizas saldintiems gėrimams ir Saugumo įnašas, susiję su 145 rodiklio pasiekimu. Rodiklio rizika kol kas palikta didelė, nes dar negautas Europos Komisijos vertinimas dėl rodiklio pasiekimo. | Ministerijos prašome teikti argumentus ir informaciją dėl mokesčių įstatymų pakeitimų paketo atitikimo rodiklių turiniui pagal poreikį EK.
40 | 147 | FM + SADM | Įsigalioję teisės aktų dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų pakeitimai | Teisės aktų dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų pakeitimų įsigaliojimo nuostatos | 2023 | 1 | 2022-10-07 LRV nutarimu Nr. 1011 pritarta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. pakeitimui (didinant NPD mažiausias pajamas gaunantiems asmenims). 2023-12-19 Seimas pritarė teiktam Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo nuo 2024 m. sausio 1 d. maksimalus taikytinas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) didinamas 20 proc. iki 747 eurų. EK pasisako už platesnių priemonių skurdui mažinti taikymą nei vien tik per GPM. Visa studija dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų efektyvumo mažinant skurdą ir pajamų nelygybę paskelbta 2022-12-15, mokslininkų rekomendacijos dėl "Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studijos" pristatytos 2023-02-06. Naujoji Vyriausybė parengė mokesčių įstatymų paketą ir 2025 m. balandžio mėn. pateikė viešam aptarimui, gegužės mėn. paketas pateiktas Vyriausybei, Seimui. Seime priimti įstatymo pakeitimai. Pakete pateikti progresyvesnio pajamų apmokestinimo pakeitimai, susiję su 147 rodiklio pasiekimu. Galimi soc. dr. įmokų pakeitimai, kurie taip pat būtini, šiuo metu dar rengiami SADM. | FM dalis: Ministerijos prašome teikti argumentus ir informaciją dėl mokesčių įstatymų pakeitimų paketo atitikimo rodiklių turiniui pagal poreikį EK. SADM dalis: teisės aktų pakeitimų siūlymai, kurie yra būtini rodiklio pasiekimui, nepateikti Seimui svarstyti š.m. rudens sesijoje. Ieškomi alternatyvūs rodiklio pasiekimo sprendimo būdai. Rodiklis įtrauktas į mokėjimo prašymą rugpjūčio mėn., todėl svarbu rasti sprendimą iki mokėjimo prašymo nagrinėjimo termino pabaigos.
41 | 164 | FM | Pradėtos taikyti keturios skaitmeninės priemonės, sukurtos įmonių nemokumo rizikai valdyti ir prie to prisidedančios | Pradėtos taikyti keturios vartotojams prieinamos skaitmeninės priemonės | 2025 | 4 | 2024 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo, Turto ir verslo vertintojų rūmų įstatymo bei su jais susijusių teisės aktų paketą buvo pereinama prie palyginimo vedlio kūrimo. Yra didelė rizika dėl įrankio, skirto turto ir sandorių vertinimui. Su FM aptartos ir pristatytos 4 įrankio įgyvendinimo alternatyvos, pasirinkta viena iš keturių įgyvendinimui, įtraukiant naują partnerį ir kuriant įrankį savomis jėgomis. Yra sudarytas įrankio kūrimo grafikas. Rizika vertinama kaip didelė, nes nėra likę daug laiko iki įrankio sukūrimo pabaigos. | CPVA prašome atlikti detalią stebėseną, ar laikomasi darbų atlikimo grafiko ketvirtojo įrankio sukūrimui.
42 | 181 | SADM | Įsigalioję atitinkamų minimalių pajamų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai. (Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai, Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo pakeitimai, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, Šalpos pensijų įstatymo pakeitimai, Išmokų vaikams ir Vaikų išlaikymo išmokų įstatymų pakeitimai) | Teisės akto nuostata, kurioje nurodoma, kad jie įsigalioja | 2025 | 4 | 2024 m. kilo rizika dėl rodiklyje numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo, kadangi tam reikalingas ženklus papildomų valstybės biudžeto lėšų poreikis. Galimybes skirti papildomas lėšas ribojo ir tai, kad yra labai didelis lėšų poreikis socialinių išmokų bazinių dydžių indeksavimui 2025 m. TA pakeitimai galėjo būti pateikti ir 2024 m. pavasario sesijoje, jei būtų lėšų įgyvendinimui. Ankstesnė Vyriausybė vykdė diskusijas su Komisija, tačiau diskusijos nebuvo baigtos. Atsižvelgiant į naujos Vyriausybės programą iš naujo įsivertinta situacija ir veiksmai, kuriuos planuojama įgyvendinti, pateiktas rodiklio pakeitimo pasiūlymas Komisijai, patikslinta rodiklio apibrėžtis ir tvarkaraštis. Pakeitimai su Komisija sutarti, vykdomi tolimesni darbai. Rodiklis kol kas laikomas didelės rizikos iki kol bus parengti teisės aktų projektai ir bus suplanuotos lėšos šiai reformai įgyvendinti. | Ministerijos prašoma tęsti tolimesnius darbus rengiant ir teikiant teisės aktų pakeitimų projektus tvirtinimui Seime rudens sesijoje.
43 | 183 | SADM | Įsigaliojęs Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo padidinama nedarbo socialinio draudimo sistemos aprėptis | Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nuostata, nurodanti įsigaliojimą | 2023 | 1 | Atsižvelgiant į naujos Vyriausybės programą iš naujo įsivertinta situacija ir veiksmai, kuriuos planuojama įgyvendinti, pateiktas rodiklio pakeitimo pasiūlymas Komisijai, patikslinta rodiklio apibrėžtis: atsisakyta nedarbo draudimo tarifų ir minimalių stažų peržiūrėjimo, savarankiškai dirbančių asmenų įtraukimo į nedarbo socialinio draudimo sistemą, bet planuojama padidinti minimalią nedarbo socialinio draudimo išmoką ir suteikti papildomas apsaugos priemones labiausiai pažeidžiamai priešpensinio amžiaus bedarbiams, kurie praradus darbą susiduria su didžiausiais sunkumais darbo rinkoje. | Ministerijos prašoma siekti, kad teisės akto projektas būtų patvirtintas Seimo rudens sesijos pradžioje. Atkreipiame dėmesį, kad rodiklis įtrauktas į III subsidijos mokėjimų dalį, už kurią atsiskaitoma š.m. rugpjūčio mėn. Svarbu, kad rodiklis būtų pasiektas mokėjimo prašymo nagrinėjimo metu, kad EK galėtų įvertinti rodiklį iki mokėjimo prašymo tikrinimo pabaigos.
44 | 189 | SADM | Bandomojo projekto verslumui skatinti užbaigimas | asmenys 1325 | 2026 | 2 | Projekto vykdytojas informavo, kad iki 2025 m. liepos 1 d. įgyvendinant paramos verslo kūrimui priemonę įsteigtos 534 vietos ir dar pasirašytos 739 sutartys 770 vietų įsteigimui. Jau yra įvykę visos suplanuotos paraiškų atrankos. Pagal atrinktų paraiškų kiekį planuojama, kad rodiklis bus įgyvendintas. Per visus 5 paraiškų teikimo etapus atrinktos 1476 paraiškos 1545 darbo vietoms steigti. Iki 2025 m. gegužės 1 d. 178 paraiškų teikėjų atsisakė pasirašyti sutartį arba jas nutraukė. Rodiklio rizika didelė dėl priemonės specifikos, nes darbo vietai įsteigti nuo finansavimo sutarties pasirašymo reikia apie 10 mėn. Pasiektą rodiklį projekto vykdytojas gali deklaruoti kai yra įsteigta darbo vieta ir išmokėtas visas finansavimas darbo vietos steigėjui. Iš bendros situacijos po visų paraiškų atrankų tikėtina, kad rodiklis bus pasiektas laiku, nes steigiamų darbo vietų skaičius būtų 1367 (1545-178). Vertinama didelė rodiklio rizika, nes vykdytojas dar nėra atsiskaitęs/negali atsiskaityti už įsteigtas darbo vietas. | CPVA prašome atlikti detalią rodiklio pasiekimo stebėseną, ar deklaruojamų asmenų dinamika pakankama rodikliui pasiekti.