## Slide 1
NAUJOS KARTOS LIETUVA: plano įgyvendinimas ir didelės rizikos rodiklių valdymas

## Slide 2
Bendra informacija
Iš viso rodiklių 216:
NKL subsidija: 196
NKL paskola: 20
Paskelbta kvietimų teikti projektus už 3,838 mlrd. EUR (99,7 proc.)
Pasirašyta projektų sutarčių už 3,55 mlrd. EUR (92 proc.), įskaičiuojant sutartis paskolos atveju su NPB (ILTE)
Įgyvendinami projektai: 572 vnt., 3,055 mlrd. eurų vertės (79 proc. nuo plano); baigti projektai: 536 vnt., 0,498 mlrd. eurų vertės (13 proc. nuo plano), išmokėta 1,4 mlrd. eurų arba 36 proc. skirtų lėšų.
Pasiekta 110 rodiklių (51 proc.): įgyvendinti 68 iš 78 reforminiai veiksmai ir 42 iš 138 investicijų
Iš viso EK atsiskaityta už 66 rodiklius iš 216 (30 proc.)
Pateikti keturi mokėjimo prašymai EK, gauta 1,819 mlrd. EUR (47,27 proc.), ketvirtasis 0,598 mlrd. eurų vertės mokėjimo prašymo pateiktas EK š.m. rugpjūčio 4 d., jame atsiskaitoma už 40 rodiklių

## Slide 3: Plano finansinis įgyvendinimas (2025 m. liepos mėn.)
NKL subsidijos įgyvendinimas
NKL paskolos įgyvendinimas
Chart: 
Chart: 
| Išmokėta projektams | Sudaryta projektų sutarčių | Paskelbta kvietimų | Skirta NKL lėšų
2025 m. gegužė | 944 | 2001 | 2287 | 2298

Chart: 
| Sudaryta sutarčių su projektų vykdytojais | Sudaryta sutarčių su NPB | Paskelbta kvietimų | Skirta NKL lėšų
2025 m. gegužė | 370.5 | 1552 | 1552 | 1552


## Slide 4: NKL plano mokėjimo prašymų teikimo tvarkaraštis
60
Chart: 
| 2025 II | 2025 IV | 2026 II | 2026 III (galutinis)
EK vertinamas IV subsidijos MP | 515
Planuojamas subsidijos MP | 153 | 139 | 422
Planuojamas paskolos MP | 360 | 433

## Slide 5
Dar siekiami rodikliai pagal ministerijas, iš jų didelės rizikos
30
38
Chart: 
| SM | SAM | EM | ŠMSM | FM | SADM | AM | EIM | VRM | EIM ir ŠMSM | FM ir SADM | KAM | KM
Dar siekiami | 16 | 9 | 14 | 15 | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2
Iš jų didelės rizikos | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 6: Artimiausio NKL plano keitimo grafikas
GRUODIS
NKL plano keitimo patvirtinimas
RUGSĖJIS-SPALIS
Oficialus atnaujinto NKL plano keitimo pateikimas EK
EK ir Tarybos
oficialus
vertinimas
LAPKRITIS-GRUODIS
SPALIS
NKL plano keitimo derinimas su EK

## Slide 7
Rodiklių nepasiekimo rizikos valdymo veiksmai
30
38
Ministerijoms atsakingai įvertinti galimybes pasiekti didelės rizikos rodiklius per likusį laiką ir, jeigu kyla didelė rizika rodiklių nepasiekti visa apimtimi, iki š. m. rugpjūčio 29 d. Finansų ministerijai pateikti pasiūlymą dėl NKL plano keitimo.
Ministerijoms laiku imtis tinkamų mažos ir vidutinės rizikos rodiklių nepasiekimo valdymo veiksmų.